## KOSZTORYS OFERTOWY
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa mostu w km 2+052 w ciągu drogi powiatowej nr P1600 R ulica Żurawia - Przeworsk
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 | KNR 2-01 0119-3 | Roboty pomiarowe przy wytyczeniu obiektu mostowego oraz rozbudowywanej drogi i wytyczenie przez biegłego geodetę | km | 0.231
1.2.1 | NR 10 2402-2 0 0000-0 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm | m2 | 2310
1.2.2 | KNR 4-01 0108-5 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II | m3 | 462
1.3.1 | KNR 2-33 0103-5 | Rozebranie jezdni asfaltowej wraz z wywieziem samochodami samowyładowczymi elementów z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km | m3 | 277.2
1.3.2 | KNNR 5 0719-2 | Rozebranie nawierzchni i chodników,grubości 16-20·cm, ręcznie | m2 | 135
1.3.3 | KNNR 6 0807-5 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cementowa-piaskowa, | m | 90
1.4.1 | KNKRB 1 0101-2 | Ręczne karczowanie drzew lub ścinanie (piła ręczna lub siekiera) średnice drzew 16-25 cm | szt | 3
1.5.1 | 4-01 0212 0 0000-0 | Roboty rozbiórkowe, elementy stalowe, dźwigary stalowe z wywieziem samochodami samowyładowczymi elementów z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km (elementy z rozbiórki przekazać do Zarządcy drogi) | m3 | 92.34
1.5.2 | KNR 2-33 0104-5 | Rozebranie poręczy na moście wraz z wywieziem samochodami samowyładowczymi elementów z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km | m3 | 67.392
1.5.3 | R 4-01 0212-6 0 0000-0 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji kamiennych w tym (przyczółków, skrzydeł, filarów) wraz z wywiezieniem samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km | kpl. | 2
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NETTO
VAT
WARTOŚĆ ROZDZIAŁU BRUTTO
2. | PRZEBUDOWA MOSTU
2.1.1 | KNR 2-01 0206-1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (wykop pod umocnienia dna cieku), grunt wbudować na poszerzeniach korony drogi | m3 | 946.792
2.2.1 | KNR 2-10 0201-5 | Wykonanie pali dużych średnic 800 mm, dł. 10 m | szt | 42
2.2.2 | KNR 2-33 0208-7 | Montaż zbrojenia - Ława fundamentowa przyczółków - stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s | t | 7.052
2.2.3 | KNR 2-02 1101-1 | Warstwa betonu wyrównawczego C8/10 gr. 15 cm | m3 | 14.964
2.2.4 | KNNR 2 0107-6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych - Ława fundamentowa przyczółków, beton C30/37 W8 F150 | m3 | 96
2.3.1 | KNR 2-33 0208-7 | Montaż zbrojenia - zbrojenie filara lewobrzeżnego- stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s | t | 3.47
2.3.2 | KNNR 2 0107-6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych -Korpus filara lewobrzeżnego, korpus ze skrzydłami, ciosy podłożyskowe, beton C30/37 W8 F150 | m3 | 44.95
2.3.3 | KNR 2-33 0208-7 | Montaż zbrojenia - zbrojenie filara prawobrzeżnego- stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s | t | 3.47
2.3.4 | KNNR 2 0107-6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych -Korpus filara prawobrzeżnego, korpus ze skrzydłami, ciosy podłożyskowe, beton C30/37 W8 F150 | m3 | 44.95
2.4.1 |  | Belka T24 | szt | 11
2.4.2 | KNR 2-33 0411-5 | Montaż prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T-24 (L=23,50 m; Ls= 24,00 m) | szt | 11
2.4.3 | KNR 2-33 0208-7 | Montaż zbrojenia - Ustrój nośny - stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s | t | 8.265
2.4.4 | KNNR 2 0107-6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych - płyta nadbetonu, poprzecznice, beton C30/37 W8 F150 | m3 | 97.62
2.4.5 | KNP 7 0174-1 | Montaż kotew stalowych talerzowych (przyspawanych do zbrojenia) | szt | 144
2.5.1 | KNR 2-33 0208-7 | Montaż zbrojenia - Ciosy podłożyskowe- stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s | t | 0.25
2.5.2 | KNNR 2 0107-6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych - ciosy podłożyskowe, beton C30/37 W8 F150 | m3 | 1
2.5.3 | KNR 2-33 0211-1 | Montaż łożysk elastomerowych stałych o nośności 1500 kN | szt. | 1
2.5.4 | KNR 2-33 0211-1 | Montaż łożysk elastomerowych wielokierunkowo przesuwnych EW o nośności 500 kN | szt. | 8
2.5.5 | KNR 2-33 0211-1 | Montaż łożysk elastomerowych jednokierunkowo przesuwnych EJ o nośności 500 kN | szt | 1
2.6.1 | KNR 2-33 0701-5 | Montaż dylatacji modułowych elastomerowych na jezdni mostowej | m | 21.2
2.6.2 | KNR 40 0101-1 | Izolacje szczelin dylatacyjnych | m2 | 10.6
2.7.1 | KNR 2-33 0705-1 | Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących, sączki odwadniające | element | 24
2.7.2 | R 2-15 0227-5 0 0000-0 | Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego | szt. | 4
2.7.3 | KNR 2-15 0212-1 | Montaż wpustów żeliwnych D400 | szt. | 4
2.7.4 | KSNR 4 1007-4 | Rurociągi z PVC śr. zewn. 200 mm | m | 44
2.7.5 | KSNR 4 1007-4 | Rura spustowa z PVC śr. zewn. 200 mm | m | 4.8
2.7.6 | KSNR 4 1007-4 | Przyłącze sączka z PVC śr. zewn. 200 mm | m | 28.8
2.7.7 | KNNRW 10 2404-5 | Wykonanie drenów z geowłókniny (taśma) i kruszywa lakierowanego żywicami syntetycznymi | m | 66.2
2.8.1 | KNR 2-02 0602-2 | Wykonanie powłokowej izolacji trójwarstwowej przeciwwilgociowj bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe | m2 | 30.528
2.8.2 | KNR 2-02 0603-2 | Wykonanie powłokowej izolacji trójwarstwowej przeciwwilgociowj bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pozioma | m2 | 171.464
2.9.1 | KNR 2-02 0601-1 | Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy zgrzewalnej, na betonowych płaszczyznach poziomych | m2 | 84.8
2.9.2 | KNR 2-02 0604-1 | Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy zgrzewalnej, na betonowych płaszczyznach poziomych | m2 | 256.52
2.10.1 | KNR 2-33 0706-1 | Montaż krawężników - krawężnik kamienny 200 x 180 mm | m | 64.8
2.10.2 | KNR 2-33 0706-1 | Montaż krawężników - krawężnik kamienny 200 x 180 mm na odcinku zanikania krawężnika | m | 12
2.11.1 | KNR 2-02 2105-2 | Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu 40x70x100 cm | szt. | 48
2.11.2 | KNR 2-33 0208-7 | Montaż zbrojenia - kapa chodnikowa cz.1 - stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s | t | 0.624
2.11.3 | KNNR 2 0107-6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych - kapa chodnikowa cz.1 beton C30/37 W8 F150 | m3 | 22
2.11.4 | KNR 2-33 0208-7 | Montaż zbrojenia - kapa chodnikowa cz.2 - stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s | t | 0.633
2.11.5 | KNNR 2 0107-6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych - kapa chodnikowa cz.1 beton C30/37 W8 F150 | m3 | 7.2
2.11.6 | KNR 7-11 0103-5 | Wykonanie nawierzchni chodnika z żywicy EP + PU gr. 5 cm | m2 | 115.276
2.12.1 | KNNR 6 0703-1 | Barieroporęcz H2, W3, A, DN =0,53 | m | 64.4
2.12.2 | KNNR 6 0703-1 | Bariera N2, W3mL=12,0 m | m | 48
2.13.1 | KNKRB 1 0230-1 | Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka przy wysokości zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi i z zagęszczeniem, grunt kat. I-II | m3 | 446.26
2.14.1 | KNKRB 1 0222-1 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami średnia wys. do 10m; kat. gruntu I-III | m3 | 166.55
2.15.1 | KNR 2-02 1101-1 | Warstwa betonu podkładowego C12/15 gr. 10 cm | m3 | 6.112
2.15.2 | KNR 2-33 0208-7 | Montaż zbrojenia - Płyty przejściowe- stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s | t | 2.886
2.15.3 | KNNR 2 0107-6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych - płyty przejściowe, beton C30/37 W8 F150 | m3 | 19.2
2.15.4 | KNR 2-02 1101-1 | Warstwa betonu podkładowego C12/15 gr. 5 cm | m3 | 9.168
2.16.1 | NRS 10 0203-7 0 0000-0 | Schody skarpowe betonowe, beton klasy C30/37 W12, F150 N < 5 % | m3 | 1.85
2.16.2 | NRS 6 0404-5 0 0000-0 | Obrzeża betonowe, 30 x 8 cm | m | 22.08
2.16.3 | KNR 2-31 0105-6 | Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 3 gr. 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 17.664
2.16.4 | NRS 10 0203-7 0 0000-0 | Podwalina słupka balustrady 30 x 30 x 100 cm, beton klasy C30/37 | m3 | 1.44
2.16.5 | KNNR 6 0703-1 | Balustrada z rur fi 48 mm, L = 3,57 m z zabezpieczeniem antykorozyjnym cynkowane ogniowo | m | 11.04
2.16.6 | KNKRB 1 0454-1 | Schody na skarpach nasypów z elementów betonowych prefabrykowanych, szerokość schodów 0,80 m | szt. | 34
2.17.1 | KNNR 6 0606-3 | Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15·cm | m | 5.42
2.18.1 | KNR 2-33 0208-7 | Montaż zbrojenia - Podwalina- stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s | t | 1.136
2.18.2 | KNNR 2 0107-6 | Wykonanie podwaliny żelbetowej 30x100 cm z betonu, beton C30/37 W8 F150 | m3 | 24.9
2.18.3 | KNR 2-01 0518-1 | Umocnienie powierzchni stożka kamieniem łamanym na warstwie betonu klasy C8/10 | m2 | 170.8
2.18.4 | KNNR 6 0404-5 | Obrzeża betonowe 30 x 8 cm | m | 22.08
2.19.1 | KSNR 6 0502-3 | Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 15.6
2.19.2 | KNNR 6 0112-6 | Warstwa podbudowy - kliniec 0/31.5 grubość warstwy 15 cm | m2 | 15.76
2.19.3 | KNNR 6 0404-5 | Obrzeża betonowe 30 x 8 cm | m | 16.38
2.20.1 | KNR 2-13 1010-2 | Osadzenie w konstrukcji obiektów punktów pomiarowych - na lądzie | szt | 4
2.20.2 | KNR 2-13 1010-2 | Reper żelbetowy osadzony w gruncie | szt | 1
2.21.1 | KNKRB 1 0423-1 | Umocnienie skarp i dna rzeki głazami kamiennymi z zaklinowaniem | m2 | 584
2.21.2 | KNNRS 10 0513-6 | Wykonanie palisady, kołki Fi·10-12·cm, głębokość wbicia 1.20·m, grunt kategorii I-III | m | 160
2.22.1 | KNNR 6 0113-2 | Warstwa ścieralna AC11S o grubości 4 cm | m2 | 145.2
2.22.2 | KNNR 6 0110-3 | Warstwa ochronna asfalt lany MA-8 grubość warstwy 5 cm | m2 | 145.2
RAZEM PRZEBUDOWA MOSTU NETTO
VAT
WARTOŚĆ ROZDZIAŁU BRUTTO
3. | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NA DOJAZDACH DO MOSTU
3.1.1 | KNKRB 6 0105-3 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubość warstwy 15 cm | m2 | 84
3.2.1 | KRB 6 0104-2 0 0000-0 | Podbudowa z kruszywa 0/31.5, grubość warstwy 20 cm | m3 | 16.8
3.3.1 | KNNR 6 0113-2 | Podbudowa zasadnicza AC22P o grubości warstwy 7 cm | m2 | 84
3.4.1 | KNNR 6 0113-2 | Warstwa wiążąca AC16W o grubości warstwy 5 cm | m2 | 84
3.5.1 | KNNR 6 0113-2 | Warstwa ścieralna AC11S o grubości warstwy 4 cm | m2 | 1123
3.6.1 | KNNR 6 1005-6 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu | m2 | 84
3.6.2 | KNNR 6 1005-7 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną | m2 | 84
3.7.1 | KNR 2-15 0212-1 | Montaż wpustów żeliwnych D400 | szt. | 4
3.7.2 | KNNR 4 1424-1 | Studzienki rewizyjne śr. zewn. 200 mm z pokrywą D400 | szt | 3
3.7.3 | R 2-15 0227-5 0 0000-0 | Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego | szt. | 3
3.7.4 | KSNR 4 1007-4 | Rurociągi z PVC śr. zewn. 200 mm | m | 20.7
3.7.5 | AT 3 0401-1 | Wylot kanalizacji deszczowej fi 200 - prefabrykaty betonowe | szt | 3
3.7.6 | KSNR 4 1007-4 | Rurociągi z PVC śr. zewn. 200 mm | m | 20.7
RAZEM ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NA DOJAZDACH DO MOSTU NETTO
VAT
WARTOŚĆ ROZDZIAŁU BRUTTO
4. | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NA DP 1600 R I DP 1601 R
4.1.1 | KNNR 6 0113-6 | Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 40·cm | m2 | 1104
4.2.1 | KNR 2-31 0111-3 | Warstwa podbudowy pomocniczej - grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr. 24 cm | m2 | 1104
4.3.1 | KRB 6 0104-2 0 0000-0 | Podbudowa z kruszywa 0/31.5, grubość warstwy 20 cm | m3 | 220.8
4.4.1 | KNNR 6 0113-2 | Podbudowa zasadnicza AC22P o grubości warstwy 7 cm | m2 | 1104
4.5.1 | KNNR 6 0113-2 | Warstwa wiążąca AC16W o grubości warstwy 5 cm | m2 | 84
4.6.1 | KNNR 6 0113-2 | Warstwa ścieralna AC11S o grubości warstwy 4 cm | m2 | 1104
4.7.1 | KNNR 6 1005-6 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu | m2 | 2208
4.7.2 | KNNR 6 1005-7 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną | m2 | 1104
4.8.1 | KNNR 6 0502-3 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 219.6
4.8.2 | KNNR 6 0112-6 | Warstwa podbudowy - kliniec 0/31.5 grubość warstwy 15 cm | m2 | 219.6
4.8.3 | KNNR 6 0404-5 | Obrzeża betonowe 30 x 8 cm | m | 122
4.8.4 | KRB 6 0402-3 0 0000-0 KNKRB 6 0402-3 | Krawężniki betonowe 15 x 30 cm na ławie z betonu klasy C8/10 | m | 122
4.9.1 | KRB 6 0104-2 0 0000-0 | Podbudowa z kruszywa 0/31.5, grubość warstwy 20 cm | m3 | 18.4
4.10.1 | KNR 2-01 0515-3 | Ułożenie ścieków drogowych, ściek korytkowy 50x60 na podbudowie | m | 90
4.11.1 | KNRW 2-01 0516-2 | Umocnienie skarp, płytami betonowymi chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 35x35x5 | m2 | 60
RAZEM ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NA DP 1600 R I DP 1601 R NETTO
VAT
WARTOŚĆ ROZDZIAŁU BRUTTO
5. | ZJAZDY PRZY DP 1600 R I DP 1601 R
5.1.1 | KNR 2-31 0103-1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II | m2 | 113.65
5.1.2 | B 6 0201-08 0 0000-0 | Podbudowa zasadnicza dolna kruszywo 0/31,5 niezwiązane stab. mechanicznie gr. 15 cm | m3 | 17.048
5.1.3 | KNR 2-31 0108-2 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. warstwy 6 cm | m2 | 113.65
5.1.4 | KNNR 6 0309-2 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy 4 cm | m2 | 113.65
RAZEM ZJAZDY PRZY DP 1600 R I DP 1601 R NETTO
VAT
WARTOŚĆ ROZDZIAŁU BRUTTO
Razem Przebudowa mostu w km 2+052 w ciągu drogi powiatowej nr P1600 R ulica Żurawia - Przeworsk netto
Vat z rozdziałów
Wartość kosztorysu brutto

## PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa mostu w km 2+052 w ciągu drogi powiatowej nr P1600 R ulica Żurawia - Przeworsk
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 | KNR 2-01 0119-3 | Roboty pomiarowe przy wytyczeniu obiektu mostowego oraz rozbudowywanej drogi i wytyczenie przez biegłego geodetę | km
|  | (2055-1941+(371-254))/1000 | km | 0.231000
RAZEM
|  | (2055-1941+(371-254))*10 | m2 | 2 310.000000
|  |  |  | RAZEM | 2 310.000000
1.2.2 | KNR 4-01 0108-5 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II | m3
|  | (2055-1941+(371-254))*0.20*10 | m3 | 462.000000
|  |  |  | RAZEM | 462.000000
1.3.1 | KNR 2-33 0103-5 | Rozebranie jezdni asfaltowej wraz z wywieziem samochodami samowyładowczymi elementów z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km | m3
|  | (2055-1941+(371-254))*6*0.20 | m3 | 277.200000
|  |  |  | RAZEM | 277.200000
1.3.2 | KNNR 5 0719-2 | Rozebranie nawierzchni i chodników,grubości 16-20·cm, ręcznie | m2
|  | 135 | m2 | 135.000000
|  |  |  | RAZEM | 135.000000
1.3.3 | KNNR 6 0807-5 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cementowa-piaskowa, | m
|  | 90 | m | 90.000000
|  |  |  | RAZEM | 90.000000
1.4.1 | KNKRB 1 0101-2 | Ręczne karczowanie drzew lub ścinanie (piła ręczna lub siekiera) średnice drzew 16-25 cm | szt
|  | 3 | szt | 3.000000
|  |  |  | RAZEM | 3.000000
1.5.1 | 4-01 0212 0 0000-0 | Roboty rozbiórkowe, elementy stalowe, dźwigary stalowe z wywieziem samochodami samowyładowczymi elementów z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km (elementy z rozbiórki przekazać do Zarządcy drogi) | m3
|  | 0.95*0.8*24.30*5 | m3 | 92.340000
|  |  |  | RAZEM | 92.340000
1.5.2 | KNR 2-33 0104-5 | Rozebranie poręczy na moście wraz z wywieziem samochodami samowyładowczymi elementów z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km | m3
|  | 0.8*1.3*32.40*2 | m3 | 67.392000
|  |  |  | RAZEM | 67.392000
1.5.3 | R 4-01 0212-6 0 0000-0 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji kamiennych w tym (przyczółków, skrzydeł, filarów) wraz z wywiezieniem samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km | kpl.
|  | 2 | kpl. | 2.000000
|  |  |  | RAZEM | 2.000000
2. | PRZEBUDOWA MOSTU
2.1.1 | KNR 2-01 0206-1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (wykop pod umocnienia dna cieku), grunt wbudować na poszerzeniach korony drogi | m3
|  | 5.8*7.7*10.6*2 | m3 | 946.792000
|  |  |  | RAZEM | 946.792000
2.2.1 | KNR 2-10 0201-5 | Wykonanie pali dużych średnic 800 mm, dł. 10 m | szt
|  | 7*3*2 | szt | 42.000000
|  |  |  | RAZEM | 42.000000
2.2.2 | KNR 2-33 0208-7 | Montaż zbrojenia - Ława fundamentowa przyczółków - stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s | t
|  | 7051.64/1000 | t | 7.052
|  |  |  | RAZEM | 7.052
2.2.3 | KNR 2-02 1101-1 | Warstwa betonu wyrównawczego C8/10 gr. 15 cm | m3
|  | 11.60*4.30*2*0.15 | m3 | 14.964000
|  |  |  | RAZEM | 14.964000
2.2.4 | KNNR 2 0107-6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych - Ława fundamentowa przyczółków, beton C30/37 W8 F150 | m3
|  | 96 | m3 | 96.000000
|  |  |  | RAZEM | 96.000000
2.3.1 | KNR 2-33 0208-7 | Montaż zbrojenia - zbrojenie filara lewobrzeżnego- stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s | t
|  | 3470.14/1000 | t | 3.470
|  |  |  | RAZEM | 3.470
2.3.2 | KNNR 2 0107-6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych -Korpus filara lewobrzeżnego, korpus ze skrzydłami, ciosy podłożyskowe, beton C30/37 W8 F150 | m3
|  | 44.95 | m3 | 44.950000
|  |  |  | RAZEM | 44.950000
2.3.3 | KNR 2-33 0208-7 | Montaż zbrojenia - zbrojenie filara prawobrzeżnego- stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s | t
|  | 3470.14/1000 | t | 3.470
|  |  |  | RAZEM | 3.470
2.3.4 | KNNR 2 0107-6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych -Korpus filara prawobrzeżnego, korpus ze skrzydłami, ciosy podłożyskowe, beton C30/37 W8 F150 | m3
|  | 44.95 | m3 | 44.950000
|  |  |  | RAZEM | 44.950000
2.4.1 |  | Belka T24 | szt
|  | 11 | szt | 11.000000
|  |  |  | RAZEM | 11.000000
2.4.2 | KNR 2-33 0411-5 | Montaż prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T-24 (L=23,50 m; Ls= 24,00 m) | szt
|  | 11 | szt | 11.000000
|  |  |  | RAZEM | 11.000000
2.4.3 | KNR 2-33 0208-7 | Montaż zbrojenia - Ustrój nośny - stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s | t
|  | 8264.93/1000 | t | 8.265
|  |  |  | RAZEM | 8.265
2.4.4 | KNNR 2 0107-6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych - płyta nadbetonu, poprzecznice, beton C30/37 W8 F150 | m3
|  | 68.15+29.47 | m3 | 97.620000
|  |  |  | RAZEM | 97.620000
2.4.5 | KNP 7 0174-1 | Montaż kotew stalowych talerzowych (przyspawanych do zbrojenia) | szt
|  | 144 | szt | 144.000000
|  |  |  | RAZEM | 144.000000
2.5.1 | KNR 2-33 0208-7 | Montaż zbrojenia - Ciosy podłożyskowe- stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s | t
|  | 250/1000 | t | 0.250000
|  |  |  | RAZEM | 0.250000
2.5.2 | KNNR 2 0107-6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych - ciosy podłożyskowe, beton C30/37 W8 F150 | m3
|  | 1 | m3 | 1.000000
|  |  |  | RAZEM | 1.000000
2.5.3 | KNR 2-33 0211-1 | Montaż łożysk elastomerowych stałych o nośności 1500 kN | szt.
|  | 1 | szt. | 1.000000
|  |  |  | RAZEM | 1.000000
2.5.4 | KNR 2-33 0211-1 | Montaż łożysk elastomerowych wielokierunkowo przesuwnych EW o nośności 500 kN | szt.
|  | 8 | szt. | 8.000000
|  |  |  | RAZEM | 8.000000
2.5.5 | KNR 2-33 0211-1 | Montaż łożysk elastomerowych jednokierunkowo przesuwnych EJ o nośności 500 kN | szt
|  | 1 | szt | 1.000000
|  |  |  | RAZEM | 1.000000
2.6.1 | KNR 2-33 0701-5 | Montaż dylatacji modułowych elastomerowych na jezdni mostowej | m
|  | 10.60*2 | m | 21.200000
|  |  |  | RAZEM | 21.200000
2.6.2 | KNR 40 0101-1 | Izolacje szczelin dylatacyjnych | m2
|  | (10.60*2)*0.5 | m2 | 10.600000
|  |  |  | RAZEM | 10.600000
2.7.1 | KNR 2-33 0705-1 | Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących, sączki odwadniające | element
|  | 24 | element | 24.000000
|  |  |  | RAZEM | 24.000000
2.7.2 | R 2-15 0227-5 0 0000-0 | Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego | szt.
|  | 4 | szt. | 4.000000
|  |  |  | RAZEM | 4.000000
2.7.3 | KNR 2-15 0212-1 | Montaż wpustów żeliwnych D400 | szt.
|  | 4 | szt. | 4.000000
|  |  |  | RAZEM | 4.000000
2.7.4 | KSNR 4 1007-4 | Rurociągi z PVC śr. zewn. 200 mm | m
|  | 22*2 | m | 44.000000
|  |  |  | RAZEM | 44.000000
2.7.5 | KSNR 4 1007-4 | Rura spustowa z PVC śr. zewn. 200 mm | m
|  | 2.4*2 | m | 4.800000
|  |  |  | RAZEM | 4.800000
2.7.6 | KSNR 4 1007-4 | Przyłącze sączka z PVC śr. zewn. 200 mm | m
|  | 1.2*24 | m | 28.800000
|  |  |  | RAZEM | 28.800000
2.7.7 | KNNRW 10 2404-5 | Wykonanie drenów z geowłókniny (taśma) i kruszywa lakierowanego żywicami syntetycznymi | m
|  | 22.5*2+10.6*2 | m | 66.200000
|  |  |  | RAZEM | 66.200000
2.8.1 | KNR 2-02 0602-2 | Wykonanie powłokowej izolacji trójwarstwowej przeciwwilgociowj bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe | m2
|  | ((4*1+1.37*1+0.73*1.5+1.42*0.6+1.05*0.3)*2)*2 | m2 | 30.528000
|  |  |  | RAZEM | 30.528000
2.8.2 | KNR 2-02 0603-2 | Wykonanie powłokowej izolacji trójwarstwowej przeciwwilgociowj bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pozioma | m2
|  | 171.464 <(2.3*11.3+1*11.3+1.37*10.6++0.73*10.6+1.42*10.6+1.05*10.6)*2> | m2 | 171.464000
|  |  |  | RAZEM | 171.464000
2.9.1 | KNR 2-02 0601-1 | Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy zgrzewalnej, na betonowych płaszczyznach poziomych | m2
|  | 4*10.6*2 | m2 | 84.800000
|  |  |  | RAZEM | 84.800000
2.9.2 | KNR 2-02 0604-1 | Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy zgrzewalnej, na betonowych płaszczyznach poziomych | m2
|  | 24.20*10.6 | m2 | 256.520000
|  |  |  | RAZEM | 256.520000
2.10.1 | KNR 2-33 0706-1 | Montaż krawężników - krawężnik kamienny 200 x 180 mm | m
|  | 32.40*2 | m | 64.800000
|  |  |  | RAZEM | 64.800000
2.10.2 | KNR 2-33 0706-1 | Montaż krawężników - krawężnik kamienny 200 x 180 mm na odcinku zanikania krawężnika | m
|  | 3*4 | m | 12.000000
|  |  |  | RAZEM | 12.000000
2.11.1 | KNR 2-02 2105-2 | Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu 40x70x100 cm | szt.
|  | 24*2 | szt. | 48.000000
|  |  |  | RAZEM | 48.000000
2.11.2 | KNR 2-33 0208-7 | Montaż zbrojenia - kapa chodnikowa cz.1 - stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s | t
|  | 624.3/1000 | t | 0.624
|  |  |  | RAZEM | 0.624
2.11.3 | KNNR 2 0107-6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych - kapa chodnikowa cz.1 beton C30/37 W8 F150 | m3
|  | 22 | m3 | 22.000000
|  |  |  | RAZEM | 22.000000
2.11.4 | KNR 2-33 0208-7 | Montaż zbrojenia - kapa chodnikowa cz.2 - stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s | t
|  | 633.1/1000 | t | 0.633
|  |  |  | RAZEM | 0.633
2.11.5 | KNNR 2 0107-6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych - kapa chodnikowa cz.1 beton C30/37 W8 F150 | m3
|  | 7.2 | m3 | 7.200000
|  |  |  | RAZEM | 7.200000
2.11.6 | KNR 7-11 0103-5 | Wykonanie nawierzchni chodnika z żywicy EP + PU gr. 5 cm | m2
|  | (2.72+0.86)*(24.20+4*2) | m2 | 115.276000
|  |  |  | RAZEM | 115.276000
2.12.1 | KNNR 6 0703-1 | Barieroporęcz H2, W3, A, DN =0,53 | m
|  | (24.2+4+4)*2 | m | 64.400000
|  |  |  | RAZEM | 64.400000
2.12.2 | KNNR 6 0703-1 | Bariera N2, W3mL=12,0 m | m
|  | 12*4 | m | 48.000000
|  |  |  | RAZEM | 48.000000
2.13.1 | KNKRB 1 0230-1 | Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka przy wysokości zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi i z zagęszczeniem, grunt kat. I-II | m3
|  | 21.05*10.6*2 | m3 | 446.260000
|  |  |  | RAZEM | 446.260000
2.14.1 | KNKRB 1 0222-1 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami średnia wys. do 10m; kat. gruntu I-III | m3
|  | 166.55 | m3 | 166.550000
|  |  |  | RAZEM | 166.550000
2.15.1 | KNR 2-02 1101-1 | Warstwa betonu podkładowego C12/15 gr. 10 cm | m3
|  | 6.112 | m3 | 6.112000
|  |  |  | RAZEM | 6.112000
2.15.2 | KNR 2-33 0208-7 | Montaż zbrojenia - Płyty przejściowe- stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s | t
|  | 1442.77*2/1000 | t | 2.886
|  |  |  | RAZEM | 2.886
2.15.3 | KNNR 2 0107-6 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych - płyty przejściowe, beton C30/37 W8 F150 | m3
|  | 9.6*2 | m3 | 19.200000
|  |  |  | RAZEM | 19.200000
2.15.4 | KNR 2-02 1101-1 | Warstwa betonu podkładowego C12/15 gr. 5 cm | m3
|  | 9.168 | m3 | 9.168000
|  |  |  | RAZEM | 9.168000
2.16.1 | NRS 10 0203-7 0 0000-0 | Schody skarpowe betonowe, beton klasy C30/37 W12, F150 N < 5 % | m3
|  | 0.20*0.34*0.80*17*2 | m3 | 1.850
|  |  |  | RAZEM | 1.850
2.16.2 | NRS 6 0404-5 0 0000-0 | Obrzeża betonowe, 30 x 8 cm | m
|  | 5.52*2*2 | m | 22.080000
|  |  |  | RAZEM | 22.080000
2.16.3 | KNR 2-31 0105-6 | Podsypka cementowo-piaskowa 1 : 3 gr. 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2
|  | 5.52*0.8*2*2 | m2 | 17.664000
|  |  |  | RAZEM | 17.664000
2.16.4 | NRS 10 0203-7 0 0000-0 | Podwalina słupka balustrady 30 x 30 x 100 cm, beton klasy C30/37 | m3
|  | 0.30*0.60*1*4*2 | m3 | 1.440000
|  |  |  | RAZEM | 1.440000
2.16.5 | KNNR 6 0703-1 | Balustrada z rur fi 48 mm, L = 3,57 m z zabezpieczeniem antykorozyjnym cynkowane ogniowo | m
|  | 5.52*2 | m | 11.040000
|  |  |  | RAZEM | 11.040000
2.16.6 | KNKRB 1 0454-1 | Schody na skarpach nasypów z elementów betonowych prefabrykowanych, szerokość schodów 0,80 m | szt.
|  | 17*2 | szt. | 34.000000
|  |  |  | RAZEM | 34.000000
2.17.1 | KNNR 6 0606-3 | Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15·cm | m
|  | 2.71*2 | m | 5.420000
|  |  |  | RAZEM | 5.420000
2.18.1 | KNR 2-33 0208-7 | Montaż zbrojenia - Podwalina- stal klasy A IIIN - gat. BSt 500s | t
|  | 283.95*4/1000 | t | 1.136
|  |  |  | RAZEM | 1.136
2.18.2 | KNNR 2 0107-6 | Wykonanie podwaliny żelbetowej 30x100 cm z betonu, beton C30/37 W8 F150 | m3
|  | 24.9 | m3 | 24.900000
|  |  |  | RAZEM | 24.900000
2.18.3 | KNR 2-01 0518-1 | Umocnienie powierzchni stożka kamieniem łamanym na warstwie betonu klasy C8/10 | m2
|  | 42.70*4 | m2 | 170.800000
|  |  |  | RAZEM | 170.800000
2.18.4 | KNNR 6 0404-5 | Obrzeża betonowe 30 x 8 cm | m
|  | 5.52*4 | m | 22.080000
|  |  |  | RAZEM | 22.080000
2.19.1 | KSNR 6 0502-3 | Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2
|  | 3.9*4 | m2 | 15.600000
|  |  |  | RAZEM | 15.600000
2.19.2 | KNNR 6 0112-6 | Warstwa podbudowy - kliniec 0/31.5 grubość warstwy 15 cm | m2
|  | 3.94*4 | m2 | 15.760000
|  |  |  | RAZEM | 15.760000
2.19.3 | KNNR 6 0404-5 | Obrzeża betonowe 30 x 8 cm | m
|  | 1.13*4+1+2.09+2.26+2.21+1+1+2.3 | m | 16.380000
|  |  |  | RAZEM | 16.380000
2.20.1 | KNR 2-13 1010-2 | Osadzenie w konstrukcji obiektów punktów pomiarowych - na lądzie | szt
|  | 4 | szt | 4.000000
|  |  |  | RAZEM | 4.000000
2.20.2 | KNR 2-13 1010-2 | Reper żelbetowy osadzony w gruncie | szt
|  | 1 | szt | 1.000000
|  |  |  | RAZEM | 1.000000
2.21.1 | KNKRB 1 0423-1 | Umocnienie skarp i dna rzeki głazami kamiennymi z zaklinowaniem | m2
|  | 20*14.60*2 | m2 | 584.000000
|  |  |  | RAZEM | 584.000000
2.21.2 | KNNRS 10 0513-6 | Wykonanie palisady, kołki Fi·10-12·cm, głębokość wbicia 1.20·m, grunt kategorii I-III | m
|  | 20*4*2 | m | 160.000000
|  |  |  | RAZEM | 160.000000
2.22.1 | KNNR 6 0113-2 | Warstwa ścieralna AC11S o grubości 4 cm | m2
|  | 24.20*6 | m2 | 145.200000
|  |  |  | RAZEM | 145.200000
2.22.2 | KNNR 6 0110-3 | Warstwa ochronna asfalt lany MA-8 grubość warstwy 5 cm | m2
|  | 24.20*6 | m2 | 145.200000
|  |  |  | RAZEM | 145.200000
3. | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NA DOJAZDACH DO MOSTU
3.1.1 | KNKRB 6 0105-3 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubość warstwy 15 cm | m2
|  | 7*6*2 | m2 | 84.000000
|  |  |  | RAZEM | 84.000000
3.2.1 | KRB 6 0104-2 0 0000-0 | Podbudowa z kruszywa 0/31.5, grubość warstwy 20 cm | m3
|  | 7*6*2*0.20 | m3 | 16.800000
|  |  |  | RAZEM | 16.800000
3.3.1 | KNNR 6 0113-2 | Podbudowa zasadnicza AC22P o grubości warstwy 7 cm | m2
|  | 6*7*2 | m2 | 84.000000
|  |  |  | RAZEM | 84.000000
3.4.1 | KNNR 6 0113-2 | Warstwa wiążąca AC16W o grubości warstwy 5 cm | m2
|  | 7*6*2 | m2 | 84.000000
|  |  |  | RAZEM | 84.000000
3.5.1 | KNNR 6 0113-2 | Warstwa ścieralna AC11S o grubości warstwy 4 cm | m2
|  | 606.34+516.66 | m2 | 1 123.000000
|  |  |  | RAZEM | 1 123.000000
3.6.1 | KNNR 6 1005-6 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu | m2
|  | 7*6*2 | m2 | 84.000000
|  |  |  | RAZEM | 84.000000
3.6.2 | KNNR 6 1005-7 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną | m2
|  | 7*6*2 | m2 | 84.000000
|  |  |  | RAZEM | 84.000000
3.7.1 | KNR 2-15 0212-1 | Montaż wpustów żeliwnych D400 | szt.
|  | 4 | szt. | 4.000000
|  |  |  | RAZEM | 4.000000
3.7.2 | KNNR 4 1424-1 | Studzienki rewizyjne śr. zewn. 200 mm z pokrywą D400 | szt
|  | 3 | szt | 3.000000
|  |  |  | RAZEM | 3.000000
3.7.3 | R 2-15 0227-5 0 0000-0 | Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego | szt.
|  | 3 | szt. | 3.000000
|  |  |  | RAZEM | 3.000000
3.7.4 | KSNR 4 1007-4 | Rurociągi z PVC śr. zewn. 200 mm | m
|  | (2.3+2.6+2)*3 | m | 20.700000
|  |  |  | RAZEM | 20.700000
3.7.5 | AT 3 0401-1 | Wylot kanalizacji deszczowej fi 200 - prefabrykaty betonowe | szt
|  | 3 | szt | 3.000000
|  |  |  | RAZEM | 3.000000
3.7.6 | KSNR 4 1007-4 | Rurociągi z PVC śr. zewn. 200 mm | m
|  | (2.3+2.6+2)*3 | m | 20.700000
|  |  |  | RAZEM | 20.700000
4. | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NA DP 1600 R I DP 1601 R
4.1.1 | KNNR 6 0113-6 | Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 40·cm | m2
|  | (2033-1941+(346-254))*6 | m2 | 1 104.000000
|  |  |  | RAZEM | 1 104.000000
4.2.1 | KNR 2-31 0111-3 | Warstwa podbudowy pomocniczej - grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr. 24 cm | m2
|  | (2033-1941+(346-254))*6 | m2 | 1 104.000000
|  |  |  | RAZEM | 1 104.000000
4.3.1 | KRB 6 0104-2 0 0000-0 | Podbudowa z kruszywa 0/31.5, grubość warstwy 20 cm | m3
|  | (2033-1941+(346-254))*6*0.2 | m3 | 220.800000
|  |  |  | RAZEM | 220.800000
4.4.1 | KNNR 6 0113-2 | Podbudowa zasadnicza AC22P o grubości warstwy 7 cm | m2
|  | (2033-1941+(346-254))*6 | m2 | 1 104.000000
|  |  |  | RAZEM | 1 104.000000
4.5.1 | KNNR 6 0113-2 | Warstwa wiążąca AC16W o grubości warstwy 5 cm | m2
|  | 7*6*2 | m2 | 84.000000
|  |  |  | RAZEM | 84.000000
4.6.1 | KNNR 6 0113-2 | Warstwa ścieralna AC11S o grubości warstwy 4 cm | m2
|  | (2033-1941+(346-254))*6 | m2 | 1 104.000000
|  |  |  | RAZEM | 1 104.000000
4.7.1 | KNNR 6 1005-6 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu | m2
|  | (2033-1941+(346-254))*6*2 | m2 | 2 208.000000
|  |  |  | RAZEM | 2 208.000000
4.7.2 | KNNR 6 1005-7 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną | m2
|  | (2033-1941+(346-254))*6 | m2 | 1 104.000000
|  |  |  | RAZEM | 1 104.000000
4.8.1 | KNNR 6 0502-3 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2
|  | (2033-1941+30)*1.8 | m2 | 219.600000
|  |  |  | RAZEM | 219.600000
4.8.2 | KNNR 6 0112-6 | Warstwa podbudowy - kliniec 0/31.5 grubość warstwy 15 cm | m2
|  | (2033-1941+30)*1.8 | m2 | 219.600000
|  |  |  | RAZEM | 219.600000
4.8.3 | KNNR 6 0404-5 | Obrzeża betonowe 30 x 8 cm | m
|  | 2033-1941+30 | m | 122.000000
|  |  |  | RAZEM | 122.000000
4.8.4 | KRB 6 0402-3 0 0000-0 KNKRB 6 0402-3 | Krawężniki betonowe 15 x 30 cm na ławie z betonu klasy C8/10 | m
|  | 2033-1941+30 | m | 122.000000
|  |  |  | RAZEM | 122.000000
4.9.1 | KRB 6 0104-2 0 0000-0 | Podbudowa z kruszywa 0/31.5, grubość warstwy 20 cm | m3
|  | (346-254)*2*0.2*0.5 | m3 | 18.400000
|  |  |  | RAZEM | 18.400000
4.10.1 | KNR 2-01 0515-3 | Ułożenie ścieków drogowych, ściek korytkowy 50x60 na podbudowie | m
|  | 90 | m | 90.000000
|  |  |  | RAZEM | 90.000000
4.11.1 | KNRW 2-01 0516-2 | Umocnienie skarp, płytami betonowymi chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 35x35x5 | m2
|  | 2*30 | m2 | 60.000000
|  |  |  | RAZEM | 60.000000
5. | ZJAZDY PRZY DP 1600 R I DP 1601 R
5.1.1 | KNR 2-31 0103-1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II | m2
|  | 3.38+2.63+40.37+13.73+12.86+11.70*3+2.79*2 | m2 | 113.650000
|  |  |  | RAZEM | 113.650000
5.1.2 | B 6 0201-08 0 0000-0 | Podbudowa zasadnicza dolna kruszywo 0/31,5 niezwiązane stab. mechanicznie gr. 15 cm | m3
|  | (3.38+2.63+40.37+13.73+12.86+11.70*3+2.79*2)*0.15 | m3 | 17.048
|  |  |  | RAZEM | 17.048
5.1.3 | KNR 2-31 0108-2 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. warstwy 6 cm | m2
|  | 3.38+2.63+40.37+13.73+12.86+11.70*3+2.79*2 | m2 | 113.650000
|  |  |  | RAZEM | 113.650000
5.1.4 | KNNR 6 0309-2 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy 4 cm | m2
|  | 3.38+2.63+40.37+13.73+12.86+11.70*3+2.79*2 | m2 | 113.650000
|  |  |  | RAZEM | 113.650000

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Tabela elementów scalonych
Przebudowa mostu w km 2+052 w ciągu drogi powiatowej nr P1600 R ulica Żurawia - Przeworsk
Nr | NAZWA | Wartość
1 | Roboty przygotowawcze
2 | Przebudowa mostu
3 | Roboty nawierzchniowe na dojazdach do mostu
4 | Roboty nawierzchniowe na DP 1600R i DP 1601R
5 | Zjazdy przy DP 1600R i DP 1601R
| Wartość kosztorysu netto: | 0
| VAT 23,00 %: | 0
| Wartość kosztorysu brutto: | 0