
Załącznik nr 4 do SWZ


UMOWA NR.................................. (wzór)

Zawarta[footnoteRef:1] pomiędzy: [1:  Umowa została zawarta w dniu opatrzenia Umowy kwalifikowanym podpisem przez ostatnią z upoważnionych osób.] 

Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Madalińskiego 101, 02-549 Warszawa, posiadającym NIP: 5213806959, REGON: 369021810, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  ….………………………………….……….. – Dyrektora Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA”
a 
....................................... (firma/nazwa Wykonawcy), z siedzibą w ............................ przy ul. ......................; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ….................. pod numerem ………........, posiadający REGON…………….… i nadany NIP .........................., kapitał zakładowy ………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną zgodnie z odpisem z rejestru (lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), przez: ...................................... - ...................................................
albo.........................................................................  …………………… prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ……………………, z siedzibą w ……………….. przy ul. …………………………,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON …………… zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji przez: .................................................. - ................................................... 
zwanymi dalej „Stronami”. 
 
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu konserwatorskiego drewnianego pawilonu nad źródłem „Józia” w Truskawcu (Ukraina), przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie przepisów art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) - zwaną dalej „ustawą Pzp”, wybrany został Wykonawca i została z nim podpisana Umowa o następującej treści: 

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie kompleksowego remontu konserwatorskiego zabytkowego drewnianego pawilonu nad źródłem „Józia”, zlokalizowanego przy Bulwarze Toroszewicza w Parku Adamówka w Truskawcu, pod adresem Torosevycha Blvd, Truskavets, Lviv Oblast, Ukraina, 82200.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, w tym w szczególności zgodnie z dokumentacją techniczną określoną w załącznikach do Umowy, tj.:
1) Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny; wyk. festgrupa maj 2026; 
2) Ekspertyza mykologiczna drewnianych kiosków nad źródłami, z końca XIX w;
3) Program Prac Konserwatorskich; wyk. dr Wioletta Brzezińska-Marjanowska; listopad 2023;
4) Dokumentacja inwentaryzacyjna; wyk. Geometric sp. Z o.o.; październik 2023;
5) Badania stratygraficzne; wyk. Małgorzata Dobrzyńska-Musiela, Wioleta Oberta;
6) Opinia techniczna; wyk. Edwin Andrzej Wilbik; 2023;
7) Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego;
8) Przedmiar robót;
3. Do zakresu robót będzie należeć w szczególności: 
1) demontaż wtórnej dobudówki zachodniej wraz z jej fundamentami i dachem;
2) usunięcie wtórnych okładzin, stolarki, posadzek oraz instalacji;
3) tymczasowe zabezpieczenie konstrukcji oraz podniesienie pawilonu przy użyciu systemu hydraulicznego;
4) wykonanie nowych fundamentów wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi;
5) wymianę podwalin oraz zdegradowanych fragmentów słupów konstrukcyjnych;
6) remont konstrukcji szkieletowej i więźby dachowej;
7) wykonanie nowego deskowania i pokrycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowej na rąbek stojący; 
8) wykonanie nowych schodów betonowych;
9) wykonanie nowych warstw podłogowych z drewna dębowego;
10) wykonanie obudowy studni wraz z żeliwnym włazem i montażem pompy ręcznej typu „abisynka”;
11) wykonanie instalacji odgromowej;
12) wykonanie odwodnienia liniowego, opasek żwirowych i drenarskich;
13) przeprofilowanie terenu wokół pawilonu;
14) remont ogrodzenia oraz wykonanie nawierzchni mineralnych ścieżek;
15) wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej przebiegu prac.
4. Celem realizacji robót jest:
1) zabezpieczenie techniczne obiektu;
2) zahamowanie procesów degradacji;
3) przywrócenie pierwotnej bryły i historycznej formy pawilonu;
4) usunięcie wtórnych elementów powstałych po 1945 roku;
5) zachowanie autentycznego charakteru obiektu zdrojowego. 
5. Przedmiot Umowy, w tym wszystkie prace konserwatorskie powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. 
§ 2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że on sam oraz wyznaczone przez niego do realizacji Umowy osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, jak również wybrani wykonawcy i podwykonawcy prac posiadają wszelkie uprawnienia, doświadczenie, środki i zaplecze organizacyjno-techniczne niezbędne do wykonywania niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonywania z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju robót.
2. Do zakresu działania Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
1) współpraca z Zamawiającym poprzez zapoznanie się i zweryfikowanie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej oraz przedstawienie na piśmie ewentualnych uwag i propozycji zmian, sprawdzenie rysunków - ich prawidłowości oraz kompletności, przeprowadzenie inspekcji miejsca prac w celu weryfikacji stanu istniejącego z dokumentacją;
2) wykonanie Przedmiotu Umowy za pomocą wykwalifikowanej i posiadającej odpowiednie uprawnienia kadry do wykonania prac konserwatorskich zgodnie z dokumentacją techniczną;
3) realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją techniczną;
4) stosowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
5) prowadzenie dokumentacji inwestycji wymaganej odpowiednimi przepisami;
6) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac w raportach (przed robotami, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu); 
7) wykonanie, za zgodą Zamawiającego, ewentualnych zamówień dodatkowych (koniecznych), robót i prac zamiennych w ramach wykonywanych prac konserwatorskich i restauratorskich, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji, a wynikających ze specyfiki obiektu zabytkowego według wytycznych Zamawiającego i stosownych opracowań technicznych oraz ich nadzorowanie;
8) przekazywanie Zamawiającemu raportów, o których mowa w § 3 Umowy;
9) prawidłowe oznakowanie robót i prac oraz zapewnienia sprawnej komunikacji w okresie prowadzonych robót i prac.
3. Wykonawca winien prowadzić roboty jako remont konserwatorski zabytkowego obiektu drewnianego, z zachowaniem maksymalnej ilości historycznej substancji.
4. Wykonawca winien prowadzić prace konserwatorskie i remontowe przede wszystkim metodą in situ, bez rozbierania całej konstrukcji i wywożenia jej do warsztatu. Dopuszcza się jedynie fragmentaryczny demontaż elementów wymagających naprawy lub konserwacji.
5. W trakcie realizacji należy przewidzieć wykonanie tymczasowego zadaszenia ochronnego nad obiektem. 
6. Wszelkie rozwiązania technologiczne zastosowane przez Wykonawcę muszą uwzględniać zabytkowy charakter obiektu. 
7. Ostateczne rozwiązania dotyczące połączeń ciesielskich powinny zostać ustalone przez Wykonawcę po oczyszczeniu konstrukcji i ocenie stanu zachowania elementów drewnianych.
8. Wykonawca winien wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć: 
1) przeciwgrzybicznie;
2) przeciw owadom;
3) środkami obniżającymi palność drewna. 
9. Do realizacji umowy Wykonawca winien stosować materiały odpowiadające historycznemu charakterowi obiektu, w szczególności:
1) drewno dębowe dla podwalin i podłóg;
2) drewno sosnowe dla elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych;
3) blachę tytanowo-cynkową na pokrycie dachowe;
4) kamień, żwir oraz materiały mineralne zgodne z dokumentacją projektową. 
10. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę powinny posiadać wymagane aprobaty, atesty i certyfikaty.
11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby co najmniej jedna z osób skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności Kierownik prac konserwatorskich, Kierownik budowy lub inna osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadała kwalifikacje, uprawnienia lub upoważnienia wymagane przez przepisy obowiązujące na terytorium Ukrainy, niezbędne do prowadzenia, koordynowania, zgłaszania i odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia.
12. Do zakresu działania Wykonawcy, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, należeć będzie także:
1) prowadzenie prac pod stałym nadzorem konserwatorskim;
2) prowadzenie robót w ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz lokalnymi służbami konserwatorskimi po stronie ukraińskiej;
3) zabezpieczenie i zinwentaryzowanie wszelkich elementów historycznych przeznaczonych do demontażu;
4) wykonywanie prób kolorystycznych oraz uzyskanie ich akceptacji przed docelowym malowaniem. Kolorystyka obiektu musi odpowiadać wynikom badań stratygraficznych i Programowi Prac Konserwatorskich. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii mogących powodować uszkodzenia historycznej substancji, w szczególności mycia wysokociśnieniowego;
5) odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren robót, przy uwzględnieniu dużej liczby osób korzystających z przestrzeni uzdrowiskowej i parku;
6) zapewnić zaplecze budowy, w tym zapewnić zabezpieczenia przeciwpożarowe;
7) współpraca z autorami dokumentacji technicznej oraz innymi jednostkami sprawującymi nadzór nad wykonywanymi robotami i pracami, uzyskiwanie od autorów dokumentacji technicznej zgody na zmiany w zakresie projektu oraz powiadamianie Zamawiającego, autora prac konserwatorskich i restauratorskich w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów lub braków w dokumentacji;
8) weryfikacja w uzgodnieniu z Zamawiającym, autorami dokumentacji technicznej rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany, 
9) zatwierdzenie robót zamiennych lub dodatkowych z Zamawiającym, autorami dokumentacji technicznej;
10) sporządzenie kompletnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej ze stanem istniejącym, oraz uregulowaniami prawnymi, oraz współpraca przy otrzymywaniu pozwoleń na użytkowanie lub innych dokumentów wymaganych prawem obowiązującym w Ukrainie.
13. Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji Umowy, a także podczas korzystania z przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach opisanych Umową, Zamawiający nie będzie zobowiązany do nabywania żadnych usług ani uprawnień innych niż wyraźnie zdefiniowane Umową. 
14. W toku wykonywania przedmiotu Umowy, każda ze Stron zobowiązana jest na bieżąco informować drugą Stronę o wszelkich znanych jej zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także znanych jej okolicznościach leżących po stronie drugiej Strony, które w ocenie tej Strony będą mieć wpływ na jakość, termin wykonania bądź zakres prac. Strony zobowiązane są również na bieżąco informować się wzajemnie o wszelkich znanych im przypadkach naruszania postanowień Umowy i standardów projektowych, które mają zastosowanie do przedmiotu Umowy.
15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na miejscu prac i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
16. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 500 tysięcy złotych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej swoim zakresem usługi będące przedmiotem Umowy. Jeżeli polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony obejmuje okres krótszy niż termin realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia polisy na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnej polisy Zamawiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia.
17. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy przy użyciu materiałów, sprzętu oraz transportu własnym staraniem i na własny koszt, zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie.
18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanego przedmiotu Umowy. 
19. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania co najmniej 50 % zakresu prac określonych w Umowie w terminie do 30 listopada 2026 r.
20. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy (w całości lub części) na osoby trzecie.	
21. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za prawidłową realizację Umowy i kontakty 
z Zamawiającym jest: …………………………….., ………………………@....................., tel………………………………….
22. Zmiana osoby, o której mowa w ust. -20, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i nie wymaga dla swojej ważności formy aneksu do Umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego drugiej Stronie w drodze pisemnej lub elektronicznej. 

§ 3
RAPORTOWANIE
1. Wykonawca zobowiązany będzie do składania Zamawiającemu, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, następujących Raportów: 
1) Raport Wstępny; 
2) Raport Miesięczny z postępu robót (z wykonania robót, obejmujący miesięczne okresy wykonania Umowy, liczone od dnia podpisania Umowy, w rozbiciu na poszczególne zadania); 
3) Raport Końcowy z wykonania Umowy.
2. Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Zamawiającym formę i zawartość wszystkich raportów i formularzy wymaganych w trakcie realizacji prac.
3. Zaakceptowane przez Zamawiającego Raporty będą stanowiły podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę za świadczone prace na zasadach określonych w § 7 Umowy. 
4. Raporty będą:
1) składane w formacie A4, drukowane wraz z odpowiednimi nagłówkami i stopkami, trwale spięte, a strony raportu ponumerowane. Rysunki i harmonogramy sporządzane w formacie A3 będą złożone do formatu A4 w celu włączenia ich do raportu; 
2) sporządzane w języku polskim i zostaną doręczone Zamawiającemu po 1 egz. w wersji papierowej i wersji elektronicznej na płycie CD lub innych nośnikach elektronicznych uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku, gdy do raportu załączane będą rysunki, harmonogramy lub inne załączniki wymagające do ich odczytania zastosowania formatu innego niż w standardowym oprogramowaniu biurowym, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym format ich zapisu, a jeżeli okaże się to konieczne zapewni licencje niezbędne do ich odczytania;
3) zawierać część ogólną, a w niej: datę, kolejny numer, rozdzielnik dokumentu;
4) zawierać spis dołączonych załączników. 
5. Raport Wstępny będzie zawierać:
1) krótki opis prac ze wskazaniem celów, działań oraz zaplanowanych rezultatów;
2) informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych prowadzonych przez Wykonawcę;
3) ocenę formalno-prawną i merytoryczną dokumentacji technicznej posiadanej przez Zamawiającego ze wskazaniem niezbędnych uzupełnień;
4) wzory dokumentów (protokołów, raportów, dokumentów rozliczeniowych, odbiorowych etc.), które Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać i/lub sporządzać w celu prawidłowego wykonania prac;
5) plan pracy Wykonawcy wraz z harmonogramem;
6) opis zadań Wykonawcy na najbliższy okres działania obejmujący nie krócej niż najbliższy miesiąc;
7) dokumentację fotograficzną przed rozpoczęciem prac konserwatorskich (dokumentacja ma umożliwić określenie pierwotnego stanu miejsca prac). 
6. Miesięczny Raport postępu robót, oprócz części ogólnej, będzie zawierać:
1) krótki opis prac ze wskazaniem celów, działań oraz zaplanowanych rezultatów;
2) opis postępu wszystkich robót i prac z dokumentacją zdjęciową oraz odbiorową, a w tym potwierdzonych przez Kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich oraz Kierownika Budowy odbiorów prac Protokołem Odbioru Częściowego;
3) wykaz zmian dokonanych w projekcie wraz ze szczególnym omówieniem wszystkich sporządzonych w tym zakresie protokołów konieczności;
4) informację na temat problemów wynikających z realizacji konserwacji i restauracji, podjętych działań w celu ich rozwiązania;
5) dokumentację fotograficzną nadzorowanych prac w trakcie ich realizacji (w szczególności należy dokumentować wykonywanie prac ulegających zakryciu oraz prac tymczasowych).
7. Raport Końcowy, oprócz części ogólnej, będzie zawierać: 
1) wskazanie zrealizowanych prac wraz z dokumentacją zdjęciową oraz odbiorową, w której Kierownik prac konserwatorskich i restauratorskich oraz Kierownik budowy potwierdzają ostateczny odbiór prac Protokołem od Podwykonawców odbioru końcowego wykonania prac;
2) zmiany dokonane w dokumentacji;
3) informacje na temat osiągnięcia jakości prac w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną;
4) dokumentację fotograficzną miejsca prac po zakończeniu prac (zdjęcia mają umożliwić porównanie stanu pierwotnego miejsca prac ze stanem po przejęciu).
8. Zamawiający wymaga następujących terminów składania Raportów przez Wykonawcę:
1) Raport Wstępny powinien być sporządzony i przekazany Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy;
2) Miesięczny Raport postępu prac powinien być sporządzony za okres jednego miesiąca licząc od dnia podpisania Umowy i przekazany Zamawiającemu w ciągu 7 dni po upływie tego okresu;
3) Raport Końcowy z wykonania Umowy powinien być sporządzony i przekazany do Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego wykonania prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w odbiorze prac, w tym możliwość skorzystania w tym celu z usług podmiotu trzeciego, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje. Zamawiający zatwierdzi Raport Końcowy z wykonania Umowy lub zgłosi do niego uwagi w ciągu 10 dni od daty otrzymania. 
9. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o gotowości prac do odbioru. Dokładny termin przeprowadzenia procedury odbiorowej Strony ustalą na dzień nie późniejszy niż 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości.
10.  Odbiór Przedmiotu Umowy, w tym jego części przez Zamawiającego będzie dokonany na miejscu prac, w obecności Wykonawcy lub osoby działającej w jego imieniu. W przypadku, jeśli Wykonawca lub osoba działająca w jego imieniu nie stawi się w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie uprawniony do dokonania odbioru, a fakt nieobecności zostanie odnotowany w Protokole Odbioru Końcowego. Odbiorowi podlegać będzie: 
1) jakość i prawidłowość wykonania prac;
2) zgodność wykonania prac z Umową i Załącznikami;
3) Raport Końcowy;
4) wszelka dokumentacja powstała w związku z realizacją prac, a podlegająca autorskim prawom majątkowym, w szczególności dokumentacja powykonawcza zgodna z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. poz. 1609), 
11. W toku prowadzonych prac, Zamawiający będzie dokonywał odbiorów częściowych od Wykonawcy, w zakresie wykonanych przez niego prac. Zamawiający i Wykonawca dokumentować będą czynności odbiorów częściowych w „Protokole Odbioru Częściowego”, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
12. Z czynności odbioru Przedmiotu Umowy sporządza się „Protokół Odbioru Końcowego”, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru, że prace zostały wykonane niezgodnie z Umową, Zamawiający odmówi przyjęcia prac oraz wyszczególni w Protokole przyczyny odmowy.
13. Wykonawca dokona niezbędnych poprawek, uzupełnień itp., zgodnie z uwagami Zamawiającego 
i niezwłocznie przedstawi prace do ponownego Odbioru. Zamawiający zastrzega sobie prawo ponownego zgłaszania uwag, poprawek itp., jeżeli Wykonawca nie zastosował się do zgłoszonych poprzednio lub stwierdzono podczas ponownej procedury odbiorowej konieczność dokonania innych/dalszych poprawek.  Procedura odbiorowa, o której mowa powyżej, a w szczególności konieczność dokonania zmian, poprawek, uzupełnień itp. nie powoduje przesunięcia terminu realizacji przedmiotu Umowy wskazanego w § 6 Umowy i zawiera się w tym terminie.
14. Za termin realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, bez uwag. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się do odbiorów częściowych.
§ 4
SPECJALIŚCI WYKONAWCY
1. Wykonawca, do realizacji przedmiotu Umowy wyznacza: jako Kierownika prac konserwatorskich p. …………………………………………….. oraz jako Kierownika budowy p. …………………………………. .
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1, które zostały wykazane w ofercie przez Wykonawcę, jako osoby skierowane do realizacji Umowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Osoby proponowane na zamianę winny posiadać uprawnienia co najmniej równoważne z uprawnieniami osób wymienionych w ofercie. 
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie później niż 3 dni przed planowaną zmianą. 

§ 5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą w niezbędnym zakresie, w ramach prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1) dostarczenie Wykonawcy po 1 egz. kompletnej niezbędnej dokumentacji; 
2) niezwłoczne przekazanie miejsca prac, nie później niż w terminie 15 dni od dnia podpisania Umowy;
3) informowanie Wykonawcy o wprowadzonych zmianach w dokumentacji;
4) dokonanie odbioru częściowego i końcowego wykonanych prac;
5) wsparcie w zagadnieniach formalnych w przypadkach, gdzie uczestnictwo Zamawiającego jest wymagane przez prawo i dozwolone przez instytucje zaangażowane w prace.
3. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za prawidłową realizację Umowy, w tym za podpisanie Raportów, o których mowa w § 3 jest  p. …………………………………., ………………….…….@polonika.pl tel. …………………………..

§ 6
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia podpisania Umowy.

§ 7
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1.   Całkowita wysokość ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy wynosi ……………………………… zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………………/100) netto, co wraz z podatkiem VAT w wysokości ………. zł daje kwotę brutto …………………………………………. zł (słownie złotych: ……………………………………../100). Wynagrodzenie zostanie wypłacone w częściach, na zasadach opisanych poniżej.
2.    Wynagrodzenie określone w ust. 1, wyliczone przy pomocy kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru robót, stanowi kwotę wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całego przedmiotu Umowy zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu Umowy konieczne dla prawidłowej jej realizacji, zgodnie z wymogami postawionymi przez Zamawiającego, w tym w szczególności: koszty wykonania robót, koszty urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania robót, koszty wykonania Dokumentacji powykonawczej oraz przeniesienie autorskich praw do Dokumentacji powykonawczej, koszty usuwania wad na podstawie udzielonej gwarancji jakości i przeglądów technicznych, opłaty i inne obowiązkowe potrącenia, w tym podatkowe.
3. Za realizację przedmiotu Umowy nie będzie przysługiwało Wykonawcy żadne dodatkowe wynagrodzenie.
4.    Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy.
5.    Podstawą do wypłaty zaliczki, o której mowa w ust. 4, będzie faktura zaliczkowa. 
6.    Po podpisaniu przez Kierownika prac konserwatorskich oraz Kierownika budowy, bez uwag, Protokołu Odbioru Częściowego za każdy kolejny Miesięczny Raport Postępu Robót, potwierdzającego wykonanie co najmniej 50 % zakresu prac określonych w Umowie w terminie do 30 listopada 2026 r., Wykonawca otrzyma część wynagrodzenia w wysokości 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Umowy. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
7.    Po podpisaniu przez Kierownika prac konserwatorskich oraz Kierownika budowy, bez uwag, Protokołu Odbioru Częściowego za każdy kolejny Miesięczny Raport Postępu Robót, Wykonawca otrzyma część wynagrodzenia, obliczoną stosunkowo do zaangażowania prac opisanych w Protokole, z zastrzeżeniem, że suma wszystkich płatności częściowych nie przekroczy 70% wynagrodzenia określonego w ust. 1 Umowy. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
8.    Płatność końcowa pozostałej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, pomniejszona o zaliczkę, o której mowa w ust. 4 Umowy w wysokości …………………………………….. złotych oraz o sumę wszystkich płatności częściowych, o których mowa w ust. 6 i 7 Umowy,  nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 21 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.  
9. Podstawą wystawienia faktury dotyczącej płatności, o której mowa w ust. 8, będzie wykonanie wszystkich obowiązków wynikających z Umowy i podpisany na tę okoliczność protokół odbioru końcowego wykonania prac, o którym mowa w § 3 ust. 12 Umowy.
10. Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej Umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienia w wysokości ustawowej.

§ 8
KARY UMOWNE
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:  
1) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1; 
2) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1;
3) częściowego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1;
4) za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 25% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1;  
5) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu wyznaczonego terminu;
6) [bookmark: _Hlk3444711]naruszenia postanowień Umowy dotyczących obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy na miejscu prac w trakcie ich realizacji i po ich zakończeniu – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek niewykonania zobowiązania, nie więcej jednak niż 15% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1;
7) braku reakcji na przekazanie listownie, drogą elektroniczną bądź faksem wezwania Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień, prawidłowych raportów, przedłożenia informacji, sprawozdania bądź też uzupełnienia dokumentów - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 400,00PLN brutto za trzecie i każde następne wezwanie;
8) braku udziału podmiotu udostępniającego zasoby (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp) w realizacji zamówienia - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: (dotyczy przypadku korzystania z podwykonawstwa):
1) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;
2) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek niewykonania zobowiązania;
3) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek niewykonania zobowiązania;
4) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni, o którym mowa w art. 464 ust. 10 Ustawy - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;
5) z tytułu wyznaczenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dłuższego niż określony w ust. 10 Załącznika nr 8 do Umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż wartość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
3. Łączna wysokość kar umownych, których dochodzić może Zamawiający, nie może przekroczyć 50 % kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1.
4. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego, jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia brutto, określonego w Umowie, a także z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6.  Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 5, w każdym przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej).
7. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że: Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął najbliższy, przypadający po przekazaniu przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej, termin do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy albo odpowiedniej części tego wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jego odpowiednia część nie zostało przez Zamawiającego zapłacone.
8. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty.
9. Zapłata kar umownych określonych w ust. 1 pkt 4-8 oraz ust. 2 Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy. 
10. Strony niniejszej Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w Umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. 
11. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, na które Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, epidemie, akty prawne organów władzy lub administracji publicznej uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, niezbędne działania instytucji zarządzających lub kontrolnych wstrzymujące wykonanie przedmiotu Umowy.
12. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w terminie 5 dni roboczych od powstania tych okoliczności. Strony zobowiązują się współdziałać w celu jak najszybszego podjęcia działań zmierzających do realizacji Umowy.  
13. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji Umowy z przyczyn stanowiących siłę wyższą, wniosek o zawarcie stosownego aneksu powinien zostać złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu realizacji Umowy.
14. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać uprawdopodobnione przez Stronę, która się na nie powołuje. 
15. Termin wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy może być wydłużony lub wstrzymany w przypadku wystąpienia i odpowiedniego udokumentowania siły wyższej.

§ 9 
GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres odpowiadający okresowi gwarancji jakości, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres ………………………………….. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego prac.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania na koszt własny wszelkich wad i usterek, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 21 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni.
5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
6. Rękojmia za Wady oraz gwarancja jakości ulegają wydłużeniu o okres naprawy, a w przypadku dostarczenia nowego urządzenia okres rękojmi za wady lub gwarancji jakości biegnie od nowa.
7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny w dacie odbioru końcowego, którego wzór określa załącznik nr 6 do umowy.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego jej wykonania, w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, tj. kwotę: ………………zł (słownie: …………………………. w formie ……………………………………………….. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy przez Wykonawcę.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wniesione w sposób określony w ust. 1, zostanie złożone na rachunku bankowym Zamawiającego (w przypadku zabezpieczenia w formie pieniężnej, inna forma zabezpieczenia ma zostać potwierdzona dostarczeniem Zamawiającemu dokumentu stosownego).
4. Wykonawca, w trakcie realizacji Umowy, może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na inną określoną w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:  
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy,  
2) termin obowiązywania gwarancji,  
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
7. Strony uzgadniają, że kwota w wysokości …………………… (słownie: ……………………….) zł, stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego prac, natomiast kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne, wynosząca 30 % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. …………………………. (słownie: …………………………..…) zł, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
8. Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

§ 11
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca, może realizować przedmiot Umowy korzystając z podwykonawstwa na zasadach określonych w załączniku nr 8 do Umowy, z uwzględnieniem zobowiązań zawartych w ofercie Wykonawcy.
2. Powierzenie podwykonawcom wykonania części zamówienia, objętego zakresem Umowy, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. 
3. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do podania:
1) nazwy lub imion i nazwisk podwykonawców,
2) danych kontaktowych podwykonawców, 
3) danych kontaktowych przedstawicieli podwykonawców,
którym powierzono do wykonania części Umowy, jeżeli są już znani. 
4. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazywać wymagane informacje, o których mowa w ust. 3, na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części świadczeń, składających się na przedmiot Umowy.
5. [bookmark: _Hlk71009321][bookmark: _Hlk70337572]Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, złożone w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres wskazany w § 5 ust. 3 Umowy, poda:
1) nazwy lub imiona i nazwiska dalszych podwykonawców lub dostawców uczestniczących w wykonaniu robót,
2) dane kontaktowe dalszych podwykonawców lub dostawców uczestniczących w wykonaniu robót, 
3) dane kontaktowe przedstawicieli dalszych podwykonawców lub dostawców uczestniczących w wykonaniu robót, którym powierzono do wykonania części składające się na przedmiot Umowy. 
6. Wykaz podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby, na których zdolności Wykonawca polegał, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, zawiera załącznik nr 7 do Umowy.
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składając Zamawiającemu wniosek o zmianę tego podwykonawcy, jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. [bookmark: _Hlk71009398]Zmiana podwykonawcy, która dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zmiany Umowy (aneksu), w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 7 i ust. 8, Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami, przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu jego zbadanie i ocenę.
10.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca załączy:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
2) Podmiotowe środki dowodowe (na żądanie Zamawiającego zgłoszone w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), dotyczące tego podwykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
11.  Ze strony Zamawiającego, nadzór nad wykonywaniem postanowień Umowy, dotyczących umów o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania wykonywania umów o podwykonawstwo, przez Strony tych umów, rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą lub dalszego podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, sprawuje  osoba o której mowa w § 5 ust. 3.  
12.  Z tytułu naruszenia postanowień Umowy dotyczących treści zawieranych umów o podwykonawstwo lub z tytułu naruszenia postanowień Umowy dotyczących wykonywania umów o podwykonawstwo przysługują Zamawiającemu uprawnienia do naliczenia kar umownych, określonych w Umowie.

§ 12
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
1. Wykonawca oświadcza, iż do utworów wytworzonych przez niego w ramach realizacji niniejszej Umowy, przysługują mu lub będą przysługiwać najpóźniej w dniu ich dostarczenia Zamawiającemu, wszystkie autorskie prawa majątkowe.
2. Wykonawca zobowiązuje się, iż w trakcie wykonywania niniejszej Umowy nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności przysługujących im praw autorskich.
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, z dniem dostarczenia Zamawiającemu utworu(ów) wytworzonych w ramach realizacji niniejszej Umowy przechodzą na Zamawiającego, nieograniczone w zakresie czasowym i terytorialnym, wszystkie autorskie prawa majątkowe do tego utworu, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych określonych w przepisie art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.):
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
4. Wykonawca nieodwołalnie zezwala Zamawiającemu oraz jego następcom prawnym na wykonywanie wobec utworu(ów), wytworzonych w ramach realizacji niniejszej Umowy, zależnych praw autorskich w zakresie opracowywania tego utworu. Zamawiający ma prawo do dokonania tłumaczenia, przeróbki czy też adaptacji utworu celem dostosowania go do zakładanego przez siebie użytku. Zamawiający w szczególności ma prawo:
1) do dokonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie przeróbek i zmian utworu,
2) do wykorzystywania dowolnych części utworu w innych utworach lub materiałach, lub w sąsiedztwie z innymi utworami, elementami lub materiałami, znakami towarowymi i nazwami,
3) do rozporządzania i korzystania z opracowań utworu.
5. Strony zgodnie oświadczają, że celem Umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby miały możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z utworów przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym Zamawiający udzielił zgody na używanie utworów, będące 
w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą działalnością Zamawiającego, mieści się w granicach przeniesionych na zamawiającego praw autorskich i nie wymaga zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.
6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie naruszać żadnych praw Zamawiającego do utworów opisanych w ustępie 3 i 4 niniejszego paragrafu.
7. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do przedmiotu Umowy, w szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o zachowaniu jego integralności.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo zezwolenia na wykonanie zależnego prawa autorskiego.
9. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1., nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

§ 13
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, co wynika z art. 456 ustawy Pzp. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w innych okolicznościach, jeżeli: 
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczenia mu w tym celu terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych;
2) Pozostaje w zwłoce w wykonaniu zamówienia dłuższej niż 90 dni w stosunku do terminu, o którym mowa w § 6;
3) wartość kar umownych w okresie realizacji Umowy osiągnie 50 % kwoty określonej w § 7 ust. 1;
4) ujawnione w trakcie odbioru wady nie nadają się do usunięcia, uniemożliwiając korzystanie z wykonanych Robót zgodnie z przeznaczeniem;
5) w stosunku do Wykonawcy, wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy oraz jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;
6) Wykonawca powierzył wykonanie prac lub części prac osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego;
7) wystąpi konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 6 prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu aż do upływu okresu gwarancji, o której mowa w § 9 Umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy.
4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2, nie uchybiają możliwości odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1) w terminie do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży protokół Zamawiającemu – do zatwierdzenia. Odmowa zatwierdzenia protokołu powinna zostać uzasadniona przez Zamawiającego;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od Umowy;
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, niż te które są objęte Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
4) Wykonawca zgłosi niezwłocznie Zamawiającemu gotowość dokonania odbioru przerwanych prac oraz prac zabezpieczających i Strony dokonają protokolarnego odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia;
5) najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu inwentaryzacji prac, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca uporządkuje miejsce wykonywania prac.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z powyższymi postanowieniami, Strony dokonają odpowiedniego rozliczenia wykonanego przez Wykonawcę zakresu robót, zgodnie z warunkami Umowy i obowiązującymi przepisami, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.
8. Zamawiający może rozwiązać Umowę poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 30 dni od dnia złożenia, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do daty końcowego odbioru robót.
10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 14
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmiany terminu obowiązywania Umowy, gdy:
a) wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót i prac, w szczególności z powodu technologii realizacji robót i prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót i prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót i prac zamiennych lub innych robót i prac niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
c) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót i prac z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; w razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, 
2) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w tym podwykonawcy (o ile nie wiąże się to ze zmianą Wykonawcy). W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu Umowy przez wskazaną osobę (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności nie pozwalające wykonywać wskazanym osobom powierzonych czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki, jakie podano w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przeprowadzonego postępowania. W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot Umowy, dla której Wykonawca uzyskał w kryterium „doświadczenie” podanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, odpowiednią ilość punktów, wówczas wskazana nowa osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej równoważne, co wskazana uprzednio przez Wykonawcę osoba, za którą Wykonawca otrzymał punkty, czyli nowa osoba musi uzyskać w kryterium „doświadczenie” nie mniejszą ilość punktów niż uzyskała osoba, która zostaje zmieniona.
2. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych, 
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 15
Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w art. 439 ustawy Pzp
1.  Zamawiający i Wykonawca są uprawnieni do wprowadzenia zmiany kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, na zasadach określonych w Umowie.
2.  Zamawiający i Wykonawca są uprawnieni do wnioskowania o zmianę kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, rozumianej jako zmiana rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Wskaźnikiem”, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, zwany dalej „GUS”, dostępnego w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: https://stat.gov.pl lub w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby Wskaźnik przestał być dostępny, zastosowany zostanie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS.
3.  Początkowy termin ewentualnego ustalenia zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, określa się na okres co najmniej 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w odniesieniu do kwoty wynagrodzenia jeszcze nie zapłaconej.
4.  Kwota zmienionego (zwaloryzowanego) wynagrodzenia ulegnie zmianie w przypadku, gdy Wskaźnik zmieni się o nie mniej niż 6%. Jeżeli wskaźnik zmieni się o mniej niż 6% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegną zmianie.
5.  Kwota zwaloryzowanego wynagrodzenia zostanie ustalona obliczona jako iloczyn kwoty wynagrodzenia pozostałego do zapłaty i stawki odpowiadającej 50% wartości wskaźnika, wg wzoru: 
Kwz=Kr+(Kr x 0,5W) 
przy czym: 
Kwz – kwota zmienionego (zwaloryzowanego) wynagrodzenia (kwota płatności częściowej jeszcze nie zapłaconej - po dokonaniu zmiany), 
Kr – kwota płatności częściowej lub płatności częściowych pozostałych do zrealizowania przed dokonaniem zmiany, 
W – roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (%).
6.  Przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen materiałów lub kosztów (wzrost Wskaźnika), jak i obniżenie cen materiałów lub kosztów (obniżenie Wskaźnika).
7.  Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4, może nastąpić, wyłącznie w zakresie kwoty płatności częściowych wynagrodzenia Wykonawcy, jeszcze nie zapłaconego.
8.  Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie może przekroczyć 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
9.  Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę lub Zamawiającego stosownego wniosku w formie pisemnej albo w Formie elektronicznej nie wcześniej niż w terminie, o którym mowa w ust. 3. 
10.  Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej albo w Formie elektronicznej, pod rygorem nieważności. 
11.  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi postanowieniami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są Roboty, objęte zmianą wynagrodzenia i stanowiące niewykonaną część Przedmiotu Umowy;
2) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.



§ 16
POUFNOŚĆ INFORMACJI
1. Informacjami poufnymi w rozumieniu niniejszej Umowy będą wszelkie informacje dotyczące drugiej Strony, uzyskane od niej w związku z zawarciem i realizacją Umowy, oznaczone jako poufne, niezależnie od sposobu ich wyrażenia (ustne, pisemne, elektroniczne itd.) oraz nośnika, na którym zostały zapisane. Informacjami poufnymi będą w szczególności informacje i dokumenty przekazywane przez Strony w celu wykonywania Umowy, jak również informacje i dokumenty, które znalazły się w posiadaniu drugiej Strony w związku z zawarciem oraz / lub wykonywaniem niniejszej Umowy. Informacjami Poufnymi są w szczególności: dane finansowe, informacje organizacyjne, informacje dotyczące produktów informatycznych oraz inne informacje o działalności każdej ze Stron, jak też treść rezultatów prac powstałych w wyniku realizacji Umowy.
2. Strony zobowiązane są w szczególności do: 
1) nieujawniania i nierozpowszechniania informacji poufnych drugiej Strony oraz niewykorzystywania tych informacji poufnych do celów innych niż realizacja Umowy, 
2) przechowywania informacji poufnych drugiej Strony w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenia informacji poufnych drugiej Strony w taki sposób, w jaki Strona zabezpiecza własne informacje.
3. Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, z wyłączeniem udostępnionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej i w inny sposób) są poufne i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępniane osobom trzecim ani ujawniane w inny sposób.
4. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu Umowy, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.
6. Wykonawca zwolniony jest z obowiązku zachowania poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał, muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów, lub innych upoważnionych organów państwa, lub muszą być ujawnione w celu wykonania przedmiotu Umowy, 
a Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
7. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie, jego uchylenie może być dokonane wyłącznie przez Zamawiającego w formie pisemnej.
8. Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie jego danych Instytucjom uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji Projektu, jak również wyraża zgodę na dostęp do pełnej informacji dotyczącej zasad realizacji niniejszej Umowy, na wgląd do niniejszej Umowy i uzyskanie jej kopii w celach związanych z kontrolą prawidłowości jej realizacji. 
9. W razie konieczności powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawarcia, bez dodatkowego wynagrodzenia, stosownej umowy określającej zasady powierzenie przetwarzania danych osobowych, w zakresie i celu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w zakresie danych osobowych przetwarzanych u Zamawiającego. 

§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
2. [bookmark: _Hlk52950332]W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Pzp.
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. [bookmark: _Hlk71009137]Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego w przypadku zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd upadłości lub postępowania układowego Wykonawcy, wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w wyniku czego może nastąpić zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, mających znaczenie dla wykonania Umowy.
5. Reprezentanci Wykonawcy podpisujący Umowę oświadczają, że są umocowani do zawarcia Umowy. Umocowanie nie uległo zmianie ani nie zostało odwołane, a dane Wykonawcy zawarte w Umowie oraz w przedłożonych dokumentach rejestrowych są zgodne ze stanem faktycznym w momencie podpisywania Umowy. 
6. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do podwykonawców.
7. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.[footnoteRef:2] [2:  jeśli Umowa zostanie zawarta w formie elektronicznej ustęp zostanie pominięty.] 



ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:
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Załącznik Nr 1 do Umowy

Dokument rejestrowy Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do Umowy

Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym

Załącznik Nr 3 do Umowy

Dokumentacja techniczna  






Załącznik nr 4 do Umowy


PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO    

sporządzony do Umowy nr ………………….. zawartej w dniu  ……………………… w związku z realizacją przez Wykonawcę zadania pn. ………………………………………………………………………..
1. Data zgłoszenia  przez Wykonawcę Prac  do odbioru (data złożenia Miesięcznego Raportu Postępu Robót): ………………

2. Data rozpoczęcia czynności odbioru : ……………………………..

3. Odbiór przeprowadzony został przez przedstawicieli Stron Umowy :
Ze strony Wykonawcy:
1. ……………………………………….….
2. …………………………………………….
Ze strony Zamawiającego: 
1. 	…………………………………………
2. 	 ……………………………………….
Przy udziale (np. przedstawicieli administratora obiektu, władz konserwatorskich):
1. ..................................................
2. ..................................................

4. Zakres prac zgłoszonych do odbioru: wg załącznika do Protokołu Odbioru – Zestawienie wykonanych Prac.

5. Wykonawca wykonał zgłoszone do odbioru prace  siłami własnymi/przy udziale Podwykonawców*.

6. Termin wykonania Prac został dotrzymany: TAK/NIE*
W przypadku niedotrzymania terminu wykonania: liczba dni zwłoki na dzień podpisania Protokołu - …….


7. Uwagi  przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego do ilości, jakości wykonanych Prac, złożonych dokumentów odbiorowych: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


8.  OŚWIADCZENIE  przedstawicieli  Zamawiającego:  

Uznaje się, że przedmiot Prac zgłoszony do odbioru został wykonany zgodnie z Umową oraz obowiązującymi przepisami: TAK/NIE*

*) niepotrzebne skreślić
 



……………..,  dnia ………………... 


Ze strony  Wykonawcy:	

1) ……………………………..
2) ……………………………..

Ze strony Zamawiającego:				

1) ……………………………..			
2) ……………………………..			


Załącznik nr 5 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO   

sporządzony do Umowy nr ………………….. zawartej w dniu  ……………………… 
1. Data zgłoszenia  przez Wykonawcę Prac  do odbioru: ………………

2. Data rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbioru : ……………………………..

3. Odbiór przeprowadzony został przez przedstawicieli Stron Umowy :
Ze strony Wykonawcy : 
· …………………………………………
· ……………………………………….
· …………………………………………
Ze strony Zamawiającego:
1) …………………………………………
2) ……………………………………….
3) …………………………………………
W procedurze odbioru udział wziął/wzięli Ekspert/Eksperci Zamawiającego: 
1) …………………………………………
2) ……………………………………….
3) …………………………………………

4. Zakres prac zgłoszonych do odbioru: wg załącznika do Protokołu Odbioru – Zestawienie wykonanych Prac.

5. Wykonawca wykonał zgłoszone do odbioru prace  siłami własnymi/przy udziale Podwykonawców*.

6. Termin wykonania prac został dotrzymany: TAK/NIE*
	W przypadku niedotrzymania terminu wykonania: liczba dni zwłoki na dzień podpisania Protokołu - …….

7. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu następujące, wymagane w Umowie  dokumenty, tj. :
1) ……………………..,
2) ………………………,
3) ……………………….,
4) ………………………..,


8. Uwagi  przedstawicieli Zamawiającego oraz Eksperta Zamawiającego do ilości, jakości wykonanych Prac, złożonych dokumentów odbiorowych: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




9.  OŚWIADCZENIE  końcowe  przedstawicieli  Zamawiającego:  

Uznaje się , że przedmiot Prac  zgłoszony do odbioru został wykonany zgodnie z Umową, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami i może stanowić podstawę sporządzenia Raportu z postępu robót / Raportu Końcowego: TAK/NIE*)
*) niepotrzebne skreślić
 



……………..,  dnia ………………... 


Ze strony  Zamawiającego:						Ze strony  Wykonawcy:

1) ……………………………..							1) ………………………………..
2) ……………………………..							2) ………………………………..
3) ……………………………..							3) ………………………………..


Eksperci Zamawiającego:				

1) ……………………………..			
2) ……………………………..			
3) ……………………………..




Załącznik nr 6 do Umowy 

DOKUMENT
UDZIELENIA GWARANCJI
na prace wykonane na podstawie

umowy nr …………………………. z dnia ……………………………r.


udzielona przez:

……………………………………………………………………………………………………………...……….. 

z siedzibą w ………………………..…………..…….…… przy ul. …………………..………………………..…, 

reprezentowaną przez ………………………………………………………………..…………………………, 

zwanym w dalszej części Wykonawcą,

na rzecz

Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 101, 02-549 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 25 października  1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 457), NIP 5213806959, REGON 369021810, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 107/2017, 
w imieniu i na rzecz którego działa Dyrektor Instytutu – …………………………………
zwanym dalej również „Zamawiającym", 

o następującej treści:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane w ramach przedmiotu umowy prace i użyte materiały, na okres ………………….miesięcy/lat.
2. Ogólne warunki gwarancji jakości:
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych prac.
2) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich zgłoszonych mu usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych przypadkach, w innym uzgodnionym przez strony terminie. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
3) Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
4) W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części prac na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili podpisania protokołu wykonania prac lub usunięcia wad.
5) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu, o czas w ciągu którego, wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu umowy.
6) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej pod pojęciem której rozumie się stan wojny lub stan klęski żywiołowej,
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,
c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania,
d) uszkodzeń mechanicznych i aktów wandalizmu.


ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA









































Załącznik nr 7 do Umowy 


Wykaz podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby

Następujący podwykonawcy, w tym inne podmioty, na zasoby których Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy:


	Nazwa i adres podwykonawcy 
	Warunek udziału w postępowaniu spełniony poprzez zdolności innego podmiotu (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie)
	Zakres przedmiotu Umowy realizowany przez podwykonawcę

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 


































Załącznik nr 8 do Umowy 


PODWYKONAWSTWO

I. Postanowienia ogólne dotyczące Umów o podwykonawstwo między Wykonawcą a podwykonawcą.
1. Wykonawca powierzając wykonanie części zamówienia podwykonawcy, jest zobowiązany stosować przepisy ustawy Pzp, powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wymagania określone w Umowie w tym postanowienia niniejszego załącznika.
2.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i osób wykonujących Umowę ze strony podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne.
3. Przez umowę o podwykonawstwie należy rozumieć umowę w formie pisemnej albo w formie elektronicznej o charakterze odpłatnym, zawartą między Wykonawcą, a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane, także między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia, objętego Umową w sprawie zamówienia publicznego.
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
II. Umowa o podwykonawstwo między Wykonawcą a podwykonawcą.
5. Wykonawca, może powierzyć wykonanie części zamówienia, objętej Umową, podwykonawcy lub podwykonawcom, wskazanym:
0. w ofercie Wykonawcy lub 
0. we Wniosku złożonym Zamawiającemu w formie pisemnej albo w formie elektronicznej. 
6. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zgody na powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7. Wykonawca nie może zawrzeć umowy z podwykonawcą bez uzyskania, ze strony Zamawiającego, akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także nie może dokonać zmiany umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane bez uzyskania, ze strony Zamawiającego akceptacji projektu zmiany umowy o podwykonawstwo.
7. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinien wskazywać:
1) określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo w tym, zakres świadczeń składających na roboty budowlane które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy w szczególności opis wielkości lub zakresu części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy, 
2) kwotę wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie, świadczeń, o których mowa w pkt. 1 albo maksymalną wartość nominalną zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawcy,   
3) nazwę podwykonawcy i adres podwykonawcy oraz adres poczty elektronicznej podwykonawcy, 
4) dokumenty potwierdzające, iż podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 7 Umowy.
Wykonawca składa odrębny Wniosek na każdą z umów o podwykonawstwo, którą zamierza zawrzeć z poszczególnymi podwykonawcami, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, składających się na wykonanie Umowy. 
8. [bookmark: _Hlk71009202]Umowa o podwykonawstwo zawiera, co najmniej:
1) Datę zawarcia umowy o podwykonawstwo;
2) Definicje: 
a) Zamawiający: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA”, ul. Madalińskiego 101, 02-549 Warszawa,
b) Wykonawca: (pełna nazwa i adres, numer NIP, jeżeli jest nadany), z którym Zamawiający zawarł Umowę (udzielił zamówienia),
c) Podwykonawca: (pełna nazwa i adres, NIP, jeżeli jest nadany), podmiot z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, na wykonanie części zamówienia, objętej Umową,
d) Dalszy podwykonawca: (pełna nazwa i adres, NIP, jeżeli jest nadany), podmiot, z którym podwykonawca zawarł umowę o podwykonawstwa na wykonanie części zamówienia, objętej Umową,
e) Oznaczenie Umowy, którą Zamawiający zawarł z Wykonawcą, której wykonanie jest podstawą zawarcie umowy o podwykonawstwo, obejmujące dzień ………… nr ……………… nazwa zamówienia …………………………………………..;
3) Określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, stanowiącego część Umowy w tym:
a) 	świadczenia, które podwykonawca zobowiązuje się wykonać składające się na robotę budowlaną, którą Wykonawca powierza podwykonawcy,
b)  wyspecyfikowane w ramach umowy o podwykonawstwo roboty budowlane i ewentualnie inne świadczenia; 
[bookmark: _Hlk71009218]4) Wskazanie planowanego terminu zakończenia wykonywania robót budowlanych, a także planowany termin zakończenia poszczególnych części robót budowlanych, gdy Zamawiający zgłosi takie żądanie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym , 
5)   Wskazanie w dniach terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż określony w ust. 10,
6) Warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w tym sposób i termin płatności,
7) Łączną maksymalną wysokość kar umownych, której mogą dochodzić strony umowy o podwykonawstwo,
8) Określenie wynagrodzenia ………………..w tym wynagrodzenia netto, stawki VAT, wynagrodzenia brutto; w umowie o podwykonawstwo, należy przywołać odpowiedni załącznik, z którego treści wynika kwota wynagrodzenia, w szczególności kosztorys lub cennik, jeżeli został sporządzony).
9) Wymagania i postanowienia szczegółowe w zakresie umowy o podwykonawstwo między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą:
a) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiot obejmuje roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu umowy lub projektu jej zmiany wyraźną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub zmiany jej o treści, zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem zmiany umowy o podwykonawstwie; Z treści zgody musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodził się na wszystkie warunki określone w projekcie umowy o podwykonawstwo lub dokumencie obejmującym treść zmiany umowy o podwykonawstwo;
b) Termin zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, określony w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub faktur albo rachunku lub rachunków;
c) Podwykonawca nie może zawrzeć umowy z dalszym podwykonawcą, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiot obejmuje roboty budowlane; 
d) Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz o wysokości kwot im zapłaconych za wykonanie robót budowlanych, objętych zaakceptowaną przez Zamawiającego umową o podwykonawstwo.
9. W przypadku powierzenia podwykonawcom, wykonania części Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów o podwykonawstwo lub do zmiany umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
10. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.
11. Wykonawca lub podwykonawca złożonego zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, zawierającego co najmniej postanowienia, o których mowa w ust. 8. 
12. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:
1)  nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 8,
2)  przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10,
3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą.
13. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub niezgłoszenie zastrzeżeń do projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację tego projektu umowy o podwykonawstwo lub tego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, przez Zamawiającego.
14. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub kopię zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
15. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności, sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku lub przypadkach, wskazanych w ust. 12.
16. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 15, do tej przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub tej kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego o podwykonawstwo.
17. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, przy czym wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.
18. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Wykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, przy czym wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  
III. Umowa o podwykonawstwo między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.
19. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą zamówienia, zawiera, co najmniej:
1) Datę zawarcia umowy o podwykonawstwo;
2) Definicje: 
a) Zamawiający: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA”, ul. Madalińskiego 101, 02-549 Warszawa,
b) Podwykonawca: (pełna nazwa i adres, NIP, jeżeli jest nadany), podmiot z którym dalszy podwykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, na wykonanie części zamówienia, objętej Umową,
c) Dalszy podwykonawca: (pełna nazwa i adres, NIP, jeżeli jest nadany), podmiot, z którym podwykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo na wykonanie części zamówienia, objętej Umową,
d) Oznaczenie Umowy, którą Zamawiający zawarł z Wykonawcą, której wykonanie jest podstawą zawarcie umowy o podwykonawstwo, obejmujące dzień ………… nr ……………… nazwa zamówienia …………………………………………..;
3) Określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo w tym:
a) 	świadczenia, które dalszy podwykonawca zobowiązuje się wykonać składające się na robotę budowlaną, którą podwykonawca powierza dalszemu podwykonawcy,
b) wyspecyfikowane w ramach umowy o podwykonawstwo roboty budowlane i ewentualnie inne świadczenia;
4) Wskazanie planowanego terminu zakończenia wykonywania robót budowlanych, a także planowany termin zakończenia poszczególnych części robót budowlanych, gdy Zamawiający zgłosi takie żądanie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej,   
5) Wskazanie w dniach terminu zapłaty wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy, nie dłuższy niż określony w ust. 10,
6) Warunki zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy w tym sposób i termin
płatności,
7) Łączną maksymalną wysokość kar umownych, której mogą dochodzić strony umowy o podwykonawstwo,
8) Określenie wynagrodzenia: ……… w tym wynagrodzenia netto, stawki VAT, wynagrodzenia brutto; w umowie o podwykonawstwo, należy przywołać odpowiedni załącznik, z którego treści wynika kwota wynagrodzenia, w szczególności kosztorys lub cennik, jeżeli został sporządzony).
9) Wymagania i postanowienia szczegółowe w zakresie umowy o podwykonawstwo między dalszymi podwykonawcami:
a) Dalsi podwykonawcy są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiot obejmuje roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, przy czym dalsi podwykonawcy zobowiązani są dołączyć do projektu umowy lub projektu jej zmiany, wyraźną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub zmiany jej o treści, zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem zmiany umowy o podwykonawstwo; Z treści zgody musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodził się na wszystkie warunki określone w projekcie umowy o podwykonawstwo lub dokumencie obejmującym treść zmiany umowy o podwykonawstwo;
b) Termin zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, określony w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub faktur albo rachunku lub rachunków;
c) Dalszy podwykonawca nie może zawrzeć umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiot obejmuje roboty budowlane; 
d) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz o wysokości kwot im zapłaconych za wykonanie robót budowlanych, objętych zaakceptowaną przez Zamawiającego umową o podwykonawstwo.
20. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę, z udziałem dalszych podwykonawców lub pomiędzy dalszymi podwykonawcami, podwykonawca lub dalsi podwykonawcy są zobowiązani do zawarcia umów o podwykonawstwo w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
21. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, nie może być dłuższy niż termin, o którym mowa w ust. 10.
22. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, zawierającego co najmniej postanowienia, o których mowa w ust. 19, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Z treści zgody musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca zgodził się na wszystkie warunki określone w projekcie umowy.
23. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym , pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:
1)  nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 19,
2)  przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10,
3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
24. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 23, do przedłożonego projektu umowy pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
25. Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
26. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo zawartej pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 23.
27. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 26, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
28. Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo pomiędzy dalszymi podwykonawcami, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych, w tym również przypadków, gdy wartość umowy o podwykonawstwo stała się większa od tej kwoty w wyniku zmiany Umowy. 
29. Dalsi podwykonawcy, przedkładają Wykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, przy czym wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.
IV. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
30. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
31. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 30, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Zobowiązaniem Zamawiającego, o którym mowa w ust. 30 są zobowiązania z umów o podwykonawstwo, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, jak również zobowiązania z umów o podwykonawstwo - których przedmiotem są dostawy lub usługi – w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia, odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w ramach maksymalnej kwoty odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców, wyznaczonej wysokością wynagrodzenia Wykonawcy, określoną w Umowie. 
32. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
33. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
34. W przypadku zgłoszenia pisemnych uwag, o których mowa w ust. 33, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) 	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) 	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) 	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
35. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający może potrącić kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
36. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy, stosownie do postanowień Umowy.
V. Postanowienia dodatkowe
37. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
38. Maksymalna kwota odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia względem podwykonawców, nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w Umowie. 
39. Wykonawca nie może zawrzeć kolejnej umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy w wyniku jej zawarcia łączna kwota wynagrodzenia podwykonawców, wynikająca z umów o podwykonawstwo, przekroczyłaby wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie lub kwotę zaakceptowaną przez Zamawiającego w ramach wyrażonej zgody na korzystanie z podwykonawstwa.
40. Ilekroć mowa w tym załączniku, o zgłaszaniu zastrzeżenia lub zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub zgłaszaniu zastrzeżeń do zmiany umowy o podwykonawstwo lub o zgłaszaniu sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub zgłaszaniu sprzeciwu do zmiany umowy o podwykonawstwo, należy przez to rozumieć przekazane Wykonawcy:
1) zgłoszenie zastrzeżeń lub zgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, z rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres Wykonawcy wskazany w Umowie lub
2) zgłoszenie zastrzeżeń lub zgłoszenie sprzeciwu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w Umowie.
41. W przypadku umów na roboty budowlane, gdy strony umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy lub usługi, ustaliły w niej, w szczególności w wyniku zmiany tej umowy, termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy, niż maksymalnie określony przez Zamawiającego w ust. 10, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni, tak aby termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, ustalony w umowie o podwykonawstwo, nie był dłuższy niż maksymalnie określony w ust. 10, pod rygorem powstania uprawnienia Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej, określonego w Umowie.
42.  Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. 
43. Wykonawca, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,  będzie dołączał do każdej faktury oraz rachunku przekazywanych Zamawiającemu, oświadczenie podwykonawców, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy, potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych im kwot z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo za części zamówienia, których faktury dotyczą oraz kopie faktur podwykonawców, potwierdzone przez podwykonawców za zgodność z oryginałem, wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewów – w wysokości odpowiadającej wartości dostarczonych faktur lub rachunków. 
44. W przypadku nieprzekazania Zamawiającego wymienionych dokumentów, Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wyłącznie w zakresie, w jakim przedstawiono mu wszystkie niebudzące zastrzeżeń, wymagane dokumenty. 
45. Termin zapłaty pozostałej części wynagrodzenia – której Zamawiający nie zapłacił stosownie do postanowienia ust. 44 – biegnie od momentu przekazania Zamawiającego kompletnych, niebudzących zastrzeżeń dokumentów. 
46. Niekompletne, błędnie wystawione albo budzące inne zastrzeżenia faktury albo rachunki, właściwy podmiot będzie obowiązany niezwłocznie skorygować.
47. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot zapłaconych z tego tytułu na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W takim przypadku, Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu wypłaconego wynagrodzenia z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia określonego w Umowie.



