Zał. nr 5
Umowa Nr 75/2026 (projekt)

na wykonanie robót budowlanych

Zawarta w dniu  ….........................2026 r. w Gorlicach pomiędzy:
Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach adres: ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice – Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000015952, REGON: 000308614, NIP: 7381794844, Numer rejestrowy BDO: 000065780, reprezentowanym przez Dyrektora mg inż. Mariana Świerza, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
wpisaną do rejestru przedsiębiorców  prowadzonej przez ..............................................................., numer KRS: ................................, NIP: ......................................,  wartość kapitału zakładowego .......................................... zł, reprezentowaną przez ………………………. zwaną  dalej „Wykonawcą”

Zamawiający i Wykonawca, zwani w dalszej części z osobna również „Stroną”, zaś wspólnie „Stronami”.

Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej umowy (zwanej dalej: „Umową”) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z Umowy.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2026 poz. 793.), zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
Przedmiot Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w 

1) niniejszej umowie,
2) Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”),
3) Programie Funkcjonalno-użytkowym 

4) ofercie Wykonawcy,
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 stanowią integralną część umowy
3. Przedmiotem umowy (dalej “Umowa”) jest wykonanie robót budowlanych polegających na Wykonaniu remontu i modernizacji Oddziału Dziecięcego oraz Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach w podziale na 2 etapy: 

Etap I – Oddział Neurologiczny

Etap II – Oddział Dziecięcy, 
zwanego dalej „Przedmiotem umowy” lub „Robotami budowlanymi”.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 Umowy. 
§ 2
Termin wykonania Przedmiotu Umowy

1. Termin rozpoczęcia Robót Budowlanych – I etapu niezwłocznie, jednak nie później do 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Termin rozpoczęcia II etapu od momentu zakończenia, odebrania I etapu, oraz organizacji przeniesienia pacjentów i infrastruktury ( nie dłużej niż 7 dni roboczych od zakończenia I etapu) 
2. Termin wykonania obydwu etapów Robót Budowlanych: 5 miesięcy od daty podpisania Umowy. 
§ 3
Zamawiający

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) przekazanie Wykonawcy, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy informacji,
b) pisemne upoważnienie Wykonawcy do wstępu na teren, którego dotyczy przedmiot zamówienia,
c) współdziałanie w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie,
d) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zawarcia umowy,
e) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
f) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.
2. Z przekazania terenu budowy Strony umowy sporządzą protokół.
§ 4
Wykonawca

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami o których mowa w §1 ust. 1 pkt 2-4 Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z dokumentami, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 2-4 Umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

3. Wykonawca oświadcza, iż znane jest mu miejsce wykonywania prac objętych przedmiotem umowy, na którym będzie wykonywane Zamówienie i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, co do możliwości należytego i terminowego wykonania Zamówienia zgodnie z niniejszą umową.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
3. wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Prawa Budowlanego oraz niniejszą umową,
4. przejęcie od Zamawiającego terenu robót oraz jego zabezpieczenie,
5. zorganizowanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy, zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich, zapewnienie ochrony znajdującego się tam mienia, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich nieczystości w tym w szczególności śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych materiałach. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,
6. Obowiązuje zachowanie podwyższonych standardów higieniczno-sanitarnych dotyczących dostawy materiałów budowlanych oraz wywozu odpadów budowlanych, ze względu na realizowanie zadań na czynnym obiekcie szpitalnym. 
7. Wykonania przedmiotu umowy w sposób niezakłócający dla prawidłowego funkcjonowania Szpitala zgodnie z jego przeznaczeniem,
8. usuwanie z dróg komunikacji nieczystości powstałych na skutek prowadzonych robót oraz zapewnienie przejścia dróg komunikacji,

9. uzgodnienie z koordynatorem ze strony Zamawiającego, czasu i zakresu robót szczególnie uciążliwych,
10. prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy (prac budowlanych),

11. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z najlepszymi praktykami przy użyciu materiałów dopuszczonych przez przepisy oraz do stosowania w budownictwie,

12. okazywanie Zamawiającemu dokumentów zgodności dla wbudowywanych materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, używanych do realizacji przedmiotu umowy,

13. przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska, a także odpowiedzialność za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach związanych z BHP, w zakresie prowadzonych robót, 

14. pokrycie kosztów badań i pomiarów sprawdzających zgodnie z wymogami wynikającymi z Prawa Budowlanego oraz innych obowiązujących Wykonawcę w danym zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

15. przedstawienie Zamawiającemu protokołów z badań i pomiarów sprawdzających robót zanikających po wykonaniu całości prac,

16. zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

17. oznakowanie wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót na czas ich realizacji 

18. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz likwidacja własnego zaplecza niezwłocznie po zakończeniu robót, nie później niż w terminie 7 dni,

19. odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe  na skutek lub 
w związku z prowadzeniem robót lub innych działań Wykonawcy,
20. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć
w pełnej wysokości,

21. ponoszenie odpowiedzialności za szkody i straty powstałe podczas usuwania wad w okresie gwarancji
i rękojmi,

22. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

23. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru w trakcie trwania robót
w terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru,

24. terminowe wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy, wraz ze złożeniem oświadczenia o zakończeniu robót oraz przekazaniem wszelkiej dokumentacji, certyfikatów, potwierdzeń jakości, atestów, zaświadczeń oraz kart gwarancyjnych dotyczących Przedmiotu Umowy,
25. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian uznanych  jako nieistotne na podstawie  art. 36a, ust. 6 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U. z dnia 2025 r. poz. 418 ze zm.) Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji i dostarczenia Zamawiającemu aktualizacji projektu budowlanego.
§ 5
Wymagania odnośnie zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
1. Zgodnie z warunkami określonymi w SWZ Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób  zatrudnionych w brygadach lub samodzielnie wykonujących roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy.

2. Przepis art. 95  ustawy PZP stanowi, że Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.). Stosownie do art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

3. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. Nieprzedłożenie wykazu w wyżej określonym terminie będzie skutkować nałożeniem  kary umownej w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów. Jeżeli zwłoka przekroczy 30 dni zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy wykonawcy i nałożenie kary umownej po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów. W przypadku zatrudnienia nowego pracownika w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek uzupełnić wykaz w terminie do 7 dni licząc od daty zawarcia umowy z nowym pracownikiem.
4. W ramach uprawnień w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę/ów wymagań o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie aktualnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności, zgodnie z art. 438 ustawy PZP, natomiast wykonawca ma obowiązek przedstawić ją zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od pisemnego wezwania. Strony umowy dopuszczają następujące dowody potwierdzające spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:                                                               a) oświadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię zanonimizowanej umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika,

5. Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte w dokumentach, o których mowa wyżej, takie jak: imię                    i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.

6. Każdy z dokumentów wskazanych w ust. 2  i 3 powinien zostać sporządzony i wydany  z zachowaniem zasad zapewniających ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie    o ochronie danych) – zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm.),
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. W związku z faktem, iż umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów wskazanych powyżej. Wykonawca pozostaje administratorem danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania świadczenia.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

9. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

10. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący roboty będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków.

11. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy Kierownika Budowy – Zamawiający dopuszcza każdą umowę w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło a także umowy podwykonawstwa dla osoby sprawującej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i prowadzącej samodzielną działalność na podstawie wpisu CEIDG oraz  sytuacji gdy Wykonawca zlecił wykonanie wymienionych czynności podwykonawcom którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów Kodeksu Pracy – nie zatrudniający pracowników najemnych, tj. osobom prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą na podstawie wpisu CEIDG w tym Spółki Cywilnej  i samodzielnie wykonujących wymienione prace bez korzystania z pracowników najemnych. 
§ 6
Podwykonawcy

1. W celu sprawnego wykonania prac i zapewnienia dobrej jakości ich wykonania Wykonawca może zlecić ich część do wykonania podwykonawcom, wskazując ich zakres.

2. Wykonanie prac przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje prace w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców.

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą Umową, a ponadto musi zawierać co najmniej:

1. postanowienia, z których szczegółowo wynika zakres powierzonych podwykonawcy prac, usług lub dostaw,

2. postanowienia o terminie wykonania umowy, który nie może być dłuższy niż termin wykonania niniejszej Umowy,

3. postanowienie o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy, które nie może być wyższe od wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę część zamówienia, które zostało powierzone podwykonawcy,

4. postanowienie o terminie płatności wynagrodzenia nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku,

5. postanowienie o udzieleniu gwarancji i rękojmi na wykonany zakres robót budowlanych, usługę lub dostawę na okres co najmniej równy okresowi gwarancji i rękojmi, której udziela Wykonawca,

6. postanowienie o karach umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy,

7. postanowienie o zobowiązaniu podwykonawcy do złożenia oświadczenia potwierdzającego dokonanie zapłaty przez wykonawcę za zrealizowaną cześć robót budowlanych, usług lub dostaw,

8. postanowienie, z którego wynika zobowiązanie podwykonawcy do przestrzegania przepisów prawa budowlanego, przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie środowiska oraz zobowiązanie do usunięcia w tym samym dniu roboczym z placu budowy każdego pracownika podwykonawcy (niezależnie od postawy prawnej zatrudnienia), co do którego Zamawiający lub inspektor nadzoru zgłosi zastrzeżenia,

9. postanowienie, z którego wynika, że w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo, podwykonawca będzie zobowiązany wprowadzić do takiej umowy zapisy określone w niniejszym ustępie,

10. postanowienia, z których wynika, uprawnienie do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w sytuacji wygaśnięcia niniejszej Umowy.

5. W przypadku naruszenia postanowień ust. 4 Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zawartej z podwykonawcą.
6.  W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia projektu tej umowy Zamawiającemu. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgłasza zastrzeżenia  do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w art. 464, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgłoszenie w powyższym terminie zastrzeżeń przez Zamawiającego jest równoznaczne z odmową akceptacji projektu.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego jeśli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy, Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do projektu umowy.

8. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia zawartej umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniającej wymagań określonych
w specyfikacji warunków zamówienia lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony
w art. 464, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu przez Zamawiającego jest równoznaczne z odmową wyrażenia zgody na zawarcie umowy. Umowa z podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego jeśli w terminie 7 dni od dnia przedstawienia umowy, Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu do umowy. 

9. Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż  5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego
w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  o wartości większej niż 20.000 zł W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcą zostały sporządzone na piśmie
i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

11. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców  jak za  własne działania, zaniechania, uchybienia  i zaniedbania.

12. Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio także do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio także do umów o podwykonawstwo 
z dalszymi podwykonawcami.
 14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców, jak również za szkody powstałe w wyniku działań podwykonawców.

15. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
§ 7

Wynagrodzenie i płatność
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym za każdy etap osobno i wynosi:  Etap I  - netto …………………… zł , Vat ……………………zł.  brutto ………………………zł.:
(słownie brutto:  ……………………………………………………………………..). 
Etap II - netto …………………… zł , Vat ……………………zł.  brutto ………………………zł.:
(słownie brutto:  ……………………………………………………………………..). 
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia netto nie ulega zmianie. Zmianie ulega stawka VAT, kwota brutto. Zmiana wynagrodzenia nie wymaga formy aneksu i obowiązuje z dniem wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu prac objętych niniejszą umową w zakresach Etapu I           i Etapu II , na podstawie protokołów końcowych odbioru robót poszczególnych etapów, podpisanych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy  i wystawionych przez Wykonawcę faktur ( za Etap I  po podpisaniu  protokołu odbioru  robót w tym zakresie  oraz  Etap II po podpisaniu  protokołu odbioru  robót w tym zakresie  ) 
4. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury oraz jej skutecznego doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 5–8. 

5. Faktura będzie wystawiana i przekazana za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF. 

7. W przypadku braku możliwości wystawienia faktury w KSeF z przyczyn technicznych lub prawnych albo braku obowiązku korzystania z KSeF na podstawie przepisów przejściowych Sprzedawca wystawi fakturę w formie elektronicznej (PDF), a następnie niezwłocznie – nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ustania przeszkody – wprowadzi ją do KSeF.

8. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z przepisami, w tym poza KSeF (gdy jest to obowiązkowe) faktura uznawana jest za niedoręczoną, a termin płatności nie rozpoczyna biegu. 

9. Zamawiający dopuszcza przesyłanie ustrukturyzowanych faktur wyłącznie na swój numer identyfikacyjny KSeF: ………………… 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz zgodność danych z umową i przepisami podatkowymi. 

11. Błędnie wystawiona faktura, brak protokołu odbioru robót lub brak oświadczenia Podwykonawcy, o którym mowa w punkcie 7, będzie skutkował odmową ze strony Zamawiającego przyjęcia faktury bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji z tego tytułu. W takiej sytuacji termin zapłaty faktury o którym mowa w pkt 4, będzie liczony od dnia usunięcia powyższych uchybień.

12. W przypadku realizacji robót przy pomocy Podwykonawcy warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy  jest przedstawienie Zamawiającemu wraz z fakturą kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem polecenia przelewu dokumentującego przekazanie przez Wykonawcę Podwykonawcy wynagrodzenia wymagalnego za wykonane przez niego roboty, a w przypadku realizacji robót przez podwykonawcę za pomocą dalszych podwykonawców poświadczonego za zgodność z oryginałem potwierdzenia dokonania zapłaty przez podwykonawcę lub oświadczenia o braku dalszych podwykonawców. Ponadto Wykonawca dołączy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię faktury, wystawionej przez Podwykonawcę oraz podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy protokół odbioru wykonanych przez Podwykonawcę robót.

13. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu o zapłaconą część wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.

14. Brak lub nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 7 skutkować będzie wstrzymaniem przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy bez ponoszenia negatywnych konsekwencji przez Zamawiającego.
§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy w wysokości  5 % ceny ofertowej brutto podanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę  ……………… zł, słownie:  ( …………………..

2. Zabezpieczenie to wniesione jest w formie ……………………………………………………………………………
3. Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach.
4. Strony ustalają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący  sposób:
a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od podpisania  protokołu końcowego
i uznania robót za należycie wykonane,
b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.
6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pod warunkiem iż bank prowadzący konto oferuje możliwość oprocentowania złożonego depozytu, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

7. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 14 niniejszej umowy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeżeli jest to niemożliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego na okres wynikający
z aneksu do umowy.
§ 9

Materiały

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych z wytycznymi. Zastosowane materiały winny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie (aktualne
w dniu ich zastosowania/wbudowania), certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Dokumenty dopuszczenia do stosowania materiałów w budownictwie, o których mowa w ust. 1 Wykonawca okaże przed wbudowaniem oraz ich komplet przekaże Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
§ 10

Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest: ………………………………………

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ………………………………………

3. Koordynatorem wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest: ………………………………………

§ 11

Odbiory
1. Strony ustalają, że odbędą się dwa końcowe odbiory do każdego etapu osobno dotyczące całości przedmiotu Umowy w zakresie wydzielonych etapów.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed planowanym wykonaniem prac.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego
z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

Do zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca załączy:

a) oświadczenie kierownika budowy - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku pomieszczeń objętych robotami budowlanymi,

b)  dokumentację powykonawczą: w formie papierowej oraz edytowalnej .dwg,

c)  certyfikaty, atesty, gwarancje, świadectwa na materiały wbudowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

d)  karty gwarancyjne na materiały wbudowane w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy,

e)  dokumenty wymagane Ustawą Prawo budowlane.

4. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru oraz po potwierdzeniu przez Zamawiającego kompletności dokumentów załączonych do zawiadomienia. W przypadku wystąpienia braków w zawiadomieniu lub w dokumentach, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia. Termin rozpoczęcia odbioru zostanie ustalony przez Zamawiającego licząc od daty uzupełnienia przez Wykonawcę zawiadomienia lub dokumentów.

5. Czynności odbioru zostaną zakończone najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

6. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony:

· jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - do obniżenia wynagrodzenia odpowiedniego do jego utraconej wartości technicznej, użytkowej lub estetycznej,

· jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – do powierzenia usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

· jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do jego utraconej wartości technicznej, użytkowej lub estetycznej,

· jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

8.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o których  mowa w ust. 7, oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

9. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, za termin zakończenia robót uważa się dzień pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy. W pozostałych przypadkach za termin zakończenia robót uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
§ 12

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Na wykonane roboty budowlane osprzęt i urządzenia oraz stałe elementy zamontowane Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji liczonej od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego robót budowlanych
i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji określonej w ust. 1, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Strony mając na uwadze treść art. 558 Kodeksu cywilnego, Strony modyfikują odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi i rozszerzają ją na okres równy udzielonej gwarancji zgodnie z ust. 1. W związku z powyższym zapisy dotyczące gwarancji odnosić się będą także do rękojmi.
4. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji lub rękojmi.
5. Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego nie dłuższym niż 30 dni.  W przypadkach uzasadnionych technicznie lub technologicznie, możliwe jest wyznaczenie terminu dłuższego.

6. Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robót wykonanych w ramach gwarancji.
W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy/usuwania wad.

7. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających
z gwarancji i rękojmi oraz bez utraty prawa do naliczania kar umownych za nieterminowe usunięcie wad.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego z powodu istnienia wady. Odpowiedzialność ta jest niezależna od obowiązku zapłaty kar umownych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

10. W przypadku gwarancji udzielonej przez producenta materiałów, obowiązują terminy udzielonej gwarancji przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany wydać Zamawiającemu karty gwarancyjne na zamontowane urządzenia w stanie kompletnym i potwierdzającym uprawnienia Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji.
§ 13

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu i zakończeniu Przedmiotu Umowy w  wysokości 0,5% wartości umowy netto zł za każdy dzień opóźnienia,

b) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji
w wysokości 1 000 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad,

c) za naruszenie zobowiązania, o którym mowa w §4 ust.6, oraz §5 ust. 4 Umowy w wysokości 200 zł za każde naruszenie,

d) z tytułu odstąpienia od umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

e) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty na termin zgodny
z przepisem art. 464 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona przez niego szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

3. Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Łączna wysokość kar umownych nie może być wyższa niż 20% wartości netto zawartej umowy.
§ 14

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
2. Poza okolicznościami przewidzianymi w kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 20 dni od dnia zaistnienia następujących okoliczności:
a) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,
b) Wykonawca opóźnia się tak dalece z rozpoczęciem lub wykonaniem Przedmiotu Umowy, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał wykonać Przedmiot Umowy w czasie umówionym, 
c) Wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo, inną niż o roboty budowlane, z naruszeniem postanowień określonych w § 5 ust. 4 Umowy,

d) Wykonawca mimo pisemnych wezwań nie dostarczył dokumentów potwierdzających zatrudnienie określonych w SWZ pracowników w trybie umowy o pracę.

3. W razie odstąpienia od umowy, strony dokonają następujących czynności:

a) Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
d) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy należy się wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane wyłącznie w sytuacji, gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
§ 14

Zmiana Umowy

1.   Postanowienia umowy mogą zostać zmienione w następującym zakresie:
1.1. termin  realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na: 

a) konieczność wykonania innych robót budowlanych niż objęte niniejszym zamówieniem, których konieczność nie była znana wcześniej, a ich wykonanie stało się niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania. Zmiana terminu realizacji zamówienia ulega zmianie o czas konieczny (udokumentowany) do wykonania tych robót.
b) niezależne od Wykonawcy wydłużenie czasu dostawy kluczowych materiałów budowlanych/produkcyjnych przez zewnętrznych dostawców.
c) niezawinionego przez Wykonawcę ograniczenia dostępności placu budowy w czasie realizacji robót,              o czas ograniczenia. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania w/w okoliczności.

d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. (Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru zamawiającego
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawcę). W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania w/w okoliczności,

e) wystąpienia siły wyższej – wydarzenia lub okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, niezależnych od woli Stron, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a którym nie można zapobiec, w szczególności takich jak: klęski żywiołowe, pożary, powodzie, epidemie, wojny, strajki generalne, akty władzy publicznej, zakazy administracyjne, embarga, przerwy w dostawach mediów lub inne zdarzenia o podobnym charakterze,

f) w przypadku, gdy skutki wystąpienia siły wyższej uniemożliwiają lub istotnie utrudniają realizację przedmiotu umowy w terminie, Strony mogą uzgodnić przedłużenie terminu realizacji umowy o czas trwania przeszkody oraz o czas niezbędny do przywrócenia możliwości prawidłowego wykonywania umowy,

g) w przypadku trwałego uniemożliwienia wykonania umowy z powodu siły wyższej, każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu,

h) Strona, która powołuje się na wystąpienie siły wyższej, zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od jej wystąpienia, powiadomić drugą Stronę na piśmie o zaistnieniu zdarzenia oraz jego przewidywanym wpływie na wykonanie umowy.

i) dokonanie określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

j) wydanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

k) działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

l) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy – odpowiednio do zmiany tych przepisów.

1.2. pozostałe dopuszczalne zmiany umowy:

· zmiany zabezpieczenia umowy na zasadach przewidzianych w  art. 451 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

· zmiany w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę,

-    zmiany w zakresie zmiany podwykonawców w przypadku:

· wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy,  za zgodą Zamawiającego, z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych  w umowie,

· w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych we wzorze umowy w SWZ,

· sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na  zasobach podmiotów  trzecich  wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie  mniejszym niż  wskazany na etapie  postępowania o zamówienie publiczne,

· zmiany kluczowego personelu Zamawiającego i Wykonawcy z powodu:

· śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących  kierownika budowy lub inspektora nadzoru, a także pracowników zatrudnionych na umowę               o pracę których wykaz przekazał Wykonawca Zamawiającemu

· zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

· zmiany kierownika (robót) budowy – nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone  
 w SWZ.

2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

3.  Warunki zmian:

a) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

b) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,

c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15

Zakaz cesji wierzytelności
1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności, Wykonawca nie może:

1) dokonać przelewu (cesji) wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

2) ustanowić zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innego obciążenia wierzytelności,

3) zawrzeć umowy faktoringu obejmującej wierzytelności wynikające z niniejszej umowy.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, znajduje zastosowanie w szczególności w związku z ograniczeniami wynikającymi z Ustawa o działalności leczniczej, dotyczącymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

3. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1:

1) Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty na rzecz podmiotu trzeciego,

2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki takiego naruszenia,

3) Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego:

1) zgoda ma charakter indywidualny i dotyczy wyłącznie konkretnej wierzytelności,

2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy cesji do akceptacji.
§ 16
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) , ustawy Prawo Budowlane oraz odpowiednich aktów wykonawczych do w/w ustaw.
§ 17
Właściwość sądu
Wszelkie mogące wyniknąć na tle umowy spory rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 18

Egzemplarze umowy
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron Umowy
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