## most
Załącznik nr 5a Znak sprawy: ZDP.DT.3.261.13.2026
KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY DROGOWE
Budowa mostu w m. Gójsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa - (Sosnowo) stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego
Lp. | Nr spec. tech. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa [PLN] | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami
1 | D.01.01.01 | Droga powiatowa nr 3721W (odcinek drogi w Gójsku - 100 m) | km | 0.1
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humus
2 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humus do 20 cm: | m3 | 80
Usunięcie drzew i krzewów
3 | D.01.02.01 | Usunięcie krzewów i podrostu roślinnego w pasie zajęcia terenu z wywozem | ha | 0.08
Rozbiórki elementów dróg, ulic
4 | D.01.02.04 | Rozbiórka istniejących ogrodzeń i bram na działkach w obrębie Gójsk: dz. nr 146/1 - 40m, dz. nr 128 - 14m. | m | 54
5 | D.01.02.04 | Rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami | m | 22
6 | D.01.02.04 | Rozbiórka ścianek betonowych ww. przepustu drogowego | m3 | 2
7 | D.01.02.04 | Rozbiórka istniejących krawężników i obrzeży betonowych (~50m - krawężniki + ~50m - obrzeża) | m | 100
8 | D.01.02.04 | Rozbiórka chodników lub zjazdów o nawierzchni z płyt chodnikowych lub kostki betonowej wraz z podbudową gr. około 15 cm (50m x śr. 1,5m) | m2 | 75
9 | D.01.02.04 | Wywóz materiałów z rozbiórki do 15 km | m3 | 25
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
10 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno śr. gr. w-wy 10 cm z transportem na odleg. do 15 km (90,5m x śr. 5,5m) | m2 | 497.75
ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów
11 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem urobku na odległość do 15 km wg tabeli robót ziemnych: (457,86 m3 - odcinek Gójsk) | m3 | 457.86
Wykonanie nasypów
12 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów wraz z formowaniem i zagęszczęniem gruntem z dowozu wg tabeli robót ziemnych: (114,41 m3 - odcinek Gójsk ) | m3 | 114.41
Wzmocnienie podłoża
13 | D.04.01.01 | Mech. profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię jezdni drogowej, skrzyżowań i zjazdów: (90,5 m x 9,5 m - jezdnia odc. Gójsk) | m2 | 859.75
14 | D.04.01.01 | Mech. profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod chodniki i pobocza: (430,0 m2 - chodniki i zjazdy + 180,0 m2 - pobocza z krusz. łam.) | m2 | 610
PODBUDOWY
Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem z dowozu gr. 20 cm
15 | D.04.05.01 | Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem z wytwórni o wytrz. Rm min. 2,5 Mpa klasy C3/4, gr. warstwy 20 cm: (90,5 m x 9,5 m - jezdnia odc. Gójsk 7 x 20,0 m2 - zjazdy) | m2 | 999.75
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5, gr. warstwy 20 cm
16 | D.04.04.02 | '- jezdnia, zjazdy: (90,5 m x 8,9 m - jezdnia odc. Gójsk + 7 x 20,0 m2 - zjazdy) | m2 | 945.45
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5, gr. warstwy 15 cm
17 | D.04.04.02 | - chodniki: (40,0 m2) | m2 | 40
Umocnienie poboczy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 gr. warstwy 12 cm
18 | D.04.04.02 | - pobocza umocnione kruszywem łamanym: (180,0 m2) | m2 | 180
19 | D.04.04.02 | - nawierzchnia zjazdu do działki nr 145, obręb Gójsk z kruszywa łamanego: (175 m2) | m2 | 175
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
20 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie (jezdnia + zjazdy +chodniki) | m2 | 985.45
21 | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstwy bitumicznej (warstwa wiążąca) | m2 | 561.1
22 | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową (jezdnia + skrzyżowania) | m2 | 805.45
23 | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie warstwy bitumicznej emulsją asfaltową (warstwa wiążąca) | m2 | 561.1
NAWIERZCHNIE
Warstwa wiążaca
24 | D.05.03.05B | Warstwa wiążaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm: (90,5 m x 6,2 m - jezdnia odc. Gójsk ) | m2 | 561.1
Warstwa ścieralna
25 | D.05.03.05A | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm: (90,5 m x 6,0 m - jezdnia odc. Gójsk ) | m2 | 543
ELEMENTY ULIC
Krawężniki betonowe
26 | D.08.01.01 | Krawężnik bet. o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cement. - piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m | 30
27 | D.08.01.01 | Krawężnik bet. o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cement. - piaskowej 1:4 gr. 5 cm: (7 zjazdów z kostki bet. x śr. 15m) | m | 105
Obrzeża betonowe
28 | D.08.03.01 | Obrzeże bet. o wym. 8x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cement - piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m | 35
Nawierzchnia z kostki betonowej
29 | D.05.03.23 | Chodniki z kostki bet. bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej | m2 | 40
30 | D.05.03.23 | Zjazdy z kostki bet. bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej: (7 zjazdów x śr. 20 m2) | m2 | 140
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Umocnienie powierzchniowe skarp i korony nasypów
31 | D.06.01.01 | Plantowanie skarp rowów i zieleńców: | m2 | 200
32 | D.06.01.01 | Humusowanie skarp i zieleńców gruntem rodzimym wraz z obsianiem trawą - grubość 5 cm: | m2 | 200
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Oznakowanie pionowe
33 | D.07.02.01 | Tarcze i tabliczki znaków, folia odblaskowa II generacji | szt. | 3
34 | D.07.02.01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków | szt. | 3
35 | D.07.02.01 | Wykonanie i montaż stalowych balustrad drogowych typu U-11a: ( balustrady na dojsciu do mostu oraz wzdłuż zjazdu do działki nr 145, obręb Gójsk - 32m) | m | 32
PRZEPUSTY i ELEMENTY ODWODNIENIA KORPUSU DROGOWEGO
36 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopu pod konstrukcję przepustów wraz z załadunkiem i transportem urobku na odległość do 15 km ( 3,1m2 x 65,0m - przepusty śr. 400mm) | m3 | 201.5
37 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów wraz z formowaniem i zagęszczęniem gruntem z dowozu - zasypanie przepustów (wykopy pomniejszone o objętość fundamentów i przepustów) | m3 | 175.5
38 | D.02.03.01 | Fundament pod przepustami z rur PEHD z piasku średniego lub pospółki o gr. 50 cm ( 0,8m x 0,5m x 65,0m - przepusty śr. 400mm) | m3 | 26
39 | D-06.02.01 | Przepusty z rur PEHD pod zjazdami średnicy 400 mm, SN 12 kN/m2 | m | 65
40 | D-06.02.01 | Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami z prefabrykowanych elementów betonowych wraz z fundamentem średnicy 400mm (przepusty pod zjazdami) | szt. | 6
41 | D.20.01.05 | Umocnienie rowów drogowych bet. płytami ażurowymi ułożonymi na podsypce cem. piaskowej: (5m x 3,2m) | m2 | 16
42 | D-20.02.06 | Ułożenie ścieków skarpowych w obrębie mostu na podbudowie bet. i podsypce cem. - piaskowej | m | 12
ROBOTY INNE
43 | D-M.00.00.00 | Odtworzenie ogrodzeń i bram w nowej granicy działek w obrębie Gójsk: dz. nr 146/1 - 40m, dz. nr 128 - 14m. | m | 54
44 | D-M.00.00.00 | Zabezpieczenie linii napowietrznej elektr. średniego napięcia nad mostem w m. Gójsk zgodnie z uzgodnieniem z Gestora sieci - Energa Operator oraz pod jego nadzorem. | ryczałt | 1
45 | D-M.00.00.00 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza drogi wraz z wykonaną infrastrukturą drogową tj. mostem, kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym i pozostałą infrastrukturą. | km | 0.1
Razem | [5 empty] | 0
Podatek VAT 23 % (zgodnie z obowiązującymi przepisami) | [5 empty] | 0
Wartość brutto | [5 empty] | 0
………………………………………………… (podpis)