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Zadanie „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Raciążu na potrzeby Sali Fitness” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej a następnie przeprowadzenie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: "Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Raciążu na potrzeby Sali Fitness".
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe wewnątrz budynku,
b) Roboty budowlane i wykończeniowe wewnętrzne,
c) Adaptacja pomieszczenia na rzecz Sali fitness oraz dostawa i montaż wyposażenia stałego,
d) Roboty instalacyjne (branża elektryczna i sanitarna),
e) Prace związane ze zwiększeniem dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - dostosowanie wejścia głównego.
[bookmark: _Hlk82677505]Szczegółowy zakres prac do wykonania stanowiący opis przedmiotu zamówienia został opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Zawarte w przedmiarze zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej, wobec czego przedmiarowi można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji
Termin wykonania zamówienia:
1. Rozpoczęcie: niezwłocznie po zawarciu umowy.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej: Wykonawca w ciągu 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt budowlany. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania projektu zaakceptuje go lub wniesie uwagi. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania uwag do projektu ma obowiązek poprawienia projektu i przedłożenia go ponownie Zamawiającemu wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Po akceptacji dokumentacji projektowej Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, a Wykonawca przeprowadzi roboty budowlane. 
3. Rozpoczęcie robót: rozpoczęcie robót nastąpi niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych po protokolarnym przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego, z tym że warunkiem przekazania terenu budowy jest przedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 8 i ich akceptacja przez Zamawiającego, oraz akceptacja przez Zamawiającego uprzednio opracowanej dokumentacji projektowej, 
4. Zakończenie prac związanych z dostosowaniem wejścia głównego: 30 dni od dnia przekazania terenu budowy,
5. Zakończenie całości wykonywanych robót: 110 dni od dnia podpisania umowy.
Pozostałe uwagi 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt, w przypadku zniszczenia i uszkodzenia mienia/istniejącej infrastruktury będącego 
w posiadaniu Zamawiającego, uporządkowania terenu robót po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, 
w tym dokonanie na własny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot nawierzchni, instalacji itp.,
Wszystkie materiały przed wbudowaniem podlegają procedurze zatwierdzenia materiałowego przez Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami umownymi.
W zakresie przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę materiałów budowlanych, niezbędnych do realizacji zadania.
Zakres robót budowlanych należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami, przepisami bhp, ppoż., stosując się do poleceń Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
Zamawiający informuje, iż opis przedmiotu zamówienia został sporządzony zgodnie z postanowieniami art. 100 ust. 1 ustawy PZP, tj. z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Zamawiający wymaga by opracowana przez Wykonawcę dokumentacja, na podstawie której prowadzone będą roboty budowlane była sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
image1.png
Mazowsze., azowsze ))..sportu)

serce Polski




