Załącznik nr 3 do SWZ
Istotne postanawiania umowy




Niniejszy dokument stanowi wzór umowy, zawierający projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ostateczna treść umowy zostanie uzupełniona o dane wynikające z oferty wybranego Wykonawcy, dokumentów złożonych w postępowaniu oraz informacje niezbędne do jej zawarcia.
Przed zawarciem umowy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym, porządkowym lub technicznym, w szczególności polegających na poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich, błędów językowych, numeracji, oznaczeń jednostek redakcyjnych i odesłań, ujednoliceniu użytej terminologii oraz dostosowaniu treści umowy do formy jej zawarcia.
Zmiany te nie mogą prowadzić do zmiany przedmiotu lub zakresu zamówienia, ceny wynikającej z oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zaoferowanego przez Wykonawcę, zasad rozliczeń, kryteriów oceny ofert ani innych istotnych praw i obowiązków Stron. Ostateczna treść umowy musi pozostawać zgodna z dokumentami zamówienia, ofertą wybranego Wykonawcy oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Umowa nr ………………………….

zawarta w dniu ……….. 2026 roku
pomiędzy:
Gminą Suchedniów z siedzibą w Suchedniowie (26-130), przy ul. Fabrycznej 5,

posługującą się numerem NIP 6631731609 oraz numerem REGON 291009917,

reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów – Pana Dariusza Miernika,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Suchedniów – Pani Doroty Dyki,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą.

łącznie zwani dalej „STRONAMI” lub każdy z osobna „STRONĄ”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont hallu głównego z Biurem Obsługi Klienta i punktem kasowym oraz sekretariatu wraz z likwidacją barier w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2026 poz. 793.), zawarto umowę o następującej treści:

§ 1. Definicje
Przyjmuje się, że poniższe terminy w dalszej części Umowy będą oznaczać:
1. Strony – Zamawiający oraz Wykonawca;
2. Przedmiot Umowy – zakres rzeczowy robót budowlanych oraz wszelkich innych prac, których wykonanie uzależnia osiągnięcie celu Umowy;
3. Teren robót – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały urządzenia Wykonawcy;
4. Wada – cecha zmniejszająca wartość Przedmiotu Umowy ze względu na cel oznaczony w Umowie lub wykonanie Przedmiotu Umowy niezgodnie z Dokumentacją;
5. Usterka – Wada w niewielkim stopniu zmniejszająca wartość Przedmiotu Umowy, której usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie i niewielkim kosztem;
6. SWZ – specyfikacja warunków zamówienia, załączniki do niej oraz jej wyjaśnienia upublicznione w trakcie przeprowadzania postępowania, mająca zastosowanie do niniejszej Umowy;
7. Przedstawiciel Zamawiającego – osoba wskazana przez Zamawiającego, wyznaczona w celu bieżącego wykonywania umowy.

§ 2. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych oraz dostawa i montaż wyposażenia w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5, 26-130 Suchedniów, na działce nr ewid. 6567/73, obręb 0001 Suchedniów. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania:
1.1. Zadanie nr 1 - „Remont części pomieszczeń w celu likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami poruszania się i komunikowania się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie” – zakres objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
1.1.1. Celem Zadania nr 1 jest zwiększenie dostępności architektonicznej, funkcjonalnej oraz informacyjno-komunikacyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie dla osób z niepełnosprawnościami, osób z ograniczoną mobilnością, osób starszych oraz innych osób ze szczególnymi potrzebami.
1.1.2. Zadanie nr 1 obejmuje zakres związany z:
1) dostosowaniem pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
2) poprawą bezpieczeństwa i dostępności ciągów komunikacyjnych, korytarzy i holu w zakresie określonym dokumentacją projektową oraz przedmiarem pomocniczym Zadania nr 1;
3) poprawą bezpieczeństwa i dostępności klatek schodowych;
4) wykonaniem oznakowania informacyjnego przeznaczonego dla osób niewidomych i słabowidzących;
5) montażem elementów wspomagających poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową;
1.1.2.1. W ramach dostosowania pomieszczenia higieniczno-sanitarnego należy wykonać w szczególności:
1) demontaż istniejących urządzeń sanitarnych, armatury, stolarki, ścianek, okładzin, posadzek oraz innych elementów kolidujących z projektowanym układem pomieszczenia;
2) wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych i przygotowawczych;
3) wykonanie projektowanych ścian i obudów z płyt gipsowo-kartonowych, w tym obudowy elementów instalacyjnych i stelaża podtynkowego;
4) wykonanie lub uzupełnienie tynków, gładzi, powłok malarskich oraz innych warstw wykończeniowych;
5) wykonanie warstw podłogowych, izolacji przeciwwilgociowych, posadzek oraz okładzin ściennych z płytek;
6) przygotowanie ościeży oraz dostawę i montaż stolarki drzwiowej;
7) wykonanie niezbędnych podejść i zmian instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej;
8) dostawę i montaż urządzeń sanitarnych, w tym miski ustępowe i umywalki przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
9) dostawę i montaż armatury oraz wyposażenia przewidzianego w dokumentacji projektowej dla toalety dostępnej;
10) dostawę i montaż pochwytów i uchwytów dla osób z niepełnosprawnościami;
11) dostawę i montaż lustra uchylnego;
12) dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie bezprzewodowego systemu przywoławczego w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami;
13) wykonanie wszystkich regulacji, prób i sprawdzeń niezbędnych do prawidłowego użytkowania pomieszczenia.
1.1.2.2. W ramach robót wykonywanych w korytarzach i holu należy wykonać w szczególności:
1) demontaż istniejących wykładzin, posadzek lub ich warstw w zakresie przewidzianym dokumentacją;
2) przygotowanie, naprawę i wyrównanie podłoża;
3) wykonanie warstw podposadzkowych i wyrównujących;
4) wykonanie antypoślizgowych posadzek z wykładziny PVC wraz z systemowymi cokołami;
5) demontaż istniejących odbojnic;
6) dostawę i montaż odbojnic z funkcją uchwytów, wykonanych z materiałów o wymaganych parametrach w zakresie reakcji na ogień;
7) przygotowanie powierzchni ścian i sufitów oraz wykonanie robót tynkarskich, szpachlarskich i malarskich związanych z zakresem Zadania nr 1;
8) demontaż i ponowny montaż kamer, głośników, opraw oświetleniowych i innych elementów kolidujących z wykonywanymi pracami, o ile ich demontaż jest niezbędny do wykonania zakresu Zadania nr 1;
9) dostawę i montaż tabliczek informacyjnych z pismem punktowym Braille’a.
1.1.2.3. W ramach robót wykonywanych na klatkach schodowych należy wykonać w szczególności:
1) przygotowanie i wyrównanie podłoża;
2) wykonanie okładzin stopni i podstopnic z wykładziny PVC przeznaczonej do stosowania na klatkach schodowych;
3) wykonanie systemowych, antypoślizgowych i kontrastowych zabezpieczeń krawędzi stopni;
4) montaż listew i profili wykończeniowych;
5) wykonanie pól uwagi z guzów ostrzegawczych przed biegami schodowymi w miejscach określonych w dokumentacji projektowej;
6) przygotowanie powierzchni ścian i sufitów oraz wykonanie robót tynkarskich i malarskich związanych z zakresem Zadania nr 1.
1.1.3. W wyniku realizacji Zadania nr 1 należy osiągnąć co najmniej następujące rezultaty rzeczowe:
1) dostosowanie jednego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
2) poprawę bezpieczeństwa i dostępności około 201 m² powierzchni ciągów komunikacyjnych;
3) montaż około 156 mb odbojnic z funkcją uchwytów;
4) montaż 4 sztuk pochwytów przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami;
5) montaż 38 tabliczek informacyjnych z pismem punktowym Braille’a;
6) wykonanie elementów ostrzegawczych i antypoślizgowych na klatkach schodowych.
1.2. Zadanie nr 2 – „Remont hallu głównego z Biurem Obsługi Klienta i punktem kasowym oraz sekretariatu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie”, pozostały zakres przedsięwzięcia, nieobjęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany w ramach projektu Skrócony czas pracy finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostające w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1.2.1. Zadanie nr 2 obejmuje w szczególności roboty związane z wykonaniem projektowanego układu funkcjonalnego hallu wejściowego, Biura Obsługi Klienta, punktu kasowego i sekretariatu, w tym:
1) roboty przygotowawcze wskazane na rysunku „Prace przygotowawcze – poza zakresem opracowania”, w szczególności:
2) demontaż elementów istniejących;
3) wykonanie projektowanych otworów drzwiowych;
4) zamurowanie zbędnych otworów;
5) wykonanie i montaż nadproży stalowych;
6) zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych;
7) wykonanie niezbędnych robót odtworzeniowych, tynkarskich i malarskich.
8) wykonanie robót rozbiórkowych związanych ze zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń;
9) wykonanie ścianek działowych, obudów instalacyjnych, zabudów gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszanych;
10) przygotowanie ościeży oraz dostawę i montaż stolarki drzwiowej, okiennej i ślusarki wewnętrznej przewidzianej w dokumentacji projektowej, z wyłączeniem 8 kompletów drzwi prowadzących do pomieszczeń biurowych na 1. kondygnacji, oraz drzwi wskazanych w pomieszczeniu 0.11 WC na I kondygnacji;
11) wykonanie okna kasowego wraz z wyposażeniem i blatami, w tym części dostosowanej do obsługi osób z niepełnosprawnościami;
12) wykonanie projektowanych drzwi przesuwnych, przegród i wydzieleń;
13) wykonanie robót tynkarskich, szpachlarskich, malarskich oraz dekoracyjnych;
14) wykonanie tynków lub mas dekoracyjnych imitujących beton;
15) wykonanie okładzin ściennych z płyt meblowych, lameli i innych materiałów przewidzianych w projekcie;
16) wykonanie posadzek, wykładzin, cokołów oraz pozostałych warstw wykończeniowych nieobjętych Zadaniem nr 1;
17) wykonanie niezbędnych zmian, rozbudowy i dostosowania instalacji elektrycznej, w tym zasilania stanowisk, urządzeń, oświetlenia i taśm LED;
18) dostawę i montaż projektowanych opraw oświetleniowych i innych urządzeń elektrycznych;
19) wykonanie niezbędnych zmian instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji;
20) przesunięcie lub dostosowanie szafki hydrantowej;
21) demontaż, wymianę, przesunięcie albo ponowny montaż grzejników, zaworów i głowic termostatycznych w zakresie określonym dokumentacją;
22) wykonanie i wyposażenie Biura Obsługi Klienta;
23) wykonanie i wyposażenie punktu kasowego;
24) wykonanie i wyposażenie sekretariatu;
25) wydzielenie w sekretariacie strefy obsługi interesantów od aneksu kuchennego;
26) wykonanie aneksu kuchennego wraz z szafkami, blatem, zlewem, baterią, lodówką podblatową oraz niezbędnymi podłączeniami;
27) dostawę i montaż lad recepcyjnych, stanowisk obsługi klienta, regałów, komód, szafek i pozostałych mebli wykonywanych na wymiar;
28) dostawę i montaż krzeseł biurowych, krzeseł dla interesantów, stolików i pozostałego wyposażenia ruchomego wskazanego w dokumentacji;
29) dostawę i montaż obudów grzejników, parapetów, paneli ściennych, lameli, elementów dekoracyjnych, napisów, ram, luster, donic, krat i innych elementów wyposażenia określonych w dokumentacji projektowej;
30) ponowny montaż elementów zdemontowanych na czas prowadzenia robót;
31) przeprowadzenie wymaganych prób, regulacji, pomiarów i sprawdzeń;
32) wykonanie wszystkich robót odtworzeniowych i wykończeniowych niezbędnych do uzyskania kompletnego rezultatu przewidzianego dokumentacją projektową.
1.2.2. Zadanie nr 2 obejmuje również wszystkie roboty, dostawy i elementy wyposażenia ujęte w dokumentacji projektowej, które nie zostały wymienione wprost w ust. 1.2.1 ale nie należą do zakresu Zadania nr 1.
1.3. Wyłączenia z zakresu Zadania nr 2
1.3.1. Z zakresu Zadania nr 2 wyłącza się demontaż i wymianę 8 kompletów drzwi wewnętrznych prowadzących do pomieszczeń biurowych na 1. kondygnacji budynku, wskazanych na rysunku nr 1_1.1 „Rzut 1 kondygnacji – wytyczne budowlane”.
1.3.2. Wyłączenie, o którym mowa w pkt 1.3.1, obejmuje w szczególności: 
1) demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych i ościeżnic,
2) dostawę i montaż nowych skrzydeł drzwiowych i ościeżnic,
3) dostawę i montaż klamek, zamków, samozamykaczy, odbojników i innych okuć,
4) powiększanie, zmniejszanie lub inne dostosowywanie otworów drzwiowych,
5) naprawę albo przebudowę nadproży związaną z wymianą tych drzwi,
6) roboty tynkarskie, malarskie i wykończeniowe wynikające wyłącznie z wymiany wyłączonych drzwi.
Istniejące drzwi objęte wyłączeniem pozostają bez zmian. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć je na czas prowadzenia robót przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. 
Wyłączenie nie dotyczy pozostałej stolarki drzwiowej i przeszkleń przewidzianych w dokumentacji projektowej, w szczególności drzwi do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dostosowywanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, drzwi i przeszkleń związanych z Biurem Obsługi Klienta, punktem kasowym, sekretariatem oraz drzwi technicznych i przeciwpożarowych, o ile pozostają one w zakresie zamówienia zgodnie z oznaczeniem na rysunkach. 
1.3.3. Z zakresu Zadania nr 2 wyłącza się całość robót dotyczących pomieszczenia nr 0.11 – WC Męskie, zlokalizowanego na 1. kondygnacji budynku. 
1.3.4. Wyłączenie dotyczące pomieszczenia nr 0.11 obejmuje w szczególności: 
1) roboty rozbiórkowe i demontażowe,
2) demontaż i wykonanie ścianek działowych, przedścianek, obudów i wydzieleń kabin ustępowych,
3) demontaż i montaż drzwi do pomieszczenia,
4) wykonanie izolacji, warstw podłogowych, posadzek i cokołów,
5) wykonanie okładzin ściennych, tynków, gładzi i powłok malarskich,
6) roboty instalacyjne wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, grzewcze i wentylacyjne przypisane wyłącznie do tego pomieszczenia,
7) dostawę i montaż misek ustępowych, pisuarów, umywalek, baterii, stelaży podtynkowych i pozostałego białego montażu,
8) dostawę i montaż kabin systemowych, luster, dozowników, uchwytów, pojemników i pozostałego wyposażenia,
9) dostawę i montaż opraw oświetleniowych, kratek oraz kanałów wentylacyjnych przypisanych wyłącznie do tego pomieszczenia,
10) wszelkie roboty wykończeniowe i odtworzeniowe związane z remontem tego pomieszczenia.
Pomieszczenie nr 0.11 – WC Męskie pozostaje w stanie istniejącym. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenie i jego wyposażenie przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i zapyleniem podczas prowadzenia robót. 
Wyłączenie pomieszczenia nr 0.11 – WC Męskie nie dotyczy pomieszczenia nr 0.12 – WC Damskie/WC dla osób z niepełnosprawnościami, którego dostosowanie pozostaje w pełnym zakresie Zadania nr 1. 
1.4. Jeżeli wykonanie robót w pomieszczeniu nr 0.12 wymaga miejscowego przeprowadzenia instalacji przez pomieszczenie nr 0.11 albo czasowego naruszenia jego elementów, zakres ingerencji należy ograniczyć do minimum technologicznie koniecznego. Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć naruszone elementy pomieszczenia nr 0.11 do stanu nie gorszego niż istniejący.
2. Roboty zostaną wykonane według załączonej dokumentacji technicznej tj. dokumentacja projektowa, SST, Specyfikacji Warunków Zamówienia /SWZ/ oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
4. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Zamawiający może zrezygnować z wykonania części przedmiotu umowy również w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności organizacyjnych, technicznych, finansowych, użytkowych albo wynikających z zasad finansowania lub kwalifikowalności wydatków, powodujących, że wykonanie tej części stało się zbędne, niecelowe albo niemożliwe. Łączna wartość robót zaniechanych nie może przekroczyć 30% pierwotnej wartości umowy, a minimalna wartość świadczenia Wykonawcy wynosi 70% pierwotnej wartości umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 12 ust. 3 pkt 4) ppkt b) niniejszej umowy.
5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:
· powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
· powodujące poprawienie parametrów technicznych;
· wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.
7. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu robót (zlecenia wykonania robót dodatkowych) w przypadku stwierdzenia wad projektowych i wystąpienia w związku z ich ujawnieniem konieczności wykonania robót dodatkowych lub w przypadku ujawnienia się robót nieprzewidzianych w projekcie a koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych. 
9. Konieczność wykonania robót dodatkowych Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu niezwłocznie po podjęciu wiedzy o zaistnieniu takiej konieczności. 
10. Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą podpisania aneksu będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Strony umowy. 
11. Praca na czynnym obiekcie
11.1. Roboty będą prowadzone w czynnym budynku Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, w którym w czasie realizacji zamówienia odbywać się będzie bieżąca obsługa interesantów oraz praca pracowników Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest organizować i prowadzić roboty w sposób zapewniający możliwie niezakłócone funkcjonowanie Urzędu. 
11.2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
a) zachowania porządku i czystości w miejscu prowadzenia robót oraz na ciągach komunikacyjnych;
b) odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, zapyleniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mienia;
c) zapewnienia bezpiecznego dojścia do pomieszczeń pozostających w użytkowaniu, w tym zachowania dostępności dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych;
d) ograniczenia do niezbędnego minimum hałasu, drgań, zapylenia, emisji zapachów oraz innych uciążliwości związanych z wykonywaniem robót;
e) bieżącego usuwania odpadów, gruzu i zanieczyszczeń powstałych w związku z realizacją robót oraz uporządkowania miejsca pracy po zakończeniu każdego dnia roboczego;
f) zabezpieczenia istniejących instalacji, urządzeń, wyposażenia i elementów budynku znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych prac.
11.3. W godzinach pracy Urzędu Wykonawca nie może prowadzić robót szczególnie uciążliwych, w szczególności robót rozbiórkowych, wyburzeniowych, kucia, bruzdowania, intensywnego wiercenia, cięcia, szlifowania ani innych prac powodujących ponadprzeciętny hałas, zapylenie lub drgania, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na ich wykonanie w określonym terminie i zakresie. 
11.4. Terminy wykonywania robót szczególnie uciążliwych, robót wymagających czasowego wyłączenia pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, instalacji lub urządzeń oraz prac mogących wpływać na bieżące funkcjonowanie Urzędu Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym z wyprzedzeniem umożliwiającym odpowiednią organizację pracy Urzędu. 
11.5. Zamawiający może wskazać godziny lub dni, w których określone roboty uciążliwe mogą być wykonywane, w szczególności poza godzinami pracy Urzędu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe wymagania w harmonogramie robót i organizacji pracy. 
11.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w budynku, jego wyposażeniu lub mieniu Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót oraz zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia lub naprawienia na własny koszt.



§ 3. Współpraca Stron
1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą i kwalifikacjami pozwalającymi należycie zrealizować Przedmiot Umowy, w tym Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami prawa krajowego, wspólnotowego oraz wszelkimi innymi regulacjami dotyczącymi Przedmiotu Umowy.
2. Strony zobowiązują się wykonywać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, treścią i celem Umowy.
3. Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do udzielenia – w formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia otrzymania żądania Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia do informacji udzielonej przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 3, istnieje możliwość zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Spotkanie takie odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniu w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dla uzgodnienia ostatecznej treści informacji wiążące są wskazania Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco i bez wezwań Zamawiającego, informować Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o ich zaistnieniu.
6. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5, uniemożliwiają prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności.
7. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji Umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania i eksploatowania Przedmiotu Umowy.
8. Osobami uprawnionymi do kontaktu są:
1) po stronie Zamawiającego:
1. …………………………………….. e-mail:………………………………………………
2. ………………………………..e-mail:………………………………………….
2) po stronie Wykonawcy:
………………………………, e-mail:………………………………………………..
9. Osoby wskazane w ust. 8 pkt 1) nie są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego.
10. Zmiana osób wymienionych w ust. 8 nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę pisemnej informacji z danymi nowego przedstawiciela.
11. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany adres za doręczoną.



§ 4. Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) kompleksowe wykonanie zadania zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, wymogami zawartymi w SWZ, a także wykonania wszystkich innych prac koniecznych do kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem obiektu,
2) wykonanie przedmiotu umowy przy udziale osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz za pomocą sprzętu posiadającego ważne badania techniczne wykonane przez odpowiednie władze dopuszczające go do użytku,
3) powołanie kierownika budowy oraz zobligowanie go w szczególności do:
· stałego nadzoru nad realizacją prac wykonywanych na terenie budowy w trakcie trwania robót budowlanych, nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,
· stawiennictwa na plac budowy bądź do siedziby Zamawiającego na każde żądanie Zamawiającego,
· odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
4) zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, jeżeli roboty budowlane będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 osób, albo jeżeli planowany zakres robót przekroczy 500 osobodni;
5) powiadomienie Zamawiającego o terminie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu na minimum 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania oraz zapewnienie udziału przedstawicieli Zamawiającego w odbiorze tych robót;
6) protokolarne przejęcie terenu robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
7) przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych opróżnienie obiektu z ewentualnego mienia w uzgodnieniu z Zamawiającym,
8) zapewnienie dozoru terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia,
9) wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP i ppoż: Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie,
10) wydzielenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót: Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników i klientów urzędu. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót w budynku w szczególności wydzielania w sposób bezpieczny pomieszczeń, gdzie trwają prace, dbania o czystość i porządek, zabezpieczenie urządzeń i sprzętu budowlanego przed osobami trzecimi przez inne zabezpieczenia, które mogą przeciwdziałać niepożądanym zdarzeniom z uwagi, iż roboty te będą wykonywane podczas funkcjonowania urzędu. 
11) przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej: Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy,
12) zabezpieczanie otaczającej przestrzeni tak, aby nie uległa zniszczeniu lub zabrudzeniu,
13) wykorzystywanie wyłącznie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do stosowania i zapewniających prawidłowe wykonanie i eksploatowanie wykonanego Przedmiotu Umowy,
14) dopilnowanie, aby wyroby budowlane, które będą używane do realizacji Przedmiotu Umowy spełniały wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
15) bieżące przedkładanie w toku realizacji Przedmiotu jak również przedłożenie na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, atestów, certyfikatów, aprobat i innych dokumentów potwierdzających, że stosowane wyroby posiadają odpowiednie dopuszczenie do stosowania,
16) wykonanie wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
17) usunięcie wszelkich Wad i Usterek stwierdzonych przez osobę uprawnioną po stronie Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
18) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury w toku realizacji Przedmiotu Umowy – naprawienie jej lub wymianę na nową (przynajmniej doprowadzenie do stanu poprzedniego, sprzed uszkodzenia),
19) zgłaszanie w formie pisemnej Zamawiającemu konieczności wykonania robót zamiennych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania zadania inwestycyjnego minimum 10 dni przed planowanym terminem ich wykonania. Każde zgłoszenie wykonania robót zamiennych musi zawierać dokładny opis tych robót oraz uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych jedynie po uzgodnieniu ich z Zamawiającym i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Zgoda na przeprowadzenie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Roboty zamienne Wykonawca będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i z tytułu ich wykonania nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie,
20) usunięcie na własny koszt z placu budowy odpadów, przy czym Zamawiający zdecyduje, czy materiały te Wykonawca ma usunąć. Materiały stanowiące wartość dla Zamawiającego podlegają protokolarnemu przekazaniu. Wskazane materiały Wykonawca zobowiązany jest odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Suchedniów,
21) usuwanie wszystkich zanieczyszczeń i uszkodzeń powstałych w związku z wykonywaniem robót obejmujących w/w zadanie,
22) wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego prawidłowego funkcjonowania;
23) przekazanie budynku, po zakończeniu robót budowlanych w stanie umożliwiającym użytkowanie tzn. uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie maszyn, gruzu oraz niewykorzystanych materiałów budowlanych a także sprzątanie pobudowlane m.in. odkurzanie podłóg, ścieranie ścian i sufitów, doczyszczenie posadzek, usunięcie pyłu, doczyszczenie drzwi, futryn i okien.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno wobec Zamawiającego jak i wobec osób trzecich, z tytułu wszelkich szkód i strat wynikłych lub związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i realizacji na własny koszt i ryzyko dostaw urządzeń, materiałów i innych elementów wymaganych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do składowania ich zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i doświadczeniem profesjonalisty oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Przekazanie miejsca prowadzenia robót,
· Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie miejsce prowadzenia robót w terminie określonym w umowie;
· Przez miejsce prowadzenia robót należy rozumieć pomieszczenia, części ciągów komunikacyjnych oraz inne obszary budynku Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wskazane w dokumentacji zamówienia i protokole przekazania;
· Przekazanie miejsca prowadzenia robót nie oznacza przekazania Wykonawcy całego budynku ani całej nieruchomości. Budynek będzie pozostawał czynnym obiektem użyteczności publicznej, a pomieszczenia i części budynku nieobjęte aktualnie robotami pozostają w użytkowaniu Zamawiającego;
· Zamawiający może przekazywać Wykonawcy poszczególne pomieszczenia lub fronty robót etapami, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem i organizacją robót;
· Od chwili protokolarnego przejęcia danego miejsca prowadzenia robót do czasu jego protokolarnego zwrotu Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego właściwe zabezpieczenie oraz za szkody powstałe z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność;
· Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zajmować ani wykorzystywać pomieszczeń i powierzchni niewskazanych w protokole przekazania;
· Przekazanie kolejnego frontu robót może nastąpić na podstawie odrębnego protokołu albo pisemnego uzgodnienia stron.
2) Udział w naradach dotyczących realizacji umowy,
3) Udział w odbiorze końcowym robót budowlanych,
4) Terminowe regulowanie należności za wykonane i odebrane roboty budowlane,
5) Terminowe zatwierdzanie umów o podwykonawstwo.

§ 5. Termin realizacji Przedmiotu Umowy
1. Zakończenie całości robót: 70 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Jako zrealizowanie Przedmiotu Umowy rozumie się wykonanie wszystkich prac i robót składających się na Przedmiot Umowy wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 ust. 4.
3. Za termin realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się datę wpływu do Zamawiającego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego robót.

§ 6. Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających/ulegających zakryciu,
2) odbiór końcowy,
3) odbiór ostateczny po okresie gwarancji i rękojmi za Wady zwany pogwarancyjnym.
2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość świadczenia Wykonawcy wynikającego 
z niniejszej umowy. Procedura odbioru odbywa się w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy i Kierownika budowy po stronie Wykonawcy.
3. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi 
o tym pisemnie Zamawiającego.
4. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załącza wszystkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym:
· oświadczenie Kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, a przy zmianach potwierdzenia, 
że zmiany zostały zaakceptowane przez Nadzór Autorski oraz że teren budowy został uprzątnięty,
· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
· protokoły badań i prób instalacji,
· atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną - 1 egz,
5. W ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
· jeżeli wady są istotne, lecz nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, lub odebrać roboty wpisując usterki do treści protokołu i wyznaczyć termin na ich usunięcie. 
· jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
· jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić 
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
8. Ujawnienie wady lub usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia wady lub usterki, przy czym, jeżeli w protokole odbioru końcowego strony zgodnie określą wysokość kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usunięcia wady lub usterki, uprawnienie Zamawiającego do wstrzymania zapłaty ograniczać się będzie tylko do tak określonej części wynagrodzenia.
9. Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru.
10. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
2) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
3) W wypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole odbioru robót, Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia 
z wynagrodzenia Wykonawcy, równowartość wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzył zastępcze wykonanie tych prac.
§ 7. Wynagrodzenie
1. Strony ustalają całkowitą wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie Przedmiotu Umowy ……………………………… PLN (słownie: ……………………………).
W tym: 
zadanie nr 1 Remont części pomieszczeń w celu likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami poruszania się i komunikowania się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie - ……………… PLN netto, ………….. vat,  ……………….PLN brutto
zadanie nr 2 Remont hallu głównego z Biurem Obsługi Klienta i punktem kasowym oraz sekretariatu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie - ……………… PLN netto, ………….. vat,  ……………….PLN brutto.
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje wszystkie koszty, niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy, wynikające wprost z dokumentacji technicznej zamówienia, jak również wszelkie inne koszty w nim nieujęte, bez których nie można wykonać Przedmiotu Umowy.
3. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi po faktycznym zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz przedłożeniu Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. 
4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur jest dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, potwierdzonego podpisaniem przez przedstawicieli Zamawiającego, protokołu odbioru końcowego (osobno dla każdego zadania). Wykonawca wystawi osobno fakturę na zadanie 1 i osobno na zadanie 2.
4.1. W przypadku, gdy w momencie wystawienia faktur zastosowanie będą miały przepisy art.106ga ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług dotyczące nowych zasad fakturowania za pośrednictwem Systemu e-Faktur (KSeF) wystawione faktury powinny zawierać obowiązkowo wypełnione pole: 
a) Podmiot nazwa: Gmina Suchedniów, NIP nabywcy: 6631731609, adres nabywcy: ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów. 
b) Rola: odbiorca faktury: JST-odbiorca (Podmiot 3) w zakładce 8 Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie NIP 6631405011 
4.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w fakturze oraz za jej skuteczne przesłanie do KSeF. W przypadku odrzucenia faktury przez system, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia poprawnej faktury. 
4.3. Faktura zostanie uznana za doręczoną Zamawiającemu w dniu nadania jej numeru identyfikującego w systemie KSeF, pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w ust. 4.1. W wypadku, gdyby wymogi z ust. 4.1 nie zostały spełnione Zamawiający uprawniony będzie do wysłania żądania korekty faktury pierwotnej „do zera" i ponownego jej wystawienia z danymi zawierającymi prawidłowo wypełnione pola Podmiot. 
4.4. W przypadku faktury wystawionej w trybie offline24 (art. 106nda ustawy o VAT), za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF. 
4.5. W przypadku faktury wystawionej w okresie niedostępności KSeF (art. 106nh ustawy o VAT), za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF. 
4.6. W przypadku faktury wystawionej w okresie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng ustawy o VAT), za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
4.7. W przypadku faktur, o których mowa w ust. 4.1 za początek biegu terminu płatności Strony uznają: 
a) w przypadku faktury wystawionej w trybie offline24 – termin płatności biegnie od daty przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF, 
b) w przypadku faktury wystawionej w okresie niedostępności KSeF – termin płatności biegnie od daty przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF, 
4.8. W przypadku faktury wystawionej w okresie awarii KSeF – termin płatności biegnie od daty jej faktycznego otrzymania przez nabywcę. W przypadku gdy data otrzymania faktury, o której mowa powyżej jest późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, termin ten biegnie od daty przydzielenia tego numeru w KSeF. 
4.9. W przypadku gdy Wykonawca nie jest obowiązany do wystawiania faktury przy pomocy KSeF albo w trakcie realizacji Umowy przestanie być obowiązany do wystawiania faktur przy wykorzystaniu KSeF, termin płatności biegnie od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury do Zamawiającego. 
4.10. Zapłata zostanie dokonana na konto wskazane na fakturze. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym płatnikiem VAT i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT na konto Wykonawcy wskazane w ust.19 niniejszego paragrafu.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi umową dokumentami. 
7. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy.
8. Podatek od towarów i usług zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.
9. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę potwierdzenia dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte Umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia do czasu przedstawienia wszystkich dowodów zapłaty z uwzględnieniem postanowień ust. 12-17. Wykonawca, oprócz dowodów zapłaty, zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń podwykonawców potwierdzających otrzymanie należnego im od Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku, gdy podwykonawca nie przedstawi oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a dowody zapłaty będą potwierdzały wypłatę należnego mu wynagrodzenia, Zamawiający za rozstrzygające uzna dowody zapłaty należnego wynagrodzenia.
10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni.
11. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego mu wynagrodzenia.
12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, albo który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, której mowa w ust. 12, kwota ta zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 12, nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiającego do zgłoszenia uwag w formie pisemnej.
15. W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sądowego.
16. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 14-15, nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.
17. Wstrzymanie zapłaty faktury w sytuacjach, gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków, o których mowa w ust. 3, 4 oraz 9, nie stanowi opóźnienia w zapłacie należności.
18. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy, pod rygorem nieważności.
19. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy dokonana będzie na rachunek Wykonawcy: ……………………………………………
20. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust. 19 niniejszego paragrafu jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym do dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (splitpayment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 8. Podwykonawcy
1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponującym osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych robót.
2. Ustalony w Umowie zakres Przedmiotu Umowy realizowany będzie z udziałem następujących podwykonawców/dalszych podwykonawców:
1) ------------------------------– zakres:-----------------------;
2) ------------------------------– zakres -----------------------;
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w takim samym stopniu, jak za własne.
4. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca obowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, którą zamierza zawrzeć, a której przedmiotem są roboty budowlane, na 14 dni kalendarzowych przed planowanym przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania robót. Postanowienie stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, o której mowa w ust. 5, nie zgłosi do niej zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
8. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z podwykonawcą o treści zgodnej z projektem, na który Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z ust. 6.
9. Umowa, o której mowa w niniejszym paragrafie, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia uważa się za akceptację treści umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 PLN.
13. Wymogi, o których mowa w ust. 5-12, stosuje się odpowiednio do projektu zmiany umowy o podwykonawstwo oraz do umów o dalsze podwykonawstwo.
14. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach i następującej wysokości:
1) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
2) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 3% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie;
3) tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo albo jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi – 3% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie;
4) z tytułu braku zmiany na wezwanie Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (jeśli termin zapłaty był dłuższy niż wymagany w § 7 ust.10) – 3% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie,
5) z tytułu dopuszczenia do wykonania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca – w wysokości 1000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek.

§ 9. Rękojmia oraz gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane oraz wszelkie inne prace wykonane w ramach Przedmiotu Umowy.
2. Termin gwarancji ustala się na ………………………………………… od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
3. Do rękojmi zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot Umowy ma Wady lub Usterki zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo jeżeli wykonany Przedmiot Umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za Wady i Usterki Przedmiotu Umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za Wady i Usterki powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.
6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady i Usterki, które powstały wskutek wykonania Przedmiotu Umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi na piśmie Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie Wad i Usterek.
7. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady i Usterki powstałe wskutek rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za Wady i Usterki wykonanego Przedmiotu Umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.
8. Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji zawarte są w załączniku 6 do SWZ.

§ 10. Odstąpienie od Umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
2. W przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął robót lub etapu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i zachodzi prawdopodobieństwo, że Wykonawca nie zdołała go ukończyć w wyznaczonym terminie, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić jeszcze przed upływem tego terminu (art. 635 w zw. z art. 656 kodeksu cywilnego). W takim przypadku zostaną naliczone stosowne kary Umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w każdym przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę. Do rażących naruszeń postanowień Umowy zalicza się w szczególności:
1) stosowanie przez Wykonawcę materiałów nieposiadających wymaganych dopuszczeń lub niezapewniających prawidłowego wykonania lub eksploatowania Przedmiotu Umowy;
2) przerwanie robót na okres dłuższy niż 7 dni bez podania uzasadnionej przyczyny zaakceptowanej przez Zamawiającego;
3) zwłoka Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, przekraczająca 30 dni kalendarzowych (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego odstąpienia do umowy zgodnie z ust 2).
4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia, o ile konkretne postanowienie Umowy nie stanowi odmiennie.
5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia protokołu, który będzie określał stan realizacji Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy oraz, jeżeli odstąpienie nastąpiło z winy Wykonawcy, do zabezpieczenia na swój koszt przerwanych robót w zakresie określonym przez Zamawiającego.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia zostanie ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac.
8. Odstąpienie od Umowy pod rygorem nieważności, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Umowa ulega rozwiązaniu w dniu doręczenia odstąpienia.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.


§ 11. Kary Umowne
1. Poza okolicznościami przewidzianymi postanowieniami w § 8 ust. 14 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne:
1) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy;
2) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego w wysokości 30 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy;
3) za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 1 jednak nie więcej niż 30 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy;
4) za zwłokę w wykonaniu zakresu prac przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-  finansowym na dany okres, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia przewidzianego za dany zakres prac (etap), za każdy dzień zwłoki.
5) za zwłokę w usunięciu Wad lub Usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 30 %ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy;
6) za każdy stwierdzony przypadek stosowania materiałów nieposiadających odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniających prawidłowe wykonanie lub eksploatowanie Przedmiotu Umowy – w wysokości 5% ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy;
7) za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących czynności objęte Przedmiotem Umowy opisane w rozdziale II pkt 17 SWZ na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1), w wysokości w wysokości 1000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek (osobę) – za każdy przypadek naruszenia;
8) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku, o którym mowa § 13 ust.1 pkt. 3) Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy za każdy przypadek naruszenia;
9) za brak kierownika budowy na terenie placu budowy oraz za niewstawienie się go na wezwanie Zamawiającego na placu budowy, bez uzasadnionej przyczyny – 500,00 PLN brutto za każdy taki przypadek licząc od trzeciej stwierdzonej nieobecności na budowie lub/oraz po drugim nieskutecznym wezwaniu do stawiennictwa.
10) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 1% ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy za każdy przypadek naruszenia – jeśli obowiązek nie jest obwarowany terminem jego wykonania,
b) 0,1% ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku - o ile inne postanowienia Umowy nie przewidują innej sankcji dla Wykonawcy z tego tytułu.
11) za kierowanie budową przez inną osobę niż wskazaną z załączniku 5 do SWZ tj. WYKAZ OSÓB (skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego) bez wiedzy i zgody Zamawiającego – 5000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek.
2. Zapłata kary Umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.
3. Kary Umowne podlegają stosownemu łączeniu, przy czym łączna wysokość egzekwowanych kar nie może przekroczyć 50% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
4. Jeżeli kara Umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, do wysokości odpowiadającej rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
1) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 30% ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy;
2) nieuzasadnione opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót – w wysokości 50,00 PLN za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony;

§ 12. Zmiany Umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 455 ustawy Pzp.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany Umowy w następującym zakresie (oraz na następujących warunkach):
1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych lub materiałowych, pod warunkiem, że zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego i nie zachodzi konieczność zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
2) zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane) w przypadku opisanym w § 2 ust. 4 oraz w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że:
a) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
b) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
c) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy utraciło zasadność realizacji dla Zamawiającego,
d) zmniejszenie zakresu Przedmiotu umowy nie przekracza 30% wartości zamówienia.
3) terminów realizacji - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Umowy:
a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminu realizacji wskazanego w Umowie;
b) jeśli wystąpiła konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy;
c) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy;
d) jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac nieprzewidzianych w Dokumentacji technicznej, a bez wykonania których prawidłowa realizacja Przedmiotu Umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona;
e) w przypadku wstrzymania realizacji inwestycji objętej Przedmiotem Umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy;
f) skrócenie terminu realizacji za zgodą Zamawiającego;
g) w przypadku zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
4) zmiany wynagrodzenia w zakresie:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót, o którym mowa w ust. 3 pkt 2). Sposób obliczenia należytego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wystąpienia robót zaniechanych będzie następujący:
· w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,
· w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczenie wartości zaniechanych robót nastąpi na podstawie kosztorysów złożonych przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy,
· w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,
· podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji + KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego;
c) zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wprowadzenia robót dodatkowych. Wyliczenie wartości robót dodatkowych nastąpi w oparciu o poniższe założenia:
·  ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy (z uwzględnieniem aktualizacji cennika), 
· w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, wartość ich zostanie wyliczona w oparciu o poniższe założenia: 
· ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;
· w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyższe zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;
· podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
d) zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 4) ppkt b) oraz c) niniejszego paragrafu nie mogą spowodować zmiany łącznej wartości zamówienia przekraczającej 15% wartości pierwotnej umowy oraz nie mogą spowodować zmiany ogólnego charakteru umowy.
5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, z pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania;
6) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego; konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji technicznej;
7) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
8) zmian, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od Stron Umowy, których nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności. Dla określenia, czy dane zdarzenie/zdarzenia stanowią siłę wyższą rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego;
9) zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca wskaże osoby do kierowania budową/robotami, które będą spełniały w nie mniejszym stopniu warunki udziału w postępowaniu, a także kryteria oceny ofert, na podstawie których oferta Wykonawcy została uznana jako najkorzystniejsza. Przedmiotowa zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego oraz podpisania aneksu do umowy.

§ 13. Personel Wykonawcy
1. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 95 ustawy Pzp, określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy:
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz każdy podwykonawca w celu realizacji zamówienia zapewnił zatrudnienie osób na podstawie stosunku pracy, w zakresie czynności określonych w SWZ, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt. 7,
2) Wykonawca i podwykonawcy zobowiązani są do bieżącej aktualizacji oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowej umowy o którym mowa w rozdziale II pkt 17 SWZ. Zaktualizowany wykaz należy przekazać niezwłocznie, nie później jednak niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców.
3) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca i podwykonawca zobowiązują się okazać Zamawiającemu oryginały oraz jednocześnie przedłożyć kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Kopia umowy / umów powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Wykonawcę oraz podwykonawcę, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności art. 4 pkt. 5 RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu, powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę i podwykonawcę wykazu osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub jego aktualizacji, o których mowa w pkt 2) i 3), lub kopii zanonimizowanych umów zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi czynności określone przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy. Z tego tytułu Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w § 11 ust.1 pkt. 8.
5) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określono w SWZ.
6) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób wykonujących wskazane w Rozdziale II pkt 17 SWZ czynności:
a) możliwość żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,
b) możliwość żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości potwierdzenia ww. wymogu,
c) możliwość przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby wskazane w załączniku 5 do SWZ.

§ 14. Przetwarzanie danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1], dalej „RODO”, informuję, że: 
1. [bookmark: _Hlk528144155]Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym jest Zamawiający, tj. Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów - dalej Administrator lub Gmina.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udzieleniem lub wykonywaniem zamówienia publicznego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iod@suchedniow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w wybranym przez Administratora trybie postępowania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
4.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych – dalej PZP.
4.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;  
7. W przypadku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne z wyłączeniem stosowania wymogów określonych w ustawie PZP, nie podanie przez Panią/ Pana danych osobowych wyłącza możliwość wzięcia udziału w tym postępowaniu oraz zawarcia umowy. 
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
8.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
8.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
8.3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (dla kontrahentów) dotyczący przetwarzania danych osobowych w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Suchedniów reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów Dariusza Miernika. adres: ul. Fabryczna 5 26-130 Suchedniów, dane kontaktowe: tel. 41 254 31 86.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@suchedniow.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępniania umów w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych (dalej: „CRU JSFP”) i ich aktualizacji, zawartych przez jednostkę sektora finansów publicznych lub na jej rzecz, tj. gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w zw. z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.).
4) Państwa dane osobowe będą przechowywane w CRU JSFP przez okres pięciu lat, licząc od końca roku, w którym umowa zawarta z administratorem przestała obowiązywać. Po upływie tego okresu dane będą usuwane z ww. systemu.
5) Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani profilowania.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
8) Podanie przez Państwa danych osobowych (jako strony umowy będącej osobą fizyczną) jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, z czym wiąże się obowiązek udostępniania i aktualizacji informacji o umowie w CRU JSFP. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy. 
9) Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane będą udostępniane Ministrowi Finansów prowadzącemu CRU JSFP. Dane osobowe udostępniane i aktualizowane w CRU są jawne i powszechnie dostępne dla każdego użytkownika Internetu.


§ 15. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa
2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach adresu.
3. W przypadku niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, pisma wysłane na adres podany w komparycji niniejszej Umowy uważa się za dostarczone do adresata.
4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub w związku z wykonywaniem Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu porozumienia w zakresie rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli negocjacje nie doprowadzą do rozwiązania sporu w terminie 30dni kalendarzowych od pisemnego wezwania do wszczęcia negocjacji, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Postanowienie dotyczące właściwości sądu pozostaje skuteczne także na wypadek odstąpienia od Umowy.
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający.	
Lub
Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej poprzez opatrzenie jej przez osoby uprawnione do reprezentowania Stron kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.
W przypadku opatrzenia umowy kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez Strony w różnych dniach, za datę zawarcia umowy uważa się dzień złożenia ostatniego z kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
Data zawarcia umowy ustalona zgodnie z ust. 2 stanowi datę rozpoczęcia biegu terminów określonych w umowie jako liczone od dnia jej zawarcia, chyba że z treści konkretnego postanowienia umowy wynika inny termin początkowy.
Każda ze Stron otrzymuje egzemplarz umowy w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób uprawnionych do reprezentowania obu Stron.
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