Załącznik nr 5 do SWZ _ PROJEKT UMOWY


UMOWA nr ………………………………………………..

Umowa została zawarta w formie elektronicznej i opatrzona przez Strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi zgodnie z art. 78¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w dniu doręczenia Stronom wzajemnie podpisanych egzemplarzy Umowy w formie elektronicznej tj. z chwilą otrzymania przez Stronę, która podpisała Umowę jako pierwsza, egzemplarza Umowy podpisanego przez drugą Stronę, pomiędzy:

Instytucją Kultury „Szyb Staszic w Tarnowskich Górach" z siedzibą w Tarnowskich Górach, pod adresem: Teofila Królika 20, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Tarnowskie Góry pod numerem 5, NIP: 6452587685, REGON: 528715693, którą reprezentuje:
Adam Hajduga – Dyrektor,
przy kontrasygnacie
Edyty Janysek – Głównej Księgowej,
zwaną dalej „Zamawiający”, 
a 
………………………………………………………………………………………………….., prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy/ na podstawie wpisu do CEiDG, NIP………………………., REGON ……………………… reprezentowanym/ą przez:
………………………………………..
zwanym/ą dalej "Wykonawcą", 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”:
w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji nr ZP/01/SzS/2026 - zgodnie z art. 275 pkt.1) ustawy z dnia 11 września 2019. r. Prawo zamówień publicznych dla usługi polegającej na opracowaniu przed-inwestycyjnego studium wykonalności oraz analiz na potrzeby przygotowania inwestycji 
w związku z realizacją zadania pn.: 
„Rewitalizacja (rewaloryzacja, ochrona i adaptacja) Przepompowni Staszic w Tarnowskich Górach dla turystyki, kultury i edukacji – udostępnienie dla użytkowników obiektu z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO" – przeprowadzenie działań inwestycyjnych mających na celu poszerzenie oferty kulturalno-turystycznej”,
oraz faktem, iż zamówienie jest związane z przygotowaniem przedsięwzięcia planowanego do dofinansowania w ramach dotacji „Realizacja koncepcyjnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego wraz z nagrodami w związku z realizacją zadania Rewitalizacja (rewaloryzacja, ochrona i adaptacja) Przepompowni Staszic w Tarnowskich Górach dla turystyki, kultury i edukacji – udostępnienie dla użytkowników obiektu z Listy światowego dziedzictwa UNESCO – przeprowadzenie działań inwestycyjnych mających na celu poszerzenie oferty kulturalno-turystycznej”, 
– została zawarta umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem planowanego zamówienia jest kompleksowe opracowanie przed-inwestycyjnego studium wykonalności (zwanego dalej „Studium”), określającego techniczną, konserwatorską, środowiskową, funkcjonalną, organizacyjną, prawną, finansową i ekonomiczną wykonalność planowanego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja (rewaloryzacja, ochrona i adaptacja) Przepompowni Staszic w Tarnowskich Górach dla turystyki, kultury i edukacji – udostępnienie dla użytkowników obiektu z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO”.
2. Opracowanie powinno uwzględniać w szczególności:
a) ochronę wartości zabytkowych obiektów i zespołu części naziemnej i podziemnej kompleksu Przepompowni Staszic;
b) ochronę wyjątkowej uniwersalnej wartości atrybutów dobra światowego dziedzictwa UNESCO, zwanej dalej „OUV”, jego autentyczności, integralności oraz atrybutów;
c) możliwość bezpiecznego udostępnienia użytkownikom obiektów naziemnych i podziemnych do celów turystycznych, w tym podziemna trasa turystyczna;
d) bezpieczeństwo ruchu turystycznego, warunki ewakuacji, ochronę przeciwpożarową oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;
e) dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną i cyfrową dla osób ze szczególnymi potrzebami;
f) uwarunkowania środowiskowe, przyrodnicze, krajobrazowe i przestrzenne;
g) techniczną i prawną wykonalność przedsięwzięcia, w tym uwarunkowania własnościowe oraz możliwość etapowania inwestycji;
h) oszacowanie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych oraz identyfikację ryzyk związanych 
z przygotowaniem, realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia;
i) ocenę popytu, modelu funkcjonowania, źródeł przychodów i zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne;
j) długoterminową trwałość organizacyjną, eksploatacyjną, finansową i instytucjonalną przedsięwzięcia;
k) opracowanie rekomendacji oraz wytycznych do regulaminu koncepcyjnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego, programu funkcjonalnego i dalszych opracowań projektowych.
3. Studium powinno wskazywać rekomendowany wariant realizacji przedsięwzięcia, proponowany sposób jego etapowania, warunki brzegowe oraz zakres dalszych badań, uzgodnień, opinii i opracowań niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji.
4. Opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”), w tym szczegółowe zobowiązania Wykonawcy, stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
5. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, należy sporządzić w oparciu o następujące dokumenty/przepisy prawa/informacje/zasady:
a) ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
b) ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
c) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
d) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
e) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
f) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
g) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
h) „Standardami dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” opracowanymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako dokumentem stanowiącym zbiór dobrych praktyk i wytycznych projektowych;
i) innymi obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do przedmiotu zamówienia;
j) uwzględniać wymagania wynikające z Konwencji UNESCO z 1972 r., Wytycznych Operacyjnych do wykonywania Konwencji Światowego Dziedzictwa, Statement of Outstanding Universal Value (OUV), Planu Zarządzania dobrem UNESCO oraz wytycznych właściwych organów ochrony zabytków;
k) obowiązujący na terenie inwestycji miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 
l) wymagania Zamawiającego zawarte w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy; 
m) zasady wiedzy technicznej, obowiązujące przepisy prawa; 
n) zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy sporządzony zgodnie z § 2 Umowy; 
o) ustalenia z przeprowadzonych wizji terenowych;
p) inne dokumenty uzyskane przez Wykonawcę a niezbędne i umożliwiające zrealizowanie Przedmiotu umowy (w tym z decyzjami, postanowieniami, opiniami).
6. Przedmiot umowy dzieli się na następujące etapy i zadania:
a)	Metodologia, zarządzanie i koordynacja zadań, która obejmuje swoim zakresem:  
a 1) wstępną analizę stanu istniejącego i dokumentacji wyjściowej, mającą charakter analizy integracyjnej i która stanowi czynność inicjującą i koordynującą realizację zamówienia, równolegle prowadzoną z pozostałymi analizami i czynności przewidzianymi w Etapie I, o których mowa w pkt 2.1–2.15 OPZ oraz Przedmiotu umowy,
oraz 
a 2) przygotowaniem metodyki realizacji przed-inwestycyjnego studium wykonalności.
b) Etap nr I – zawiera wykonanie wszystkich wskazanych poniżej analiz, badań, opinii, opracowań i wstępnych wniosków, określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. II Zakres planowanego opracowania:
- 2.1. Analiza oddziaływań planowanej inwestycji na wartości Dobra światowego dziedzictwa UNESCO oraz jego otoczenie;
- 2.2. Analiza zgodności z dokumentami strategicznymi;
- 2.3. Analiza programowo-funkcjonalna;
- 2.4. Analiza wariantów inwestycyjnych;
- 2.5. Analiza konserwatorska;
- 2.6. Analiza krajobrazowa;
- 2.7. Analiza stanu technicznego obiektów;
- 2.8. Analiza możliwości lokalizacji nowego budynku/pawilonu administracyjno-gastronomicznego wraz ze wstępnym rozpoznaniem geotechnicznym;
- 2.9. Wstępna analiza środowiskowa;
- 2.10. Wstępna analiza dostępności;
- 2.11. Analiza bezpieczeństwa, BHP i ochrony przeciwpożarowej;
- 2.12. Analiza kosztów inwestycyjnych i operacyjnych;
- 2.13. Analiza finansowo-ekonomiczna, popytu i modelu funkcjonowania;
- 2.14. Analiza ryzyk inwestycyjnych i prawnych;
- 2.15. Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii.
c)	Etap nr II – stanowiący:
c 1) opracowanie dokumentowe przed-inwestycyjnego Studium wykonalności w postaci raportu zbiorczego (końcowego) z wnioskami końcowymi (uszczegółowionymi lub rozwiniętymi, jeśli merytorycznie zasadne) z poprzedzających analiz i badań przeprowadzonych w ramach Etapu nr 1. Studium zawierać będzie wyniki, wnioski i rekomendacje wynikające ze wszystkich analiz i badań wykonanych w Etapie I oraz czynności opisane w pkt 2.13.2 OPZ oraz rekomendacje do konkursu architektoniczno-urbanistycznego oraz do dalszych opracowań projektowych realizowanych dla potrzeb przedmiotowej inwestycji. 
c 2) przygotowanie prezentacji końcowej z raportu, wniosków, rekomendacji oraz poszczególnych wykonanych zadań/prac/działań realizowanych w ramach usługi oraz przedstawienie prezentacji przed wskazanymi przedstawicielami Zamawiającego oraz podmiotów wskazanych przez Zamawiającego.
7. Zestawienie ilości i rodzaju dokumentacji będącej Przedmiotem umowy:
1)	Etap I – w 1 egz. w formie papierowej + elektronicznej na nośniku elektronicznym zgodnie 
z wytycznymi określonymi Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. VII. Forma, format i sposób przekazania dokumentacji;
2)	Etap II – w postaci opracowania dokumentowego przed-inwestycyjnego studium wykonalności 
w postaci raportu zbiorczego (końcowego) z wnioskami końcowymi z poprzedzających analiz, rekomendacji do konkursu oraz dalszych działań inwestycyjnych i opracowań w 1 egz. 
w formie papierowej + elektronicznej na nośniku elektronicznym zgodnie z wytycznymi określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. VII. Forma, format i sposób przekazania dokumentacji, oraz prezentacji końcowej w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym zgodnie z wytycznymi określonymi zgodnie z wytycznymi określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. VII. Forma, format i sposób przekazania dokumentacji.
8. [bookmark: _Hlk190948562]Odbiór Etapu nr I i Etapu nr II następuje zgodnie z zasadami określonymi w OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, jak i wskazanymi w § 2 Umowy.
9. Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja, w tym Studium musi spełniać wymagania dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 100 
i 102 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). Szczegółowe wymagania dotyczące dostępności i sposobu opracowania dokumentacji opisano w Załączniku nr 3 do Umowy. Dostępne cyfrowo powinny być wszystkie przekazane dokumenty i opracowania zarówno dokumenty tekstowe, pliki PDF, arkusze kalkulacyjnych, prezentacje, grafiki, nagrania i multimedia.
10.  W części opisowej Studium, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć odrębny rozdział ujmujący rozwiązania dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 100 i 102 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). 
11. [bookmark: _Hlk190859372] Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na podstawie przygotowanych analiz wykonanych zgodnie z OPZ , zbiorczego zestawienia kosztów planowanej inwestycji „Rewitalizacja (rewaloryzacja, ochrona i adaptacja) Przepompowni Staszic w Tarnowskich Górach dla turystyki, kultury i edukacji – udostępnienie dla użytkowników obiektu z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO– przeprowadzenie działań inwestycyjnych mających na celu poszerzenie oferty kulturalno-turystycznej”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w oparciu o przeprowadzone analizy i warianty inwestycyjne.
12.  Wykonawca na rzutach koncepcyjnych zagospodarowania terenu zaznaczy m.in.:
1) drzewa przewidziane do wycinki [zgodnie z dokumentacją inwentaryzacji zieleni, w posiadaniu której jest Zamawiający oraz uzyskanymi przez Zamawiającego zgodami na wycinkę drzew] i będące 
w kolizji z planowanym remontem zabytkowego ogrodzenia i planowanym pawilonem administracyjno-gastronomicznym, przewidziane do wycinki/ przesadzenia i planowaną kompensację;
2) istniejące sieci, propozycję wpięcia się do nich oraz instalacje wymagające przebudowy ze względu na kolizję z planowaną inwestycją;
3) istniejące obiekty budowlane i zagospodarowania terenu przewidziane do rozbiórki [zgodnie 
z aktualizacja wytycznych konserwatorskich];
4) odległości planowanego budynku od istniejących budynków i granicy działki, pokaże planowaną geometrię dróg dojazdowych i dojść do budynku w tym również drogę pożarową [jeśli na etapie analiz uzyskana zostanie taka informacja].
13.  Wykonawca opisze w Studium zakres robót rozbiórkowych [dot. np. przewidzianej w wytycznych konserwatorskich do rozbiórki wiaty garażowej], na podstawie przekazanej inwentaryzacji istniejących obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu. 
14.  Wykonawca przeprowadzi badania gruntowo-wodne na terenie Przepompowni w śladzie fundamentów nieistniejącego już dawnego budynku administracyjno-mieszkalnego dla potrzeb określenia możliwości posadowienia planowanego pawilonu administracyjno-gastronomicznego  uwzględniające co najmniej 4 odwiertów badawczych oraz załączy do opracowania studium wyniki tych badań w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego. Badania gruntowo-wodne oraz dokumentacja, o których mowa powyżej zostaną wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wykonania ww. zadań.
15.  Wykonawca określi w Studium rekomendowane wymagania dotyczące przyszłej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wykonania przez przyszłych wykonawców inwestycji: projektów koncepcyjnych, projektów ewentualnych rozbiórek wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód – zaświadczeń, decyzji administracyjnych niezbędnych dla rozbiórek, projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
z załącznikami, projektu technicznego – z branżami (niezbędnymi dla samodzielności funkcjonowania inwestycji) oraz przyłączy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i projektów przebudowy sieci o ile będą wymagane oraz projektu technicznego. Do ww. opracowań należy określić rekomendowane wymagane dokumenty, uzgodnienia, procedury administracyjne i opracowania budowlane niezbędne dla realizacji celu inwestycji, z podziałem na etapy, jeśli to możliwe. 
16.  Wykonawca uwzględni zastosowanie najkorzystniejszych rozwiązań techniczno-ekonomicznych opisu przedmiotu zamówienia w Studium.
17.  Studium będzie zawierało rekomendowane wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące przygotowania terenu, architektury, konstrukcji, instalacji, wykończenia, zagospodarowania terenu w tym wymagania dotyczące materiałów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem celu jakim jest przygotowanie wytycznych do regulaminu planowanego przez Zamawiającego koncepcyjnego konkursu architektoniczno-urbanistycznego.. 
18.  Wykonawca w czasie opracowywania Studium raz na dwa tygodnie, zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac, przeprowadzać będzie spotkania z Zamawiającym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego celem przeprowadzenia koordynacji. 
19.  Wykonawca zapewni kontakt oraz współpracę z pracownikami Zamawiającego w zakresie realizacji Studium i będzie odpowiadał na wszystkie ewentualne pytania Zamawiającego dotyczące Studium 
w terminie do 3 dni roboczych od przekazania zapytań przez Zamawiającego (korespondencja 
w formie e-mailowej). 
20.  Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień dla prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego realizowania przedmiotu niniejszej Umowy (jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek i o ile są niezbędne do wykonania Studium oraz możliwe do uzyskania na etapie jego opracowania). W przypadku, gdy uzyskanie opinii lub uzgodnień, wymaga działania w imieniu Zamawiającego lub wykazania stosownego umocowania, Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, odpowiedniego pełnomocnictwa oraz do współdziałania w zakresie niezbędnym do uzyskania tych dokumentów.
21.  Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania go. Wykonawca zobowiązany jest, na każdym etapie realizacji Przedmiotu umowy do pełnej współpracy z Zamawiającym.
22.  Studium oraz pozostałe opracowania sporządzane w ramach realizacji Przedmiotu umowy powinny określać rekomendowane rozwiązania techniczne, technologiczne, materiałowe i funkcjonalne 
w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasadą uczciwej konkurencji. Wykonawca nie powinien wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła ani szczególnego procesu charakteryzującego produkty lub usługi konkretnego producenta lub wykonawcy, jeżeli mogłoby to prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli jednak, ze względu na specyfikę przedmiotu opracowania, wyniki przeprowadzonych analiz, uwarunkowania konserwatorskie, techniczne, funkcjonalne lub technologiczne, wskazanie konkretnego rozwiązania, materiału, technologii lub produktu będzie uzasadnione i nie będzie możliwe opisanie go za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może dokonać takiego wskazania, pod warunkiem zamieszczenia wyrazów „lub równoważny” oraz określenia kryteriów oceny równoważności.
23.  Niedopuszczalne są rozbieżności pomiędzy zapisem elektronicznym, a formą pisemną oraz pomiędzy poszczególnymi opracowaniami.
24.  Jeżeli Studium zawiera dane osobowe, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dodatkowy  egzemplarz wersji elektronicznej (odpowiednio oznaczony) – przeznaczony do publikacji 
w koncepcyjnym konkursie architektoniczno-urbanistycznym (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Jeżeli Studium nie zawiera danych osobowych, Wykonawca na piśmie złoży oświadczenie, że przekazany na nośniku cyfrowym komplet dokumentacji / opracowania nie zawiera danych osobowych. Nośnik cyfrowy będzie posiadać dodatkowe oznaczenie: „Bez danych osobowych”.
25.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego, 
z określonym powyżej Przedmiotem umowy oraz z lokalizacją i informacjami dotyczącymi planowanej inwestycji, jak i jej lokalizacji, a także zapewnia, że posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz sprzęt, który pozwoli na opracowanie Studium stanowiące Przedmiot umowy zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
§ 2
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Termin wykonania Przedmiotu umowy ustala się na maksymalnie 18 tygodni dla obu etapów od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………………, w tym:
[bookmark: _Hlk188444655]1)	Rozpoczęcie realizacji Umowy nastąpi od dnia zawarcia niniejszej Umowy. W ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Zamawiający sporządzi szczegółowy Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy (stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy) , o którym mowa w ust. 3 i nast.  
2)	Zakończenie Przedmiotu Umowy ustala się w zakresie:
a) wstępnej analizy stanu istniejącego i dokumentacji wyjściowej – analizy integracyjnej oraz przygotowania metodyki realizacji przed-inwestycyjnego studium wykonalności,
w nieprzekraczalnym terminie 18 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia…..,
b) Etapu nr I – w nieprzekraczalnym terminie 13 tygodni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ………………….;
c) Etapu nr II – w nieprzekraczalnym terminie 5 tygodni od dnia odebrania przez Zamawiającego Etapu nr I protokołem bez uwag, tj. do dnia ………………….
2. Przez termin wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.6 lit. a), b) i c) powyżej rozumie się:
1) dla wstępnej analizy stanu istniejącego i dokumentacji wyjściowej – analizy integracyjnej oraz przygotowania metodyki realizacji Studium  – data przekazania przez Zamawiającego pisemnej akceptacji przedmiotu odbioru, w tym w formie wiadomości e-mail. Strony zgodnie postanawiają, że dla tego etapu potwierdzeniem odbioru jest akceptacja Zamawiającego i nie sporządza się protokołu odbioru;
2) dla Etapu nr I – data podpisania bez uwag protokołu odbioru przedmiotu zamówienia w postaci analiz składających się na Studium, wskazanych w §1 ust. 6 lit. b) przez Zamawiającego;
3) dla Etapu nr II – data podpisania bez uwag protokołu odbioru raportu końcowego Studium wraz 
z przeprowadzoną prezentacją przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia z udziałem zapewnionego Kierownika Projektu i przekazania Zamawiającemu, w formie pisemnej, szczegółowego harmonogramu realizacji Przedmiotu Umowy, przygotowanego w cyklu 2‑tygodniowym (zwanego dalej „Harmonogramem”). Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu Harmonogram w celu akceptacji w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. 
4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 powyżej powinien: 
1) uwzględniać poszczególne elementy opracowań analiz i badań, spotkań koordynacyjnych 
z Zamawiającym, przewidywanych wizji lokalnych w terenie, oraz innych niezbędnych prac, terminy i czas ich wykonywania – w szczególności: wizje lokalne, etapowe przekazywanie wyników i wniosków wraz z uwzględnieniem procedury odbiorów pośrednich dla poszczególnych analiz [indywidulanej lub łączonej dla niektórych analiz, jeśli ma to uzasadnienie merytoryczne], przekazanie wersji końcowej, w tym opracowanie raportu zbiorczego / końcowego (Studium) i prezentacji. Harmonogram powinien jasno wskazywać wyszczególnione kamienie milowe do osiągnięcia zadania. Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu realizacji Przedmiotu Umowy na swój koszt. Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zmianę Harmonogramu, gdy w grę wchodzi zmiana wynikająca 
z niewykonania przez Wykonawcę prac w ustalonym terminie, z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub w przypadku, gdy zmiany te nie są zgodne z wymaganiami umowy lub wydanymi poleceniami.
2) być sporządzony, w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości prac/analiz, które zostaną powierzona Podwykonawcom.
5. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 albo zgłosi do niego uwagi 
w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia przez Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić o ile nie będą rozbieżne z zapisami Umowy.
6. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag i zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz do przekazania w tym terminie Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu.
7. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Harmonogramu w terminie określonym w Umowie oraz do jego aktualizacji lub poprawy w terminach wyznaczonym przez Zamawiającego, jeżeli zgłoszone uwagi są uzasadnione i zgodne z postanowieniami Umowy oraz OPZ. Nieprzedłożenie Harmonogramu lub jego poprawionej wersji w wyznaczonych terminach może stanowić nienależyte wykonanie Umowy i skutkować zastosowaniem środków przewidzianych w Umowie, z wyłączeniem prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy wyłącznie z tej przyczyny. Brak uzgodnienia Harmonogramu nie stanowi naruszenia Umowy, jeżeli wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub leżących po stronie Zamawiającego.


§ 3
PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zapewni opracowanie Studium z należytą starannością, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, ustaleniami zawartymi w Umowie 
i dokumentacji postępowania oraz wymaganiami obowiązujących przepisów prawa.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami. 
3. Przekazane Studium będzie skoordynowana międzybranżowo i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, będzie zawierać wymagane sprawdzenia, opinie i uzgodnienia, 
o ile są wymagane przepisami prawa lub możliwe do uzyskania na etapie opracowania Studium.
4. Wykonawca, opracowując Studium oraz pozostałe opracowania objęte przedmiotem Umowy, zobowiązany jest rekomendować rozwiązania, produkty, materiały i urządzenia spełniające wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz dopuszczone do stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem. 
5. Jeżeli wyniki przeprowadzonych analiz, uwarunkowania konserwatorskie, techniczne, funkcjonalne, technologiczne lub ekonomiczne uzasadniają wskazanie w Studium konkretnego produktu, materiału, urządzenia, technologii lub rozwiązania określonego producenta, Wykonawca może dokonać takiego wskazania. W takim przypadku zobowiązany jest do zamieszczenia wyrazów „lub równoważny” oraz określenia minimalnych wymagań funkcjonalnych, technicznych, technologicznych, jakościowych lub estetycznych, które będą stanowiły kryteria oceny równoważności, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający zastrzega, że Studium lub jego fragmenty, analizy i rekomendacje mogą zostać opublikowana na stronach internetowych i platformach zamówień, tym samym Przedmiot umowy musi być dostępny cyfrowo, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
7. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji w terenie w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy, w zależności od potrzeb. Niezapoznanie się z terenem, którego dotyczy Przedmiot umowy, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy w opracowaniu wynikające z nieznajomości stanu faktycznego.
8. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o każdym etapie prac oraz o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji Przedmiotu umowy, w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnie 
z ustaleniami stron Umowy. 
9. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji, wyjaśnień oraz przekazywania materiałów związanych z Przedmiotem umowy na każdy wniosek Zamawiającego. Mogą one być udzielane/ przekazywane w formie papierowej lub elektronicznej w formatach .xls, .doc, .dwg, lub .pdf  - formę określa Zamawiający. 
10.  Osoby wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość zapoznania się
z rozwiązaniami, analizami, wnioskami, rekomendacjami oraz sugestiami układu funkcjonalno-przestrzennego wypracowanego na podstawie założeń programowych Zamawiającego, a ich uwagi będą uwzględnione przez Wykonawcę, chyba, że Wykonawca wykaże, że pozostają w sprzeczności 
z obecnym stanem wiedzy lub celami opracowania.
11.  W okresie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 Umowy, do dokonania niezbędnych zmian lub aktualizacji Studium stanowiącego przedmiot Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia, wyłącznie w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie przed dokonaniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy lub których uwzględnienie wymaga jedynie aktualizacji opracowania, bez konieczności wykonywania nowych analiz, ekspertyz, uzgodnień lub istotnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaktualizowane Studium lub jego odpowiednie części w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego, chyba że zakres wymaganych zmian uzasadnia ustalenie przez Strony innego terminu. Wykonawca wraz z protokołem przekazania w ramach danych etapów opracowanego Studium złoży pisemne oświadczenie, że jest ono zgodne z przepisami, kompletne, kompleksowe, posiada aktualne uzgodnienia (jeśli konieczne) i w pełni wystarcza do realizacji przedmiotu Umowy.
12.  Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wszystkie wystąpienia i wnioski o wydanie: aktualizacji wytycznych, warunków, opinii, uzgodnień (i ich uzupełnień) oraz wszystkie postanowienia organów administracji publicznej i samorządowej, opinii 
i uzgodnień innych podmiotów wydawanych w trakcie obowiązywania Umowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania/złożenia ich przez Wykonawcę. 
13.  W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umową, osobie innej niż wskazanej w § 11 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o zmianie takiej osoby, pod warunkiem zapewnienia osoby 
o kwalifikacjach nie niższych. 
14.  Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o każdej okoliczności mogącej spowodować opóźnienie realizacji Przedmiotu Umowy, wskazując przyczyny przewidywanego opóźnienia oraz jego możliwy wpływ na terminy wykonania Umowy. Zawiadomienie powinno zostać przekazane w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o wystąpieniu danej okoliczności. Niewykonanie powyższego obowiązku może zostać uwzględnione przez Zamawiającego przy ocenie, czy dana okoliczność stanowi uzasadnioną podstawę do zmiany terminu realizacji Umowy, chyba że brak zawiadomienia był spowodowany okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, w szczególności przypadkiem siły wyższej.
§ 3A
OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE KLAUZULI SPOŁECZNEJ
1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga, aby osoby wykonujące w trakcie realizacji Umowy czynności administracyjne, organizacyjne i biurowe związane z realizacją przedmiotu Umowy były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, jeżeli wykonywanie tych czynności odpowiada warunkom określonym w tym przepisie.
2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje związane 
z realizacją Umowy, w szczególności Kierownika Projektu oraz ekspertów branżowych, jeżeli charakter wykonywanych przez nich czynności nie odpowiada przesłankom stosunku pracy określonym w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
3. W trakcie realizacji Umowy, na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego, Wykonawca lub Podwykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, przedłoży dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzające zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę, zawierające co najmniej: 
a) oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie, 
b) datę sporządzenia, 
c) liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy realizacji przedmiotu Umowy, 
d) wskazanie wykonywanych przez nie czynności, 
e) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Podwykonawcy; 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę lub kopie umów o pracę, zanonimizowane w zakresie danych osobowych podlegających ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, przy czym dokument powinien umożliwiać identyfikację co najmniej rodzaju umowy, daty jej zawarcia oraz zakresu wykonywanych obowiązków; 
3) inne dokumenty lub oświadczenia niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia, jeżeli okażą się konieczne do przeprowadzenia weryfikacji. 
4. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie, w szczególności poprzez:
1) żądanie wyjaśnień oraz dodatkowych dokumentów, 
2) ocenę przedłożonych dokumentów, 
3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedmiotu Umowy lub w uzasadnionych przypadkach, kontroli w miejscu wykonywania czynności objętych wymogiem zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ile charakter tych czynności oraz sposób realizacji Umowy umożliwiają przeprowadzenie takiej kontroli,
4) zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy. 
5. [bookmark: _Hlk192075741]W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy lub nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych określonych w § 10 ust. 7 Umowy.
§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 
1. kontrolowania pracy Wykonawcy przy opracowywaniu Studium, w tym sprawdzania zgodności opracowań z wymaganiami Umowy, kompletności dokumentacji oraz dokonywania odbiorów zgodnie z § 6 Umowy,
1. niezwłocznego udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia, 
1. współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu niniejszej Umowy w celu należytej realizacji zamówienia, 
1. udzielenia Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pełnomocnictwa lub upoważnienia niezbędnego do realizacji Przedmiotu Umowy
1. przekazania posiadanych danych, materiałów i dokumentów niezbędnych do realizacji Studium oraz współdziałania przy ich wyjaśnianiu i uzupełnianiu,
1. zgłaszania na piśmie niekompletności lub wad Studium niezwłocznie po ich ujawnieniu,
1. przekazania Wykonawcy na jego wniosek innych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego, ułatwiających wykonanie przedmiotu zamówienia,
1. odbiorów poszczególnych etapów Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 6 Umowy oraz OPZ,
1. zapłaty wynagrodzenia za zrealizowane i odebrane protokolarnie poszczególne etapy Przedmiotu umowy na warunkach określonych w Umowie.
2.  Zamawiający ma prawo do bezpośredniego nadzoru nad realizacją Umowy, zgłaszania uwag i wniosków oraz kontroli realizacji harmonogramu prac na każdym etapie realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przeanalizować zgłoszone uwagi i uwzględnić je, jeżeli są zgodne ze stanem obecnej wiedzy, uzasadnione merytorycznie, zgodne z Umową, OPZ oraz obowiązującymi przepisami prawa.
§ 5
WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚĆ
8. [bookmark: _Hlk482875565]Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami Umowy i ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr  5 do niniejszej Umowy, na łączną kwotę brutto …………zł (słownie: ……………… złotych brutto), w tym: wynagrodzenie netto …………………zł, (słownie: …………………………) oraz podatek VAT ……… zł, (słownie: …………………..).
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w następujących częściach:
a. wynagrodzenie za Etap nr I – w wysokości 60% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 powyżej – po odebraniu przez Zamawiającego Etapu nr I protokołem odbioru bez uwag, zgodnie z postanowieniami Umowy;
b. wynagrodzenie za Etap nr II – w wysokości 40% wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 – powyżej – po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru raportu końcowego – Studium – wraz ze zrealizowaną prezentacją przez Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę w celu terminowej i prawidłowej realizacji niniejszej Umowy w całości.
8. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu umowy oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do powstałych w związku 
z realizacją przedmiotu Umowy utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niezależnie od faktycznego rozmiaru kosztów i wydatków poniesionych przez Wykonawcę. 
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie podlega waloryzacji. 
8. W ramach realizacji Etapu nr I Zamawiający dokonuje odbiorów pośrednich poszczególnych analiz 
i badań składających się na Studium. Odbiory pośrednie mają charakter techniczny i służą wyłącznie potwierdzeniu zgodności poszczególnych analiz z wymaganiami Umowy oraz umożliwieniu bieżącej weryfikacji postępu i jakości wykonywanych prac.
8. Dokonanie odbioru pośredniego danej analizy nie stanowi odbioru części Przedmiotu Umowy w rozumieniu niniejszej Umowy, nie stanowi podstawy do wystawienia faktury ani do powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o zapłatę wynagrodzenia. Odbiory pośrednie stanowią element procedury odbioru końcowego Etapu nr I.
8. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół potwierdzający odbiór danego etapu stanowiący przedmiot Umowy bez zastrzeżeń, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego po zrealizowaniu przedmiotu Umowy opisanego w § 1. Podstawą wystawienia faktury częściowej za Etap nr I jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru całości prac dla Etapu nr I. Podstawą wystawienia faktury końcowej za Etap nr II jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru całości prac dla Etapu nr II.
8. Protokół może być sporządzony w formie elektronicznej – z wykorzystaniem podpisu zaufanego lub kwalifikowanego. . Faktura może zostać każdorazowo wystawiona wyłącznie po podpisaniu protokołu odbioru. 
8. Wynagrodzenie z tytułu Umowy płatne jest na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze 
w ciągu 21 dni od dnia doręczenia (w formie elektronicznej) Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru. 
8. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, ujawniony w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa KAS (tzw. biała lista), pod rygorem wstrzymania płatności do czasu wskazania właściwego rachunku, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu w formie elektronicznej prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.
8.  Faktura elektroniczna może być przekazana w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@szybstaszic.pl. Fakturę uznaje się za doręczoną w dniu jej wpływu na wskazany adres poczty elektronicznej. Zapis nie ma zastosowania do faktur ustrukturyzowanych przesyłanych za pośrednictwem KSeF. 
8.  Od momentu, w którym Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania i przesyłania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – Zamawiający będzie pobierał wystawione faktury bezpośrednio z KSeF.  
8.  Za datę doręczenia faktury, od której będzie liczony termin płatności, uważa się datę nadania fakturze numeru identyfikującego przez KSeF (datę jej przyjęcia do systemu).  
8.  Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania w pliku XML numeru Umowy w polu dodatkowy opis, co umożliwi Zamawiającemu właściwą identyfikację.  
8.  Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
8.  Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią wierzytelności ani innych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.  
8.   Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, jeżeli obowiązek jego stosowania będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.
8.  Zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy zostaną zaciągnięte zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych. Zawarcie Umowy nastąpi po zapewnieniu środków finansowych na jej realizację oraz po zakończeniu procedur związanych z aktualizacją planu finansowego Zamawiającego, jeżeli będą one wymagane. 
8.  Finansowanie realizacji Umowy pochodzić będzie ze środków dotacji celowych przyznawanych przez Województwo Śląskie oraz Miasto Tarnowskie Góry na realizację zadania, o którym mowa we wstępie do Umowy. Szczegółowe oznaczenie umów dotacyjnych lub aneksów do tych umów stanowiących podstawę finansowania zostanie wskazane i uzupełnione przed zawarciem Umowy z Wykonawcą, po zakończeniu procedur związanych z zapewnieniem finansowania zadania.
§ 6
ODBIÓR DOKUMENTACJI
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację, w tym Studium, w formie i ilości egzemplarzy wskazanej w § 1 ust. 7 Umowy. Dokumentacja przekazywana będzie Zamawiającemu częściami, zaś Studium jako raport końcowy, zbiorczy w całości, w terminach określonych w sporządzonym Harmonogramie stosownie do realizowanej Umowy.
1. Miejscem przekazania dokumentacji częściowej, jak i całości Studium będzie siedziba Zamawiającego. 
1. Przy przejmowaniu dokumentacji, w tym Studium Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać szczegółowej weryfikacji merytorycznej przekazywanej dokumentacji. Weryfikacja następuje w ramach procedury odbioru określonej w niniejszym paragrafie.
1. Dokumentem potwierdzającym przekazanie dokumentacji przewidzianej dla danego Etapu jest protokół przekazania (zawierający zbiorcze zestawienie wszystkich przekazywanych dokumentów, opracowań składających się na Przedmiot Umowy), przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Wykonawcę oraz przedstawiciela/i Zamawiającego. 
1. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji, jak i Studium w określonej formie i ilości egzemplarzy, o których mowa w § 1 ust. 7 Umowy i sporządzi protokół odbioru, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 
1. Zamawiający może zgłosić uwagi lub stwierdzić wady w przekazywanej dokumentacji, w tym w Studium. Termin na weryfikację danego opracowania przez Zamawiającego wynosić będzie 7 dni roboczych.
1. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest, w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia, do przedstawienia sposobu ich uwzględnienia oraz wprowadzenia stosownych zmian w opracowaniu, o ile uwagi są zgodne z Umową, OPZ oraz uzasadnione merytorycznie pod względem zbieżności z celami Przedmiotu umowy. Uwagi Zamawiającego niepoprawione z winy Wykonawcy w wymaganym terminie, zostaną uznane za wadę Studium.
1. W przypadku stwierdzenia wad w przekazywanej dokumentacji, w tym Studium, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego. Za wady w przekazywanej dokumentacji Zamawiający uznaje w szczególności wady w rozumieniu Kodeksu cywilnego, braki, błędy, niezgodności z Umową, OPZ oraz obowiązującymi przepisami prawa.
1. W odniesieniu do dokumentacji częściowej, jaki i Studium jako całości protokół odbioru Etapu nr I/Etapu nr II Przedmiotu umowy stanowi podstawę wystawienia faktury obejmującej Wynagrodzenie za wykonane i odebrane opracowanie części lub całości Studium w danym Etapie oraz prace objęte Przedmiotem Umowy zgodnie z §1 Umowy.
1.  W przypadku sytuacji określonej w ust. 9 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do:
9. żądania poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części Studium – w razie stwierdzenia wad w Studium, których usunięcie jest możliwe,
9. żądania obniżenia wynagrodzenia albo naprawienia szkody na zasadach ogólnych, w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemożliwe.
1.  W przypadku wykonania zastępczego Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy uzasadnione i udokumentowane koszty wykonania zastępczego, a w zakresie, w jakim koszty te przekraczają wysokość wynagrodzenia pozostającego do zapłaty, dochodzić ich zwrotu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§ 7
POUFNOŚĆ, DANE OSOBOWE 
1. Wykonawca zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje uzyskane w związku 
z wykonywaniem Umowy (zwane dalej „Informacjami Poufnymi”), niezależnie od formy ich przekazania lub utrwalenia. Za Informacje Poufne uważa się w szczególności informacje o charakterze finansowym, technicznym, technologicznym, organizacyjnym oraz związane z działalnością Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących przedmiotu umowy, sposobu jej wykonania, a także wszelkich danych dotyczących Zamawiającego i prowadzonej przez niego działalności, pozyskanych podczas lub w związku z realizacją umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim oraz uniemożliwić dostęp osobom trzecim do Informacji Poufnych, chyba że co innego wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem osób uczestniczących w realizacji Umowy, którym dostęp do tych informacji jest niezbędny do wykonania powierzonych czynności, pod warunkiem zobowiązania ich do zachowania poufności.
4. Informacje Poufne mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w związku z wykonywaniem Umowy. 
5. Zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu obowiązują także w przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od umowy lub utraty przez nią mocy z innych przyczyn. 
6. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia danych, dokumentów i informacji przed dostępem osób nieuprawnionych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w niniejszym paragrafie, do wysokości faktycznie poniesionej przez Zamawiającego szkody.
7. Strony zobowiązują się do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO"), jak również innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych. 
8. Strony zgodnie uznają, iż w ramach współpracy na podstawie Umowy każda z nich działać będzie jako niezależny administrator danych osobowych. 
9. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr  4 do Umowy, a tym samym, iż został wobec niego dokonany obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 – 2 RODO.
10.  Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 8
UBEZPIECZENIE
1. [bookmark: _Hlk188445043]Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto Umowy i zobowiązuje się utrzymać takie ubezpieczenie na nie gorszych warunkach przez cały okres obowiązywania Umowy. 
2. Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wymaganego ubezpieczenia. 
3. W przypadku gdy w/w ubezpieczenie wygasa przed upływem okresu obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia obowiązującego ubezpieczenia lub przedstawienia nowego ubezpieczenia nie później niż przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowego ubezpieczenia.
§ 9
GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane Studium na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 5  do Umowy. 
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad, błędów i niezgodności dokumentacji wynikających z jego działania lub zaniechania, w tym 
w szczególności:
1) błędów merytorycznych, nieprawidłowych analiz finansowych, ekonomicznych lub technicznych,
2) niezgodności z Umową, tj. brak wymaganych rozdziałów, wskaźników czy analiz określonych 
w zamówieniu,
3)  niezgodności z obowiązującymi przepisami, błędów formalnych, które powodują odrzucenie dokumentu lub konieczność jego poprawy,
4)  wad obliczeń, prognoz lub modeli finansowych wynikających z błędów wykonawcy
5)  błędów redakcyjnych, w tym braku dostosowania dokumentacji dla osób ze szczególnymi potrzebami.
3. Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, której okres jest równy okresowi udzielonej gwarancji.
4. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań zawartych w Studium z obowiązującymi przepisami i normami wskazanymi w §1 ust. 2 Umowy.
5. Wykonawca odpowiada za wady wykonania Przedmiotu umowy również po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
6. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Studium, zmniejszające jej wartość lub użyteczność, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 
8. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji tj. 24 miesiące od dnia odbioru końcowego. 
9. Za wadę uznaje się w szczególności:
1) wady w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
2) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w Studium jego dokumentach, rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym przedmiot umowy) powodującą brak możliwości używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;
3) niezgodność wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie;
4) obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy;
5) sytuację w której element przedmiotu umowy nie stanowi własności Wykonawcy;
6) sytuację w której przedmiot umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich;
7) nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w Studium.
10.  Zamawiający, jeżeli otrzymał wadliwe Studium, a wady tej nie mógł stwierdzić, przyjmując przedmiot Umowy, może wezwać pisemnie Wykonawcę, aby w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych usunął stwierdzone wady na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym nakładów finansowych w ramach udzielonej gwarancji. 
11.  Wykonawca ma obowiązek usunąć na własny koszt i ryzyko w odpowiednim, uzgodnionym przez Strony terminie wszelkie wady i usterki, błędy kub niezgodności dokumentacji Studium, których istnienie zostało ujawnione dopiero w trakcie realizacji zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu koncepcyjnego konkursu architektoniczno-urbanistycznego. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, mają zastosowanie procedury opisane w ust. 10 powyżej. 
12.  Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania z tytułu szkody spowodowanej wadami Przedmiotu umowy.
13.  Po stwierdzeniu usunięcia wad strony sporządzają „protokół usunięcia wad”. 
§ 10
KARY UMOWNE
1. Strony Umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczone będą kary umowne.
2. [bookmark: _Hlk145326846]Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
1) [bookmark: _Hlk483225200][bookmark: _Hlk188533824]za przekroczenie terminu złożenia Zamawiającemu Harmonogramu realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 i 4  – w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych brutto) za każdy dzień zwłoki po upływie terminu wskazanego w § 2 ust. 3 Umowy,
2) za zwłokę w wykonaniu i dostarczeniu Przedmiotu umowy objętego Etapem I - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 lit. a), za każdy dzień zwłoki po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) lit. a) Umowy,
3) za zwłokę w wykonaniu i dostarczeniu Przedmiotu umowy objętego Etapem II - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 lit. b), za każdy dzień zwłoki po upływie terminu określonego w § 2  ust. 1 pkt 2) lit. b) Umowy,
4) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy, stwierdzonych podczas odbioru Studium Wykonalności lub w przypadku wskazanym w § 9 ust. 10: w wysokości 0,3 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1,
5) [bookmark: _Hlk84251913]Jeżeli po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w przedmiocie Umowy, wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca nie usunie skutecznie wskazanych wad, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy lub zlecić „wykonawstwo zastępcze” innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, opracowania tej części Studium którego dotyczą wady, na co Wykonawca wyraża zgodę  i w związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji względem Wykonawcy.
6) za odstąpienie od Umowy w całości lub części przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% wartości łącznego wynagrodzenia brutto wymienionego w § 5 ust. 1 Umowy za nie wykonaną część Umowy, od której odstąpiono,
7) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy osób zgodnie i/lub nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów lub oświadczeń zgodnie z § 3A, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) brutto za każdy przypadek. Karę nalicza się jednokrotnie za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym stwierdzono naruszenie, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania;  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1. Każda z kar umownych wskazanych powyżej może być naliczona niezależnie. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, a jeżeli potrącenie to nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zapłaty wystawionego na podstawie stosownej noty księgowej.
§ 11
NADZÓR
1. Ze strony Zamawiającego funkcję koordynatora realizacji Umowy, upoważnionego do bieżących kontaktów z Wykonawcą, pełnić będzie …………………….., e-mail: .........................., tel. ...........................
2. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do bieżących kontaktów z Zamawiającym jest ……………………….pełniący rolę Kierownika Projektu, e-mail: .........................., tel. ...........................
3. Zmiana Kierownika Projektu wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego oraz zapewnienia osoby posiadającej kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż osoba zastępowana.
§ 12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części niewykonanej ze skutkiem (ex nunc), w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, nie później jednak niż w terminie 30 dni od upływu terminu wykonania Umowy, w przypadku: 
1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę prac w ciągu 10 dni roboczych od podpisania Umowy lub,
2) wykonywania prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami i niedokonania ich poprawy 
w ciągu 10 dni roboczych od daty pisemnego doręczenia o nich przez Zamawiającego wskazującego rodzaj niezgodności i oczekiwane działanie lub,
3)  przerwania wykonania prac na okres dłuższy niż 10 dni roboczych lub,
4)  zaistnienia okoliczności wskazanych w § 10 ust. 2 pkt 6) Umowy,
5)  gdy zwłoka w wykonaniu poszczególnych opracowań czuciowych Studium z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę przekroczy 14 dni kalendarzowe w stosunku do któregokolwiek terminu umownego zakończenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. Pkt 2 lit. a), b), c) Umowy. 
6) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji,
7) gdy wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające, którego skutkiem jest zajęcie składników majątku w zakresie uniemożliwiającym lub istotnie zagrażającym prawidłowej realizacji Umowy, a Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego nie wykaże w terminie 7 dni, że jest zdolny do należytego wykonania Umowy
8) stwierdzenia rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
9) osiągnięcia limitu kar określonego w §10 ust.5 Umowy,
10) nieprzedłożenia Harmonogramu, o którym mowa w §2 ust. 3 i 4 Umowy lub jego poprawionej wersji w terminach określonych Umową, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu części umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia Zamawiającego od umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej oraz musi zawierać uzasadnienie i wywiera skutki prawne w dacie jego doręczenia drugiej stronie. 
4. W przypadku odstąpienia w całości lub w części od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki:
0. W ciągu 5 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań, analiz, badań i innych elementów Przedmiotu Umowy wraz z określeniem wartości wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia i przekaże je Zamawiającemu;
0. W terminie 10 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa powyżej Strony dokonają sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny dokumentacji i opracowań, analiz Studium ich zaawansowania rzeczowego wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia.
0. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za przejmowane opracowania Studium lub ich części, w zakresie i wysokości ustalonej w ww. protokole inwentaryzacji.
§ 13
DOPUSZCZALNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za równoważną formie pisemnej Strony uznają formę elektroniczną w rozumieniu art. 78¹ Kodeksu cywilnego.
2. Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących: 
I. terminu zakończenia wykonania danego etapu Przedmiotu umowy o czas trwania przeszkody 
w następujących przypadkach:
1) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia 
i zapobieżenia, mające bezpośredni wpływ na wykonanie Umowy;
2) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności:
a) przekazaniu dokumentów lub danych niezbędnych do realizacji zamówienia, pozostających w posiadaniu Zamawiającego lub do których Zamawiający posiada tytuł prawny albo możliwość ich udostępnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
b) dokonaniu odbioru Etapu nr 1,
c) przekazaniu uwag do opracowań w terminach dłuższych niż ustalone,
d) zapewnieniu udziału przedstawicieli Zamawiającego w uzgodnieniach, jeżeli okoliczności te pozostają poza wpływem Wykonawcy oraz uniemożliwiają wykonanie Umowy w terminie.;
3) nieterminowego wydania przez organy administracji publicznej oraz inne podmioty, od których zgodnie z OPZ lub przepisami prawa wymagane jest uzyskanie opinii, uzgodnień lub informacji niezbędnych do realizacji Umowy, pomimo złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku bez zbędnej zwłoki oraz dochowania należytej staranności.
4) zmiany przepisów prawa lub wydania nowych wytycznych organów administracji wiążących 
i mających bezpośredni wpływ na zakres lub sposób wykonania przedmiotu Umowy;
I.1 Zmiana terminu nie może stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że zmiana wynagrodzenia wynika z odrębnych postanowień Umowy lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
I.2. Zmiana terminu realizacji Umowy nie może prowadzić do zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy ani charakteru Umowy.
I.3. Zmiana terminu realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie o okres odpowiadający rzeczywistemu wpływowi okoliczności określonych w ust. 1 na możliwość wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować wystąpienie tych okoliczności, wykazać ich bezpośredni wpływ na termin realizacji Umowy oraz okres, o jaki wykonanie Umowy było obiektywnie niemożliwe z przyczyn wskazanych w ust. 1. Okres zmiany terminu nie może być dłuższy niż okres rzeczywistego wpływu okoliczności określonych w ust. 1 na możliwość wykonania Umowy.
I.4. Ciężar wykazania wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu oraz ich wpływu na możliwość wykonania Umowy spoczywa na Wykonawcy.
I.5. Zmiana terminu nie jest dopuszczalna w przypadku okoliczności wynikających z działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym niewłaściwej organizacji pracy, braków kadrowych lub niewłaściwego planowania realizacji Umowy.
I.6. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu okoliczności uzasadniające zmianę terminu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub przy zachowaniu należytej staranności powinien był powziąć wiadomość o ich wystąpieniu.
[bookmark: _Hlk236325043]I.7. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
II. Zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który mają być dokonane przelewy z tytułu realizacji Przedmiotu umowy.
III. W pozostałym zakresie zmiany do Umowy mogą dotyczyć:
a.  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
b. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy się nie zmieni, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Powyższa zmiana obowiązuje od chwili wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie,
c. zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem, iż nowa osoba musi posiadać kwalifikacje (uprawnienia) spełniające co najmniej takie warunki jakie podano w SWZ, 
d. zmiany osoby przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inną osobę, na której kwalifikacjach opiera się realizacja całości lub części przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak np. śmierć, poważna choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem, że zaproponowana osoba będzie posiadała kwalifikacje zawodowe i uprawnienia zgodne z wymaganiami opisanymi szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
e. zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki wskazane przez Zamawiającego w SWZ dla przeprowadzonego postępowania. W tym celu podmiot jest zobowiązany przedłożyć stosowne oświadczenie 
i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.
III.1 Zmiany wskazane w pkt III niniejszego paragrafu wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Nie stanowi zmiany Umowy:
1) zmiana adresów Zamawiającego i Wykonawcy;
2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie przepisów prawa.
4. Zmiany wskazane w ust. 3 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.
5. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy:
1) zmienić kolejność i termin wykonania opracowań Studium lub ich elementów,
2) wykonać zamienne/dodatkowe opracowania w ramach Studium lub jego elementów
– w sytuacji zmiany Harmonogramu – w następstwie zmian, o których mowa powyżej, strony zawrą stosowny aneks do Umowy. 
6. Polecenie przez Zamawiającego dokonania zmiany nie czyni Umowy nieważną, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia opracowań objętych Przedmiotem Umowy lub/i innych zapisów Umownych.
7. Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, bez polecenia Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Zamawiającego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
8. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 5, może stanowić podstawę do wydłużenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, w ciągu 5 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję zawierającą:
1) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac objętych poleceniem zmiany,
2) zmiany harmonogramu prac i innych zobowiązań umownych,
3) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 poniżej – jeśli zachodzi taka potrzeba.
9. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 5, może stanowić podstawę do skrócenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia, to na wniosek Zamawiającego strony Umowy ustalą nowe terminy wykonania lub/i zmniejszenie wynagrodzenia.
10.   Na prace wynikające z polecenia zmiany Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację indywidualną proponowanej ceny tych prac. 
11. W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem niewywiązania się ze zobowiązań Umownych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, wszelkie dodatkowe koszty związane z taką zmianą zostaną pokryte odpowiednio przez Wykonawcę lub Zamawiającego.
12.  Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 9, Zamawiający sprawdzi ją w ciągu 5 dni roboczych i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje zmianę. Jeżeli wycena przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę wyceny opartą na własnych wyliczeniach. W przypadku rozbieżności stanowisk co do wysokości wyceny w ten sposób ustalonej, strony obowiązane są do polubownego załatwienia sprawy z zachowaniem formy pisemnej. 
13.  Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 5 będzie skutkować uniemożliwieniem realizacji tej zmiany, to Wykonawca powinien poinformować o tym Zamawiającego z uzasadnieniem jego stanowiska. W takim przypadku strony uzgodnią działania zgodne z intencją Zamawiającego, a możliwe do realizacji.
§ 14
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca oświadcza, że Studium wraz z analizami objęte Przedmiotem Umowy, o którym mowa w § 1, stanowić będzie w dacie przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przedmiot jego wyłącznych praw autorskich praw majątkowych, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Studium oraz pozostałe opracowania stanowiące Przedmiot Umowy (zwanej dalej łącznie „Dokumentacją”) będą wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich, z zastrzeżeniem autorskich praw osobistych twórców Dokumentacji, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania nią nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 z chwilą podpisania protokołu odbioru Etapu I i Etapu II Przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do egzemplarzy tej części Przedmiotu Umowy, która została odebrana oraz przenosi całość autorskich praw majątkowych, w tym prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowanego Studium wraz analizami i innymi opracowaniami Przedmiotu Umowy z własnością wszystkich egzemplarzy, objętych przedmiotem Umowy oraz ich wersji elektronicznych. W szczególności Zamawiający zyskuje możliwość swobodnego rozpowszechniania, przetwarzania, publikowania, wprowadzania do pamięci komputera, powielania uzyskanej dokumentacji, udostępnia jej podmiotom trzecim oraz dokonywania modyfikacji i innego wykorzystywania.
4. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji i w niej wskazanych, w szczególności:
0. wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z realizacją planowanego koncepcyjnego konkursu architektoniczno-urbanistycznego oraz planowanej inwestycji na jej podstawie,
0. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali,
na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 
0. umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego,
0. wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu i wykorzystywaniu 
w ramach publikacji on-line,
0. sporządzenie wersji obcojęzycznych,
0. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
0. wyświetlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne techniki przesyłania danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji,
0. marketing w kraju i za granicą,
0. nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, nadawanie poprzez satelitę,
0. dokonywanie zmian, modyfikacji, opracowań, adaptacji, przeróbek w utworze oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienionym utworem, na polach eksploatacji wymienionych w Umowie.
5. Studium oraz pozostałe opracowania stanowiące Przedmiot Umowy (Dokumentacja) mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia koncepcyjnego konkursu architektoniczno-urbanistycznego oraz do przygotowania, realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego dotyczą.  
6. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
7. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń określonych w ust. 6 przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do postępowania po stronie Zamawiającego oraz podjęcia wszelkich czynności mających na celu ochronę jego interesów i zwolnienia go od odpowiedzialności z tego tytułu. 
8. Wykonawca oświadcza, że przekazane Zamawiającemu kompletne, końcowe Studium, będące przedmiotem niniejszej Umowy, wolne jest od wad prawnych i fizycznych.
9. Przeniesienie praw autorskich majątkowych, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, obejmuje również wszelkie modyfikacje wytworzonej w ramach realizacji niniejszej Umowy Studium, będącego przedmiotem niniejszej Umowy. 
10. Wykonawca jako twórca/współtwórca Dokumentacji, w tym Studium, będącego przedmiotem niniejszej Umowy, wyraża zgodę na:
[bookmark: _Hlk189135592]a) dokonywanie przez Zamawiającego wybranych zmian, adaptacji lub aktualizacji oraz na modyfikowanie, adaptowanie dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej Umowy, z innymi utworami, eksploatację i zbycie takich opracowań bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody,  
b) niewykonywanie wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa
11.  W przypadku korzystania przez Wykonawcę przy realizacji Dokumentacji, w tym Studium z osób trzecich jako twórców w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w tym pracowników lub podwykonawców), Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do opracowań wykonanych w ramach realizacji Umowy lub posiada on prawa umożliwiające ich skuteczne przeniesienie na Zamawiającego w zakresie określonym niniejszą Umową. Wykonawca zobowiązuje się również zapewnić, aby twórcy wyrazili zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w ust. 10, w zakresie wymaganym przepisami prawa. Jednocześnie wraz z przekazaniem Dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej Umowy, Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy, o którym mowa w § 15 ust. 5 lub innego podwykonawcy, że przynależne mu autorskie prawa majątkowe do całości lub części Studium, będącego przedmiotem niniejszej Umowy, w zakresie przewidzianym niniejszą Umową zostały przeniesione na Wykonawcę z prawem ich dalszego przenoszenia.
§ 15
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca powierza / nie powierza podwykonawcy lub podwykonawcom wykonanie części Przedmiotu Umowy. 
2. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawcy lub podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy Przedmiotu Umowy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 Prawa zamówień publicznych w celu uzyskania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zbada czy wobec proponowanego innego podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia na zasadach określonych w SWZ.
4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca bierze                  na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac powierzonych podwykonawcy i odpowiada przed Zamawiającym jak za działania własne. Nie narusza to uprawnień Zamawiającego do skorzystania z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, służącego pokryciu roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy.
5. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane części Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. Oświadczenia te powinny odnosić się do prac projektowych wykonanych przez podwykonawców, za które Wykonawca będzie przedkładał fakturę Zamawiającemu.
§ 16
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości równej 5 % wynagrodzenia całościowego brutto określonego w § 5 pkt 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę …………………………………………. zł.
2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………… 
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi zgodnie z formą jego wniesienia. 
5. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz kosztów przelewu. 
6. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi w części obejmującej 
70 % jego wartości w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru Etapu II, tj. wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia (30%) zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy.   
7. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz kosztów przelewu. 
                                                                                        § 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku powstania sporu pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej Umowy Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie sąd właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawo zamówień publicznych czy ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z umową powinna być kierowana pod następujące adresy:
a) Zamawiającego – ………
b) Wykonawcy – ………………………………………………
5. Umowę sporządzono w formie elektronicznej.
6. Następujące dokumenty stanowią integralną część niniejszej Umowy:

Załączniki:
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2: Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy. 
Załącznik nr 3: Wymagania dotyczące dostępności i sposobu opracowania dokumentacji 
Załącznik nr 4: Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych kontrahentów – RODO
Załącznik nr 5: Oferta Wykonawcy.
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Załącznik nr 3 do Umowy nr …….
Wymagania dotyczące dostępności i sposobu opracowania dokumentacji

1. Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu w postaci elektronicznej musi spełniać wymagania dostępności cyfrowej wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych mających zastosowanie do przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację w sposób zapewniający jej czytelność, możliwość dalszej edycji, wykorzystania oraz archiwizacji, z zachowaniem zasad dostępności cyfrowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w dokumentacji wymagania dotyczące dostępności dla wszystkich użytkowników, w tym osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 100 i 102 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych  w ramach funduszy europejskich na lata 2021–2027 (dokument nr MFiPR/2021-2027/12(1) z dnia 29 grudnia 2022 r.) wraz z ich ewentualnymi zmianami, w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu Umowy. Sporządzona dokumentacja powinna być zgodna ze standardami dostępności określonymi w niniejszym Załączniku oraz zapewniać dostępność cyfrową przekazywanych materiałów, w szczególności dokumentów tekstowych, plików PDF, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji, grafik oraz innych materiałów sporządzonych w ramach realizacji Umowy.
4. Dokumentacja przekazywana w postaci elektronicznej powinna być przygotowana 
w formatach umożliwiających jej odczyt, przeszukiwanie oraz dalsze wykorzystanie przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie poszczególnych wymagań:

1. Czcionka Trebuchet MS, 12 pkt – zalecana jest czytelna czcionka o wielkości 12 punktów.
1. Interlinia 1,2 – odstęp między wierszami powinien wynosić 1,2.
1. Wyrównanie do lewej – nie należy używać justowania (wyrównania do obu marginesów), ponieważ utrudnia czytanie.
1. Tekst rozstrzelony – jeśli trzeba zwiększyć odstępy między znakami, należy użyć funkcji „Rozstrzelony tekst”, a nie wstawiać spacji.
1. Wyłączone dzielenie wyrazów – wyrazy nie powinny być automatycznie dzielone na końcu wierszy.
1. Bez pogrubień, kursywy, podkreśleń i kolorowych czcionek – nie należy nadużywać formatowania. Jeśli coś trzeba wyróżnić, najlepiej robić to za pomocą stylów nagłówków.
1. Listy punktowane i numerowane – korzystać z funkcji list dostępnych w edytorze tekstu, a nie wpisywać ręcznie myślników czy numerów.
1. Wcięcia akapitów – ustawiać je w opcjach Akapit, a nie za pomocą klawisza Tab.
1. Nie pisać całych wyrazów WIELKIMI LITERAMI – utrudnia to czytanie, szczególnie osobom korzystającym z czytników ekranu.
1. Tabele – stosować tylko do prezentacji danych. Nie używać ich do rozmieszczania tekstu na stronie.
0. 
0. Każda tabela powinna mieć tytuł.
0. Pierwszy wiersz lub kolumna powinny być oznaczone jako nagłówki.
0. Tekst wyrównywać do lewej.
0. Liczby do prawej lub do przecinka dziesiętnego.
0. Style nagłówków – używać wbudowanych stylów (Nagłówek 1, Nagłówek 2 itd.)  
0. i zachować ich właściwą hierarchię.
1. Wysoki kontrast – np. czarny tekst na białym tle.
1. Teksty alternatywne (alt text) – każda grafika, zdjęcie lub wykres powinny mieć opis alternatywny dla osób korzystających z czytników ekranu.
1. Odpowiedni zapis pliku – najlepiej w formacie DOCX lub jako dostępny PDF z zachowaną strukturą dokumentu.











































Załącznik nr 4 do Umowy nr …..
KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych kontrahentów

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
	Administratorem Pana/i Danych jest: 
	Samorządowa Instytucja kultury „Szyb Staszic w Tarnowskich Górach”, ul. Teofila Królika 20, 42-600 Tarnowskie Góry 


	Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
	Rafał Jaszczuk 
iod.szybstaszic@grupaformat.pl 

	Pana/Pani dane będą przetwarzane  
w celu: 
	
w celu realizacji umowy/zamówienia oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,  
w szczególności wynikających z przepisów podatkowych  
i rachunkowości. 

	Podstawą do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest: 
	
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z realizacją umowy/zamówienia; 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora wynikających w szczególności 
z ustaw: o rachunkowości, podatkowych oraz innych przepisów obowiązujących Administratora. 

	Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: 
	
Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (np. biurom księgowym, usługodawcom IT). Dane nie są przekazywane innym podmiotom, ani do państw trzecich, chyba że przepisy prawa nakazują inaczej. Nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 30 marca 2026 r. 
w sprawie Centralnego Rejestru Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych. 

	Okres przechowywania danych: 
	
Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez 5 lat od sporządzenia sprawozdania finansowego, lub przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 


	Ma Pana/Pani prawo do: 
	1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 
1. ograniczenia przetwarzania danych, 
1. usunięcia danych osobowych – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa (np. ograniczenia wynikające z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), 
1. przenoszenia danych – w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, 
1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

	

Podane przez Pana/Panią dane są: 
	są wymogiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych Administratora. 

Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie lub realizację umowy/zamówienia. 


	Pana/Pani dane: 
	nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu. 
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