PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR ……………/2026
zawarta w dniu …………… 2026 r. w Lubrzy pomiędzy:
Gminą Lubrza, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, NIP 755-190-87-27, REGON 531413165, reprezentowaną przez Damiana Drabika – Wójta Gminy Lubrza, przy kontrasygnacie Joanny Chrobak – Skarbnika Gminy Lubrza, zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………………………, NIP: …………………………, REGON/KRS/CEIDG: …………………………, reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”.
PREAMBUŁA
Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr V.271.6.2026, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na realizację zadania pn. „Budowa budynku kotłowni dla potrzeb budynku szkoły w miejscowości Lubrza przy ul. Szkolnej” na działce nr 547/2, obręb Lubrza, przy ul. Szkolnej 22.
Zadanie jest finansowane ze środków własnych Gminy Lubrza. Strony uznają, że terminowa i należyta realizacja przedmiotu umowy ma istotne znaczenie dla zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły.
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa budynku kotłowni dla potrzeb budynku szkoły w miejscowości Lubrza przy ul. Szkolnej”.
2. Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) budowę wolnostojącego, niepodpiwniczonego, jednokondygnacyjnego budynku kotłowni;
2) wykonanie robót ziemnych, fundamentowych, konstrukcyjnych, murowych, izolacyjnych, dachowych i wykończeniowych;
3) wykonanie pomieszczenia kotłowni oraz pomieszczenia magazynu pelletu;
4) dostawę, montaż, uruchomienie i regulację kotła na pellet o mocy 100 kW wraz z urządzeniami i automatyką towarzyszącą, zgodnie z dokumentacją projektową;
5) wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania i wentylacyjnej;
6) połączenie nowego źródła ciepła z istniejącą instalacją centralnego ogrzewania szkoły;
7) wykonanie wymaganych badań, prób, pomiarów, rozruchów technologicznych i regulacji;
8) wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących oraz przekazanie kompletnego, sprawnego i nadającego się do użytkowania przedmiotu umowy.
3. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają: niniejsza umowa, SWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianami, dokumentacja projektowa, STWiORB, decyzja Starosty Prudnickiego nr 92 z dnia 27 kwietnia 2026 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę, a także oferta Wykonawcy.
4. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają kolejno: umowa, wyjaśnienia i zmiany SWZ, SWZ, dokumentacja projektowa i STWiORB, a następnie oferta Wykonawcy – z zastrzeżeniem, że oferta nie może ograniczać obowiązków wynikających z dokumentów zamówienia.
5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie świadczenia i koszty niezbędne do wykonania kompletnego i nadającego się do użytkowania przedmiotu umowy, w tym roboty przygotowawcze i tymczasowe, zabezpieczenie terenu i użytkowników szkoły, zaplecze, transport, odpady, badania, próby, pomiary, rozruchy, regulację, szkolenie obsługi, dokumentację powykonawczą, dokumenty wymagane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie, odbiory, ubezpieczenie oraz uporządkowanie terenu.
6. Przed zamówieniem i wbudowaniem materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru karty materiałowe oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania. Zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga wykazania parametrów nie gorszych niż wymagane oraz akceptacji Zamawiającego, projektanta i Inspektora Nadzoru, jeżeli taka akceptacja jest wymagana.
7. Wykonawca zapewni sporządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z przepisów.
§ 2
TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy w terminie uważa się faktyczne zakończenie wszystkich robót, przeprowadzenie wymaganych prób, pomiarów, rozruchów i regulacji, uporządkowanie terenu oraz skuteczne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego wraz z kompletną dokumentacją odbiorową, pod warunkiem że przedmiot umowy nie ma wad istotnych uniemożliwiających jego odbiór lub użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Czynności odbioru mogą zakończyć się po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli Wykonawca prawidłowo i terminowo zgłosił gotowość do odbioru.
4. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania prawidłowego zgłoszenia.
§ 3
PRZEKAZANIE I ORGANIZACJA TERENU BUDOWY
1. Zamawiający przekaże teren budowy protokolarnie w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań niezbędnych do rozpoczęcia robót.
2. Od dnia przejęcia terenu budowy do dnia odbioru końcowego Wykonawca odpowiada za jego organizację, ochronę, oznakowanie, bezpieczeństwo, porządek oraz szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
3. Zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót oraz innych czynności należących do inwestora dokonuje Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany terminowo przekazać dokumenty i oświadczenia kierownika budowy oraz inne dokumenty konieczne do wykonania obowiązków inwestora.
4. Wykonawca zorganizuje roboty w sposób zapewniający bezpieczne funkcjonowanie szkoły, ochronę uczniów i pracowników, ograniczenie utrudnień oraz zabezpieczenie istniejących sieci, instalacji i elementów zagospodarowania. Każde uszkodzenie powstałe w związku z realizacją robót usunie na własny koszt.
§ 4
NADZÓR I PERSONEL
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: ………………………………………, a przedstawicielem Wykonawcy: ……………………………………… .
2. Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru są wiążące w zakresie zgodnym z dokumentacją, umową i przepisami prawa. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do samodzielnej zmiany zakresu, wynagrodzenia ani terminu realizacji umowy.
3. Wykonawca ustanowi: kierownika budowy posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – w zakresie odpowiadającym robotom objętym zamówieniem. Dopuszcza się uprawnienia równoważne oraz łączenie funkcji przez osobę spełniającą wszystkie wymagania.
4. Zmiana osoby wskazanej do pełnienia funkcji technicznej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Osoba zastępująca musi spełniać warunki określone w SWZ. Zmiana taka nie wymaga aneksu, jeżeli nie wpływa na inne postanowienia umowy.
§ 5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową, dokumentacją, pozwoleniem na budowę, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i poleceniami osób uprawnionych.
2. Wykonawca w szczególności: zapewni kierownictwo budowy; będzie prowadził dziennik budowy za pośrednictwem kierownika budowy; zgłosi roboty zanikające i ulegające zakryciu; zabezpieczy szkołę, istniejące instalacje i mienie; wykona badania, próby, pomiary, rozruchy i regulację; będzie uczestniczył w radach budowy; niezwłocznie poinformuje o ryzykach dla terminu i jakości; usunie szkody; przekaże kompletną dokumentację powykonawczą, instrukcje obsługi i konserwacji, dokumenty urządzeń, protokoły rozruchu oraz dokumenty konieczne do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie; przeprowadzi szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi kotłowni.
3. Wykonawca przez cały okres realizacji będzie posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związane z przedmiotem umowy, z sumą gwarancyjną nie niższą niż wynagrodzenie brutto. Kopię polisy i dowód opłacenia składki przedłoży najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.
§ 6
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: przekazanie terenu i dokumentacji, zapewnienie nadzoru inwestorskiego, współdziałanie w zakresie koniecznym do realizacji umowy, dokonanie odbiorów oraz terminowa zapłata wynagrodzenia.
§ 7
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności ogólnobudowlane, konstrukcyjne, montażowe, sanitarne, elektryczne, instalacyjne i wykończeniowe, jeżeli sposób wykonywania tych czynności odpowiada art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
2. Wymóg nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ani osób wykonujących czynności osobiście w ramach działalności gospodarczej, o ile wykonywanie tych czynności nie ma cech stosunku pracy.
3. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca złoży oświadczenie zawierające co najmniej: oznaczenie podmiotu, datę, liczbę zatrudnionych osób, rodzaj umowy i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej.
4. Na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży oświadczenia, poświadczone kopie umów o pracę z anonimizacją danych niepotrzebnych do kontroli, dokumenty ZUS lub inne dokumenty dopuszczone przepisami. Zamawiający może żądać wyjaśnień i przeprowadzać kontrolę na miejscu.
§ 8
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy, ponosząc za jego działania i zaniechania odpowiedzialność jak za własne.
2. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz projekt jej zmiany podlega przedłożeniu Zamawiającemu. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia w terminie 14 dni od przedłożenia projektu; brak zastrzeżeń w tym terminie oznacza akceptację projektu.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży poświadczoną kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmianę w terminie 7 dni od zawarcia. W przypadku umowy o roboty budowlane Zamawiający może zgłosić pisemny sprzeciw w terminie 14 dni od jej przedłożenia.
4. Obowiązek przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie dotyczy umowy o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, chyba że wartość tej umowy przekracza 50 000 zł albo Zamawiający wskazał dany rodzaj umów jako podlegający przedłożeniu.
5. Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przekraczać 21 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. Umowa o podwykonawstwo nie może kształtować kar umownych ani warunków wypłaty wynagrodzenia mniej korzystnie dla podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy dla Wykonawcy.
6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach art. 465 ustawy Pzp, po uprzednim umożliwieniu Wykonawcy zgłoszenia uwag w terminie 7 dni. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należność główną, bez odsetek. Zamawiający może zapłacić należność, złożyć ją do depozytu sądowego albo odmówić zapłaty w przypadkach określonych ustawą Pzp.
7. Kwota zapłacona bezpośrednio podwykonawcy podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy. Wielokrotne bezpośrednie zapłaty lub ich suma przekraczająca 5% wynagrodzenia brutto mogą stanowić podstawę odstąpienia od umowy.
§ 9
ODBIORY
1. Przewiduje się odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory techniczne, próby i rozruchy oraz odbiór końcowy. Odbiory techniczne nie stanowią podstawy częściowego rozliczenia, chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej zgodnie z ustawą Pzp.
2. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże co najmniej: dokumentację powykonawczą; oświadczenia kierownika budowy; dokumenty wyrobów i urządzeń, w tym kotła i automatyki; wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje; protokoły badań, prób, pomiarów, regulacji i rozruchów technologicznych; instrukcje obsługi i konserwacji; karty gwarancyjne; dokumenty dotyczące zagospodarowania odpadów; potwierdzenie szkolenia obsługi oraz dokumenty wymagane do zawiadomienia o zakończeniu budowy albo uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
3. Wada istotna, uniemożliwiająca użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub zagrażająca bezpieczeństwu, uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru do czasu jej usunięcia. Wady nieistotne nie stanowią podstawy odmowy odbioru; zostaną opisane w protokole z terminem ich usunięcia, a Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wada nie zostanie usunięta.
4. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może, po dodatkowym wezwaniu, zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty innych uprawnień.
§ 10
WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚĆ
1. Wynagrodzenie ryczałtowe wynosi: netto …………… zł, VAT …………… zł, brutto …………… zł (słownie: …………………………………………………………………).
2. Wynagrodzenie obejmuje pełny zakres kosztów wskazanych w § 1 i ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.
3. Rozliczenie nastąpi jedną fakturą końcową, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia skutecznego doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wykonawca wystawi fakturę ustrukturyzowaną w KSeF, jeżeli jest do tego obowiązany albo korzysta z KSeF dobrowolnie. Za dzień doręczenia faktury w KSeF uznaje się dzień nadania jej numeru identyfikującego. Jeżeli faktura może być wystawiona poza KSeF albo zachodzi awaria lub tryb offline, zostanie doręczona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na adres wskazany przez Zamawiającego.
5. Faktura zostanie wystawiona na: Gmina Lubrza, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, NIP 755-190-87-27. Płatność nastąpi na rachunek znajdujący się w wykazie podatników VAT, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, jeżeli jest wymagany.
6. W przypadku udziału podwykonawców Zamawiający może uzależnić wypłatę części odpowiadającej należnościom podwykonawców od przedstawienia dowodów ich zapłaty, z zachowaniem art. 447 i 465 ustawy Pzp. Wstrzymanie nie może obejmować części wynagrodzenia niebudzącej wątpliwości.
§ 11
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad – 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia brutto od części niezrealizowanej;
4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę podwykonawcy – 1 000 zł za każdy przypadek;
5) za nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo robót lub projektu jej zmiany – 500 zł za każdy przypadek;
6) za nieprzedłożenie kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 500 zł za każdy przypadek;
7) za brak wymaganej zmiany terminu zapłaty w umowie o podwykonawstwo – 500 zł za każdy przypadek;
8) za nieprzedłożenie dokumentów dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy – 1 000 zł za każdy przypadek;
9) za dopuszczenie do wykonywania czynności osoby bez wymaganego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy – 1 000 zł za każdą osobę i każdy stwierdzony przypadek.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto od niezrealizowanej części umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 456 ustawy Pzp.
3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych każdej ze Stron nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Kary są płatne w terminie 14 dni od doręczenia noty lub wezwania. Zamawiający może dokonać potrącenia, jeżeli spełnione są przesłanki wynikające z przepisów prawa.
§ 12
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy zabezpieczenie w wysokości 5% ceny brutto oferty, tj. …………… zł, w formie ………………………………… .
2. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniężna, Wykonawca zapewni jego ciągłość przez wymagany okres. Zmiana formy zabezpieczenia jest dopuszczalna na zasadach ustawy Pzp.
§ 13
RĘKOJMIA I GWARANCJA
1. Okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres ………… miesięcy, zgodnie z ofertą, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje roboty, materiały i urządzenia objęte umową, z zastrzeżeniem że gwarancje producentów udzielone na dłuższy okres pozostają wiążące.
3. Wady zagrażające bezpieczeństwu, ciągłości ogrzewania szkoły albo uniemożliwiające użytkowanie kotłowni Wykonawca usunie lub zabezpieczy niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zgłoszenia, a usunie w terminie technicznie uzasadnionym, uzgodnionym z Zamawiającym. Pozostałe wady usunie w terminie wyznaczonym z uwzględnieniem ich charakteru.
4. W razie nieusunięcia wad w terminie Zamawiający może wykonać naprawę zastępczą na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim dodatkowym wezwaniu, chyba że wada wymaga natychmiastowego działania.
5. Okres gwarancji dla naprawionego elementu przedłuża się o czas wyłączenia go z użytkowania, a dla elementu wymienionego biegnie na nowo. Gwarancja nie ogranicza uprawnień z rękojmi.
§ 14
ZMIANY UMOWY
1. Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz na podstawie poniższych klauzul, o ile nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy.
2. Termin realizacji może zostać przedłużony o udokumentowany okres wpływu danej okoliczności i czas niezbędny do usunięcia jej skutków w przypadku:
1) wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych dla pory roku, które zgodnie z technologią uniemożliwiają wykonywanie robót;
2) wstrzymania robót przez organ, Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
3) odkrycia niezinwentaryzowanych instalacji, kolizji, warunków gruntowych lub innych przeszkód, których nie można było racjonalnie przewidzieć na podstawie dokumentacji i dostępnych danych;
4) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych dopuszczalnych na podstawie ustawy Pzp;
5) opóźnienia organów administracji mimo terminowego i prawidłowego działania Wykonawcy;
6) siły wyższej;
7) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy lub dokumentów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
3. Sposób wykonania, zakres rzeczowy lub rodzaj materiałów i urządzeń może zostać zmieniony w przypadku konieczności zastosowania rozwiązań zamiennych, usunięcia błędów lub rozbieżności dokumentacji, zapewnienia zgodności nowej kotłowni z istniejącą instalacją szkoły, niedostępności materiału lub urządzenia przy zachowaniu parametrów nie gorszych, zmian przepisów albo zaleceń właściwych organów. Ewentualna zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna wyłącznie w zakresie wynikającym z legalnej zmiany zakresu i na podstawie kalkulacji sporządzonej według cen jednostkowych z oferty, a gdy ich brak – według średnich cen rynkowych i uzasadnionych nakładów, zaakceptowanej przez Zamawiającego przed wykonaniem robót, z wyjątkiem działań koniecznych dla usunięcia bezpośredniego zagrożenia.
4. Dopuszcza się zmianę osób, podwykonawców i zakresu podwykonawstwa, pod warunkiem zachowania wymagań SWZ i ustawy Pzp.
5. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulega odpowiednio wynagrodzenie brutto dotyczące świadczeń wykonanych po wejściu w życie nowej stawki; wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.
6. Wniosek o zmianę wymaga pisemnego uzasadnienia i dowodów. Zmiana wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian osób lub danych kontaktowych, które zgodnie z umową nie wymagają aneksu.
§ 15
ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części niewykonanej, jeżeli Wykonawca: bez uzasadnienia nie rozpocznie robót w terminie 14 dni od przekazania terenu; przerwie roboty na ponad 14 dni z przyczyn leżących po jego stronie; mimo wezwania wykonuje roboty sprzecznie z umową lub dokumentacją; utraci wymagane ubezpieczenie albo zabezpieczenie; narusza zasady podwykonawstwa; lub zachodzi inna przesłanka przewidziana ustawą Pzp lub Kodeksem cywilnym.
2. Przed odstąpieniem z przyczyn usuwalnych Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin dodatkowy, nie krótszy niż 7 dni, chyba że dalsze oczekiwanie zagraża bezpieczeństwu, finansowaniu zadania lub interesowi publicznemu.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający mimo pisemnego wezwania i dodatkowego terminu nie wykonuje istotnych obowiązków uniemożliwiających realizację umowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej i uzasadnienia. Uprawnienie umowne może być wykonane w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie, nie później jednak niż do 60 dni po upływie terminu realizacji, z wyjątkiem przypadków ustawowych.
5. Po odstąpieniu Strony sporządzą protokół inwentaryzacji. Wykonawcy należy się wynagrodzenie za należycie wykonane i odebrane roboty, pomniejszone o należności Zamawiającego.
§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności, praw ani obowiązków wynikających z umowy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.
2. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązania sporów. W razie braku porozumienia spór rozstrzyga sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Zmiana adresu lub danych kontaktowych wymaga niezwłocznego pisemnego zawiadomienia i nie stanowi zmiany umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się ustawę Pzp, Kodeks cywilny, Prawo budowlane oraz inne właściwe przepisy.
5. Integralną część umowy stanowią: SWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianami, dokumentacja projektowa i STWiORB, decyzja o pozwoleniu na budowę, oferta Wykonawcy oraz pozostałe dokumenty wskazane w umowie.
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy, chyba że zostanie podpisana elektronicznie.
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