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ZDP.2312.1.8.2026
ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Pułtuski
Jednostka Organizacyjna: Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./fax (0-23) 692 85 77
www.zdppultusk.bip.gov.pl 
e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl 
NIP 568-14-14-690
REGON: 130382268


SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA
[bookmark: _Hlk203458195][bookmark: _Hlk208825341]„Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i ochrony cywilnej”
W POSTĘPOWANIU O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM
W TRYBIE PODSTAWOWYM NA PODSTAWIE ART. 275 PKT 1
USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz. U. z 2026 r. poz.793) ZWANEJ DALEJ "USTAWĄ"




Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 8 grudnia 2025r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych lub konkursów 

[bookmark: _Hlk203458131]Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz.793) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2026 r. poz. 795) jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Miejsce ogłoszenia o postępowania: 
1. Portal e-zamówienia 




DYREKTOR
/-/ Marek Kamiński
Zatwierdził
data, 07.08.2026 r.







SPIS TREŚCI
· § 1 Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania
· § 2 Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
· § 3 Tryb udzielenia zamówienia oraz informacja o braku prowadzenia negocjacji i ograniczenia liczby wykonawców
· § 4 Opis przedmiotu zamówienia (formuła „Zaprojektuj i Wybuduj”) oraz wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (art. 95 ustawy PZP)
· § 5 Termin wykonania zamówienia oraz terminowe fazy projektowej i wykonawczej
· § 6 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wzór umowy)
· § 7 Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami (Platforma e-Zamówienia)
· § 8 Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
· § 9 Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
· § 10 Termin związania ofertą
· § 11 Opis sposobu przygotowania oferty oraz zasady podpisywania plików i kompresji danych
· § 12 Sposób oraz termin składania ofert
· § 13 Termin otwarcia ofert
· § 14 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej
· § 15 Sposób obliczenia ceny ryczałtowej (wynagrodzenie płatne jednorazowo na podstawie jednej faktury końcowej)
· § 16 Opis kryteriów oceny ofert (Cena 60%, Wielobranżowa gwarancja jakości 40%) oraz sposób oceny ofert
· § 17 Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
· § 18 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy (Odwołanie do KIO)
· § 19 Informacja o warunkach udziału w postępowaniu (Doświadczenie projektowo-budowlane i wymogi kadrowe)
· § 20 Informacja o podmiotowych środkach dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego
· § 21 Opis części zamówienia oraz ustawowe uzasadnienie braku dopuszczenia składania ofert częściowych
· § 22 Informacje dotyczące ofert wariantowych
· § 23 Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP (Aspekty społeczne)
· § 24 Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP
· § 25 Wymagania dotyczące wadium (Kwota, formy wniesienia i zasady zwrotu)
· § 26 Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP (Zamówienia podobne)
· § 27 Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej obiektu oraz weryfikacji dokumentów PFU
· § 28 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
· § 29 Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
· § 30 Informacja o braku obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań (Podwykonawstwo w projektowaniu i robotach)
· § 31 Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową
· § 32 Informacja o rezygnacji z zastosowania aukcji elektronicznej
· § 33 Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
· § 34 Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (5% ceny brutto oraz 30% zatrzymanie na okres gwarancji)
· § 35 Wykaz Załączników do SWZ



















































§ 1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania
1. Zamawiający: Powiat Pułtuski
2. Jednostka Organizacyjna realizująca zamówienie (odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy):
Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./fax: 23 692 85 77
Strona internetowa Zamawiającego (BIP): www.zdppultusk.bip.gov.pl
e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl
NIP: 568-14-14-690
REGON: 130382268
3. Godziny urzędowania Jednostki Organizacyjnej realizującej zamówienie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
§ 2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
1. Wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy – PFU) będą udostępniane bezpłatnie, w sposób pełny, bezpośredni i nieograniczony na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych na Portalu e-Zamówienia pod dedykowanym adresem URL przypisanym do niniejszego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6347f30c-aedf-43e1-ade9-72460caa7cd9
2. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego śledzenia zawartości wskazanej w ust. 1 strony internetowej w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania, zmianami treści SWZ oraz innymi komunikatami publikowanymi przez Zamawiającego w toku postępowania.
§ 3. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), zwaną dalej „ustawą PZP”, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert. Wybór najkorzystniejszej profesjonalnej oferty nastąpi bezpośrednio po ocenie ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2026 r. poz. 795), jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.
4. Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożą oferty, o Wykonawcach:
1. których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji;
2. których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Zamawiający udostępni oferty wraz z załącznikami złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu niezwłocznie po otwarciu tych ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy aktualnych rozporządzeń wykonawczych do ustawy PZP dotyczących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów elektronicznych.
7. Zamówienie realizowane jest w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. Oznacza to, że pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia), a następnie kompleksowe wykonanie robót budowlanych na jej podstawie, ponosi Wykonawca. Wszelkie błędy, braki lub sprzeczności w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę nie mogą być podstawą do roszczeń finansowych lub terminowych wobec Zamawiającego. Strony ustalają, że rozliczenie za realizację całości tak zdefiniowanego przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo, na podstawie jednej faktury końcowej, po pełnym zakończeniu i bezusterkowym odbiorze Fazy I i Fazy II. Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych.
§ 4. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy PZP
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i ochrony cywilnej”.
2. Zadanie realizowane jest w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. Zakres zamówienia obejmuje dwie nierozerwalne fazy realizacyjne:
1. Faza I (Projektowa): polegająca na sporządzeniu pełnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym m.in. projektu budowlanego, projektów wykonawczych, informacji BIOZ), uzyskaniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, sprawdzeń i decyzji administracyjnych, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia;
2. Faza II (Wykonawcza): polegająca na kompleksowej realizacji robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, a także sprawowaniu przez uprawnionych projektantów nadzoru autorskiego nad realizacją tych robót w pełnym zakresie.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie na podstawie, w pełnej zgodności oraz w granicach określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), stanowiącym Załącznik do niniejszej SWZ. Wykonawca jako profesjonalista przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za rezultat końcowy, w tym za poprawność techniczną i formalno-prawną opracowanych projektów.
4. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach zadań własnych z Obszaru II, realizowanych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Program OLiOC).Wykonawca jest zobowiązany do współpracy przy rozliczeniu dotacji.
5. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277) dotyczy osób wykonujących czynności o charakterze fizycznym (roboty budowlane, montażowe, instalacyjne, wykończeniowe, tynkarskie, malarskie, rozbiórkowe oraz operatorskie ciężkiego sprzętu).
2. Wymóg, o którym mowa w pkt 1), nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane (Projektantów, Kierownika Budowy, Kierowników Robót) oraz czynności geodezyjnych.
3. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców i dalszych podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1).
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 1), uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania tych wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia, zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót fizycznych na placu budowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego w toku umowy, złoży pisemne oświadczenie o zatrudnieniu wraz z aktualnym wykazem osób.
6. Ze względu na specyfikę zamówienia, w PFU mogą znajdować się odniesienia do znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm lub aprobat technicznych, mające wyłącznie walor pomocniczy. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych, o ile zapewnią one parametry nie gorsze niż określone w PFU. Rozwiązania równoważne muszą być zgodne w szczególności pod względem:
1. gabarytów, konstrukcji i właściwości fizycznych;
2. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji magazynowych i obronnych);
3. charakterystyki materiałowej i jakościowej;
4. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, obciążenia);
5. bezpieczeństwa pożarowego i użytkowego obiektu;
6. standardów emisyjnych, izolacyjności cieplnej oraz akustycznej.
7. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, wyłączną podstawą wyceny oferty jest Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). Jeżeli w SWZ udostępniono dokumenty pomocnicze (np. przedmiary poglądowe), a wystąpią jakiekolwiek różnice lub rozbieżności pomiędzy nimi a PFU, do wyceny i realizacji należy bezwzględnie przyjąć wymagania i ilości zawarte w PFU.
8. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy musi obejmować pełen, całkowity koszt kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi uwzględniać koszty wszystkich prac projektowych (Faza I), pełnienia nadzoru autorskiego przez Projektantów, opłat za uzgodnienia rzeczoznawców, mapy do celów projektowych, ekspertyzy techniczne, decyzje administracyjne, koszty nadzoru technicznego sprawowanego przez Kierownika Budowy oraz koszty wykonania wszelkich robót budowlano-montażowych i instalacyjnych (Faza II).
9. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich czynności formalno-prawnych i technicznych, w tym przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów technicznych (w tym UDT, instalacyjnych, sanitarnych oraz strażackich) przewidzianych przepisami prawa krajowego, niezbędnych do prawidłowego, bezusterkowego oddania kompletnego powiatowego magazynu do użytkowania.
10. Wykonanie zamówienia w cenie ryczałtowej płatnej jednorazowo fakturą końcową obejmuje w szczególności:
1. Opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej przez projektantów posiadających odpowiednie, aktualne uprawnienia budowlane oraz aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego;
2. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez autorów projektów we wszystkich branżach w okresie realizacji robót budowlanych, aż do podpisania ostatecznego, bezusterkowego protokołu odbioru końcowego obiektu;
3. Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy (oraz ewentualnie kierowników robót branżowych), który będzie stale obecny na budowie, odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy, koordynację podwykonawców oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.;
4. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez Kierownika Budowy przed fizycznym rozpoczęciem robót budowlanych;
5. Ponoszenie przez Wykonawcę wszelkich kosztów zużywanych mediów (prąd, woda, ścieki, śmieci) na cele budowy według faktycznego zużycia. Wykonawca zainstaluje na własny koszt na czas prowadzenia robót stosowne podliczniki;
6. Wykonanie wszelkich robót przygotowawczych (w tym usunięcie ewentualnych kolizji sieci) i porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, ogrodzenia, utrzymania i późniejszej likwidacji zaplecza budowy;
7. Wykonywanie wszystkich robót w uzgodnionych terminach, a w przypadku przerw związanych z warunkami atmosferycznymi – ich trwałe zabezpieczenie przed zniszczeniem, zalaniem lub degradacją;
8. Zagospodarowanie, transport i wywóz gruntu z wykopów oraz materiałów z rozbiórek we własnym zakresie i na własny koszt;
9. Właściwe i zgodne z prawem postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska, zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą – Prawo ochrony środowiska, całkowicie zwalniając z tej odpowiedzialności Zamawiającego;
10. Wykonanie przekopów kontrolnych, w tym wykonanie ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu;
11. Wykonanie i demontaż niezbędnych rusztowań oraz zabezpieczeń wysokościowych;
12. Odtworzenie wszelkich elementów infrastruktury, dróg, ogrodzeń i chodników uszkodzonych lub zniszczonych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w trakcie realizacji robót;
13. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
14. Doprowadzenie terenu wokół obiektu do stanu schludnego, czystego i uporządkowanego po zakończeniu realizacji zadania;
15. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu certyfikowanego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
16. Sporządzenie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (w tym m.in. deklaracji właściwości użytkowych, atestów i paszportów technicznych na wbudowane materiały i urządzenia) niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego;
17. Przyjęcie do wiadomości, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę lub jego podwykonawców podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Pozostałe wymagania odnośnie realizacji inwestycji w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” oraz rozliczenia końcowego:
1. Wszystkie prace projektowe oraz roboty budowlane należy wykonać w pełnej zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). Wszelkie materiały zamienne, równoważne lub alternatywne rozwiązania techniczne, przed ich wbudowaniem lub ujęciem w projekcie wykonawczym, wymagają uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wniosek o akceptację materiałów równoważnych musi być podpisany przez odpowiedniego Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) oraz Kierownika Budowy;
2. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną inwestycji przez uprawnionego geodetę (w tym wytyczenie obiektu oraz inwentaryzację powykonawczą), a także – jeśli wymagać tego będą warunki gruntowe lub zalecenia Projektanta – obsługę innych uprawnionych specjalistów (np. geologa, geotechnika);
3. Wszystkie zastosowane do budowy materiały, urządzenia i wyroby budowlane muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty zgodności, atesty higieniczne), ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki budynków przeznaczonych na powiatowe magazyny zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej (np. podwyższone normy obciążeniowe, izolacyjne czy pożarowe);
4. Obiekt należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo budowlane, przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz wymaganiami organów uprawnionych do kontroli i odbioru budynku. Dotyczy to w szczególności pełnej zgodności z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej (w tym komendanta Państwowej Straży Pożarnej) oraz wymaganiami sanitarno-higienicznymi (Państwowy Inspektorat Sanitarny);
5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do pisemnej akceptacji ostateczną koncepcję kolorystyki, faktury i estetyki elementów zewnętrznych (elewacja, stolarka) oraz wewnętrznych obiektu przed przystąpieniem do tych robót lub na etapie zatwierdzania projektu wykonawczego;
6. Inwestycję należy zaprojektować i wykonać w sposób umożliwiający bezusterkowe, bezawaryjne i bezpieczne korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem magazynowym i obronnym określonym w PFU;
7. W przypadku wątpliwości lub pojawienia się w toku prac projektowych lub robót budowlanych nieprzewidzianych w PFU okoliczności, rozbieżności lub wad ukrytych (np. w konstrukcji istniejącego budynku), Wykonawca – działając poprzez Kierownika Budowy lub Projektanta – niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej. Do zawiadomienia Wykonawca ma obowiązek dołączyć pisemną opinię Projektanta wraz z propozycją rozwiązania technicznego pod rygorem odpowiedzialności za powstałe szkody;
8. W toku prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić ciągłą, bezpieczną i bezkolizyjną pracę mediów zasilających inne, sąsiednie obiekty i nieruchomości Zamawiającego;
9. Wszelkie przepięcia, przełączenia lub planowane czasowe odłączenia instalacji i mediów muszą być zgłaszane Zamawiającemu i użytkownikom obiektów sąsiednich z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem i mogą nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego;
10. Wykonawca zobowiązany jest dokonać na własny koszt wszelkich niezbędnych zgłoszeń, uzgodnień oraz uzyskać wymagane decyzje administracyjne od właściwych organów lub zarządców infrastruktury w odniesieniu do ewentualnych utrudnień w ruchu lub zajęć pasów drogowych powstałych w związku z prowadzonymi robotami;
11. Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego i profesjonalnego zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia oraz PFU. Wykryte na etapie przetargu błędy, niezgodności lub niejasności Wykonawca powinien niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu w trybie przewidzianym na zadawanie pytań do treści SWZ. Ponieważ wykonanie inwestycji następuje w formule ryczałtowej „zaprojektuj i wybuduj”, Wykonawca nie może powoływać się na błędy PFU po złożeniu oferty. Wszystkie ryzyka związane z ewentualnym niedoszacowaniem robót na etapie projektowania Wykonawca ponosi samodzielnie w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej brutto, która zostanie wypłacona jednorazowo na podstawie faktury końcowej.
12. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (RODO):
Przetwarzanie danych osobowych względem osób fizycznych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z poniższą klauzulą informacyjną: zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl, telefonicznie: 23 692 85 77 lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej;
3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarciem i realizacją umowy oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z postępowaniem;
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego w szczególności z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a po jego zakończeniu będą przechowywane przez okres 5 lat (z uwagi na wymogi dotyczące trwałości projektu, audytu i rozliczenia środków zewnętrznych z Programu OLiOC, a także przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom i organom, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa (w tym z zasady jawności postępowania o zamówienie publiczne, o której mowa w art. 18 ustawy PZP). Do Pani/Pana danych mogą mieć także dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych (np. dostawcy platformy e-Zamówienia, podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe, usługi prawne, doradcze oraz archiwizacji i niszczenia dokumentów), a także operatorzy pocztowi lub kurierscy;
7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy wbrew przepisom ustawy PZP (art. 16 RODO),
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (art. 18 RODO),
d) prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane (art. 17 RODO);
8. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wskazanym w pkt 2) lub złożyć pisemny wniosek na adres Administratora wskazany w pkt 1). Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO;
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, bezpośrednio związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w przedmiotowym postępowaniu lub odrzuceniem oferty.
13. Wspólny Słownik Zamówień (Kody CPV) dla formuły „Zaprojektuj i Wybuduj”:
Główny przedmiot zamówienia (Faza II - Roboty budowlane):
1. 45215000-7 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
2. 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
3. 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
4. 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Uzupełniający przedmiot zamówienia (Faza I - Usługi projektowe):
5. 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego
6. 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
7. 71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
8. 71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi (w zakresie nadzoru autorskiego)
§ 5. Termin wykonania zamówienia
1. Strony ustalają, że realizacja całego przedmiotu zamówienia (obejmującego nierozerwalnie Fazę I – Projektową oraz Fazę II – Wykonawczą) nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, z zachowaniem następujących terminów etapowych:
1. W ramach Fazy I (Projektowej): Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i złożenia kompletnego, prawidłowego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy;
2. Przekazanie placu budowy: Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna lub upłynął ustawowy termin na wniesienie sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia;
3. W ramach Fazy II (Wykonawczej): Wykonawca, działając poprzez uprawnionego Kierownika Budowy, zobowiązuje się rozpocząć fizyczne roboty budowlane na placu budowy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty faktycznego i protokolarnego przejęcia placu budowy.
2. Ostateczne zakończenie realizacji, podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego całości zadania oraz jego pełne rozliczenie finansowe na podstawie jednej faktury końcowej musi nastąpić nie później niż do 17 grudniu 2026 roku.
§ 6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
1. Projektowane postanowienia umowy (Wzór umowy wraz z klauzulami dedykowanymi dla formuły „Projektuj i Wybuduj”) określające szczegółowe warunki realizacji, ubezpieczenia, nadzoru oraz bezusterkowego odbioru prac projektowych i robót budowlanych stanowią integralny Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.
2. Wykonawcy składający oferty w niniejszym postępowaniu są zobowiązani do bezwzględnego zapoznania się z treścią wzoru umowy. Podpisując i składając Formularz Oferty, Wykonawca w pełni akceptuje, że rozliczenie całego kontraktu (Fazy I oraz Fazy II) nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej, a Zamawiający (Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku) kategorycznie wyklucza możliwość wypłaty zaliczek, transz oraz dokonywania odbiorów i płatności częściowych w toku inwestycji.
§ 7. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest w pełni bezpłatne dla wszystkich uczestników postępowania.
3. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać bezpośrednio ze strony głównej Platformy e-Zamówienia, korzystając z interaktywnego przycisku „Przeglądaj postępowania/konkursy”.
4. Identyfikator (ID) niniejszego postępowania na Platformie e-Zamówienia wynosi: ocds-148610-6347f30c-aedf-43e1-ade9-72460caa7cd9
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z platformy określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej operatora oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania, w tym niniejszej SWZ oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania się w systemie.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w przepisach ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 773), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się je jako załączniki do korespondencji.
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., przekazywane w toku postępowania, sporządza się w postaci elektronicznej:
1. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje jako załącznik), lub
2. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w treści „Formularza do komunikacji” na Platformie e-Zamówienia).
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca – w celu utrzymania poufności tych informacji – przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku zwrotu: „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przesłaniem takiego pliku jednoznacznie wykazać i udowodnić spełnienie ustawowych przesłanek zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem momentu składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) na Platformie e-Zamówienia. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań przez Wykonawców dotyczących treści SWZ/PFU oraz udzielanie odpowiedzi przez Zamawiającego. Formularze umożliwiają również dołączenie załączników (przycisk „dodaj załącznik”).
12. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub właściwym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być one opatrzone – zgodnie z wyborem Wykonawcy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby – podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny), do przesyłanej wiadomości dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wbudowanym podpisem (typ wewnętrzny).
13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na tej platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących wyłącznie do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości są widoczne po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Uwaga: Z uwagi na formułę zamówienia „Zaprojektuj i Wybuduj”, ewentualne pliki graficzne, rysunkowe, koncepcje architektoniczne lub skany kompletnej dokumentacji technicznej przesyłane w toku wyjaśnień (a także operaty i projekty weryfikowane przed podpisaniem bezusterkowego odbioru końcowego stanowiącego podstawę do wystawienia jednorazowej faktury końcowej) muszą być zoptymalizowane pod kątem objętościowym, aby nie przekroczyć wskazanego limitu transferu platformy. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu oraz specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia, użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu: (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z całkowitej awarii systemu uniemożliwiającej komunikację za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza awaryjną komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl. Ścieżka ta ma charakter wyłącznie rezerwowy. Zastrzega się, że droga mailowa nie dotyczy składania ofert oraz nie powinna być wykorzystywana do przesyłania ciężkich plików projektowych, wielkoformatowych rysunków ani opracowań technicznych bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym.
§ 8. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy PZP
1. Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Sytuacje określone w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy PZP nie występują w niniejszym postępowaniu. Wszelka korespondencja wymieniana pomiędzy stronami realizowana będzie na zasadach opisanych w § 7 SWZ.
§ 9. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu i porozumiewania się z Wykonawcami w toku postępowania są:
1. W sprawach formalnych i proceduralnych: Kierownik Działu Technicznego Joanna Wolniak, e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl;
2. W sprawach merytorycznych, technicznych oraz dotyczących Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU): Dyrektor Marek Kamiński, e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl.
2. Osoba wskazana w ust. 1 pkt 2) jest uprawniona w szczególności do koordynowania procesu udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące założeń projektowych oraz parametrów techniczno-użytkowych planowanego powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i ochrony cywilnej.
§ 10. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Ostateczny termin związania ofertą upływa z dniem 22.09.2026 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem tego terminu zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w postaci elektronicznej lub elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym) i przesłania go za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP.
§ 11. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę (formularz ofertowy wraz z załącznikami) składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowodem), zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ oraz ustawie PZP.
2. Oferta oraz wszystkie towarzyszące jej oświadczenia i dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik do SWZ, a także inne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z zapisami niniejszej SWZ.
4. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie wykorzysta przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści sporządzonej oferty należy bezwzględnie zamieścić wszystkie dane, informacje oraz oświadczenia wymagane w tym Formularzu ofertowym.
5. Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (z art. 125 ust. 1 ustawy PZP) oraz zobowiązanie podmiotów trzecich (jeśli dotyczy) muszą być złożone w oryginale w postaci elektronicznej przez osoby uprawnione do reprezentacji odpowiednio Wykonawcy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) lub podmiotu udostępniającego zasoby. W przypadku reprezentacji przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji.
6. Do prawidłowego przygotowania, podpisania i skutecznego zaszyfrowania oferty na Platformie e-Zamówienia konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego podpisu elektronicznego (kwalifikowanego, zaufanego lub osobistego).
7. Dopuszczalne formaty danych przesyłanych plików, limity wielkości oraz szczegółowa specyfikacja połączenia teleinformatycznego są w pełni zgodne z wymaganiami technicznymi opisanymi w § 7 SWZ.
8. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentów w formacie poddającym dane kompresji (np. pliki .zip, .rar), Wykonawca zobowiązany jest pamiętać, że dokumenty, które z mocy przepisów prawa lub SWZ wymagają podpisu pod rygorem nieważności (np. Formularz ofertowy, oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictwo), muszą zostać podpisane elektronicznie indywidualnie, przed ich skompresowaniem (spakowaniem) do pliku archiwum. Opatrzenie podpisem elektronicznym wyłącznie całego skompresowanego pliku zbiorczego (np. archiwum .zip) nie będzie uznane za prawidłowe podpisanie dokumentów wymagających formy kwalifikowanej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2025 r. poz. 1928), które Wykonawca zastrzega jako poufne, powinny zostać przesłane w osobnym, wydzielonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku zwrotu: „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, jednoznacznie wykazać i udowodnić spełnienie wszystkich przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa musi być sformułowane w sposób jawny. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez dołączenia stosownego uzasadnienia i dowodów będzie traktowane przez Zamawiającego jako całkowicie bezskuteczne, a dokumenty te zostaną odtajnione zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP.
10. Kalkulując cenę oferty, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić pełen zakres prac określonych w PFU, w tym kompletne koszty zarządzania projektem, wynagrodzenie zespołu projektowego (Projektantów wszystkich branż), koszty ekspertyz, map do celów projektowych, badań geotechnicznych podłoża gruntowego, opłat administracyjnych, a także koszty sprawowania nadzoru autorskiego oraz wynagrodzenie Kierownika Budowy i kierowników robót. Ponieważ zamówienie realizowane jest w formule ryczałtowej, cena oferty musi zawierać wszelkie koszty ryzyka projektowego i realizacyjnego niezbędne do terminowego i bezusterkowego oddania powiatowego magazynu do użytkowania, z uwzględnieniem faktu, iż wynagrodzenie zostanie wypłacone jednorazowo na podstawie jednej faktury końcowej po odbiorze całości zadania.
11. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył obowiązkową wizję lokalną w miejscu realizacji robót. Wizja lokalna ma na celu osobiste zapoznanie się Wykonawcy ze stanem technicznym obiektu, układem funkcjonalnym oraz uwarunkowaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna odbędzie się w dniu (dwa terminy do wyboru przez oferentów), do wyboru: 12 sierpnia o godzinie 10:00-11:00, 19 sierpnia o godzinie 11:00-12:00. Miejscem zbiórki uczestników jest lokalizacja inwestycji – Kacice 86a, Gmina Pułtusk, Powiat Pułtuski. Z przeprowadzonej wizji lokalnej Zamawiający sporządzi protokół/notatkę, podpisany przez przedstawicieli obu stron. Dokument ten stanowi wyłączne potwierdzenie odbycia wizji. Oferta Wykonawcy, który nie weźmie udziału w obowiązkowej wizji lokalnej, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych. Koszty udziału w wizji lokalnej ponosi wyłącznie Wykonawca.
§ 12. Sposób oraz termin składania ofert
1. Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, oświadczeniami oraz dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia w terminie do dnia 24.08.2026 r. do godz. 09:00.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty (lub współudział w kilku ofertach, np. w konsorcjum i samodzielnie) spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych ofert.
3. Zamawiający bezwzględnie odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP. System teleinformatyczny Platformy e-Zamówienia uniemożliwia techniczną transmisję plików po upływie terminu wskazanego w ust. 1.
4. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ („Formularz Ofertowy”), udostępnionego przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia.
5. Wykonawca powinien pobrać dokumenty zamówienia, zapisać je na lokalnym dysku twardym komputera użytkownika, dokładnie uzupełnić danymi i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego, ponownie zapisać na dysku komputera oraz opatrzyć odpowiednim rodzajem popisania (kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym), zgodnie z wymaganiami ust. 9 oraz § 11 SWZ.
6. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie przedmiotowego postępowania po zalogowaniu się na aktywne konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia. Po wybraniu interaktywnego przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje dedykowane okno składania oferty umożliwiające bezpieczne przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa niezależne pola drag&drop („przeciągnij i upuść”) służące do dodawania plików.
7. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio prawidłowo podpisany elektronicznie „Formularz Ofertowy” w pierwszym dedykowanym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca ma obowiązek dodać wszystkie pozostałe pliki, oświadczenia (w tym oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP), pełnomocnictwa oraz dokumenty stanowiące integralną część oferty lub składane wraz z nią.
8. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca – w celu bezwzględnego utrzymania poufności tych informacji – przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio zablokowanym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku zwrotu: „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa, jak i pisemne uzasadnienie wraz z dowodami wykazujące spełnienie ustawowych przesłanek jej zastrzeżenia, należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
9. Formularz ofertowy musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Rekomendowanym przez Zamawiającego wariantem podpisu jest typ wewnętrzny (wszyty w strukturę pliku, np. XAdES, PAdES). Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest dopuszczalny – w tym przypadku powstały oddzielny plik podpisu (np. .sig, .p7s) należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” razem z plikiem głównym. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wchodzące w skład oferty, które zgodnie z ustawą PZP muszą być opatrzone podpisem, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. Przypomina się, że zgodnie z § 11 ust. 8 SWZ, dokumenty wymagające podpisu pod rygorem nieważności, a umieszczone w pliku kompresowanym (np. .zip, .rar), muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione indywidualnie przed ich skompresowaniem.
10. System Platformy e-Zamówienia automatycznie weryfikuje, czy złożone pliki są poprawnie podpisane technicznie i dokonuje ich natychmiastowego szyfrowania, informując o tym Wykonawcę komunikatem systemowym. Potwierdzenie dokładnego czasu koordynowanego przekazania i odbioru oferta znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO), które są automatycznie generowane i dostępne dla Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
11. Oferta może być skutecznie i ważnie złożona wyłącznie do momentu upływu terminu składania ofert. Po godzinie 09:00 dnia 24.08.2026 r. system platformy automatycznie blokuje możliwość przesłania jakichkolwiek plików w tym postępowaniu.
12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę. Wycofanie oferty następuje w zakładce „Oferty/wnioski” przy użyciu dedykowanego przycisku „Wycofaj ofertę”. Po wycofaniu oferty Wykonawca ma prawo złożyć nową ofertę, o ile nie upłynął jeszcze termin składania ofert.
13. Maksymalny łączny rozmiar wszystkich plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z nią za pośrednictwem dedykowanych pól na platformie wynosi 250 MB. Z uwagi na formułę zamówienia „Zaprojektuj i Wybuduj” oraz konieczność dołączenia ewentualnych obszernych wykazów osób (Projektantów, Kierowników Robót), referencji, polis czy oświadczeń niezbędnych do weryfikacji oferty przed podpisaniem umowy (z uwzględnieniem faktu braku jakichkolwiek rozliczeń częściowych i fakturowania etapowego), zaleca się, aby Wykonawca nie odkładał procesu składania i transakcji przesyłania oferty na ostatnią chwilę, z uwagi na czas potrzebny na transfer dużych pakietów danych przez sieć internetową.
13. Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.08.2026 r. o godzinie 10:00 za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie e-Zamówienia) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie e-Zamówienia) informacje o:
1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2. cenach lub kosztach zawartych w tych ofertach.
4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego Platformy e-Zamówienia, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii przez administratora platformy.
5. Zamawiający poinformuje o ewentualnej zmianie terminu otwarcia ofert, wywołanej awarią technologiczną systemu lub wcześniejszą zmianą terminu składania ofert, na stronie internetowej prowadzonego postępowania poprzez publikację stosownego komunikatu.
§ 14. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy PZP oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP (podstawy obligatoryjne wykluczenia), z zastrzeżeniem przepisów art. 110 ust. 2 ustawy PZP (procedura self-cleaning). Wykluczeniu podlegają w szczególności Wykonawcy:
1. będący osobami fizycznymi prawomocnie skazanymi za przestępstwa skarbowe, korupcyjne, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel ludźmi, przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub powierzanie pracy małoletnim cudzoziemcom;
2. jeżeli urzędujący członek ich organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej bądź prokurent został prawomocnie skazany za przestępstwa, o których mowa w pkt 1);
3. wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4. wobec których orzeczono prawomocnym wyrokiem zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. w stosunku do których Zamawiający posiada wiarygodne przesłanki wskazujące na zawarcie przez Wykonawców porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu (zmowa przetargowa);
6. którzy w sposób zawiniony zaangażowani byli we wcześniejsze przygotowanie niniejszego postępowania, co doprowadziło do zakłócenia konkurencji, a powstałego zakłócenia nie można eliminować w inny sposób.
2. Działając na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP – który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3), chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, który zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach i na okresy precyzyjnie określone w art. 111 ustawy PZP.
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Z postępowania wyklucza się również wykonawców podlegających wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).
6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, dotyczą zarówno Wykonawcy samodzielnie składającego ofertę, każdego z członków konsorcjum, jak również podmiotów trzecich udostępniających swoje zasoby (w tym potencjał techniczny lub zawodowy w zakresie prac projektowych i kierowania robotami budowlanymi) na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP. Z uwagi na kategoryczny brak płatności częściowych i fakturowania etapowego, pełna i bezbłędna weryfikacja podmiotowa rzetelności wszystkich zaangażowanych podmiotów realizowana jest przed zawarciem umowy w celu ochrony ciągłości finansowej zadania.
7. W przypadku posiadania certyfikatu potwierdzającego brak podstaw wykluczenia wykonawca może przedłożyć certyfikat zamiast dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w zakresie objętym certyfikacją.
§ 15. Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty w Formularzu Oferty, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, jako jedną, całkowitą cenę ryczałtową brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, z wyraźnym wyszczególnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) według stawki 23%. Zamawiający nie dopuszcza rozbicia ceny na etapy ani fakturowania częściowego. Cena ryczałtowa brutto obejmuje łącznie Fazę I (Projektową) oraz Fazę II (Wykonawczą wraz z nadzorem autorskim) i będzie podstawą do wystawienia jednej, końcowej faktury VAT po odbiorze całości zadania.
2. Cena oferty stanowi niezmienne wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i nie ulegnie zmianie w toku realizowania zamówienia, z zastrzeżeniem przypadków waloryzacji lub zmian wprost przewidzianych we Wzorze umowy (Załącznik nr 2 do SWZ). Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac projektowych bądź robót budowlanych.
3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Kalkulacja ceny musi uwzględniać w szczególności:
1. koszty pracy zespołu projektowego (wynagrodzenie Projektantów wszystkich branż), koszty opracowania wielobranżowego projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej;
2. koszty pełnienia nadzoru autorskiego przez projektantów we wszystkich branżach przez cały okres realizacji robót budowlanych, aż do odbioru końcowego inwestycji;
3. koszty stałego nadzoru technicznego i operacyjnego na budowie (wynagrodzenie Kierownika Budowy oraz kierowników robót branżowych);
4. opłaty za wszelkie uzgodnienia formalne, opinie (w tym rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż., higienicznosanitarnych), mapy do celów projektowych, badania geotechniczne oraz opłaty administracyjne wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia;
5. koszty wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych, rozbiórkowych, materiałów, urządzeń, maszyn, transportu, ubezpieczeń budowy oraz zagospodarowania odpadów i mediów.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami matematycznymi).
5. Wykonawca podaje w Formularzu Oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje bezwzględne odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy PZP, o ile nie zaistnieją ustawowe przesłanki do poprawienia omyłki w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.
6. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN). Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w walutach obcych.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm odwróconego obciążenia VAT lub import usług), Zamawiający – w celu oceny takiej oferty w ramach kryterium ceny – dolicza do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek samodzielnie rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma ustawowy obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

§ 16. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1. Cena oferty (C) – waga: 60% (maksymalnie 60,00 pkt)
2. Okres gwarancji jakości (G) – waga: 40% (maksymalnie 40,00 pkt)
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie warunki określone w SWZ i PFU oraz uzyska łącznie największą sumę punktów (P = C + G) wyliczoną w oparciu o oceniane kryteria.
3. Zbiorcze zestawienie kryteriów, ich wag oraz maksymalnej punktacji:
	Lp.
	Kryterium oceny
	Waga kryterium
	Maksymalna liczba punktów

	1)
	Cena oferty (brutto)
	60%
	60,00 pkt

	2)
	Okres gwarancji jakości (wielobranżowy)
	40%
	40,00 pkt

	--
	RAZEM
	100%
	100,00 pkt


Ocena ofert w poszczególnych kryteriach będzie dokonywana według następujących zasad:
A. Ocena kryterium „Cena oferty” (C):
Obliczenie liczby punktów w tym kryterium zostanie przeprowadzone na podstawie następującego wzoru matematycznego:
          
          Cmin
C=  ------------ x 60 % x 100
            Co
4. gdzie:
· Cmin– najniższa łączna cena brutto spośród wszystkich ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu;
· Co – łączna cena brutto ocenianej oferty;
· C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium ceny.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60,00 punktów. Punktacja zostanie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami zaokrągleń matematycznych).
B. Ocena kryterium „Okres gwarancji jakości” (G):
Ocena będzie przeprowadzana na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty długości terminu gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia (obejmujący nierozerwalnie: opracowaną dokumentację projektową przez Projektantów, wykonane roboty budowlano-montażowe i instalacyjne przez robotników pod nadzorem Kierownika Budowy oraz wszystkie wbudowane materiały i urządzenia). Ponieważ rozliczenie inwestycji następuje na podstawie jednej faktury końcowej, zadeklarowana gwarancja zabezpiecza cały rezultat końcowy. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, a maksymalny podlegający punktacji okres gwarancji wynosi 96 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji bez uwag. Obliczenie punktów nastąpi według następującego wzoru:
            Go
G= ---------------- x 40% x 100
           Gmax}\)
gdzie:
· G – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium okresu gwarancji;
· Go – okres gwarancji zaoferowany w ocenianej ofercie (w miesiącach);
· Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji (w miesiącach) spośród wszystkich ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu (jednak do wzoru zostanie przyjęta wartość nie większa niż 96 miesięcy).
Zasady dodatkowe dotyczące kryterium gwarancji:
4. Okres gwarancji jakości na kompletny przedmiot zamówienia należy określić w Formularzu Oferty w miesiącach, jako liczbę całkowitą.
4. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w Formularzu Oferty dedykowanego pola określającego długość okresu gwarancji jakości, będzie to traktowane przez Zamawiającego jako jednoznaczne oświadczenie o udzieleniu gwarancji na minimalny wymagany okres, tj. 60 miesięcy. Taka oferta zostanie uznana za ważną formalnie i otrzyma w tym kryterium punkty wyliczone dla okresu 60 miesięcy.
4. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż wymagane 60 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
4. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 96 miesięcy, Zamawiający wpisze ten zaoferowany (dłuższy) okres do umowy, natomiast na potrzeby matematycznej oceny ofert i wyliczenia punktacji (G) w tym kryterium przyjmie wartość maksymalną, tj. 96 miesięcy.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń, zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyczerpujących wyjaśnień za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia w terminie ściśle wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem negatywnych skutków procesowych (w tym odrzucenia oferty).
6. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie związania ofertą określonym w § 10 niniejszej SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający – przed dokonaniem wyboru – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do wyrażenia w wyznaczonym terminie zgody w postaci elektronicznej na wybór jego oferty oraz jednoczesne przedłużenie terminu związania ofertą, zgodnie z art. 252 ust. 2 ustawy PZP.
8. W przypadku braku zgody w postaci elektronicznej, o której mowa w ust. 7, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, oferta takiego Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie analogicznej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą ustawowe przesłanki skutkujące koniecznością unieważnienia postępowania.
17. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem przepisów art. 308 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy PZP.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o dokładnym terminie i sposobie podpisania umowy (Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi stron).
4. Wykonawca ma ustawowy obowiązek zawrzeć umowę na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 2 do SWZ. Treść umowy zostanie uzupełniona o zapisy, ceny i dane wynikające bezpośrednio ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum firm lub wspólnicy spółki cywilnej) – w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej – zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (umowę konsorcjum / umowę spółki).
6. Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, pod rygorem uznania, że uchyla się od zawarcia umowy z winy Wykonawcy, następujące dokumenty i oświadczenia:
1. dokument w postaci elektronicznej potwierdzający prawidłowe wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku form niepieniężnych, np. gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy gwarancji);
2. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne na dzień podpisania umowy zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP) przez osoby wskazane w wykazie kadry technicznej, przewidziane do pełnienia funkcji Projektantów poszczególnych branż oraz Kierownika Budowy;
3. oświadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) osób wykonujących czynności fizyczne i wykonawcze na placu budowy określone w § 4 ust. 5 pkt 1) SWZ, wraz z aktualnym wykazem tych osób;
4. kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (obejmującej zarówno ryzyka w zakresie projektowania architektoniczno-inżynieryjnego, jak i prowadzenia robót budowlanych) na sumę gwarancyjną określoną we Wzorze umowy.
7. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych dokumentów, ubezpieczeń lub oświadczeń wymienionych w ust. 6 przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem podpisania umowy będzie traktowane jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i skutkować będzie utratą wadium (jeśli było wymagane).
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi skrupulatnie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie, zgodnie z art. 263 ustawy PZP.
§ 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX („Środki ochrony prawnej”) ustawy PZP (art. 505–590 ustawy PZP).
2. W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP (poniżej progów unijnych), odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) przysługuje na wszystkie czynności podjęte przez Zamawiającego w toku postępowania lub na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie przepisów ustawy PZP.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach precyzyjnie określonych w art. 515 ustawy PZP, z uwzględnieniem formy i sposobu jego przekazania wynikających z przepisów prawa. Odwołanie wnosi się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, pod rygorem odrzucenia przez Izbę.
19. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu oraz o przedmiotowych środkach dowodowych
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w § 14 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Działając na podstawie art. 112 ustawy PZP, Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od ustalenia warunku w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od ustalenia warunku w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) 
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (ubezpieczenie musi obejmować zakresem ryzyka związane zarówno z projektowaniem architektoniczno-inżynieryjnym, jak i realizacją robót budowlanych) na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
A. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie:
· W zakresie wykonawstwa: co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku o powierzchni użytkowej minimum 800 m² oraz wartości tych robót nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto.
· W zakresie projektowania: co najmniej 1 wielobranżową dokumentację projektową dla budynku o powierzchni użytkowej minimum 800 m², na podstawie której uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza sytuację, w której powyższe doświadczenie (w zakresie robót i projektowania) wynika z realizacji jednego, wspólnego zamówienia wykonywanego pierwotnie w formule „Projektuj i Wybuduj” lub z dwóch oddzielnych zadań. Dowodem należytego wykonania prac są referencje bądź inne podmiotowe środki dowodowe wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane.
B. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje na czas realizacji zamówienia stałym zespołem osób (kadra techniczna) posiadających uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą – Prawo budowlane oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, w tym:
· ZESPÓŁ WYKONAWCZY (ROBOTY BUDOWLANE):
· 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
· 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Robót Sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
· 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Robót Elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
· ZESPÓŁ PROJEKTOWY (PRACE PROJEKTOWE I NADZÓR AUTORSKI):
· 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta Wiodącego (Architekta), posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;
· 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta Branży Konstrukcyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
· 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta Branży Sanitarnej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
· 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta Branży Elektrycznej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wymienionych funkcji projektowych lub wykonawczych przez tę samą osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych i odpowiednich uprawnień budowlanych (np. ta sama osoba może projektować instalacje sanitarne i pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych). Zamawiający akceptuje odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz zagraniczne uprawnienia uznane w RP.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum firm / wspólnicy spółki cywilnej).
4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ci obowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo w postaci elektronicznej należy dołączyć do oferty).
5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, kryterium braku podstaw do wykluczenia (określone w § 14 SWZ) musi spełniać i udokumentować samodzielnie każdy z Wykonawców. W odniesieniu do warunków zdolności technicznej lub zawodowej (ust. 2 pkt 4) wykonawcy konsorcjum mogą spełniać je łącznie, z zastrzeżeniem, że warunek doświadczenia (ust. 2 pkt 4 lit. A) musi w całości zrealizować co najmniej jeden z konsorcjantów realizujący daną część zamówienia (etap projektowy lub wykonawczy). Niedopuszczalne jest sumowanie cząstkowego, niespełniającego minimalnych parametrów doświadczenia kilku podmiotów w ramach jednej branży.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności do realizacji zamówienia, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie znacznych zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne, równoległe przedsięwzięcia gospodarcze, może mieć bezpośredni negatywny wpływ na prawidłową, bezpieczną i terminową realizację niniejszego zamówienia.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w rankingu, zostanie pisemnie wezwany za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania powyższych warunków, zgodnie z zasadami opisanymi w § 20 SWZ.
8. Wykonawca realizujący zamówienie musi być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i być uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Weryfikacja statusu Wykonawcy na tzw. „białej liście podatników VAT” nastąpi bezwzględnie przed podpisaniem umowy.
9. Przedmiotowe środki dowodowe: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych prac i systemów z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (PFU). Spełnienie założeń technicznych weryfikowane będzie przez Zamawiającego na etapie odbioru i zatwierdzania dokumentacji projektowej (Fazy I) przed przystąpieniem do robót budowlanych.
20. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, wypełnionych ściśle według wzorów udostępnionych przez Zamawiającego:
1. Formularza Oferty – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
2. Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu (składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP) – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
3. Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP) – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących dokumentów i oświadczeń: Składane bezwzględnie wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty):
1. Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków (o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu);
2. Oświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (konsorcjanta/wspólnika s.c.) wskazującego, które roboty lub usługi projektowe wykonają poszczególni wykonawcy – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
3. Pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym – o ile ofertę składa pełnomocnik lub lider konsorcjum.
Składane na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona):
4) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie podstaw określonych w § 14 SWZ – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ;
5) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności tożsamej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ;
6) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
7) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
8) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Uwaga: Zamawiający samodzielnie pobierze te dokumenty za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych krajowych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane identyfikacyjne w ofercie.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 6, 7 lub 8, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
2. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym lub notariuszem. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 4, 6, 7 i 8 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.
7. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy ust. 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
8. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej (określonych w § 19 ust. 2 pkt 3 SWZ), Zamawiający żąda – na wezwanie – następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 500.000,00 zł, wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (polisa OC wraz z dowodem opłacenia składki) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł (ubezpieczenie musi nierozerwalnie obejmować zakresem odpowiedzialności ryzyka zawodowe w projektowaniu oraz ryzyka w wykonawstwie robót budowlanych).
9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 8, Wykonawca może złożyć inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego warunku. Alternatywne dokumenty muszą jednoznacznie potwierdzać zdolność Wykonawcy do bezawaryjnego finansowania całości prac projektowych i robót budowlanych bez możliwości ubiegania się o transze lub płatności częściowe w toku inwestycji.
10. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (określonych w § 19 ust. 2 pkt 4 SWZ), Zamawiający żąda – na wezwanie – następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) W ZAKRESIE DOŚWIADCZENIA FIRMY:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).
* UWAGA: Przez robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku o powierzchni użytkowej minimum 800 m² oraz wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto.
* UWAGA: Przez zamówienia wykonane należy rozumieć zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie lub zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w tym okresie.
b) Wykazu usług projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie (referencje). Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
* UWAGA: Wykonawca musi wykazać się wykonaniem co najmniej 1 wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany lub wykonawczy) dla budynku o powierzchni użytkowej minimum 800 m², na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonano skutecznego zgłoszenia.
2) W ZAKRESIE POTENCJAŁU OSOBOWEGO (KADRA INŻYNIERSKO-PROJEKTOWA):
Wykazu minimum 7 osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowych oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 10 do SWZ). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującym kompletnym zespołem:
A. Zespół wykonawczy (kierownictwo robót):
. a) Kierownik budowy (minimum 1 osoba) – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone przed upływem terminu składania ofert) w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót;
. b) Kierownik robót elektrycznych (minimum 1 osoba) – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone przed upływem terminu składania ofert) w kierowaniu robotami elektrycznymi;
. c) Kierownik robót sanitarnych (minimum 1 osoba) – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone przed upływem terminu składania ofert) w kierowaniu robotami sanitarnymi.
B. Zespół projektowy (autorzy dokumentacji i nadzór autorski):
. d) Projektant wiodący / Architekt (minimum 1 osoba) – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz posiadający doświadczenie w sporządzeniu projektów architektonicznych;
. e) Projektant branży konstrukcyjnej (minimum 1 osoba) – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
. f) Projektant branży sanitarnej (minimum 1 osoba) – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
. g) Projektant branży elektrycznej (minimum 1 osoba) – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (Projektant, Kierownik Budowy) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie – Prawo budowlane. Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wymienionych funkcji w ramach posiadanych uprawnień (np. jedna osoba może być projektantem danej branży i kierownikiem robót tej samej branży).
11. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w przepisach rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, składa się wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy PZP oraz ściśle zgodnie z zasadami techniczno-organizacyjnymi komunikacji opisanymi w § 7 niniejszej SWZ.
12. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie faktycznie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi jednoznacznie potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów oraz musi określać w szczególności:
1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje bezpośrednio usługi projektowe lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (Uwaga: zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy PZP, w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, podmiot udostępniający zasoby może je udostępnić wyłącznie, jeśli zrealizuje osobiście roboty budowlane lub usługi projektowe, do których te zdolności są wymagane – tj. musi wystąpić jako zalegalizowany podwykonawca).
13. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana przez Zamawiającego według formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i podmiotowych środkach dowodowych złożonych w postępowaniu. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie i bezdyskusyjnie, iż Wykonawca spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki techniczne, osobowe, projektowe oraz ekonomiczno-finansowe.
14. Wykonawca może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia, przedłożyć ważny certyfikat Wykonawcy wydany zgodnie z ustawą o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, w zakresie objętym tym certyfikatem. Zamawiający uzna certyfikat w zakresie, w jakim potwierdza on okoliczności wymagane w niniejszym postępowaniu.
15. Jeżeli Wykonawca przedłoży certyfikat wykonawcy, Zamawiający nie będzie żądał dokumentów, których okoliczności zostały potwierdzone tym certyfikatem.
16. Jeżeli certyfikat obejmuje jedynie część wymaganych okoliczności, Zamawiający wezwie do złożenia pozostałych dokumentów.
17. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców może posługiwać się odrębnym certyfikatem Wykonawcy w zakresie dotyczącym potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. Zamawiający uzna certyfikat każdego z członków [image: ]konsorcjum wyłącznie w zakresie okoliczności potwierdzonych tym certyfikatem oraz w odniesieniu do Wykonawcy, którego certyfikat został wydany.
18. Jeżeli certyfikat nie obejmuje wszystkich wymaganych okoliczności lub został wydany jedynie dla jednego z członków konsorcjum, Zamawiający wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych wyłącznie w zakresie nieobjętym certyfikatem.
19. Certyfikat Wykonawcy składany w postępowaniu powinien zostać złożony w postaci elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli certyfikat został wydany jako dokument elektroniczny, powinien zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny, kwalifikowaną pieczęć elektroniczną albo inny sposób uwierzytelnienia przewidziany w przepisach regulujących funkcjonowanie systemu certyfikacji Wykonawców, umożliwiający weryfikację jego autentyczności oraz ważności.
20. Jeżeli Wykonawca składa elektroniczną kopię certyfikatu, powinna ona zostać sporządzona zgodnie z przepisami dotyczącymi składania dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający może zweryfikować autentyczność oraz aktualność certyfikatu w odpowiednim rejestrze lub systemie teleinformatycznym, jeżeli taki został udostępniony przez podmiot certyfikujący.
21. W przypadku utraty ważności certyfikatu Wykonawcy przed zakończeniem postępowania lub gdy certyfikat przestanie potwierdzać wymagane okoliczności, Wykonawca jest zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć odpowiednie podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia.
22. Zamawiający może zweryfikować aktualność i autentyczność przedłożonego przez Wykonawcę [image: ]certyfikatu w ogólnodostępnej Bazie Danych o Certyfikacji Wykonawców Zamówień Publicznych prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii
§ 21. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części
1. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części i nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę cenową na pełen, kompleksowy zakres rzeczowy, formalno-prawny oraz techniczny przedmiotu zamówienia określony w niniejszej SWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). Oferty zawierające propozycje podziału zadania lub wycenę tylko wybranego etapu (np. wyłącznie fazy projektowej lub wyłącznie fazy wykonawczej) zostaną odrzucone jako niezgodne z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
2. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: Stosownie do treści art. 91 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający wskazuje, że niedokonywanie podziału zamówienia na części wynika bezpośrednio ze specyfiki realizacji inwestycji w formule ryczałtowej „Zaprojektuj i Wybuduj”. Powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i ochrony cywilnej stanowi technologicznie, konstrukcyjnie i funkcjonalnie jedną integralną całość. Podział zamówienia na odrębne umowy (np. na oddzielne usługi projektowe i oddzielne roboty budowlane) uniemożliwiłby uzyskanie niezbędnego w tym zadaniu efektu synergii, rodziłby wysokie ryzyko sporów kompetencyjnych oraz odpowiedzialnościowych pomiędzy autorem dokumentacji a wykonawcą robót (w szczególności w zakresie wad projektowych, odpowiedzialności za uzyskanie pozwolenia na budowę oraz opóźnień realizacyjnych). Powierzenie całości zadań jednemu Wykonawcy zapewnia pełną, niepodzielną odpowiedzialność za produkt końcowy, optymalizuje koszty, skraca czas realizacji i zabezpiecza środki finansowe pochodzące z Programu OLiOC przed ryzykiem ich niewykorzystania w terminach budżetowych. Dodatkowo, z uwagi na przyjętą zasadę całkowitego braku płatności częściowych i fakturowania jednorazowego na podstawie jednej faktury końcowej, podział zamówienia na części uniemożliwiłby prawidłową weryfikację zdolności finansowej wykonawców do samodzielnego udźwignięcia ciężaru finansowego poszczególnych etapów prac.
§ 22. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie
1. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Każda oferta zawierająca rozwiązania wariantowe zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
§ 23. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP
1. Nie dotyczy. Zamawiający nie stawia wymagań o charakterze społecznym na podstawie wyżej wymienionego przepisu ustawy PZP.
§ 24. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje szczególne wymagania
1. Nie dotyczy. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie dla zakładów pracy chronionej ani innych wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.
§ 25. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, tj. w:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.2025 poz. 98).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w sposób skuteczny przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godziną 09:00 dnia 24.08.2026 r.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 50 1020 3541 0000 5102 0398 6999, wpisując w tytule przelewu: „ZDP2312182026”.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania środków finansowych na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. Zlecenie przelewu powinno nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą, o którym mowa w § 10 niniejszej SWZ.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje je Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia jako osobny załącznik do oferty. Dokument gwarancji/poręczenia musi być złożony w oryginale postaci elektronicznej, tj. musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń). Przesłanie skanu (cyfrowego odwzorowania) gwarancji papierowej opatrzonej podpisem Wykonawcy jest wadliwe i skutkuje odrzuceniem oferty. Beneficjentem wadium jest: Powiat Pułtuski, Jednostka Organizacyjna: Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku.
8. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi zachować ważność przez cały okres związania ofertą, bez jakichkolwiek przerw, począwszy od dnia upływu terminu składania ofert.
9. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom na obiektywnych zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy PZP.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy PZP, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył podmiotowych środków dowodowych (w tym wykazów i oświadczeń potwierdzających uprawnienia i doświadczenie zawodowe Projektantów lub Kierownika Budowy) potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału, co uniemożliwiło wybór jego oferty jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium także wówczas, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy (w tym z przyczyn związanych z koniecznością sfinansowania całości zadania ze środków własnych do czasu odbioru końcowego) lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 26. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług projektowych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
§ 27. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów
1. Zamawiający przed złożeniem oferty przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej obiektu (budynku przeznaczonego na przyszły powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i ochrony cywilnej w Pułtusku) na jego uprzedni, formalny wniosek przesłany drogą elektroniczną na zasadach opisanych w § 7 SWZ.
2. Przeprowadzenie wizji lokalnej nie ma charakteru obligatoryjnego. Jej nieodbycie przez Wykonawcę nie skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy PZP. Oferty mogą zostać skutecznie złożone bez odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie.
3. Podczas wizji lokalnej przedstawiciele Zamawiającego (w tym pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku) nie będą udzielać żadnych dodatkowych informacji ustnych, opinii ani odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne zapytania, wątpliwości techniczne i wnioski o wyjaśnienie treści SWZ lub założeń Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), jakie nasuną się Wykonawcom w toku oględzin, należy kierować do Zamawiającego wyłącznie drogą elektroniczną, na zasadach i w terminach wynikających z § 7 niniejszej SWZ.
4. Rezygnacja przez Wykonawcę z przeprowadzenia wizji lokalnej nie zwalnia go z odpowiedzialności zawodowej jako Projektanta i Wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca nie może powoływać się na nieznajomość stanu faktycznego, ukształtowania terenu, dostępności mediów czy rzeczywistego układu konstrukcyjnego budynku jako na podstawę do późniejszych roszczeń finansowych lub terminowych z tytułu błędów projektowych bądź robót dodatkowych. Z uwagi na kategoryczny brak transz częściowych, rzetelne zapoznanie się ze stanem obiektu przed wyceną oferty stanowi kluczowe zabezpieczenie interesu ekonomicznego samego Wykonawcy.
§ 28. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
1. Nie dotyczy. Wszelkie rozliczenia finansowe oraz fakturowanie za zrealizowany i odebrany bezusterkowo w całości przedmiot zamówienia będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej – złotych polskich (PLN). Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w postaci jednej płatności na podstawie faktury końcowej.
§ 29. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot
1. Nie dotyczy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy ponoszą pełne koszty własne związane z przygotowaniem, podpisaniem i złożeniem oferty.
§ 30. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy PZP
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań wchodzących w zakres realizacji przedmiotu zamówienia. Zamówienie może być w pełni realizowane przy udziale podwykonawców, zarówno w części projektowej, jak i budowlanej.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty części zamówienia (zakresu rzeczowego, np. opracowanie dokumentacji projektowej danej branży, pełnienie nadzoru autorskiego, wykonanie robót instalacyjnych itp.), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania firm (nazw) ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już oni znani Wykonawcy na etapie składania ofert.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z pełnej i solidarnej odpowiedzialności za prawidłowe działanie Projektantów, Kierownika Budowy oraz jakość wbudowanych materiałów zgodnie z PFU. Wszystkie formalności i procedury zgłaszania podwykonawców (w tym biur projektowych) regulują szczegółowo postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.
§ 31. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
1. Nie dotyczy. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w tym postępowaniu.
§ 32. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi bezpośrednio na podstawie kryteriów i wzorów matematycznych opisanych w § 16 SWZ.
§ 33. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy PZP
1. Nie dotyczy. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.
§ 34. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je przewiduje
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej łącznej ceny całkowitej brutto podanej w Formularzu Oferty. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku formach określonych w art. 442 ust. 1 ustawy PZP:
1. pieniądzu – przelewem na wskazany rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku: 50 1020 3541 0000 5102 0398 6999 z dopiskiem: „Zabezpieczenie umowy – nr sprawy ZDP.2312.1.8.2026”;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2025 poz. 98).
2. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach określonych w art. 442 ust. 2 ustawy PZP (tj. w wekslach, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych lub zastawu rejestrowego).
3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść pełną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod rygorem uznania, że uchyla się od podpisania umowy z winy Wykonawcy i utraty wadium.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem bezwzględnej ciągłości ochrony prawnej Zamawiającego i bez jakiegokolwiek zmniejszenia kwoty wysokości zabezpieczenia.
5. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat (z uwagi na oferowany w przetargu wydłużony okres gwarancji jakości), zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie (gwarancje ubezpieczeniowe/bankowe) wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wystąpienie do gwaranta z żądaniem wypłaty pełnej kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
7. Wypłata, o której mowa w ust. 6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia niepieniężnego.
8. Zamawiający zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia pełnego zakończenia wszystkich prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych, podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji bez uwag (stanowiącego jedyną podstawę do wystawienia faktury końcowej) oraz uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane w pełnej zgodności z zatwierdzoną dokumentacją projektową i PFU.
9. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu wielobranżowej rękojmi za wady oraz udzielonej gwarancji jakości (dotyczącej zarówno prac wykonanych przez robotników budowlanych, jak i wad w dokumentacji sporządzonej przez Projektantów) kwotę stanowiącą 30% wartości pierwotnego zabezpieczenia.
10. Kwota zatrzymana na okres rękojmi i gwarancji, o której mowa w ust. 9, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie zaoferowanego w ofercie okresu gwarancji jakości oraz po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) stwierdzającego brak jakichkolwiek wad.
§ 35. Załączniki do SWZ
1. Integralną i nierozerwalną część niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) stanowią następujące załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty (wzór);
2. Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy (Wzór umowy dostosowany do ryczałtu jednorazowego i formuły „Zaprojektuj i Wybuduj”);
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP (wzór);
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP (wzór);
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP (wzór dla konsorcjum / spółki cywilnej);
6. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (wzór składany na wezwanie Zamawiającego);
7. Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych usług projektowych (wzór składany na wezwanie Zamawiającego);
8. Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia (wzór składany na wezwanie Zamawiającego);
9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór składany na wezwanie Zamawiającego);
10. Załącznik nr 10 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowych oraz kierowanie robotami budowlanymi (wzór składany na wezwanie Zamawiającego);
11. Załącznik nr 11 – Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z inwentaryzacją i załącznikami technicznymi.
12. Załącznik nr 12 – protokół/notatka z wizji lokalnej (dokument obowiązkowy).








Załącznik nr 1 do SWZ

ZDP.2312.1.8.2026
FORMULARZ OFERTY
WYKONAWCA:
· Nazwa (Firma): ..................................................................................................................................
· Adres: ul. ................................................................... miejscowość: ......................................................
· Kod pocztowy: ...... - .......... województwo: .........................................................................................
· REGON: ................................................................. NIP: ......................................................................
· tel.: ....................................................................... e-mail: ..................................................................
· Adres strony internetowej (URL): http:// ..................................................................................................
· Imię i nazwisko profesjonalnej osoby/osób reprezentującej Wykonawcę: ...........................................................................
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP) na zadanie pn.:
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i ochrony cywilnej” realizowane przez Zamawiającego: Powiat Pułtuski – Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku,
1. ZOBOWIĄZANIE CENOWE
Oferujemy wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), za łączną cenę ryczałtową brutto (płatną jednorazowo po zakończeniu całości inwestycji):
· ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO: ................................................................................. zł
· Podatek VAT (stawka 23%): .................................................................................... zł
· ŁĄCZNA CENA OFERTY BRUTTO: ........................................................................ zł
· (słownie brutto: ........................................................................................................................................... złotych)
Oświadczamy, że akceptujemy warunek Zamawiającego, iż rozliczenie umowy nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej, a cena brutto wskazana powyżej obejmuje pełne i łączne wynagrodzenie za etap projektowy (Fazę I) oraz wykonawczy (Fazę II).
2. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
1. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”.
2. Łączna cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją niniejszego zamówienia (w tym koszty prac projektowych, nadzoru autorskiego, kierowania budową, uzgodnień formalno-prawnych, materiałów i robót budowlanych) i nie ulegnie zmianie z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie.
3. Wadium w wysokości 20.000,00 zł zostało wniesione w dniu ............................. w formie ................................................
4. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek bankowy nr: ...................................................................
5. [Zaznaczyć właściwe krzyżykiem „X”] Wybór niniejszej oferty:
· NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT).
       BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
      odniesieniu do następujących usług/towarów: .........................................................................................................., o wartości netto: ............................................. zł, przy stawce podatku VAT: ............. %.
6. Przedmiot zamówienia (Faza I oraz Faza II) wykonamy w terminie określonym w dokumentacji zamówienia (SWZ oraz umowie).
7. DEKLARUJEMY w ramach kryterium oceny ofert udzielenie wielobranżowej gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia (obejmujący nierozerwalnie opracowaną dokumentację projektową, wykonane roboty budowlane, instalacje oraz wbudowane urządzenia) na okres: ........ miesięcy (wpisać liczbę całkowitą z przedziału od 60 do 96 miesięcy), licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji.
8. Ponosimy pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady powstałe w okresie realizacji zamówienia oraz po jego zakończeniu na zasadach określonych w SWZ i Kodeksie cywilnym.
9. Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jest w pełni uprawniony do wystawienia faktury VAT.
10. Akceptujemy określone w SWZ warunki płatności, w tym zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) oraz zasady wypłaty wynagrodzenia uwarunkowane posiadaniem przez Zamawiającego środków finansowych z udzielonego dofinansowania (Program OLiOC).
11. Wypełniliśmy ustawowe obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego in niniejszym postępowaniu.
12. Zapoznaliśmy się w sposób profesjonalny i akceptujemy bez zastrzeżeń treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wzoru umowy oraz wszelkie modyfikacje oraz założenia techniczno-użytkowe zawarte w PFU.
13. Akceptujemy wskazany w SWZ termin związania ofertą (do dnia 22.09.2026 r.).
14. [Zaznaczyć właściwe krzyżykiem „X”] Przedmiot zamówienia wykonamy:
samodzielnie (własnymi siłami), bez udziału podwykonawców.
z udziałem podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć następujący zakres rzeczowy zamówienia:
a) (zakres prac): ........................................................., (nazwa podwykonawcy): .............................................................
b) (zakres prac): ........................................................., (nazwa podwykonawcy): .............................................................
15. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (określonych w § 19 SWZ), polegamy na zasobach podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP:
Nazwa i adres podmiotu trzeciego: .....................................................................................................................................
Zakres udostępnianego potencjału (np. doświadczenie projektowe): ........................................................................................
Podmiot ten weźmie udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca w zakresie: ...............................................................
16. Akceptujemy w pełni projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu, formie i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
17. Informacje i dokumenty zawarte w pliku o nazwie: ......................................................................................... stanowią prawnie chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane. Stosowne uzasadnienie wraz z dowodami spełnienia przesłanek dołączamy jako plik do oferty.
18. [Zaznaczyć właściwe krzyżykiem „X”] Wykonawca jest:
[ ] mikroprzedsiębiorstwem | [ ] małym przedsiębiorstwem | [ ] średnim przedsiębiorstwem |         [ ] jednoosobową działalnością | [ ] innym podmiotem: ..................................................................
        19. * (wybrać właściwe) we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu ustawy Prawo o
              ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego będziemy    
              dysponować odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem 
              ziemnym zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych / przy 
           wykonywaniu zadania publicznego nie zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami 
           samochodowymi, stąd przepisy ustawy o elektromobilności nie mają zastosowania;

3. OSOBY DO REPREZENTACJI I KONTAKTU
1. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego jest/są:
Imię i nazwisko: ............................................................................ stanowisko: ................................................................
tel.: ............................................................................................ e-mail: .......................................................................
2. Osobą/osobami do kontaktów roboczych z Zamawiającym odpowiedzialnymi za koordynację wykonania umowy jest/są:
Imię i nazwisko: ............................................................................ stanowisko: ................................................................
tel.: ............................................................................................ e-mail: .......................................................................
Integralną część niniejszej oferty stanowią załączone dokumenty (Załączniki):
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (Załącznik nr 3 do SWZ)
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 4 do SWZ)
3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy)
4. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
Na ............ kolejno ponumerowanych stronach / plikach składamy całość oferty.
Miejscowość: ......................................., dnia ........................ 2026 r.
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Załącznik nr 3 do SWZ

ZDP.2312.1.8.2026
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2026 r. poz. 793)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP) na zadanie pn.:

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i ochrony cywilnej”

prowadzonego przez Zamawiającego: Powiat Pułtuski – Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku,
I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU:
Oświadczam/y, że reprezentowany przeze mnie/nas Wykonawca:
.......................................................................................................................................................
(wpisać pełną nazwę/firmę oraz adres siedziby Wykonawcy)
spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w § 19 ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w tym w szczególności w zakresie:
1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej (posiadania wymaganych środków/zdolności kredytowej oraz ubezpieczenia OC, z uwzględnieniem konieczności pełnego finansowania zadania ze środków własnych do czasu odbioru końcowego inwestycji);
2. Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawczego i projektowego;
3. Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania odpowiednią kadrą (stałym zespołem uprawnionych Projektantów wielobranżowych oraz Kierownika Budowy i kierowników robót).
II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (jeśli dotyczy):
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w § 19 ust. 2 pkt 3 lub pkt 4 SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów trzeciego/ich:
.......................................................................................................................................................,
(wpisać nazwę/firmę i adres podmiotu udostępniającego zasoby, np. zewnętrznego biura projektowego udostępniającego doświadczenie projektowe)
w zakresie: ......................................................................................................................................,
zgodnie z zasadami określonymi w art. 118 ustawy PZP oraz § 20 ust. 12 SWZ.
III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIA (KONSORCJUM / SPÓŁKA CYMILNA - jeśli dotyczy):
Oświadczam, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu określonych w § 19 ust. 2 pkt 4 SWZ:
1. Wykonawca: ........................................................................ wykaże spełnianie warunku w zakresie: ............................................................................................................................................
2. Wykonawca: ........................................................................ wykaże spełnianie warunku w zakresie: ............................................................................................................................................
(Wskazać poszczególnych członków konsorcjum i zakres warunku, który samodzielnie realizują zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP).
Miejscowość: ......................................., dnia ........................ 2026 r.

DOKUMENT SKŁADANY W POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB W POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM PRZEZ OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTACJI WYKONAWCY
Załącznik nr 4 do SWZ

ZDP.2312.1.8.2026
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2026 r. poz. 793)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP) na zadanie pn.:

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i ochrony cywilnej” prowadzonego przez Zamawiającego: Powiat Pułtuski – Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku,
Oświadczam/y, że reprezentowany przeze mnie/nas Wykonawca:
.......................................................................................................................................................
(wpisać pełną nazwę/firmę oraz adres siedziby Wykonawcy)
I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OBLIGATORYJNYCH I FAKULTATYWNYCH PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:
1. przesłanek obligatoryjnych określonych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP;
2. przesłanek fakultatywnych określonych przez Zamawiającego w § 14 ust. 2 SWZ (tj. art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy PZP);
3. sankcji określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. [Wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia – w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione lub skreślić]
Oświadczam, że w stosunku do reprezentowanego przeze mnie podmiotu zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............................. ustawy PZP / art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
Jednocześnie na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP oświadczam, że podjąłem następujące środki naprawcze (procedura self-cleaning):
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTÓW, NA KTÓRYCH ZASOBY WYKONAWCA SIĘ POWOŁUJE (jeśli dotyczy):
Oświadczam, że w stosunku do niżej wymienionego/ych podmiotu/ów trzeciego/ich, udostępniającego/ych zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP (w tym dla Projektantów lub Kierowników Robót), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania określone w § 14 SWZ:
.......................................................................................................................................................
(wpisać pełną nazwę/firmę podmiotu trzeciego, np. zewnętrznego biura projektowego)
III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW (jeśli dotyczy):
Oświadczam, że w stosunku do niżej wymienionego/ych podwykonawcy/ów, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania określone w § 14 SWZ:
.......................................................................................................................................................
(wpisać pełną nazwę/firmę podwykonawcy).
Miejscowość: ......................................., dnia ........................ 2026 r.

DOKUMENT SKŁADANY W POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB W POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM PRZEZ OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTACJI WYKONAWCY
Załącznik nr 5 do SWZ

ZDP.2312.1.8.2026

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

(składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2026 r. poz. 793)

UWAGA: Oświadczenie składają obowiązkowo i wyłącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej).
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP) na zadanie pn.:

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i ochrony cywilnej”

prowadzonego przez Zamawiającego: Powiat Pułtuski – Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku,
Działając na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oświadczamy, które usługi projektowe lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum / spółki cywilnej:
	Lp.
	Nazwa (Firma) i adres siedziby Członka Konsorcjum
	Zakres prac projektowych lub robót budowlanych przewidzianych do osobistego wykonania

	1)
	LIDER KONSORCJUM:
........................................................................
........................................................................
	Faza I (Projektowa) w zakresie branży: .......................................
Faza II (Wykonawcza) w zakresie branży: .....................................

	2)
	PARTNER KONSORCJUM:
........................................................................
........................................................................
	Faza I (Projektowa) w zakresie branży: .......................................
Faza II (Wykonawcza) w zakresie branży: .....................................


Uwaga 1: Zgodnie z § 19 ust. 5 SWZ oraz art. 117 ust. 3 ustawy PZP, wykonawca z konsorcjum, który wykazuje spełnianie warunku doświadczenia w danej branży (np. projektowej lub budowlanej), musi osobiście zrealizować przypisany mu powyżej zakres prac.
Uwaga 2: Z uwagi na kategoryczny brak płatności częściowych oraz rozliczenie kontraktu na podstawie jednej faktury końcowej, wskazany powyżej podział prac musi odzwierciedlać pełną, samodzielną zdolność finansową i techniczną każdego z członków konsorcjum do sfinansowania i zakończenia swojej części robót.


Miejscowość: ......................................., dnia ........................ 2026 r.
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Załącznik nr 6 do SWZ

ZDP.2312.1.8.2026

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

(składany na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2026 r. poz. 793)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i ochrony cywilnej” prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, oświadczam/y, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonaliśmy należycie następujące roboty budowlane:
	Lp.
	Nazwa i dokładny rodzaj zadania inwestycyjnego
	Powierzchnia użytkowa budynku (w m²)
	Wartość robót (w zł brutto)
	Data realizacji (miesiąc/rok)
	Miejsce wykonania (adres)
	Nazwa i adres Odbiorcy (Zamawiającego)
	Podmiot realizujący (Wykonawca / podmiot trzeci)*

	1)
	
	
	
	Rozpoczęcie: .............
Zakończenie: .............
	
	
	


*Uwaga: W przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego (art. 118 ustawy PZP), należy wpisać nazwę tego podmiotu. Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy PZP podmiot ten musi zrealizować te roboty jako podwykonawca.
Do niniejszego wykazu dołączamy dowody (referencje, poświadczenia lub protokoły odbioru końcowego bez zastrzeżeń) określające, czy wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Przypomnienie SWZ: Zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 4 lit. A SWZ wymagane jest wykazanie wykonania minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie o powierzchni użytkowej minimum 800 m² oraz wartości robót nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto.
Miejscowość: ......................................., dnia ........................ 2026 r.
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Załącznik nr 7 do SWZ

ZDP.2312.1.8.2026

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG PROJEKTOWYCH

(składany na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2026 r. poz. 793)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i ochrony cywilnej” prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, oświadczam/y, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonaliśmy należycie następujące usługi wielobranżowego projektowania architektoniczno-budowlanego:
	Lp.
	Nazwa i dokładny zakres opracowania projektowego
	Powierzchnia użytkowa budynku (w m²)
	Data wykonania (miesiąc/rok)
	Nazwa i adres Odbiorcy (Inwestora)
	Uzyskana decyzja administracyjna (np. pozwolenie na budowę)
	Podmiot projektujący (Wykonawca / podmiot trzeci)*

	1)
	
	
	
	
	Sygnatura:
......................................
	


*Uwaga: W przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego (art. 118 ustawy PZP), należy wpisać nazwę tego podmiotu. Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy PZP podmiot ten musi zrealizować te usługi jako podwykonawca.

Do niniejszego wykazu dołączamy dowody (referencje, poświadczenia, poświadczone protokoły odbioru lub dokumenty równoważne) określające, czy wyżej wymienione usługi projektowe zostały wykonane należycie.
Przypomnienie SWZ: Zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 4 lit. A SWZ wymagane jest wykazanie wykonania minimum 1 wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej projekt budowlany lub wykonawczy) dla budynku o powierzchni użytkowej minimum 800 m², na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonano skutecznego zgłoszenia.



Miejscowość: ......................................., dnia ........................ 2026 r.
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Załącznik nr 8 do SWZ

ZDP.2312.1.8.2026
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

(składane na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2026 r. poz. 793)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i ochrony cywilnej”, prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, oświadczam/y, że reprezentowany przeze mnie/nas podmiot:
.......................................................................................................................................................
(wpisać pełną nazwę/firmę oraz adres siedziby odpowiednio: Wykonawcy / Członka Konsorcjum / Podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby)
niniejszym potwierdzam aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (złożonym wstępnie wraz z ofertą), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w § 14 SWZ, tj. na podstawie:
1. przesłanek obligatoryjnych określonych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP;
2. przesłanek fakultatywnych określonych przez Zamawiającego w § 14 ust. 2 SWZ (tj. art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy PZP);
3. sankcji określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.



Miejscowość: ......................................., dnia ........................ 2026 r.
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Załącznik nr 9 do SWZ

ZDP.2312.1.8.2026
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP (GRUPA KAPITAŁOWA)

(składane na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2026 r. poz. 793)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i ochrony cywilnej”, prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, oświadczam/y, że reprezentowany przeze mnie/nas podmiot:
.......................................................................................................................................................
(wpisać pełną nazwę/firmę oraz adres siedziby odpowiednio: Wykonawcy / Członka Konsorcjum / Podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby)
[Należy wybrać właściwą opcję i zaznaczyć ją znakiem „X”]
[  ]Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu.
[  ]Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu.
Jednocześnie w załączeniu przedkładam dokumenty i informacje potwierdzające przygotowanie przeze mnie oferty w sposób całkowicie niezależny od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.


Miejscowość: ......................................., dnia ........................ 2026 r.
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Załącznik nr 10 do SWZ

ZDP.2312.1.8.2026

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

(składane na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2026 r. poz. 793)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i ochrony cywilnej”, prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, oświadczam/y, że do realizacji zamówienia publicznego w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” skierujemy następujący, uprawniony zespół inżyniersko-projektowy:
	Podstawa dysponowania osobą (Bezpośrednia / Pośrednia - podmiot trzeci)*
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Proponowana funkcja techniczna w zamówieniu
	Kwalifikacje zawodowe (Specjalność, numer i rok wydania uprawnień budowlanych)
	Doświadczenie zawodowe (Liczba lat / opis doświadczenia zgodnie z § 20 ust. 10 pkt 2 SWZ)

	
	I.
	ZESPÓŁ WYKONAWCZY (KIEROWNICTWO ROBÓT):
	
	
	

	
	1)
	
	Kierownik Budowy (branża konstrukcyjno-budowlana)
	
	(min. 5 lat doświadczenia)

	
	2)
	
	Kierownik Robót Sanitarnych
	
	(min. 5 lat doświadczenia)

	
	3)
	
	Kierownik Robót Elektrycznych
	
	(min. 5 lat doświadczenia)

	
	II.
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY (AUTORZY DOKUMENTACJI):
	
	
	

	
	4)
	
	Projektant Wiodący / Architekt
	
	

	
	5)
	
	Projektant Branży Konstrukcyjnej
	
	

	
	6)
	
	Projektant Branży Sanitarnej
	
	

	
	7)
	
	Projektant Branży Elektrycznej
	
	


*Uwaga: W kolumnie „Podstawa dysponowania” należy wskazać, czy osoba pozostaje w dyspozycji Wykonawcy bezpośrednio (np. umowa o pracę, samozatrudnienie, zlecenie), czy pośrednio (zasób podmiotu trzeciego udostępniany na podstawie art. 118 ustawy PZP).
Oświadczam/y, że wyżej wymienione osoby posiadają uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy – Prawo budowlane lub im odpowiadające wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz należą do właściwych izb samorządu zawodowego (Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP).



Miejscowość: ......................................., dnia ........................ 2026 r.
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Załącznik nr 2 do SWZ

ZDP.2312.1.8.2026

(WZÓR UMOWY)

UMOWA Nr …………..2026
zawarta w dniu ......................... 2026 r. w Pułtusku, pomiędzy:
Powiatem Pułtuskim, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk, NIP: 568-16-18-062, REGON: 130377729,
w imieniu którego działa Jednostka Organizacyjna:
Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk, NIP: 568-14-14-690, REGON: 130382268,
reprezentowany przez:
................................................................ - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku, działającego na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Pułtusku,
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego ZDP,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
firmą: ...................................................................................................................................................
z siedzibą w: .......................................................................................................................................
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: .......................... / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
NIP: ....................................................., REGON: .....................................................,
reprezentowaną przez:
............................................................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
Wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), o następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy i zasady podwykonawstwa
1. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i ochrony cywilnej”, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) o sygnaturze ZDP.2312.1.8.2026 oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……………. r.
2. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje dwie nierozerwalne i następujące po sobie fazy:
1. FAZA I (Projektowa): powołanie zespołu uprawnionych Projektantów we wszystkich branżach, opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze, informacja BIOZ), dokonanie wszelkich uzgodnień formalno-prawnych (w tym z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż. i sanitarnohigienicznych) oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót;
2. FAZA II (Wykonawcza): przejęcie placu budowy przez uprawnionego Kierownika Budowy, kompleksowe wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych na podstawie zatwierdzonego projektu, sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektantów, przeprowadzenie prób, badań, inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
3. W ramach Fazy II Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
2. ponoszenia kosztów zużywanych mediów (prąd, woda, ścieki, śmieci) na cele budowy według faktycznego wskazania podliczników zainstalowanych na własny koszt;
3. wykonania wszelkich robót przygotowawczych, w tym usunięcia kolizji istniejących sieci i przyłączy, zagospodarowania, utrzymania i późniejszej likwidacji zaplecza budowy;
4. zagospodarowania, transportu i wywozu gruntu z wykopów oraz materiałów z rozbiórek we własny zakresie i na własny koszt;
5. właściwego, zgodnego z prawem postępowania z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy, ponosząc pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska na podstawie ustawy o odpadach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego;
6. wykonania przekopów kontrolnych oraz ewentualnych przekładek uzbrojenia terenu;
7. wykonania i demontażu niezbędnych rusztowań oraz zabezpieczeń wysokościowych;
8. odtworzenia lub naprawy wszelkich budynków, elementów infrastruktury, dróg i chodników uszkodzonych lub zniszczonych w trakcie realizacji robót;
9. zapewnienia pełnej i ciągłej obsługi geologicznej, geotechnicznej i geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
10. doprowadzenia terenu wokół obiektu do stanu schludnego i uporządkowanego po zakończeniu realizacji robót;
11. opracowania i przekazania Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
12. sporządzenia i przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z deklaracjami właściwości użytkowych wbudowanych materiałów;
13. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu umowy.
4. Zakres rzeczowy objęty niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami lub z udziałem podwykonawców w zakresie: ....................................................................................
5. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi projektowe (w ramach Fazy I), a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminach i na zasadach określonych w ustawie PZP.
6. Strony jednoznacznie ustalają, że rozliczenie wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej, wystawionej po pełnym i bezusterkowym zakończeniu realizacji całego przedmiotu umowy (obejmującego łącznie Fazę I i Fazę II). Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych, transz ani płatności etapowych.
7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron oraz Kierownika Budowy bezusterkowy Protokół Odbioru Końcowego całości przedmiotu umowy, sporządzony po kompletnym zakończeniu robót budowlanych, przekazaniu pełnego operatu kolaudacyjnego (w tym dokumentacji projektowej i powykonawczej) oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub potwierdzenia braku sprzeciwu do użytkowania ze strony PINB w Pułtusku.
8. Powierzenie podwykonawcom jakiejkolwiek części zamówienia (projektowej lub budowlanej) nie zmienia zakresu ani treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców oraz ich personelu (Projektantów, robotników) jak za własne działania.
9. Przelew (cesja) wierzytelności i przejęcie długu z tytułu niniejszej umowy przez podmioty trzecie wymaga bezwzględnej, uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć bezwzględnie do wystawianej Zamawiającemu faktury końcowej:
1. zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur;
2. dowody realizacji zobowiązań finansowych wobec tych podwykonawców (np. potwierdzenia przelewów bankowych);
3. pisemne oświadczenia podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z żadnymi wymagalnymi zobowiązaniami finansowymi w stosunku do nich, wynikającymi z zawartych umów podwykonawczych.
11. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 10, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy w części odpowiadającej sumie należności podwykonawców lub – po przeprowadzeniu procedury wyjaśniającej określonej w przepisach ustawy PZP – dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę podwykonawczą.
12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych lub elektronicznych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
13. W przypadku zgłoszenia uwag w wyznaczonym terminie, Zamawiający – zgodnie z przepisami ustawy PZP – może:
1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca jednoznacznie wykaże i udowodni na piśmie niezasadność takiej zapłaty, albo
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszemu podwykonawca wykaże i udowodni zasadność takiej zapłaty, a uwagi Wykonawcy zostaną uznane za nieuzasadnione.
14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia ryczałtowego należnego Wykonawcy.
15. Konieczność dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy przez Zamawiającego, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na łączną sumę większą niż 5% wartości brutto niniejszej umowy, stanowi rażące naruszenie kontraktu i podstawę do natychmiastowego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.
16. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:
1. przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być w pełni tożsamy z zakresem, parametrami i opisem technologicznym zawartym w SWZ, PFU oraz ofercie złożonej przez Wykonawcę Zamawiającemu;
2. przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być zrealizowany zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy inżynieryjnej, przepisami ustawy – Prawo budowlane oraz obowiązującymi normami technicznymi, z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie użyteczności publicznej w RP;
3. wysokość wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy za wykonanie powierzonego zakresu (projektowego lub budowlanego) nie może być wyższa od kwoty przypadającej na dany element prac w ogólnej cenie oferty Wykonawcy;
4. zapłata wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy następować będzie po wykonaniu powierzonego przedmiotu umowy, podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru i wystawieniu na jego podstawie prawidłowej faktury VAT.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (ograniczenie do maksymalnie 15% łącznej wartości brutto umowy). W związku z kategorycznym brakiem płatności częściowych oraz całkowitym wykreśleniem z dokumentacji zamówienia Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER), rozliczenie i pomniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego za roboty lub prac projektowych niewykonane (zaniechane) nastąpi w oparciu o wycenę różnicową sporządzoną przez Wykonawcę na podstawie średnich cen rynkowych (np. wydawnictwa Sekocenbud) i zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tytułu ograniczenia zamówienia żadne roszczenie o odszkodowanie lub zapłatę za niezrealizowany zakres robót.
18. Ponieważ niniejsza umowa realizowana jest w formule ryczałtowej „Zaprojektuj i Wybuduj”, w przypadku konieczności podjęcia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych działań, badań gruntowych, przekładek instalacji podziemnych, zmian w projektach wykonawczych lub prac budowlanych niewskazanych bezpośrednio w PFU, a niezbędnych do prawidłowego, bezpiecznego i bezusterkowego oddania powiatowego magazynu do użytkowania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać je w ramach zaoferowanej ceny i nie będzie z tego tytułu żądał od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie to zostanie wypłacone jednorazowo na podstawie jednej faktury końcowej po odbiorze całości zadania.
§ 2. Wynagrodzenie, zasady rozliczeń i płatności końcowej
1. Zamawiający za prawidłowe, terminowe i kompletne wykonanie całego przedmiotu umowy (Fazy I – Projektowej oraz Fazy II – Wykonawczej wraz z nadzorem autorskim) zapłaci Wykonawcy niezmienne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………. zł netto, plus należny podatek VAT (stawka 23%) w wysokości: ……………. zł, co daje łącznie kwotę brutto: ……………. zł (słownie brutto: ………………………………………..).
2. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach zadań własnych z Obszaru II, realizowanych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Program OLiOC).
3. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednej płatności końcowej po całkowitym zakończeniu, odebraniu i uruchomieniu realizacji inwestycji w 2026 roku. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, pod warunkiem posiadania na koncie Zamawiającego środków finansowych pochodzących z udzielonego dofinansowania, o których mowa w ust. 2. W sytuacji przejściowego braku środków z dotacji na koncie Zamawiającego, zrealizowanie płatności nastąpi w ciągu 14 dni od daty ich wpływu na rachunek Zamawiającego, bez naliczania jakichkolwiek odsetek za opóźnienie.
4. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). W przypadku przekazania faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), Wykonawca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia pól oznaczonych jako „numer umowy” oraz „referencje kupującego” w dokumencie e-faktury. W przypadku wskazania przez Wykonawcę niewłaściwego lub nieaktywnego rachunku bankowego na fakturze (brak wpisu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT – tzw. biała lista), skutkującego zwrotem dokonanej płatności na rachunek Zamawiającego, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki z tego wynikające, w tym skutki odsetkowe.
5. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), rozliczenie wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną według poniższych danych:
1. Nabywca: Powiat Pułtuski, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk, NIP: 5681618062
2. Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
6. W przypadku gdy Wykonawca będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), fakturę należy wystawić na rzecz:
1. Nabywca (podmiot2): Powiat Pułtuski, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk, NIP: 5681618062
2. Odbiorca (podmiot inny/podmiot3): Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk, NIP: 5681414690
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl. Za dzień doręczenia faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje się dzień wpływu wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na wskazany adres e-mail, albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Doręczenie w KSeF faktury wystawionej w czasie trwania awarii nie skutkuje ponownym rozpoczęciem biegu terminu płatności.
9. W przypadku niedostępności KSeF po stronie Operatora, za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF. Przez tryb niedostępności KSeF należy rozumieć niedostępność, o której stanowi przepis art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 r. poz. 775, ze zm.), a także tryb offline, o którym stanowią przepisy art. 106nda ust. 1 i 2 tej ustawy.
10. W przypadku faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF, zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl, na rachunek bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem warunków dotyczących dostępności środków z dofinansowania, o których mowa w ust. 3.
11. Zamawiający zastrzega, że płatność nastąpi wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej. Za prawidłowo wystawioną uznaje się fakturę, która:
1. została wystawiona w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiana jest w czasie awarii KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy w polu „Podmiot2” w pozycji „JST” wpisano „1”, w polu „Podmiot inny/Podmiot3” wpisano NIP Odbiorcy (5681414690) oraz w polu „Rola” wpisano „8” – JST odbiorca;
2. zawiera w swojej treści numer niniejszej umowy;
3. została wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz jest prawidłowa pod względem formalnym i rachunkowym.
W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższymi wymaganiami, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Po otrzymaniu prawidłowej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z zasadami określonymi w ust. 10.
12. Załączniki, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF (w szczególności bezusterkowy protokół odbioru końcowego całości robót oraz oświadczenia podwykonawców o braku zaległości płatniczych), należy przesyłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania faktury, o której mowa w ust. 7, ust. 8 lub ust. 9.
13. Wykonawca może również wystawić fakturę w formie elektronicznej i przedłożyć ją Zamawiającemu przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) znajdującą się na stronie https://efaktura.gov.pl, poprzez Konto Podmiotu. Taka faktura elektroniczna uważana jest za fakturę ustrukturyzowaną po przydzieleniu jej numeru identyfikującego w KSeF. Z momentem przydzielenia fakturze elektronicznej numeru identyfikującego w KSeF faktura uważana jest za odebraną. Wcześniejsze pobranie faktury z PEF nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności należności. Pozostałe postanowienia umowne dotyczące faktur ustrukturyzowanych stosuje się odpowiednio do faktur elektronicznych na PEF, którym przydzielono numer KSeF.
14. Roboty budowlane lub prace projektowe wykonane przez Wykonawcę bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego nie będą przez niego opłacane. Wykonawca zrzeka się prawa do ubiegania się o waloryzację wynagrodzenia z tytułu ustawowych zmian płacy minimalnej w 2026 roku, oświadczając, że wkalkulował te ryzyka w zaoferowaną cenę ryczałtową.
§ 3. Terminy realizacji 
1. Strony ustalają, że realizacja całego przedmiotu umowy (obejmującego nierozerwalnie Fazę I – Projektową oraz Fazę II – Wykonawczą) nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 4 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy, z bezwzględnym zachowaniem następujących terminów etapowych:
1. W ramach Fazy I (Projektowej): Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) i złożenia kompletnego, prawidłowego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia w izbie administracji architektoniczno-budowlanej w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy;
2. Przekazanie placu budowy: Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna lub upłynął ustawowy termin na wniesienie sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia;
3. W ramach Fazy II (Wykonawczej): Wykonawca, działając poprzez uprawnionego Kierownika Budowy, zobowiązuje się rozpocząć fizyczne roboty budowlane na placu budowy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty faktycznego i protokolarnego przejęcia placu budowy.
2. Za termin zakończenia realizacji kompletnego przedmiotu umowy, uprawniający Wykonawcę do wystawienia jednej faktury końcowej, uznaje się dzień podpisania przez obie Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego całego zadania (Fazy I i Fazy II), po uprzednim uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub dokonaniu skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pułtusku. Całość procedury odbiorowej i rozliczeniowej musi zakończyć się nie później niż do 17 grudniu 2026 roku.
§ 4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy i odpowiedzialność
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnej zgodności z warunkami niniejszej umowy, SWZ, Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami ustawy – Prawo budowlane oraz w sposób zapewniający dostępność obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 ze zm.).
2. W ramach Fazy I (Projektowej) Wykonawca, działając przez uprawnionych Projektantów, zobowiązany jest w szczególności do:
1. sporządzenia dokumentacji w sposób kompletny, spójny, bezbłędny i skoordynowany międzybranżowo;
2. niezwłocznego usuwania na własny koszt wszelkich błędów projektowych, wad lub braków uniemożliwiających uzyskanie pozwoleń administracyjnych lub prowadzenie robót;
3. pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych przez cały okres trwania Fazy II.
3. W ramach Fazy II (Wykonawczej) Wykonawca, działając przez uprawnionego Kierownika Budowy, zobowiązany jest w szczególności do:
1. właściwego i bezpiecznego składowania urządzeń, konstrukcji oraz materiałów budowlanych zgodnie z przepisami BHP i ochrony przeciwpożarowej;
2. prowadzenia wszelkich robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i w sposób bezpieczny dla osób trzecich, a po zakończeniu robót – do całkowitego uprzątnięcia terenu budowy oraz nieruchomości przyległych. W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, zleci te czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze);
3. regularnego wywożenia i legalnego zagospodarowania na własny koszt odpadów, gruzu i śmieci powstałych w toku prac;
4. zapewnienia, aby roboty były wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane (właściwe branżowo) oraz aktualne badania lekarskie BHP;
5. koordynacji prac wszystkich branż, rzemieślników oraz zgłoszonych podwykonawców;
6. wbudowywania wyłącznie wyrobów budowlanych posiadających deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej w RP;
7. zawiadamiania Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego o zamiarze odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem roboczym. W przypadku zaniechania tego obowiązku Wykonawca na żądanie i własny koszt dokona odkrycia tych robót, a następnie przywróci je do stanu poprzedniego;
8. natychmiastowego wstrzymania robót budowlanych na pisemne żądanie Zamawiającego oraz trwałego zabezpieczenia wykonanych elementów przed zniszczeniem lub degradacją atmosferyczną;
9. zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorom Nadzoru, pracownikom Nadzoru Budowlanego (PINB) oraz Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) swobodnego i bezpiecznego dostępu do wszystkich miejsc na terenie budowy;
10. przygotowania i niezwłocznego przekazania Zamawiającemu kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej niezbędnej do dokonania odbioru końcowego obiektu;
11. zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru końcowego, aktywnego udziału w komisji odbiorowej oraz natychmiastowego usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru.
4. Wykonawca oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że:
1. ponosi pełną, solidarną i wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania, zaniechania lub błędy swoich podwykonawców, dalszych podwykonawców oraz zatrudnionych Projektantów i inżynierów;
2. ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody i straty wyrządzone osobom trzecim oraz w mieniu sąsiednim w związku z realizacją przedmiotu umowy;
3. z chwilą protokolarnego przejęcia placu budowy ponosi pełne ryzyko finansowe i losowe za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę materiałów, maszyn, urządzeń oraz elementów konstrukcyjnych budynku, w tym wywołane ingerencją osób trzecich lub czynnikami atmosferycznymi. Wystąpienie szkody nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania terminów umownych;
4. umowne wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 2 ust. 1 umowy zawiera wszystkie koszty niezbędne do kompleksowego wykonania zamówienia, w tym koszty prac projektowych, nadzorów autorskich, opłat za mapy, ekspertyzy, próby instalacyjne, badania, ubezpieczenia budowy oraz koszty obsługi geodezyjnej. Wynagrodzenie to zostanie wypłacone jednorazowo, w związku z czym Wykonawca zabezpiecza finansowanie i płynność dla wszystkich powyższych działań we własnym zakresie.
5. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót budowlanych (tj. w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy), Wykonawca ma ustawowy obowiązek przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej dokładne dane kontaktowe, nazwy oraz imiona i nazwiska podwykonawców oraz ich osób kluczowych. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco aktualizować ten wykaz pod rygorem wstrzymania procedury odbioru końcowego i zablokowania możliwości wystawienia jedynej faktury końcowej.
§ 5. Procedura odbiorów prac projektowych i robót budowlanych
1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe, terminowe i bezusterkowe wykonanie całości przedmiotu umowy, zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa na placu budowy, realizację prac w pełnej zgodności z SWZ i PFU, certyfikowaną jakość użytych materiałów oraz optymalne metody organizacyjno-techniczne.
2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić na własny koszt kompletny i uprawniony nadzór inżynierski (Projektantów wszystkich branż, Kierownika Budowy oraz kierowników robót), wykwalifikowanych pracowników, certyfikowane materiały, maszyny, sprzęt oraz wszelkie inne przyrządy i przedmioty niezbędne do terminowej realizacji przedmiotu umowy oraz natychmiastowego usuwania ewentualnych wad.
3. Strony ustalają następujący podział procedury odbiorowej ze względu na specyfikę formuły „Zaprojektuj i Wybuduj”:
1. Odbiór etapu Fazy I (Projektowej): ma na celu formalne zweryfikowanie kompletności, spójności i poprawności wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz potwierdzenie uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia. Strony jednoznacznie wskazują, że odbiór ten ma charakter wyłącznie techniczno-formalny, dopuszczający Wykonawcę do realizacji Fazy II, i pod żadnym rygorem nie stanowi podstawy do wystawienia jakiejkolwiek faktury, faktury częściowej, zaliczkowej ani żądania częściowej zapłaty wynagrodzenia. 
2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy (po zakończeniu Fazy II): ma na celu ostateczne i kompletne przekazanie Zamawiającemu wybudowanego i dostosowanego powiatowego magazynu do bezpiecznej eksploatacji, po uprzednim sprawdzeniu jego należytego wykonania, zweryfikowaniu dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzeniu wszystkich prób, badań, odbiorów instalacyjnych i strażackich. Podpisanie tego protokołu bez uwag stanowi jedyną i wyłączną podstawę do wystawienia przez Wykonawcę jednej faktury końcowej za realizację całego kontraktu.
4. Procedura zgłaszania gotowości do odbioru realizowana jest w następujący sposób:
1. Gotowość do odbioru Fazy I (Projektowej) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, załączając kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej oraz cyfrowej;
2. Gotowość do odbioru końcowego Fazy II (Robót budowlanych) uprawniony Kierownik Budowy zgłasza poprzez jednoznaczny wpis w Dzienniku Budowy, co Wykonawca niezwłocznie potwierdza oficjalnym pismem lub zawiadomieniem elektronicznym skierowanym do Zamawiającego.
5. Zamawiający powoła komisję odbiorową, wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania prawidłowego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru zawiadomienia o osiągnięciu pełnej gotowości do odbioru, informując o tym Wykonawcę drogą elektroniczną.
6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych (etapowych lub końcowych) zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady, usterki, braki w dokumentacji lub odstępstwa od PFU, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru i przerwać czynności do czasu ich całkowitego usunięcia przez Wykonawcę na jego własny koszt.
7. Wykonawca po usunięciu wszystkich uchybień zobowiązany jest do niezwłocznego, ponownego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i zażądania wyznaczenia nowego terminu odbioru zakwestionowanych części prac. W takim przypadku procedurę z ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
8. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny w postaci elektronicznej (PDF) oraz papierowej, zawierający w szczególności:
1. wielobranżową dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez Projektantów;
2. oryginał Dziennika Budowy;
3. deklaracje właściwości użytkowych, atesty higieniczne, certyfikaty zgodności dla wszystkich wbudowanych materiałów i urządzeń;
4. protokoły z pomiarów elektrycznych, prób szczelności instalacji sanitarnych, wentylacyjnych oraz próby ciśnieniowe;
5. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (kartograficzną) wraz z potwierdzeniem jej złożenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej;
6. ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu lub potwierdzenie braku sprzeciwu ze strony PINB w Pułtusku;
7. certyfikowane świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
9. Zamawiający wyznaczy datę odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) przed upływem zaoferowanego w ofercie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (zgodnie z terminem zadeklarowanym w Formularzu Oferty) i powiadomi o nim Wykonawcę w formie pisemnej lub elektronicznej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
10. Z każdej czynności odbiorowej (odbioru Fazy I, odbioru końcowego Fazy II oraz odbioru pogwarancyjnego) sporządzany jest pod rygorem nieważności Protokół Odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
11. Po bezusterkowym, protokolarnym potwierdzeniu wykonania przedmiotu umowy, usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz odpowiednio po upływie okresu rękojmi i gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot lub zwolnienie kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach ściśle określonych w § 34 SWZ oraz postanowieniach finansowych niniejszej umowy.
§ 6. Rękojmia za wady, gwarancja jakości i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Na kompletny przedmiot umowy, obejmujący nierozerwalnie wielobranżową dokumentację projektową sporządzoną przez Projektantów oraz wszystkie wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z wbudowanymi materiałami i urządzeniami, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres 60 miesięcy. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot umowy na okres zgodny ze złożoną ofertą, tj. …… miesięcy (wartość zostanie wpisana z oferty: od 60 do 96 miesięcy), licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (po zakończeniu Fazy II).
2. W celu zapewnienia właściwej jakości prac i robót oraz pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej brutto, tj. kwotę: ……………. zł (słownie: …………………………………………… złotych 00/100).
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: .........................................................................
4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca dokonał wpłaty przelewem bankowym na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku: 50 1020 3541 0000 5102 0398 6999. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie wniesione w pieniądzu na oprocentowanym rachunku bankowym.
5. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o udokumentowane koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych w art. 442 ust. 1 ustawy PZP (z wyłączeniem weksli i zastawów). Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem bezwzględnej ciągłości ochrony prawnej Zamawiającego i bez jakiegokolwiek zmniejszenia jego nominalnej wysokości.
7. Zamawiający dokona zwrotu 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia (kwota chroniąca etap projektowania i budowy) w terminie 30 dni od dnia pełnego zakończenia robót, podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji bez uwag (zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszej umowy, stanowiącego jedyną podstawę do wystawienia faktury końcowej) oraz uznania zamówienia za należycie wykonane.
8. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu wielobranżowej rękojmi za wady oraz udzielonej gwarancji jakości kwotę stanowiącą 30% wartości pierwotnego zabezpieczenia, tj. kwotę: ……………. zł (słownie: …………………………………………… złotych 00/100).
9. Kwota zatrzymana na okres rękojmi i gwarancji, o której mowa w ust. 8), zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie nie późniejszym niż w 15. dniu po upływie zaoferowanego w ofercie i zadeklarowanego okresu gwarancji jakości i rękojmi oraz po bezusterkowym podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego), o którym mowa w § 5 ust. 9) niniejszej umowy.
10. Gwarancja jakości i rękojmia obejmują pełną odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w opracowanej dokumentacji projektowej (błędy inżynierskie, konstrukcyjne), użytych materiałach i urządzeniach, wadliwym i niezgodnym z PFU wykonaniu prac budowlanych, szkód powstałych w bezpośrednim związku z wystąpieniem wady oraz wad prawnych.
11. Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości.
12. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do ich skutecznego usunięcia na własny koszt w terminie do 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie przez Zamawiającego.
13. W przypadkach, gdy ujawniona wada stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, ciągłości funkcjonowania magazynu lub grozi powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, Wykonawca (lub działający w jego imieniu Kierownik Budowy / Kierownik Serwisu) zobowiązany jest do niezwłocznego – w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia – zabezpieczenia miejsca awarii i przystąpienia do natychmiastowego usuwania wady.
14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie, a następnie dla celów dowodowych potwierdza zgłoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej.
15. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie (podstawowym 14-dniowym lub awaryjnym 24-godzinnym), Zamawiający uprawniony jest do ich usunięcia w ramach wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, pokrywając koszty naprawy bezpośrednio z zatrzymanej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez utraty praw wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi.
16. W wyjątkowych wypadkach, gdy usunięcie wady z przyczyn obiektywnych technologicznych wymaga okresu dłuższego niż 14 dni, nowy, maksymalnie krótki termin musi zostać pisemnie uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego przed upływem podstawowego terminu naprawy.
17. Bieg terminu gwarancji dla całego obiektu lub naprawianego elementu ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia skutecznego zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia jej ostatecznego, protokolarnego i bezusterkowego usunięcia. W przypadku wymiany elementu konstrukcyjnego, instalacyjnego lub urządzenia na nowe, termin gwarancji dla tego elementu/urządzenia biegnie na nowo od dnia wymiany.
§ 7. Ubezpieczenia i odpowiedzialność odszkodowawcza
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za szkody oraz straty w robotach, materiałach, urządzeniach i dokumentacji projektowej, spowodowane przez niego lub jego podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych w trakcie realizacji Fazy I (Projektowej) i Fazy II (Wykonawczej), a także przy usuwaniu wad i usterek w okresie wielobranżowej gwarancji jakości i rękojmi.
2. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia, oznakowania i wygrodzenia terenu prowadzonych robót oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2026 r. poz. 795).
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji umowy (od dnia jej zawarcia do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji) ważną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Ubezpieczenie to musi bezwzględnie obejmować zakresem odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku błędów w sztuce projektowej, wad dokumentacji budowlano-wykonawczej (OC zawodowe projektantów) oraz szkody powstałe w toku realizacji robót budowlano-montażowych. Kopię polisy wraz z dowodem opłacenia pełnej składki Wykonawca przedkłada Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu wszelkich szkód powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych (katastrofy budowlane, pożar, zalanie, wichury, zalania) na placu budowy. Wystąpienie zdarzenia losowego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania terminów umownych określonych w § 3 umowy, a koszty ewentualnych napraw likwidowane są z ubezpieczenia budowy (CAR/EAR) we własnym zakresie przez Wykonawcę, bez możliwości żądania od Zamawiającego dopłat lub zaliczek przejściowych.
§ 8. Organizacja zaplecza budowy i utrzymanie terenu
1. Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy, zaplecze socjalne, biuro budowy oraz zapewni legalne i bezpieczne miejsca składowania materiałów oraz odpadów, a także poniesie wszelkie koszty z tym związane (w tym opłaty za ewentualne zajęcie pasa drogowego lub gruntów sąsiednich podmiotów).
2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy oraz drogi dojazdowe w stanie uporządkowanym, czystym i bezpiecznym, przeznaczając przekazany plac wyłącznie na cele związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.
3. Koszty ciągłego dozoru mienia, ochrony fizycznej oraz technicznego zabezpieczenia terenu budowy (w tym przed dostępem osób postronnych i kradzieżą komponentów) ponosi Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na placu budowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.
§ 9. Nadzór nad realizacją umowy i personel kluczowy
1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawować będą:
1. W zakresie koordynacji i spraw merytorycznych: ........................................................................
2. W zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ........................................................................
2. Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy wyznacza stały i uprawniony personel kluczowy wykazany w ofercie i Załączniku nr 10 do SWZ:
1. Zespół wykonawczy (Kierownictwo robót):
a) Kierownik Budowy (branża konstrukcyjno-budowlana): p. ........................................................, uprawnienia nr ........................................
b) Kierownik Robót Sanitarnych: p. ........................................................, uprawnienia nr ........................................
c) Kierownik Robót Elektrycznych: p. ........................................................, uprawnienia nr ........................................
2. Zespół projektowy (Autorzy dokumentacji i nadzór autorski):
a) Projektant Wiodący / Architekt: p. ........................................................, uprawnienia nr ........................................
b) Projektant Branży Konstrukcyjnej: p. ........................................................, uprawnienia nr ........................................
c) Projektant Branży Sanitarnej: p. ........................................................, uprawnienia nr ........................................
d) Projektant Branży Elektrycznej: p. ........................................................, uprawnienia nr ........................................
3. Zamawiający ma prawo żądać w każdym czasie zmiany Kierownika Budowy, kierowników robót, Projektantów, pracowników fizycznych oraz czynników produkcji, o ile w ocenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego będzie to związane z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej jakości, bezpieczeństwa lub terminowości realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji tych żądań w terminie 3 dni od wezwania. Niezastosowanie się do żądania Zamawiającego stanowi rażące naruszenie umowy i stanowi podstawę do jednostronnego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i naliczenia kar umownych.
4. Wykonawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w ust. 2, wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar zmiany personelu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, przedstawiając kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane nowo proponowanych osób. Nowo powołany Kierownik Budowy lub Projektant musi posiadać uprawnienia budowlane oraz doświadczenie nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego w warunkach udziału w postępowaniu określonych w § 19 ust. 2 pkt 4 SWZ.
5. Dokonanie zmiany Kierownika Budowy, któregokolwiek z kierowników robót lub Projektanta Wiodącego bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, bądź brak stałego, osobistego nadzoru tych osób na placu budowy lub w biurze projektowym, stanowi rażące i zawinione niewykonanie zobowiązania, uprawniające Zamawiającego do jednostronnego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kar umownych.
§ 10. Kary umowne i odpowiedzialność
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1. 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w tym:
a) za każdy dzień zwłoki w opracowaniu i przedłożeniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszenia (Faza I),
b) za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu fizycznych robót budowlanych po przekazaniu placu budowy,
c) za każdy dzień zwłoki w terminowym oddaniu kompletnego przedmiotu umowy (Faza II);
2. 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie wielobranżowej rękojmi i gwarancji jakości – liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
3. 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu na wezwanie Zamawiającego dowodów potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności fizyczne na placu budowy na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 4 SWZ;
4. 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek samowolnej zmiany osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy, kierowników robót lub Projektanta Wiodącego, bądź za brak ich obecności i bezpośredniego nadzoru, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Działając na podstawie art. 437 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy z następujących przypadków:
1. brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (zarówno w zakresie robót budowlanych, jak i usług projektowych);
2. nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi projektowe, lub projektu jej zmiany;
3. nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany) w terminie wynikającym z przepisów prawa;
4. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu zapłaty podwykonawcy do wymogów ustawy PZP.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody (w tym z tytułu utraty lub konieczności zwrotu dotacji z Programu OLiOC).
5. Wykonawca wyraża dobrowolną, bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych bezpośrednio z przysługującego mu wynagrodzenia ryczałtowego, potrącając je z faktury końcowej, a w przypadku braku pokrycia – z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy PZP, łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy z różnych tytułów, nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy.
§ 11. Warunki zmian postanowień umowy (aneksowanie)
1. Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmian do niniejszej umowy w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:
1. Ograniczenie przedmiotu zamówienia (Roboty zaniechane): W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności technicznych, organizacyjnych lub finansowych, w których zbędne lub niemożliwe będzie wykonanie danej części zamówienia. W takim przypadku nastąpi obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. Rozliczenie i pomniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego nastąpi na podstawie wyceny różnicowej (kosztorysu różnicowego) sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o średnie ceny rynkowe i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, a nie na podstawie obmiarów. Ograniczenie zakresu zamówienia przez Zamawiającego nie może być większe niż 15% łącznej wartości brutto umowy, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze;
2. Zmiana terminu realizacji zamówienia (Fazy I lub Fazy II): Przesunięcie terminu wykonania kompletnego przedmiotu umowy lub jego etapów może nastąpić wyłącznie o czas trwania danej przeszkody, w następujących przypadkach:
a) wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w tym wstrzymania realizacji umowy lub czasowego zawieszenia robót z przyczyn urzędowych,
b) będącej bezpośrednim następstwem udokumentowanych działań lub bezczynności osób trzecich, organów władzy publicznej lub gestorów sieci, które spowodują niezawinione przez Wykonawcę przerwanie prac lub opóźnienia w procedurach administracyjnych, pod warunkiem, że Wykonawca złożył kompletne wnioski bez zbędnej zwłoki,
c) w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlano-montażowych zgodnie z technologią i sztuką budowlaną (co wymaga potwierdzenia wpisem Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy),
d) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań geotechnicznych lub specjalistycznych ekspertyz technicznych konstrukcji budynku, których nie można było przewidzieć na etapie analizy PFU, o czas niezbędny do ich przeprowadzenia;
3. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu zamówienia i rozwiązań technicznych: Dopuszcza się zmianę technologii, materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w PFU w toku prac projektowych i wykonawczych, w przypadku:
a) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, normach budowlanych lub wytycznych obrony cywilnej, mających bezpośredni wpływ na konstrukcję i funkcjonalność magazynu,
b) pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji, o parametrach technicznych, izolacyjnych lub eksploatacyjnych korzystniejszych dla Zamawiającego niż wskazane w PFU,
c) zaistnienia konieczności zastosowania rozwiązań zamiennych z uwagi na zaprzestanie produkcji lub brak dostępności na rynku materiałów ujętych w PFU.
Warunek: Każda zmiana rozwiązań technicznych wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy, opatrzonego pisemną rekomendacją odpowiedniego Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) oraz akceptacją Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zmiana ta nie może prowadzić do podwyższenia łącznej ceny ryczałtowej brutto ani obniżenia standardów jakościowych i użytkowych obiektu;
4. Zmiana warunków oraz terminu płatności: Dopuszcza się modyfikację terminu płatności końcowej w przypadku konieczności dostosowania umowy do uzasadnionych zmian w strukturze, harmonogramach i zasadach wydatkowania zewnętrznych środków finansowych (dotacji z Programu OLiOC), z zachowaniem reguł płatności jednorazowej określonych w § 2 niniejszej umowy;
5. Zmiana w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych: W przypadku, gdy ze względów bezpieczeństwa, zmian konstrukcyjnych lub ujawnienia wad ukrytych w substancji istniejącego budynku (niemożliwych do wykrycia przed przystąpieniem do prac), zajdzie bezwzględna konieczność wykonania prac o charakterze zamiennym lub dodatkowym, niezbędnych do prawidłowego ukończenia obiektu. Zmiany te wprowadzane będą aneksem na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że ponieważ umowa jest realizowana w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”, ewentualne błędy, wady, sprzeczności lub braki w dokumentacji projektowej sporządzonej przez jego Projektantów nie stanowią podstawy do zmiany umowy, zmiany terminu ukończenia robót ani do żądania jakichkolwiek dopłat ze strony Zamawiającego. Wszelkie ryzyka projektowe obciążają w całości Wykonawcę w ramach zaoferowanej niezmiennej ceny ryczałtowej brutto.
§ 12. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (Art. 95 ustawy PZP)
1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy PZP oraz zapisów SWZ, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks pracy) osób wykonujących czynności fizyczne w zakresie realizacji zamówienia na placu budowy (Faza II), obejmujące w szczególności roboty rozbiórkowe, ziemne, murarskie, tynkarskie, malarskie, montażowe, instalacyjne (sanitarne i elektryczne) oraz operatorskie ciężkiego sprzętu. Wymóg ten nie dotyczy samodzielnych funkcji technicznych (Projektantów, Kierownika Budowy, kierowników robót) oraz geodetów.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający (w tym Inspektor Nadzoru) uprawniony jest do wykonywania niezapowiedzianych czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich formalnej oceny;
2. żądania natychmiastowych wyjaśnień w przypadku uzasadnionych wątpliwości w zakresie spełniania tych wymogów;
3. przeprowadzania kontroli tożsamości oraz uprawnień osób obecnych fizycznie na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde pisemne lub elektroniczne wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody:
1. aktualne oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę, wskazanie liczby osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę oraz stanowiska, opatrzone podpisem profesjonalnej osoby uprawnionej do reprezentacji;
2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności na budowie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Informacje takie jak imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu muszą być w pełni jawne i zidentyfikowane. Pozostałe dane wrażliwe (PESEL, adres zamieszkania, zarobki) muszą zostać przez Wykonawcę trwale zanonimizowane zgodnie z przepisami RODO;
3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy (w formie zanonimizowanej uniemożliwiającej identyfikację stawek płacowych);
4. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń (formularz ZUS ZUA / ZUS ZZA), zanonimizowaną z wyłączeniem imienia i nazwiska pracownika.
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych dowodów będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezpośrednie niespełnienie wymogu zatrudnienia personelu na podstawie umowy o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych określonych w § 10 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy oraz wstrzymaniem procedury zatwierdzenia odbioru końcowego, stanowiącego jedyną podstawę do wystawienia faktury końcowej.
5. Dopuszcza się zmianę osób wykonujących roboty budowlane na placu budowy. W przypadku wygaśnięcia, rozwiązania stosunku pracy lub długotrwałej absencji chorobowej osoby biorącej udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Zamawiającego drogą elektroniczną w terminie do 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie.
6. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 5, jest zobowiązany skierować do prac budowlanych inne osoby spełniające wymagania umowne, tak aby zachować pełną ciągłość, bezpieczeństwo i terminowość realizacji inwestycji.
7. Wykonawca oświadcza, że w pełni wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i 14 RODO względem wszystkich osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia (w tym pracowników fizycznych oraz zespołu Projektantów i inżynierów), informując ich jednoznacznie, że ich dane osobowe zostaną udostępnione Zamawiającemu (Zarządowi Dróg Powiatowych w Pułtusku) w celu weryfikacji i prawidłowego rozliczenia niniejszej umowy.
§ 13. Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy (w tym modyfikacje założeń technicznych, technologicznych lub terminowych na zasadach ściśle określonych w § 11) wymagają dla swej ważności formy pisemnej lub elektronicznej w postaci aneksu, podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron, pod rygorem bezwzględnej nieważności.
§ 14. Przepisy mające zastosowanie
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), przepisy ustawy – Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i akty wykonawcze.
§ 15. Rozstrzyganie sporów i adresy do doręczeń
1. Ewentualne spory mogące powstać w toku realizacji niniejszej umowy lub bezpośrednio na tle jej interpretacji techniczno-finansowej, Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego w terminie do 7 dni o każdej zmianie adresu siedziby, adresu e-mail do korespondencji platformowej, nazwy firmy, numeru rachunku bankowego oraz wszelkich istotnych zmianach w statucie prawnym (KRS/CEIDG).
3. Strony ustalają, że pisma i wezwania kierowane na ostatni znany oficjalny adres korespondencyjny uważa się za skutecznie doręczone. W przypadku tradycyjnej korespondencji pocztowej, pismo uznaje się za doręczone z dniem powtórnego awizowania lub zwrotu przesyłki z adnotacją o niemożliwości doręczenia.
§ 16. Postanowienia końcowe i załączniki
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron (w przypadku formy elektronicznej – z dniem złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez drugą ze Stron).
2. Umowa została sporządzona i zawarta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi Stron.
3. Integralną, nierozerwalną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i odpowiedziami na pytania;
2. Załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) o sygnaturze ZDP.2312.1.8.2026;
3. Załącznik nr 3 – Formularz Oferty Wykonawcy wraz z załączonymi wykazami kadry i robót;
4. Załącznik nr 4 – Kopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy (projektowo-budowlanej).
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Załącznik nr 1 do Umowy

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i reprezentantów osób prawnych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), informujemy, iż:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl, telefonicznie: 23 692 85 77 lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej. 
1. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.  
1. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy oraz spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego w tym  przepisów podatkowych i  rachunkowości, a także przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora np.: ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f RODO. 
1. Okres przetwarzania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz przepisów o rachunkowości, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego tj. 6 lat.
1. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi dostarczania oprogramowania księgowego, usługi hostingowe, usługi archiwizacji, niszczenia i przewożenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu np.: Poczta Polska.
1. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;
1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, zgodne z art.16 RODO;
1. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO;
1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;
1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt. 3 z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, który został wskazany w ust. 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w ust. 1.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Pani/ Pana danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.



Załącznik nr 2 do Umowy

1. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych osób wskazanych do kontaktu i realizacji umowy 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), informujemy, iż:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl, telefonicznie: 23 692 85 77 lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej. 
1. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.  
1. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu bieżącego kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
1. Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz przepisów o rachunkowości, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego tj. 6 lat.
1. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi dostarczania oprogramowania księgowego, usługi hostingowe, usługi archiwizacji, niszczenia i przewożenia dokumentów jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu np.: Poczta Polska.
1. Źródło pochodzenia danych oraz kategorie danych osobowych
Pani/Pana dane pozyskaliśmy w związku z zawarciem umowy. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu email.
1. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;
1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, zgodne z art. 16 RODO;
1. prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO;
1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art.  18 RODO;
1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt. 3 z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, który został wskazany w ust. 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w ust. 1.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Załącznik nr 12 do SWZ

ZDP.2312.1.8.2026

Protokół/notatka z wizji lokalnej w miejscu przedmiotu zamówienia


WYKONAWCA:
· Nazwa (Firma):............................................................................................................................

· Adres: ul. ............................................................ miejscowość: .................................................
· 
· Kod pocztowy: ...... - .......... województwo: ...............................................................................

· REGON: ........................................................ NIP: ....................................................................

· tel.: .................................................................. e-mail: ...............................................................


W dniu …………… przeprowadziliśmy wizję lokalną w miejscu przedmiotu zamówienia (Kacice 86a, Gmina Pułtusk, Powiat Pułtuski) na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i ochrony cywilnej”, prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku,


Miejscowość: ......................................., dnia .............................. 2026 r.




Podpisy osób reprezentujących Wykonawcę (imię i nazwisko, podpis):

 ...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................


Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego:

...............................................................................
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