Załącznik nr 9

UMOWA nr   /TR/26

O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ……………..r. pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Łąkowa 52, zarejestrowaną  w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy: NS-REJ.KRS 0000035284, NIP 693-00-09-317, wysokość kapitału zakładowego 92 057 900,00 zł. – zwaną Zamawiającym, reprezentowaną  przez:

- ……………………………………….

- ………………………………………….

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., reprezentowanym przez:

- ………………………………………………………

- …………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego, poniżej progów unijnych, prowadzonego z dobrowolnym zastosowaniem procedury przewidzianej w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2026 poz. 793) zwanej dalej „Pzp”– tryb podstawowy, została zawarta umowa następującej treści.

§1

- Przedmiotem zamówienia jest remont zbiornika na wodę pitną wraz z komorą zasuw zlokalizowany przy ul. Oliwkowej 8 w Ruszowicach, który obejmuje:

- ZBIORNIK WODY PITNEJ

- Remont zewnętrznej strony zbiornika:

- naprawa izolacji zewnętrznych,

- wykonanie wejścia do komory zbiornika,

- naprawa kominków wentylacyjnych,

- naprawa schodów naskarpowych.

UWAGA! Usunięcie warstwy gruntu ze stropu oraz warstw izolacji i szlichty betonowej należy wykonać bez obciążania stropu maszynami lub pryzmowaniem ziemi. Z uwagi na ogrodzenie oraz sąsiednie działki zabudowane domami jednorodzinnymi od strony południowej zbiornika nie ma dostępu do obsypki zbiornika. Należy w tym miejscu przewidzieć odpowiedni sprzęt 
i technologię wykonania.

- Prace remontowe wewnątrz komór zbiornika:

- naprawa i zabezpieczenie stropu,

- naprawa i zabezpieczenie ścian,

- naprawa i zabezpieczenie dna,

- montaż wyposażenia.

UWAGA! Wszystkie materiały do zastosowania wewnątrz zbiornika muszą posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

Z uwagi na prowadzone w latach 2027-2028 prace związane modernizacją głównej magistrali wodociągowej doprowadzającej wodę do zbiornika wody pitnej w Ruszowicach,

wykonanie robót na zbiorniku uzależnione będzie od harmonogramu realizacji przedmiotowej inwestycji.  Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania ustalonych terminów wykonania prac na zbiorniku.

- KOMORA ZASUW

- Wymiana poszycia dachowego- naprawa zewnętrznej strony zbiornika,

- Poziom górny (górna kondygnacja-remont wewnątrz komory),

- Poziom dolny (dolna kondygnacja- remont wewnątrz komory),

- Remont elewacji,

- Wymiana drabiny wewnątrz komory (1szt.)

- Wymiana drzwi z PCV.

- MONTAŻ RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH i ARMATURY

Roboty dotyczące rurociągów technologicznych i armatury będą wykonywane w dwóch następujących po sobie fazach technologicznych: fazie demontażowej i fazie montażowej.

- Szczegółowy opis zamówienia

- Dla części konstrukcyjno-budowlanej Projekt Wykonawczy, Ekspertyza Stanu Technicznego Zbiornika, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  stanowiące integralną część umowy.

- Dla części sanitarnej opis oraz przedmiar robót.

- Szczegółowe wymagania jakościowe i technologiczne wynikają z dokumentów określonych w § 2.

- Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych zgodnie z SWZ. Wykonawca planujący zastosowanie rozwiązań równoważnych musi wykazać ich równoważność i uzyskać akceptację Zamawiającego przed ich zastosowaniem.

Wykonywane prace budowlane na ciągu technologicznym należy przeprowadzić 
w sposób umożliwiający ciągłość pracy zbiornika  i w uzgodnieniu z Zamawiającym.

§2

- Integralne części umowy stanowią:

  - Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) z załącznikami

  - Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami wiążące są postanowienia według następującej hierarchii

  - Postanowienia umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia

  - Udzielone na etapie postępowania wyjaśnienia SWZ, przy czym pierwszeństwo mają wyjaśnienia udzielone później

  - SWZ wraz dokumentacją projektowa

  - Przedmiary robót i kosztorys ofertowy– pomocniczo

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Przedmiar robót i kosztorys ofertowy mają charakter pomocniczy, co oznacza, że brak pozycji w kosztorysie nie wyłącza obowiązku wykonania robót jednoznacznie wynikających z dokumentacji, o której mowa w ust. 2 lit. c. Wykonawca nie może z tego tytułu żądać dodatkowego wynagrodzenia.

- W sytuacji wystąpienia rozbieżności, o których mowa w ust. 2 Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu wykryte rozbieżności, przedstawić proponowane rozwiązanie, mając na względzie hierarchię dokumentów określoną powyżej oraz powstrzymać się z samodzielnym wdrożeniem rozwiązania do momentu podjęcia decyzji przez Zamawiającego.

§3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 28 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2028 r.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować inwestycję w następujących etapach:

- Etap I 2026 r. – Roboty związane z naprawą zewnętrznej strony zbiornika należy wykonać jako pierwsze w kolejności  (roboty można rozpocząć w 2026r.). Zamawiający przewiduje dokonanie odbioru Etapu I nie wcześniej niż 4.01.2027 r.

- Etap II -2027r. - komora  nr 1 zbiornika wraz z częścią komory zasuw odpowiadającą za pracę komory nr 1 zbiornika – roboty należy wykonać w jednym z dwóch wariantów, w zależności od wyboru Wykonawcy – wariant 1: w nieprzekraczalnym terminie  3 miesiące  licząc od dnia 04.01.2027r. lub wariant 2: w nieprzekraczalnym terminie 3 miesiące licząc od 15.09.2027r.

- Etap III- 2028r. - komora  nr 2 zbiornika wraz z częścią komory zasuw odpowiadającą za pracę komory nr 2 zbiornika roboty należy wykonać w jednym z dwóch wariantów, w zależności od wyboru Wykonawcy – wariant 1: w nieprzekraczalnym terminie 3 miesiące  licząc od  03.01.2028r. lub wariant 2: w nieprzekraczalnym terminie 3 miesiące licząc od 15.09.2028r.

- Wykonawca dokonuje wyboru wariantu terminowego realizacji Etapu II oraz Etapu III poprzez jego wskazanie w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Wykonawca ujął w kwocie wynagrodzenia koszty związane etapowaniem robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania, ograniczenia bądź zmiany kolejności robót, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa sanitarnego i ciągłość pracy obiektu.

§4

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Przekazania w dniu podpisania Umowy dokumentacji wykonawczej i STWiORB, które stanowią podstawę realizacji przedmiotu zamówienia,

- Przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od podpisania Umowy,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§5

- Wykonawca zobowiązuje się:

- wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 2 ust. 1 w związku z zasadami, o których mowa w ust. 2;

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami (w tym przepisami BHP i ppoż) i polskimi normami oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym;

- do zapewnienia nadzoru technologicznego przez producenta materiałów powłok zabezpieczających. Przez nadzór technologiczny rozumie się nadzór technologiczny producenta materiałów powłok zabezpieczających. Zamawiający wymaga, aby nadzór był prowadzony przez producenta materiałów poprzez obecność przy odbiorach częściowych:

  - podłoża betonowego i zbrojenia,

  - nałożenia materiałów powłok zabezpieczających,

  - odbiorów częściowych zakończonych Etapów II i III.

Potwierdzeniem przeprowadzonego nadzoru będzie wpis przedstawiciela producenta materiałów dokona wpisu do prowadzonego przez Zamawiającego dziennika wewnętrznego, potwierdzającego przeprowadzony nadzór.

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych informować Zamawiającego o konieczności wykonania tych robót w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, przy czym dopiero zgoda Zamawiającego upoważnia do ich wykonania, a jeżeli wpływają na zmianę zakresu robót, wynagrodzenie lub termin, po zawarciu aneksu,

- w ramach wynagrodzenia zapewnić: koszt ubezpieczenia budowy, urządzenie 
i likwidację zaplecza budowy łącznie z zapewnieniem zasilania na czas budowy 
w energię elektryczną i wodę, uporządkowanie placu budowy, wywóz gruntu wraz 
z opłatami za jego składowanie, koszt zagospodarowania odpadów, koszt pełnienia nadzoru technologicznego przez producenta materiałów, o którym mowa w § 5 ust. 1 c, koszt badania wody (w tym badań powtórnych, jeżeli ich powtórzenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), inwentaryzacji powykonawczej itp.;

Armaturę oraz rurociągi technologiczne należy przekazać Zamawiającemu.

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe                        na terenie budowy od chwili jego przekazania;

- zapewnić dozór mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym pod względem przeciwpożarowym;

- utrzymywać porządek na terenie budowy oraz ponosić koszty wywozu odpadów, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, przekazać Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy;

- pisemnie zgłaszać  roboty przeznaczone do odbioru zgodnie z zasadami określonymi  w umowie. Obowiązek dotyczy odbiorów częściowych, w tym robót zanikających i ulęgających zakryciu, a także robót końcowych;

- usunąć wszelkie wady i/lub usterki zgłoszone przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia;

- nanosić na bieżąco w dokumentacji zmiany, wprowadzane w uzgodnieniu                                           z Zamawiającym  w przypadku odstępstw od dokumentacji wykonawczej,                                         po uzgodnieniu  z projektantem;

- przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami a w szczególności ustawą z 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. Nr 2023 
        poz.   1587 ze zmianami)

- uzgodnić wykonywane roboty na obiekcie z jego właścicielem oraz dostosować 
je do trybu i schematu pracy Pompowni III o oraz SUW Serby. Ze względu na brak technicznej możliwości wyłączenia obiektu z użytkowania na czas remontu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac w trakcie działania procesów technologicznych, zapewniając ciągłość tych procesów, bez pogorszenia jakości wody i zapewniając personelowi Zamawiającego bezpiecznego dostępu do wszystkich urządzeń;

- Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty PZH dla wody pitnej, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do wbudowania, celem      
  zatwierdzenia tego wykazu przez Projektanta, Inspektora Nadzoru  
oraz Zamawiającego. Zatwierdzenie materiałów nastąpi na karcie zatwierdzenia wyrobu materiałowego, stanowiącej zał. nr 16 do SWZ. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Zamawiającego ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów, materiałów lub urządzeń nieodpowiadających wymogom określonym w Umowie – Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt wymienić wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz ponieść koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

- Wykonawca ma obowiązek zapoznania i stosowania się do zaleceń zawartych 
w kartach technicznych wybranych i zatwierdzonych do stosowania materiałów oraz zaleceniach dotyczących technologii wykonania podanych przez Producentów;

- do potwierdzenia zgodności charakterystyki danego materiału z wymaganiami Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia:

- Kart Technicznych,

- Deklaracji Właściwości Użytkowych – DWU

- Wyników badań poświadczających parametry, których nie obejmuje Deklaracja DWU

- Jeżeli dokumentem odniesienia przywołanym w deklaracji nie jest norma zharmonizowana PN-EN to także ten dokument np. Krajową Ocenę Techniczną (KOT).

Przedstawione dokumenty będą podlegały ocenie Inspektora nadzoru.

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych przedstawić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Zakazuje się wykorzystywania odzieży, obuwia oraz sprzętu wcześniej wykorzystywanego przy robotach dot. urządzeń kanalizacyjnych bądź oczyszczalni ścieków. Urządzenia i narzędzia muszą być dedykowane do wody pitnej.

- Wykonawca ma obowiązek dysponować podstawowym sprzętem diagnostycznym

w celu oceny sytuacji, szczególnie w kwestii odpowiedniego przygotowania podłoża (badania pull-off). Wykonawca powinien także dopasować technologię przygotowania podłoża w zależności od potrzeb zarówno w zakresie dysponowania sprzętem jak

i przeszkolonym personelem.

Projektuje się przygotowanie podłoża mechanicznie lub wodą pod wysokim ciśnieniem. Minimalne zalecane ciśnienie urządzeń do czyszczenia betonu to 1000 bar, oraz 2000 bar do kucia betonu. Przy stosowaniu takich technologii Wykonawca musi posiadać certyfikowany personel do ich obsługi.

- Z uwagi na specjalistyczny charakter prac Wykonawca musi legitymować się poświadczoną przez producenta materiałów kompetencją w ich aplikacji oraz musi zapewnić sobie nadzór technologiczny producenta materiałów (o którym mowa w ust. 1 lit. c).

- wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i nowych oraz zabezpieczyć pod względem BHP wszystkie miejsca wykonywania prac oraz składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- przedstawić Zamawiającemu wszystkie niezbędne atesty materiałów, atesty techniczne przed ich wbudowaniem;

- do koordynowania prac, ochrony mienia, nadzoru BHP, utrzymania ogólnego porządku na placu budowy i terenie do niego przyległym;

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia  o wartości sumy gwarancyjnej nie niższej niż 5 000 000,00 zł; przez cały okres realizacji Umowy. W przypadku gdy termin wygaśnięcia polisy przypadnie w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ochrony przed wygaśnięciem dotychczasowej polisy;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki oraz szkody

powstałe w okresie wykonywania przedmiotu umowy (wyrządzone osobom trzecim

lub na mieniu).

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy  w trakcie  
 realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót przekaże Zamawiającemu   operat kolaudacyjny w skład, którego będą wchodzić.

- kopia oświadczenia kierownika budowy o zgodności wbudowanych materiałów            oraz  o posiadaniu przez materiały odpowiednich aprobat, atestów PZH dla wody pitnej i deklaracji zgodności CE, deklaracji właściwości użytkowych,

- oświadczenie projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru o wykonaniu całości robót zgodnie z dokumentacją,

- certyfikaty lub deklaracje właściwości użytkowych na wbudowane materiały                                   i zamontowane urządzenia,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie                                       zobowiązującymi przepisami,

- protokoły z narad i ustaleń,

- oświadczenia podwykonawców o braku roszczeń finansowych wobec wykonawcy,

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia 
a odnoszące się do jego realizacji.

- Wyniki badań jakości wody

- Dokumentację fotograficzną

- Dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

- Dokumentację powykonawczą

- Instrukcje obsługi i inne dokumenty.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczyć elektroniczną wersję operatu z inwentaryzacji powykonawczej  zgodnej z obowiązującymi wymaganiami PWiK w Głogowie sp. z o.o. tj.:

- Pliki SHP (shapefile) dla poszczególnych warstw zawierających rodzaje urządzeń będących przedmiotem pomiaru (sieci wodociągowe wraz z opisami rodzaju sieci 
i średnicy i rzędne na przewodach, armatura wodociągowa wraz z rzędnymi na tych urządzeniach, przepusty, rury osłonowe - obudowy ochronne przewodów wraz 
ze średnicami i rzędnymi na nich). Opcjonalnie, po uprzednim uzgodnieniu, pliki SHP mogą być zastąpione plikami w formacie DWG lub DXF.

- Plik tekstowy z rzędnymi posadowienia przewodów wodociągowych z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- Rzędne przewodów należy umieszczać obowiązkowo w miejscach charakterystycznych, takich jak trójniki, kolana oraz na prostych odcinkach.

§6

  - Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie  w kwocie netto: ……………………………………………………………………………………..

brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………, w tym podatek VAT (stawka…. %) w kwocie ….. zł.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.

- W ramach wynagrodzenia (ceny oferty brutto) Wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w dokumentach określonych w § 2, wg wskazań i wytycznych zawartych w SWZ.

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym tj. za zakończone i odebrane przez Zamawiającego roboty wykonane w ramach etapów I, II, III..

- Wartość rozliczeń częściowych, o których mowa w ust. 4 nie może przekroczyć odpowiednio:

  - dla Etapu I: 20%

  - dla Etapu II: 40%

  - dla Etapu III: 40%

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1.

- Płatności będą realizowane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT wystawionych na podstawie obustronnie podpisanych protokołach odbioru częściowego robót i odbioru przedmiotu umowy zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego, w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

- Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem podwykonawcy, do faktury Wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenia podwykonawców, że Wykonawca nie zalega z rozliczeniami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur. Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej części przedmiotu umowy. Zamawiający może przed dokonaniem płatności dokonywać inspekcji umów z podwykonawcami, a także wymagać potwierdzeń zapłaty wynagrodzenia podwykonawców.

- Zamawiający będzie odbierać fakturę zakupową przy użyciu KSeF.

- Strony ustalają warunki fakturowania za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF):

- Strony ustalają, że faktury dokumentujące transakcje będą wystawiane i przesyłane za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- w przypadku błędów w przesyłanych fakturach, Strona odpowiedzialna za ich wystawienie zobowiązuje się do ich korekty i ponownego przesłania w KSeF,

- Strony Umowy zobowiązują się do dostosowania jej zapisów do ewentualnych zmian w przepisach dotyczących KSeF.

- Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek bankowy Wykonawcy ujawnionym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

- Zamawiając jest uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia, w przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez Wykonawcę rachunek bankowy nie spełnia wymogów określonych w ust. 9 do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku, który te wymogi spełnia. W takim przypadku powstałe opóźnienie nie będzie traktowane jako zwłoka Zamawiającego i tym samym Wykonawca nie nabędzie prawa do naliczania odsetek za zwłokę w realizacji płatności.

- Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych bez zgody Zamawiającego nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy. Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego na podstawie aneksu do umowy, zaś ich rozliczenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w § 14.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót (zamówienia uzupełniającego) stanowiącego nie więcej jak 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie to jednak będzie miało charakter fakultatywny i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy.

- Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Uzasadniona zmiana niepowodująca wydłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana harmonogramu powodująca przedłużenie terminu wykonania umowy musi być potwierdzona protokołem konieczności 
i zatwierdzona przez strony umowy oraz wprowadzona aneksem.

- Wierzytelności z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody Zamawiającego.

## § 6a

- Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, jeżeli zmiana ta ma rzeczywisty wpływ na koszt wykonania robót objętych Umową.

- Zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy i dotyczy wyłącznie robót niewykonanych na dzień złożenia kompletnego wniosku o waloryzację.

- Waloryzacja następuje wyłącznie na pisemny wniosek Strony. Wniosek powinien zawierać:

  - wskazanie okoliczności uzasadniających zmianę wynagrodzenia,

  - szczegółowe wyliczenie wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania robót objętych Umową,

  - dokumenty potwierdzające zasadność żądania, w szczególności oferty dostawców, faktury, umowy, cenniki, zestawienia kosztów lub inne dokumenty potwierdzające rzeczywisty wzrost albo spadek kosztów realizacji zamówienia.

- Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy Strona występująca z wnioskiem wykaże, że od dnia zawarcia Umowy nastąpił wzrost albo spadek cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 5%, a zmiana ta powoduje rzeczywisty wzrost albo obniżenie kosztów wykonania robót.

- Przy ocenie zasadności wniosku Zamawiający może posiłkowo uwzględniać wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub inne powszechnie dostępne dane rynkowe, jednak wskaźniki te mają charakter pomocniczy i nie stanowią samodzielnej podstawy zmiany wynagrodzenia.

- Zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie tę część kosztów realizacji zamówienia, która pozostaje w bezpośrednim związku z wykazaną zmianą cen materiałów lub kosztów i została należycie udokumentowana przez Stronę występującą z wnioskiem.

- Wysokość zmiany wynagrodzenia ustalana jest z uwzględnieniem rzeczywistego wpływu wykazanej zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania pozostałej części robót. Zamawiający nie jest związany wyliczeniem przedstawionym przez Wykonawcę i ma prawo zweryfikować jego prawidłowość oraz żądać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

- Łączna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia dokonanych na podstawie niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

- Zmiana wynagrodzenia następuje w drodze pisemnego aneksu do Umowy, ze skutkiem od dnia uzgodnionego przez Strony, nie wcześniej jednak niż od dnia złożenia kompletnego wniosku o waloryzację.

- W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z niniejszym paragrafem, Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z którymi zawarł umowy na okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianie cen materiałów lub kosztów dotyczących realizacji tych umów.

§7

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy lub wnioskiem złożonym               w trakcie realizacji przedmiotu umowy po uzyskaniu zgody od Zamawiającego wykonanie części robót podwykonawcom.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych podwykonawcy, a w szczególności firmy, osób kontaktowych, przed wejściem wykonawcy na budowę.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przed zawarciem umowy o podwykonawstwo przedstawił projekt umowy o podwykonawstwo wraz z kosztorysem ofertowym 
do akceptacji.

- Projekt umowy o podwykonawstwo musi spełniać poniższe wymagania:

a)  wycena robót podwykonawcy nie może być wyższa niż cena wynikająca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy;

b)  terminy realizacji robót podwykonawcy nie mogą być dłuższe niż terminy wynikające 
z umowy zawartej z Wykonawcą zadania;

c)  termin zapłaty podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy roboty budowlanej;

d) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odbioru końcowego wykonanych robót;

e) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót. Okres gwarancji i rękojmi udzielony przez podwykonawcę nie może być krótszy niż okres gwarancji i rękojmi wynikający z umowy zawartej z Wykonawcą zadania;

f)  umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi określać okoliczności 
i warunki przewidywanych zmian do treści zawartej umowy;

g)  wysokości kar umownych w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą                   nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;

5.  Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń. Prawo to dotyczy również projektu zmian dokonanych w zawartych umowach o podwykonawstwo.

6. Zamawiający ma prawo sprzeciwić się wykonaniu robót przez podwykonawcę w terminie 14 dni od zgłoszenia podwykonawcy.

7.  Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę przez projektu umowy z podwykonawcą wraz z kosztorysem ofertowym nie wniesie zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.

8.  Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii umowy, każdej zmiany oraz kosztorysu ofertowego potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem, w terminie 7 dni od daty jej podpisania.

10.   Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii umowy, o której mowa w ust. 9 może wnieść sprzeciw.

11. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia kopii umowy                                                  wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 9, nie wniesie sprzeciwu uważa                                     się,   że zaakceptował umowę wraz z dokumentami,  o których mowa w ust.9.

12. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

13. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak 
  za własne.

14.  W ramach Ubezpieczenia ubezpieczonymi będą także wszyscy podwykonawcy.

15. Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty nastąpi 
po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 
z którym zawarto umowę zaakceptowaną przez Zamawiającego.

16. W przypadku bezzasadnego uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę,  Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  o podwykonawstwo, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§8

- Odbiory częściowe (rozumiane jako odbiory prac zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory etapów umownych nr I, II, III) i odbiór końcowy,  będą dokonywane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych dla odbiorów częściowych i 7 dni roboczych dla odbioru końcowego, od daty zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby w tym zakresie lub gotowości. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru, wysyłając zawiadomienie Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Odbiór końcowy robót budowlanych będzie dokonany po wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych umową;

- Zamawiający przystąpi  odbioru końcowego robót w terminie 7 dni roboczych od daty

Zgłoszenia gotowości do odbioru. Zgłoszenie dokonane z naruszeniem postanowień pkt 5 niniejszego ustępu zgłoszenie będzie uznane za nieskuteczne;

- Przed zgłoszeniem zakończenia do odbioru poszczególnych komór zbiornika wody Wykonawca ma obowiązek do:

- umycia zbiornika,

- dezynfekcji zbiornika,

- płukania,

- badania wody (bakteriologiczne i fizyko-chemiczne)  w akredytowanym laboratorium.

Wykonawca ma obowiązek odprowadzenia wód popłucznych  z dezynfekcji 
i płukania zbiornika do sieci kanalizacyjnej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Za prawidłowość odprowadzenia wód popłucznych odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Próbę szczelności dla komór należy wykonać poprzez:

- napełnienie do poziomu roboczego,

- stabilizacja minimum  48h,

- obserwacja minimum 96h.

Bezwzględnym warunkiem dokonania odbioru jest przedstawienie Zamawiającemu pozytywnych badań wody w zbiorniku po wykonaniu remontu tzn. woda musi spełniać wymagania Rozporządzenia  Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Do odbioru końcowego można przystąpić po dokonaniu prób szczelności zbiornika 
i uzyskaniu ich pozytywnego wyniku. Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10702 „Wodociągi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania” wydanie PKN marzec 1999.

- Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skompletowaną dokumentację  odbiorową – operat   kolaudacyjny. Brak kompletnej dokumentacji odbiorowej stanowić będzie podstawę odmowy rozpoczęcia odbioru do czasu przekazania Zamawiającemu tej dokumentacji.

- Odbiór końcowy rozpoczyna bieg okresu rękojmi i gwarancji.

- Odbiór Ostateczny – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy, dokonywany przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane będą w protokole, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego protokół ostatecznego odbioru robót.                                  Po odbiorze ostatecznym oraz usunięciu ewentualnych wad, nastąpi pełne rozliczenie Stron umowy poprzez zwrot pozostałej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady, o ile okres ten upłynął, a zabezpieczenie nie zostanie wcześniej wykorzystane. Przystąpienie do odbioru ostatecznego nastąpi przed upływem na 2 tygodni przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji.

- Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa do należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, lub według swojego wyboru dokonać odbioru, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania części przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli te wady uniemożliwiają użytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

  - jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt                                  i niebezpieczeństwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczność podejmowania przez Zamawiającego działań w warunkach naglących, gdy powstaje zagrożenie dla terminowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może także w takim wypadku od umowy odstąpić i zlecić usunięcie ich osobie trzeciej                                                z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań, przy czym odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia upływu wskazanego przez Zamawiającego terminu na usuniecie wad i/lub usterek;

  - ponadto, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i/lub usterek, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót.

- Z odbioru usunięcia wad i/lub usterek zostanie sporządzony protokół usunięcia wad i/lub usterek.

- Wszelkie koszty związane w odbiorami obciążają Wykonawcę.

§9

- Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy. Rozpoczęcie biegu terminu gwarancji rozpoczyna się  wraz z datą protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego zarówno na zastosowane materiały, urządzenia jak i wykonane roboty budowlane.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni roboczych licząc od daty pisemnego (listownie lub środkami komunikacji elektronicznej) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Terminy przeglądów gwarancyjnych będą przeprowadzane przez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego, które zostanie przekazane z 7-dniowym wyprzedzeniem. Strony ustalają, że przeglądy gwarancyjne będą odbywały się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji. Z przeglądów gwarancyjnych zostanie sporządzony protokół, zawierający wykaz stwierdzonych wad. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad stwierdzonych w protokole w terminach, o którym mowa w ust. 2.  Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz usuwania stwierdzonych wad ponosi w całości Wykonawca.

- Strony ustalają, że okres rękojmi wynosi 60 miesięcy.

- W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty zastępcze Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionej przez Wykonawcę z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy.

§10

1. Do  kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, strony wyznaczają

swoich przedstawicieli:

- ze strony Zamawiającego:                                                                                                                     a) koordynator:   Imię i nazwisko:   ……………………..  tel.: ………………………
         e-mail:………………………..

      - Inspektor nadzoru

- ze strony Wykonawcy:

- Osoba do kontaktu:   Imię i nazwisko:   ……………………..  tel.: ………………………
         e-mail:………………………..

- Kierownik budowy:   Imię i nazwisko:   ……………………..  tel.: ………………………
         e-mail:………………………..

- Kierownik robót sanitarnych:   Imię i nazwisko:   ……………………..  tel.: ………………………
         e-mail:………………………..

- Osoby określone w ust. 1 mogą wydawać polecenia związane z przedmiotem umowy, jednak nie są upoważnione do składania oświadczeń woli zmierzających do zmiany umowy

- Zmiana osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy może być dokonywana z uwzględnieniem zasad opisanych w § 14 ust. 2 pkt 1 umowy.

§ 11

      - W przypadku polegania Wykonawcy na zasobach osób podmiotów trzecich zmiana takiego podmiotu wymaga zgody Zamawiającego.

      - Wykonawca w przypadku opisanym w ust. 1 zgłasza Zamawiającemu zamiar zmiany podmiotu przedstawiając dokumenty, zgodnie z którymi nowy podmiot będzie potwierdzał spełnianie warunków udziału, na tym samym poziomie co podmiot zastępowany. W tym celu Wykonawca składa Zamawiającemu wniosek o zastąpienie podmiotu udostępniającego zasoby wraz z dokumentami, o których mowa w rozdz. XIV SWZ.

§12

- Strony ustalają następujące kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy  w wysokości 0,2% od wynagrodzenia   brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- za przekroczenie terminów określonych w § 3 ust. 2 Umowy w wysokości 0,2% od wynagrodzenia   brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki

- za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa                                 w § 6 ust. 1 -  za każdy dzień zwłoki

- za brak nadzoru technologicznego producenta, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. c 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdorazowe naruszenie

- za użycie materiałów niezgodnych z dokumentacją zamówienia lub niezastosowanie się do wymogów określonych w § 5 ust. 1 lit. n, o w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 -  za każde stwierdzone naruszenie

- za każdy stwierdzony przypadek naruszenia wymagań sanitarnych określonych w Umowie, dokumentacji zamówienia, zatwierdzonej instrukcji prowadzenia robót, instrukcjach producentów lub obowiązujących procedurach sanitarnych, dotyczących w szczególności czystości personelu, odzieży, obuwia, sprzętu, narzędzi i materiałów, zabezpieczenia wnętrza zbiornika przed zanieczyszczeniem oraz zasad mycia i dezynfekcji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 -  za każde stwierdzone naruszenie

- w przypadku naruszenia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę albo osobę, którą Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, obowiązków wynikających z Instrukcji BHP dla wykonawców lub podpisanego porozumienia BHP w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

- za każde niewykonanie zobowiązań opisanych w § 7 ust. 2, 3, 8, 9, 15 Umowy w wysokości 3 000zł,

- za dopuszczenie podwykonawcy do wykonywania robót budowlanych pomimo sprzeciwu Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 6, w wysokości 10000,00 zł

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, karę w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 6 ust.1,

- za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji lub rękojmi, w stosunku do terminów wyznaczonych na usunięcie wad - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku niezapewnienia ciągłości polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 2. 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień braku aktywnego ubezpieczenia

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna z tytułu odstąpienia                        od umowy z wyłącznej winy Zamawiającego w wysokości  10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1

2. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych

kar umownych.

- Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają sumowaniu.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- Naliczenie kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy nie stoi w sprzeczności z karami umownymi naliczonymi przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron, z zastrzeżeniem ust. 4. Kary umowne naliczone przed odstąpieniem od umowy pozostają w mocy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia, roszczeń Zamawiającego z tytułu naliczonych kar umownych.

- W przypadku braku wymagalnych należności Zamawiający może zaspokoić roszczenia z tytułu naliczonych kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających 
z niniejszej Umowy.

§13

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny

brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy co stanowi 
kwotę:………………………………………...

Forma zabezpieczenia: …………………………………………...

- Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres obowiązywania umowy włączając okres rękojmi i gwarancji z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na ten sam okres, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy utrzymywania ciągłości zabezpieczenia przez cały ten okres lub wniesienia nowego zabezpieczenia w przypadku jego wygaśnięcia przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy, rękojmi i gwarancji.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- W przypadku zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca, przed zmianą umowy zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia obejmującego nowy termin umowny.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji lub poręczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia
    wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane
     w wysokości 70 %, pozostałe 30 % zostanie zwrócone po odbiorze ostatecznym, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2,  nie później niż w ciągu 15 dni po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi  za wady  przedmiotu umowy.

§14

- Z zastrzeżeniem § 6 ust. 13 oraz § 14 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 w zakresie zmiany stawki VAT zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

- Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia               co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

  - Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 10 projektu umowy, 
w przypadku gdy dotychczasowe osoby nie mogą wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SWZ oraz spełniać warunki, nie niższym, jak osoba zmieniana.  Zmiana osoby musi być uzasadniona i nie wymaga aneksu.

  - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:

- powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy,

- szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (silne mrozy, ulewne                            i długotrwałe deszcze  przez kolejne 7 dni - uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób                                  i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i /lub wykonać w innym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo podejmowania decyzji o wstrzymaniu bądź kontynuacji realizacji robót po analizie istniejących warunków pogodowych i ich wpływu na realizowane roboty. Decyzja w tym zakresie wymaga zgody Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy,

- siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, na które strony nie miały wpływu, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych. Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności, których nie dało się przewidzieć i które nie występowały w momencie zawarcia umowy,

- wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

- wstrzymania, ograniczenia lub zmiany kolejności robót, o których mowa w § 3 ust. 5

- termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy

g) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, finansowa lub techniczna,  skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

- Dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia

- dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji wykonawczej w przypadku:

          - konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji wykonawczej,

          - konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji wykonawczej przekazanej przez Zamawiającego lub stwierdzono wady dokumentacji;

- dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie                      w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, ponieważ zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego.

- dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji wykonawczej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: podwyższą jakość wykonanych robót lub zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji, pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu umowy po zakończeniu robót lub przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji wykonawczej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec;

- Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:

- konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych

nieprzewidzianych w dokumentacji wykonawczej, a których wykonanie jest niezbędne,

- w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w umowie;

- zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji;

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym ceny netto określone w ofercie i umowie pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy i aneksu;

- wykonania mniejszego zakresu robót niż zakres określony przez Zamawiającego na etapie złożenia oferty, wynikający z zaniechania tych robót i wystąpienia okoliczności, o których mowa w umowie.

Zmiana wysokości wynagrodzenia, zostanie dokonana na podstawie uzgodnionego kosztorysu z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji robót dodatkowych lub zamiennych. Rozliczenie takich robót nastąpi wg składników cenotwórczych ujętych w kosztorysie ofertowym. Rozliczenie robót dodatkowych nie ujętych w kosztorysie ofertowym nastąpi przy zastosowaniu lokalnych cen rynkowych wyliczonych jako średnia arytmetyczna pomiędzy ceną minimalną  wg Sekocenbud, a ceną średnią wg Sekocenbud.

- Każda ze Stron umowy może zawnioskować o zmianę umowy w zakresie przewidzianym w ust. 2. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie wniosku o zmianę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.

4.  Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:

1) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,

- zakres proponowanej zmiany,

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z  postanowień umowy,

4) informacje i wszelkie dokumenty, które uzasadniają i potwierdzają dokonanie proponowanej zmiany

5) okres o jaki należy zmienić termin wykonania umowy w przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 i 3 (jeżeli dotyczy)

6) precyzyjne wyliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia podstaw, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 4.

§15

      - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy (w całości lub w części) 
w przypadkach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w następujących okolicznościach:

a)  nastąpiła likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji),

b)   w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy niezbędnego do realizacji umowy lub jego części lub należności, przysługujących Wykonawcy ze strony Zamawiającego,

c)  Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

d)   Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

e)    Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności, jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych gorszych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji ,

f)   Wykonawca nie realizuje zobowiązań umownych, polegających również na niewykonywaniu poleceń Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli pomimo pisemnego wezwania dotycząca danego obowiązku,

g)  Wykonawca wprowadził niezatwierdzonego podwykonawcę na budowę,                                          z pominięciem zasad określonych w § 7 umowy,

h)    Wykonawca nie reguluje w terminie płatności należnych zaakceptowanym 
i zatwierdzonym podwykonawcom,

i)    jeżeli Zamawiający, na każdym etapie realizacji umowy uzna, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, w tym osób, w szczególności kierownika budowy i kierownika robót sanitarnych o kwalifikacjach na poziomie wymaganym przez SWZ, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

j) w przypadku konieczności co najmniej dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, na sumę większą niż 50.000 zł.

k) Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub Zamawiajacego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku kara umowna, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

      - Prawo do odstąpienia Zamawiający może realizować w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

      - Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek odstąpienia od umowy w przypadku okoliczności opisanych w ust. 1.

      - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej  części  w terminie 30 dni od dnia zaistnienia  jednej z  poniższych okoliczności:

1)     Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę,

2)     Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy,

3)     Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

4)     Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 30 dni,

5)     Zamawiający opóźnia się z przeprowadzeniem odbioru całości robót względem terminów określonych niniejszą umową przez okres dłuższy niż 30 dni.

5. Strony ustalają, że odstąpienie od umowy będzie dotyczyło niewykonanej części robót (ex nunc).

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1)       Wykonawca w rażący sposób naruszył warunki umowy i pomimo pisemnego wezwania do naprawienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w dalszym ciągu narusza warunki umowy. Za  rażące naruszenie warunków umowy należy rozumieć w szczególności:

a)   Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonywaniem robót i pomimo pisemnego wezwania do podjęcia działań mających na celu przyspieszenie robót, w dalszym ciągu wykonuje je niedbale, że dalsze wykonywanie umowy jest niecelowe,

b)   Wykonawca nie usuwa z terenu budowy zgromadzonych odpadów lub zbędnych materiałów lub zbędnego do wykonywania robót sprzętu technicznego, co zagraża bezpieczeństwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do naprawienia w nakazanym przez Zamawiającego terminie, w dalszym ciągu nie wykonuje poleceń Zamawiającego,

c)   Wykonawca wykonuje roboty przy użyciu niesprawnego sprzętu, co zagraża bezpieczeństwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do niezwłocznego naprawienia, w dalszym ciągu nie wykonuje poleceń Zamawiającego,

d)   Wykonawca wykonuje roboty budowlane przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu, co stwierdzone zostanie przez Zamawiającego i pomimo pisemnego wezwania do usunięcia tych podwykonawców, w dalszym ciągu nie wykonuje polecenia,

e)   Wykonawca w rażący sposób narusza obowiązki pracownicze, w szczególności:

-    nie przestrzega ustalonego czasu pracy przewidzianego przepisami prawa pracy,

-    pracownicy nie zostali wyposażeni w odzież ochronną,

-    pracownicy wykonują czynności na budowie bez zabezpieczenia,

-    nie reaguje na zachowania pracownika, który rażąco narusza normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy lub inne obowiązki wynikające z przepisów szczególnych oraz norm, jeżeli pracownik zatrudniony jest na stanowisku nakazującym szczególną przezorność i ostrożność w działaniu, i pomimo pisemnego wezwania w dalszym ciągu narusza obowiązki pracownicze.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca jest zobowiązany do:

  - Zabezpieczenia robót i placu budowy

  - Sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót

  - Przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji

  - Przekazania terenu budowy Zamawiającemu

  - Usunięcia odpadów z placu budowy

  - Usunięcia z placu budowy maszyn i urządzeń należących do Wykonawcy

§16

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   informuję, że zgodnie z Art. 13:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PWiK w  Głogowie sp. z o.o. 
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 
lub iod@pwik.glogow.pl

- Dane osobowe Pana/Pani oraz będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,b ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu zawarcia umowy

- Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy                                oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi

- Do Pana/Pani danych osobowych dostęp będą mieli uprawnieni pracownicy 
PWIK w Głogowie sp. z o.o.

- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

- Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

- Ze względu na koniczność przechowywania twoich danych osobowych przez okres wymagany przepisami prawa, nie masz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

- Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy.

§17

            - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

            - W przypadku, jeżeli któreś z postanowień umowy okazałoby się nieważne na gruncie obowiązujących przepisów prawa, strony przyjmą rozwiązanie odpowiadające najbliżej celowi tego postanowienia. Nieważność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałej części umowy.

            - Strony ustalają, że ewentualne sprawy sporne przed skierowaniem na drogę sądową będą rozstrzygane na drodze polubownej.

            - W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu na drodze polubownej, Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

            - Umowę sporządzono w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy lub w formie elektronicznej

Załącznikiem do Umowy:

          - SWZ wraz z załącznikami

          - Harmonogram rzeczowo-finansowy.

          - Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA:                                                                                                     ZAMAWIAJĄCY: