## Kosztorys ofertowy
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Cena jedn. | Ilość | Wartość
1 |  | CPV 45111300-1 - ROBOTY BUDOWLANE I PRACE KONSERWATORSKIE - ROBOTY WSTĘPNE /wg pkt. 10. Opisu PT /
1 d.1 | Przegląd | Przegląd elewacji i pomieszczeń budynku przy udziale konserwarora zabytków. * potwierdzenie lub weryfikacja wniosków z przeglądu 2025 / 2026, dokonanie potwierdzenia lub celowej weryfikacji i uzgodnień. | kpl |  | 1 | 0
2 d.1 | Przegląd | Roboty przygotowawcze - Ustalenie kolejności robót. * dokumentacja fotograficzna elewacji | kpl |  | 1 | 0
3 d.1 | Harmonogram | Roboty przygotowawcze - Ustalenie kolejności robót. * ustalenie kolejności i harmonogramu robót po przeglądzie i weryfikacji ustaleń wg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót | kpl |  | 1 | 0
4 d.1 | KNR 19-01 0832-04 | Zabezpieczenie zewnętrzne, wykonanie i usunięcie tych zabezpieczeń po wykonaniu prac na elewacji,stolarki okiennej, drzwiowej, i innych elementów nie podlegających renowacji. /stolarka - elewacja w poziomie piwnic / cokołu: - okna 1,03 x0,96 m = 0,99 m2 x 12 szt. = 11,9 m2 - drzwi 0,87 x 1,97 m = 1,7 m2 x 2 | m2 |  | 15.3 | 0
5 d.1 | KNR 7-33 0101-01 | Demontaż platformy schodowej | kpl. |  | 1 | 0
6 d.1 | KNR 7-33 0101-01 analogia | Ponowny montaż platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnością, po zakończeniu renowacji elewacji - przyjęto 30% nakładu roboczogodzin jak dla nowego montażu | kpl. |  | 1 | 0
7 d.1 | KNR 7-33 0108-01 | Jak wyżej lecz - próby po montażu, regulacja i odbiory platformy przez Dozór Techniczny. | kpl. |  | 1 | 0
8 d.1 | KNR 19-01 0106-06 | Rozebranie opasek budynku i nawierzchni pieszo - jezdnej z kostki i płyt granitowych, do krawężnika. Granitowe elementy utwardzenia, na odład i zabezpieczyć do ponownego wykorzystania. | m2 |  | 100 | 0
9 d.1 | KNR 19-01 0107-02 | Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej z darniną /trawa, krzewy, pnącza/ | m2 |  | 60 | 0
10 d.1 | KNR 19-01 0107-01 | Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej bez darniny, na odkład z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania /humus / grunt organiczny gr. 30 cm/ | m2 |  | 60 | 0
11 d.1 | KNR 4-04 1103-01 | Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka | m3 |  | 80 | 0
12 d.1 | KNR 19-01 0118-13 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km. Wywóz i utylizacja zbędnej ziemi, gruzu i odpadów budowlanych. | m3 |  | 80 | 0
13 d.1 | KNR 19-01 0118-14 | Jak wyżej lecz - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km | m3 |  | 80 | 0
14 d.1 | WKI - wskażniki cenowe 2.709.04 | Przyjęcie na wysypisko z opłatą środowiskową | t |  | 128 | 0
Razem dział: CPV 45111300-1 - ROBOTY BUDOWLANE I PRACE KONSERWATORSKIE - ROBOTY WSTĘPNE /wg pkt. 10. Opisu PT / | [5 empty] | 0
2 |  | CPV 45453000-7 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC /FUNDAMENTOWE W GRUNCIE/ /wg. pkt. 11. Opisu PT/
15 d.2 | KNR 19-01 0114-05 | Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach kat. III Odkopy wykonać etapami, ostrożnie, na krótkich odcinkach dł. 2-3 m, Minimalna głębokość odkopu 1,0 m, szerokości dołem 0,8 m, musi umożliwić połączenie wtórnej zewnętrznej hydroizolacji pionowej z izolacją poziomą. Miejscowo należy pogłębić wykop dla sprawdzenia głębokości, materiału i stanu technicznego fundamentów. Roboty wykonać ręcznie, Wykop skutecznie zabezpieczyć przed osuwaniem gruntu. - obmiar wokół budynku = 80,0 m3 | m3 |  | 80 | 0
16 d.2 | KNR 19-01 0115-05 | Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odl. do 10 m w gruncie kat. III | m3 |  | 40 | 0
17 d.2 | KNR 19-01 0117-01 | Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o gł. do 1,5 m - 100 x 0,8 = 80 m2 | m2 |  | 80 | 0
18 d.2 | KNR 19-01 0117-08 | Pomosty dla pieszych nad wykopam - 3.0x 1,5 x2 = 9,0 m2 | m2 |  | 9 | 0
19 d.2 | KNR 19-01 0703-01 | Dokladne oczyszczenie zewnętrznych ścian piwnic /fundamentowych/ ze starych tynków, z przylegającego gruntu, błota, z wszystkich nieprzylegających trwale do podłoża starych powłok, lużnych odspojonych zerdowanych spion oraz cegieł. - 100% podłoża murowanego pod izolację = 98 m2 w gruncie | m2 |  | 98 | 0
20 d.2 | ZKNR C-1 0404-03 | Dwukrotna neutralizacja szkodliwych soli budowlanych w ścianie piwnic w gruncie. Przyjęto 100% powierzchni ścian piwnic w gruncie = 98 m2 | m2 |  | 98 | 0
21 d.2 | ZKNR C-1 0404-03 | Neutralizacja porażenia biologicznego w ścianie piwnic w gruncie. Przyjęto 100% powierzchni ścian piwnic w gruncie = 98,0 m2 | m2 |  | 98 | 0
22 d.2 | ZKNR C-1 0404-03 | Gruntowanie. We wszystkich obszarach poddawanych zabiegom napraw należy stosować systemowy preparat - dyspersyjny grunt krzemianowy, poprawiający przyczepność, otwarty na dyfuzję pary wodnej, bez rozpuszczalników. Gruntowanie wykonać w celu wyrównania nasiąkliwości podłoża i poprawy przyczepności - przyjęto12 m2 | m2 |  | 12 | 0
23 d.2 | KNR 19-01 0828-01 | Wykucie starych spoin na odsłoniętych murach. Usunąć zmurszałe spoiny na głębokość min. 2 cm - przyjęto 12 m2 | m2 |  | 12 | 0
24 d.2 | KNR 19-01 0829-01 | Jak wyżej lecz - oczyszczenie ścierne wykutych spoin. Oczyścić mur szczotką drucianą | m2 |  | 12 | 0
25 d.2 | TZKNC N- K/VI | Jak wyżej lecz - mycie muru z kurzu, wodą pod ciśnieniem. - 100% ścian piwnic w gruncie | m2 |  | 98 | 0
26 d.2 | KNR 19-01 0351-01 analiza indywidualna | Naprawa spękań. Rysy konstrukcyjne - spękania muru naprawić przez użycie sprawdzonego dedykowanego rozwiązania systemowego z zastosowaniem prętów ze stali nierdzewnej. Proces obejmuje przygotowanie bruzd lub spoin, wypełnienie ich specjalistyczną zaprawą renowacyjną, wsunięcie pręta ze stali nierdzewnej, następnie uzupełnienie szczelin zaprawą. | m |  | 2 | 0
27 d.2 | KNR 19-01 0805-03 | Uzupełnienie ubytków. Ubytki w spoinach, niewielkie nierówności podłoża, brakujące fragmenty lub stabilizację wątku ceglanego prowadzić systemową zaprawą mineralną siarczanoodporną, szybkowiążącą w zakresie grubości 2-30 mm. a duże ubytki muru należy uzupełnić cegłą ceramiczną pełną o parametrach właściwych dla cegły istniejącej, poprzez precyzyjne wmurowanie za pomocą zaprawy mineralej j.w.Wyrównanie całej powierzchni muru -przygotowanie dla wykonania izolacji pionowej. | m2 |  | 80 | 0
28 d.2 | KNR 19-01 0313-05 | Miejscowe naprawy muru w gruncie. Duże ubytki muru należy uzupełnić cegłą ceramiczną o parametrach właściwych dla cegły istniejącej, poprzez precyzyjne wmurowanie za pomocą zaprawy mineralnej j.w. W przypadku głębszych zarysowań lub ubytków i nierówności w podłożu, stabilizacji wątku ceglanego lub kamiennego stosować systemową zaprawę mineralną siarczanoodporną, szybkowiążącą w zakresie gr. 2-60 mm. | m2 |  | 18 | 0
29 d.2 | TZKNC N- K/VI 4/8-a | Uszczelnienie przebić instalacyjnych w murze. | szt |  | 2 | 0
30 d.2 | KNR 19-01 0805-03 | Faseta uszczelniająca styk ściany i fundamentu grubości 2cm.. Jest to pionowa zewnętrzna izolacja przeciwwilgociowa w postaci mineralnego szlamu uszczelniającego na zagruntowanym podłożu. - pasmo wys. 15 cm - 72 mb - przyjęto11,0 m2 | m2 |  | 11 | 0
31 d.2 | ZKNR C-1 0404-03 | Powłoka gruntująca pod izolację pionową w gruncie i tuż powyżej gruntu - obmiar = 98,0 m2 | m2 |  | 98 | 0
32 d.2 | KNR 19-01 0805-03 | Wtórna izolacja pionowa ścian piwnic w gruncie - szlam mineralny. Preparat nałożyć co najmniej w dwóch warstwach bez porów. Grubość mokrej warstwy > 3,3 mm, suchej warstwy 3,0 mm. -- izolacja pionowa w gruncie i tuż powyżej gruntu. /min. 2-krotnie/ | m2 |  | 98 | 0
33 d.2 | KNR 19-01 0612-05 | Ochrona wtórnej izolacji pionowe ścian piwnic w gruncie.j. Płyty termoizolacyjne - drenażowe wykonane z pianki polistyrenowej. apałyta termoizolacyjno - drenażowa gr. 50 mm przyklejona punktowo i po obwodzie, wierzchni brzeg płyty sfazowany po skosie, ze spadkiem w kierunku zewnętrznym od budynku. | m2 |  | 77 | 0
34 d.2 | KNR 19-01 0115-02 | Przywiezienie pospółki. Zasypanie wykopów przy fundamencie pospółką z ubiciem warstwami w gruncie kat. I . Z przewozem taczkami. Zasypanie należy wykonać ostrożnie, zagęszczając warstwami o gr. 15-20 cm, aby przede wszystkim nie naruszyć ścian oraz nie uszkodzić wykonanej izolacji. | m3 |  | 80 | 0
Razem dział: CPV 45453000-7 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC /FUNDAMENTOWE W GRUNCIE/ /wg. pkt. 11. Opisu PT/ | [5 empty] | 0
3 |  | CPV 45233161-5 - ODTWORZENIE TERENU PRZYLEGŁEGO DO BUDYNKU
35 d.3 | KNR- 0-11 0317-01 | Odtworzenie opaski wokół budynku. Opaska z drobnej kostki granitowej. Obrzeża z średniej kostki granitowej /oczyszczony materiał granitowy z odkładu/ szer. min. 50 cm, na zagęszczonej podbudowie gr. 15-20 cm tłuczeń /kruszywo/ i na podsypce piaskowej gr. 3-5 cm, ze szczeliną dylatacyjną od elewacji szer. 5-10mm wypełnioną ubitym piaskiem kwarcowym, obrzeża ze średniej kostki granitowej /oczyszczony materiał granitowy z odkładu/na podbudowie cementowo-piaskowej. | m2 |  | 23 | 0
36 d.3 | KNR 2-31 0302-01 | Odtworzenie przyległego terenu utwardzonego pieszo - jezdnego. Oczyszczenie, wyrównanie /ukształtowanie terenu przy budynku, odtworzenie podbudowy i nawierzchni z użyciem istniejących, zdemontowanych oraz oczyszczonych płyt granitowych i kostki granitowej z odkładu | m2 |  | 79 | 0
37 d.3 | KNR-W 2-01 0221-02 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III Należy ukształtować teren przy budynku, tak aby w nawierzchni utwardzonej, oraz zielonej, uzyskać max. spadek od budynku. | m3 |  | 12 | 0
38 d.3 | KNR-W 2-01 0221-05 | Jak wyżej lecz - przemieszczenie spycharkami mas ziemnych - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m | m3 |  | 12 | 0
39 d.3 | KNR 19-01 0107-04 | Jak wyżej lecz - - wyrównanie terenu | m2 |  | 60 | 0
40 d.3 | KNR 2-21 0201-01 | Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnionym | m2 |  | 60 | 0
41 d.3 | KNR 19-01 0118-01 | Dostarczenie humusu z ziemią urodzajną samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, z załadunkiem mechanicznym. - 60,0 m2 x 0,04 gr x 1,6t = 3,84 t | t |  | 3.84 | 0
42 d.3 | KNR 2-21 0211-01 | Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm | m2 |  | 60 | 0
43 d.3 | KNR 2-21 0211-02 | Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy | m2 |  | 60 | 0
44 d.3 | KNR 2-21 0401-04 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem | m2 |  | 60 | 0
45 d.3 | KNR 2-21 0702-01 | Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim | m2 |  | 60 | 0
Razem dział: CPV 45233161-5 - ODTWORZENIE TERENU PRZYLEGŁEGO DO BUDYNKU | [5 empty] | 0
4 |  | CPV 45453000-7- ELEWACJE PIWNIC PONAD GRUNTEM - COKÓŁ ZWIĘŃCZONY GZYMSEM /wg. pkt. 12. Opisu PT/
46 d.4 | KNR 19-01 0584-08 | Wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych okien piwnicznych. Powierzchnie podokienne zabezpieczyć parapetami z blachy miedzianej gr min. 0,7 mm. z wyprofilowanym okapnikiem. 0,5 m2 x 12 szt. = 6,0 m2 | m2 |  | 6 | 0
Razem dział: CPV 45453000-7- ELEWACJE PIWNIC PONAD GRUNTEM - COKÓŁ ZWIĘŃCZONY GZYMSEM /wg. pkt. 12. Opisu PT/ | [5 empty] | 0
5 |  | CPV 45453000-7 - ŚCIANY WEWNĘTRZNE PIWNIC / POMIESZCZENIA PIWNICZNE /wg pkt. 14. Opisu PT/
47 d.5 | KNR 19-01 0832-04 | Pomieszczenia piwniczne - roboty przygotowawcze do remontu / renowacji * zabezpieczenie - okna, drzwi, podłogi, schody i inne elementy. | m2 |  | 269 | 0
48 d.5 | KNR 19-01 0703-01 | Pomieszczenia piwniczne - przygotowanie podłoża do renowacji Skucie wszystkich zawilgoconych, zasolonych, zniszczonych, odspojonych, słabo przywierających do podłoża, "głuchych" obszarów wypraw malarskich i tynkarskich, usunięcie wszystkich gipsowych wypraw i szpachli. usunięcie zmurszałych spoin na gł min 2cm | m2 |  | 273 | 0
49 d.5 | TZKNC N- K/VI 1/2-a | Pomieszczenia piwniczne - przygotowanie podłoża do renowacji Oczyszczenie ścian wszystkich pomieszczeń piwnic, w obszarach usuniętych oraz pozostawionych wypraw - usunięcie lużnych cząstek, pyłu, kurzu, umycie - przyjęto 385 m2 | m2 |  | 385 | 0
50 d.5 | TZKNC N- K/VI 1/2-a | Pomieszczenia piwniczne - przygotowanie podłoża do renowacji Oczyszczenie sufitów wszystkich pomieszczeń piwnic, w obszarach usuniętych oraz pozostawionych wypraw - usunięcie lużnych cząstek, pyłu, kurzu, umycie - przyjęto 202 m2 | m2 |  | 202 | 0
51 d.5 | KNR 0-26 0633-01 | Wtórna izolacja pozioma ścian piwnic poprzez iniekcję grawitacyjną. Zaleca się wywiercenie otworów. Poziome otwory o fi. 12 mm wywiercić w jednej linii w murze ceglanym w najniższej spoinie od posadzki. Rozstaw osiowy otworów nie powinien przekraczać 12 cm, a ich gł. powinna być od 4 do 5 cm mniejsza od gr. muru. Preparat należy podawać za pomocą pistoletu do mas uszczelniających /metoda bezciśnieniowa/ lub przy pomocy pompy iniekcyjnej w wywiercone otwory do ich całkowitego wypełnienia. UWAGA - pozycja obejmuje wszystkie ściany zewnętrzne i wewnętrzne piwnic. - iniekcja pozioma ścian fundamentowych / piwnic gr. 25-55 cm. - 80,0 mb x 40 cm = 32 m2 | m2 |  | 32 | 0
52 d.5 | KNR 0-26 0633-07 | Wtórna izolacja pozioma ścian piwnic poprzez iniekcję grawitacyjną. Zaleca się wywiercenie otworów. Poziome otwory o fi. 12 mm wywiercić w jednej linii w murze ceglanym w najniższej spoinie przy posadzce. Rozstaw osiowy otworów nie powinien przekraczać 12 cm, a ich gł. powinna być od 4 do 5 cm mniejsza od gr. muru. Preparat należy podawać za pomocą pistoletu do mas uszczelniających /metoda bezciśnieniowa/ lub przy pomocy pompy iniekcyjnej w wywiercone otwory do ich całkowitego wypełnienia. UWAGA - pozycja obejmuje wszystkie ściany zewnętrzne i wewnętrzne piwnic. - iniekcja pozioma ścian fundamentowych / piwnic gr. 60 cm. - 80,0 mb x 60 cm = 48 m2 | m2 |  | 48 | 0
53 d.9 | TZKNC N- K/VI 3/8-a | Jak wyżej lecz - zamknięcie otworów po zaaplikowaniu kremu iniekcyjnego. - pasmo wys. 20 cm - 160 mb - przyjęto 32,0 m2 | m2 |  | 32 | 0
54 d.5 | KNR 4-04 1103-01 | Wywóz oraz utylizacja gruzu i odpadów budowlanych z pomieszczeń piwnic. Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka - gruz i odpady budowlane z piwnicy - przyjęto 5,5 m3 | m3 |  | 5.5 | 0
55 d.5 | KNR 19-01 0118-13 | Wywóz oraz utylizacja gruzu i odpadów budowlanych z pomieszczeń piwnic Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km - przyjęto 5,5 m3. | m3 |  | 5.5 | 0
56 d.5 | KNR 19-01 0118-14 | Jak wyżej lecz - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km | m3 |  | 5.5 | 0
57 d.5 | WKI - wskażniki cenowe 2.709.04 | Wywóz oraz utylizacja gruzu i odpadów budowlanych z pom. piwnicy. Przyjęcie na wysypisko z opłatą środowiskową 5,5 m3 x 1,6 t = 8,8 t. | t |  | 8.8 | 0
58 d.5 | ZKNR C-1 0404-03 | Neutralizacja szkodliwych soli budowlanych w piwnicach pod tynki renowacyjne - przyjęto 273,0 m2 /min.2 - krotnie/ | m2 |  | 273 | 0
59 d.5 | ZKNR C-1 0404-03 | Likwidacja porażenia biologicznego w piwnicach pod tynki renowacyjne - przyjęto 273 m2 | m2 |  | 273 | 0
Razem dział: CPV 45453000-7 - ŚCIANY WEWNĘTRZNE PIWNIC / POMIESZCZENIA PIWNICZNE /wg pkt. 14. Opisu PT/ | [5 empty] | 0
RAZEM NETTO | [5 empty] | 0
PODATEK VAT | [5 empty] | 0
RAZEM BRUTTO | [5 empty] | 0