[bookmark: Xee8d54dea5a6b4e3e1f3d9b18a56bf87312c36e]Latowicz, 10 sierpnia 2026r. 
Załącznik do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia
[bookmark: Xf156a913bf44c3d48c6d32972968b3a0352a1c4]Przetarg: “Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Latowicz” – zamówienie w częściach
Zamawiający: Gmina Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz
[bookmark: Xa63f928c54000c42e7749c6d587e742b1ba8b48]Postanowienia wspólne dla wszystkich części zamówienia
Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; 45232400-6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych; 45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody; 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
Klauzula równoważności: Wszędzie, gdzie w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót lub STWiORB opisano przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy “lub równoważne”. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać równoważność zgodnie z SWZ.
Dostępność (art. 100 Pzp): Przedmiot zamówienia nie jest przeznaczony do użytku osób fizycznych, w związku z czym nie zachodzi obowiązek uwzględnienia wymagań dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (art. 95 Pzp): Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, w szczególności prace ziemne, montaż sieci i uzbrojenia, obsługę sprzętu budowlanego. Sposób weryfikacji i sankcje określają projektowane postanowienia umowy.
[bookmark: X8d00a9a72744b6e2d01e71b67c6cee6bf02dc81][bookmark: _Hlk237259240]CZĘŚĆ 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Redzyńskie – etap I – kanał łączący miejscowość Latowicz z miejscowością Redzyńskie
(etap 1 wskazany na rysunku poglądowym)
Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obsługującej miejscowość Redzyńskie tj. kanału (kolektora) łączącego nowobudowaną sieć w m. Redzyńskie z istniejącym systemem kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowicz, a także modernizacja dwóch istniejących przepompowni ścieków w Latowiczu prowadzących ścieki z nowobudowanego odcinka do oczyszczalni ścieków.
Zakres inwestycji Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie:
ETAP I
· Sieć kanalizacyjna Ø200x11,9mm PE 100 RC (SDR17), dwuwarstwowe-przewiert L=765,0m
· Sieć kanalizacyjna Ø160x4,7mm PVC SN-8 lite L=83,0m
· Sieć kanalizacyjna Ø110x6,6mm PE100 RC SDR 17, dwuwarstwowe – przewiert L=3486,0m
· Przepompownia ścieków DN1500mm z zasileniem energetycznym, sterowaniem armaturą, systemem napowietrzaniem ścieków, dozowaniem biopreparatu, utwardzeniem terenu z ogrodzeniem i oświetleniem kpl. 1
· [bookmark: _GoBack]Dostawa stacjonarnego żurawia do obsługi pomp kpl. 1
· Budowa zjazdu 3,5m z przepustem Ø400mm do obsługi pompowni kpl. 1
· Studnie rozprężne Ø1000mm z tworzywa kpl. 2
· Studnie beton. DN1200mm z czyszczakami i zaworami napowietrzająco-odpowietrzającymi na przewodach tłocznych kpl. 5
· Studnie rewizyjne Ø1000mm z tworzywa kpl. 6
· Studnie inspekcyjne Ø425mm z tworzywa kpl. 17
Modernizacja Pompowni ścieków P-1 i P-2 w Latowiczu
· Wymiana pomp z autozłączem wraz z wymianą orurowania, armatury
· Wymiana ogrodzenia
· Utwardzenie terenu pompowni kostką betonową
· Wymiana zaworów zwrotnych, zasuw w komorze zasuw
· Wymiana instalacji hydrostatycznej i sondy głębokości do pomiaru cieczy
· Wymiana szafy sterowniczej wraz z programowaniem SCADA i powiadamianiem zdalnym, kompatybilność z istniejącym systemem w Gminie Latowicz lub równoważnym
· Doposażenie przepompowni w system napowietrzania ścieków oraz w system dozowania biopreparatu
· Wykonanie odwodnienia komory zasuw
· Montaż oświetlenia terenu lampą LED na słupie 3m
· Zakup i montaż żurawia stacjonarnego do obsługi pompowni
· Wymiana kabla zasilającego
Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia Link do dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia: 
https://chmura.gmina-latowicz.pl/storage/a/2026/Na-przetarg-2026/Kanalizacja-Redzynskie-z-kanalem 
https://chmura.gmina-latowicz.pl/storage/a/2026/Na-przetarg-2026/modernizacja-pompowni-latowicz-p1-p2
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w niniejszym OPZ do SWZ, załączonej dokumentacji projektowej tj. projekcie budowlanym, w tym w projekcie technicznym, załączonych przedmiarze robót i dokumentach STWiORB. Dokumenty te łącznie opisują przedmiot zamówienia, tzn. wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane wyszczególnione chociażby w jednym z tych dokumentów.
W przypadku niespójności w rodzaju lub ilości robót do wykonania wyszczególnionych w tych dokumentach, nadrzędne znaczenie ma – w kolejności:
1. projekt budowlany, w tym projekt techniczny
1. STWiORB
1. przedmiar robót
Zadanie realizowane będzie na podstawie ostatecznej decyzji – pozwolenia na budowę. Wykonawca ustanowi kierownika budowy oraz dopełni innych warunków formalnych wynikających z treści pozwolenia na budowę, w tym dokona zawiadomienia o rozpoczęciu robót w organie nadzoru budowlanego, i przystąpi do wykonywania robót budowlanych przy budowie kanalizacji. Roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z zatwierdzoną przy pozwoleniu na budowę dokumentacją budowlaną oraz projektem technicznym, w uzgodnieniu z zamawiającym, w tym z personelem obsługi sieci kanalizacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy  Latowicz.
Dokumenty przed podpisaniem umowy
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji zamówienia obejmujący co najmniej:
1. poszczególne etapy robót przy budowie sieci kanalizacyjnej, ich zakresy (długości) i zakładane terminy zakończenia etapów i zgłoszenia ich do odbioru zamawiającemu
1. dostawę i montaż przepompowni ścieków i terminy ich montażu
1. termin zakończenia wszystkich robót
1. termin sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w tym sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz zakładany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie/przyjęcia bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy nie później jednak niż do 30.06.2027r.
1. terminy i wysokości odbiorów zgodnie z wytycznymi zamawiającego podanymi poniżej
Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzyskać akceptację harmonogramu realizacji inwestycji rzeczowo-finansowego przez zamawiającego. Zamawiający odmówi akceptacji harmonogramu jeśli przedstawione w nim koszty wykonania poszczególnych elementów/etapów będą odbiegać znacząco od cen rynkowych w stosunku do przewidywanego do wykonania zakresu robót lub nie uwzględniać poniższych wytycznych dotyczących odbiorów (terminy, limity odbiorów). Wykonawca na wezwanie zamawiającego poprawi harmonogram w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uwag, w dostosowaniu do uwag zamawiającego. Wykonawca na każde żądanie zamawiającego dokona aktualizacji harmonogramu. Trzykrotny brak uzgodnienia harmonogramu realizacji inwestycji z zamawiającym z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, będzie stanowił podstawę do odmowy podpisania umowy z winy wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.
1. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (projekt budowlany/techniczny, przedmiar, STWiORB, SWZ), zawierający tabele elementów scalonych. Wykonawca powinien dokonać szczegółowej analizy załączonej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia i w przedkładanym zamawiającemu kosztorysie ofertowym uwzględnić wszystkie roboty budowlane/prace niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z projektem budowlanym. 
Zamówienie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego.
Odbiory częściowe i odbiór końcowy Zamawiający dopuszcza odbiór zadania w maksymalnie 3 odbiorach tj. dwóch odbiorach częściowych i odbiorze końcowym. Wartość (netto/brutto) przypadająca na odbiór końcowy nie może być niższa niż 20% wartości kontraktu. I i II odbiór częściowy – po wykonaniu zakresu robót, których wartość uzasadnia wniosek o odbiór. Odbiór końcowy – po zakończeniu całości robót budowlanych i przedstawieniu przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie wybudowanej sieci kanalizacyjnej/ po przedstawieniu oświadczenia organu Nadzoru Budowlanego o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy, nie mniej niż 20% wartości kontraktu.
Pozwolenie na użytkowanie/przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy wykonawca uzyska w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2027r.
Ostateczny termin wykonania: Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2027r. tj. w tym terminie zakończyć wszystkie roboty budowlane, dokonać wszystkich wymaganych badań, prób i sprawdzeń oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie lub uzyskać skuteczne przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych (budowy) potwierdzone oświadczeniem/zaświadczeniem organu nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu.
Rekomenduje się zakończenie robót odpowiednio wcześniej, sporządzenie i uzyskanie przyjęcia w ośrodku geodezyjnym inwentaryzacji powykonawczej i skompletowanie dokumentacji do pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Zawiadomienie o zakończeniu budowy: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou565 Pozwolenie na użytkowanie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou68
Dokumentacja powykonawcza Do odbioru końcowego w terminach określonych w umowie wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą co najmniej:
1. Pozwolenie na użytkowanie/oświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu przez organ nadzoru zawiadomienia o zakończeniu budowy
1. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjęta w ośrodku geodezyjnym
1. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu
1. Oświadczenia kierownika budowy
1. Uzgodnienia z instytucjami: potwierdzające brak uwag ze strony np. zarządcy drogi, w pasie której były wykonywane roboty, dla drogi gminnej i powiatowej
1. Dziennik budowy
1. Atesty materiałów
1. Wyniki inspekcji telewizyjnej
1. Kopie stron projektu budowlanego z naniesionymi i opisanymi nieistotnymi zmianami (jeśli wystąpią)
1. Zestawienie rzeczowo-finansowe lub kosztorys powykonawczy (na żądanie zamawiającego)



[bookmark: X24b8832b277d88074a4b9943400bbad43a3773e]CZĘŚĆ 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Redzyńskie – etap II – budowa kanalizacji wzdłuż drogi powiatowej i gminnej
(etap 2 i 3 wskazany na rysunku poglądowym)
Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Redzyńskie. Zakres zamówienia został wskazany na załączonym rysunku poglądowym (etap 2 i etap 3).
Zakres inwestycji Zakres inwestycji obejmuje budowę (według przedmiaru ETAP II i ETAP III):
· Sieć kanalizacyjna Ø200x11,9mm PE 100 RC (SDR17), dwuwarstwowe – przewiert L=1870,0m
· Sieć kanalizacyjna Ø160x4,7mm PVC SN-8 lite L=417,0m
· Sieć kanalizacyjna Ø110x6,6mm PE100 RC SDR 17, dwuwarstwowe – przewiert L=1005,0m
· Przepompownia ścieków DN1200mm z zasileniem energetycznym, sterowaniem niezbędną armaturą, systemem napowietrzaniem ścieków, dozowaniem biopreparatu, utwardzeniem terenu, ogrodzeniem i oświetleniem kpl. 1
· Przepompownia ścieków DN1200mm z zasileniem energetycznym, sterowaniem niezbędną armaturą, systemem napowietrzaniem ścieków, dozowaniem biopreparatu, utwardzeniem terenu kpl. 1
· Dostawa stacjonarnego żurawia do obsługi pomp kpl. 1
· Studnie rozprężne Ø1000mm z tworzywa kpl. 1
· Studnie rewizyjne Ø1000mm z tworzywa kpl. 15
· Studnie inspekcyjne Ø425mm z tworzywa kpl. 73
Uwaga! Inwestycja nie obejmuje wykonania przyłączy kanalizacyjnych na prywatnych działkach. Zakres inwestycji obejmuje wykonania “sięgaczy” do granic nieruchomości przyłączanej w celu wpięcia przyłącza kanalizacyjnego po jego wykonaniu przez właściciela prywatnej działki.
Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia 
https://chmura.gmina-latowicz.pl/storage/a/2026/Na-przetarg-2026/Kanalizacja-Redzynskie-z-kanalem
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w niniejszym OPZ do SWZ, załączonej dokumentacji projektowej tj. projekcie budowlanym, w tym w projekcie technicznym, załączonych przedmiarach robót i dokumentach STWiORB. Dokumenty te łącznie opisują przedmiot zamówienia, tzn. wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane wyszczególnione chociażby w jednym z tych dokumentów.
W przypadku niespójności w rodzaju lub ilości robót do wykonania wyszczególnionych w tych dokumentach, nadrzędne znaczenie ma – w kolejności:
1. projekt budowlany, w tym projekt techniczny
1. STWiORB
1. przedmiary robót
Zadanie realizowane będzie na podstawie ostatecznej decyzji – pozwolenia na budowę. Wykonawca ustanowi kierownika budowy oraz dopełni innych warunków formalnych wynikających z treści pozwolenia na budowę, w tym dokona zawiadomienia o rozpoczęciu robót w organie nadzoru budowlanego, i przystąpi do wykonywania robót budowlanych przy budowie kanalizacji. Roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z zatwierdzoną przy pozwoleniu na budowę dokumentacją budowlaną oraz projektem technicznym, w uzgodnieniu z zamawiającym, w tym z personelem obsługi sieci kanalizacyjnej w Urzędzie Miejskim w Latowiczu.
Dokumenty przed podpisaniem umowy
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji zamówienia obejmujący co najmniej:
1. poszczególne etapy robót przy budowie sieci kanalizacyjnej, ich zakresy (długości) i zakładane terminy zakończenia etapów i zgłoszenia ich do odbioru zamawiającemu
1. dostawę i montaż przepompowni ścieków i terminy ich montażu
1. termin zakończenia wszystkich robót
1. termin sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w tym sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu, oraz zakładany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie/przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy nie później jednak niż do 29.02.2028r.
1. terminy i wysokości odbiorów zgodnie z wytycznymi zamawiającego podanymi poniżej
Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzyskać akceptację harmonogramu realizacji inwestycji rzeczowo-finansowego przez zamawiającego. Zamawiający odmówi akceptacji harmonogramu jeśli przedstawione w nim koszty wykonania poszczególnych elementów/etapów będą odbiegać znacząco od cen rynkowych lub nie uwzględniać poniższych wytycznych dotyczących odbiorów (terminy, maksymalne kwoty odbiorów). Wykonawca na wezwanie zamawiającego poprawi harmonogram w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag, w dostosowaniu do uwag zamawiającego. Wykonawca na każde żądanie zamawiającego dokona aktualizacji harmonogramu. Trzykrotny brak uzgodnienia harmonogramu realizacji inwestycji z zamawiającym z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, będzie stanowił podstawę do odmowy podpisania umowy z winy wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w projektowanych postanowieniach umowy oraz SWZ.
1. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (projekty budowlane/techniczne, przedmiary, STWiORB, SWZ), zawierający tabele elementów scalonych. Wykonawca powinien dokonać szczegółowej analizy załączonej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia i w przedkładanym zamawiającemu kosztorysie ofertowym uwzględnić wszystkie roboty budowlane/prace niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z projektem budowlanym. 
Zamówienie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego.
Odbiory częściowe i odbiór końcowy Zamawiający dopuszcza odbiór zadania w maksymalnie 3 odbiorach tj. dwóch odbiorach częściowych i odbiorze końcowym. Wartość (netto/brutto) przypadająca na odbiór końcowy nie może być niższa niż 20% wartości kontraktu. I i II odbiór częściowy – po wykonaniu zakresu robót, których wartość uzasadnia wniosek o odbiór. Odbiór końcowy – po zakończeniu całości robót budowlanych i uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie wybudowanej sieci kanalizacyjnej/ po przedstawieniu oświadczenia organu Nadzoru Budowlanego o przyjęciu bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy, nie mniej niż 20% wartości kontraktu.
Pozwolenie na użytkowanie/przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy wykonawca uzyska w nieprzekraczalnym terminie do 29.02.2028r.
Ostateczny termin wykonania: Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 29.02.2028r. tj. w tym terminie zakończyć wszystkie roboty budowlane, dokonać wszystkich wymaganych badań, prób i sprawdzeń oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie lub uzyskać skuteczne przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych (budowy) potwierdzone oświadczeniem/zaświadczeniem organu nadzoru budowlanego.
Rekomenduje się zakończenie robót odpowiednio wcześniej, sporządzenie i uzyskanie przyjęcia w ośrodku geodezyjnym inwentaryzacji powykonawczej i skompletowanie dokumentacji do pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Zawiadomienie o zakończeniu budowy: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou565 Pozwolenie na użytkowanie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou68
Dokumentacja powykonawcza Do odbioru końcowego w terminach określonych w umowie wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą co najmniej:
1. Pozwolenie na użytkowanie/oświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu przez organ nadzoru zawiadomienia o zakończeniu budowy
1. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjęta w ośrodku geodezyjnym
1. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu
1. Oświadczenia kierownika budowy
1. Uzgodnienia z instytucjami: potwierdzające brak uwag ze strony np. zarządcy drogi, w pasie której były wykonywane roboty, dla drogi gminnej i powiatowej
1. Dziennik budowy
1. Atesty materiałów
1. Wyniki inspekcji telewizyjnej
1. Kopie stron projektu budowlanego z naniesionymi i opisanymi nieistotnymi zmianami (jeśli wystąpią)
1. Zestawienie rzeczowo-finansowe lub kosztorys powykonawczy (na żądanie zamawiającego)



[bookmark: X7bdb1401e81e3341312eb4a98c7f49acc522940]CZĘŚĆ 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Latowiczu – II etap (osiedle) na dz. nr ew. 2020
Inwestycja obejmuje budowę:
· Sieć grawitacyjna kanalizacyjna Ø200x5,9mm PVC-U SN-8 lite L=215,0m
· Kanały boczne Ø160x4,7mm PVC-U SN-8 lite L=48,50m
· Studnie inspekcyjne Ø425mm z włazem żeliwnym kl. D 400 kpl. 5
Uwaga! Inwestycja nie obejmuje wykonania sieci wodociągowej uwzględnionej w tej samej dokumentacji oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 1928. Wykonawca zobowiązany jest w kosztorysie ofertowym wydzielić z przedmiaru robót pozycje odpowiadające wyłączonemu zakresowi (sieć wodociągowa oraz odcinek w dz. 1928) i nie ujmować ich w cenie oferty.
Inwestycja nie obejmuje wykonania przyłączy kanalizacyjnych na prywatnych działkach. Zakres inwestycji obejmuje wykonania “sięgaczy” do granic nieruchomości przyłączanej w celu wpięcia przyłącza kanalizacyjnego po jego wykonaniu przez właściciela prywatnej działki.
Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia została zamieszczona tutaj: 
https://chmura.gmina-latowicz.pl/storage/a/2026/Na-przetarg-2026/kanal-na-osiedlu
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w niniejszym OPZ do SWZ, załączonej dokumentacji projektowej tj. projekcie budowlanym, w tym w projekcie technicznym, załączonym przedmiarze robót i dokumentach STWiORB. Dokumenty te łącznie opisują przedmiot zamówienia, tzn. wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane wyszczególnione chociażby w jednym z tych dokumentów.
W przypadku niespójności w rodzaju lub ilości robót do wykonania wyszczególnionych w tych dokumentach, nadrzędne znaczenie ma – w kolejności:
1. projekt budowlany, w tym projekt techniczny
1. STWiORB
1. przedmiar robót
Zadanie realizowane będzie na podstawie ostatecznej decyzji – pozwolenia na budowę. Wykonawca ustanowi kierownika budowy oraz dopełni innych warunków formalnych wynikających z treści pozwolenia na budowę, w tym dokona zawiadomienia o rozpoczęciu robót w organie nadzoru budowlanego, i przystąpi do wykonywania robót budowlanych przy budowie kanalizacji. Roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z zatwierdzoną przy pozwoleniu na budowę dokumentacją budowlaną oraz projektem technicznym, w uzgodnieniu z zamawiającym, w tym z personelem obsługi sieci kanalizacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Latowiczu.
Dokumenty przed podpisaniem umowy
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji zamówienia obejmujący co najmniej:
1. poszczególne etapy robót przy budowie sieci kanalizacyjnej, ich zakresy (długości) i zakładane terminy zakończenia etapów i zgłoszenia ich do odbioru zamawiającemu
1. termin zakończenia wszystkich robót
1. termin sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w tym sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz zakładany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie/przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy nie później jednak niż do 30.06.2027r.
1. terminy i wysokości odbiorów zgodnie z wytycznymi zamawiającego podanymi poniżej
Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzyskać akceptację harmonogramu realizacji inwestycji rzeczowo-finansowego przez zamawiającego. Zamawiający odmówi akceptacji harmonogramu jeśli przedstawione w nim koszty wykonania poszczególnych elementów/etapów będą odbiegać znacząco od cen rynkowych lub nie uwzględniać poniższych wytycznych dotyczących odbiorów (terminy, maksymalne kwoty odbiorów). Wykonawca na wezwanie zamawiającego poprawi harmonogram w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uwag, w dostosowaniu do uwag zamawiającego. Wykonawca na każde żądanie zamawiającego dokona aktualizacji harmonogramu. Trzykrotny brak uzgodnienia harmonogramu realizacji inwestycji z zamawiającym z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, będzie stanowił podstawę do odmowy podpisania umowy z winy wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w projektowanych postanowieniach umowy oraz SWZ.
1. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (projekty budowlane/techniczne, przedmiary, STWiORB, SWZ), zawierający tabele elementów scalonych. Wykonawca powinien dokonać szczegółowej analizy załączonej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia i w przedkładanym zamawiającemu kosztorysie ofertowym uwzględnić wszystkie roboty budowlane/prace niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z projektem budowlanym.
Zamówienie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego.
Odbiory częściowe i odbiór końcowy Zamawiający dopuszcza odbiór zadania w maksymalnie 1 odbiorze końcowym. Pozwolenie na użytkowanie/przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy wykonawca uzyska w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2027r.
Ostateczny termin wykonania: Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2027r. tj. w tym terminie zakończyć wszystkie roboty budowlane, dokonać wszystkich wymaganych badań, prób i sprawdzeń oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie lub uzyskać skuteczne przyjęcie bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych (budowy) potwierdzone oświadczeniem/zaświadczeniem organu nadzoru budowlanego.
Rekomenduje się zakończenie robót odpowiednio wcześniej, sporządzenie i uzyskanie przyjęcia w ośrodku geodezyjnym inwentaryzacji powykonawczej i skompletowanie dokumentacji do pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Zawiadomienie o zakończeniu budowy: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou565 Pozwolenie na użytkowanie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou68
Dokumentacja powykonawcza Do odbioru końcowego w terminach określonych w umowie wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą co najmniej:
1. Pozwolenie na użytkowanie/oświadczenie o przyjęciu przez organ nadzoru zawiadomienia o zakończeniu budowy
1. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjęta w ośrodku geodezyjnym
1. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu
1. Oświadczenia kierownika budowy
1. Uzgodnienia z instytucjami: potwierdzające brak uwag ze strony np. zarządcy drogi, w pasie której były wykonywane roboty, dla drogi gminnej i powiatowej
1. Dziennik budowy
1. Atesty materiałów
1. Wyniki inspekcji telewizyjnej
1. Kopie stron projektu budowlanego z naniesionymi i opisanymi nieistotnymi zmianami (jeśli wystąpią)



[bookmark: X8e50f26e978144c1947b60ebef488f43463f0a6]CZĘŚĆ 4: Budowa sieci wodociągowej w Latowiczu na dz. nr ew. 1525, 1513 (Kulaśnica)
Zakres
· Sieć wodociągowa Ø160x9,5mm PE 100 RC (SDR 17) PN-10, dwuwarstwowe – przewiert L=452,0m
· Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN150mm z obudową teleskopową kpl. 2
· Hydrant DN80mm nadziemny p.poż. kpl. 1
Inwestycja nie obejmuje wykonania przyłączy wodociągowych na prywatnych działkach. Zakres inwestycji obejmuje wykonania “sięgaczy” do granic nieruchomości przyłączanej w celu wpięcia przyłącza wodociągowego po jego wykonaniu przez właściciela prywatnej działki.
Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia 
https://chmura.gmina-latowicz.pl/storage/a/2026/Na-przetarg-2026/wodociag-kulasnica-spinka-dz-1525
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w niniejszym OPZ do SWZ, załączonej dokumentacji projektowej tj. projekcie budowlanym, w tym w projekcie technicznym, załączonych przedmiarach robót i dokumentach STWiORB. Dokumenty te łącznie opisują przedmiot zamówienia, tzn. wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane wyszczególnione chociażby w jednym z tych dokumentów.
W przypadku niespójności w rodzaju lub ilości robót do wykonania wyszczególnionych w tych dokumentach, nadrzędne znaczenie ma – w kolejności:
1. projekt budowlany, w tym projekt techniczny
1. STWiORB
1. przedmiary robót
Zadanie realizowane będzie na podstawie ostatecznej decyzji – pozwolenia na budowę. Wykonawca ustanowi kierownika budowy oraz dopełni innych warunków formalnych wynikających z treści pozwolenia na budowę, w tym dokona zawiadomienia o rozpoczęciu robót w organie nadzoru budowlanego, i przystąpi do wykonywania robót budowlanych przy budowie wodociągu. Roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z zatwierdzoną przy pozwoleniu na budowę dokumentacją budowlaną oraz projektem technicznym, w uzgodnieniu z zamawiającym, w tym z personelem obsługi sieci wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Latowiczu.
Dokumenty przed podpisaniem umowy
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji zamówienia obejmujący co najmniej:
1. poszczególne etapy robót przy budowie sieci wodociągowej, ich zakresy (długości) i zakładane terminy zakończenia etapów i zgłoszenia ich do odbioru zamawiającemu
1. termin zakończenia wszystkich robót
1. termin sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w tym sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz zakładany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie/przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy nie później jednak niż do 30.06.2027r.
1. terminy i wysokości odbiorów zgodnie z wytycznymi zamawiającego podanymi poniżej
Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzyskać akceptację harmonogramu realizacji inwestycji rzeczowo-finansowego przez zamawiającego. Zamawiający odmówi akceptacji harmonogramu jeśli przedstawione w nim koszty wykonania poszczególnych elementów/etapów będą odbiegać znacząco od cen rynkowych lub nie uwzględniać poniższych wytycznych dotyczących odbiorów (terminy, maksymalne kwoty odbiorów). Wykonawca na wezwanie zamawiającego poprawi harmonogram w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uwag, w dostosowaniu do uwag zamawiającego. Wykonawca na każde żądanie zamawiającego dokona aktualizacji harmonogramu. Trzykrotny brak uzgodnienia harmonogramu realizacji inwestycji z zamawiającym z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, będzie stanowił podstawę do odmowy podpisania umowy z winy wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w projektowanych postanowieniach umowy oraz SWZ.
1. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (projekty budowlane/techniczne, przedmiary, STWiORB, SWZ), zawierający tabele elementów scalonych. Wykonawca powinien dokonać szczegółowej analizy załączonej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia i w przedkładanym zamawiającemu kosztorysie ofertowym uwzględnić wszystkie roboty budowlane/prace niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z projektem budowlanym. 
Zamówienie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego.
Odbiory częściowe i odbiór końcowy Zamawiający dopuszcza odbiór zadania w maksymalnie 1 odbiorze końcowym. Odbiór końcowy – po zakończeniu całości robót budowlanych i uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie wybudowanej sieci wodociągowej/ po przedstawieniu oświadczenia organu Nadzoru Budowlanego o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Pozwolenie na użytkowanie/przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy wykonawca uzyska w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2027r.
Ostateczny termin wykonania: Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2027r. tj. w tym terminie zakończyć wszystkie roboty budowlane, dokonać wszystkich wymaganych badań, prób i sprawdzeń oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie lub uzyskać skuteczne przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych (budowy) potwierdzone oświadczeniem/zaświadczeniem organu nadzoru budowlanego.
Rekomenduje się zakończenie robót odpowiednio wcześniej, sporządzenie i uzyskanie przyjęcia w ośrodku geodezyjnym inwentaryzacji powykonawczej i skompletowanie dokumentacji do pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Zawiadomienie o zakończeniu budowy: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou565 Pozwolenie na użytkowanie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou68
Dokumentacja powykonawcza Do odbioru końcowego w terminach określonych w umowie wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą co najmniej:
1. Pozwolenie na użytkowanie/oświadczenie o przyjęciu przez organ nadzoru zawiadomienia o zakończeniu budowy
1. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjęta w ośrodku geodezyjnym
1. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu
1. Oświadczenia kierownika budowy
1. Uzgodnienia z instytucjami: potwierdzające brak uwag ze strony np. zarządcy drogi, w pasie której były wykonywane roboty, dla drogi gminnej i powiatowej
1. Dziennik budowy
1. Atesty materiałów
1. Kopie stron projektu budowlanego z naniesionymi i opisanymi nieistotnymi zmianami (jeśli wystąpią)
1. Zestawienie rzeczowo-finansowe lub kosztorys powykonawczy (na żądanie zamawiającego)



[bookmark: Xad6c9344f7a2713de9d227a8e795cbe2c9e6433]CZĘŚĆ 5: Budowa sieci wodociągowej na obszarze wiejskim gminy Latowicz w miejscowości Budy Wielgoleskie i Wielgolas (dwa odcinki)
Zamówienie obejmuje wykonanie dwóch odcinków sieci wodociągowej: w miejscowości Budy Wielgoleskie i w miejscowości Wielgolas.
Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 ustawy Pzp, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części niniejszego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Informacja o możliwości unieważnienia postępowania na podstawie wskazanej w pkt 1 została zamieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu.
Skorzystanie z uprawnienia wskazanego w pkt 1 pozostaje wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Nieprzyznanie środków publicznych nie zobowiązuje Zamawiającego do unieważnienia postępowania, jeżeli Zamawiający zdecyduje o sfinansowaniu zamówienia z innych źródeł.
Odc. I – Budy Wielgoleskie Przedmiot: Budowa sieci wodociągowej w zabudowie rozproszonej wsi Budy Wielgoleskie na dz. ew.:
· dz. ew. nr 719, obręb 0002 Budy Wielgoleskie, KW brak, władający Gmina Latowicz
· dz. ew. nr 11, obręb 0002 Budy Wielgoleskie, KW SI1M/00039050/2 (własność prywatna)
· dz. ew. nr 3/1, obręb 0002 Budy Wielgoleskie, brak KW (własność prywatna)
· dz. ew. nr 208, obręb 0002 Budy Wielgoleskie, KW SI1M/00058719/9, właściciel Gmina Latowicz
· dz. ew. nr 31, obręb 0002 Budy Wielgoleskie, brak KW, władający Gmina Latowicz
Zakres rzeczowy:
· Sieć wodociągowa z rur Ø160x9,5mm PE 100 RC (SDR 17) PN-10, przewiert L=1594,0m
· Hydranty p.poż. nadziemne DN80mm kpl. 4
· Zasuwa żeliwna z miękkim uszczelnieniem klina DN100 kpl. 1
· Zasuwa żeliwna z miękkim uszczelnieniem klina DN150 kpl. 3
Inwestycja nie obejmuje wykonania przyłączy wodociągowych na prywatnych działkach. 
Odc. II – Wielgolas Przedmiot: Budowa sieci wodociągowej w zabudowie zwartej wsi Wielgolas. Roboty będą realizowane na dz. ew. nr 372/6, obręb 0018 Wielgolas, KW SI1M/00133506/3 (własność prywatna).
Zakres rzeczowy:
· Budowa sieci wodociągowej Ø110 PE100 z rur SDR 17 PN-10 L=143m
· Budowa dwóch hydrantów oznaczonych w dokumentacji projektowej HP-1 DN80 i HP-2 DN80
· Przepięcie ist. przyłącza wody z wykonaniem zasuwy
· Włączenie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej do ist. sieci wodociągowej
Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia 
https://chmura.gmina-latowicz.pl/storage/a/2026/Na-przetarg-2026/wodociag-budy-wielgoleskie 
https://chmura.gmina-latowicz.pl/storage/a/2026/Na-przetarg-2026/wodociag-wielgolas
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w niniejszym OPZ do SWZ, załączonej dokumentacji projektowej tj. projekcie budowlanym, w tym w projekcie technicznym, załączonych przedmiarach robót i dokumentach STWiORB. Dokumenty te łącznie opisują przedmiot zamówienia, tzn. wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane wyszczególnione chociażby w jednym z tych dokumentów.
W przypadku niespójności w rodzaju lub ilości robót do wykonania wyszczególnionych w tych dokumentach, nadrzędne znaczenie ma – w kolejności:
1. projekt budowlany, w tym projekt techniczny
1. STWiORB
1. przedmiary robót
Zadanie realizowane będzie na podstawie ostatecznej decyzji – pozwolenia na budowę. Wykonawca ustanowi kierownika budowy oraz dopełni innych warunków formalnych wynikających z treści pozwolenia na budowę, w tym dokona zawiadomienia o rozpoczęciu robót w organie nadzoru budowlanego, i przystąpi do wykonywania robót budowlanych przy budowie wodociągu. Roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z zatwierdzoną przy pozwoleniu na budowę dokumentacją budowlaną oraz projektem technicznym, w uzgodnieniu z zamawiającym, w tym z personelem obsługi sieci wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Latowiczu.
Dokumenty przed podpisaniem umowy
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji zamówienia obejmujący co najmniej:
1. poszczególne etapy robót przy budowie sieci wodociągowej dla odcinka Budy Wielgoleskie i odcinka Wielgolas, ich zakresy (długości) i zakładane terminy zakończenia etapów i zgłoszenia ich do odbioru zamawiającemu
1. termin zakończenia wszystkich robót
1. termin sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w tym sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz zakładany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie/przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy nie później jednak niż do 21.12.2026r.
1. terminy i wysokości odbiorów zgodnie z wytycznymi zamawiającego podanymi poniżej
Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzyskać akceptację harmonogramu realizacji inwestycji rzeczowo-finansowego przez zamawiającego. Zamawiający odmówi akceptacji harmonogramu jeśli przedstawione w nim koszty wykonania poszczególnych elementów/etapów będą odbiegać znacząco od cen rynkowych lub nie uwzględniać poniższych wytycznych dotyczących odbiorów. Wykonawca na wezwanie zamawiającego poprawi harmonogram w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag. Wykonawca na każde żądanie zamawiającego dokona aktualizacji harmonogramu. Trzykrotny brak uzgodnienia harmonogramu realizacji inwestycji z zamawiającym z przyczyn leżących po stronie wykonawcy będzie stanowił podstawę do odmowy podpisania umowy z winy wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w projektowanych postanowieniach umowy oraz SWZ.
1. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (projekty budowlane/techniczne, przedmiary, STWiORB, SWZ), zawierający tabele elementów scalonych, odrębne dla odcinka Budy Wielgoleskie i odcinka Wielgolas. Wykonawca powinien dokonać szczegółowej analizy załączonej dokumentacji i uwzględnić wszystkie roboty budowlane/prace niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z projektem budowlanym. 

Zamówienie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego.
Odbiory częściowe i odbiór końcowy Zamawiający dopuszcza odbiór zadania w maksymalnie 1 odbiorze końcowym, obejmującym łącznie oba odcinki (Budy Wielgoleskie i Wielgolas). Odbiór końcowy – po zakończeniu całości robót budowlanych dla obu odcinków i przedstawieniu przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie wybudowanej sieci wodociągowej/ po przedstawieniu oświadczenia organu Nadzoru Budowlanego o przyjęciu bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy, dla każdego odcinka odrębnie, właściwego dla wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Pozwolenie na użytkowanie/przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy wykonawca uzyska w nieprzekraczalnym terminie do 21.12.2026r.
Ostateczny termin wykonania: Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 21.12.2026. tj. w tym terminie zakończyć wszystkie roboty budowlane dla obu odcinków (Budy Wielgoleskie i Wielgolas), dokonać wszystkich wymaganych badań, prób i sprawdzeń oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie lub uzyskać skuteczne przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych (budowy) potwierdzone oświadczeniem/zaświadczeniem organu nadzoru budowlanego.
Rekomenduje się zakończenie robót odpowiednio wcześniej, sporządzenie i uzyskanie przyjęcia w ośrodku geodezyjnym inwentaryzacji powykonawczej i skompletowanie dokumentacji do pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Zawiadomienie o zakończeniu budowy: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou565 Pozwolenie na użytkowanie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou68
Dokumentacja powykonawcza Do odbioru końcowego w terminach określonych w umowie wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą co najmniej – odrębnie dla każdego odcinka:
1. Pozwolenie na użytkowanie/oświadczenie o przyjęciu przez organ nadzoru zawiadomienia o zakończeniu budowy
1. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjęta w ośrodku geodezyjnym
1. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu
1. Oświadczenia kierownika budowy
1. Uzgodnienia z instytucjami: potwierdzające brak uwag zarządców dróg
1. Dziennik budowy
1. Atesty materiałów
1. Kopie stron projektu budowlanego z naniesionymi i opisanymi nieistotnymi zmianami (jeśli wystąpią)
1. Zestawienie rzeczowo-finansowe lub kosztorys powykonawczy (na żądanie zamawiającego)
[bookmark: Xa1cab8f9fa5b1cff9e49a68fa33a003aba178e2]CZĘŚĆ 6: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas
Zamówienie obejmuje wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas na dz. ew. 372/6.
Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 ustawy Pzp, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części niniejszego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Informacja o możliwości unieważnienia postępowania na podstawie wskazanej w pkt 1 została zamieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu.
Skorzystanie z uprawnienia wskazanego w pkt 1 pozostaje wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Nieprzyznanie środków publicznych nie zobowiązuje Zamawiającego do unieważnienia postępowania, jeżeli Zamawiający zdecyduje o sfinansowaniu zamówienia z innych źródeł.
Zakres rzeczowy: Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę:
· Kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC SN-8 L=20m
· Kanalizacja ciśnieniowa z rury PE 100 (SDR 17) ciśnieniowych łączonych metodą zgrzewania o śr. zewn. 63x3,8mm L=67m
· Studzienki rewizyjne Ø425mm – 2 szt.
Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia 
https://chmura.gmina-latowicz.pl/storage/a/2026/Na-przetarg-2026/wodociag-wielgolas
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w niniejszym OPZ do SWZ, załączonej dokumentacji projektowej tj. projekcie budowlanym, w tym w projekcie technicznym, załączonych przedmiarach robót i dokumentach STWiORB. Dokumenty te łącznie opisują przedmiot zamówienia, tzn. wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane wyszczególnione chociażby w jednym z tych dokumentów.
W przypadku niespójności w rodzaju lub ilości robót do wykonania wyszczególnionych w tych dokumentach, nadrzędne znaczenie ma – w kolejności:
1. projekt budowlany, w tym projekt techniczny
1. STWiORB
1. przedmiary robót
Zadanie realizowane będzie na podstawie ostatecznej decyzji – pozwolenia na budowę. Wykonawca ustanowi kierownika budowy oraz dopełni innych warunków formalnych wynikających z treści pozwolenia na budowę, w tym dokona zawiadomienia o rozpoczęciu robót w organie nadzoru budowlanego, i przystąpi do wykonywania robót budowlanych przy budowie kanalizacji. Roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z zatwierdzoną przy pozwoleniu na budowę dokumentacją budowlaną oraz projektem technicznym, w uzgodnieniu z zamawiającym, w tym z personelem obsługi sieci kanalizacyjnej w Urzędzie Miejskim w Latowiczu.
Dokumenty przed podpisaniem umowy
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji zamówienia obejmujący co najmniej:
1. poszczególne etapy robót przy budowie sieci kanalizacyjnej i ich zakresy (długości) i zakładane terminy zakończenia etapów i zgłoszenia ich do odbioru zamawiającemu
1. termin zakończenia wszystkich robót budowlanych
1. termin sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w tym sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz zakładany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie/przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy nie później jednak niż do 21.12.2026r.
1. terminy i wysokości odbiorów zgodnie z wytycznymi zamawiającego podanymi poniżej
Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzyskać akceptację harmonogramu realizacji inwestycji rzeczowo-finansowego przez zamawiającego. Zamawiający odmówi akceptacji harmonogramu jeśli przedstawione w nim koszty wykonania poszczególnych elementów/etapów będą odbiegać znacząco od cen rynkowych lub nie uwzględniać poniższych wytycznych dotyczących odbiorów (terminy, maksymalne kwoty odbiorów). Wykonawca na wezwanie zamawiającego poprawi harmonogram w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag, w dostosowaniu do uwag zamawiającego. Wykonawca na każde żądanie zamawiającego dokona aktualizacji harmonogramu. Trzykrotny brak uzgodnienia harmonogramu realizacji inwestycji z zamawiającym z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, będzie stanowił podstawę do odmowy podpisania umowy z winy wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w projektowanych postanowieniach umowy oraz SWZ.
1. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (projekty budowlane/techniczne, przedmiary, STWiORB, SWZ), zawierający tabele elementów scalonych. Wykonawca powinien dokonać szczegółowej analizy załączonej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia i w przedkładanym zamawiającemu kosztorysie ofertowym uwzględnić wszystkie roboty budowlane/prace niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z projektem budowlanym.
Zamówienie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia w ramach umówionego wynagrodzenia ryczałtowego.
Odbiory częściowe i odbiór końcowy Zamawiający dopuszcza odbiór zadania w 1 odbiorze końcowym po uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie wybudowanej sieci kanalizacyjnej/ po przedstawieniu oświadczenia organu Nadzoru Budowlanego o przyjęciu bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Pozwolenie na użytkowanie/przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy wykonawca uzyska w nieprzekraczalnym terminie do 21.12.2026r.
Ostateczny termin wykonania: Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 21.12.2026r.  tj. w tym terminie zakończyć wszystkie roboty budowlane objęte niniejszą częścią zamówienia (kanalizacja sanitarna w miejscowości Wielgolas, dz. ew. 372/6), dokonać wszystkich wymaganych badań, prób i sprawdzeń oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie lub uzyskać skuteczne przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych (budowy) potwierdzone oświadczeniem/zaświadczeniem organu nadzoru budowlanego.
Rekomenduje się zakończenie robót odpowiednio wcześniej, sporządzenie i uzyskanie przyjęcia w ośrodku geodezyjnym inwentaryzacji powykonawczej i skompletowanie dokumentacji do pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Zawiadomienie o zakończeniu budowy: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou565 Pozwolenie na użytkowanie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/ou68
Dokumentacja powykonawcza Do odbioru końcowego w terminach określonych w umowie wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą co najmniej:
1. Pozwolenie na użytkowanie/oświadczenie o przyjęciu przez organ nadzoru zawiadomienia o zakończeniu budowy
1. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjęta w ośrodku geodezyjnym
1. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu
1. Oświadczenia kierownika budowy
1. Uzgodnienia z instytucjami: potwierdzające brak uwag ze strony np. zarządcy drogi, w pasie której były wykonywane roboty, dla drogi gminnej i powiatowej
1. Dziennik budowy
1. Atesty materiałów
1. Kopie stron projektu budowlanego z naniesionymi i opisanymi nieistotnymi zmianami (jeśli wystąpią)
1. Zestawienie rzeczowo-finansowe lub kosztorys powykonawczy (na żądanie zamawiającego)
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