## Olgi Sipowicz
KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa drogi gminnej łączącej ul. Główną z ul. Polną w Jasionej
L.P. | Nr | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość
| specyfikacji |  | N-wa | Ilość | PLN | PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
1 |  | Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0.44
| D.01.02.01 | USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
2 |  | Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy do 15 cm | szt. | 109
3 |  | Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm | szt. | 8
4 |  | Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm | szt. | 1
5 |  | Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm | szt. | 1
6 |  | Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm | szt. | 2
7 |  | Karczowanie krzaków | ha | 0.016
| D.01.02.04 | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
8 |  | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 25 cm | szt. | 310
9 |  | Rozebranie przepustów żelbetowych o śr. 500 mm | szt. | 36
10 |  | Rozebranie ścianek czołowych i ław betonowych przepustów | m3 | 3
11 |  | Rozebranie słupków do znaków drogowych | szt. | 6
12 |  | Zdejmowanie tarcz znaków drogowych | szt. | 6
| D.02.01.01 | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
13 |  | Wykonanie robót ziemnych w gruntach kat. III-IV | m3 | 814.26
| D.02.03.01 | WYKONANIE NASYPÓW | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
14 |  | Wykonanie nasypów z gruntu niewysadzinowego kat. I-II wraz z dowozem i zagęszczeniem | m2 | 338.8
| D.04.01.01 | PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
15 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV | m2 | 3279.55
| D.04.03.01 | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
16 |  | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne | m2 | 4724.15
17 |  | Skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne | m2 | 4724.15
18 |  | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne | m2 | 2469.2
19 |  | Skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne | m2 | 2469.2
| D.04.04.02 | PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
20 |  | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie gr. w-wy 12 cm | m2 | 2513.45
21 |  | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. w-wy 8 cm | m2 | 2469.2
22 |  | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. w-wy 20 cm | m2 | 91.7
23 |  | Wykonanie nawierzchni pobocza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. w-wy 10 cm | m2 | 630.15
| D.04.05.01 | WARSTWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
24 |  | Wykonanie w-wy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem (CBGM) klasy C3/4 gr. 25 cm | m2 | 2649.4
| D.04.07.01 | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
25 |  | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22, gr. 7 cm (KR3) | m2 | 2299.2
| D.05.03.05 | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
26 |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 (warstwa wiążąca), gr. 5 cm (KR1) | m2 | 2254.95
27 |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 (warstwa wiążąca), gr. 5 cm (KR3) | m2 | 170
| D.05.03.05a | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (warstwa ścieralna) | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
28 |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 gr. 4 cm (KR1) | m2 | 2254.95
29 |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 gr. 4 cm (KR3) | m2 | 170
| D.05.03.11 | RECYKLING | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
30 |  | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno gr. w-wy 8 cm | m2 | 310
| D.06.01.01 | UMOCNIENIE SKARP | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
31 |  | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | 3028
| D.06.02.01 | PRZEPUSTY | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
32 |  | Wykonanie przepustów z rur żelbetowych o średnicy 400 mm | m | 8
33 |  | Wykonanie przepustów z rur żelbetowych o średnicy 600 mm | m | 27.4
34 |  | Wykonanie przepustów z rur żelbetowych o średnicy 800 mm | m | 25.8
35 |  | Obrukowanie wlotów i wylotów przepustów kostką kamienną nieregularną 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm | m2 | 44.16
| D.06.04.01 | OCZYSZCZENIE ROWÓW | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
36 |  | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp i dna rowu | m | 25
| D.07.02.01 | OZNAKOWANIE PIONOWE | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
37 |  | Ustawienie słupków dla znaków drogowych d=2" | szt. | 8
38 |  | Przymocowanie tarcz znaków drogowych do istniejących słupków - znaki średnie (folia typu 2) | szt. | 6
39 |  | Przymocowanie tarcz znaków drogowych do istniejących słupków - znaki z rozbiórki | szt. | 2
| D.08.01.01 | KRAWĘŻNIKI BETONOWE | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
40 |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej z oporem | m | 79.7
| D.08.02.02 | NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
41 |  | Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce bazaltowej 0-4 mm gr. 3 cm | m2 | 91.7
| D.09.01.01 | ZIELEŃ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
42 |  | Sadzenie drzew (lipa drobnolistna) śr. 12-14 cm na wys. 1,0 m na terenie płaskim z opalikowaniem; doły średnica/głębokość:0,7 / 0,7 m | szt. | 69
Razem (netto)
Podatek VAT 23%
OGÓŁEM (brutto)
Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnościa do 1 grosza
................................................
(Podpis Wykonawcy/Wykonawców)