## Arkusz1
Nr sprawy: ZDP. 3.272.55.2026 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Uwaga! (Dokument składany wraz z ofertą)
Wykonawca:
….........................................................
(pełna nazwa/firma, adres)
….........................................................
(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…...................................................
(imię, nazwisko)
…...................................................
(podstawa do reprezentacji KRS/CEiDG/pełnomocnictwo)
KOSZTORYS OFERTOWY
Remont mostu drogowego przez rzekę Mienia w ciągu drogi powiatowej nr 2707W (ul. Krajobrazowa) w m. Wielgolas Duchnowski, gm. Halinów
Lp. | Nr SSTWiORB | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. (zł) | Wartość (zł)
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
X | DM.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | X | X | X | X
1 | D-M.00.00.00 | Wymagania ogólne związane z wykonaniem robót w tym m.in. zorganizowanie zaplecza budowy oraz dostosowanie kontraktu do wymagań zawartych w dokumentacji projektowej | ryczałt | 1 |  | 0
ROBOTY DROGOWE
X | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | X | X | X | X
2 | D.01.01.01 | Obsługa geodezyjna obiektu: | x | x | x | x
|  | 1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0.02 |  | 0
|  | 2) Inwentaryzacja powykonawcza obiektu | kpl | 1 |  | 0
3 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu i darniny na skarpach nasypu drogowego - gr. śr. 15 cm | m2 | 96 |  | 0
4 | D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg i ulic: | x | x | x | x
|  | 1) Rozbiórka nawierzchni gruntowej jezdni gr. śr. 20cm na dojazdach | m2 | 60 |  | 0
|  | 2) Rozbiórka balustrady stalowej | m | 29 |  | 0
|  | 3) Rozbiórka drewnianej konstrukcji mostu | m3 | 13 |  | 0
|  | 4) Rozbiórka posadowienia dźwigarów | m3 | 10 |  | 0
X | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | X | X | X | X
5 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów: | x | x | x | x
|  | 1) Wykopy w gruncie związane z odkopaniem posadowienie obiektu i wykopami pod projektwane podwaliny wraz z odwozem urobku | m3 | 40 |  | 0
|  | 2) Profilowanie skarp koryta rzeki pod obiektem | m3 | 14.4 |  | 0
6 | D.02.02.01 | Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem: | x | x | x | x
|  | 1) Nasypy gr. kat. I-III z dokopu na zasypkę podwalin | m3 | 10 |  | 0
X | D.04.00.00 | PODBUDOWY | X | X | X | X
7 | D.04.01.01 | Profilowaniem koryta drogi wraz przygotowaniem podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z płyt MON | m2 | 60 |  | 0
X | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | X | X | X | X
8 | Kalkulacja własna | Nawierzchnia jezdni z prefabrykowanych płyt MON o grubości 15cm na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 60 |  | 0
9 | D.04.04.02 | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C90/3 o grubości średnia 15cm - na dowiązaniu | m2 | 80 |  | 0
10 | D.05.04.01 | Nawierzchnio - izolacja na bazie żywic epoksydowo - poliuretanowych gr min. 5mm na górnej powierzchni ścianek zaplecznych | m2 | 3.6 |  | 0
X | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | X | X | X | X
11 | D.06.01.01 | Umocnienie terenu w strefie prowadzonych robót przez humusowanie z obsianiem trawą gr. min. 10cm | m2 | 100 |  | 0
12 | D.06.01.06 | Palisada z kołków faszynowych 12-15cm na zakończeniach umocnień skarp koryta rzeki | m | 32 |  | 0
13 | D.06.01.03 | Umocnienie skarp koryta pod obiektem płytami JOMB na warstwie geowłókniny 300g/m2 i podsypace cementowo - piaskowej | m2 | 60 |  | 0
X | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | X | X | X | X
14 | D.07.02.01 | Oznakowanie obiektu - ograniczenie nośności do 5 Mg - 2 znaki (tarcza średnia i słupek) | kpl | 1 |  | 0
15 | D.07.03.01 | Czasowa organizacja ruchu na potrzeby robót budowlanych (wykonanie projektu wraz z zatwierdzeniem, wdrożeniem, utrzymaniem i likwidacją) | kpl | 1 |  | 0
ROBOTY MOSTOWE
X | M.12.00.00 | ZBROJENIE | X | X | X | X
16 | M.12.01.01 | Zbrojenie betonu stalą klasy A - II i/lub wyższej: | X | x | x | x
|  | Zbrojenie podwaliny | kg | 1095.2 |  | 0
X | M.13.01.00 | BETON | X | X | X | X
17 | M.13.01.01 | Beton klasy C30/37 (w elementach grubości <60cm) w deskowaniu: | x | x | x | x
|  | Beton podwaliny klasy C30/37 | m3 | 14 |  | 0
18 | M.13.02.01 | Beton niekonstrukcyjny klasy poniżej C20/25 bez deskowania | x | x | x | x
|  | Beton niekonstrukcyjny klasy C12/15 pod podwaliny | m3 | 2 |  | 0
X | M.14.00.00 | KONSTRUKCJE STALOWE | X | X | X | X
19 | M.14.01.01 | Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych: | x | x | x | x
|  | Konstrukcja stalowa - nowe elementy wraz z łącznikami | kg | 1079.7 |  | 0
20 | M.14.02.01 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni konstrukcji stalowych: | x | x | x | x
|  | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej zestawem farb eposkydowo poliuretanowych o łącznej grubości min. 320µm | m2 | 96.5 |  | 0
X | M.15.00.00 | IZOLACJE | X | X | X | X
21 | M.15.01.01 | Izolacja bitumiczna wykonana "na zimno" powierzchni betonowych stykajacych się z gruntem - R + 2P - trzykrotne malowanie | x | x | x | x
|  | 1) podwalina | m2 | 29.7 |  | 0
X | M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE | X | X | X | X
22 | Kalkulacja własna | Czyszczenie strumieniowo - ścierne 3 szt. istniejących dźwigarów stalowych | kpl. | 1 |  | 0
23 | M.20.01.01 | 1) Wykonanie drewnianej konstrukcji obiektu i balustrad wraz z zakupem, transportem i wbudowaniem materiału | m3 | 17.72 |  | 0
|  | 2) Łączniki stalowe do wykonania konstrukcji drewnianej obiektu | kg | 300 |  | 0
24 | M.20.01.04 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu powłoką malarską - akrylową | x | x | x | x
|  | 1) widoczne powierzchnie ścian czołowych powłoką z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań | m2 | 21.6 |  | 0
25 | M.20.01.06 | Tymczasowa kładka dla pieszych na czas robót wraz z opracowaniem i ugodnieniem projektu, lokalizacji oraz jej wykonanie, bieżące utrzymanie i demontaż | kpl. | 1 |  | 0
26 | Kalkulacja własna | Demontaż istniejacych dźwigarów stalowych oraz ponowny montaż po renowacji | ryczałt | 1 |  | 0
27 | Kalkulacja własna | Przekładki elastomerowe dla oparcia dźwigarów na podwalinie o wymiarach min. 20x20x2zm | szt. | 6 |  | 0
28 | Kalkulacja własna | Zabezpieczenei koryta rzeki przed zanieczyszczeniem na czas robót | ryczałt | 1 |  | 0
Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2707W (ul. Krajobrazowa) w m. Wielgolas Duchnowski, gm. Halinów
X | DM.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | X | X | X | X
1 | D-M.00.00.00 | Wymagania ogólne związane z wykonaniem obiektu, w tym m.in. zorganizowanie zaplecza budowy oraz dostosowanie kontraktu do wymagań zawartych w dokumentacji projektowej | ryczałt | 1 |  | 0
ROBOTY DROGOWE
X | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | X | X | X | X
2 | D.01.01.01 | Obsługa geodezyjna obiektu: | x | x | x | x
|  | 1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0.01 |  | 0
|  | 2) Inwentaryzacja powykonawcza obiektu | kpl | 1 |  | 0
3 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu i darniny na skarpach nasypu drogowego - gr. śr. 15 cm | m2 | 100 |  | 0
4 | D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg i ulic: | x | x | x | x
|  | 1) Rozbiórka nawierzchni gruntowej jezdni gr. śr. 20cm | m2 | 40 |  | 0
|  | 2) Rozbiórka poboczy gr. śr. 10 cm | m2 | 52 |  | 0
|  | 3) Rozbiórka ścian czołowych | m3 | 12 |  | 0
|  | 4) Rozbiórka części przelotowej przepustu z rur betonowych o średnicy 1000mm | m | 20 |  | 0
X | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | X | X | X | X
5 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów: | x | x | x | x
|  | 1) Wykopy w gruncie związane z odkopaniem istniejącego obiektu i wykopami pod posadowienie projektwanych ścian czołowych i część przelotową przepustu wraz z odwozem urobku | m3 | 160 |  | 0
|  | 2) Odmulenie koryta cieku wraz z odwozem urobku | m3 | 15 |  | 0
6 | D.02.02.01 | Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem: | x | x | x | x
|  | 1) Nasypy gr. kat. I-III z dokopu na zasypkę obiektu | m3 | 132 |  | 0
X | D.03.00.00 | ODWODNIENIE | X | X | X | X
7 | D.03.01.03 | Wykonanie przepustu wraz z fundamentem z kruszywa: | x | x | x | x
|  | 1) Ułożenie przepustu z rur HDPE SN8 o średnicy 1000mm | m | 20 |  | 0
|  | 2) Fundament z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm w osłonie z geowłóknyny separacyjnej 300 g/m3 | m3 | 11.04 |  | 0
|  | 3) Podsypka piaskowa pod rurę przepustu | m3 | 6.44 |  | 0
X | D.04.00.00 | PODBUDOWY | X | X | X | X
8 | D.04.01.01 | Profilowaniem koryta drogi wraz przygotowaniem podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni | m2 | 40 |  | 0
X | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | X | X | X | X
9 | D.04.04.02 | 1) Nawierzchnia jezdni z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C90/3 o grubości 20cm | m2 | 40 |  | 0
|  | 2) Nawierzchnia jezdni z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C90/3 o grubości średnia 15cm - na dowiazaniu | m2 | 60 |  | 0
10 | D.05.04.01 | Nawierzchnio - izolacja na bazie żywic epoksydowo - poliuretanowych gr min. 5mm na górnej powierzchni ścian czołowych | m2 | 4.8 |  | 0
X | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | X | X | X | X
11 | D.06.01.01 | Umocnienie terenu w strefie prowadzonych robót przez humusowanie z obsianiem trawą gr. min. 10cm | m2 | 100 |  | 0
12 | Kalkulacja własna | Profilowanie i odmulenie istniejacych rowów przydrożnych | m | 40 |  | 0
13 | D.06.01.06 | Umocnienie terenu na wlocie i wylocie przepustu płytami JOMB na warstwie geowłókniny 300g/m2 i podsypace cementowo - piaskowej | m2 | 13.25 |  | 0
X | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | X | X | X | X
14 | M.19.01.04 | Balustrada szczeblinkowa wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym | m | 11.5 |  | 0
15 | D.07.03.01 | Czasowa organizacja ruchu na potrzeby robót budowlanych (wykonanie projektu wraz z zatwierdzeniem, wdrożeniem, utrzymaniem i likwidacją) | kpl | 1 |  | 0
ROBOTY MOSTOWE
X | M.12.00.00 | ZBROJENIE | X | X | X | X
16 | M.12.01.01 | Zbrojenie betonu stalą klasy A - II i/lub wyższej: | X | x | x | x
|  | Zbrojenie betonu ścian czołowych | kg | 2210.3 |  | 0
X | M.13.01.00 | BETON | X | X | X | X
17 | M.13.01.01 | Beton klasy C30/37 (w elementach grubości <60cm) w deskowaniu: | x | x | x | x
|  | Beton ścian czołowych klasy C30/37 | m3 | 22 |  | 0
18 | M.13.02.01 | Beton niekonstrukcyjny klasy poniżej C20/25 bez deskowania | x | x | x | x
|  | Beton niekonstrukcyjny klasy C12/15 pod fundamenty ścian czołowych | m3 | 3.5 |  | 0
X | M.15.00.00 | IZOLACJE | X | X | X | X
19 | M.15.01.01 | Izolacja bitumiczna wykonana "na zimno" powierzchni betonowych stykajacych się z gruntem - R + 2P - trzykrotne malowanie | x | x | x | x
|  | 1) ściany czołowe | m2 | 42.76 |  | 0
|  | 2) fundament | m2 | 35.8 |  | 0
X | M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE | X | X | X | X
20 | M.20.01.04 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu powłoką malarską - akrylową | x | x | x | x
|  | widoczne powierzchnie ścian czołowych powłoką z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań | m2 | 10 |  | 0
21 | M.20.01.06 | Tymczasowa kładka dla pieszych na czas robót wraz z opracowaniem i ugodnieniem projektu, lokalizacji oraz jej wykonanie, bieżące utrzymanie i demontaż | kpl. | 1 |  | 0
22 | M.20.01.14 | Odwodnienie wykopu na czas robót | ryczałt | 1 |  | 0
23 | Kalkulacja własna | Zabezpieczenie zabezpieczenie istniejących urządzeń obcych na czas robót | ryczałt | 1 |  | 0
RAZEM NETTO = | [5 empty] | 0
VAT - 23 % = | [5 empty] | 0
RAZEM BRUTTO = | [5 empty] | 0