ZAŁĄCZNIK NR 4
IZPGN-XI.271.2.14.2026
UMOWA nr IZPGN-XI.272. … 2026
(projekt)

W dniu ………….. w Gdowie pomiędzy:
Gminą Gdów z siedzibą w Gdowie, ul. Rynek 26, NIP: 683-10-06-563, REGON: 351555996, w imieniu której działa Pan Zbigniew Wojas - Wójt Gminy Gdów, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Lisowskiej
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………… zam................ / z siedzibą w ...........................,   REGON .............. NIP .........................../seria nr dokumentu tożsamości, wpisanym do ..............................., którego reprezentuje ............................................. zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą” 
lub
Panią/Panem …………………prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą....................  z siedzibą w .............., ul. ...................., REGON .............. NIP ........................... wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”
lub
........(nazwa podmiotu) z siedzibą w .........., ul. ...........,  REGON .............. NIP ........................... zarejestrowanym(ą) Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy .......... Wydział..................Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS..........o wysokości kapitału zakładowego............, zwaną/zwanym dalej, „Wykonawcą” którego(ą) reprezentuje:
......................................................................
zwani dalej łącznie „Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa, o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Gdów”.
2. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych i budowa inwestycji pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Gdów”. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ), spełniających wymagania normy PN-EN 12566-3+A2:2013-10 na terenie gminy Gdów w ilości 68 sztuk. Zakres robót obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. W przypadkach, kiedy to będzie konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych lub ścieków oczyszczonych.
3. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy, zakres prac oraz sposób i warunki realizacji zamówienia publicznego określają program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również „PFU”) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego SWZ. Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
4. Zakres umowy obejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamówienia zgodne z przepisami prawa, warunkami Umowy o zamówienie publiczne oraz wymaganiami podanymi w PFU.
5. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) programem funkcjonalno-użytkowym - załącznik nr 3 do niniejszej SWZ,
2) zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi i technologicznymi, standardami bezpieczeństwa ppoż. i bhp,
3) przepisami prawa, w tym budowlanego i ochrony środowiska,
4) poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru,
5) pozostałą dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Po opracowaniu dokumentacji projektowej, a przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu kosztorys robót budowlanych (o wartości kosztorysowej robót stanowiącej różnicę pomiędzy ceną ofertową Wykonawcy a ceną sporządzenia dokumentacji projektowej wykazanej w kosztach poszczególnych etapów prac sporządzonych na podstawie zał. nr 9 do SWZ). Sporządzony kosztorys robót jak i przedłożone przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę koszty poszczególnych etapów prac będą podstawą do rozliczenia robót/prac w przypadku wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych lub odstąpienia od umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
a)	ofertą Wykonawcy,
b)	warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i pozostałej dokumentacji z postępowania,
c)	w zakresie dokumentacji zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ,
d)	w zakresie robót zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją,
e)	warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, atestów, norm, certyfikatów i aprobat technicznych;
f)	zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,
g)	standardem przyjętym dla tego typu obiektów, a wynikającym z obecnej wiedzy i dostępnych technologii,
h)	warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego.
8. Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i urządzenia oraz oznakowanie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.


§ 2. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem ustala się:
zakończenie w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z następującym zastrzeżeniem:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy następującego zaawansowania prac: 
- zaprojektowania i realizacji części robót budowlanych w terminie do dnia 28 grudnia 2026 r. o wartości brutto tych prac do kwoty 510 000,00 zł.

§ 3. Współdziałanie i nadzór nad wykonawstwem
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.
2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy Strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.
3. Ze strony Zamawiającego osobą/osobami odpowiedzialną/ymi za realizację zadania jest/są: …………………………………………………………
4. Wykonawca na swój koszt ustanawia:
a) dla opracowania dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji projektanta wiodącego w osobie …………………………………………….., posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, nr uprawnień ………………..
b) [bookmark: _Hlk199848134]dla prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych w branży sanitarnej: kierownika budowy w osobie ……………………………………………………, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, nr uprawnień ……………… 
5. Projektant oraz Kierownik budowy działają w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
6. Projektant wiodący wyznaczony jest do kontaktów z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji i uzyskania właściwej zgody na realizację inwestycji. Kierownik budowy wyznaczony jest do kontaktów z Zamawiającym od momentu przekazania placu budowy.
7. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.
8. Wykonawca obowiązany jest zapewnić wykonanie zadania przez zespół osób o odpowiednich kwalifikacjach gwarantujący prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy jak również wynikający z uzyskanych decyzji zezwalających na realizację inwestycji zarówno pod względem budowlanym, technologicznym jak i środowiskowym.
9. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.
10. Zmiana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji zadania wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga zmiany umowy. Warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zmianę jest wykazanie, że spełniają oni warunki i kryteria określone przez Zamawiającego w SWZ.
11. Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym fakcie Wykonawcę na przekazaniu placu budowy.
12. Inspektor Nadzoru inwestorskiego/Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia z budowy określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:
a. uporczywie wykazuje rażący brak staranności,
b. wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
c. nie stosuje się do postanowień umowy lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.
13. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 12 Wykonawca niezwłocznie wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.
15. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy. 
16. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
17. Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakości robót, zatwierdzania materiałów przed ich wbudowaniem, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.
18. Wykonawca będzie stosował się do poleceń wydawanych przez Zamawiającego lub reprezentujący go nadzór inwestorski w odniesieniu do robót, włącznie z zawieszeniem wszystkich lub części robót.


§ 4. Obowiązki Wykonawcy
1. W zakresie opracowania dokumentacji:
a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac projektowych zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz postanowieniami niniejszej umowy. Sporządzenie dokumentacji projektowej jest jednym z elementów przedmiotu umowy. Ryzyko nieprawidłowego wykonania robót budowlanych i usług związane z błędami w tej dokumentacji będzie obciążało Wykonawcę,
b) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej współpracy z Zamawiającym jak również do udziału w naradach i spotkaniach, dotyczących realizacji umowy oraz prezentujących postęp prac, w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy,
c) Wykonawca zobowiązany jest stosować rozwiązania techniczne mające uzasadnienie pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym,
d) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania wszystkich spraw mających bezpośredni wpływ na zakres zadania i przewidywaną jego realizację,
e) Całość wykonanej dokumentacji musi być podpisana przez projektanta wiodącego.
f) Opis przedmiotu zamówienia musi być zgodny wymaganiami określonymi w art. 99-103 ustawy Pzp w tym w szczególności:
· w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia,
· jeżeli w/w wymagania wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu, 
g) Tam, gdzie w załączonym PFU został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5 ustawy Pzp dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy Pzp zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji,
h) Jeśli w ramach zadania Wykonawca będzie chciał zaprojektować urządzenia, instalacje, systemy itp. co do których producent/dostawca w celu wymaganego okresu gwarancji stawia dodatkowe żądania wykraczające ponad określone odrębnymi przepisami spoczywającymi na właścicielu obiektu budowlanego, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na ich zaprojektowanie. W takim przypadku Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji (poza kosztami wynikającymi z obligatoryjnych przeglądów określonych odrębnymi przepisami spoczywającymi na właścicielu obiektu budowlanego),
i) Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany w stosunku do PFU, wynikłe na etapie projektowania lub realizacji robót a podyktowane potrzebami Użytkownika, mające na celu dostosowanie obiektu do jego aktualnych potrzeb. Zmiany te nie mogą zmieniać przedmiotu zamówienia.
2. W zakresie realizacji robót:
a) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w SWZ.
b) po przejęciu terenu na czas wykonywania zadania Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przejęty teren,
c) Wykonawca obowiązany jest na własny koszt do zapewnienia dostawy mediów do zaplecza i placu budowy,
d) Wykonawca obowiązany jest na własny koszt zapewnić dojazd do terenu budowy wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień z zarządcą drogi/właścicielami terenu, po których ma przebiegać trasa dojazdu do terenu budowy,
e) Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji robót będących przedmiotem umowy,
f) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia na bieżąco i przechowywania dokumentów zgodnie z Ustawą Prawo budowlane,
g) Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Inspektorowi Nadzoru lub przedstawicielowi Zamawiającego materiałów dokumentujących zgodność z przepisami i parametrami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej wszelkich wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem, a następnie dokumenty umożliwiające odbiór danego zakresu w tym wyniki oraz protokoły badań, prób i pomiarów,
h) Badania określone w dokumentacji projektowej i SWZ Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 
i) Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy,
j) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem,
k) Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej,
l) Inspektor Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający, może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych innych niż wymagane w dokumentacji projektowej i SWZ lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczących materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości co do ich jakości. W/w badania Zamawiający może zlecić również niezależnej instytucji,
m) Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i SWZ i nie mają odpowiednich aprobat, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca.
n) W przypadku, gdy wynik badania nie potwierdzi wyników przedstawionych przez Wykonawcę poniesie on koszty tych badań na podstawie refaktury/ noty księgowej.
o) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. W przypadku ich uszkodzenia obowiązany jest na własny koszt do ich naprawy.
p) Wykonawca obowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
q) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru Inspektorom Nadzoru przez Kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy, robót ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej na 5 dni kalendarzowych przed ich zakryciem,
r) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót lub mające związek z prowadzonymi robotami,
s) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami montażowymi, w tym także ruchem pojazdów.
t) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za materiały i sprzęt Wykonawcy pozostawiony na terenie, na którym przeprowadzana jest dostawa i montaż lub jego sąsiedztwie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej:
a) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanej działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy, w wysokości co najmniej wartości kontraktu.
b) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanej działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej, wartości kontraktu.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę lub inny dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt a i b niniejszego paragrafu, w terminie do 3 dni od podpisania umowy.
5. Niezależnie od postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie kopie polis ubezpieczeniowych, wymienionych w ust. 3 pkt a i b niniejszego paragrafu, dowód ubezpieczenia lub dowód opłacenia składek w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania. 
6. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Wniosek celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)*. 
7. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego), z jakichkolwiek przyczyn, w powyższym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby, co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub osobiście wykonać powierzony podwykonawcy zakres prac, pod warunkiem wykazania, że samodzielnie posiada zasoby, co najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji zmiany i odrzucenia propozycji zmiany tylko, gdy zasoby w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia nowego podmiotu trzeciego będą niższe od zasobów w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia wymaganych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykazanych przez podmiot trzeci. 
8. Wykonawca zapewnia, że ....................(podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i .......................… (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.


§ 5. Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, wynikające z oferty Wykonawcy w wysokości:
cena netto: ………………….. zł 
podatek VAT: …………………. zł 
Cena brutto: ……..………zł 
słownie cena brutto: ……………………..
2. Płatność nastąpi w latach 2026 r. i 2027 r. z działu: …….. rozdziału ………… §……….. klasyfikacji budżetowej, do kwoty ………………. w roku 2026 r. i do kwoty ………………….. w roku 2027.
3. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie powoduje istotnej zmiany umowy i nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera koszty wykonania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonania robót budowlanych bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji, a związane z realizacją zamówienia i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
5. Rozliczenie między stronami następować będzie etapami, po wykonaniu części prac lub robót. Do faktury częściowej zatwierdzonej przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokół odbioru prac / robót częściowych oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru wykaz wykonanych prac/ robót. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zestawienie prac / robót budowlanych wykonanych w ramach rozliczanych prac / robót przez Podwykonawców wraz ze wskazaniem należnego za nie wynagrodzenia – prawidłowość zestawienia winna być potwierdzona podpisami każdego z Podwykonawców.
6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem wystąpienia prac/ robót zaniechanych lub dodatkowych, których sposób rozliczenia wskazano w umowie. 
7. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 
8. Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek, który umożliwi Zamawiającemu dokonanie zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy metodą podzielonej płatności.
9. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.
10. Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
11. [bookmark: _Hlk46990933]Strony zgodnie postanawiają, iż warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przedstawienie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom (np. oświadczenie Podwykonawców, potwierdzenie dokonania  przelewu)  stwierdzających, iż zostały uregulowane przez Wykonawcę należności  Podwykonawców wynikające z wykonanych przez Podwykonawców robót, prac związanych z tą fakturą, z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów, lub oświadczenia o nie realizowaniu robót objętych fakturą przez żadnego Podwykonawcę, w przypadku gdy Wykonawca nie realizował tej części robót przy pomocy Podwykonawców lub nie zatrudniał Podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy. 
12. W sytuacji, w której nie będzie możliwe przedstawienie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zatrzymania należnej Wykonawcy części wynagrodzenia do wysokości ogólnych zobowiązań Wykonawcy względem Podwykonawców, do czasu ich uregulowania przez Wykonawcę. Kwoty te zostaną zwolnione niezwłocznie po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom.
13. Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, iż zapłata wszystkich faktur bądź przekazanie wynikających z nich należnych Wykonawcy kwot bezpośrednio Podwykonawcom, stanowić będzie ostateczne rozliczenie pomiędzy Stronami niniejszej umowy oraz skutkować będzie wygaśnięciem roszczeń z tytułu wynagrodzenia związanych z wykonywaniem niniejszej umowy. Nie dotyczy to roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi przysługujących Zamawiającemu oraz ewentualnego roszczenia Wykonawcy o zwrot udzielonego zabezpieczenia tych roszczeń.
14. Za nieterminowe płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę.
15. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, gdy jest ona związana ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zakresie dostosowania kwoty wynagrodzenia do nowych przepisów; w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług – w takim przypadku kwota netto wynagrodzenia wskazanego w ofercie nie będzie zmieniona, natomiast zmianie ulegnie kwota brutto wynikająca ze zmiany stawki podatku od towarów i usług względem faktur wystawianych po zmianie tej stawki, oraz zmianach przewidzianych w SWZ.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, które uzasadniają rezygnację z części robót objętych przedmiotem umowy, z zastrzeżeniem, iż wartość brutto robót wyłączonych nie przekroczy 20 % całości wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia. Wartość robót wyłączonych z przedmiotu umowy ustalona zostanie w oparciu o zakres robót wyłączonych i stosowne pozycje Kosztorysu ofertowego. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia i ustalenie nowej wartości wynagrodzenia w aneksie do umowy.  
17. Rozliczenie robót dodatkowych, wykonanych za pisemną zgodą Zamawiającego nastąpi kosztorysem przy zastosowaniu następujących elementów cenotwórczych: ceny materiałów, sprzętu i ceny jednostkowe robót wg Kosztorysu ofertowego lub w przypadku cen niewystępujących w Kosztorysie ofertowym: wg faktur zakupu lub wg średnich cen materiałów, sprzętu publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający kwartał, w którym wykonywane będą roboty dodatkowe.  
18. Strony ustalają, że z chwilą wejścia w życie obowiązku wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) faktury będą wystawione zgodnie z przepisami Ustawy o VAT oraz o KSeF, na dane w systemie: 
Nabywca: Gmina Gdów, ul. Rynek 26,32-420 Gdów, NIP: 6831006563
Odbiorca (Podmiot 3): Urząd Gminy Gdów, ul. Rynek 26, 32-420 Gdów, NIP: 6832092300.

§ 6. Odbiory
1. Strony przewidują odbiór etapami: za wykonaną dokumentację projektową, odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy robót po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego pisemnie lub pocztą elektroniczną.
3. Potwierdzeniem wykonania dokumentacji projektowej będzie: protokół odbioru dokumentacji, zawierający m.in. zestawienie opracowanych dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji/zgłoszeń/pozwoleń administracyjnych oraz podpisany przez Zamawiającego.
4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
5. Zamawiający rozpocznie i zakończy czynności odbioru końcowego w terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.
6. Odbiory robót będą dokonywane w obecności: przedstawicieli Gminy Gdów, Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.
7. Zamawiający wpisze do protokołu w szczególności ustalenia co do jakości robót wady i usterki oraz wskaże termin ich usunięcia. Wykonawca ma obowiązek usunąć wady i usterki na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie wykonany niezgodnie z pozwoleniem na budowę lub projektem, zasadami wiedzy technicznej lub wady będą istotne.
8. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 


§ 7. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 niniejszej umowy),
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1, 
4) 1000 zł za każdy przypadek zatrudnienia Podwykonawcy z naruszeniem postanowień niniejszej umowy.
5) 1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w §5 ust. 1 Umowy w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
6) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
7) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
8) 1000 zł za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
9) 1000 zł za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
10) w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w §11 ust. 1, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną 1000 zł.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn i winy leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,
2) [bookmark: _Hlk47004214]za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Łączna wysokość kar umownych z tytułu naruszeń wymienionych w ust. 1 nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.
5. Łączna wysokość kar umownych z tytułu naruszeń wymienionych w ust. 2 nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

§ 8. Umowne prawo odstąpienia od umowy
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni - w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 14- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy (odstąpienie z winy Wykonawcy); 
2) Wykonawca realizuje prace /roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, specyfikacjami technicznymi lub pisemnymi wskazaniami Zamawiającego, pomimo dwukrotnego wezwania do zaniechania naruszeń lub usunięcia uchybień - w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu wynikającego z drugiego wezwania (odstąpienie z winy Wykonawcy);
3) Wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.
3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w jednej z form, o których mowa w § 14 ust. 2 i zawierać uzasadnienie.
4.  W wypadku odstąpienia od umowy:
1) Na etapie realizacji robót budowlanych Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac/robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac /robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac / robót, według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały faktycznie wykonane do dnia odstąpienia; warunki płatności odpowiednio jak w §5.


§ 9. Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć za pisemną zgodą Zamawiającego, wykonanie części robót, usług lub dostaw wynikających z niniejszej umowy wskazanym Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 
2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
4. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy. Umowa o podwykonawstwo w szczególności ma określać zakres robót powierzonych Podwykonawcy, wysokość wynagrodzenia, sposób i termin jego zapłaty z tym, że termin zapłaty nie może być dłuższy niż wynikający z § 5 ust. 8 umowy.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Kopie umów o podwykonawstwo mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę przedkładającą. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu bez względu na ich wartość.
7. Umowy o podwykonawstwo powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. W umowach, o których mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 10 pkt 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
9. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu umów o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, za akceptacje tych umów przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do projektów umów lub do zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli treść umowy o podwykonawstwo:
1) będzie niezgodna z treścią niniejszej umowy,
2) nie będzie przewidywać możliwości przeniesienia uprawnień Wykonawcy wynikających z tych umów na Zamawiającego, w drodze jednostronnego oświadczenia Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w szczególności w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy, a także jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie będzie dawał rękojmi należytego wykonania powierzonych mu prac,
3) przewidywać będzie termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych
4) będzie zawierać postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
11. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli treść umowy o podwykonawstwo przewidywać będzie termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi.
12. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą obowiązują zasady, o których mowa w ustępach 5-11 niniejszego paragrafu.
13. Przepisy ust. 5-11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
14. Zasady oraz warunki dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy określa art. 465 ust. 1 – 6 ustawy Pzp.
15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dowiedzenia się o przyczynie odstąpienia.
16. Przepisy zawarte w niniejszym paragrafie i umowie dotyczące podwykonawstwa nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
17. Zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, Wykonawca wskazał, iż następujące roboty zleci podwykonawcom: (Zapis zostanie zawarty, gdy w ofercie będą wskazane roboty wykonywane przez Podwykonawców)
a) .............................................................................................................................
18.  W złożonej przez Wykonawcę ofercie Wykonawca nie wskazał żadnego Podwykonawcy. (zapis zostanie wprowadzony w przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże w ofercie żadnych podwykonawców).
19. Zgodnie ze złożoną ofertą podmiot udostępniający zasoby tj. ………………… będzie wykonywał zakres prac zgodny z zobowiązaniem złożonym wraz z ofertą, tj.:
a) ………………….
b) ………………….
(Zapis zostanie zawarty w przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu trzeciego)



§ 10. Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji wykonania przedmiotu umowy na okres ..…..    miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 
3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek lub wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający może zlecić usunięcie usterek lub wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na usunięcie. 
6. Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy tj. w kwocie ………………….. złotych w dniu zawarcia umowy, w formie ………………………………………………
7. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie zwolniona w terminie 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
8. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia lub terminu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania wysokości lub terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy do nowych wartości, na dzień dokonywania takich zmian.

§ 11. Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 Pzp.
1. W ramach uprawnień w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę/ Podwykonawcę/ów wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody (wszystkie lub wybrane przez Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię zanonimizowanej umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika,
d) inne dokumenty.
2. Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 1 lit a)-d), takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.
3. Zamawiający będzie również uprawniony do przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania świadczenia, w celu weryfikacji spełnienia obowiązku wskazanego w ust. 2.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może również zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. W terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umów o pracę oraz listę tych pracowników, w sposób określony w Rozdziale 3 pkt 8 SWZ.

§ 12. Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w niżej wymienionych przypadkach: 
1) zmiany terminu realizacji z powodu zaistnienia którejkolwiek z poniższych okoliczności, uniemożliwiających lub w sposób znacząco utrudniających (tj. takich, gdy wykonywanie robót budowlanych wymagałoby poniesienia dodatkowych, niewspółmiernych względem typowych kosztów ze strony Wykonawcy) kontynuację realizacji przedmiotu zamówienia, o czas ich występowania i przerwy nimi wywołanej: 
a) okoliczności siły wyższej, tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, jak: wojna, atak terrorystyczny, pożar, epidemie, strajki, powódź, zarządzenia władz; 
b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 
c) istotnych braków lub błędów w dokumentacji technicznej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 
d) niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych, takich jak np.: opady trwające dłużej niż 3 dni, intensywne ulewy o charakterze nawałnic, utrzymująca się wysoka temperatura w ciągu dnia na zewnątrz obiektu przekraczająca 35 st. C. trwająca dłużej niż 3 dni; jak również w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie prac budowlanych podyktowane sztuką budowlaną – co zostanie potwierdzone przez Kierownika umowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego skutkujących wstrzymaniem prac budowlanych z uwagi na konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),
f) wystąpienia zamówień dodatkowych spełniających warunki z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, których wystąpienie koliduje z realizacją przedmiotu zamówienia,
h) przedłużenia się terminu uzyskania przez Wykonawcę opinii, uzgodnień, pozwoleń
i zatwierdzeń, wydawanych przez osoby trzecie i organy administracji publicznej, ponad 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie tych opinii, uzgodnień, pozwoleń lub zatwierdzeń,
2) rezygnacji z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian w dokumentacji zamówienia, na skutek np. wad w dokumentacji, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
3) wprowadzenia rozwiązań zamiennych i robót zamiennych, pod warunkiem, iż zmiany te zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego,
4) zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 5 ust. 2, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie były przewidziane w dokumentacji i które są wymagane dla prawidłowego ukończenia przedmiotu zamówienia, o kwoty wynikające z przyjętego sposobu ich rozliczenia w umowie.
5) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dokonanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, dostosowujących zapisy umowy do zmienionych przepisów,
6) powierzenie wykonania części robót podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie – za zgodą Zamawiającego. 
7) zmiany zakresu robót powierzanych Podwykonawcom, na podstawie przepisów ustawy pzp.
3. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy w okolicznościach wymienionych w ust. 2 i ust. 3 jest akceptacja Zamawiającego udokumentowanego wniosku Wykonawcy w tej sprawie.
5. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie,
w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej, pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą.
6. Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmian w postanowieniach niniejszej umowy w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania oraz harmonogramu płatności oraz warunków płatności, o ile zmiany te wynikają z uzasadnionych przyczyn i nie prowadzą do modyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności nie wpływają na określone w umowie całkowite wynagrodzenie Wykonawcy oraz ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy.
7. Zmiany o charakterze administracyjnym czy organizacyjnym, takie jak: zmiana adresu siedziby Stron, osób reprezentujących Strony, numerach rachunku bankowego, telefonów i adresów służących komunikacji pomiędzy Stronami nie wymagają aneksu do umowy. Strona dokonująca zmiany powiadomi pisemnie drugą Stronę o zaistniałych zmianach niezwłocznie, pod rygorem uznania za skuteczne czynności podejmowanych przez drugą Stronę z wykorzystaniem dotychczasowych informacji.
8. Zmianą umowy nie będzie zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy w zakresie Kierownika budowy oraz kierowników robót budowlanych. Przedstawiając nowe osoby do pełnienia tych funkcji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie przez te osoby wymagań wskazanych w SWZ, pod rygorem braku akceptacji zmiany przez Zamawiającego.


§ 13. Waloryzacja wynagrodzenia 
1. Strony dopuszczają możliwość żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – o nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 i ustalają następujące warunki takiej zmiany: 
1) termin ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpi po upływie 6 miesięcy od momentu podpisania umowy, z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 ustawy Pzp,
2) zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do zmiany cen materiałów lub kosztów, wynikających ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
3) zmiana wynagrodzenia może nastąpić, gdy wahania cen materiałów lub kosztów przekroczą 10%,
4) zmiana wynagrodzenia może być dokonywana maksymalnie jeden raz w półroczu,
5) zmiana ceny materiałów lub kosztów wpływa na koszt wykonania zamówienia.
2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
3. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2 zmianie ulegnie wynagrodzenie Podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy i przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane, dostawy lub usługi.
4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z przesłankami art. 455 ustawy Pzp.
6. Waloryzacji podlegają tyko prace/roboty wykonywane po dacie zgłoszenia roszczenia.
7. Wykonawca przedstawi szczegółowe wyliczenia wartości zmiany umowy w oparciu o dostarczony kosztorys szczegółowy.
8. [bookmark: _Hlk65676334]Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa powyżej, 
9. Zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku ziszczenia się powyższych warunków.
10. Wysokość wynagrodzenie określonego w §5 ust. 1 może zostać zmieniona zgodnie z art. 436 ustawy Pzp, jeżeli wystąpi jedna z niżej opisanych okoliczności:
1) Zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego
2) Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4) Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – gdy ww. zmiana wpływa na koszty realizacji zamówienia
11. Zmiany, o których mowa w ust. 10 mogą zostać wprowadzone, gdy:
1) Zmiana wpływa na koszty realizacji zamówienia
2) Zmiana wysokości wynagrodzenia (poprzez jego podwyższenie lub obniżenie stosownie do okoliczności) następować będzie po dniu wejścia w życie zmian w zakresie przepisów wymienionych w ust. 10,
3) Wykonawca przedstawi szczegółowe wyliczenia wartości zmiany umowy.
12. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w paragrafie 13, na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy waloryzacji wynagrodzenia. 



§ 14. Pozostałe postanowienia umowne
1. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (Cesja). 
2. Wszelkie oświadczenia woli wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej lub formy elektronicznej czynności prawnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
3. Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy, Strony wskazują adresy poczty elektronicznej (email): urzad@gdow.pl (Zamawiający), …………………. (Wykonawca).
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej lub elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego.


§ 15. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 16
Integralną częścią umowy stanowią załączniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) SWZ,
3) Kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz projektanta wiodącego,
4) Kopia zaświadczenia do wpisie do Izby Inżynierów kierownika budowy oraz projektanta wiodącego.
5) Koszty poszczególnych etapów prac.


§ 17
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. / Umowa została zawarta w formie elektronicznej.





PODPISY:

      Zamawiający:						 	       Wykonawca:



     …...................................					         …..........................................



Udzielam kontrasygnaty…........................................
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