Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: ZP.25.34.2026.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie obiektów wytypowanych do digitalizacji ze zbiorów Biblioteki PAN w Gdańsku w ramach projektu „Polska kultura muzyczna w perspektywie europejskiej: źródła i konteksty".

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zakres usługi.

  - Ostateczna selekcja merytoryczna i konserwatorska obiektów wytypowanych do digitalizacji – planowana objętość materiałów wytypowanych do digitalizacji to 185 100 stron (planowana ilość stron może różnić się +/- 10% ze względu na możliwe niedokładności w liczeniu), w tym:

    - rękopisy od XII do pocz. XX w. 175 poz. = ok. 65,6 tys. stron, a tym najstarsze XII-XVI w. ok. 104 poz. = 43,6 tys. stron

    - druki XVI-XX w. 175 poz. = ok. 92,8 tys. stron (poz. oprawne i współoprawne)

    - dokumenty życia społecznego (afisze, broszury, pocztówki i in.) – 95 poz. = ok. 26 tys. stron, w tym druki ulotne luźne 1-kartkowe – 32 poz. (64 strony)

    - grafiki 59 poz. = 600 stron, w tym 49 poz. luźnych 1-kartkowych (98 stron)

  - Wymiary wymienionych obiektów nie przekraczają formatu A1.

  - Dokładny spis obiektów wytypowanych do digitalizacji i przygotowania, stanowi załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ).

  - Sprawdzenie, czy obiekt posiada rekord bibliograficzny w elektronicznych bazach danych (informacja jest rekord/brak rekordu) wskazanych przez Zamawiającego oraz uzupełnienie informacji we wskazanym przez Zamawiającego wykazie.

  - Przygotowanie obiektów do digitalizacji (zaplanowanie i przeprowadzenie działań przygotowawczych digitalizowanych obiektów tj. odkurzenie, oczyszczenie i niezbędne prace konserwatorskie, po uprzednim uzyskaniu zgody konserwatora.

  - Ruch i kontrola wytypowanych obiektów pomiędzy magazynami i pomieszczeniem do digitalizacji, przy współpracy z magazynierami wskazanymi przez instytucję i zgodnie z wytycznymi instytucji.

  - Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych.

  - Konserwatorski nadzór nad przebiegiem digitalizacji.

  - W przypadku rękopisów, sprawdzenie kolejności ułożenia dokumentów (jak np. w przypadku muzykaliów odpowiedniej kolejności głosów) i ewentualnie korekta kolejności, zgodnie z przyjętymi zasadami (od głosów najniższych po najwyższe).

  - Regularna kontrola procesu digitalizacji, w szczególności pod kątem obchodzenia się z obiektami, zgodnie z wytycznymi w instytucji.

  - Weryfikacja i ocena stanu zachowania zdigitalizowanych obiektów (oryginałów) po poddaniu ich procesowi digitalizacji.

  - Koordynacja prac wszystkich prac przez bibliotekarza.

  - Wymieniony zakres prac powinien być realizowany przez następujących specjalistów: dwóch konserwatorów, trzech introligatorów oraz jednego bibliotekarza.

- Miejsce świadczenia zamówienia.

  - Świadczenie usługi będzie wykonywane pod następującym adresem: 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15 (Biblioteka PAN Gdańsk).

  - Usługa będzie realizowana w pomieszczeniach udostępnionych na ten cel przez Polską Akademię Nauk Bibliotekę Gdańską w jej siedzibie.

- Przekazanie przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiot zamówienia zostanie przekazany w dwóch etapach.

  - Etap I – przygotowanie ok. 92 550 stron obiektów wytypowanych do digitalizacji.

  - Etap II - przygotowanie ok. 92 550 stron obiektów wytypowanych do digitalizacji.

  - Przekazanie każdego z etapów zostanie potwierdzone protokołem przekazania.

  - Wykonawca jest zobowiązany sporządzić zestawienie ilościowe, po przygotowaniu określonej ilości stron dla każdego etapu, które będzie podstawą do rozliczenia danego etapu i stanowić będzie załącznik do protokołu przekazania.

  - Zestawienie, o którym mowa powyżej, powinno zostać sporządzone w postaci tabeli w pliku o formacie xls (plik Excel) i zawierać następujące kolumny: L.p., sygnatura/nr inwentarzowy, typ dokumentu, liczba stron, opis wykonanych czynności.

  - W ciągu 14 dni Zamawiający dokona oceny przekazanych efektów prac i przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi.

  - Po weryfikacji przekazanych Zamawiającemu efektów pracy Wykonawcy (bez uwag Zamawiającego), w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu przekazania zostanie podpisany protokół odbioru etapu, stanowiący podstawę do płatności.

  - Szczegółowe informacje dot. przekazania i odbioru  zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

- Czas oraz termin realizacji zamówienia.

  - Zamówienie będzie realizowane w terminie do 300 dni od dnia zawarcia umowy.

  - Usługa będzie realizowana w godzinach otwarcia Biblioteki, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz w terminach wskazanych z wyprzedzeniem przez Bibliotekę.

  - Ewentualne odstępstwa dotyczące dni i godzin pracy możliwe będą tylko i wyłącznie w nagłych wypadkach i po uprzedniej konsultacji z wyznaczonym pracownikiem Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Zamawiający, tj. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, związany jest z właścicielem zbiorów umową, gwarantującą przeprowadzenie prac związanych ze świadczeniem usług.

- Płatność.

  - Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch częściach (odrębnie za I oraz II etap), po podpisaniu protokołu odbioru i prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zmawiającemu faktury.

  - Szczegółowe informacje dot. płatności, zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

  - Wartość wynagrodzenia (ryczałtowa) będzie zgodna z ofertą Wykonawcy.

  - Wykonawca powinien wliczyć w koszt zamówienia wszystkie elementy niezbędne do jego prawidłowej realizacji, w tym: koszty transportu, dojazdu do miejsca wykonywania usługi, koszty świadczenia usług (w tym niezbędnych materiałów i akcesoriów).

- Dane kontaktowe do Zamawiającego.

  - Osobą odpowiedzialną merytorycznie za realizację zamówienia ze strony Zmawiającego, jest Kamil Pielaciński, tel. +48 22 44 16 165, adres e-mail: kpielacinski@nifc.pl

  - Adres do korespondencji: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 00-355 Warszawa, ul. Tamka 43.