## Arkusz1
Załącznik nr 7 do SWZ
Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy: „Budowa terenu rekreacyjnego i placu zabaw wraz z oświetleniem w miejscowości Zielnowo w Gminie Darłowo”
Lp. | Nazwa elementu robót | Jednostka rozliczeniowa |  | Wartość netto elementu | Wartość podatku VAT PLN | Wartość brutto elementu PLN | Określenie rozpoczęcia/ zakończenia robót (dni)
|  | Nazwa jednostki | Ilość jednostek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Roboty ziemne, rozbiórki
1. | Rozbiórka ogrodzenia - siatka metalowa panelowa 3d na słupkach stalowych | m | 34.9
2. | Demontaż istniejących obiektów i urządzeń sportowych wraz z utylizacją (1huśtawka podwójna, 1 karuzela, 2x bujak sprężynowy, 2x ławka) | kpl | 1
3. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 334.76
4. | Korytowanie - nawierzchnie z kostki - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 40.315
5. | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II Krotność = 3 | m3 | 40.315
Razem 1. Roboty ziemne, rozbiórki:
2. Montaż urządzeń i obiektów małej architektury
6. | Wykopanie dołów pod fundamenty obiektów małej architektury i urządzeń budowlanych o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) | kpl | 1
7. | Stopy fundamentowe betonowe pod obiekty małej architektury i ogrodzenie, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 1.95
8. | Zakup i montaż prefabrykowanych, preizolowanych fundamentów systemowych pod oprawy autonomniczne | szt. | 4
9. | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg - dostawa i montaż kompletnych hybrydowych lamp - niepodłączone do sieci elektrycznej typu parkowego | kpl | 4
10. | Dostawa i osadzenie słupków ogrodzenia - parametry zgodne z ogrodzeniem istniejącym - materiał częściowo z rozbiórki - wys ~1,5m | kpl | 1
11. | Dostawa i osadzenie ogrodzenia - przęsła panelowych 3d - materiał częściowo z rozbiórki - wys ~1,5m | kpl | 1
12. | Dostawa i montaż małej architektury, Ł – ławka parkowa | szt. | 2
13. | Dostawa i montaż małej architektury, K – kosz na śmieci | szt. | 2
Razem 2. Montaż urządzeń i obiektów małej architektury:
3. Dostawa i montaż obiektów wyposażenia placów zabaw
14. | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw wraz z fundamentami - H - hamak | kpl | 2
15. | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw wraz z fundamentami - P1 – Zestaw z wieżą | kpl | 1
16. | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw wraz z fundamentami - P2 – piaskownica kwadratowa | kpl | 1
17. | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw wraz z fundamentami - P3 - kiwak czteroosobowy (terenówka) | kpl | 1
18. | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw wraz z fundamentami P4 – gra logiczna (łączenie zwierząt) | kpl | 1
19. | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw wraz z fundamentami P5 – karuzela słupowa trójramienna | kpl | 1
20. | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw wraz z fundamentami P6 – huśtawka bocianie gniazdo | kpl | 1
21. | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw wraz z fundamentami - P7 – huśtawka wagowa (ważka) bez oparcia, z oponami | kpl | 1
22. | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw wraz z fundamentami - P8 – zestaw pająk | kpl | 1
23. | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw wraz z fundamentami - P9 – poręcze gimnastyczne | kpl | 1
24. | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw wraz z fundamentami - P10 – zjazd linowy (tyrolka) | kpl | 1
25. | Ti – tablica informacyjna | kpl | 2
26. | Dostawa urządzeń placu zabaw na teren budowy | kpl | 1
Razem 3. Dostawa i montaż obiektów wyposażenia placów zabaw:
4. Nawierzchnie
27. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 161.26
28. | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 161.26
29. | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 10 | m2 | 156.74
30. | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 3.714
31. | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 123.8
32. | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm - nawierzchnie utwardzone | m2 | 161.26
33. | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - nawierzchnie z kostki bet. Krotność = 4 | m2 | 161.26
34. | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - nawierzchnie z kostki bet. | m2 | 161.26
35. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 156.74
36. | Nawierzchnie z kostki granitowej surowo łupanej na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 4.52
37. | Nawierzchnie bezpieczne z mat przerostowych z uzupełnieniami podłoża | m2 | 340.01
RAZEM 4. Nawierzchnie:
5. Zieleń i nasadzenia
38. | Ręczne rozścielenie kory na terenie płaskim | m2 | 67.5
39. | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim | m3 | 14.3
40. | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II | m | 78
41. | Obrzeża trawnikowe z tworzywa sztucznego | m | 78
42. | Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia | ha | 0.032
43. | Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi | szt. | 1391
44. | Obsadzenie kwietników roślinami zielnymi wg części projektowej | szt. | 705
45. | Obsadzenie terenu drzewami i krzewami wraz z palikowaniem wg części projektowej - Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów | kpl | 1
RAZEM 5. Zieleń i nasadzenia:
RAZEM WARTOŚĆ WYDATKÓW:
Element stanowiący koszt niekwalifikowany