ZP.271.44.2026									Załącznik nr 2 do SWZ

UMOWA NR …../2026

zawarta w dniu ………………… 2026 r. w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy:

Gminą Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

reprezentowaną przez:

Arkadiusza Boguckiego – Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej,

NIP: 6630008207,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Rozdział I

Postanowienia umowne podstawowe

§ 1
/Przedmiot umowy/

- W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kuchni w budynku SP 7 w ZPO nr 5” realizowane w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Zielnej 29 w Skarżysku-Kamiennej.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji kuchni szkolnej wraz z zapleczem, instalacjami, wyposażeniem technologicznym, sanitarnym i pomocniczym oraz robotami towarzyszącymi, zgodnie z dokumentami zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe;

- roboty budowlane, wykończeniowe i odtworzeniowe;

- wyburzenie wskazanych ścian działowych w przebieralni, przechowalni oraz strefie chłodniczej wraz z robotami towarzyszącymi;

- wykonanie nowych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, gazowych, wentylacyjnych i elektrycznych;

- dostawę i montaż wyposażenia technologicznego, sanitarnego i pomocniczego;

- wykonanie systemu detekcji gazu z automatycznym odcięciem dopływu gazu;

- wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, hydroizolacji, malowania oraz wymianę stolarki drzwiowej;

- wykonanie robót zewnętrznych obejmujących wymianę płytek na zewnętrznym podeście oraz zniwelowanie jego poziomu do poziomu pomieszczenia kuchni;

- wykonanie prób, pomiarów, rozruchów, uruchomienia urządzeń i instalacji oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej i dokumentów odbiorowych.

- Zakres rzeczowy i sposób wykonania przedmiotu umowy określają w szczególności następujące dokumenty, stanowiące integralną część umowy:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia;

- Program Funkcjonalno-Użytkowy;

- przedmiar / obmiar robót – jako materiał pomocniczy i ilościowy;

- oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, jeżeli został złożony.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem lub obmiarem a PFU oraz pozostałymi dokumentami zamówienia, za wiążące należy uznać wymagania funkcjonalne, jakościowe, materiałowe i techniczne określone w PFU oraz SWZ.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z dokumentami zamówienia, stanem pomieszczeń, zakresem robót oraz warunkami realizacji przedmiotu umowy, w tym z możliwością dokonania wizji lokalnej, i nie wnosi zastrzeżeń co do możliwości wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami sanitarnymi, przeciwpożarowymi, BHP oraz wytycznymi Zamawiającego i Dyrekcji Szkoły w zakresie przewidzianym niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty pomocnicze, towarzyszące, porządkowe, zabezpieczające i odtworzeniowe, niezbędne do prawidłowego, kompletnego i zgodnego z przeznaczeniem wykonania przedmiotu umowy, nawet jeżeli nie zostały one wyraźnie wyodrębnione w przedmiarze.

§ 2
/Termin realizacji/

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały przedmiot umowy 3 miesiące od dnia podpisania umowy lecz nie dłużej niż do dnia 15.12.2026 r.

- Protokolarne przekazanie terenu / miejsca prowadzenia robót nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót.

- Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje harmonogram rzeczowo-finansowy albo zgłosi do niego uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.

- Wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na termin realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Zamawiającemu na piśmie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zaistnienia.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego albo dzień usunięcia wszystkich wad i braków stwierdzonych przy odbiorze końcowym, jeżeli ich istnienie uniemożliwiało dokonanie skutecznego odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego kompletną dokumentację odbiorową i powykonawczą wskazaną w umowie oraz PFU.

- Jeżeli przepisy prawa wymagają prowadzenia dziennika budowy lub dokonania określonych zgłoszeń albo uzgodnień formalnych, obowiązek ich uzyskania i prowadzenia spoczywa na Wykonawcy, chyba że z przepisów lub charakteru dokumentu wynika obowiązek Zamawiającego.

§ 3
/Wynagrodzenie/

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu umowy w wysokości: ………………………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………………).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty robót podstawowych, pomocniczych, towarzyszących, odtworzeniowych, zabezpieczających, materiałów, urządzeń, transportu, utylizacji odpadów, prób, badań, pomiarów, uruchomień, dokumentacji odbiorowej i powykonawczej, koordynacji branż, uzgodnień oraz wszelkich innych świadczeń niezbędnych do wykonania umowy, w tym wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy i podwykonawców.

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie § 16 oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany do płatności:

- umożliwia zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności,

- znajduje się w wykazie podatników VAT, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów.

- Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy  z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy na który będą dokonywane płatności to nr………………….

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej.

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa  w ustawie o podatku od towarów i usług.

- W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia wymogów określonych przepisami, opóźnienie w płatności powstałe z tej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania odsetek ani dochodzenia innych roszczeń wobec Zamawiającego.

- Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego niedopuszczalne jest przeniesienie wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 4
/Zasady rozliczeń i płatności/

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego i protokołów odbioru częściowego.

- Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Pozostała część wynagrodzenia, nie mniejsza niż 30% wynagrodzenia brutto, zostanie rozliczona fakturą końcową po dokonaniu odbioru końcowego i przekazaniu wszystkich wymaganych dokumentów.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego bez zastrzeżeń co do rozliczanego zakresu.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego oraz przekazanie kompletu dokumentacji wymaganej umową.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z właściwym protokołem odbioru oraz wymaganymi załącznikami.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Począwszy od dnia wejścia w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w KSeF z uwzględnieniem następujących danych:

- Nabywca: Gmina Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP 6630008207 (w części „Podmiot 2");

- Odbiorca: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP 6631823843 (w części „Podmiot 3" z jednoczesnym wskazaniem „Roli 8").

- W przypadku realizacji umowy z udziałem podwykonawców warunkiem zapłaty drugiej i następnych części wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzymuje wypłatę części należnego wynagrodzenia, które odpowiada wartości wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ustalonego w oparciu o protokół odbioru częściowego lub końcowego.

- Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł, uprzednio zaakceptowaną przez Zamawiającego, umowę o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo.

- Zamawiający przed dokonaniem płatności, o której mowa w ust. 2 i 3, zwróci się do Wykonawcy, aby ten w terminie 3 dni roboczych złożył pisemne wyjaśnienie powodów nie uregulowania zobowiązań wobec podwykonawcy/dalszego podwykonawcy (przy czym Wykonawca nie może powołać się na potrącenie roszczeń względem podwykonawcy, czy dalszego podwykonawcy).  Po uzyskaniu wyjaśnień Wykonawcy, Zamawiający może:

- odmówić bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność części wynagrodzenia odpowiadającej kwocie wymagalnego i nieuregulowanego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, do czasu przedstawienia dowodu zapłaty albo wyjaśnienia sprawy zgodnie z przepisami Pzp.

Rozdział II

Obowiązki stron

§ 5
/Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę/

- Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności polegające na bezpośrednim wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

- Wymóg, o którym mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności osób wykonujących:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe,

- roboty budowlane i wykończeniowe,

- roboty instalacyjne elektryczne,

- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

- roboty instalacyjne gazowe,

- montaż stolarki drzwiowej,

- roboty w zakresie układania okładzin ściennych i podłogowych,

- roboty malarskie i odtworzeniowe,

- czynności porządkowe oraz pomocnicze bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych.

- Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w szczególności kierownika budowy, kierowników robót, projektantów, osób sprawujących nadzór autorski lub wykonujących czynności wymagające samodzielności zawodowej, a także dostawców materiałów i urządzeń, jeżeli czynności te nie polegają na wykonywaniu pracy w warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

- W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności objętych obowiązkiem, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 2 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać co najmniej:

- wskazanie podmiotu składającego oświadczenie,

- wskazanie liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy realizacji czynności, o których mowa w ust. 2,

- potwierdzenie, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę,

- podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu, o którym mowa w ust. 1, w szczególności:

- oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2,

- poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2 – zanonimizowane w zakresie danych niewymaganych przez Zamawiającego,

- inne dokumenty zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych dotyczących osób wykonujących czynności objęte obowiązkiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz do informowania Zamawiającego o każdej zmianie tych osób, najpóźniej przed dopuszczeniem nowej osoby do wykonywania tych czynności.

- Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności do:

- żądania wyjaśnień i dodatkowych dokumentów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót,

- weryfikacji tożsamości osób wykonujących czynności objęte obowiązkiem zatrudnienia,

- zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 lub 5, w wyznaczonym terminie, albo stwierdzenie, że czynności wskazane w ust. 2 wykonuje osoba niezatrudniona na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- Obowiązki określone w niniejszym paragrafie dotyczą odpowiednio również podwykonawców i dalszych podwykonawców, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich dochowanie jak za działania własne.

§ 6
/Podwykonawcy/

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców oraz dalszych podwykonawców jak za własne.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy wymaga zachowania zasad wynikających z Pzp, Kodeksu cywilnego oraz postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca, podwykonawca albo dalszy podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, jeżeli wymaga tego ustawa lub/i przepisy PZP.

- Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia lub zmiany tej umowy.

- Umowy o podwykonawstwo nie mogą przewidywać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od doręczenia faktury lub rachunku.

- Umowy o podwykonawstwo nie mogą zawierać postanowień mniej korzystnych dla podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy w zakresie terminów zapłaty, kar umownych, zabezpieczenia oraz odpowiedzialności za jakość robót.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nowy podmiot lub sam Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany pierwotnie.

- Wykonawca nie może zwolnić się wobec Zamawiającego z odpowiedzialności za zakres powierzony podwykonawcy.

§ 7
/Nadzór nad wykonaniem robót/

- Zamawiający wyznaczy osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania go w toku realizacji umowy oraz do bieżących uzgodnień z Wykonawcą i użytkownikiem obiektu. Wyznaczonym przez Zamawiającego pracownikiem nadzorującym inwestycję jest Dawid Długosz – pracownik IPP UM Skarżysko-Kamienna.

- Wykonawca ustanawia kierownika robót / osobę koordynującą realizację zamówienia: …………………………………………………………….

- Do obowiązków osoby kierującej robotami po stronie Wykonawcy należy w szczególności:

- organizacja i koordynacja robót zgodnie z umową, PFU, SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej;

- zapewnienie bezpieczeństwa na terenie robót;

- koordynacja branż i podwykonawców;

- zgłaszanie robót zanikających i ulegających zakryciu;

- udział w naradach i odbiorach;

- zapewnienie jakości stosowanych materiałów i zgodności robót z wymaganiami Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo wydawać Wykonawcy polecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości, zagrożeń, wadliwie wykonanych robót lub robót prowadzonych niezgodnie z dokumentami zamówienia.

- Zamawiający ma prawo żądać wstrzymania robót, jeżeli ich kontynuacja mogłaby spowodować zagrożenie, wadliwe wykonanie przedmiotu umowy lub naruszenie przepisów w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

§ 8
/Obowiązki dodatkowe Wykonawcy/

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest w szczególności do:

- przygotowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, w tym zaplecza, wygrodzeń, oznakowania i niezbędnych zabezpieczeń;

- zapewnienia porządku, czystości oraz bieżącego usuwania odpadów i gruzu;

- wywozu i utylizacji wszystkich materiałów z rozbiórki oraz odpadów powstałych podczas realizacji robót;

- zabezpieczenia istniejących elementów budynku i wyposażenia nieobjętych wymianą oraz elementów przeznaczonych do pozostawienia;

- odłączenia, demontażu, zabezpieczenia, oczyszczenia i ponownego montażu wyposażenia nierdzewnego przewidzianego do pozostawienia;

- przeprowadzenia wszelkich prób, badań, pomiarów, regulacji, rozruchów i odbiorów branżowych;

- przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów jakościowych dotyczących materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem lub montażem;

- uzgadniania z Zamawiającym oraz Dyrekcją Szkoły wszelkich rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych, technologicznych, instalacyjnych i organizacyjnych mających wpływ na sposób użytkowania pomieszczeń;

- przedstawiania do akceptacji kart materiałowych, propozycji urządzeń, rozwiązań zamiennych, szkiców, zestawień i koncepcji wykonawczych przed ich zamówieniem, dostawą, montażem lub wbudowaniem;

- okazywania próbek materiałów wykończeniowych, jeżeli zażąda tego Zamawiający;

- wykonania i przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;

- zapewnienia, aby wszystkie urządzenia i instalacje zostały przekazane jako kompletne, sprawne i gotowe do użytkowania;

- udziału w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego;

- informowania Zamawiającego na piśmie o każdym zdarzeniu mogącym mieć wpływ na termin, koszt lub jakość realizacji umowy.

- Całkowitego uprzątnięcia miejsca prowadzonych robót po ich zakończeniu, zabrania wszystkich sprzętów, resztek materiałów, narzędzi oraz odpadów, a także wszelkich innych wykorzystywanych przedmiotów.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich kosztów zużycia mediów na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków oraz innych mediów niezbędnych do prowadzenia robót, funkcjonowania zaplecza budowy, wykonywania prób, rozruchów, uruchomień urządzeń i instalacji oraz realizacji robót towarzyszących. Koszty te uważa się za uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób powodujący możliwie najmniejszą uciążliwość dla funkcjonowania obiektu i jego otoczenia.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostęp Zamawiającemu, Dyrekcji Szkoły, inspektorowi nadzoru – jeżeli zostanie ustanowiony – oraz innym upoważnionym osobom do miejsca wykonywania robót.

§ 9
/Wymagania materiałowe/

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, z uwzględnieniem wymagań określonych w PFU, SWZ i niniejszej umowie.

- Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania, posiadać wymagane deklaracje, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty jakościowe.

- Wszystkie materiały i urządzenia mają być fabrycznie nowe, nieużywane, pełnowartościowe, odporne na intensywną eksploatację, wilgoć, częste mycie i silne środki czyszczące oraz dostosowane do stosowania w pomieszczeniach kuchni szkolnej i zaplecza.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może żądać dodatkowych badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów; jeżeli badania wykażą niezgodność materiałów z wymaganiami, koszt badań i związane z tym skutki ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla materiałów wykończeniowych, urządzeń technologicznych, wyposażenia oraz rozwiązań równoważnych przed ich wbudowaniem lub montażem.

- Żadne rozwiązanie wpływające na funkcję, standard lub sposób użytkowania pomieszczeń nie może zostać wdrożone bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego oraz Dyrekcji Szkoły.

§ 10
/Ubezpieczenie/

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy polisę ubezpieczeniową obejmującą odpowiedzialność cywilną w związku z realizacją robót oraz szkody mogące powstać przy wykonywaniu przedmiotu umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto złożonej oferty.

- Dokument potwierdzający zawarcie i obowiązywanie ubezpieczenia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Brak utrzymania wymaganego ubezpieczenia przez okres realizacji umowy stanowi istotne naruszenie umowy.

§ 11
/Zabezpieczenie należytego wykonania umowy/

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub/i roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

- 70% wartości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń albo po usunięciu wszystkich wad uniemożliwiających dokonanie odbioru.

- Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia pozostaje na okres rękojmi i gwarancji i podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie tego okresu.

- Forma wniesienia zabezpieczenia: ……………………………………………………………………………….

Rozdział III

Odbiory

§ 12
/Odbiory częściowe i końcowy/

- Odbiory częściowe polegają na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót oraz stanowią podstawę do częściowego rozliczenia robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca zgłasza na piśmie. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

- Po wykonaniu całości przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie.

- Do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć w szczególności:

- dokumentację powykonawczą;

- zestawienie wykonanych robót;

- zestawienie zamontowanych urządzeń i wyposażenia;

- karty gwarancyjne i instrukcje obsługi urządzeń;

- deklaracje, atesty i dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń;

- protokoły prób szczelności instalacji, pomiarów elektrycznych, uruchomienia wentylacji, systemu detekcji gazu i uruchomienia urządzeń;

- inne dokumenty wymagane przepisami, SWZ, PFU lub żądaniem Zamawiającego.

- Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

- Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w terminie do 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia odbioru, o ile czynności te nie zostaną przerwane z powodu stwierdzenia wad, braków lub niekompletności dokumentów.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone:

- wady istotne nadające się do usunięcia – Zamawiający przerwie odbiór i wyznaczy termin na ich usunięcie;

- wady istotne nienadające się do usunięcia – Zamawiający może zażądać ponownego wykonania odpowiedniej części robót albo odstąpić od umowy na zasadach w niej określonych;

- wady nieistotne nadające się do usunięcia – Zamawiający może dokonać odbioru z obowiązkiem ich usunięcia w wyznaczonym terminie;

- wady nieistotne nienadające się do usunięcia – Zamawiający może dokonać odbioru z odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia.

- Jeżeli przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z powodu nieukończenia prac, braku sprawności instalacji albo nieprzedłożenia kompletu dokumentów, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru.

- Za zakończone nie będą uznane roboty, jeżeli urządzenia nie będą podłączone i uruchomione, instalacje nie będą sprawne lub/i nie zostaną wykonane wymagane odbiory branżowe.

Rozdział IV

Odpowiedzialność za wykonanie umowy

§ 13
/Rękojmia i gwarancja/

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonany przedmiot umowy na okres …………………………… miesięcy, nie krótszy jednak niż 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń albo od dnia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

- Rękojmia:

- obejmuje roboty budowlane, instalacyjne, urządzenia, wyposażenie i elementy wykończeniowe.

- o wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie, elektronicznie lub telefonicznie z następczym potwierdzeniem na piśmie.

- czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną wadę lub usterkę nie może przekroczyć 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

- usunięcie wady powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia, chyba że z przyczyn technologicznych konieczny będzie dłuższy termin, uzgodniony z Zamawiającym.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady lub usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić jej usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu.

- Okres gwarancji i rękojmi w zakresie elementów naprawionych lub wymienionych ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia jej protokolarnego usunięcia.

- Szczegółowe zasady gwarancji określa Karta Gwarancyjna.

§ 14
/Kary umowne/

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

- za nieprzedłożenie w terminie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 4 i 5 – 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za dopuszczenie do wykonywania czynności wskazanych w § 5 ust. 2 osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę albo za niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, kopii zawartej umowy albo jej zmiany, gdy obowiązek taki wynika z ustawy lub niniejszej umowy – 500 zł za każdy przypadek;

- za brak zapłaty albo nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy przypadek;

- za wykonywanie robót przy pomocy niezaakceptowanego podwykonawcy – 3 000 zł za każdy przypadek;

- za nieuzgodnienie z Zamawiającym i Dyrekcją Szkoły rozwiązań, które zgodnie z umową wymagają akceptacji – 1 000 zł za każdy przypadek;

- za wbudowanie materiału lub zamontowanie urządzenia bez wymaganej akceptacji Zamawiającego – 1 500 zł za każdy przypadek;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub/i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

- Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższa wysokość naliczonych kar.

- Kary umowne podlegają sumowaniu.

§ 15
/Odstąpienie od umowy/

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części ze skutkiem ex nunc w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z następujących okoliczności:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót pomimo przekazania miejsca prowadzenia robót i wezwania do rozpoczęcia prac;

- Wykonawca przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych bez uzasadnionej przyczyny i nie wznowił ich mimo wezwania Zamawiającego;

- zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy albo w realizacji harmonogramu jest tak znaczna, że zagraża wykonaniu umowy w terminie końcowym;

- Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, sprzeczny z umową, PFU, SWZ, zasadami wiedzy technicznej lub poleceniami Zamawiającego i nie usuwa naruszeń pomimo pisemnego wezwania;

- Wykonawca wbudowuje materiały albo montuje urządzenia niezgodne z wymaganiami Zamawiającego i nie usuwa naruszeń pomimo wezwania;

- Wykonawca nie utrzymuje wymaganego ubezpieczenia albo nie wniósł skutecznie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo bezpodstawności odmowy nie przystępuje do odbioru końcowego albo bezzasadnie odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji robót w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu. Jeżeli Wykonawca nie stawi się na inwentaryzację, Zamawiający może sporządzić protokół samodzielnie a jego treść wiąże Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przerwane roboty, uporządkować miejsce wykonywania robót i przekazać je Zamawiającemu protokolarnie.

- Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych, odszkodowania, roszczeń z gwarancji i rękojmi ani innych roszczeń przewidzianych prawem lub umową.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 16
/Zmiany umowy/

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą umową.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach:

- Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje PFU. W tym przypadku Wykonawca przedstawia rozwiązanie zamienne. Rozwiązanie zamienne  wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego oraz Dyrekcji szkoły;

- W przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie wytyczne do zaprojektowania i wykonania robót.

- Konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne 
do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

- Konieczność zrealizowania PFU przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany 
te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania.

- Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi 
lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

- W przypadku, gdy określone w pkt 2. zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty 
te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robót dodatkowych.

- Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) – 5) następuje w oparciu 
o czynniki cenotwórcze przedstawione w  szczegółowej kalkulacji sporządzonej przez Wykonawcę. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym lub kalkulacji cen materiałów 
lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. realizacji przedmiotu zamówienia 
lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni 
z tymi materiałami.

- Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych lub wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach określonych w art. 455 ust. 2 ustawy PZP.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:

- Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania (Zamawiający może jednostronnie zrezygnować z części robót)

- Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w PFU

- Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych 
lub powtarzających za roboty zaniechane

- Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych.

- Zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2 - 4 następuje w oparciu 
o kalkulację zaoferowanej ceny.

- Zmiana terminu związanego z wykonaniem umowy, która uprawnia do zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach:

- z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami producentów materiałów lub urządzeń, postanowieniami PFU albo przepisami powszechnie obowiązującymi, w szczególności takich jak:

- długotrwałe lub intensywne opady deszczu powodujące zalanie terenu robót, rozmiękczenie podłoża, brak możliwości wykonywania robót ziemnych, montażowych, instalacyjnych, wykończeniowych albo transportu materiałów,

- opady śniegu powodujące brak możliwości prowadzenia robót zewnętrznych, transportu, rozładunku, montażu lub zabezpieczenia materiałów,

- oblodzenie, gołoledź, szadź lub marznące opady powodujące zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, sprzętu lub mienia,

- długotrwałe utrzymywanie się ujemnych temperatur uniemożliwiających wykonywanie robót mokrych, robót wykończeniowych, montażowych, instalacyjnych, posadzkarskich, tynkarskich, malarskich, glazurniczych, betonowych, zaprawowych albo innych robót wymagających dodatnich temperatur technologicznych,

- długotrwałe utrzymywanie się bardzo wysokich temperatur powodujących brak możliwości prowadzenia robót zgodnie z reżimem technologicznym materiałów, konieczność czasowego wstrzymania prac z uwagi na bezpieczeństwo pracowników albo ryzyko uszkodzenia materiałów,

- silny wiatr, wichura, huragan, podmuchy uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie robót montażowych, transportowych, rozładunkowych, dachowych, rusztowaniowych, elewacyjnych albo robót z użyciem urządzeń dźwigowych,

- burze, wyładowania atmosferyczne, gradobicie lub inne gwałtowne zjawiska pogodowe uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie robót,

- mgły, zadymienie lub inne zjawiska ograniczające widoczność w stopniu uniemożliwiającym bezpieczne wykonywanie robót albo transport,

- podtopienia, zalania lub nawodnienie terenu robót spowodowane warunkami pogodowymi,

- odwilż, przemarzanie, nadmierne zawilgocenie przegród, podłoży lub konstrukcji, powodujące brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią,

- inne ponadprzeciętne, nietypowe dla danego okresu lub miejsca zjawiska pogodowe, które obiektywnie uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami technicznymi, jakościowymi lub zasadami bezpieczeństwa.

- Z powodu działania siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności oraz niemożliwe do zapobieżenia, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, w szczególności takie jak:

- powódź, podtopienie, zalanie terenu robót lub obiektu,

- huragan, wichura, trąba powietrzna, nawałnica, gradobicie,

- intensywne i długotrwałe opady śniegu, zamieć śnieżna, zawieja śnieżna, gołoledź o skali uniemożliwiającej prowadzenie robót,

- pożar, eksplozja, uderzenie pioruna, katastrofa budowlana lub awaria o charakterze nadzwyczajnym,

- osunięcie ziemi, zapadlisko, ruchy masowe gruntu, trzęsienie ziemi lub inne zjawiska geologiczne albo naturalne o charakterze klęski,

- epidemia, pandemia, stan zagrożenia epidemicznego, wprowadzenie ograniczeń sanitarnych lub administracyjnych wpływających bezpośrednio na możliwość prowadzenia robót, dostaw, transportu lub obecności pracowników na budowie,

- działania wojenne, mobilizacja, stan wojenny, stan wyjątkowy, akty terroru, sabotaż, zamieszki, rozruchy, blokady o charakterze powszechnym,

- strajki generalne, strajki branżowe, protesty, blokady transportowe lub komunikacyjne o charakterze ponadzakładowym, niezależne od Wykonawcy,

- nagłe przerwanie łańcuchów dostaw, wstrzymanie produkcji materiałów, urządzeń lub elementów wyposażenia niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, o ile nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i nie mogło zostać przewidziane na etapie składania oferty,

- decyzje właściwych organów administracji publicznej, służb, inspekcji lub gestorów sieci, skutkujące zakazem prowadzenia robót, ograniczeniem dostępu do terenu budowy, wstrzymaniem dostaw mediów albo obowiązkiem czasowego wstrzymania prac, o ile nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- inne zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrznym i niezależnym od Stron, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, a które uniemożliwiają lub w sposób istotny ograniczają terminową realizację przedmiotu umowy.

- Konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w PFU o czas niezbędny do ich usunięcia,

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót

- wydłużenie o czas powstały w wyniku nie zawarcia umowy w pierwotnym terminie związania ofertą o czas pierwotnie zakładany do wykonania przedmiotu zamówienia,

- czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych,

- zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.

- odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w PFU.

- Skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego,

- zmiana terminów cząstkowych bez zmiany terminu końcowego jest dopuszczalna w okolicznościach niespowodowanych działalnością Wykonawcy,

- wydłużenie terminu związanego z wydłużeniem terminu odbioru końcowego ponad termin wskazany w umowie w tym wydłużenie terminu na usunięcia wad i usterek podczas odbioru końcowego.

- wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na wstrzymanie dostaw uniemożliwiających wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie 
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

- wydłużenie  terminu o czas wykraczający ponad terminy ustawowe wynikające z przepisów przy wydawaniu decyzji administracyjnych lub zwłoka w wydawaniu innych dokumentów związanych z opracowaniem przedmiotu zamówienia przez jednostki państwowe.

- Przedłużenie terminu może nastąpić wyłącznie o okres rzeczywistego wpływu danej przeszkody na możliwość prowadzenia robót oraz o czas konieczny do przywrócenia możliwości ich dalszej realizacji. Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek przyczynowy pomiędzy daną okolicznością a brakiem możliwości terminowego wykonania robót.

- Dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że:

- spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

- wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia);

- zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych 
od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego;

- zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych 
od przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem, iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej;

- Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach wymaganych w SWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę. Zmiana kierownika budowy (robót) nie wymaga zmian w zapisach umowy.

§ 17
/Postanowienia końcowe/

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Spory wynikłe z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią:

- Program Funkcjonalno-Użytkowy;

- Specyfikacja Warunków Zamówienia;

- przedmiar / obmiar robót;

- oferta Wykonawcy;

- harmonogram rzeczowo-finansowy – po jego zatwierdzeniu.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| ……………………………………… | ……………………………………… |

KARTA GWARANCYJNA

wykonanych robót, instalacji, dostarczonych urządzeń i wyposażenia

dotycząca zadania pn.

Modernizacja kuchni w budynku SP 7 w ZPO nr 5

Zamawiający: Gmina Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Gwarant:

Miejsce realizacji zadania: Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielna 29, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Realizacja na podstawie umowy nr: …………… z dnia ………..

§ 1

Przedmiot i termin gwarancji

- Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Gwarancja obejmuje roboty budowlane, roboty instalacyjne, wyposażenie, urządzenia oraz wszelkie elementy wykonane lub dostarczone w ramach zadania objętego umową.

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań wynikających z wykonanej umowy.

- Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, techniczną, funkcjonalną, jakościową lub eksploatacyjną.

- Okres gwarancji wynosi .......... miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń albo od dnia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

§ 2

Obowiązki i uprawnienia stron

- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia wady, a w przypadku gdy dana rzecz lub urządzenie było już dwukrotnie naprawiane – do żądania wymiany tej rzeczy lub urządzenia na nowe, wolne od wad.

- Zamawiający ma prawo wskazać Gwarantowi tryb i sposób usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, z uwzględnieniem potrzeb użytkownika obiektu.

- Zamawiający ma prawo naliczyć Gwarantowi kary umowne za nieterminowe usunięcie wad na zasadach określonych w umowie.

- Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W przypadku wystąpienia wady Gwarant jest zobowiązany do terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego jej usunięcia.

- Gwarant ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty spowodowane w czasie prac związanych z usuwaniem wad.

Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:

- siły wyższej opisanej w umowie nr ………… z dnia…………. § 16 ust 5 pkt.2

- normalnego zużycia eksploatacyjnego elementów, które z natury rzeczy ulegają zużyciu,

- szkód wynikłych wyłącznie z winy użytkownika lub osób trzecich.

§ 3

Przeglądy gwarancyjne

- Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co najmniej jeden raz w połowie okresu gwarancji i na koniec ostatniego miesiąca obowiązywania gwarancji, a także każdorazowo w razie potrzeby stwierdzonej przez Zamawiającego.

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

- W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej jedna osoba wyznaczona przez Gwaranta.

- Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie wywołuje ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy protokół.

§ 4

Wezwanie do usunięcia wady i tryb usuwania wad

- W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający zawiadomi Gwaranta o stwierdzonej wadzie pisemnie lub mailowo niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty jej ujawnienia.

- Po otrzymaniu zgłoszenia Gwarant zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wady w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia.

- Usunięcie wady powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia, chyba że z przyczyn technologicznych konieczne będzie ustalenie dłuższego terminu, zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

- W razie nieusunięcia przez Gwaranta ujawnionej wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta.

- Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant dokonał naprawy albo wymiany rzeczy lub urządzenia, gwarancja w tym zakresie ulega przedłużeniu o okres naprawy, liczony od zgłoszenia wady do chwili jej protokolarnego usunięcia.

§ 5

Komunikacja

- Wszelka komunikacja pomiędzy stronami w sprawach gwarancyjnych wymaga zachowania co najmniej formy dokumentowej.

- Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: ............................................................

- Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Gmina Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

- O zmianach danych teleadresowych strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni kalendarzowych od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

- Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o upadłość, otwarcia likwidacji lub zaistnienia innych okoliczności mogących mieć wpływ na wykonywanie obowiązków gwarancyjnych powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

§ 6

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie postanowienia umowy głównej oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

- Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest umowa oraz dokumenty będące jej integralną częścią.

- Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Gwaranta.

| Udzielający gwarancji | Przyjmujący gwarancję |
| --- | --- |
| .............................................. | .............................................. |