ZAŁĄCZNIK NR 6
UMOWA NR………..projekt umowy
W dniu .................... 2026 r. w Piasecznie, pomiędzy: 
Powiatem Piaseczyńskim – Starostwem Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 
05-500 Piaseczno,  NIP 123-12-68-996, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

1) .......................................................
2) .......................................................

zwanym dalej Zamawiającym
a firmą:
opcja 1 w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Panem/Panią …………………….., prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod nazwą .................., z siedzibą w ...................... przy ul. ………., NIP …………….., REGON …….., wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej zwanym dalej Wykonawcą  
opcja 2 w przypadku spółek prawa handlowego:
…………..……….. z siedzibą w ……… przy ul ………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………….,  NIP…….., REGON………., kapitał zakładowy ……. (dot. Sp. z o. o., S. A.), wpłacony w całości/części …. (dotyczy S.A.) reprezentowaną przez:  …........ 

zwanym dalej Wykonawcą,

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Budowa tymczasowych, kontenerowych sal lekcyjnych na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie, wraz z zagospodarowaniem terenu, w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie dostępności przestrzeni edukacyjnej LO im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie.” Postępowanie przeprowadzone zostało na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793.) - dalej p.z.p.

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:


§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać w formule „Zaprojektuj i wybuduj” kompleksowe projekty ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami oraz wszelkie roboty budowlane i instalacyjne polegające na budowie tymczasowego budynku kontenerowego (modułowego) wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępności przestrzeni edukacyjnej LO im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie.”Umowa w szczególności przewiduje wykonanie następujących czynności („zakresów umownych”):
a) Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy tymczasowego budynku kontenerowego, zawierającego trzy sale lekcyjne, szatnie oraz toalety wraz z zagospodarowaniem terenu . W skład dokumentacji wchodzą m.in.:
i. koncepcje projektu – do zatwierdzenia przez Zamawiającego, 
ii. projekt budowlany - wykonany zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1673ze zm.), 
iii. projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary - wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r. (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 
iv. kosztorysy inwestorskie - wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (tj. Dz. U. 2021 poz. 2458) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym niezbędne  decyzje / uzgodnienia / opinie / postanowienia / ekspertyzy / itp.,

v. ostateczna decyzja o Pozwoleniu na budowę.
b) Wykonanie wszelkich robót budowlano-instalacyjnych, kolizyjnych, towarzyszących, tymczasowych, a także nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej celem: wybudowania tymczasowego budynku kontenerowego (modułowego).
2. Przekazana dokumentacja musi być kompletna w celu otrzymania ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na budowę, a wykonane roboty budowlano-instalacyjne na jej podstawie będą umożliwiały uzyskanie ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na użytkowanie. Zamawiający informuje, że wszelkie formalności dotyczące otrzymania ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na budowę oraz ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na użytkowanie ciążą na Wykonawcy. 

3. Szczegółowe zakresy dokumentacji projektowej oraz kompleksowych robót budowlanych o których mowa powyżej określa Program Funkcjonalno-Użytkowy dalej „PFU”, który jest załącznikiem nr 9 do SWZ. PFU obejmuje m.in. informacje dotyczące: 
a) Budowy tymczasowego budynku sal lekcyjnych w technologii szkieletowej; 
b) Zagospodarowania terenu;
c) Przyłączy do budynku;
4. Umowa obejmuje również nadzór autorski, który został określony w PFU, oraz wynikający z przepisów prawa w zakresie przedmiotu umowy.
5. Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać m. in. z:
a) Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1673 ze zm. .), 
b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
d) Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r. (tj. Dz. U. z 2024 poz. 101) o charakterystyce energetycznej budynków,
e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
f) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
g) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
h) Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (tj. Dz. U. z 2025 poz. 188),

i) Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411) o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
j) Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2176) w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego,

k) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,
l) Obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie hal sportowych m.in. ws. minimalnych wymiarów i wyposażenia, 
m) Ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dokumentacja projektowa, o której mowa w §1 ust. 1 oraz w PFU musi być przystosowana do publikacji w Internecie. Zamawiający zastrzega konieczność przesyłania do akceptacji każdego z wykonanych etapów celem wniesienia ewentualnych uwag. Zakres dokumentacji projektowej do wykonania obejmuje:
a) Opracowanie koncepcji projektu– w liczbie 2 egzemplarzy dla zaakceptowanej wersji oraz w formie elektronicznej – w formacie .pdf,
b) Opracowanie projektu budowlanego - w liczbie 3 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej – w formacie .pdf oraz dodatkowo dla części rysunkowej – w formacie .dwg,
c) Opracowanie projektów wykonawczych wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnionych szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie robót budowlanych bez konieczności dodatkowych opracowań – w liczbie 3 egzemplarzy dla każdej z branż oraz w formie elektronicznej – w formacie .pdf oraz dodatkowo dla części rysunkowej – w formacie .dwg,
d) Opracowanie części projektowej dotyczącej wykończenia wnętrz, z uwzględnieniem wyposażenia (ławki, biurka, krzesła, tablice suchościeralne)- w liczbie 3 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej – w formacie .pdf oraz dodatkowo dla części rysunkowej – w formacie .dwg,   
e) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów i parametrów urządzeń, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów – w liczbie 2 egzemplarzy dla każdej z branż oraz w formie elektronicznej – w formacie .pdf,
f) Opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót – w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej – .pdf,
g) Opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – w liczbie 2 egzemplarzy dla każdej z branż oraz w formie elektronicznej – we wszystkich wymienionych formatach: .pdf, .ath, .kst. 
h) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  – w liczbie 2 egzemplarzy dla każdej z branż oraz w formie elektronicznej – we wszystkich wymienionych formatach: .pdf, .ath, .kst. 
i) Wykonanie dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej na płycie CD we wszystkich wymienionych formatach – 2 egzemplarze (dokumentacja w formatach: .pdf, .dwg; przedmiary + kosztorysy w formatach: .pdf, .ath, .kst).

7. W ramach niniejszej umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do:
a) pozyskania niezbędnych materiałów do projektowania;
b) zaprojektowania instalacji elektrycznych / teletechnicznych / sanitarnych w budynku w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania budynku;
c) przygotowania lub / i uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, uzgodnień, opinii, ekspertyz, decyzji, postanowień, odstępstw celem otrzymania i przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na budowę,
d) czuwania w toku realizacji robót nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, 
e) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,
f) udziału projektantów w naradach technicznych (w razie potrzeby wynikającej m.in. z rozwiązania kolizji budowlano-instalacyjnych; nieprzewidzianych sytuacji uniemożliwiających kontynuowanie robót budowlanych spowodowanych błędami lub brakami projektowymi),
g) opisywania przez projektantów proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw firmowych. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne okaże się podanie nazwy firmowej materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do wskazania co najmniej trzech producentów tych materiałów lub urządzeń,
h) przekazania harmonogramu rzeczowo - finansowego prac projektowych, w rozbiciu na zakresy i etapy tj.: koncepcja, architektura, zagospodarowanie terenu, warunki gestorów sieci, konstrukcja, instalacje wod.-kan., instalacje c.o., instalacje wentylacyjne, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, uzgodnienia i opinie, Pozwolenie na budowę, projekty techniczne, projekty wykonawcze, aranżacje wnętrz, specyfikacje techniczne, przedmiary i kosztorysy, dokumentacja archiwalna, przekazanie dokumentacji Zamawiającemu. Harmonogram do przesłania drogą elektroniczną na e-mail: ……………………………. 
i) comiesięczne przesyłanie uzupełnionego w/w harmonogramu w ujęciu procentowym drogą elektroniczną na e-mail: ……………………………..,
j) przesyłania zakończonych etapów / części danej branży do uzgodnienia z Zamawiającym, drogą elektroniczną na e-mail: ………………………… Powyższe czynności nie mogą być podstawą do przedłużenia terminu realizacji prac objętych umową. W harmonogramie należy uwzględnić bezpieczny czas na odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przesyłanych etapów / części danej branży, w okresie na odpowiedź nie mniejszym niż 5 dni roboczych.

8. Przewidywany do wykonania zakres kompleksowych usług projektowych wraz z robotami budowlano-instalacyjnymi obejmuje m.in.:
a) usługi projektowe architektoniczne,

b) usługi projektowe konstrukcyjne,

c) usługi projektowe instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, 

telekomunikacyjnych,

d) roboty przygotowawcze,

e) roboty pomiarowe w tym geodezyjne,

f) roboty ziemne,

g) profilowanie i zagęszczanie podłoża,

h) wykonanie utwardzeń terenu,

i) roboty fundamentowe,

j) roboty dekarskie,

k) roboty elewacyjne,

l) roboty w zakresie stolarki okienno-drzwiowej,

m) roboty elektryczne,

n) roboty sanitarne,

o) roboty wentylacyjne,

p) ustawianie krawężników / obrzeży / palisad betonowych, 

q) wykonanie warstw podbudowy,

r) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej / płytek betonowych,

s) roboty wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu,
t) wywóz i utylizacja pozostałości po pracach.

9. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych niniejszą umową będzie określony w zaakceptowanych przez Zamawiającego dokumentach: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach i kosztorysach.
10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami.

11. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w odbiorach wykonywanych przez organy określone w art. 56 (tj. Państwowa Inspekcja Sanitarna i Państwowa Straż Pożarna) oraz w art. 59a (tj. Nadzór Budowlany) ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.).                  W przypadku stwierdzenia przez w/w organy niezgodności wykonanych prac lub / i rozwiązań projektowych z obowiązującymi przepisami, Wykonawca pomimo podpisanego przez strony Umowy protokołu odbioru pokryje w całości koszty koniecznych zmian (niezbędnych prac projektowych; robót budowlano-instalacyjnych wraz z materiałami i sprzętem; robót odtworzeniowych elementów, które ulegną uszkodzeniu w związku z koniecznymi zmianami). W przypadku zaistnienia powyższych sytuacji Wykonawca usunie wskazane w postanowieniach / opiniach / decyzjach niezgodności, w terminach określonych przez w/w organy. Po poprawieniu niezgodności Wykonawca zgłosi do w/w organów zakończenie prac poprawkowych i naprawczych, celem wyznaczenia ponownych odbiorów. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego najpóźniej następnego dnia roboczego od otrzymania informacji od każdego z w/w organów o terminie ponownego odbioru. 
12. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców jak za własne, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Wykonawca zapewni personel podstawowy posiadający odpowiednie uprawnienia architektoniczne i budowlane, a także inne osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, które będą niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

14. Z dniem przekazania Zamawiającemu poszczególnych opracowań projektowych na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe opracowań projektowych.

15. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych korzystać z opracowań projektowych na następujących polach eksploatacji:


a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wprowadzanie opracowania projektowego lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy:

i. innym wykonawcom jako część specyfikacji warunków zamówienia; jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót,

ii. podmiotom trzecim biorącym udział w procesach inwestycyjnych,

iii. organom administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjom wydającym decyzje, opinie, zgody, pozwolenia itp.

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ust. 15 pkt a) i b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
16. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych.
17. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania opracowań.

18. W przypadku niekompletności opracowań objętych niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej przygotowania i na jej podstawie wykonać nieodpłatnie roboty budowlano-instalacyjne.

19. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a) udostępnianie Wykonawcy wszelkich informacji potrzebnych do realizacji niniejszej umowy,

b) współpraca z Wykonawcą w zakresie prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,

c) terminowe regulowanie płatności. 

20. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia. 
21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wad przedmiotu umowy powstałych z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego. Za wadę dokumentacji uważa się również wadę, która doprowadzi lub może doprowadzić do powstania wady całej inwestycji w tym prowadzonych robót budowlanych.
22. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania w czystości otoczenia placu budowy w tym pobliskich dróg publicznych i prywatnych oraz chodników, w zakresie m.in.: usuwania z nich błota, gruzu i innych materiałów przewożonych na lub z placu budowy. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich związanych z tym ewentualnych kosztów poniesionych przez Zamawiającego, jak również do naprawienia wszelkich szkód związanych                                        z niewykonaniem obowiązku wskazanego w pierwszym zdaniu. 
23. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku placu budowy lub jego otoczenia (w tym dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo do uporządkowania placu budowy lub otoczenia własnym staraniem (lub staraniami innego podmiotu) i obciążenia kosztami Wykonawcy. Zamawiający w uzasadnionym przypadku zgłosi każdorazowo jednokrotne wezwanie Wykonawcy (na adres e-mail wskazany w §7 ust. 3) do utrzymania porządku. Niezastosowanie się Wykonawcy do wezwania w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania spowoduje obciążenie kosztami Wykonawcy.
24. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia placu budowy w niezbędne urządzenia i wyposażenie sanitarno-biurowe oraz ponoszenie wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem robót budowlanych w tym w szczególności kosztów zużytej energii elektrycznej, wody, wywozu odpadów.
25. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych jest zobowiązany: wykonać rozruch technologiczny urządzeń, przeprowadzić stosowne szkolenia użytkowników odpowiedzialnych za obsługę urządzeń, systemów i instalacji, a także przekazać protokolarnie wszelkie elementy stanowiące wyposażenie ruchome wbudowanych elementów.
26. Wykonawca odpowiada za inwentaryzację drzewostanu i roślinności w obszarze projektowanym. Inwentaryzacja musi zawierać wskazania elementów do usunięcia wraz z wytycznymi określonymi w stosownych wnioskach o zezwolenie na usunięcie drzewa lub / i krzewu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zgód i zezwoleń łącznie ze wszelkimi formalnościami wraz z samym procesem usuwania i utylizacji drzew lub / i krzewów. W przypadku otrzymania decyzji zezwalającej na wycinkę z nakazem wykonania nasadzeń zastępczych, Wykonawca wykona nasadzenia na własny koszt.
§2

1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy w wysokości netto ………………….. zł (słownie: ……………………………………), tj. ……………………….. zł (………………………………………………………) brutto, które będzie płatne w następujący sposób:

a) Po wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej 10% wynagrodzenia brutto
b) po wykonaniu wszelkich robót budowlano-instalacyjnych, kolizyjnych, towarzyszących, tymczasowych 90% wynagrodzenia brutto
2. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca wykona wszelkie prace niezbędne do realizacji zadania, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, projektowe, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, obsługę geodezyjną, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, itp.

3. Wynagrodzenie będzie płatne po dokonaniu protokolarnych odbiorów zakresów umownych ujętych w §1 ust. 1 lit. a) i b) przez Zamawiającego oraz na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, zgodnie z warunkami szczegółowo określonymi w załączniku nr 5 SWZ (rozdział III pkt 10). 
4. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów częściowego odbioru robót, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. Zamawiający informuje, że protokoły częściowe nie obejmują zakresu prac projektowych określonych w §1 ust. 1 lit. a). 
5. Łączna wartość brutto robót określonych w §1 ust. 1 lit. b), odebranych protokołami częściowymi nie może przekroczyć 90% wartości kwoty ujętej w §2 ust. 1 lit. b).

6. Zamawiający zastrzega, że zakres prac określony w §1 ust. 1 lit. a) oraz wynagrodzenie za ten zakres określone w §2 ust. 1 lit. a) nie podlega płatnościom częściowym. Płatność za w/w zakres nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na budowę wraz z pozostałą wymaganą dokumentacją projektową określoną dla tego zakresu w umowie i PFU, a także otrzymaniu przez Zamawiającego odpowiednio wystawionej faktury na kwotę określoną w §2 ust. 1 lit. a).
7. W związku z wejściem Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) wystawianie                                   i otrzymywanie faktur będzie obywało się przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty przesłania faktury do KSeF. W przypadku konieczności udostępnienia faktury w sposób uzgodniony (tryb awaryjny) – faktury przekazane poza KSeF płatne będą w terminie 30 dni od daty faktycznego otrzymania wizualizacji faktury. W takich przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF Wykonawca będzie przesyłał na adres:. Datą otrzymania będzie wówczas data przesłania wiadomości e-mail. Wykonawca może również przekazywać wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie pojawienia się przejściowych problemów technicznych) i doręczać je na adres siedziby Zamawiającego. Powyższe znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku awarii całkowitej KSeF.

8. Celem skutecznego dostarczenia Faktury strony uzgadniają, że:

Na fakturach jako NABYWCA wskazany będzie:  
Nabywca (Podmiot 2) : Powiat Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, NIP: 1231268996,
Ponadto Wykonawca proszony jest do wskazania dodatkowo:

Odbiorcy (Podmiot 3) : Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno,

IDWEW: 1231268996-83998.

Zamawiający prosi o wskazanie na fakturze numeru zawartej umowy, tj. umowy, do której  została wystawiona faktura. 

9. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………..
(tu należy wskazać numer rachunku), zgodny ze wskazanym na fakturze oraz z tzw. Białą Listą Podatników, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w terminie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

10. Za termin zapłaty faktury uważany będzie dzień złożenia polecenia przelewu środków przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
11. Ceny wynikające z oferty nie podlegają zmianie przez cały okres trwania umowy, poza warunkami zawartymi w § 15a.
§3

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia określonego w §1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami szczegółowo określonymi w SWZ, przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, w terminie    5   miesięcy od daty podpisania umowy. 
2. Strony ustalają i wprowadzają dodatkowe „terminy pośrednie” wykonania poszczególnych zakresów umownych, które są wiążące i nie mogą przekroczyć:
a) 45 dni od daty podpisania umowy, dla wykonania zakresu prac określonych w §1 ust. 1 lit. a),
b) 3 miesiące od daty podpisania umowy, dla wykonania zakresu prac określonych w §1 ust. 1 lit. b).
3. Strony zgodnie postanawiają, że „terminy pośrednie” o których mowa w ust. 2 powyżej w przypadku przekroczenia wywołują te same skutki, co w przypadku przekroczenia terminu końcowego wykonania umowy o którym mowa w ust. 1, tj. m.in. odstąpienie od umowy lub naliczenie kar umownych.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania ujęte w §1 ust. 1 lit. a) w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w §3 ust. 2 lit. a).

5. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 lit. a) odbędzie się na podstawie protokołu odbioru oraz pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Protokół odbioru stanowi jednocześnie końcowy protokół odbioru prac zakresu określonego w §1 ust. 1 lit. a), a z dniem wykonania płatności ujętej w §2 ust. 1 lit. a) mają zastosowanie zapisy umowne określone w §1 ust. 14 i 15.

6. Protokół odbioru o którym mowa w ust. 5 powyżej zostanie przygotowany przez Wykonawcę i podpisany przez strony umowy w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

7. Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy wraz z SWZ i PFU, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

8. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru wykonanego zamówienia przed określonymi w ust. 2 „terminami pośrednimi”, po uprzednim zgłoszeniu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
9. W przypadku niekompletności opracowań objętych niniejszą umową, koszt wykonania opracowań uzupełniających oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na ich podstawie w całości pokryje Wykonawca.

§4

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie / maksymalnej wartości nominalnej umowy, co stanowi kwotę ...................................... PLN, słownie: ........................................................................... złotych.

2. Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę stanowiącą 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonej w ust. 1 wynoszącą ...................................... PLN (słownie złotych: ………………………).
4. Kwota, o której mowa w ust. 3, jest zwracana nie później niż w 15 - tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

5. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, określone są w Załączniku nr 5 SWZ (rozdział III pkt 2). 


§5

1. Podstawowy okres rękojmi wynosi 60 miesięcy. Okres rękojmi na prace oferowany przez Wykonawcę wynosi ……. miesięcy i liczy się od daty końcowego i bezusterkowego odbioru całości Zamówienia.
2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego  całości przedmiotu zamówienia.
3. Warunki, na których Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz na których Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytułu rękojmi opisane są w Załączniku nr 5 SWZ.
4. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usuwać wszelkie wady przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku braku usunięcia zgłoszonej wady w tym terminie Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto:

a) określonego w §2 ust. 1 lit. a), za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady w przedmiocie umowy ujętym w §1 ust. 1 lit. a),

b) określonego w §2 ust. 1 lit. b), za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady w przedmiocie umowy ujętym w §1 ust. 1 lit. b).
W przypadku zwłoki przekraczającej 45 dni kalendarzowych Zamawiający uprawniony jest zlecić usunięcie wady osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty z tego tytułu.
§6

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Zamawiający może żądać wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 
3. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 
4. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 3: 
a) w przypadku zamówień na dostawy oraz zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego lub 
b) dotyczących dalszych podwykonawców, lub 
c) dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1), Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 p.z.p., o ile przewidział to w dokumentach zamówienia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. 
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 p.z.p. stosuje się odpowiednio. 
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 
12. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 11; 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 p.z.p.;
4) wartość umowy podwykonawczej dla danego zakresu prac, przewyższa wartość poszczególnych robót, które zostały przedstawione przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w Załączniku nr 5 SWZ (rozdział III pkt 1).
13. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
15. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 12. 
16. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 15, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
17. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo. 
18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 
19. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 11, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
20. Przepisy ust. 10–19 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
21. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
24. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 
25. W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 24 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
27. W przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% kwoty ujętej w:
a) §2 ust. 1 lit. a) za zakres ujęty w §1 ust. 1 lit. a), lub / i

b) §2 ust. 1 lit. b) za zakres ujęty w §1 ust. 1 lit. b), 
to może to stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 
28. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
29. W związku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowiązek:
a) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, i jej zmian; 
b) wskazania terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, i do jej zmian; 
c) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian; 
30. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy każdorazowo w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, przekraczającego 14 dni.
31. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 lit. a) za zakres prac ujętych w §1 ust. 1 lit. a) lub / i 0,5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 lit. b) za zakres prac ujętych w §1 ust. 1 lit. b), w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe / roboty budowlane lub jej zmiany.
32. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 lit. a) za zakres prac ujętych w §1 ust. 1 lit. a) lub / i 0,5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 lit. b) za zakres prac ujętych w §1 ust. 1 lit. b), w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym w umowie poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian.
33. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 lit. a) za zakres prac ujętych w §1 ust. 1 lit. a) lub / i 0,2% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 lit. b) za zakres prac ujętych w §1 ust. 1 lit. b), w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
34. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane prace projektowe / roboty budowlane po dostarczeniu mu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych prac projektowych / robót budowlanych oraz oświadczeń podwykonawców potwierdzających zapłatę wszelkich należności w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. 
35. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 34, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane prace projektowe / roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
§7
1. Wykonawca wyznacza p. ……….......................................…. tel. kontaktowy: …………………………………., adres e-mail: ……………………………………………. do koordynacji przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 z ramienia Wykonawcy. 
2. Zamawiający zastrzega, że osoba wyznaczona do koordynacji będzie odpowiedzialna m.in. za bieżące ustalenia między stronami umowy w kwestii prac projektowych i dalej robót budowlanych, oraz będzie prowadzić ustalenia koordynacyjne w strukturach firmy Wykonawcy w ramach niniejszej umowy.
3. Wszelkie informacje elektroniczne w kwestii spraw formalnych zapisów umownych i PFU będą przesyłane również na adres e-mail: ……………………………………………….., który jest adresem wiążącym dla Wykonawcy. 
4. Adres e-mail podany w ust. 3 powyżej jest wiążący dla Wykonawcy m.in. w kwestiach wezwań / roszczeń Zamawiającego, a przesłane na niego informacje należy traktować jak złożone pisemnie drogą tradycyjną. Planowana zmiana adresu e-mail z ust. 3 musi zostać przekazana Zamawiającemu z wyprzedzeniem wynoszącym min. 3 dni robocze. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę zgłoszenia zmiany adresu, wysyłane roszczenia Zamawiającego na wskazany adres w ust. 3 umowy uważa się za skutecznie doręczone. 
5. W przypadku zmiany osoby wymienionej w ust. 1 Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych powiadomi Zamawiającego o zmianie, w sposób pisemny. Zmiana nie wymaga podpisania aneksu.   
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania umowy (odstąpienia od umowy) przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1, z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej.
2. Jeżeli przed odstąpieniem (rozwiązaniem) umowy zostanie odebrany bez zastrzeżeń i potwierdzony protokołem odbioru przez Zamawiającego zakres umowny wskazany w §1 ust. 1 lit. a), to kara ujęta w ust. 1 powyżej zostanie obliczona wyłącznie od wynagrodzenia ujętego w §2 ust. 1 lit. b) dla nieodebranego zakresu umownego ujętego w §1 ust. 1 lit. b).
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy: 
a) określonego w §2 ust. 1 lit. a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac projektowych, o których mowa w §1 ust. 1 lit. a), w stosunku do określonego umową terminu zakończenia wykonania tego zakresu umownego, tj. „terminu pośredniego” określonego w §3 ust. 2 lit. a). Kara umowna za zwłokę w wykonaniu tego zakresu umownego nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust 1 lit. a),

b) określonego w §2 ust. 1 lit. b) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót budowlanych, o których mowa w §1 ust. 1 lit. b), w stosunku do określonego umową terminu zakończenia wykonania tego zakresu umownego, tj. „terminu pośredniego” określonego w §3 ust. 2 lit. b). Kara umowna za zwłokę w wykonaniu tego zakresu umownego nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust 1 lit. b),

4. Kary wymienione w niniejszym paragrafie mogą być potrącone w pierwszej kolejności z wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. a) lub / i z wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. b) .
5. Jeżeli zwłoka w wykonaniu umowy przekroczy 21 dni kalendarzowych niezależnie dla każdego z „terminów pośrednich” wskazanych w §3 ust. 2 lit. a) i b), Zamawiający może od umowy odstąpić, zachowując równocześnie prawo do kary umownej określonej w ust. 1, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy z powodu określonego w niniejszym ustępie, może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od dnia ustalonego w §3 ust. 1 jako termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
6. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania innych zobowiązań umownych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli szkoda przekracza wartości określone w zastrzeżonych karach umownych.
8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.
9. Płatność wszystkich kar umownych określonych w niniejszej umowie nastąpi po pisemnym wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w tym wezwaniu.
10. Maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi do 20% wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1 lit. a) w odniesieniu do zakresu umownego ujętego w §1 ust. 1 lit. a), oraz do 20% wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1 lit. b) w odniesieniu do zakresu umownego ujętego w §1 ust. 1 lit. b). Łączna maksymalna wysokość kar umownych których mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1.
§9

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie to wykonuje się w terminie 30 dni od wystąpienia istotnej zmiany okoliczności. 
2. W przypadku stwierdzenia naruszeń wytycznych do wykonywania zakresu określonego w §1 ust. 1 lit. a) Zamawiający może odstąpić od umowy w całości jeżeli:
a) Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu, o którym mowa w §1 ust. 7 lit. h),
b) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z przesyłania uzupełnianego harmonogramu prac projektowych, o czym mowa w §1 ust. 7 lit. i) w terminie do 7 dni od wezwania do uzupełnienia harmonogramu wystosowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy drogą elektroniczną (e-mail),

c)  Wykonawca nie będzie wywiązywał się z przesyłania zakończonych etapów / części danej branży do uzgodnienia, o czym mowa w §1 ust. 7 lit. j) w terminie do 7 dni od wezwania do przedłożenia ukończonego etapu / części danej branży wystosowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy drogą elektroniczną (e-mail). Podstawą możliwości wezwania będzie przekroczenie terminów wskazanych w harmonogramie o którym mowa w §1 ust. 7 lit. h).
3. W zakresie określonym w §1 ust. 1 lit. b) Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części jeżeli: 

a) Wykonawca nie podjął realizacji robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych, pomimo przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na budowę w ramach wykonania dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 1 lit. a),
b) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób nie dochowuje zobowiązań umownych, 
c) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację robót przez okres dłuższy niż 21 dni kalendarzowych. 
4. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca zawrze z podwykonawcami umowy dla zakresu umownego określonego w §1 ust. 1 lit. b) z wynagrodzeniem łącznie przekraczającym 80% wartości wynagrodzenia określonego w §2 ust 1 lit b) albo na wykonanie tych robót zostaną zawarte z dalszymi podwykonawcami umowy, za wynagrodzeniem przekraczającym wynagrodzenie należne podwykonawcy. 
5. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli umowy podwykonawcze dla zakresu określonego w §1 ust. 1 lit. a) przewyższają kwotę określoną w §2 ust. 1 lit a).
6. W przypadku zasadnej i zaakceptowanej przez Zamawiającego większej wartości umowy podwykonawczej niż przedstawiona przez Wykonawcę wartość danych pozycji robót budowlano-instalacyjnych w harmonogramie dla odpowiadającego zakresu w umowie podwykonawczej, Wykonawca jest zobligowany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i tym samym tabeli rozliczeniowej w zakresie swoich kwot dla danych robót budowlano-instalacyjnych. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego podlega ponownej akceptacji Zamawiającego, zgodnie z zapisami w Załączniku nr 5 SWZ (rozdział III pkt 1). 
7. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2-5 powyżej, może nastąpić najpóźniej w terminie 60 dni od dnia ustalonego § 3 ust. 1 jako termin realizacji przedmiotu umowy (Zamówienia). 

§10

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony umowy, pod rygorem nieważności. Podpisy stron umowy mogą być wyrażone również w postaci kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

3. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osoby i danych wskazanych w §7. W tym przypadku wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiającego (z wyłączeniem zmiany informacji ujętej w §7 ust. 3).

4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią. 
§11

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia roszczeń. 
3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może zwrócić się do właściwego sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
4. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 1, 2, 3, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§12

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) wykonywanie robót ziemnych,

b) wykonywanie robót żelbetowych / betonowych,

c) wykonywanie robót dekarskich,
d) wykonywanie wszelkich robót instalacyjnych,
e) wykonywanie robót elewacyjnych,
f) wykonywanie prac związanych ze stolarką okienno-drzwiową,
g) wykonywanie montażu urządzeń oraz pozostałego wyposażenia zgodnie z przedmiotem zamówienia,
h) kierowanie pojazdami tj.: koparkami, ładowarkami, samochodami ciężarowymi, etc.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia/kopie ww. umowy/umów powinna/powinny zostać zanonimizowana/-e w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, których dane dotyczą, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Na ww. kopii/kopiach powinny być zatem możliwe do odczytania jedynie imiona i nazwiska pracowników, których dane dotyczą, jak również informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, których dane dotyczą, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §2 ust. 1. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§13
Strony postanawiają że będą wzajemnie informowały się o okolicznościach mogących mieć wpływ na nienależyte wykonanie umowy w szczególności na zasadach określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i mogą dokonać zmiany wymowy również na zasadach określonych w tym przepisie
§14
Do umowy nie zostaną wprowadzone zmiany postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz aktualnych uregulowań ustawy Prawo zamówień publicznych w tym zakresie.

§15
1. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych w art. 455 ustawy PZP oraz w sytuacjach:
a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:

i. nadzwyczajne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. Brak możliwości realizacji robót musi być zgłoszony w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego realizację robót i wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przedłużenie terminu wykonania robót w takim przypadku może nastąpić o okres istnienia warunków uniemożliwiających wykonanie robót; 
ii. klęski żywiołowe;
iii. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;
iv. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

b) Zmiany osobowe:

i. zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia na inne legitymujące się doświadczeniem wymaganym w SWZ,
c) Płatności:

i. zmiany terminów płatności wynikające z innych zmian umowy.

d) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

i. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

ii. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

iii. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

iv. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji;
v. wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres;
vi. zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
vii. zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
viii. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
ix. zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 
x. zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 46) ‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
e) Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy.
§ 15a

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia: 
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (dalej zwany „wskaźnikiem GUS”) aktualnym na miesiąc, w którym będzie składany wniosek waloryzacyjny. Wskaźnik GUS zamieszczany jest przez Główny Urząd Statystyczny na stronie www.stat.gov.pl,
2) wniosek waloryzacyjny może złożyć zarówno Wykonawca i Zamawiający w zakresie wzrostów jak ich spadków cen ujętych we wskaźniku GUS, 
3) odniesieniem waloryzacji do realizacji przedmiotu zamówienia będą adekwatne obiekty wskazane w tablicach 2 wskaźnika GUS, w zakresie wskaźników cen obiektów budowlanych, tj. szkoły, zgodnie z pkt 6) poniżej,
4) waloryzacja będzie możliwa cyklicznie po upływie każdego pełnego roku od miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu wyłaniającym Wykonawcę, w porównaniu rocznym wskaźnika GUS, miesiąc do miesiąca danego roku (dalej „okresy objęte wnioskiem”). Złożenie kolejnego wniosku o waloryzację będzie możliwe po upływie 12 miesięcy od końca poprzedniego okresu objętego wnioskiem o waloryzację,
5) gdy wskaźnik GUS w danym okresie objętym wnioskiem tj. 12 miesięcy, zmieni się o poziom przekraczający 12% dla danej wyszczególnionej roboty w tablicy 2, będzie możliwe złożenie wniosku waloryzacyjnego, w terminie obowiązywania umowy określonym w §3 ust. 1. Terminem odniesienia dla obliczania wysokości możliwej waloryzacji jest miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu wyłaniającym Wykonawcę,
6) waloryzacja będzie obejmowała wyszczególnione roboty w tablicach 2 wskaźnika GUS dla klas lekcyjnych (nr PKOB 1263). Podział ilościowy robót w podziale na w/w zakresy przedstawia przedmiar wykonany zgodnie z §1 ust. 6 lit. g),

7) wniosek o zmianę wynagrodzenia na podstawie zmian cen ujętych we wskaźniku GUS można złożyć jedynie w przypadku, gdy zmiana cen materiałów i kosztów na rynku miała realny wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać,
8) Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że materiały były nabyte w okresie objętym wnioskiem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia przedkładanych dowodów i w razie wątpliwości bezpośredni kontakt z dostawcami występującymi w dokumentach zamówieniowych Wykonawcy,
9) po podpisaniu przez strony protokołu końcowego robót zakresu umownego ujętego w §1 ust. 1 lit. b), nie dopuszcza się składania wniosków waloryzacyjnych,
10) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1)-9) i zastrzeżeniem z pkt 11) może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 
C = [(B1 x A1) – A1] + [(B2 x A2) – A2] + (…)

GDZIE: 

A1,2,n – pierwotna wartość prac dla danego zakresu robót ujętych we wskaźniku GUS w tablicach 2. Wyliczenie tych prac będzie polegało na wykonaniu kosztorysu ofertowego w kalkulacji szczegółowej, na podstawie składników cenotwórczych RMS z biuletynów cen wydawanych cyklicznie przez ogólnopolskie wydawnictwa (strona składająca wniosek waloryzacyjny jest zobowiązana do dołączenia uwzględnianego biuletynu cen). Obliczenia wartości prac będą wykonywane wyłącznie o normy i sposoby uwzględnione w adekwatnych Katalogach Nakładów Rzeczowych. Ilości robót i związanego z tym zużycia RMS ujętego w KNR, będą rozpatrywane na podstawie ilości w wykonanym przedmiarze, o którym mowa w §1 ust. 6 lit. g). Składniki „średnie” cen RMS uwzględniane w obliczeniach wartości prac muszą być obowiązujące z początku okresu objętego wnioskiem, tzn. z kwartalnika biuletynów cen, który będzie przypadał jako pierwszy z okresu objętego wnioskiem. Obliczone wartości A1,2,n będą odniesieniem w tablicach 2 wskaźnika GUS, jako wartość pierwotna = 100%. W przypadku uzasadnionych uwag lub / i wątpliwości strony przyjmującej wniosek, strona składająca jest zobowiązana udzielić takich wyjaśnień wraz z załączeniem dowodów, jakich strona przyjmująca uzna za zasadne, 

B1,2,n – wartość procentowa wzrostu / spadku danej roboty w okresie 12 miesięcy ujętej we wskaźniku GUS w tablicach 2, 
C - wartość zmiany umowy. 

11) w przypadku zaprzestania publikacji wskaźnika GUS, Strony zawrą stosowny aneks w którym ustalą szczegółowe warunki waloryzacji w oparciu o maksymalnie zbliżone zasady i dostępne wskaźniki zmian cen. 
12) strona składając wniosek o zmianę wynagrodzenia powinna przedstawić w szczególności: 
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 10), 
b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów obejmuje materiały i usługi w okresie objętym wnioskiem , zgodnie z pkt 8),
c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał realny wpływ na koszt realizacji całego przedmiotu zamówienia. 
13) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego paragrafu nie może być wyższa niż 1 % w stosunku do pierwotnej wartości umowy określonej w §2 ust. 1. Po osiągnięciu wskazanej wartości przepisy niniejszego paragrafu nie mają zastosowania,

14) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy paragraf wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy,

15) w przypadku zmiany wynagrodzenia o którym mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane, dostawy lub usługi,

16) zapisy pkt 15) mają zastosowanie także do prac realizowanych przez dalszych Podwykonawców.

§16
1. Mając na względzie obowiązki wynikające z przepisów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1 z późn. zm.; zwanym dalej „RODO”), Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o tym, że:
a) administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę, w tym osoby wskazanej w § 7 (dalej: „dane osób reprezentujących”) oraz danych osobowych osób, o których mowa w § 6 ust. 3 i ust. 14, § 12 ust. 1, jak również danych osobowych zawartych na kopiach umów, o których mowa w § 6 ust. 14 (dalej: „dane osób powiązanych z Wykonawcą”), jest Starosta Piaseczyński;
b) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących danych osób reprezentujących pod adresem e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl;
c) dane osób reprezentujących przetwarzane będą przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania niniejszej umowy, zaś dane osób powiązanych z Wykonawcą będą przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z obowiązkami prawnymi administratora, wynikającymi z ustawy P.Z.P.;
d) odbiorcami danych osób reprezentujących i danych osób powiązanych z Wykonawcą będą osoby fizyczne lub inne podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.;
e) dane osób reprezentujących i dane osób powiązanych z Wykonawcą nie będą przekazywane przez administratora do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych;
f) dane osób reprezentujących i dane osób powiązanych z Wykonawcą będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
g) podanie danych osób reprezentujących i danych osób powiązanych z Wykonawcą jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; brak podania tych danych uniemożliwi realizację umowy;
h) w odniesieniu do danych osób reprezentujących i danych osób powiązanych z Wykonawcą decyzje nie będą podejmowane przez administratora w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane wobec nich profilowanie, stosownie do art. 22 RODO.
i) osoby reprezentujące i osoby powiązane z Wykonawcą:
i. na podstawie art. 15 RODO posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych ich dotyczących, przy czym w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, osoby te mogą zostać zobowiązane do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania 
o udzielenie zamówienia;
ii. na podstawie art. 16 RODO posiadają prawo do żądania od administratora sprostowania danych osobowych ich dotyczących, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
iii. na podstawie art. 18 RODO posiadają prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych ich dotyczących z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania; w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony  prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
iv. posiadają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy osoby te uznają, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
j) osobom reprezentującym i osobom powiązanym z Wykonawcą nie przysługuje:
i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d oraz e RODO prawo do żądania od administratora usunięcia danych osobowych ich dotyczących;
ii. prawo do przenoszenia danych osobowych ich dotyczących, o którym mowa w art. 20 RODO;
iii. określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez administratora danych osobowych ich dotyczących, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych przez administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO. 
2. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić informacje zawarte w ust. 1 osobom reprezentującym i osobom powiązanym z Wykonawcą.
§17
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

W przypadku umowy sporządzonej w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej oświadczenie woli jest wyrażone w formie elektronicznej i opatrzone jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 
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