## TER
|  |  |  | Załącznik nr 8 do SWZ | Załącznik nr 3 do umowy nr ………………………...… z dnia ………………..……….…..
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
L.p. | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowy ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | Opracowania projektowe |  | Wysokość wynagrodzenia [zł netto] | Wymagany termin realizacji [od dnia zawarcia Umowy]
|  | ilość egzemplarzy | sposób określenia wynagrodzenia
A | C | D | E | F | G
ETAP I
1 | Pomiary hałasu w środowisku | 2 | R |  | do 2 miesięcy
2 | Analiza wykonalności wraz z koncepcją rozwiązań projektowych | 2 | R |  | do 4 miesięcy
3 | Mapa do celów projektowania | 1 | R |  | do 4 miesięcy
4 | Opinia geotechniczna | 3 | R |  | do 4 miesięcy
5 | Dokumentacja badań podłoża gruntowego | 3 | R |  | do 5 miesięcy
6 | Projekt docelowej organizacji ruchu | 3 | R |  | do 5 miesięcy
Razem ETAP I |  |  |  |  | xxx
ETAP II
7 | Materiały do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, ZRID bądź zgłoszenie robót z projektem | 3 | R |  | do 6 miesięcy
8 | Inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu dla budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych | 5 | R |  | do 6 miesięcy
9 | Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji na wycinkę drzew | 1 | R |  | do 6 miesięcy
10 | Projekt geotechniczny | 5 | R |  | do 6 miesięcy
11 | Projekt budowlany | 5 | R |  | do 6 miesięcy
Razem ETAP II |  |  |  |  | xxx
ETAP III
12 | Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę | 1 | R |  | do 8 miesięcy
13 | Projekty podziałów geodezyjnych nieruchomości do wniosku ZRID jeżeli będzie konieczny (kol. F = 10 podziałów x ……….* ZŁ/1 podział) * należy podać cenę jednostkową za 1 podział geodezyjny | 2 | D |  | do 8 miesięcy
Razem ETAP III |  |  |  |  | xxx
ETAP IV
14 | Projekt techniczny | 4 | R |  | do 9 miesięcy
15 | Kosztorys inwestorski | 2 | R |  | do 9 miesięcy
15 | Dokumentacja przetargowa | 2 | R |  | do 9 miesięcy
Razem ETAP IV |  |  |  |  | xxx
ETAP V
17 | Opracowywanie odpowiedzi na pytania i modyfikacja opracowań projektowych | - | O |  | 4 miesiące licząc od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty)
Razem ETAP V |  |  |  |  | xxx
ETAP VI
18 | Nadzory autorskie (kol. F = 10 pobytów x ……….* ZŁ/1 pobyt) * należy podać cenę jednostkową za 1 pobyt | 10 pobytów | N |  | podczas trwania robót budowlanych oraz w okresie rękojmi / gwarancji
Razem ETAP VI |  |  |  |  | xxx
RAZEM WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  | xxx
PODATEK VAT 23% (ZŁ) |  |  |  |  | xxx
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  | xxx
R | wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Opracowania Projektowego podanego w kolumnie C przekazanego w ilości egzemplarzy podanej w kolumnie D
D | wynagrodzenie za wykonanie Opracowania Projektowego podanego w kolumnie C, przekazanego w ilości egzemplarzy podanej w kolumnie D, obliczone jako iloczyn podanej ilości działek i ceny dokumentacji za 1 działkę - rozliczenie będzie dokonywane na podstawie rzeczywistej ilości działek przy czym ilość działek nie może przekroczyć ilości podanej w kolumnie C
O | wynagrodzenie ryczałtowe płatne po upływie terminu złożenia ofert na realizację inwestycji
N | wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji obliczone jako iloczyn 1 pobytu i ilości podanej w kolumnie D - rozliczenie będzie dokonywane na podstawie rzeczywistej ilości pobytów