Załącznik Nr 2 do SWZ

(wzór umowy)

U M O W A   NR  RZP.272.37…..2026

zawarta w dniu …………………. 2026 r. w Ożarowie Mazowieckim

pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 reprezentowaną przez Pawła Kanclerza Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a …………………………………………………………………………………………………………………….. działającym na podstawie …………………………………………………………………………………………, ……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną/ym przez: …………………………………………………………………………………………

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.).

§ 1

- Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia zadanie inwestycyjne polegające na:

Budowie drogi gminnej nr 410694W ul. Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim, zwane dalej również Robotami.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in. w szczególności:

- wykonanie rozbiórek nawierzchni i elementów drogowych

- wykonanie nowych konstrukcji jezdni, zjazdów, chodników,

- wycinki kolizyjnej zieleni, urządzenie zieleni drogowej,

- budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi,

- rozbiórkę i budowę/przebudowę sieci telekomunikacyjnej

- rozbiórkę i budowę/przebudowę sieci elektroenergetycznych

- rozbiórkę i budowę/przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego

- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

- wykonanie stałej organizacji ruchu.

- Na dokumentację składają się w szczególności:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt techniczny – branża drogowa,

- projekt techniczny – branża elektryczna,

- projekt techniczny – branża kanalizacyjna,

- projekt techniczny  – przebudowa sieci oświetleniowej

- projekt technicznych  - branża telekomunikacyjna

- przedmiar robót

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

- Dokumentacja stanowi własność Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że:

- warunki prowadzenia Robót są mu znane,

- zapoznał się z dokumentacją i uznaje ją za wystarczającą do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu uszkodzeń istniejących instalacji infrastruktury podziemnej i istniejącej zabudowy w obrębie prowadzonych robót,

- w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie, o której mowa w § 5 pkt 2 umowy będzie ponosił koszty organizacji, zabezpieczenia i utrzymania miejsca Robót oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

- będzie przestrzegał poleceń wydawanych przez władze centralne, samorządowe oraz przepisów w jakikolwiek sposób związanych z realizacją przedmiotu umowy i poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego,

- opracuje i uzgodni z organem zarządzającym pasem drogowym projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w przypadku korzystania z działek drogowych i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu

- Wykonawca oświadcza także, że osoby realizujące czynności w ramach przedmiotu umowy są zatrudnione na podstawie stosunku pracy, jeżeli czynności te polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2025.277). Wymóg ten dotyczy osób wykonujących bezpośrednio roboty tj.: pracowników fizycznych oraz pracowników niższego szczebla technicznego odpowiedzialnych za organizację i realizowanie robót. Wymagania te nie dotyczą kierownika prac oraz osób świadczących roboty w ramach własnej działalności gospodarczej przy pomocy własnego sprzętu lub narzędzi.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy kopii dokumentów świadczących o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy, w szczególności poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników, przy pomocy których wykonawca będzie realizował umowę.

W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, o których mowa powyżej, zawartych z tymi osobami. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 7 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 6,7

W celu weryfikacji tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Realizując zamówienie objęte Umową Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia – w zakresie odpowiadającym Przedmiotowi Umowy i jego właściwościom - dostępności (architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej) osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, iż Roboty objęte niniejszą umową wykona z/bez udziałem/u podwykonawców.***

(** Treść zostanie uzupełniona stosownie do oświadczenia złożonego w ofercie **)

- Niezależnie od oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części Robót z innymi podmiotami, jeśli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania Robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiększy kosztów wykonania tych Robót.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ma obowiązek w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane  do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek  przedłożyć wraz z projektem umowy:

- wykaz podobnych do zlecanych robót zrealizowanych przez podwykonawcę w okresie   ostatnich dwóch lat wraz z potwierdzeniem ich właściwego wykonania,

- informację o kierownikach robót podwykonawcy nadzorujących zlecane prace wraz z ich uprawnieniami budowlanymi odpowiednimi dla danych robót i aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczeniu.

- Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:

- nie spełnienia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia  dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  w terminie 7 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (której przedmiotem są roboty budowlane) oraz kopię jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (której przedmiotem są roboty budowlane) lub jej zmian zgłasza pisemny sprzeciw  do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w przypadkach wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo (której przedmiotem są roboty budowlane) lub jej zmian, w terminie  7 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmianę, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 17, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy:

Warunkiem  zapłaty przez Zamawiającego  drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 10, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz oświadczenie podwykonawcy (wzór dokumentu stanowiący załącznik nr 3 do umowy).

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W przypadku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę bez udziału podwykonawców i dalszych podwykonawców należność za fakturę zostanie uregulowana po pisemnym oświadczeniu Wykonawcy, że zadanie wykonał jedynie siłami własnymi.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje tylko i wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 . Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13,  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia ww. informacji, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność przynajmniej 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. Postanowienia § 17 ust. 4 stosuje się.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W przypadku powierzenia wykonania części Robót innym podmiotom, Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji Robót wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za ich należyte wykonanie, jak za działania własne.

- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

- przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców, a Wykonawca odpowiada za zlecenie robót dalszym podwykonawcom tak, jakby sam je zlecił,

- do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że w przypadku gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi w stosunku do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z realizacją Robót, w zakresie obejmującym całość lub cześć Robót, Wykonawca po uzyskaniu stosownej informacji od Zamawiającego o zgłoszonych roszczeniach, zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz tej osoby trzeciej i przejąć jej roszczenia do zaspokojenia.

- W przypadku gdy w okolicznościach, o których mowa w ustępie poprzednim, w stosunku do Zamawiającego zapadnie prawomocne orzeczenie, na mocy którego Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz osoby trzeciej lub do spełnienia jakiegokolwiek świadczenia, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego sumy zapłaconej przez Zamawiającego osobie trzeciej na podstawie takiego orzeczenia albo zwrotu kosztów o wartości świadczenia wynikającego z takiego orzeczenia, a ponadto do zwrotu kosztów postępowania sądowego lub administracyjnego poniesionych przez Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty od Zamawiającego.

§ 3

- Strony ustalają wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 12 miesięcy od daty podpisania umowy

- ewentualna zmiana terminu realizacji umowy zostanie wprowadzona stosownym aneksem na podstawie pkt 5.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

§ 4

W dniu sporządzenia komisyjnego protokołu odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane atesty, dokumenty potwierdzające zgodność z normami i certyfikaty na zastosowane materiały.

§ 5

- Integralną częścią niniejszej umowy są jej załączniki, a w szczególności:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami,

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

- Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego,

- Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,

- Harmonogram rzeczowo - finansowy

§ 6

- Zamawiający ustanawia:

- do pełnienia nadzoru inwestorskiego: ………………………………………………………tel. kont. ……………………………

- do kontaktu z Wykonawcą przedstawiciela Zamawiającego w osobie:

…………………………… tel. kont. …………………………………………

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy (koordynatora robót) w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w osobie: ……………………………………………………………………… Nr uprawnień: …………………………………tel. kont………………………….…………………………

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w osobie: …………………………… Nr uprawnień: …………………………………tel. kont………………………….……………………….

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w osobie: ..…………………………………………………………………………….. Nr uprawnień: …………………………………tel. kont………………………….……………………………

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń w osobie: ..…………………………………………………………………………….. Nr uprawnień: …………………………………tel. kont………………………….……………………………

- Inspektor nadzoru i kierownik budowy działają w granicach uprawnień i obowiązków określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2025.418).

§ 7

- Materiały budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1213),  wymaganiom Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Na każde żądanie Zamawiającego, państwowych organów nadzoru, lub innych uprawnionych organów, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującymi Polskimi Normami, z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy, europejskimi/krajowymi ocenami technicznymi, normami międzynarodowymi, specyfikacjami technicznymi przyjętymi przez instytucję normalizacyjną,  innymi systemami referencji technicznych ustanowionymi przez europejskie organizacje normalizacyjne, przepisami Prawa budowlanego, aktami prawnymi, rysunkami normatywnymi.

§ 8

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na okres od daty wprowadzenia na teren budowy do daty zakończenia Robót za:

- ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na terenie objętym Robotami i osób trzecich (nieupoważnionych do przebywania na terenie wykonywanych Robót).

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się:

- wykonywać Roboty należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami, zasadami sztuki budowlanej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy,

- przestrzegać aktów prawnych wydanych przez władze centralne, miejscowe oraz pozostałych przepisów w jakikolwiek sposób związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,

- przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego,

- prowadzić Roboty w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim,

- prowadzić Roboty w sposób zapewniający organizację ruchu drogowego, dającą mieszkańcom oraz użytkownikom dróg możliwość dojazdu do poszczególnych nieruchomości,

- ubezpieczyć Roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami, w tym od odpowiedzialności cywilnej, a koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzględnił w cenie oferty,

- przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w obrębie wykonywanych prac i prowadzenia prac zgodnie z wymogami BHP, a ponadto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób postronnych przebywających w obrębie wykonywanych prac, w tym za należyte zabezpieczenie terenu, na którym będą prowadzone prace oraz terenów przyległych, na których mogą wystąpić jakiekolwiek negatywne skutki wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w przepisów Wykonawca uwzględnił w cenie oferty,

- rozpoczęcie Robót poprzedzić wykonaniem należytego oznakowania i zabezpieczenia terenu, na którym Roboty będą wykonywane oraz terenu wokół miejsca prowadzenia Robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- ponosić pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia Robót w trakcie ich wykonywania,

- ponosić ryzyko wynikające z prowadzenia Robót bez zamykania ruchu,

- w czasie realizacji Robót do utrzymywania terenu wykonywania Robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, do usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych oraz zbędnych materiałów, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

- do umożliwienia wstępu na teren Robót upoważnionym pracownikom Zamawiającego oraz organom nadzoru budowlanego i sanitarnego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- do pisemnego informowania Zamawiającego o groźbie i przyczynach opóźnienia robót,

- po zakończeniu Robót uporządkowania miejsca wykonywania Robót oraz okolic terenu, na którym wykonywane były Roboty,

- do usuwania na własny koszt ewentualnych uszkodzeń urządzeń podziemnych powstałych z winy Wykonawcy w trakcie wykonywania prac

- ponosić koszty energii i mediów pobieranych ze źródeł umiejscowionych na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i zaplecza

- zachować ostrożność w czasie wykonywania wykopów z uwagi na możliwość napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

- zapewnić porządek i czystość na terenie realizacji danego przyłącza i jego najbliższym otoczeniu

- do ręcznego wykonania robót ziemnych w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem

- zabezpieczyć osnowę geodezyjną, szatę roślinną oraz teren budowy przed dewastacją

- zorganizować zaplecze budowy

- zabezpieczyć teren Robót, mając na względzie mienie Zamawiającego, własne, jak i osób trzecich

- przestrzegać harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego przedstawionego w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy

- każdorazowego informowania Zamawiającego o zaprzestaniu realizacji w/w harmonogramu

§ 10

- Strony umowy dopuszczają odbiory częściowe w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, będący załącznikiem do umowy. Odbiory częściowe będą dokonywane na wniosek Wykonawcy i będą podlegały akceptacji Zamawiającego.

Z każdego odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół stwierdzający prawidłowość wykonania danej części przedmiotu zamówienia podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz kierownika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminach odbiorów częściowych z 7 dniowym wyprzedzeniem

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie całe zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy do Zamawiającego.

- Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem o dokonanie odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny w 2 egzemplarzach wraz z 1 wersją cyfrową (skany):

- dziennik budowy,

- protokoły z odbioru robót zanikających, protokoły częściowe z odbioru robót,

- atesty na materiały, prefabrykaty,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- dokumentację powykonawczą, wraz z  kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz.,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań, pomiarów kontrolnych,

- pisemne zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego na każdy zastosowany materiał, wyrób i włączenie do eksploatacji,

- opracowaną dokumentację, określającą zasoby eksploatacyjne wraz z akceptacją przez uprawnione organy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w innym wypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, które Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego, uwzględniający stwierdzone wady i usterki oraz terminy ich usunięcia, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru przedmiotu zamówienia dokumentów/oświadczeń, potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz.U.2023.1587).

- O usunięciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru częściowego Wykonawca niezwłocznie zawiadomi pisemnie Zamawiającego, a Zamawiający niezwłocznie przystąpi do ich odbioru.

- Zamawiający będzie upoważniony do natychmiastowego usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy w przypadku opieszałości Wykonawcy w ich usunięciu, gdy będą one groziły skażeniem środowiska, stanowiły zagrożenie życia, lub zagrożenie w ruchu drogowym.

§ 11

- Strony ustalają, że za wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy będzie przysługiwało zryczałtowane wynagrodzenie brutto w wysokości:

……………………..…………………………………………………….. zł.

(słownie: ……………………………………………………………………złotych)

(** Treść zostanie uzupełniona stosownie do oświadczenia złożonego w ofercie **)

- W powyższej wartości wynagrodzenia zawarty jest podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia stosownej faktury VAT.

- Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy i oddania do użytkowania, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi VAT, wystawionymi dla Zamawiającego. Do każdej części przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą w 2-ch egzemplarzach. Do wystawionych faktur VAT Wykonawca załączy kopie protokołów odbiorów częściowych przedmiotu zamówienia podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  Wykonawca ma prawo wystawić częściową fakturę VAT nie częściej niż raz w miesiącu.

*( W przypadku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (w tym konsorcjum) Zamawiający dokonywać będzie bezpośrednich rozliczeń tylko z liderem konsorcjum.

- Wartość robót rozliczonych fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% wartości kwoty ofertowej.

- Ostatnia część wynagrodzenia za wykonanie Umowy wynosi nie mniej niż 10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ale nie więcej niż 50 %.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Należność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.

- Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń uwzględniających postanowienia § 11 umowy strony oświadczają co, następuje:

- Gmina Ożarów Mazowiecki jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) NIP: 118-17-66-202.

- Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym ……………………..; NIP: ………………………….. i jest upoważniony do wystawienia faktury VAT.

- Strony dopuszczają wystawianie faktur zarówno za pośrednictwem KSeF, jak i poza KSeF, w zależności od statusu podatkowego Wystawcy oraz obowiązujących przepisów prawa.

- Faktura powinna zawierać dane:

- faktury, wystawione przez Wykonawców dokumentujące realizację niniejszej Umowy niewystawiane w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

- Nabywca: Gmina Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP:118-17-66-202,

- Odbiorca: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

- faktury, wystawione przez Wykonawców dokumentujące realizację niniejszej Umowy wystawiane w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

- Nabywca: Gmina Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP:118-17-66-202,

- Odbiorca: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, IDWew: 5341802387-80270.

- W razie opóźnienia płatności należnych Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający  zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Zamawiający informuje, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany mającej wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz.1074 i 1572),

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 11 tiret drugie, trzecie, czwarte, Wykonawca ma obowiązek uprzednio złożyć wniosek do Zamawiającego o dokonanie zmiany i wykazać (na podstawie załączonych dokumentów), że zmiany ww. przepisów bezpośrednio wpływają na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest udokumentowana zmianą wynagrodzenia (zmiana dokonana bezpośrednio z uwagi na zmianę przepisów)  personelu Wykonawcy zajmującego się bezpośrednio realizacją niniejszego zamówienia.

- Niezależnie od zmian, o których mowa w ust. 11 wprowadza się zasady dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ustawy Pzp:

  - zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o miesięczny „Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej” publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych określający zmianę ceny produkcji budowlano-montażowej, podany dla pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po upływie 3 m-cy od daty zawarcia Umowy;

  - wartość publikowanego wskaźnika przekraczająca 3,0%, w stosunku do wartości wskaźnika z dnia zawarcia Umowy, uprawnia Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia (zmiana wynagrodzenia następuje o wartość wskaźnika, który nie może być niższy niż 3% z ograniczeniem wskazanym w pkt 4 poniżej) , przy czym początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada po upływie 3 m-cy od daty zawarcia Umowy;

  - zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która przysługuje Wykonawcy za wykonanie tej części Przedmiotu umowy, której odbiór przypadł po upływie 3 m-cy od daty zawarcia Umowy;

  - maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5% wartości Umowy.

  - Zakaz waloryzacji wstecznej oraz po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy

  - Wartość waloryzacji zostanie dodana do najbliższej faktury po zmianie umowy uwzględniającej dokonanie waloryzacji

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 12 i/albo 13 zobowiązany jest (jeżeli zachodzą przesłanki z art. 439 ust. 5 Pzp) do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres: ……... miesięcy (słownie ……………… miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych  Robót.

- Zaoferowane, wymienione powyżej okresy gwarancji są równe (odpowiadają) okresowi rękojmi.

- Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w okresie gwarancji, wad lub usterek udzielona gwarancja ulega przedłużeniu o czas przeprowadzanych napraw. Za czas naprawy strony umowy przyjmują okres od dnia zgłoszenia wady lub usterki do dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek, zgłoszonych w ramach gwarancji w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania (pisemnej reklamacji).

- Zamawiający może dochodzić uprawnień  z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 13

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto za przedmiot umowy kwocie …………………… zł. (słownie:…………………………………………………………………………………) w dniu podpisania umowy w formie …………………………………………….

- Wniesione zabezpieczenia przez Wykonawcę zostaną zwrócone w terminach nie dłuższych niż w ciągu:

- 30 dni po ostatecznym końcowym odbiorze Robót – Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenia

- 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady lub gwarancji – Zamawiający zwróci 30 % wniesionego zabezpieczenia

- Zamawiający ma prawo pokryć roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu kar umownych z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 14

- Strony ustalają, że Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umownych w przypadku:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wartości Umowy wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całości lub części Robót,

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wartości Umowy wskazanej w § 11 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wskazanych wad lub usterek,

- za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie: …………. zł * , stanowiącej 20% wartości całości wynagrodzenia ofertowego brutto,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 11 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek o którym mowa powyżej,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości ustawowych odsetek za zwłokę za nieterminową zapłatę, wyliczonych za okres przekroczenia terminu płatności należnych podwykonawcom,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 300 zł brutto, za każdy stwierdzony przypadek,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 300 zł brutto, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  o którym mowa w § 2 ust. 17 w wysokości 200 zł brutto,  za każdy stwierdzony przypadek,

- za zwłokę w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w § 1 ust. 7, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki,

- łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust.1

- Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty określonych kar umownych.

- Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za realizację Robót objętych niniejszą umową lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, na zasadach ogólnych.

- Niezależnie od uprawnienia do obciążenia Wykonawcy karami umownymi zgodnie z ustępami powyższymi, w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu Robót lub wykonywania Robót w sposób wadliwy lub niezgodny z niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo do podejmowania na koszt Wykonawcy działań zastępczych zmierzających do wykonania Robot, w tym również do powierzenia wykonania Robót osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę i do czego nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego.

Podjęcie działań zastępczych przez Zamawiającego może również nastąpić w przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminów pośrednich wynikających z ustaleń pomiędzy stronami lub też w sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi oczywiste zagrożenie dotrzymania takiego terminu.

Powierzenie wykonywania Robót osobie trzeciej może nastąpić po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania Robót zgodnie z umową.

§ 15

    - W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może wprowadzić zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej na poniższych zasadach:

- W przypadku, w którym zdaniem Zamawiającego zajdzie potrzeba wprowadzenia zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej, która nie została przewidziana w umowie i Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający sporządzi protokół konieczności, a następnie dostarczy dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania. Gdy w/w zmiany spowodują wzrost kosztów inwestycji, traktowane będą one jako roboty, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp albo zamienne i zostaną zlecone w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może wyłączyć z zakresu zamówienia część robót objętych zamówieniem /roboty wyłączone/. W takim przypadku wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio zmniejszone o koszt robót wyłączonych, zgodnie z pkt. 3 poniżej. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia.

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych, rozliczenie będą odbywały się na podstawie cen nie wyższych niż podane w ofercie dla takich lub podobnych robót, a w przypadku braku takiej możliwości na podstawie kosztorysów opracowanych na bazie aktualnych KNR przy zastosowaniu średnich cen i składników cenotwórczych dla województwa mazowieckiego, publikowanych w aktualnych na czas wyceny, wydawnictwach Sekocenbud lub Bistyp. Ceny materiałów „M” i pracy sprzętu „S” przyjmowane będą, jako ceny średnie podawane przez te wydawnictwa, a w przypadku ich braku w tym wydawnictwach, wg hurtowych cen zakupu. W/w wycena zostanie wykonana każdorazowo przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu do akceptacji i ewentualnej korekty. Strony umowy mogą również pisemnie określić inny sposób dokonania wyceny w/w robót.

§ 17

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej zawarcia w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu niniejszej umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

- w stosunku do Wykonawcy zostanie wydane prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej,

- Wykonawca zaprzestanie  z własnej winy realizacji Robót przez okres minimum 7 kolejnych dni i pomimo wezwania nie wznowi Robót w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- wystąpi zwłoka Wykonawcy w realizacji całości lub części Robót przekraczającego termin określony w umowie, o  minimum 7 (siedem) dni,

- pomimo wezwania Wykonawca będzie realizował Roboty niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca nienależycie wykonuje umowę w szczególności gdy zwłoka, w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 7 przekroczy minimum 7 dni,

- zaistnieją okoliczności wskazane w § 2 ust. 16 Umowy

- zostanie osiągnięty limit kar umownych, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 10 Umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki uprawniającej do wykonania prawa odstąpienia.

§ 17

- Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania niniejszej Umowy jest Zamawiający.

- W ramach wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO, Wykonawca poinformuje osoby, których jakiekolwiek dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu, o posiadaniu i przetwarzaniu danych osobowych tych osób przez Zamawiającego w celu wykonywania niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest także poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy

- .Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych stanowi Załącznik do niniejszej Umowy.

§ 18

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach tu nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do pisemnego powiadamiania drugiej strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w umowie pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji skierowanej na adres wskazany w umowie z datą upływu terminu do odbioru awizowanej przesyłki.

- Przesyłki uznaje się za doręczone również w dacie odmowy ich odbioru przez adresata

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe, a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

- Administratorem danych osobowych Wykonawców, osób reprezentujących Wykonawców, pełnomocników i innych osób wskazanych w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach jest Zamawiający - dalej zwany administratorem - adres siedziby: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2.

- W Urzędzie Miejskim wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (Łukasza Grabowskiego), z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:

- adres poczty elektronicznej e-mail: iod@ozarow-mazowiecki.pl;

- pisemnie na adres Administratora danych.

- Dane osobowe przetwarzane są w celu:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

- realizacji zawartej umowy.

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa art. 6 pkt 1 lit. b, c RODO.

- Kategorie danych osobowych obejmują: telefon służbowy, służbowy adres poczty elektronicznej e-mail, imię oraz nazwisko, numer oraz serię dowodu osobistego w przypadku Pełnomocników.

- Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (5 lat), zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim Instrukcją Kancelaryjną.

- Dane mogą zostać przekazane:

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Ożarów Mazowiecki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

- Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą podlegać procesom profilowania.

- Dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein 
i Islandię).

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa:

- dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;

- usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

- przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Udostępnienie danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy.

- Dane są pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą (przedstawiciele Strony) oraz w imieniu osób kontaktowych wskazanych w umowie (osoby kontaktowe Strony).

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną 
dot. przetwarzania danych osobowych

…………………....………………………..………

Data, podpis