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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)
Kod CPV: 45340000-2 (Montaż ogrodzeń, falochronów i urządzeń ochronnych)

Branża: Budowlana – Roboty wykończeniowe i zewnętrzne

Przedmiot ST: Montaż systemowego ogrodzenia panelowego 2D z robotami ziemnymi

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem ogrodzenia panelowego typu 2D na słupkach stalowych systemowych wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi.
Specyfikacja obejmuje dwa warianty wykonawcze:
· Wariant I: Słupki stalowe mocowane bezpośrednio w gruncie poprzez zabetonowanie w stopach fundamentowych.
· Wariant II: Słupki stalowe mocowane z wykorzystaniem prefabrykowanych podwalin betonowych i łączników.
1.2. Zakres robót objętych ST
· Wytyczenie trasy ogrodzenia w terenie.
· Roboty ziemne (wykopy pod stopy fundamentowe słupków).
· Osadzenie i zabetonowanie słupków systemowych w gruncie.
· [Wariant II] Montaż prefabrykowanych podwalin/podstaw betonowych i łączników cokołowych.
· Montaż paneli 2D na słupkach za pomocą systemowych obejm/akcesoriów.
· Porządkowanie terenu po wykonaniu robót.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Panele ogrodzeniowe 2D
· Konstrukcja: Panele zintegrowane, z podwójnym drutem poziomym (typ 2D, 8/6/8 mm). Brak przetłoczeń (panel płaski).

· Zabezpieczenie antykorozyjne: Ocynk ogniowy (zgodnie z PN-EN ISO 1461) + powłoka poliestrowa (malowanie proszkowe).

· Standardowe wymiary: Wysokość panelu h = 163 cm, szerokość przęsła L = 2500 mm.

2.2. Słupki systemowe
· Przekrój: Profil prostokątny 60 x40 mm, grubość ścianki min. 2,0
· Długość słupka:
· Wariant I (bezpośrednio w gruncie): h = 220 cm (min. 80 cm kotwienie w stopie betonowej).
· Wariant II (z podwaliną prefabrykowaną): h = 220 cm (dostosowana do grubości podwaliny i zagłębienia w fundamencie).

· Wyposażenie: Daszek z tworzywa sztucznego odpornego na UV, otwory montażowe (jeśli wymagane systemowo).

2.3. Beton do stóp fundamentowych
· Klasa betonu: min. C12/15 (dawny B15)

· Mieszanka przygotowana na budowie z surowców lub z gotowych mieszanek workowanych bądź dostarczona z wytwórni betonu.

2.4. Prefabrykowane podstawy / podwaliny betonowe (Wariant II)
· Podstawa betonowa: bloczki prefabrykowane o wymiarach min. 60x20x13 cm (lub wariantach okrągłych o masie równej lub większej). 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I TRANSPORTU
3.1. Sprzęt
Do wykonania robót należy stosować:


· Wiertnice/świdry spalinowe lub mechaniczne do dołków o średnicy min. 25–30 cm.
· Niwelator optyczny/laserowy, poziomice, taśmy miernicze, sznury traserskie.
· Betonarkę wolnospadową lub mieszadła wolnoobrotowe (w przypadku betonu rozrabianego na budowie).
· Klucze dynamometryczne/monterskie, szlifierki kątowe z tarczami do stali i betonu.
3.2. Transport
· Elementy ogrodzenia (panele, słupki, prefabrykaty) należy transportować na paletach lub w wiązkach, zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniem powłoki lakierniczej.

· Załadunek i rozładunek paneli lakierowanych należy prowadzić w rękawicach ochronnych, stosując przekładki z pianki lub drewna.

4. WYKONANIE ROBÓT
[Trasowanie i Wykopy] ➔ [Montaż Słupków] ➔ [Wariant II: Podwalina] ➔ [Montaż Paneli 2D]
4.1. Roboty ziemne i przygotowawcze
1. Wytyczenie trasy: Wyznaczenie skrajnych punktów ogrodzenia, załamań linii oraz miejsc osadzenia słupków (rozstaw osiowy słupków wynoszący nominalnie 2520 – 2530 mm, zależnie od systemu obejm).

2. Wykopy: Wykonanie dołków pod stopy fundamentowe.
· Głębokość wykopu: min. $80 – 100 cm (poniżej strefy przemarzania gruntu dla danego rejonu).
· Średnica wykopu: min.30 cm (lub wykop kwadratowy 30 x 30cm.
· Dno wykopu należy oczyścić z luźnego gruntu i zagęścić.

4.2. Wariant I: Montaż słupków bezpośrednio w gruncie (zabetonowanie)
1. Ustawienie słupka 60 x 40 mm (długość 240 cm ) w centrum wykopu.

2. Zabezpieczenie i stężenie słupka w pionie za pomocą zastrzałów/podpór drewnianych.
3. Wypełnienie wykopu mieszanką betonową klasy min. C12/15 z dokładnym zagęszczeniem (sztychowanie).
4. Kontrola pionu słupka oraz zachowania osiowej odległości między słupkami.
5. Górna krawędź fundamentu betonowego powinna być uformowana ze spadkiem umożliwiającym odpływ wody opadowej od słupka.

4.3. Wariant II: Montaż z wykorzystaniem podstaw/podwalin prefabrykowanych
1. Wykonanie stóp fundamentowych pod słupki jak w Wariancie I, 
2. Nasunięcie łączników betonowych/systemowych na słupki 60 x 40 mm przed zalaniem lub po wstępnym związywaniu betonu (w zależności od typu łącznika).

4.4. Montaż paneli 2D
1. Montaż paneli można rozpocząć po osiągnięciu przez beton fundamentowy min. 70  wytrzymałości projektowej (po ok. 3–7 dniach w zależności od temperatur).
2. Panele 2D mocuje się do słupków za pomocą obejm systemowych (startowych, przelotowych, narożnych) wyposażonych w książeczki plastikowe/dystanse oraz śruby z nakrętkami zrywalnymi lub nierdzewnymi.
3. Z uwagi na dużą sztywność paneli 2D, montaż wymaga absolutnej precyzji – brak tolerancji na przekoszenia słupków.
4. Połączenia skręcane należy dokręcać z siłą uniemożliwiającą uszkodzenie powłoki lakierniczej.

5. KONTROLA JAKOŚCI I TOLERANCJE
5.1. Dopuszczalne odchylenia wykonawcze
· Odchylenie słupka od pionu: nie więcej niż 2 mm na 1 m wysokości.
· Odchylenie linii ogrodzenia od osi wytyczonej: maks. 20 mm na długości 20 m.

· Odchylenie górnej krawędzi paneli od poziomu: maks. 5 mm na długości przęsła.

5.2. Odbiór robót
Podczas odbioru należy sprawdzić:

· Zgodność trasy ogrodzenia z planem zagospodarowania terenu.
· Pionowość słupków i wypoziomowanie paneli.
· Stan powłok antykorozyjnych (brak zarysowań, uszkodzeń lakieru). Wszystkie ewentualne uszkodzenia muszą być zabezpieczone farbą zaprawkową.
· Prawidłowość i kompletność zamontowanych obejm oraz śrub zabezpieczających.

6. OBMIAR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI
6.1. Jednostka obmiarowa
· Jednostką obmiarową dla montażu ogrodzenia panelowego jest 1 mb (metr bieżący) kompletnego ogrodzenia mierzonego w osi słupków.
· Jednostką obmiarową dla robót ziemnych/fundamentowych wchodzących w skład ogrodzenia jest 1 mb ogrodzenia (w rozliczeniu ryczałtowym) lub 1m3 wykopu / betonu (w rozliczeniu szczegółowym).

6.2. Podstawa płatności
Cena jednostkowa 1 mb wykonania ogrodzenia obejmuje:
· Wytyczenie trasy i prace przygotowawcze.
· Wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe wraz z utylizacją/rozplantowaniem gruntu.
· Dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej.
· Dostawę i montaż słupków, paneli 2D, akcesoriów oraz (dla Wariantu II) podstaw podwalinowych i łączników.
· Uporządkowanie terenu budowy.

