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Szafarnia, 19.08.2026 r. 
Numer postępowania: 2/ZP/2026
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Wykonawcy zainteresowani udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego „Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni

W odpowiedzi na wniosek potencjalnego Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego „Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni”, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2026 poz. 793) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.  

Pytanie nr 1:
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w ramach zamówienia podstawowego w terminie do 25.11.2026 r. Jednocześnie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy może trwać do 90 dni, natomiast uzyskanie pozwolenia na budowę – do 65 dni. Mając na uwadze powyższe terminy oraz konieczność przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych, termin realizacji zamówienia wskazany przez Zamawiającego należy uznać za nierealny do dotrzymania. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 30 kwietnia 2027 r.
Odpowiedź: Zamawiający postanowił wydłużyć termin realizacji zmieniając czas realizacji na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Stosowna zmiana zostanie zastosowana w pozostałej dokumentacji.

Pytanie nr 2:
Prosimy również o potwierdzenie, że w przypadku przedłużających się, niezależnych od Wykonawcy procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub opinii, okres oczekiwania na ich uzyskanie, wynikający z działań lub opóźnień właściwych organów administracji publicznej, nie będzie wliczany do terminu realizacji zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający postanowił wydłużyć termin realizacji zmieniając czas realizacji na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Stosowna zmiana zostanie zastosowana w pozostałej dokumentacji.


 Agnieszka Brzezińska
Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni
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