[bookmark: umowa-nr-z-1162026][bookmark: o-roboty-budowlane]UMOWA NR ……………………. O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta w dniu ………………… 2026 r. w Zalewie, pomiędzy:
………………………………………………………………………………,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.
Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ……………………, prowadzonego w trybie właściwym dla zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „PZP”.
[bookmark: section]§ 1
[bookmark: przedmiot-umowy]Przedmiot Umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: „Obniżenie posadzek w budynku przy ul. Traugutta 20 w Zalewie” na działce nr 302 obręb 0002 Zalewo, gm. Zalewo, powiat iławski, zwane dalej „Przedmiotem Umowy”.
1. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
1. rozbiórkę istniejących podłóg drewnianych;
1. usunięcie materiałów izolacyjnych znajdujących się pod posadzką;
1. wykonanie podkładu betonowego z chudego betonu;
1. ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej;
1. wykonanie posadzki betonowej;
1. wykończenie posadzki płytkami gresowymi do zastosowań w obiektach użyteczności publicznej;
1. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;
1. wykonanie wszystkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do uzyskania kompletnego, bezpiecznego i zdatnego do użytkowania rezultatu.


1. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają:
1. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Umowy;
1. Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy;
1. Harmonogram rzeczowo-terminowy, po jego uzgodnieniu zgodnie z § 5 Umowy;
1. [bookmark: section-1]Materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji Przedmiotu Umowy muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania OPZ, właściwych norm, instrukcji i przepisów technicznych.
§ 2
[bookmark: oświadczenia-wykonawcy]Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że:
1. posiada wiedzę, doświadczenie, zasoby techniczne i personel niezbędny do należytego wykonania Umowy;
1. zapoznał się z dokumentami zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń, z wyjątkiem rozbieżności zgłoszonych Zamawiającemu przed zawarciem Umowy;
1. uwzględnił w cenach jednostkowych wszystkie obowiązki i koszty wymagane do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;
1. będzie wykonywał roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
1. osoby skierowane do wykonywania robót posiadają wymagane kwalifikacje, uprawnienia, szkolenia i badania;
1. zastosowane materiały będą wolne od wad i praw osób trzecich.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową organizację robót, dobór technologii, bezpieczeństwo wykonywania robót i ochronę osób oraz mienia.
1. Konieczność wykonania robót naprawczych, odtworzeniowych lub dodatkowych wynikająca z błędów, zaniedbań albo nieprawidłowej organizacji robót przez Wykonawcę nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia ani przedłużenia terminu wykonania Umowy.
[bookmark: section-2]§ 3
[bookmark: obowiązki-zamawiającego]Obowiązki Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. przekazanie Wykonawcy całego terenu budowy zgodnie z § 4 Umowy;
1. przekazanie posiadanych dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania robót;
1. zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
1. współdziałanie przy uzgadnianiu harmonogramu;
1. przekazywanie informacji o planowanych przerwach związanych z użytkowaniem nieruchomości;
1. dokonywanie technicznych sprawdzeń robót zanikających i ulegających zakryciu; przeprowadzenie odbioru końcowego;
1. zapłata wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie.
1. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania przebiegu i jakości robót, żądania przedstawienia dokumentów dotyczących materiałów oraz wydawania poleceń dotyczących zgodności robót z Umową.
[bookmark: section-3]
§ 4
[bookmark: przekazanie-i-organizacja-terenu-budowy]Przekazanie i organizacja terenu budowy
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości, na podstawie protokołu przekazania terenu budowy, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
1. Z chwilą protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za:
1. zabezpieczenie terenu budowy;
1. bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy;
1. ochronę znajdującego się na terenie mienia;
1. zachowanie porządku i czystości;
1. zabezpieczenie robót przed uszkodzeniem;
1. przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, środowiskowych.
1. Przekazanie terenu budowy w całości nie wyłącza obowiązku wykonywania robót w sposób skoordynowany z działalnością Zamawiającego
1. Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio oznakować i wygrodzić teren robót oraz zabezpieczyć go przed dostępem osób nieupoważnionych.
1. Wykonawca zapewnia na własny koszt zaplecze budowy, sprzęt, transport, ochronę materiałów oraz zaplecze socjalne dla swojego personelu.
1. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest usunąć zaplecze, odpady, pozostałości materiałów 
i uporządkować teren najpóźniej do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
1. W przypadku uszkodzenia nawierzchni, instalacji, infrastruktury lub mienia Zamawiającego albo osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć szkodę na własny koszt.

[bookmark: section-4]§ 5
[bookmark: harmonogram-rzeczowo-terminowy]Harmonogram rzeczowo-terminowy
1. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt harmonogramu rzeczowo-terminowego realizacji robót.
1. Harmonogram powinien określać co najmniej:
1. kolejność i terminy wykonywania poszczególnych rodzajów robót;
1. terminy dostaw materiałów;
1. terminy robót zanikających i ulegających zakryciu;
1. terminy prób, badań i pomiarów;
1. planowany termin przekazania dokumentacji powykonawczej;
1. planowany termin zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego;
1. sposób organizacji robót przy uwzględnieniu funkcjonowania pozostałej części budynku.
1. Harmonogram wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający zgłosi uwagi albo zaakceptuje harmonogram w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania.
1. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych.
1. Uzgodnienie albo aktualizacja harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie prowadzi do zmiany terminu końcowego, chyba że zachodzi przesłanka zmiany Umowy określona w § 18.
1. Harmonogram nie stanowi podstawy do płatności częściowych ani dokonywania odbiorów częściowych.
[bookmark: section-5]§ 6
[bookmark: X0eea8037c0d3181ee3a11fe1e1878f19d4c0d30]Termin wykonania Umowy i przerwy w robotach
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały Przedmiot Umowy w terminie …[footnoteRef:1] od dnia zawarcia Umowy. [1:  Zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Ofercie ] 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie uznaje się łączne:
1. zakończenie wszystkich robót;
1. uporządkowanie terenu budowy;
1. przeprowadzenie wymaganych prób, badań i pomiarów z wynikiem pozytywnym;
1. przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;
1. zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego.
1. Zamawiający jest uprawniony do zarządzenia maksymalnie trzech przerw w wykonywaniu robót, związanych z użytkowaniem pozostałej części budynku.

1. Każda z przerw, o których mowa w ust. 3, może trwać nie dłużej niż 2 kolejne dni kalendarzowe.
1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie rozpoczęcia każdej przerwy co najmniej 7 dni kalendarzowych przed jej rozpoczęciem.
1. Trzy przerwy, każda trwająca nie dłużej niż 2 dni, są uwzględnione w terminie wykonania 
i wynagrodzeniu Wykonawcy oraz nie stanowią podstawy do zmiany terminu ani wynagrodzenia.
1. W czasie przerwy Wykonawca zabezpieczy roboty, materiały, sprzęt i teren budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz ochronę wykonanych robót.
1. Podstawę do zmiany terminu wykonania Umowy stanowi:
1. zarządzenie przez Zamawiającego więcej niż trzech przerw;
1. przedłużenie którejkolwiek z trzech pierwszych przerw ponad 2 dni;
1. zarządzenie przerwy bez zachowania siedmiodniowego terminu uprzedzenia, jeżeli miało to rzeczywisty wpływ na harmonogram robót.
1. W przypadkach określonych w ust. 8 termin wykonania może zostać przedłużony:
1. w przypadku dodatkowej przerwy – o rzeczywisty okres jej trwania;
1. w przypadku przekroczenia dwudniowego okresu – o liczbę dni przekroczenia;
1. w przypadku niezachowania terminu uprzedzenia – o udokumentowany okres, w którym brak odpowiedniego uprzedzenia uniemożliwiał wykonywanie robót zgodnie z harmonogramem.
1. Zmiana terminu wymaga zawarcia aneksu zgodnie z § 18 Umowy.
[bookmark: section-6]§ 7
[bookmark: obowiązki-wykonawcy]Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1. zapewnienia kierownika budowy lub kierownika robót posiadającego uprawnienia właściwe dla zakresu robót, który odpowiada za prawidłową realizację wszystkich robót i działa w granicach określonych przepisami ustawy Prawo budowlane, w szczególności art. 22 i 23 tejże ustawy 
(w zakresie przewidzianym dla kierownika budowy odpowiednio do Przedmiotu Umowy).
1. prowadzenia dokumentacji budowy wymaganej przepisami prawa;
1. zapewnienia stałego nadzoru nad personelem i podwykonawcami;
1. koordynowania robót własnych i podwykonawców; 
1. bieżącego informowania Zamawiającego o zagrożeniach dla terminu, jakości lub bezpieczeństwa;
1. uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiającego dla materiałów przed ich wbudowaniem;
1. przedkładania atestów, certyfikatów, deklaracji właściwości użytkowych, deklaracji zgodności i innych dokumentów wymaganych dla materiałów;
1. wykonywania prób i badań przewidzianych przepisami, normami, OPZ i zasadami wiedzy technicznej;
1. prowadzenia bieżących obmiarów robót;
1. dokumentowania robót zanikających i ulegających zakryciu;
1. zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami prawa;
1. ochrony środowiska oraz niezwłocznego podejmowania działań zapobiegawczych i naprawczych w przypadku zagrożenia szkodą w środowisku;
1. zapewnienia Zamawiającemu, inspektorowi nadzoru oraz uprawnionym organom dostępu do terenu robót i dokumentacji;
1. zgłaszania robót zanikających z odpowiednim wyprzedzeniem;
1. zabezpieczenia ciągłości i bezpieczeństwa funkcjonowania pozostałej części budynku, w zakresie wynikającym z OPZ i uzgodnień z Zamawiającym.
1. Wykonawca nie może zakryć ani uczynić niedostępnymi robót zanikających przed ich sprawdzeniem przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru.
1. Jeśli Wykonawca zakryje roboty bez umożliwienia ich sprawdzenia, zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego odkryć je, wykonać wymagane badania i przywrócić do stanu zgodnego z Umową na własny koszt.
1. [bookmark: section-7]Sprawdzenie robót zanikających nie stanowi odbioru częściowego, nie przenosi ryzyka na Zamawiającego i nie stanowi podstawy do zapłaty wynagrodzenia.
§ 8
[bookmark: dokumentacja-powykonawcza]Dokumentacja powykonawcza
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.
1. Dokumentacja zostanie przekazana:
1. w dwóch egzemplarzach papierowych;
1. w wersji elektronicznej w formacie PDF;
1. w formatach edytowalnych właściwych dla rodzaju dokumentu, w zakresie dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę.
1. Brak kompletnej dokumentacji powykonawczej oznacza brak gotowości do odbioru końcowego.

[bookmark: section-8]§ 9
[bookmark: wynagrodzenie-kosztorysowe]Wynagrodzenie
1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie 
z Ofertą,  wynoszące brutto: …………… zł (słownie: …………………………………….……………),w tym podatek VAT w obowiązującej stawce.
2. Roboty nieujęte w Opisie przedmiotu zamówienia nie mogą zostać wykonane na podstawie ustnego polecenia.
3. Wykonanie robót nieujętych w Opisie przedmiotu zamówienia wymaga łącznie:
1. stwierdzenia ich konieczności w protokole konieczności;
1. potwierdzenia, że są dopuszczalne na podstawie PZP;
1. uzgodnienia zakresu, ceny i wpływu na termin;
1. zawarcia aneksu, jeżeli jego zawarcie jest wymagane.
4. Jeżeli dla robót dopuszczonych zgodnie z ust. 3 brak jest ceny jednostkowej, cenę ustala się w pierwszej kolejności na podstawie cen robót analogicznych z Oferty, a w przypadku ich braku – na podstawie szczegółowej kalkulacji obejmującej udokumentowane nakłady rzeczowe i ceny rynkowe, zaakceptowane przez Zamawiającego.
5. [bookmark: section-9]Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty wykonane samowolnie albo niezgodnie z procedurą określoną w ust. 3.
§ 10
[bookmark: rozliczenie-i-fakturowanie]Rozliczenie i fakturowanie
1. Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastąpi jedną fakturą końcową.
1. Umowa nie przewiduje faktur częściowych, płatności częściowych ani zaliczek.
1. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest łączne:
1. podpisanie protokołu odbioru końcowego;
1. przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;
1. przedstawienie dokumentów dotyczących rozliczenia podwykonawców wymaganych Umową i PZP.
1. W przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca dołączy dowody zapłaty ich wymagalnego wynagrodzenia.
1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami.
1. Wykonawca wystawia i doręcza faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, jeżeli przepisy przewidują taki obowiązek.
1. Za dzień otrzymania faktury wystawionej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur uważa się dzień jej skutecznego udostępnienia Zamawiającemu w tym systemie.
1. W przypadkach, w których faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami może zostać wystawiona poza Krajowym Systemem e-Faktur, Wykonawca doręcza ją w formie elektronicznej na adres:…………..
1. Faktura powinna zawierać numer Umowy, nazwę zadania oraz inne dane wymagane przez Zamawiającego, o których Wykonawca został poinformowany przed wystawieniem faktury.
1. Jeżeli płatność podlega mechanizmowi podzielonej płatności, zostanie dokonana z zastosowaniem tego mechanizmu, a faktura powinna zawierać wymaganą adnotację.
1. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy ujawniony w wykazie podatników VAT, jeżeli przepisy wymagają ujawnienia rachunku w tym wykazie.
1. [bookmark: section-10]Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 11
[bookmark: odbiór-robót]Odbiór robót
1. Strony przewidują wyłącznie odbiór końcowy całego Przedmiotu Umowy.
1. Umowa nie przewiduje odbiorów częściowych.
1. Sprawdzenie robót zanikających, ulegających zakryciu, prób, badań, pomiarów lub etapów robót:
1. jest czynnością techniczną;
1. nie stanowi odbioru częściowego;
1. nie potwierdza wykonania wyodrębnionej części Przedmiotu Umowy;
1. nie przenosi na Zamawiającego ryzyka utraty lub uszkodzenia robót;
1. nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie lub pocztą elektroniczną.
1. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. kompletną dokumentację powykonawczą;
1. kosztorys powykonawczy;
1. zatwierdzoną książkę obmiarów;
1. wyniki badań i pomiarów;
1. oświadczenie kierownika budowy lub kierownika robót o zakończeniu robót i ich zgodności z Umową;
1. dokumenty dotyczące podwykonawców;
1. kartę gwarancyjną.
1. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zweryfikuje kompletność zgłoszenia.
1. W przypadku niekompletnego zgłoszenia Zamawiający wskaże braki, a zgłoszenie nie wywołuje skutku w postaci rozpoczęcia procedury odbiorowej.
1. W przypadku kompletnego zgłoszenia Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w terminie do 7 dni roboczych.
1. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru końcowego.
1. W przypadku stwierdzenia wad istotnych, w szczególności uniemożliwiających bezpieczne lub zgodne z przeznaczeniem użytkowanie Przedmiotu Umowy Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru do czasu ich usunięcia.
1. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający może:
1. dokonać odbioru z zastrzeżeniami i wyznaczyć termin ich usunięcia albo
1. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wada nie zostanie usunięta, a jej charakter pozwala na użytkowanie Przedmiotu Umowy.
1. Dokonanie odbioru z wadami nieistotnymi nie wyłącza prawa do naliczania kar umownych, skorzystania 
z gwarancji, rękojmi ani dochodzenia odszkodowania.
1. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście albo przez upoważnionego przedstawiciela. Nieobecność Wykonawcy, mimo prawidłowego zawiadomienia, nie wstrzymuje odbioru.
1. [bookmark: section-12]Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego 
z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego.
§ 12
[bookmark: podwykonawcy]Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcom na zasadach określonych w PZP i Umowie.
1. Powierzenie robót podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.
1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne.
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przedłoży Zamawiającemu projekt tej umowy przed jej zawarciem.
1. Podwykonawca albo dalszy podwykonawca dołącza zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedstawionym projektem.
1. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie świadczenia.
1. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu zgłasza pisemne zastrzeżenia, jeżeli projekt:
1. jest niezgodny z dokumentami zamówienia lub Umową;
1. przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni;
1. zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy, w zakresie zakazanym przez art. 463 PZP;
1. nie określa zakresu, wynagrodzenia lub terminu wykonania;
1. uzależnia zapłatę podwykonawcy od otrzymania zapłaty przez Wykonawcę od Zamawiającego;
1. przewiduje termin wykonania wykraczający poza termin realizacji Umowy;
1. przewiduje krótszy okres odpowiedzialności za wady niż okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego;
1. uniemożliwia prawidłowe rozliczenie robót;
1. jest sprzeczny z PZP.
1. Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptację projektu.
1. Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo dotyczącej robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
1. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7.
1. Zasady określone powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone kopie umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów wyłączonych z tego obowiązku na podstawie dokumentów zamówienia i PZP.
1. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
1. W przypadku uchylania się Wykonawcy od zapłaty Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach określonych w art. 465 PZP.
1. Kwotę zapłaconą bezpośrednio podwykonawcy Zamawiający potrąca z wynagrodzenia Wykonawcy.
1. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty albo dokonania zapłat na sumę przekraczającą 5% wartości Umowy może stanowić podstawę odstąpienia od Umowy zgodnie z PZP.
1. Jeżeli Wykonawca zmienia albo rezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w postępowaniu, zobowiązany jest wykazać, że nowy podwykonawca albo sam Wykonawca spełnia warunki udziału w stopniu nie mniejszym niż podmiot zastępowany.
[bookmark: section-13]§ 13
[bookmark: ubezpieczenie]Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością i wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia.


1. Ubezpieczenie powinno obejmować co najmniej:
1. szkody osobowe i rzeczowe;
1. szkody powstałe w mieniu powierzonym;
1. szkody wyrządzone przez podwykonawców;
1. szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych;
1. szkody spowodowane awarią, uszkodzeniem lub niewłaściwym zabezpieczeniem terenu robót.
1. Kopię polisy wraz z dowodem opłacenia składki Wykonawca przedłoży najpóźniej w dniu zawarcia Umowy.
1. W przypadku wygaśnięcia ochrony przed zakończeniem Umowy Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający jej przedłużenie nie później niż 7 dni przed upływem dotychczasowego okresu ubezpieczenia.
1. Brak ciągłości ubezpieczenia uprawnia Zamawiającego do wstrzymania robót z winy Wykonawcy, naliczenia kar umownych oraz, po bezskutecznym wezwaniu, odstąpienia od Umowy.
1. Ubezpieczenie nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za szkody przekraczające sumę gwarancyjną.
[bookmark: section-14]§ 14
[bookmark: gwarancja-i-rękojmia]Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały Przedmiot Umowy na okres …[footnoteRef:2] miesięcy. [2:  Zgodnie z deklaracją w Ofercie Wykonawcy] 

1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.
1. Gwarancja obejmuje wszystkie roboty, materiały oraz dokumentację wykonaną przez Wykonawcę.
1. Uprawnienia z gwarancji nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień z rękojmi i odszkodowawczych.
1. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zgłoszenia wady w terminie jednego dnia roboczego.
1. W przypadku wady powodującej zagrożenie dla bezpieczeństwa, uniemożliwiającej korzystanie z obiektu albo mogącej spowodować dalszą szkodę Wykonawca rozpocznie działania zabezpieczające nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
1. W pozostałych przypadkach Wykonawca rozpocznie usuwanie wady w terminie do 3 dni roboczych.
1. Wada powinna zostać usunięta w terminie do 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia, chyba że ze względów technologicznych Zamawiający pisemnie zaakceptuje inny termin.
1. W przypadku nieusunięcia wady w terminie Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu, może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji i rękojmi.
1. W przypadku wymiany elementu na nowy okres gwarancji dla tego elementu biegnie na nowo.
1. W przypadku istotnej naprawy okres gwarancji naprawionego zakresu biegnie na nowo.
1. W pozostałych przypadkach okres gwarancji przedłuża się o czas, w którym z powodu wady nie było możliwe prawidłowe korzystanie z Przedmiotu Umowy.
1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty usuwania wad, w tym koszty robocizny, materiałów, transportu, badań, zabezpieczenia i odtworzenia terenu.
1. [bookmark: section-15]Najwcześniej 90, a najpóźniej 30 dni przed upływem gwarancji Strony przeprowadzą przegląd gwarancyjny. Ujawnione wady podlegają usunięciu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
[bookmark: section-16]§ 15
[bookmark: kary-umowne]Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1. za zwłokę w wykonaniu całego Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
1. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
1. za zwłokę w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych lub z rękojmi – w wysokości 0,2% ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
1. za odstąpienie od Umowy albo jej wypowiedzenie przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% ceny ofertowej brutto;
1. za brak wymaganej polisy, brak ciągłości ubezpieczenia lub nieprzedłożenie dokumentu ubezpieczenia – w wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień naruszenia;
1. za dopuszczenie do wykonywania czynności osoby, która nie została zatrudniona na podstawie stosunku pracy mimo takiego obowiązku – w wysokości 1 000 zł za każdą osobę i każdy stwierdzony przypadek;
1. za nieprzedłożenie dokumentów dotyczących zatrudnienia – w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
1. za nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek;
1. za nieprzedłożenie kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek;
1. za brak zapłaty albo nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,1% wartości brutto należnego podwykonawcy wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie mniej niż 500 zł za każdy przypadek;
1. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek;
1. za wykonywanie robót przez niezgłoszonego podwykonawcę – w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek;
1. za samowolne zakrycie robót – w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek, niezależnie od obowiązku ich odkrycia;
1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 30% ceny ofertowej brutto.
1. Kara za odstąpienie nie wyłącza kar naliczonych przed dniem odstąpienia.
1. Zamawiający może potrącić naliczone kary z wynagrodzenia Wykonawcy, po przekazaniu Wykonawcy informacji o podstawie i wysokości naliczenia.
1. Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy ani usunięcia skutków naruszenia.
1. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych.
[bookmark: section-17]§ 16
[bookmark: odstąpienie-od-umowy]Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w PZP i Kodeksie cywilnym.
1. Niezależnie od przypadków wynikających z przepisów prawa Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości albo w niewykonanej części, jeżeli Wykonawca:
1) pozostaje w zwłoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy dłuższej niż 14 dni;
2) bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót albo przerwał roboty na okres dłuższy niż 5 dni roboczych, mimo wezwania do ich podjęcia;
3) wykonuje roboty niezgodnie z Umową, OPZ, przepisami albo zasadami wiedzy technicznej i nie zmienia sposobu wykonywania mimo wezwania;
4) stosuje materiały niedopuszczone, niezgodne z OPZ albo niezaakceptowane;
5) prowadzi roboty w sposób zagrażający bezpieczeństwu;
6) nie posiada wymaganego ubezpieczenia;
1. Z wyjątkiem przypadków wymagających natychmiastowej reakcji Zamawiający przed odstąpieniem wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 3 dni robocze na usunięcie naruszenia.
1. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.
1. W razie odstąpienia Wykonawca:
1. wstrzyma roboty;
1. zabezpieczy teren i wykonane roboty;
1. sporządzi z Zamawiającym inwentaryzację robót;
1. przekaże dokumentację dotyczącą wykonanej części;
1. usunie z terenu sprzęt i materiały niewbudowane, chyba że Strony ustalą inaczej.
1. Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za roboty prawidłowo wykonane, przydatne Zamawiającemu i protokolarnie zinwentaryzowane.
1. Odstąpienie od niewykonanej części nie pozbawia mocy postanowień dotyczących kar, odpowiedzialności, gwarancji, rękojmi, poufności, danych osobowych i praw autorskich.
[bookmark: section-18]
§ 17
[bookmark: siła-wyższa]Siła wyższa
1. Przez siłę wyższą rozumie się zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe do przewidzenia zdarzenie, któremu Strona nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.
1. Za siłę wyższą mogą zostać uznane w szczególności wojna, zamieszki, katastrofa naturalna, pożar o znacznych rozmiarach, akt władzy publicznej oraz inne zdarzenie spełniające warunki określone w ust. 1.
1. Strona powołująca się na siłę wyższą zawiadomi drugą Stronę niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od jej wystąpienia, oraz przedstawi dowody jej wpływu na wykonanie Umowy.
1. Zmiana terminu z powodu siły wyższej wymaga wykazania rzeczywistego wpływu zdarzenia oraz zawarcia aneksu zgodnie z § 18.
[bookmark: section-19]§ 18
[bookmark: zmiany-umowy]Zmiany Umowy
1. Zmiana Umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadkach przewidzianych w PZP oraz niniejszym paragrafie.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania w przypadku:
1. wystąpienia okoliczności określonych w § 6 ust. 8;
1. opóźnienia w przekazaniu całego terenu budowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego;
1. wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niedotyczących Wykonawcy;
1. wystąpienia siły wyższej;
1. wystąpienia warunków, instalacji lub przeszkód, których nie można było racjonalnie przewidzieć na podstawie dokumentacji;
1. konieczności wykonania robót dodatkowych albo zamiennych dopuszczalnych na podstawie PZP;
1. odkrycia niewybuchów, niewypałów, albo innych przedmiotów wymagających wstrzymania robót;
1. zmiany przepisów prawa mającej bezpośredni wpływ na sposób lub termin wykonania.
1. Przedłużenie terminu może nastąpić wyłącznie o okres odpowiadający rzeczywistemu i udokumentowanemu wpływowi danej okoliczności na realizację robót.
1. Zamawiający przewiduje zmianę sposobu wykonania, materiałów lub technologii, jeżeli:
1. rozwiązanie przewidziane w dokumentacji okaże się niemożliwe albo niecelowe technicznie;
1. na rynku pojawi się rozwiązanie równoważne lub korzystniejsze, spełniające co najmniej wszystkie wymagania OPZ;
1. materiał został wycofany z produkcji lub dystrybucji;
1. zmiana jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo;
1. zmiana prowadzi do poprawy trwałości lub funkcjonalności bez obniżenia wymaganych parametrów.
1. Zmiana materiału lub technologii wymaga uprzedniego przedstawienia przez Wykonawcę:
1. szczegółowego uzasadnienia;
1. dokumentów technicznych;
1. porównania parametrów;
1. informacji o wpływie na wynagrodzenie i termin;
1. wymaganych opinii projektanta lub inspektora nadzoru.
1. Wynagrodzenie może zostać zmienione wyłącznie w zakresie wynikającym z:
1. robót dodatkowych lub zamiennych dopuszczonych zgodnie z PZP;
1. zmiany stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany;
1. zmiany zakresu dokonanej zgodnie z art. 455 PZP.
1. Strona wnioskująca o zmianę przedstawi pisemny wniosek zawierający:
1. opis okoliczności;
1. podstawę prawną i umowną;
1. dowody;
1. opis wpływu na zakres, termin i wynagrodzenie;
1. proponowaną treść zmiany.
1. Wniosek powinien zostać złożony niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym Strona uzyskała wiedzę o okoliczności uzasadniającej zmianę, chyba że zachowanie terminu nie było możliwe.
1. Zmiana wymaga aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, pod rygorem nieważności.
1. Nie stanowi zmiany Umowy:
1. zmiana danych teleadresowych;
1. zmiana osób wskazanych do kontaktu;
1. [bookmark: section-20]aktualizacja harmonogramu niewpływająca na termin końcowy;
§ 19
[bookmark: prawa-do-dokumentacji]Prawa do dokumentacji
1. Z chwilą przekazania dokumentacji powykonawczej Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego 
w § 9, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentów stanowiących utwory.

1. Przeniesienie następuje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:
1. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką;
1. wprowadzanie do pamięci komputera, systemów informatycznych i baz danych;
1. drukowanie, kopiowanie i archiwizowanie;
1. udostępnianie organom administracji, zarządcom infrastruktury, projektantom, wykonawcom i innym podmiotom;
1. wprowadzanie zmian, aktualizacji i uzupełnień;
1. wykorzystywanie przy eksploatacji, remontach, przebudowie i rozbudowie;
1. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
1. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie praw zależnych.
1. Wykonawca przenosi własność nośników, na których dokumentacja została utrwalona.
1. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja nie narusza praw osób trzecich, i przejmuje odpowiedzialność 
za roszczenia z tego tytułu.
[bookmark: section-21]§ 20
[bookmark: poufność-i-dane-osobowe]Poufność i dane osobowe
1. Strony zobowiązane są zachować w poufności informacje uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności dotyczące organizacji Stron, ich pracowników, klientów, technologii, procedur, infrastruktury oraz sytuacji finansowej i majątkowej.
1. Obowiązek poufności nie dotyczy informacji:
1. podanych do publicznej wiadomości przez uprawniony podmiot;
1. ujawnianych za pisemną zgodą drugiej Strony;
1. których ujawnienie wynika z przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu;
1. podlegających udostępnieniu na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej albo PZP.
1. Obowiązek poufności obowiązuje przez okres realizacji Umowy i przez 5 lat po jej zakończeniu, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres.
1. Każda ze Stron jest odrębnym administratorem danych osobowych swoich pracowników, przedstawicieli i osób wskazanych do realizacji Umowy.
1. Strony przetwarzają dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonywania, rozliczenia i dochodzenia roszczeń z Umowy.
1. Strony zobowiązują się przekazać osobom, których dane udostępniają, wymagane informacje o przetwarzaniu danych.
1. Jeżeli realizacja Umowy będzie wymagała powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia zgodną z art. 28 RODO przed rozpoczęciem przetwarzania.
1. Wykonawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające poufność, integralność, dostępność i odporność systemów oraz ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem.
[bookmark: section-22]§ 21
[bookmark: komunikacja-i-przedstawiciele-stron]Komunikacja i przedstawiciele Stron
1. Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów i dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją Umowy są:
1. po stronie Zamawiającego: ……………………………, telefon: ……………………, e-mail: ………………;
1. po stronie Wykonawcy: ……………………………………,telefon: …………………, e-mail: ………………….
1. Osoby wskazane w ust. 1 nie są upoważnione do zmiany Umowy ani zaciągania zobowiązań finansowych, chyba że posiadają odrębne umocowanie.
1. Korespondencja związana z realizacją Umowy będzie kierowana:
1. do Zamawiającego:
1. do Wykonawcy:
1. Korespondencja może być przekazywana za pośrednictwem platformy zakupowej, poczty elektronicznej, przesyłki poleconej albo firmy kurierskiej, chyba że Umowa wymaga szczególnej formy.
1. Zmiana danych kontaktowych wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
[bookmark: section-23]§ 22
[bookmark: postanowienia-końcowe]Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji, przekazu, sprzedaży, zastawienia ani innego rozporządzenia wierzytelnością wynikającą z Umowy.
1. Czynność dokonana bez zgody Zamawiającego jest wobec Zamawiającego bezskuteczna.
1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy:
1. PZP;
1. Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy o robotach budowlanych;
1. Prawa budowlanego;
1. przepisów dotyczących budynków użyteczności publicznej;
1. przepisów o ochronie środowiska, odpadach, BHP i ochronie przeciwpożarowej.
1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
1. Spory będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
1. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne albo bezskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia stosuje się regulację zgodną z prawem i możliwie najbliższą celowi gospodarczemu Stron.
1. Umowę sporządzono: [wybrać właściwe]
1. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron; albo
1. w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi upoważnionych przedstawicieli Stron.
1. Integralną część Umowy stanowią:
1. załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
1. załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;
1. załącznik nr 3 – harmonogram rzeczowo-terminowy po jego uzgodnieniu;
1. załącznik nr 4 – kopia polisy OC wraz z dowodem opłacenia składki;
1. załącznik nr 5 – karta gwarancyjna;
1. załącznik nr 6 – wykaz podwykonawców, jeżeli dotyczy;
1. załącznik nr 7 – kopie uprawnień.
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