# UMOWA NR ……………………. O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ………………… 2026 r. w Zalewie, pomiędzy:

………………………………………………………………………………,

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………,
reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ……………………, prowadzonego w trybie właściwym dla zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „PZP”.

## § 1

### Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: „Obniżenie posadzek w budynku przy ul. Traugutta 20 w Zalewie” na działce nr 302 obręb 0002 Zalewo, gm. Zalewo, powiat iławski, zwane dalej „Przedmiotem Umowy”.

- Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

- rozbiórkę istniejących podłóg drewnianych;

- usunięcie materiałów izolacyjnych znajdujących się pod posadzką;

- wykonanie podkładu betonowego z chudego betonu;

- ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej;

- wykonanie posadzki betonowej;

- wykończenie posadzki płytkami gresowymi do zastosowań w obiektach użyteczności publicznej;

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

- wykonanie wszystkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do uzyskania kompletnego, bezpiecznego i zdatnego do użytkowania rezultatu.

- Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają:

- Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Umowy;

- Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy;

- Harmonogram rzeczowo-terminowy, po jego uzgodnieniu zgodnie z § 5 Umowy;

- Materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji Przedmiotu Umowy muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania OPZ, właściwych norm, instrukcji i przepisów technicznych.

## § 2

### Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że:

- posiada wiedzę, doświadczenie, zasoby techniczne i personel niezbędny do należytego wykonania Umowy;

- zapoznał się z dokumentami zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń, z wyjątkiem rozbieżności zgłoszonych Zamawiającemu przed zawarciem Umowy;

- uwzględnił w cenach jednostkowych wszystkie obowiązki i koszty wymagane do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;

- będzie wykonywał roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

- osoby skierowane do wykonywania robót posiadają wymagane kwalifikacje, uprawnienia, szkolenia i badania;

- zastosowane materiały będą wolne od wad i praw osób trzecich.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową organizację robót, dobór technologii, bezpieczeństwo wykonywania robót i ochronę osób oraz mienia.

- Konieczność wykonania robót naprawczych, odtworzeniowych lub dodatkowych wynikająca z błędów, zaniedbań albo nieprawidłowej organizacji robót przez Wykonawcę nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia ani przedłużenia terminu wykonania Umowy.

## § 3

### Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy całego terenu budowy zgodnie z § 4 Umowy;

- przekazanie posiadanych dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania robót;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- współdziałanie przy uzgadnianiu harmonogramu;

- przekazywanie informacji o planowanych przerwach związanych z użytkowaniem nieruchomości;

- dokonywanie technicznych sprawdzeń robót zanikających i ulegających zakryciu; przeprowadzenie odbioru końcowego;

- zapłata wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie.

- Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania przebiegu i jakości robót, żądania przedstawienia dokumentów dotyczących materiałów oraz wydawania poleceń dotyczących zgodności robót z Umową.

## § 4

### Przekazanie i organizacja terenu budowy

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości, na podstawie protokołu przekazania terenu budowy, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

- Z chwilą protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za:

- zabezpieczenie terenu budowy;

- bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy;

- ochronę znajdującego się na terenie mienia;

- zachowanie porządku i czystości;

- zabezpieczenie robót przed uszkodzeniem;

- przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, środowiskowych.

- Przekazanie terenu budowy w całości nie wyłącza obowiązku wykonywania robót w sposób skoordynowany z działalnością Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio oznakować i wygrodzić teren robót oraz zabezpieczyć go przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Wykonawca zapewnia na własny koszt zaplecze budowy, sprzęt, transport, ochronę materiałów oraz zaplecze socjalne dla swojego personelu.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest usunąć zaplecze, odpady, pozostałości materiałów 
i uporządkować teren najpóźniej do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- W przypadku uszkodzenia nawierzchni, instalacji, infrastruktury lub mienia Zamawiającego albo osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć szkodę na własny koszt.

## § 5

### Harmonogram rzeczowo-terminowy

- Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt harmonogramu rzeczowo-terminowego realizacji robót.

- Harmonogram powinien określać co najmniej:

- kolejność i terminy wykonywania poszczególnych rodzajów robót;

- terminy dostaw materiałów;

- terminy robót zanikających i ulegających zakryciu;

- terminy prób, badań i pomiarów;

- planowany termin przekazania dokumentacji powykonawczej;

- planowany termin zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego;

- sposób organizacji robót przy uwzględnieniu funkcjonowania pozostałej części budynku.

- Harmonogram wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający zgłosi uwagi albo zaakceptuje harmonogram w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania.

- Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych.

- Uzgodnienie albo aktualizacja harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie prowadzi do zmiany terminu końcowego, chyba że zachodzi przesłanka zmiany Umowy określona w § 18.

- Harmonogram nie stanowi podstawy do płatności częściowych ani dokonywania odbiorów częściowych.

## § 6

### Termin wykonania Umowy i przerwy w robotach

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały Przedmiot Umowy w terminie … od dnia zawarcia Umowy.

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie uznaje się łączne:

- zakończenie wszystkich robót;

- uporządkowanie terenu budowy;

- przeprowadzenie wymaganych prób, badań i pomiarów z wynikiem pozytywnym;

- przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

- zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający jest uprawniony do zarządzenia maksymalnie trzech przerw w wykonywaniu robót, związanych z użytkowaniem pozostałej części budynku.

- Każda z przerw, o których mowa w ust. 3, może trwać nie dłużej niż 2 kolejne dni kalendarzowe.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie rozpoczęcia każdej przerwy co najmniej 7 dni kalendarzowych przed jej rozpoczęciem.

- Trzy przerwy, każda trwająca nie dłużej niż 2 dni, są uwzględnione w terminie wykonania 
i wynagrodzeniu Wykonawcy oraz nie stanowią podstawy do zmiany terminu ani wynagrodzenia.

- W czasie przerwy Wykonawca zabezpieczy roboty, materiały, sprzęt i teren budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz ochronę wykonanych robót.

- Podstawę do zmiany terminu wykonania Umowy stanowi:

- zarządzenie przez Zamawiającego więcej niż trzech przerw;

- przedłużenie którejkolwiek z trzech pierwszych przerw ponad 2 dni;

- zarządzenie przerwy bez zachowania siedmiodniowego terminu uprzedzenia, jeżeli miało to rzeczywisty wpływ na harmonogram robót.

- W przypadkach określonych w ust. 8 termin wykonania może zostać przedłużony:

- w przypadku dodatkowej przerwy – o rzeczywisty okres jej trwania;

- w przypadku przekroczenia dwudniowego okresu – o liczbę dni przekroczenia;

- w przypadku niezachowania terminu uprzedzenia – o udokumentowany okres, w którym brak odpowiedniego uprzedzenia uniemożliwiał wykonywanie robót zgodnie z harmonogramem.

- Zmiana terminu wymaga zawarcia aneksu zgodnie z § 18 Umowy.

## § 7

### Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- zapewnienia kierownika budowy lub kierownika robót posiadającego uprawnienia właściwe dla zakresu robót, który odpowiada za prawidłową realizację wszystkich robót i działa w granicach określonych przepisami ustawy Prawo budowlane, w szczególności art. 22 i 23 tejże ustawy 
(w zakresie przewidzianym dla kierownika budowy odpowiednio do Przedmiotu Umowy).

- prowadzenia dokumentacji budowy wymaganej przepisami prawa;

- zapewnienia stałego nadzoru nad personelem i podwykonawcami;

- koordynowania robót własnych i podwykonawców;

- bieżącego informowania Zamawiającego o zagrożeniach dla terminu, jakości lub bezpieczeństwa;

- uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiającego dla materiałów przed ich wbudowaniem;

- przedkładania atestów, certyfikatów, deklaracji właściwości użytkowych, deklaracji zgodności i innych dokumentów wymaganych dla materiałów;

- wykonywania prób i badań przewidzianych przepisami, normami, OPZ i zasadami wiedzy technicznej;

- prowadzenia bieżących obmiarów robót;

- dokumentowania robót zanikających i ulegających zakryciu;

- zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami prawa;

- ochrony środowiska oraz niezwłocznego podejmowania działań zapobiegawczych i naprawczych w przypadku zagrożenia szkodą w środowisku;

- zapewnienia Zamawiającemu, inspektorowi nadzoru oraz uprawnionym organom dostępu do terenu robót i dokumentacji;

- zgłaszania robót zanikających z odpowiednim wyprzedzeniem;

- zabezpieczenia ciągłości i bezpieczeństwa funkcjonowania pozostałej części budynku, w zakresie wynikającym z OPZ i uzgodnień z Zamawiającym.

- Wykonawca nie może zakryć ani uczynić niedostępnymi robót zanikających przed ich sprawdzeniem przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru.

- Jeśli Wykonawca zakryje roboty bez umożliwienia ich sprawdzenia, zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego odkryć je, wykonać wymagane badania i przywrócić do stanu zgodnego z Umową na własny koszt.

- Sprawdzenie robót zanikających nie stanowi odbioru częściowego, nie przenosi ryzyka na Zamawiającego i nie stanowi podstawy do zapłaty wynagrodzenia.

## § 8

### Dokumentacja powykonawcza

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.

- Dokumentacja zostanie przekazana:

- w dwóch egzemplarzach papierowych;

- w wersji elektronicznej w formacie PDF;

- w formatach edytowalnych właściwych dla rodzaju dokumentu, w zakresie dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę.

- Brak kompletnej dokumentacji powykonawczej oznacza brak gotowości do odbioru końcowego.

## § 9

### Wynagrodzenie

- Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie 
z Ofertą,  wynoszące brutto: …………… zł (słownie: …………………………………….……………),w tym podatek VAT w obowiązującej stawce.

- Roboty nieujęte w Opisie przedmiotu zamówienia nie mogą zostać wykonane na podstawie ustnego polecenia.

- Wykonanie robót nieujętych w Opisie przedmiotu zamówienia wymaga łącznie:

- stwierdzenia ich konieczności w protokole konieczności;

- potwierdzenia, że są dopuszczalne na podstawie PZP;

- uzgodnienia zakresu, ceny i wpływu na termin;

- zawarcia aneksu, jeżeli jego zawarcie jest wymagane.

- Jeżeli dla robót dopuszczonych zgodnie z ust. 3 brak jest ceny jednostkowej, cenę ustala się w pierwszej kolejności na podstawie cen robót analogicznych z Oferty, a w przypadku ich braku – na podstawie szczegółowej kalkulacji obejmującej udokumentowane nakłady rzeczowe i ceny rynkowe, zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty wykonane samowolnie albo niezgodnie z procedurą określoną w ust. 3.

## § 10

### Rozliczenie i fakturowanie

- Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastąpi jedną fakturą końcową.

- Umowa nie przewiduje faktur częściowych, płatności częściowych ani zaliczek.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest łączne:

- podpisanie protokołu odbioru końcowego;

- przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

- przedstawienie dokumentów dotyczących rozliczenia podwykonawców wymaganych Umową i PZP.

- W przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca dołączy dowody zapłaty ich wymagalnego wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami.

- Wykonawca wystawia i doręcza faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, jeżeli przepisy przewidują taki obowiązek.

- Za dzień otrzymania faktury wystawionej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur uważa się dzień jej skutecznego udostępnienia Zamawiającemu w tym systemie.

- W przypadkach, w których faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami może zostać wystawiona poza Krajowym Systemem e-Faktur, Wykonawca doręcza ją w formie elektronicznej na adres:…………..

- Faktura powinna zawierać numer Umowy, nazwę zadania oraz inne dane wymagane przez Zamawiającego, o których Wykonawca został poinformowany przed wystawieniem faktury.

- Jeżeli płatność podlega mechanizmowi podzielonej płatności, zostanie dokonana z zastosowaniem tego mechanizmu, a faktura powinna zawierać wymaganą adnotację.

- Zapłata nastąpi na rachunek bankowy ujawniony w wykazie podatników VAT, jeżeli przepisy wymagają ujawnienia rachunku w tym wykazie.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## § 11

### Odbiór robót

- Strony przewidują wyłącznie odbiór końcowy całego Przedmiotu Umowy.

- Umowa nie przewiduje odbiorów częściowych.

- Sprawdzenie robót zanikających, ulegających zakryciu, prób, badań, pomiarów lub etapów robót:

- jest czynnością techniczną;

- nie stanowi odbioru częściowego;

- nie potwierdza wykonania wyodrębnionej części Przedmiotu Umowy;

- nie przenosi na Zamawiającego ryzyka utraty lub uszkodzenia robót;

- nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie lub pocztą elektroniczną.

- Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kompletną dokumentację powykonawczą;

- kosztorys powykonawczy;

- zatwierdzoną książkę obmiarów;

- wyniki badań i pomiarów;

- oświadczenie kierownika budowy lub kierownika robót o zakończeniu robót i ich zgodności z Umową;

- dokumenty dotyczące podwykonawców;

- kartę gwarancyjną.

- Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zweryfikuje kompletność zgłoszenia.

- W przypadku niekompletnego zgłoszenia Zamawiający wskaże braki, a zgłoszenie nie wywołuje skutku w postaci rozpoczęcia procedury odbiorowej.

- W przypadku kompletnego zgłoszenia Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w terminie do 7 dni roboczych.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia wad istotnych, w szczególności uniemożliwiających bezpieczne lub zgodne z przeznaczeniem użytkowanie Przedmiotu Umowy Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru do czasu ich usunięcia.

- W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający może:

- dokonać odbioru z zastrzeżeniami i wyznaczyć termin ich usunięcia albo

- obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wada nie zostanie usunięta, a jej charakter pozwala na użytkowanie Przedmiotu Umowy.

- Dokonanie odbioru z wadami nieistotnymi nie wyłącza prawa do naliczania kar umownych, skorzystania 
z gwarancji, rękojmi ani dochodzenia odszkodowania.

- Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście albo przez upoważnionego przedstawiciela. Nieobecność Wykonawcy, mimo prawidłowego zawiadomienia, nie wstrzymuje odbioru.

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego 
z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego.

## § 12

### Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcom na zasadach określonych w PZP i Umowie.

- Powierzenie robót podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przedłoży Zamawiającemu projekt tej umowy przed jej zawarciem.

- Podwykonawca albo dalszy podwykonawca dołącza zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedstawionym projektem.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie świadczenia.

- Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu zgłasza pisemne zastrzeżenia, jeżeli projekt:

- jest niezgodny z dokumentami zamówienia lub Umową;

- przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni;

- zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy, w zakresie zakazanym przez art. 463 PZP;

- nie określa zakresu, wynagrodzenia lub terminu wykonania;

- uzależnia zapłatę podwykonawcy od otrzymania zapłaty przez Wykonawcę od Zamawiającego;

- przewiduje termin wykonania wykraczający poza termin realizacji Umowy;

- przewiduje krótszy okres odpowiedzialności za wady niż okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego;

- uniemożliwia prawidłowe rozliczenie robót;

- jest sprzeczny z PZP.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptację projektu.

- Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo dotyczącej robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7.

- Zasady określone powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone kopie umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów wyłączonych z tego obowiązku na podstawie dokumentów zamówienia i PZP.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

- W przypadku uchylania się Wykonawcy od zapłaty Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach określonych w art. 465 PZP.

- Kwotę zapłaconą bezpośrednio podwykonawcy Zamawiający potrąca z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty albo dokonania zapłat na sumę przekraczającą 5% wartości Umowy może stanowić podstawę odstąpienia od Umowy zgodnie z PZP.

- Jeżeli Wykonawca zmienia albo rezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w postępowaniu, zobowiązany jest wykazać, że nowy podwykonawca albo sam Wykonawca spełnia warunki udziału w stopniu nie mniejszym niż podmiot zastępowany.

## § 13

### Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością i wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

- Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia.

- Ubezpieczenie powinno obejmować co najmniej:

- szkody osobowe i rzeczowe;

- szkody powstałe w mieniu powierzonym;

- szkody wyrządzone przez podwykonawców;

- szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych;

- szkody spowodowane awarią, uszkodzeniem lub niewłaściwym zabezpieczeniem terenu robót.

- Kopię polisy wraz z dowodem opłacenia składki Wykonawca przedłoży najpóźniej w dniu zawarcia Umowy.

- W przypadku wygaśnięcia ochrony przed zakończeniem Umowy Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający jej przedłużenie nie później niż 7 dni przed upływem dotychczasowego okresu ubezpieczenia.

- Brak ciągłości ubezpieczenia uprawnia Zamawiającego do wstrzymania robót z winy Wykonawcy, naliczenia kar umownych oraz, po bezskutecznym wezwaniu, odstąpienia od Umowy.

- Ubezpieczenie nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za szkody przekraczające sumę gwarancyjną.

## § 14

### Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały Przedmiot Umowy na okres … miesięcy.

- Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Gwarancja obejmuje wszystkie roboty, materiały oraz dokumentację wykonaną przez Wykonawcę.

- Uprawnienia z gwarancji nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień z rękojmi i odszkodowawczych.

- Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zgłoszenia wady w terminie jednego dnia roboczego.

- W przypadku wady powodującej zagrożenie dla bezpieczeństwa, uniemożliwiającej korzystanie z obiektu albo mogącej spowodować dalszą szkodę Wykonawca rozpocznie działania zabezpieczające nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

- W pozostałych przypadkach Wykonawca rozpocznie usuwanie wady w terminie do 3 dni roboczych.

- Wada powinna zostać usunięta w terminie do 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia, chyba że ze względów technologicznych Zamawiający pisemnie zaakceptuje inny termin.

- W przypadku nieusunięcia wady w terminie Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu, może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji i rękojmi.

- W przypadku wymiany elementu na nowy okres gwarancji dla tego elementu biegnie na nowo.

- W przypadku istotnej naprawy okres gwarancji naprawionego zakresu biegnie na nowo.

- W pozostałych przypadkach okres gwarancji przedłuża się o czas, w którym z powodu wady nie było możliwe prawidłowe korzystanie z Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty usuwania wad, w tym koszty robocizny, materiałów, transportu, badań, zabezpieczenia i odtworzenia terenu.

- Najwcześniej 90, a najpóźniej 30 dni przed upływem gwarancji Strony przeprowadzą przegląd gwarancyjny. Ujawnione wady podlegają usunięciu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

## § 15

### Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu całego Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zwłokę w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych lub z rękojmi – w wysokości 0,2% ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za odstąpienie od Umowy albo jej wypowiedzenie przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% ceny ofertowej brutto;

- za brak wymaganej polisy, brak ciągłości ubezpieczenia lub nieprzedłożenie dokumentu ubezpieczenia – w wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień naruszenia;

- za dopuszczenie do wykonywania czynności osoby, która nie została zatrudniona na podstawie stosunku pracy mimo takiego obowiązku – w wysokości 1 000 zł za każdą osobę i każdy stwierdzony przypadek;

- za nieprzedłożenie dokumentów dotyczących zatrudnienia – w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek;

- za nieprzedłożenie kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek;

- za brak zapłaty albo nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,1% wartości brutto należnego podwykonawcy wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie mniej niż 500 zł za każdy przypadek;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek;

- za wykonywanie robót przez niezgłoszonego podwykonawcę – w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek;

- za samowolne zakrycie robót – w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek, niezależnie od obowiązku ich odkrycia;

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 30% ceny ofertowej brutto.

- Kara za odstąpienie nie wyłącza kar naliczonych przed dniem odstąpienia.

- Zamawiający może potrącić naliczone kary z wynagrodzenia Wykonawcy, po przekazaniu Wykonawcy informacji o podstawie i wysokości naliczenia.

- Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy ani usunięcia skutków naruszenia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych.

## § 16

### Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w PZP i Kodeksie cywilnym.

- Niezależnie od przypadków wynikających z przepisów prawa Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości albo w niewykonanej części, jeżeli Wykonawca:

- pozostaje w zwłoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy dłuższej niż 14 dni;

- bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót albo przerwał roboty na okres dłuższy niż 5 dni roboczych, mimo wezwania do ich podjęcia;

- wykonuje roboty niezgodnie z Umową, OPZ, przepisami albo zasadami wiedzy technicznej i nie zmienia sposobu wykonywania mimo wezwania;

- stosuje materiały niedopuszczone, niezgodne z OPZ albo niezaakceptowane;

- prowadzi roboty w sposób zagrażający bezpieczeństwu;

- nie posiada wymaganego ubezpieczenia;

- Z wyjątkiem przypadków wymagających natychmiastowej reakcji Zamawiający przed odstąpieniem wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 3 dni robocze na usunięcie naruszenia.

- Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

- W razie odstąpienia Wykonawca:

- wstrzyma roboty;

- zabezpieczy teren i wykonane roboty;

- sporządzi z Zamawiającym inwentaryzację robót;

- przekaże dokumentację dotyczącą wykonanej części;

- usunie z terenu sprzęt i materiały niewbudowane, chyba że Strony ustalą inaczej.

- Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za roboty prawidłowo wykonane, przydatne Zamawiającemu i protokolarnie zinwentaryzowane.

- Odstąpienie od niewykonanej części nie pozbawia mocy postanowień dotyczących kar, odpowiedzialności, gwarancji, rękojmi, poufności, danych osobowych i praw autorskich.

## § 17

### Siła wyższa

- Przez siłę wyższą rozumie się zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe do przewidzenia zdarzenie, któremu Strona nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

- Za siłę wyższą mogą zostać uznane w szczególności wojna, zamieszki, katastrofa naturalna, pożar o znacznych rozmiarach, akt władzy publicznej oraz inne zdarzenie spełniające warunki określone w ust. 1.

- Strona powołująca się na siłę wyższą zawiadomi drugą Stronę niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od jej wystąpienia, oraz przedstawi dowody jej wpływu na wykonanie Umowy.

- Zmiana terminu z powodu siły wyższej wymaga wykazania rzeczywistego wpływu zdarzenia oraz zawarcia aneksu zgodnie z § 18.

## § 18

### Zmiany Umowy

- Zmiana Umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadkach przewidzianych w PZP oraz niniejszym paragrafie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania w przypadku:

- wystąpienia okoliczności określonych w § 6 ust. 8;

- opóźnienia w przekazaniu całego terenu budowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego;

- wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niedotyczących Wykonawcy;

- wystąpienia siły wyższej;

- wystąpienia warunków, instalacji lub przeszkód, których nie można było racjonalnie przewidzieć na podstawie dokumentacji;

- konieczności wykonania robót dodatkowych albo zamiennych dopuszczalnych na podstawie PZP;

- odkrycia niewybuchów, niewypałów, albo innych przedmiotów wymagających wstrzymania robót;

- zmiany przepisów prawa mającej bezpośredni wpływ na sposób lub termin wykonania.

- Przedłużenie terminu może nastąpić wyłącznie o okres odpowiadający rzeczywistemu i udokumentowanemu wpływowi danej okoliczności na realizację robót.

- Zamawiający przewiduje zmianę sposobu wykonania, materiałów lub technologii, jeżeli:

- rozwiązanie przewidziane w dokumentacji okaże się niemożliwe albo niecelowe technicznie;

- na rynku pojawi się rozwiązanie równoważne lub korzystniejsze, spełniające co najmniej wszystkie wymagania OPZ;

- materiał został wycofany z produkcji lub dystrybucji;

- zmiana jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo;

- zmiana prowadzi do poprawy trwałości lub funkcjonalności bez obniżenia wymaganych parametrów.

- Zmiana materiału lub technologii wymaga uprzedniego przedstawienia przez Wykonawcę:

- szczegółowego uzasadnienia;

- dokumentów technicznych;

- porównania parametrów;

- informacji o wpływie na wynagrodzenie i termin;

- wymaganych opinii projektanta lub inspektora nadzoru.

- Wynagrodzenie może zostać zmienione wyłącznie w zakresie wynikającym z:

- robót dodatkowych lub zamiennych dopuszczonych zgodnie z PZP;

- zmiany stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany;

- zmiany zakresu dokonanej zgodnie z art. 455 PZP.

- Strona wnioskująca o zmianę przedstawi pisemny wniosek zawierający:

- opis okoliczności;

- podstawę prawną i umowną;

- dowody;

- opis wpływu na zakres, termin i wynagrodzenie;

- proponowaną treść zmiany.

- Wniosek powinien zostać złożony niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym Strona uzyskała wiedzę o okoliczności uzasadniającej zmianę, chyba że zachowanie terminu nie było możliwe.

- Zmiana wymaga aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, pod rygorem nieważności.

- Nie stanowi zmiany Umowy:

- zmiana danych teleadresowych;

- zmiana osób wskazanych do kontaktu;

- aktualizacja harmonogramu niewpływająca na termin końcowy;

## § 19

### Prawa do dokumentacji

- Z chwilą przekazania dokumentacji powykonawczej Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego 
w § 9, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentów stanowiących utwory.

- Przeniesienie następuje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką;

- wprowadzanie do pamięci komputera, systemów informatycznych i baz danych;

- drukowanie, kopiowanie i archiwizowanie;

- udostępnianie organom administracji, zarządcom infrastruktury, projektantom, wykonawcom i innym podmiotom;

- wprowadzanie zmian, aktualizacji i uzupełnień;

- wykorzystywanie przy eksploatacji, remontach, przebudowie i rozbudowie;

- publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie praw zależnych.

- Wykonawca przenosi własność nośników, na których dokumentacja została utrwalona.

- Wykonawca zapewnia, że dokumentacja nie narusza praw osób trzecich, i przejmuje odpowiedzialność 
za roszczenia z tego tytułu.

## § 20

### Poufność i dane osobowe

- Strony zobowiązane są zachować w poufności informacje uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności dotyczące organizacji Stron, ich pracowników, klientów, technologii, procedur, infrastruktury oraz sytuacji finansowej i majątkowej.

- Obowiązek poufności nie dotyczy informacji:

- podanych do publicznej wiadomości przez uprawniony podmiot;

- ujawnianych za pisemną zgodą drugiej Strony;

- których ujawnienie wynika z przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu;

- podlegających udostępnieniu na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej albo PZP.

- Obowiązek poufności obowiązuje przez okres realizacji Umowy i przez 5 lat po jej zakończeniu, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres.

- Każda ze Stron jest odrębnym administratorem danych osobowych swoich pracowników, przedstawicieli i osób wskazanych do realizacji Umowy.

- Strony przetwarzają dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonywania, rozliczenia i dochodzenia roszczeń z Umowy.

- Strony zobowiązują się przekazać osobom, których dane udostępniają, wymagane informacje o przetwarzaniu danych.

- Jeżeli realizacja Umowy będzie wymagała powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia zgodną z art. 28 RODO przed rozpoczęciem przetwarzania.

- Wykonawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające poufność, integralność, dostępność i odporność systemów oraz ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem.

## § 21

### Komunikacja i przedstawiciele Stron

- Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów i dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją Umowy są:

- po stronie Zamawiającego: ……………………………, telefon: ……………………, e-mail: ………………;

- po stronie Wykonawcy: ……………………………………,telefon: …………………, e-mail: ………………….

- Osoby wskazane w ust. 1 nie są upoważnione do zmiany Umowy ani zaciągania zobowiązań finansowych, chyba że posiadają odrębne umocowanie.

- Korespondencja związana z realizacją Umowy będzie kierowana:

- do Zamawiającego:

- do Wykonawcy:

- Korespondencja może być przekazywana za pośrednictwem platformy zakupowej, poczty elektronicznej, przesyłki poleconej albo firmy kurierskiej, chyba że Umowa wymaga szczególnej formy.

- Zmiana danych kontaktowych wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

## § 22

### Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji, przekazu, sprzedaży, zastawienia ani innego rozporządzenia wierzytelnością wynikającą z Umowy.

- Czynność dokonana bez zgody Zamawiającego jest wobec Zamawiającego bezskuteczna.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy:

- PZP;

- Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy o robotach budowlanych;

- Prawa budowlanego;

- przepisów dotyczących budynków użyteczności publicznej;

- przepisów o ochronie środowiska, odpadach, BHP i ochronie przeciwpożarowej.

- Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

- Spory będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne albo bezskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia stosuje się regulację zgodną z prawem i możliwie najbliższą celowi gospodarczemu Stron.

- Umowę sporządzono: [wybrać właściwe]

- w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron; albo

- w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi upoważnionych przedstawicieli Stron.

- Integralną część Umowy stanowią:

- załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

- załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;

- załącznik nr 3 – harmonogram rzeczowo-terminowy po jego uzgodnieniu;

- załącznik nr 4 – kopia polisy OC wraz z dowodem opłacenia składki;

- załącznik nr 5 – karta gwarancyjna;

- załącznik nr 6 – wykaz podwykonawców, jeżeli dotyczy;

- załącznik nr 7 – kopie uprawnień.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

…………………………………… ……………………………………

Zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Ofercie

Zgodnie z deklaracją w Ofercie Wykonawcy