

		 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach


           Załącznik nr 5 do SWZ

PROJEKT
UMOWA NR KU.2301.107.2026

zawarta w dniu ……………….. 2026 roku w Kielcach pomiędzy:
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach;  25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
……………………. – …………….
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
(nazwa firmy) …………….., z siedzibą w …………..……. przy ulicy ……………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………..., wysokość kapitału zakładowego (art. 206 § 1 pkt. 4 k.s.h.), a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego (art. 374 § 1 pkt. 4 k.s.h.), zwaną w dalszej części „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
……………………… – …………………
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) (imię i nazwisko) …………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą ……………… z siedzibą w ……………… przy ulicy ……………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: …………….., numer REGON: …………….., zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
……………….…….. – ………………….

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.),  zwanej dalej „ustawą PZP”, została zawarta umowa następującej treści: 
§ 1.
Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, polegających na rozbudowie parkingu przy Wydziale Humanistycznym na terenie Kampusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2. Wykonawca zobowiązuje się na mocy niniejszej umowy do:
1) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla określenia zakresu prac koniecznych do wykonania w ramach niniejszej umowy, 
2) opracowania dokumentacji geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne,
3) sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej (zwanej dalej również „dokumentacją projektową”), która to dokumentacja będzie zgodna z zasadami sztuki budowalnej oraz z obowiązującymi przepisami prawa, 
4) przygotowania i złożenia wniosku oraz uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
5) wykonania robót budowlanych, zgodnie z przygotowaną dokumentacją oraz wytycznymi zawartymi w PFU.
3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w dwóch etapach:
1) Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także następującymi dokumentami, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy:
a) Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ),
b) Programem Funkcjonalno - Użytkowym (PFU),
c) Ofertą Wykonawcy,
- oraz uzyskaną prawomocną i ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę,
2) Etap II – wykonanie robót budowlano - instalacyjnych, obejmujący:
a) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlano - instalacyjnych,
b) stały nadzór geodezyjny,
c) wykonanie robót budowlanych na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę oraz warunkami i zakresem określonym w PFU,
d) odbiór i udzielenie nieodpłatnej gwarancji na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy,
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z aktualizacją w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
f) uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeżeli będzie ona wymagana przepisami prawa.
4. Zamawiający oświadcza, że wszystkie roboty budowlano-instalacyjne realizowane będą na terenie działek przy ul. Uniwersyteckiej 17, 25-406 Kielce, będących własnością Zamawiającego.
5. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami i normami, a w szczególności z przepisami i normami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.) oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
6. Wykonawca, po odbyciu wizji lokalnej przedmiotowej nieruchomości przed złożeniem oferty, oraz po zapoznaniu się z SWZ oraz warunkami wykonania umowy, oświadcza, że:
1) zapoznał się z miejscem prowadzenia robót,
2) zdobył wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
3) warunki prowadzenia robót są mu znane i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń,
4) nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.
§ 2.
Wymogi w zakresie opracowania i przekazania dokumentacji sporządzonej w ramach Etapu I oraz przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji
1. Na realizację Etapu I składa się opracowanie dokumentacji projektowej, która musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i zawierać wszelkie opracowania i uzgodnienia wymagane prawem, w tym m.in. z ustawą Prawo budowlane, ustawą PZP, a także Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz robót budowlanych i zasadami ochrony przeciwpożarowej.
2. Dokumentacja projektowa musi zostać opracowana zgodnie art. 99 - 103 ustawy PZP, w tym w szczególności:
1) Wykonawca nie może opisywać dokumentacji w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów (art. 99 ust. 4 ustawy PZP);
2) Wykonawca, opracowując dokumentację projektową, może ją opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie może opisać dokumentacji projektowej w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" (art. 99 ust. 5 ustawy PZP);
3) jeżeli dokumentacja została opisana w sposób, o którym mowa w pkt 1 i 2, Wykonawca wskazuje w opracowaniu projektowym kryteria stosowane w celu oceny równoważności, zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy (art. 99 ust. 6 ustawy PZP).
3. Wykonawca oświadcza, że Etap I umowy zostanie zrealizowany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt i własnym staraniem wszelkich niezbędnych dokumentów koniecznych do pełnej i zgodnej z prawem realizacji zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz koniecznych do uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym w szczególności wszelkich zgód, uzgodnień, pozwoleń, odstępstw, dodatkowych opracowań projektowych, opracowań pomocniczych, badań i ekspertyz. Wszelkie uzgodnienia i decyzje będą pozyskiwane przez Wykonawcę na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, za wyjątkiem oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
5. Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich w formie projektu koncepcyjnego Zamawiającemu celem zatwierdzenia, na zasadach określonych w PFU.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowo wykonaną dokumentację. Zmiany 
w projekcie nie są podstawą do zwiększenia wartości umowy jak również terminu zakończenia budowy.
7. W przypadku konieczności poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów wynikających z wad dokumentacji projektowej (np. konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych nieujętych w w/w dokumentacji) Zamawiający obciąży kosztami tych robót Wykonawcę.
8. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa osobiste i majątkowe do wykonanej dokumentacji projektowej, zarówno w całości, jak i do jej poszczególnych elementów, w tym w szczególności do wszelkich opracowanych materiałów, wersji roboczych i opracowań (łącznie zwanych dalej także „Utworem”), nie będą w żaden sposób ograniczone, oraz że będą one wolne od praw i roszczeń osób trzecich.
9. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego płatności częściowej za realizację Etapu I, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji projektowej, jak i do jej poszczególnych elementów, w tym w szczególności do wszelkich opracowanych materiałów, wersji roboczych i opracowań.
10. W przypadku wykonania dokumentacji projektowej przy pomocy podwykonawców lub pracowników (jeżeli autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne nie przechodzą automatycznie na Wykonawcę jako pracodawcę zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24), Wykonawca zobowiązuje się uzyskać od nich oświadczenia, na mocy których osoby te bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na Zamawiającego oraz udzielą Zamawiającemu wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych, tj. rozporządzanie i korzystanie z wszelkich utworów zależnych - w zakresie wynikającym z dalszych ustępów niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany będzie przy odbiorze dokumentacji przekazać Zamawiającemu po jednym egzemplarzu takich oświadczeń.
11. Wartość płatności częściowej, określonej w § 10 ust. 3 pkt 1, obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiającego własności egzemplarzy Utworu i nośników, na których Utwór utrwalono, a także wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiającego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu.
12. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do całości dokumentacji projektowej, jak i jej poszczególnych elementów, następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium lub ilości egzemplarzy oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – kserowanie, skanowanie oraz kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową utrwalono:
a) użytkować na własny użytek, w tym dla potrzeb ustawowych lub statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać dokumentację lub jej dowolną część, a także ich kopie:
- innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań dokumentacji,
- wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji warunków zamówienia lub innych dokumentów zamówienia,
- innym wykonawcom, jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania prac,
- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
b) wykorzystywać Utwór lub jego dowolną część do prezentacji,
c) wprowadzać dokumentację lub jej część do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych,
d) wprowadzać dokumentację lub jej część do obrotu (w tym w drodze użyczenia lub najmu), 
e) przesyłać dokumentację lub jej część za pomocą sieci multimedialnej, w tym sieci Internet,
3) wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową, na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów;
4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, w tym w sieci Internet, za pomocą video lub audio, poprzez łącze kablowe, stację bezprzewodową, przez satelitę, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
5) umieszczanie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego;
6) sporządzanie wersji obcojęzycznych w dowolnej liczbie egzemplarzy;
7) dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w dokumentacji projektowej oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienioną dokumentacją projektową.
13. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego przez osoby trzecie roszczeń z tytułu rozporządzania lub korzystania z dokumentacji projektowej, w szczególności z powodu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych, Wykonawca naprawi wyrządzoną z tego tytułu szkodę, przejmie i zaspokoi wynikające z tego tytułu roszczenia względem Zamawiającego, zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, postępowań, szkód, kar umownych lub wszelkich innych wydatków powstałych w związku z rozporządzaniem lub korzystaniem z Utworu, a w razie zaspokojenia takich roszczeń przez Zamawiającego – zwróci Zamawiającemu poniesione wydatki i naprawi wyrządzoną szkodę.
14. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w trakcie realizacji Etapu I, Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w zakresie określonym w niniejszym paragrafie – w odniesieniu do tej dokumentacji projektowej i jej elementów, które zostały przez Zamawiającego odebrane do momentu odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia jedynie za wykonane i odebrane przez Zamawiającego części dokumentacji projektowej.
§ 3.
Ogólne warunki wykonania robót budowlanych w ramach Etapu II
1. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim na placu budowy, jak również w innych miejscach na terenie Kampusu UJK, w których będą wykonywane roboty lub inne czynności w toku realizacji robót budowlanych. 
2. Wykonawca na własny koszt doprowadzi do stanu poprzedniego mienie Zamawiającego lub mienie osób trzecich zniszczone lub naruszone wskutek realizacji niniejszej umowy.
3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas robót budowlanych istniejących elementów zagospodarowania terenu (trawników, ciągów pieszych, nasadzeń) lub spowodowania szkód powstałych w istniejących sąsiadujących budynkach, elementy te Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć na własny koszt.
4. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada na własny koszt i ryzyko za organizację, należyte oznaczenie i zabezpieczenie zaplecza i terenu budowy, w tym mienia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich odpadów i innych pozostałości powstałych w trakcie realizacji umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W razie zaniechania wykonania ww. obowiązków czynności porządkowe mogą zostać wykonane bezzwłocznie przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za znajdujące się na placu budowy materiały urządzenia oraz wyposażenie, które winien zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
6. Rozliczenie kosztów energii elektrycznej oraz wody, zużytych na potrzeby realizacji zadania, zostanie dokonane wg wskazań podliczników zamontowanych przez Wykonawcę, na jego koszt.
7. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP).
§ 4.
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlano - instalacyjne zgodnie z projektem, umową, PFU, uzyskanym pozwoleniem na budowę, warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zachowania należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy;
2) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej umowy, 
3) prowadzenia robót zgodnie z niniejszą umową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami BHP oraz zasadami wiedzy technicznej, wskazówkami i zaleceniami inspektorów nadzoru oraz sztuką budowlaną;
4) protokolarnego odebrania Placu budowy na warunkach przewidzianych w Umowie oraz do jego odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia, a także do przystosowania do potrzeb prowadzenia robót budowlanych;
5) umożliwienia wstępu na miejsce objęte robotami pracownikom Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych w ustawie Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą;
6) do przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem;
7) pisemnego zgłoszenia gotowości do odbiorów;
8) sporządzania i przedstawiania Zamawiającemu do akceptacji raportów z budowy dokumentujących m.in. wykonane prace, liczbę osób zatrudnionych na budowie przy poszczególnych rodzajach prac, otrzymane dostawy materiałów oraz wszelkie inne istotne zdarzenia;
9) zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie żądania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, w terminie 3 dni od daty wykonania tych robót. Z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu strony sporządzą protokół lub zostanie wprowadzony zapis w dzienniku budowy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
10) zabezpieczenia istniejących i wykonanych robót budowlanych przez cały czas realizacji Umowy. Wszelkie szkody powstałe w istniejących i wykonanych, a nienależycie zabezpieczonych przez Wykonawcę robotach budowlanych, będą przez niego naprawione na jego koszt;
11) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru w terminie zgłoszenia robót do odbioru końcowego;
12) zapewnienia we własnym zakresie wszelkich urządzeń, narzędzi i materiałów niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz do stosowania materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu w budownictwie, posiadających wymagane prawem atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia i specyfikacje techniczne. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich i stanowiących własność Wykonawcy;
13) składowania materiałów i urządzeń nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także usuwania na bieżąco na własny koszt i ryzyko wszelkich odpadów oraz śmieci z terenu budowy, przestrzegając obowiązujących przepisów;
14) pełnienia stałego nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót objętych umową oraz koordynacji robót realizowanych przez podwykonawców, w tym zapewnienia stałej obecności kierownika budowy;
15) zorganizowania na własny koszt końcowego odbioru przez odpowiednie organy administracyjne oraz instytucje, wszystkich robót podlegających odbiorowi oraz przekazanie Zamawiającemu otrzymanych protokołów/dokumentów/decyzji;
16) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie robót, zapewnianie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno- techniczne stosowane w trakcie realizacji prac;
17) zapewnienia nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami budowlano - instalacyjnymi. 
W szczególności nadzór autorski obejmować będzie obowiązki polegające na:
a) stwierdzaniu w toku realizowanej inwestycji zgodności robót budowlano - instalacyjnych z projektem budowlanym i uzyskanym prawomocnym pozwoleniem na budowę,
b) wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań, w szczególności jeżeli w dokumentacji projektowej były one nieczytelne, niekompletne lub nie były ujęte,
c) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, przy czym rozwiązania zamienne nie mogą prowadzić do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu zakończenia budowy,
d) opracowywania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie rozwiązań zamiennych, o których mowa w lit. c, których wykonanie może być konieczne w trakcie realizacji robót budowlanych oraz wprowadzaniu poprawek, wynikających w szczególności z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym, błędów projektowych, braków w dokumentacji projektowej lub jej niedostatecznego stopnia szczegółowości,
e) podejmowania wszelkich działań, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającego uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli jest ona wymagana,
f) konsultacji z wytwórcami, dostawcami, dystrybutorami materiałów używanych do realizacji robót budowlano - instalacyjnych,
g) wizytowaniu terenu budowy na żądanie Zamawiającego, udziale w pracach komisji technicznych i naradach technicznych organizowanych na terenie budowy przez Zamawiającego – zgodnie z PFU lub na jego wezwanie;
18) posiadania ważnego i opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy, przy czym w przypadku, gdy polisa oc, którą wykazał się Wykonawca na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, nie obejmuje całego terminu realizacji umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia tej polisy albo zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dowodu przedłużenia posiadanej polisy (albo przedłożenia nowej polisy) wraz z dowodem uiszczenia składki w terminie 7 dni od dnia upływu terminu ważności dotychczasowej polisy, bez dodatkowego wezwania. W przypadku zawarcia nowej umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie może być niższa niż suma ubezpieczenia wykazana na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, za swoje działania i zaniechania oraz za działania i zaniechania wszystkich swoich pracowników, jak również osób pracujących na jego rzecz, podwykonawców i dalszych podwykonawców, w tym za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy, zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii, niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego prowadzenia robót. Zgody lub akceptacje Zamawiającego nie mają wpływu na zakres i przedmiot odpowiedzialności Wykonawcy w szczególności za wybór i dobór urządzeń oraz instalacji.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne niedoszacowanie, błędne rozpoznanie zakresu przedmiotu zamówienia czy błędy projektowe. Zmiany w dokumentacji projektowej, których potrzeba wprowadzenia wynika z realizowania przez Wykonawcę nadzoru autorskiego, nie mogą być podstawą do podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego oraz terminu zakończenia budowy zawartego w umowie.
6. Wykonawca podejmie ponadto na swój koszt wszelkie działania, w celu uniknięcia jakiejkolwiek zwłoki związanej z terminowym wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności z własnej inicjatywy albo na żądanie Zamawiającego zwiększy liczbę osób lub sprzętu, przy pomocy których wykonuje umowę albo też dokona odpowiednich zmian w organizacji lub w czasie wykonywania robót.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu opłat i kar nałożonych przez stosowne organy administracji publicznej w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, związanych z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności dotyczących ochrony środowiska.
8. Roboty wykonywane będą na wyznaczonym terenie przeznaczonym na parking w związku z czym Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za obiekt z dniem protokolarnego przekazania placu budowy.
9. Na terenie przyległym do inwestycji, będącej przedmiotem umowy istnieją obiekty użytkowane przez Zamawiającego, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa oraz współpracy z Kierownikiem obiektu.
§ 5.
Terminy wykonania umowy
1. Terminy wykonania umowy ustala się następująco:
1) zakończenie Etapu I nastąpi do 25 tygodni od dnia zawarcia umowy i zakończy się przekazaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaną ostateczną i prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę,
2) zakończenie Etapu II, nastąpi w terminie do 38 tygodni od dnia zawarcia umowy, po wcześniejszym przekazaniu placu budowy na warunkach przewidzianych w § 8.
2. Za termin wykonania Etapu II przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru – gotowości do odbioru przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej (powykonawczej), z zastrzeżeniem ust. 6. Zapis zdania poprzedniego nie ma zastosowania w przypadku przerwania czynności odbioru, lub stwierdzenia usterek/wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy w protokole odbioru końcowego, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 1 lit. b.
3. Strony ustalają, iż warunkiem koniecznym zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy jest uprzednie ostateczne zakończenie wszystkich robót budowlanych, do wykonania których na podstawie umowy zobowiązany jest Wykonawca oraz uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
4. Do zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca obowiązany jest załączyć: 
1) dokumenty potwierdzające utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.);
2) komplet dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zgodnie z postanowieniami PFU, komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie na materiały i urządzenia, w tym: oświadczenia Wykonawcy, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, instrukcje użytkowania, świadectwa jakości i atesty, itp.
5. Jako ostateczne zakończenie robót, o którym mowa w ust. 3, należy rozumieć zupełne wykonanie wszystkich robót budowlano - instalacyjnych opisanych w SWZ oraz dokumentacji projektowej.
6. Dokonane przez Wykonawcę zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu Umowy:
1) bez wymaganego oświadczenia inspektora nadzoru, lub
2) pomimo faktycznego niezakończenia robót, w szczególności pomimo ich dalszego wykonywania, lub 
3) bez wymaganej dokumentacji odbiorowej, o której mowa w ust. 4, 
4) bez przedłożenia prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- nie wywołuje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie zostało złożone.
7. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić kary umowne w wysokości określonej w § 13 Umowy.
§ 6.
1. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą w czasie trwania umowy, udzielając niezbędnych informacji, wyjaśnień oraz precyzując swoje wymagania.
2. Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru:
1) inż. Wojciech Kundera – Inspektor branża konstrukcyjno-budowlana,
2) inż. Artur Janaszek  – Inspektor branża instalacyjna elektryczna,
3) mgr inż. Jakub Dobek  – Inspektor branża instalacyjna sanitarna.
Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z zakresem obowiązków określonych w niniejszej umowie.
3. Wykonawca powołuje Kierownika budowy, tj. Pana/Panią …………………… i który/a będzie działać w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją robót budowlanych, posiadającym uprawnienia budowlane z branży drogowej oraz będzie reprezentować Wykonawcę przed Zamawiającym, oraz kierowników robót branżowych:
a) branża sanitarna …………………………………………………
b) branża elektryczna ………………………………………………
4. W przypadku zamiany Inspektora Nadzoru, projektanta, Kierownika budowy lub Kierownika robót branżowych, Strony informują się na piśmie. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga sporządzenia aneksu, przy czym nowe osoby obejmujące określone funkcje, będą spełniać co najmniej takie same warunki/wymagania, jakie zostały przewidziane dla tych funkcji.
§ 7.
1. W czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca:
1) będzie utrzymywał miejsce prowadzenia robót i przejścia oraz drogi dojazdowe do budynku w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na bieżąco usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne na własny koszt, a także zapewni porządek i utrzyma teren robót w czystości,
2) właściwie zabezpieczy miejsce prowadzenia prac zapewniając odpowiednie oznakowanie terenu robót - za szkody powstałe w miejscu prowadzenia prac do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych,
3) będzie przestrzegał zasad technologii i jakości wykonawstwa zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi i prawem budowlanym,
4) będzie realizował przedmiot umowy w sposób gwarantujący stałe, niezakłócone użytkowanie sąsiednich obiektów przez cały okres trwania robót budowlanych,
5) Wykonawca na własny koszt dokona utylizacji materiałów, które zgodnie z ustawą 
o odpadach podlegają utylizacji.
6) będzie organizował narady koordynacyjne na budowie z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie lub na wezwanie.
2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce prowadzenia prac, drogi, przejścia, a także teren wokół budynku i przekazać je Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
§ 8.
Przekazanie terenu robót
1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót przeznaczony do celów realizacji umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia protokolarnego odbioru Etapu I.
2. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do przekazania terenu robót przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, celem realizacji robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
§ 9.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlano - instalacyjne z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
3. Wykonawca przed zamówieniem materiałów oraz urządzeń przedłoży kartę materiałową produktu w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru (branżowego).
4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, deklarację zgodności materiałów, karty technologiczne materiałów oraz DTR. 
§ 10.
Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, ustala się w wysokości: brutto ………….zł, w tym podatek VAT, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik do niniejszej umowy.
3. Zamawiający przewiduje następujące płatności:
1) płatność częściowa po wykonaniu Etapu I (obejmująca również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w § 2) w wysokości nie większej niż 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1,
2) płatność końcową po zakończeniu realizacji wszystkich prac objętych zakresem Etapu II – w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wysokością dokonanej płatności częściowej, o której mowa w pkt. 1, a wysokością całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
4. Wynagrodzenie, o którym w ust. 2 zawiera wszelkie składniki cenotwórcze niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy (w tym wszystkie czynniki mające wpływ na wysokość ceny ofertowej) i stanowi ostateczne i nieprzekraczalne wynagrodzenie Wykonawcy bez względu na rzeczywiste nakłady pracy i inne nakłady. 
5. Wynagrodzenie, o którym w ust. 2, zawiera w szczególności wszelkie koszty opracowania dokumentacji i wykonania robót budowlanych bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, jak również koszty nieujęte w tej dokumentacji, a związane z realizacją zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zarówno w okresie realizacji umowy, jak i w okresie rękojmi i gwarancji, w tym w szczególności koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, zabezpieczenia we własnym zakresie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy, koszty odbiorów, uzgodnień itp.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją usług, robót i dostaw objętych umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niewłaściwego oszacowania jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.
7. Niedoszacowanie, pominięcie oraz błędy spowodowane nierzetelną inwentaryzacją, błędy projektowe, brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót, przy czym ograniczenie to nie będzie przekraczało 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2.
9. W przypadku określonym w ust. 8 Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość niezrealizowanych prac z uwzględnieniem wartości niewykorzystanych materiałów, jeśli zawiadomi Wykonawcę o ograniczeniu robót w terminie 14 dni przed terminem rozpoczęcia planowanych prac. W przypadku zawiadomienia Wykonawcy o ograniczeniu zakresu robót w terminie krótszym niż 14 dni przed ich rozpoczęciem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie o wartość niezrealizowanych prac, przy czym jeżeli Wykonawca nie będzie mógł wykorzystać zakupionych materiałów do innych robót wynikających z umowy, Zamawiający zobowiązany będzie do odkupienia tych materiałów, chyba że Wykonawca zdecyduje o ich wykorzystaniu przez siebie w ramach prowadzonej działalności. 
10. Zamawiający będzie otrzymywał faktury poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF). Faktura w adnotacjach/informacjach dodatkowych musi zawierać następujące informacje: umowa (która dotyczy faktury) z dnia ...... o numerze ......., osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: ........ Załączniki do faktur będą przez Wykonawcę wysyłane na adres: kancelaria@ujk.edu.pl.
11. Jeżeli Wykonawca nie jest zobligowany do wystawiania faktur sprzedażowych na platformie KSeF, faktury będą dostarczane w sposób tradycyjny lub elektronicznie na adres: kancelaria@ujk.edu.pl.
12. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy ani dokonać przekazu na osoby trzecie. 
13. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy, Wykonawca przedstawi dowód zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu.
§ 11.
1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2, nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawione faktury wystawiane w związku z realizacją Etapu I i Etapu II.
2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury:
1) za realizację Etapu I – będzie protokół odbioru Etapu I sporządzony na podstawie procedury odbiorowej, o której mowa w § 15 ust. 1,
2) za realizację Etapu II – będzie protokół końcowy, zgodnie procedurą odbiorową, o której mowa w § 15 ust. 2.
3. Wynagrodzenie każdorazowo płatne będzie w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
4. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty odbioru częściowego/końcowego sporządza i przekazuje Zamawiającemu fakturę za wykonane prace.
5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Dane płatnika: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5.
7. Wszystkie roboty nieujęte w umowie i wykonane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, będą traktowane jako roboty wykonane samowolnie przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko (wynagrodzenie za te roboty nie przysługuje). Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku konieczności wykonania robót nieujętych w umowie informować niezwłocznie na piśmie Zamawiającego i przed przystąpieniem do tych robót uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na ich wykonanie.
8. W przypadku realizacji robót budowlanych lub ich części przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w art. 464 ust. 1 ustawy PZP, warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedłożenie wraz z fakturą oświadczenia tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców o niezaleganiu odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy względem tych podmiotów z płatnościami. 
9. Do faktury Wykonawca załącza oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o dokonaniu zapłaty w całości wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, a tymi podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
10. Złożenie przez Wykonawcę faktury za roboty, które zostały wykonane przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bez wymaganego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, stanowi istotne naruszenie Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony jest w tej sytuacji do odmowy zapłaty i zwrotu faktury celem uzupełnienia brakującego oświadczenia.
11. W przypadku uchylenia się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od obowiązku zapłaty wynagrodzenia względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na zasadach przewidzianych w art. 465 PZP.
§ 12.
Obowiązek przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo 
1. W przypadku wykonania robót budowlanych za pomocą podwykonawców, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej ewentualnych zmian.
2. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych, od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian. Zamawiający, zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.
Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest równoznaczne ze zgodą na zawarcie umowy lub wprowadzeniem do niej zmian.
3. Wykonawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zwarcia poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o podwykonawstwo:
1) których przedmiotem są roboty budowlane i instalacyjne,
2) których przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 2, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 2. Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu w terminie określonym zgodnie z ust. 2, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do określenia w umowach z podwykonawcami zasad zapłaty wynagrodzenia. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku. W przypadku, jeżeli termin zapłaty jest dłuższy, Zamawiający informuje Wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości:
1) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - 100 zł za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
2) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości odpowiednio  200,00 zł w przypadku projektu umowy, 100,00 zł w przypadku projektu zmiany umowy, za każdy stwierdzony przypadek,
3) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonych kopii umów wskazanych w ust. 3 lub ich zmiany, w wysokości odpowiednio 200,00 zł w przypadku kopii umowy, 100,00 w przypadku jej zmiany, za każdy stwierdzony przypadek,
4) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty podwykonawcy, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki we wprowadzeniu zmian, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
7. Przepis ust. 1 – ust. 5 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
8. Postanowienia niniejszego paragrafu (z zastrzeżeniem ust. 6) stosuje się odpowiednio do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkładając Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
§ 13.
Kary umowne 
1. Strony przewidują także możliwość naliczenia kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych:
a) za zwłokę w dotrzymaniu terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 - w wysokości 250,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2,
b) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2,
c) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 250,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10 % wartości umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2,
d) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad/usterek w okresie gwarancji lub rękojmi, które uniemożliwiają używanie budynku w wysokości 250,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2,
e) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zasadami określonymi w § 12, w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
f) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 21 ust. 1 w wysokości 500,00 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na umowę o pracę osób, o których mowa w § 21 ust. 1,
g) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 21 ust. 1 w wysokości 500,00 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o pracę, o których mowa w § 21 ust. 1,
h) za zwłokę w dotrzymaniu terminu przedłożenia Zamawiającemu dowodu przedłużenia posiadanej polisy (albo przedłożenia nowej polisy) wraz z dowodem uiszczenia składki, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 18 – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2,
i) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2,
2) Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty przez Zamawiającego kar umownych:
a) za zwłokę w odbiorze dokumentacji projektowej - w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2,
b) za zwłokę w przekazaniu miejsca robót - w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2,
c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2, przy czym zapis ten nie ma zastosowania w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na zasadach określonych w art. 456 ust. 1 ustawy PZP.
2. Strony są uprawnione do dochodzenia na zasadach kodeksu cywilnego odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
3. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
4. Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, nie może przekroczyć 10% wartości umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2.
5. Ciężar wykazania przesłanek umożliwiających odstąpienie od nałożenia kary umownej, ciąży na tej Stronie, na którą może być, zgodnie z postanowieniami umowy, nałożona kara umowna.
§ 14.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 456 ustawy PZP.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości lub części niniejszej umowy również w następujących przypadkach:
1) w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji niniejszej umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;
2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;
4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacją projektową, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego,
5) jeżeli, zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 3 lit. b, w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, które nie nadają się do usunięcia, a które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
6) jeżeli zwłoka Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z Etapów wyniesie co najmniej 14 dni,
	- wówczas odstąpienie Zamawiającego będzie traktowane jako dokonane z przyczyn dotyczących Wykonawcy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 2.,
4. Uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2, nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) obowiązki obciążające Wykonawcę:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;
b) zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,
c) zgłoszenie do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, 
d) niezwłoczne, najpóźniej w terminie 30 dni, usunięcie z terenu budowy urządzeń dostarczonych lub wzniesionych przez Wykonawcę,
2) obowiązki obciążające Zamawiającego:
a) dokonanie odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
b) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór miejsca prowadzenia robót.
§ 15.
Zasady odbioru prac wykonanych w ramach Etapów
1. Strony ustalają następujące zasady odbioru prac wykonanych w ramach Etapu I:
1) Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej przekaże tę dokumentację protokolarnie Zamawiającemu,
2) dokumentację projektową, o której mowa w ust. 1, należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz wersji edytowalnej (dwg, kst, ath, doc), zgodnie z PFU. Wersja elektroniczna musi być zgodna z wersją papierową, tzn. ma zawierać wszystkie wprowadzone zmiany, podpisy i pieczątki oraz dokumenty uzgadniające i zatwierdzające oraz opinie, decyzje itp. w formacie PDF i JPG. Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Ostateczna i prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę zostanie przekazana Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej.
3) przekazując dokumentację projektową, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) oświadczenie Wykonawcy, że dokumenty składające się na dokumentację projektową zostały wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że zostały wykonane  w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,
b) oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja projektowa nie została opisana w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a w przypadku, gdy dokumentacja została opisana poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny” oraz zostały wskazane kryteria równoważności (§ 2 ust. 2 pkt 2) w ilości adekwatnej dla danego rodzaju materiału, urządzenia, technologii wykonania itp., odpowiednie do charakteru robót, które mają być zaprojektowane zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy,
c) oświadczenie Wykonawcy, że wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersją elektroniczną (łącznie z pieczęciami i podpisami),
d) oświadczenie Wykonawcy, że przysługują mu pełne prawa autorskie do dokumentacji projektowej oraz że dokumentacja projektowa nie narusza praw osób trzecich,
e) oświadczenia pracowników lub podwykonawców, o których mowa w § 2 ust. 10,
4) Zamawiającemu przysługuje 7 dni na dokonanie sprawdzenia dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę pod kątem kompletności, wad oraz niezgodności dokumentacji projektowej z umową,
5) Przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej do sprawdzenia nie jest równoznaczne z odbiorem prac i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury,
6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności, wad lub niezgodności dokumentacji projektowej z umową, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin usunięcia wad i niezgodności występujących w dokumentacji, nie dłuższy niż 14 dni,
7) po sprawdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego i stwierdzeniu należytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w ramach Etapu I, Zamawiający potwierdzi odbiór dokumentacji projektowej podpisując protokół zdawczo-odbiorczy, co upoważni Wykonawcę do wystawienia faktury VAT za realizację umowy w ramach tego Etapu,
8) podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady dostarczonej dokumentacji,
2. Strony ustalają następujące zasady odbioru prac wykonanych w ramach Etapu II:
1) Strony ustalają następujące odbiory robót:
a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 9,
b) końcowy odbiór robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku usterek w protokole odbioru końcowego, za datę wykonania robót przyjmuje się datę zgłoszenia robót do odbioru,
c) odbiór w okresie gwarancji i rękojmi – dokonywany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji,
2) Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych,
3) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub wyznaczyć termin ich usunięcia,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
· jeżeli umożliwiają one używanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
· jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz drugi,
4) Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na ewentualne usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad,
5) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad w formie pisemnej oraz do żądania ponownie wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych,
6) protokół odbioru podpisany przez obie strony stanowi podstawę do żądania zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty i do wystawienia faktury VAT, o ile stwierdza brak wad nienadających się do usunięcia oraz uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy. W pozostałych przypadkach tj. stwierdzenia wad możliwych do usunięcia albo nienadających się do usunięcia, ale umożliwiających korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, protokół winien wskazywać ustalenia co do terminu usunięcia wad albo obniżenia ceny.
§ 16.
Gwarancja i rękojmia na prace wykonane w ramach Etapu I
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na wykonaną dokumentację projektową na okres równy okresowi gwarancji na roboty budowlane, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1.
2. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi odpowiada za wady dokumentacji, w szczególności za:
1) niezgodność dokumentacji projektowej w stosunku do umowy obejmującej wykonanie prac projektowych,
2) nieprzydatność dokumentacji względem prowadzonych na jej podstawie robót budowlanych,
3) niezgodność dokumentacji z wytycznymi dostarczonymi przez Zamawiającego,
4) błędy dotyczące wyliczeń w projekcie,
5) nieprawidłowe rysunki, schematy czy wadliwe rozstrzygnięcia techniczne,
6) braki dokumentacji i załączników do niej, które stanowią wymóg przepisów lub regulacji.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za będące następstwem wad dokumentacji projektowej szkody, jakie powstaną w trakcie realizacji i po odbiorze robót wykonanych w oparciu o tę dokumentację. Z odpowiedzialności powyższej nie zwalnia Wykonawcy bezusterkowy odbiór dokumentacji.
4. Ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji wady dokumentacji projektowej zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, chyba że ze względów technicznych lub technologicznych strony uzgodnią dłuższy termin. Obowiązek ten dotyczy również konieczności zmiany w dokumentacji, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z decyzji organów administracji.
§ 17.
Gwarancja i rękojmia na prace wykonane w ramach Etapu II
1. Strony postanawiają, że Wykonawca na wykonane roboty budowlane i dostarczone, wbudowane, użyte materiały, itp. do wykonania przedmiotu umowy udziela niniejszym: 
1) gwarancji jakości na okres ……… m-cy,
2) rękojmi na okres równy okresowi gwarancji 
- licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, na warunkach przewidzianych w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot umowy w tym także za prace realizowane przez podwykonawców.
3. Gwarancja i rękojmia udzielone zostają na następujących warunkach:  
1) w okresie miesiąca przed upływem okresu rękojmi/gwarancji Zamawiający w obecności Wykonawcy dokona przeglądu wykonanych robót, objętych przedmiotem umowy i w przypadku braku wad/usterek dokona ostatecznego odbioru przedmiotu umowy oraz zostanie spisany stosowny protokół;
2) w okresie rękojmi/gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad/usterek przedmiotu umowy, w sposób wskazany w protokole zgłaszającym wady/usterki;
3) o wystąpieniu wady/usterki Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej lub e:mailem……………………………………… podając rodzaj stwierdzonej wady/usterki określając jednocześnie sposób usunięcia wady/usterki;
4) występująca wada/usterka powinna być usunięta przez Wykonawcę w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady/usterki, lub w którym wada/usterka została ujawniona;
5) w przypadku stwierdzenia, że wykonany przedmiot umowy ma wady/usterki, Zamawiający może żądać usunięcia wady/usterki, wyznaczając w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez zamawiającego z tego tytułu, powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego;
6) jeżeli stwierdzone wady/usterki będą uniemożliwiać używanie parkingu, przystąpienie do usunięcia wad/usterek musi nastąpić niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin licząc od powiadomienia wysłanego w formie pisemnej/maila. W przypadku nie usunięcia występujących wad/usterek w ustalonym terminie zamawiający może powierzyć wykonanie odpowiednich robót wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i może obciążyć kosztami z tego tytułu Wykonawcę;
7) fakt usunięcia wad/usterek zostanie potwierdzony na podstawie obustronnie podpisanego protokołu;
8) w przypadku wystąpienia wad/usterek materiałów, wyrobów budowlanych, itp., które będą się powtarzały max. 3 razy, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na wolne od wad, na koszt Wykonawcy (Gwaranta);
9) jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad/usterek albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją/rękojmią, termin gwarancji/rękojmi dla wymienionej bądź naprawionej rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek lub zwrócenia rzeczy naprawionej;
10) odpowiedzialność Wykonawcy (Gwaranta) nie obejmuje wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi lub niewłaściwym użytkowaniem;
11) w przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje uprawnienie Zamawiającego w ramach gwarancji/rękojmi, na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wady;
12) prawa i obowiązki Stron, które nie są uregulowane umową, będą regulowane w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa;
13) wykonawca odpowiada za wszelkie szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane błędami i wadami/usterkami  w wykonanym przedmiocie umowy;
14) Zamawiający według własnego wyboru może skorzystać z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi lub gwarancji;
15) Przepisy punktów 2) - 14) powyżej mają odpowiednie zastosowanie do wad wskazanych w protokole odbioru.
4. Okres gwarancji i rękojmi nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i/lub usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancji/rękojmi, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru.  
5. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancji/ rękojmi o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji i rękojmi, jeżeli Wykonawca nie będzie zdolny do wykonania tych obowiązków.
§ 18.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ………………….. zł (słownie: ……………..) w formie …………………..
2. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w art. 450 ustawy PZP.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
6. Zamawiający zwróci 30 % zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.
§ 19.
Zmiana umowy 
1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień Umowy o których mowa w art. 454 PZP.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących sytuacjach:
1) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy:
a) na skutek zaistnienia ,,siły wyższej”, tj. zdarzenia o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a wystąpienie którego skutkuje koniecznością wydłużenia terminu realizacji umowy. Za „siłę wyższą”, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne;
b) zawieszenia robót, a także uchylenia lub wstrzymania wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c) w przypadku konieczności realizacji robót nieprzewidzianych w zakresie zamówienia podstawowego, a niezbędnych do jego wykonania, o czas konieczny do przeprowadzania tych robót;
d) w przypadku powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji rozstrzygnięć, a w szczególności decyzji, uzgodnień, zezwoleń;
e) w przypadku powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i nie dających się przewidzieć;
2) w pozostałym zakresie:
a) zmiany osób realizujących przedmiot umowy pod warunkiem wskazania ich w dokumentach zamówienia oraz posiadania przez osoby mające je zastąpić, co najmniej takich samych uprawnień/kwalifikacji,/doświadczenia, co osoby wskazane w dokumentach zamówienia, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności/pełnienia funkcji (taka zmiana nie wymaga aneksu);
b) zmiany podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w dokumentach zamówienia (taka zmiana nie wymaga aneksu);
c) wprowadzenia przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego podwykonawcy z Zamawiającym i zaakceptowania przez Zamawiającego treści umowy z nim zawartej według zasad określonych w niniejszej umowie (taka zmiana nie wymaga aneksu);
d) zmiany sposobu spełnienia świadczenia np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, takich, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji poprzez zastosowanie materiałów równoważnych – bez zmiany wysokości wynagrodzenia umownego;
e) zmiany produktów/materiałów – pod warunkiem, że nie będą gorsze niż te wskazane w dokumentacji oraz gwarantować będą zachowanie parametrów funkcjonalnych w niej wskazanych. Wykonawca w tym przypadku musi wykazać, że oferowane przez niego produkty/materiały spełniają, wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać zgodę Zamawiającego na taką zmianę. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót i obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej (taka zmiana nie wymaga aneksu) – bez zmiany wysokości wynagrodzenia umownego;
f) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, o którym mowa § 10 ust. 8 i 9 niniejszej umowy.;
g) zmiany wynagrodzenia na zasadach przewidzianych w § 20.
3. W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, chyba że obowiązek sporządzenia aneksu został wyłączony w przypadku danej zmiany.                                                                                                         
§ 20
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 ust. 2, może zostać zmienione na wniosek Strony, po spełnieniu przesłanek określonych w umowie, w przypadku wystąpienia zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Przez zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się zarówno wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1, może zostać dokonana pod warunkiem zaistnienia wpływu zmiany cen materiałów użytych do realizacji zamówienia lub kosztów, na ustalone w umowie wynagrodzenie za jego wykonanie.
4. Zmiany wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie, nie dokonuje się wówczas, gdy poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, nie przekroczy 10%.
5. Strona, występująca z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zobowiązana jest do wykazania wpływu zmiany cen materiałów użytych do realizacji zamówienia lub kosztów, na ustalone w umowie wynagrodzenie za jego wykonanie, w szczególności powinna opisać okoliczności faktyczne uzasadniające dokonanie zmiany oraz przedstawić drugiej Stronie dowody potwierdzające wpływ zmiany cen materiałów użytych do realizacji zamówienia lub kosztów, na ustalone w umowie wynagrodzenie za jego wykonanie. Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wyłącznie z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów, nawet jeśli osiągnie ona pułap, o którym mowa w ust. 4, jeśli strona żądająca takiej zmiany nie wykaże, że zmiana cen materiałów lub kosztów wpłynęła na koszt wykonania zamówienia.
6. Strony przewidują możliwość jednokrotnej zmiany wynagrodzenia (pod warunkiem wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 3 i 4), przy czym zmiana ta może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 4 miesięcy obowiązywania umowy, licząc od dnia jej podpisania.
7. Strony ustalą sposób zmiany wynagrodzenia poprzez odwołanie się do kwartalnych wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl/ w zakładce „Opracowania sygnalne”, podzakładka „Komunikaty i Obwieszczenia” i „Ceny”, pozycja L.P. 12 „Ceny produkcji budowlano - montażowej”. Wskaźnikiem wyjściowym Stron będzie kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
8. Strony dokonają zmiany wynagrodzenia w oparciu o porównanie wskaźnika wyjściowego, o którym mowa w ust. 7, ze wskaźnikiem cen produkcji budowlano-montażowej, ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za kwartał, w którym Strona wystąpiła z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, zwanym dalej również „wskaźnikiem aktualnym”.
9. W przypadku, gdy w okresie pomiędzy publikacją wskaźnika wyjściowego, a publikacją wskaźnika aktualnego zostały opublikowane wskaźniki za inne kwartały, wówczas wskaźnik wyjściowy zostanie porównany z sumą wskaźnika aktualnego oraz wskaźników kwartalnych opublikowanych do czasu publikacji wskaźnika aktualnego.
10. Jeżeli na skutek dokonanego przez Strony porównania wskaźników okaże się, że:
1) wskaźnik aktualny (określony zgodnie z ust. 8 i 9) jest wyższy od wskaźnika wyjściowego – wówczas Strony podwyższą wynagrodzenie Wykonawcy o wartość procentową stanowiącą różnicę pomiędzy tymi wskaźnikami,
2) wskaźnik aktualny (określony zgodnie z ust. 8 i 9) jest niższy od wskaźnika wyjściowego – wówczas Strony obniżą wynagrodzenie Wykonawcy o wartość procentową stanowiącą różnicę pomiędzy tymi wskaźnikami.
11. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, przy czym nowe stawki będą obowiązywać od terminu przewidzianego w aneksie do umowy.
12. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić maksymalnie do 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 10 ust. 2, przy czym jest to wartość pierwotna, niezmieniona wskutek ewentualnych zmian wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie. 
13. Zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić w odniesieniu do niewykonanych jeszcze robót budowlanych.
§ 21.
1. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy wszystkie czynności (prace fizyczne) w zakresie realizacji zamówienia, będą zatrudnione przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, przy czym obowiązek ten nie dotyczy osób zgłoszonych jako podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 7 dni, dokumentów określonych w art. 438 ust. 2 ustawy PZP, potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1.
3. Brak okazania dokumentów, o których mowa w ust. 2 w terminie tam określonym, będzie traktowany jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Niezależnie od powyższego Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt.1 lit. e) i f).
§ 22.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy ustaw, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.
2. Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia oraz wskazane w art. 381 ustawy z dnia 20 lipca 2018 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1571 ze zm.) stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2026 r., poz. 85 ze zm.).
3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
§ 23.
1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy PZP i Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.
3. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.
4. Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w umowie. O każdej jego zmianie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną
§ 24.
0. Wykonawca oświadcza, że jest rzeczywistym właścicielem należności wynikającej z niniejszej umowy:
1) w rozumieniu art.4a pkt. 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 554 ze zm.), lub 
[bookmark: _GoBack]2) w rozumieniu art. 5a pkt 33d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.),
- w zależności od tego, która ustawa znajduje zastosowanie w stosunku do Wykonawcy.
2. W razie zmiany okoliczności, o której mowa w ust.1, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.
3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie przedstawi dodatkowe dokumenty oraz informacje, dotyczące rezydencji rzeczywistego właściciela.
§ 25.
1. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa powszechnego,  w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; RODO).
1. Przed udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych pracowników lub innych osób, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca przekaże każdej z tych osób informacje wymagane przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także poinformuje iż klauzule informacyjne Zamawiającego są dostępne na stronie internetowej https://bip.ujk.edu.pl/odo_klauzule_informacyjne_rodo.html.
1. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.
1. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

§ 26.
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. /
[bookmark: _Hlk208919269]Umowa została sporządzona w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowalnych
podpisów elektronicznych. Umowa zostaje zawarta i wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.
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