Załącznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Postępowanie nr 14/2026

UMOWA NR …………………/2026

zawarta w Skarbimierzu-Osiedlu w dniu ………………… 2026 r. pomiędzy:

Eko-Skarbimierz Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedlu, ul. Akacjowa 9, 49-318 Skarbimierz-Osiedle, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………, NIP …………………, REGON …………………, reprezentowaną przez Andrzeja Kędrę – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), zwanej dalej „ustawą Pzp”, dla zadania pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej nowego PSZOK w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

§ 1
Oświadczenia Stron

1. Wykonawca oświadcza, że:

1) posiada wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i personel niezbędny do prawidłowego, kompletnego i terminowego wykonania Umowy;

2) zapoznał się z SWZ, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, załącznikiem „Minimalne parametry systemu”, Wykazem Cen, warunkami lokalnymi oraz treścią złożonej oferty i nie wnosi do nich zastrzeżeń uniemożliwiających realizację zamówienia;

3) odbył wymaganą SWZ wizję lokalną i uwzględnił w cenie ofertowej warunki istniejące na terenie inwestycji;

4) posiada albo zapewni przez cały okres realizacji wszelkie wymagane prawem uprawnienia, kwalifikacje, autoryzacje, osoby funkcyjne i zasoby;

5) przyjmuje odpowiedzialność za kompletne zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych uzgodnień i rozstrzygnięć formalnoprawnych oraz wykonanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji całego systemu;

6) wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty i ryzyka konieczne do osiągnięcia efektu funkcjonalno-użytkowego określonego dokumentami zamówienia.

2. Zamawiający oświadcza, że będzie współdziałał z Wykonawcą w zakresie koniecznym do należytej realizacji Umowy, w szczególności udostępni teren i posiadane dokumenty oraz będzie dokonywał czynności akceptacyjnych i odbiorowych w terminach określonych Umową.

§ 2
Przedmiot Umowy i dokumenty kontraktowe

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania zadanie pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej nowego PSZOK w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na terenie PSZOK w Skarbimierzu-Osiedlu przy ul. Wierzbowej 31, dz. nr 92/17.

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

1) inwentaryzację stanu istniejącego i czynności przygotowawcze niezbędne do projektowania;

2) opracowanie koncepcji projektowej i uzyskanie jej akceptacji Zamawiającego;

3) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wszystkich wymaganych branż wraz z obliczeniami, analizami, schematami, zestawieniami, specyfikacjami, dokumentacją techniczną i wykonawczą;

4) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód, pozwoleń i decyzji oraz dokonanie zgłoszeń warunkujących zgodne z prawem rozpoczęcie i wykonanie robót;

5) wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy po stronie DC nie mniejszej niż 19 kWp, z hybrydowym falownikiem/inwerterem o mocy AC nie mniejszej niż 17 kW;

6) dostawę, montaż i uruchomienie magazynu energii o pojemności nie mniejszej niż 37 kWh, w technologii LFP;

7) wykonanie EMS, systemu zasilania rezerwowego i SZR, inteligentnego układu pomiarowego oraz wymaganej komunikacji;

8) dostawę, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 22 kW, z możliwością ograniczenia mocy do 20 kW;

9) wykonanie konstrukcji wsporczych, tras kablowych AC/DC/telekomunikacyjnych, rozdzielnic, zabezpieczeń, uziemień oraz robót ziemnych, nawierzchniowych, odtworzeniowych i towarzyszących;

10) wykonanie badań, pomiarów, prób funkcjonalnych i rozruchów, szkolenie personelu Zamawiającego oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

11) wykonanie formalności wymaganych po zakończeniu robót, w tym wobec OSD i Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów lub przyjętych rozwiązań.

3. Integralną część Umowy stanowią, niezależnie od ich fizycznego dołączenia:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami;

2) PFU-1, PFU-2 i PFU-3 oraz załącznik „Minimalne parametry systemu”;

3) oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym i dokumentami wpływającymi na ocenę oferty;

4) Wykaz Cen;

5) przedmiotowe środki dowodowe dotyczące zaoferowanych urządzeń i rozwiązań;

6) dokumentacja projektowa zaakceptowana zgodnie z Umową.

4. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają wymagania wynikające z Umowy i SWZ, następnie PFU i minimalnych parametrów systemu, a następnie zaakceptowana dokumentacja projektowa, z zastrzeżeniem że rozwiązanie przyjęte w ofercie nie może zostać pogorszone w zakresie parametrów, cech i zobowiązań, które miały wpływ na ocenę oferty.

5. Wykonawca odpowiada za osiągnięcie pełnego efektu funkcjonalno-użytkowego określonego w dokumentach zamówienia, także jeżeli określony element pomocniczy, czynność lub materiał nie został wprost wyszczególniony, lecz jest niezbędny do prawidłowego działania, bezpieczeństwa, odbioru lub eksploatacji systemu.

§ 3
Etapy i terminy realizacji

1. Termin wykonania całego przedmiotu Umowy wynosi maksymalnie 45 dni od dnia zawarcia Umowy.

2. Realizacja następuje w dwóch kolejnych etapach:

– Etap I – projektowanie i uzyskanie wymaganych uzgodnień oraz rozstrzygnięć formalnoprawnych – do 30 dni od dnia zawarcia Umowy;

– Etap II – wykonanie robót budowlanych, montaż, uruchomienie i odbiór – do 15 dni od dnia pisemnej/protokolarnej akceptacji Etapu I przez Zamawiającego, przy czym zakończenie całego przedmiotu Umowy nie może nastąpić później niż w 45. dniu od dnia zawarcia Umowy.

3. W ramach Etapu I Wykonawca wykona w szczególności inwentaryzację, koncepcję, kompletną dokumentację projektową, wymagane obliczenia i analizy oraz uzyska wszystkie wymagane na tym etapie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody, pozwolenia i decyzje oraz dokona wymaganych zgłoszeń.

4. Zamawiający zweryfikuje przekazaną koncepcję lub dokumentację w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić zasadne uwagi Zamawiającego, przy czym czas na wprowadzenie uwag i korekt mieści się w 30-dniowym terminie Etapu I.

5. Etap I uważa się za zakończony po łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej;

2) uzyskaniu wymaganych na tym etapie uzgodnień, zgód, pozwoleń i decyzji oraz dokonaniu wymaganych zgłoszeń;

3) pisemnej lub protokolarnej akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego.

6. Rozpoczęcie Etapu II przed zakończeniem i akceptacją Etapu I oraz przed uzyskaniem dokumentów formalnoprawnych umożliwiających rozpoczęcie robót jest niedopuszczalne.

7. Akceptacja dokumentacji przez Zamawiającego nie przenosi na Zamawiającego odpowiedzialności projektowej, nie stanowi przejęcia odpowiedzialności za dobór rozwiązań i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad dokumentacji.

8. Jeżeli weryfikacja dokumentacji przez Zamawiającego przekroczy termin, o którym mowa w ust. 4, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego i okoliczność ta rzeczywiście wpływa na ścieżkę krytyczną realizacji, zmiana terminu może zostać dokonana na zasadach określonych w § 20.

§ 4
Dokumentacja projektowa, uzgodnienia i prawa autorskie

1. Dokumentacja projektowa musi być kompletna, skoordynowana międzybranżowo i umożliwiać wykonanie, odbiór oraz bezpieczną eksploatację wszystkich elementów systemu zgodnie z PFU, przepisami, normami, warunkami technicznymi, wymaganiami OSD, producentów urządzeń oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonawca zapewni w dokumentacji w szczególności rozwiązania dla instalacji PV, magazynu energii, falownika, EMS, SZR, układu pomiarowego, stacji ładowania, konstrukcji wsporczych, uziemień, ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, tras kablowych, zabezpieczeń oraz zagospodarowania terenu – w zakresie wymaganym PFU i przyjętymi rozwiązaniami.

3. Wykonawca uzyska na własny koszt i ryzyko wszystkie wymagane prawem lub technicznie uzgodnienia, opinie, warunki, zgody, pozwolenia i decyzje, w tym uzgodnienia ppoż. i dotyczące przyłączenia lub zgłoszenia do OSD, w zakresie właściwym dla ostatecznie przyjętych rozwiązań.

4. Dokumentację Wykonawca przekaże w liczbie egzemplarzy i formatach określonych PFU, w tym w wersji elektronicznej oraz – jeśli PFU tego wymaga – w formatach edytowalnych.

5. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do dokumentacji stworzonej w ramach Umowy, w zakresie niezbędnym do korzystania z inwestycji, jej wykonania, przebudowy, rozbudowy, remontu, eksploatacji, serwisowania i archiwizacji, wraz z prawem do dokonywania zmian i zlecania ich osobom trzecim. Wykonawca zapewnia udzielenie odpowiednich upoważnień do wykonywania praw zależnych.

6. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji zgodnie z Umową nie będzie naruszać praw osób trzecich. W razie zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie Wykonawca podejmie na własny koszt działania niezbędne do ochrony Zamawiającego.

§ 5
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) współdziałanie z Wykonawcą i przekazanie posiadanych informacji oraz dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy;

2) udostępnienie terenu inwestycji w zakresie niezbędnym do wykonania inwentaryzacji, projektowania i robót;

3) weryfikacja koncepcji i dokumentacji w terminach określonych Umową;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jeżeli jest wymagany przepisami lub decyzją Zamawiającego;

5) dokonywanie odbiorów zgodnie z Umową;

6) zapłata należnego wynagrodzenia po spełnieniu warunków określonych Umową.

§ 6
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1) wykonania pełnego zakresu projektowego i wykonawczego z należytą starannością właściwą dla profesjonalisty;

2) zapewnienia osób posiadających wymagane uprawnienia i kwalifikacje, w tym projektanta i kierownika robót w specjalności instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej oraz osób wymaganych PFU i SWZ;

3) zapewnienia co najmniej dwóch osób posiadających ważne certyfikaty instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych wydane przez UDT albo równoważne kwalifikacje oraz wymagane doświadczenie, o ile osoby te zostały wskazane na potwierdzenie warunku udziału;

4) zapewnienia dodatkowych projektantów i kierowników robót innych specjalności, jeżeli okażą się wymagani dla przyjętych rozwiązań, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;

5) zapewnienia wymaganych przez producentów szkoleń, autoryzacji lub równoważnych kwalifikacji osób wykonujących montaż, uruchomienie, konfigurację i serwis kluczowych urządzeń;

6) prowadzenia robót zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją, PFU, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, BHP, ppoż. i ochrony środowiska;

7) realizacji zamówienia zgodnie z zasadą DNSH i prawidłowego gospodarowania odpadami;

8) zabezpieczenia istniejących instalacji, urządzeń i elementów zagospodarowania terenu oraz naprawy szkód powstałych z jego winy;

9) wykonania wszystkich pomiarów, prób, testów, rozruchów, regulacji i konfiguracji wymaganych do bezpiecznego użytkowania systemu;

10) przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego;

11) przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji, kart katalogowych, DTR, deklaracji, certyfikatów, protokołów, dokumentów gwarancyjnych oraz potwierdzeń wymaganych zgłoszeń;

12) utrzymania ważnego ubezpieczenia OC przez cały okres realizacji Umowy co najmniej na poziomie wymaganym SWZ;

13) niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach mogących wpływać na termin, koszt, jakość albo zgodność realizacji z dokumentami zamówienia.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za koordynację prac projektowych i wykonawczych oraz za kompatybilność wszystkich urządzeń, systemów i oprogramowania.

§ 7
Personel Wykonawcy i koordynacja

1. Wykonawca wyznacza do realizacji Umowy:

– projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: ………………………………………, nr uprawnień ………………………………………;

– kierownika budowy/kierownika robót w specjalności instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej: ………………………………………, nr uprawnień ………………………………………;

– instalatorów OZE: ……………………………………… oraz ………………………………………;

– inne osoby wymagane przyjętym rozwiązaniem: ……………………………………………………………………….

2. Zmiana osoby wskazanej na potwierdzenie warunku udziału wymaga uprzedniego wykazania, że osoba zastępująca posiada kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż wymagane w SWZ. Jeżeli zmiana dotyczy osoby lub cechy ocenianej w kryterium ofertowym, nie może prowadzić do obniżenia parametrów, za które przyznano punkty.

3. Zamawiający wyznacza do kontaktu i koordynacji realizacji Umowy: …………………………………………………………………… .

4. Zamawiający może wyznaczyć inspektora/inspektorów nadzoru. Dane osób pełniących nadzór zostaną przekazane Wykonawcy odrębnie.

§ 8
Teren inwestycji, BHP, media i odpady

1. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren robót na własny koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób, mienia i ciągłość funkcjonowania obiektu w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

2. Wykonawca zapewni na własny koszt media, sprzęt, zaplecze, transport, składowanie, zabezpieczenia i inne świadczenia niezbędne do realizacji, chyba że Strony pisemnie uzgodnią inaczej.

3. Wykonawca odpowiada za gospodarowanie odpadami wytworzonymi podczas realizacji zgodnie z przepisami i wymaganiami DNSH. Dokumenty potwierdzające prawidłowe zagospodarowanie odpadów, jeżeli wymagane, zostaną przekazane przy odbiorze końcowym.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren i odtworzy elementy naruszone w toku realizacji do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem prac, z uwzględnieniem rozwiązań objętych projektem.

§ 9
Materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne

1. Wszystkie materiały, urządzenia i elementy systemu muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i stosowania oraz zgodne z PFU, minimalnymi parametrami systemu i ofertą Wykonawcy.

2. Wykonawca zastosuje urządzenia producentów i modeli wskazanych w ofercie oraz przedmiotowych środkach dowodowych. Zmiana urządzenia, producenta, modelu, oprogramowania albo rozwiązania technicznego może nastąpić wyłącznie po uprzedniej akceptacji Zamawiającego i w granicach dopuszczalnych ustawą Pzp oraz § 20 Umowy.

3. Zmiana, o której mowa w ust. 2, nie może prowadzić do pogorszenia parametrów technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, gwarancyjnych, środowiskowych, serwisowych ani do utraty cech, za które oferta otrzymała punkty, chyba że zmiana Umowy jest dopuszczalna na podstawie ustawy Pzp i Zamawiający wyrazi na nią zgodę.

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przed wbudowaniem lub montażem przedłoży karty katalogowe, deklaracje zgodności, certyfikaty, dokumenty gwarancyjne i dokumenty potwierdzające autoryzację lub inne wymagane dokumenty.

§ 10
Parametry oferty wiążące w okresie realizacji i gwarancji

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy:

| Czas reakcji serwisu gwarancyjnego | ……………… godzin (nie więcej niż 24 godziny) |
| --- | --- |
| Kryterium K1 – kluczowe komponenty jednego producenta | Wykonawca uzyskał: ……… pkt [0 / 20] |
| Kryterium K2 – Pochodzenie kluczowych komponentów, lokalizacja serwerów i bezpieczeństwo danych | Wykonawca uzyskał: ……… pkt [0 / 10] |
| Kluczowe komponenty / producent | falownik: ………………; magazyn energii: ………………; stacja ładowania: ………………; platforma monitorująca: ……………… |

2. Przez czas reakcji serwisu rozumie się czas od skutecznego zgłoszenia awarii lub usterki do podjęcia działań serwisowych: kontaktu z Zamawiającym i rozpoczęcia diagnostyki zdalnej albo – gdy charakter zdarzenia tego wymaga – podjęcia czynności zmierzających do diagnostyki lub naprawy na miejscu.

3. Jeżeli oferta Wykonawcy otrzymała 20 pkt w kryterium K1, Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania gwarancji utrzymać warunek, że falownik/inwerter, magazyn energii, stacja ładowania pojazdów oraz platforma monitorująca/system monitoringu pracy instalacji pochodzą od jednego producenta zgodnie z dokumentami złożonymi z ofertą.

4. Jeżeli oferta Wykonawcy otrzymała 10 pkt w kryterium K2, Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji Umowy oraz – w zakresie dotyczącym działania platformy monitorującej – przez okres gwarancji utrzymać warunki, na podstawie których przyznano punkty, tj.:

- falownik / inwerter, magazyn energii oraz stacja ładowania pojazdów muszą pochodzić 
z państw, o których mowa w art. 16a ustawy Pzp;

- infrastruktura serwerowa wykorzystywana do działania platformy monitorującej, 
w szczególności do gromadzenia, przetwarzania lub przechowywania danych dotyczących pracy systemu, musi być zlokalizowana na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

- platforma monitorująca musi zapewniać zabezpieczoną transmisję danych oraz mechanizmy uwierzytelniania i kontroli dostępu.

- Utrata któregokolwiek z powyższych warunków stanowi naruszenie zobowiązania wynikającego z treści oferty.

5. Naruszenie zobowiązań wynikających z ust. 1–4 stanowi nienależyte wykonanie Umowy i podlega sankcjom określonym w § 19.

§ 11
Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.

2. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przez podwykonawcę poda Zamawiającemu jego nazwę/firmę albo imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz zakres powierzonych prac, o ile dane te nie zostały podane w ofercie. Wykonawca zawiadamia o każdej zmianie tych danych.

3. W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy i projekt każdej jej zmiany, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołączy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem.

4. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia. Brak zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację projektu.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowej faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

6. Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy i każdej jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

7. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany w terminie 14 dni od dnia przedłożenia, jeżeli jej treść nie spełnia wymagań SWZ lub Umowy. Brak sprzeciwu uważa się za akceptację umowy.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmianę, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, z wyłączeniami wynikającymi z ustawy Pzp.

9. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem udostępniającym zasoby Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w stopniu nie mniejszym niż podmiot zastępowany.

10. Do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy stosuje się przepisy ustawy Pzp. Kwoty zapłacone przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy podlegają potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12
Wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące bezpośrednio roboty budowlane, montażowe, instalacyjne, ziemne, kablowe, odtworzeniowe i porządkowe, jeżeli wykonywanie tych czynności ma cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

2. Wymóg nie dotyczy projektantów, kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów, geodetów, rzeczoznawców, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ani osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wykonujących osobiście czynności w sposób niespełniający cech stosunku pracy.

3. Na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży wskazane przez Zamawiającego dowody potwierdzające spełnienie obowiązku, w szczególności oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, oświadczenie pracownika, zanonimizowaną kopię umowy o pracę lub inne dokumenty dopuszczalne przepisami.

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania wyjaśnień oraz przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. Niespełnienie wymogu zatrudnienia podlega karze umownej określonej w § 19.

§ 13
Wynagrodzenie i sposób rozliczenia

1. Za należyte wykonanie całego przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

– netto: ………………………………… zł,

– VAT: ……… %, tj. ………………………………… zł,

– brutto: ………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………).

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania Umowy, w szczególności projektowania, analiz, ekspertyz, formalności administracyjnych, opłat, uzgodnień, dostaw, transportu, robót, materiałów, urządzeń, badań, pomiarów, rozruchów, szkoleń, dokumentacji powykonawczej, serwisu i gwarancji.

3. Wykaz Cen służy uszczegółowieniu ceny ryczałtowej i nie ogranicza zakresu zobowiązania Wykonawcy.

4. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym całego przedmiotu Umowy i przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej.

5. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymaganymi Umową.

6. Faktura zostanie wystawiona na Eko-Skarbimierz Sp. z o.o., ul. Akacjowa 9, 49-318 Skarbimierz-Osiedle, NIP: ………………………………… .

7. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, faktura zostanie wystawiona i udostępniona zgodnie z tymi przepisami. W pozostałych przypadkach dopuszcza się formę faktury zgodną z obowiązującymi przepisami.

8. Wykonawca wskazuje rachunek bankowy do zapłaty: ………………………………………………………………… . Jeżeli przepisy tego wymagają, rachunek musi znajdować się w wykazie podatników VAT.

9. Jeżeli w realizacji uczestniczą podwykonawcy, warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie objętym wymagalnymi należnościami podwykonawców jest przedstawienie dowodów ich zapłaty albo oświadczeń podwykonawców potwierdzających brak wymagalnych zaległości. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty na zasadach ustawy Pzp.

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto, tj. ………………………………… zł.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w części pozostawionej po odbiorze końcowym również roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

3. 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania całego przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

4. 30% zabezpieczenia zostaje pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji Wykonawcy i zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji Wykonawcy, w zależności od tego, który okres upływa później.

5. W razie zmiany terminu realizacji lub okresu objętego zabezpieczeniem Wykonawca, przed upływem ważności zabezpieczenia, odpowiednio przedłuży jego ważność. Zmiana formy zabezpieczenia jest dopuszczalna na zasadach ustawy Pzp.

§ 15
Gwarancja, rękojmia i serwis

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanego przedmiotu Umowy na okres 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego albo od dnia potwierdzenia usunięcia wad wskazanych przy odbiorze.

2. Niezależnie od gwarancji Wykonawcy obowiązują minimalne gwarancje producentów i elementów wymagane PFU, w szczególności:

– moduły PV – minimum 25 lat gwarancji produktowej i minimum 25 lat gwarancji na wydajność;

– konstrukcja wsporcza – minimum 20 lat w zakresie wymaganej trwałości i odporności korozyjnej;

– falownik/inwerter hybrydowy – minimum 10 lat;

– magazyn energii – minimum 10 lat oraz zachowanie minimum 80% pojemności użytkowej po tym okresie;

– stacja ładowania – minimum 2 lata.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producentów i zapewni Zamawiającemu możliwość korzystania z tych gwarancji. Przekazanie gwarancji producenta nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

4. Okres rękojmi za wady przedmiotu Umowy Strony ustalają na 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

5. Czas reakcji serwisu wynosi …………… godzin, zgodnie z ofertą Wykonawcy, i jest wiążący przez cały okres gwarancji.

6. W przypadku awarii uniemożliwiającej prawidłową pracę instalacji Wykonawca usunie usterkę w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od rozpoczęcia działań serwisowych, chyba że naprawa wymaga sprowadzenia specjalistycznych części albo wystąpią obiektywnie niezależne od Wykonawcy okoliczności, które Wykonawca niezwłocznie udokumentuje i uzgodni z Zamawiającym termin naprawy zastępczej lub docelowej.

7. Wykonawca zapewni możliwość zdalnej diagnostyki i wsparcia serwisowego dla urządzeń, które posiadają taką funkcjonalność, zgodnie z wymaganiami PFU i producentów.

8. Jeżeli wada nie ma charakteru awarii, o której mowa w ust. 6, Wykonawca usunie ją w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, odpowiednim do jej charakteru, co do zasady nie dłuższym niż 7 dni, chyba że Strony uzgodnią na piśmie inny termin.

9. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może, po bezskutecznym dodatkowym wezwaniu, zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji i rękojmi.

§ 16
Odbiory

1. Strony przewidują następujące odbiory:

– odbiór koncepcji projektowej;

– odbiór Etapu I – dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i rozstrzygnięciami;

– odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;

– odbiór końcowy całego przedmiotu Umowy;

– przeglądy gwarancyjne i odbiór ostateczny po zakończeniu okresu gwarancji/rękojmi.

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru w formie pisemnej lub dokumentowej uzgodnionej przez Strony. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 5 dni roboczych od prawidłowego zgłoszenia gotowości, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

3. Odbiór Etapu I nastąpi po spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 5.

4. Odbiór końcowy może nastąpić po zakończeniu wszystkich robót, uruchomieniu systemu, wykonaniu wymaganych badań i pomiarów, testów funkcjonalnych, szkoleniu personelu oraz przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

5. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże w szczególności:

1) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz wymagane pliki edytowalne;

2) instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji instalacji PV, magazynu energii, EMS/SZR i stacji ładowania;

3) protokoły pomiarowe AC i DC, protokoły rozruchowe i pomontażowe;

4) protokoły szkoleń użytkowników;

5) warunki gwarancji i dokumenty gwarancyjne producentów;

6) karty katalogowe, DTR, certyfikaty i deklaracje zgodności zastosowanych urządzeń;

7) potwierdzenie zgłoszenia mikroinstalacji do OSD wraz z wymaganymi załącznikami;

8) zgłoszenie do PSP albo dokument potwierdzający brak obowiązku zgłoszenia – stosownie do wymagań przepisów;

9) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, jeżeli jest wymagana;

10) oświadczenia osób funkcyjnych i inne dokumenty wymagane przepisami, PFU lub Umową.

6. Jeżeli w toku odbioru stwierdzone zostaną wady istotne uniemożliwiające bezpieczne lub zgodne z przeznaczeniem użytkowanie systemu, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. Wady nieistotne mogą zostać wpisane do protokołu wraz z terminem ich usunięcia, bez uszczerbku dla prawa Zamawiającego do naliczania kar przewidzianych Umową.

§ 17
Odpowiedzialność i ubezpieczenie

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem Umowy, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i Umowy.

2. Wykonawca utrzyma przez cały okres realizacji ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 250 000,00 zł. Na żądanie Zamawiającego przedłoży aktualny dokument ubezpieczenia i dowód opłacenia składki.

3. Wykonawca odpowiada również za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, projektantów, personelu i innych osób, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, jak za własne działania i zaniechania.

§ 18
Poufność, dane i cyberbezpieczeństwo

1. Strony zobowiązują się wykorzystywać informacje uzyskane w związku z realizacją Umowy wyłącznie w celu jej wykonania, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów o jawności, kontroli, audycie, dofinansowaniu i zamówieniach publicznych.

2. Każda ze Stron przetwarza dane osobowe udostępnione w związku z realizacją Umowy jako odrębny administrator, zgodnie z RODO i właściwymi przepisami krajowymi, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

3. W zakresie systemu monitorowania i zdalnego dostępu Wykonawca zapewni mechanizmy bezpieczeństwa wymagane PFU i ofertą, w szczególności zabezpieczoną transmisję, uwierzytelnianie i kontrolę dostępu. Jeżeli oferta uzyskała punkty w kryterium K2, lokalizacja serwerów i pozostałe cechy ocenione w tym kryterium pozostają wiążące zgodnie z § 10.

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wykorzystywać danych eksploatacyjnych Zamawiającego do celów niezwiązanych z realizacją, utrzymaniem lub serwisem systemu, chyba że obowiązek lub uprawnienie takie wynika z przepisów prawa.

§ 19
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w zakończeniu Etapu I – 0,30% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

2) za zwłokę w zakończeniu Etapu II albo całego przedmiotu Umowy – 0,50% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – 0,20% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

4) za przekroczenie zaoferowanego czasu reakcji serwisu – 0,05% wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki ponad czas wskazany w § 10 ust. 1, nie więcej jednak niż 2% wynagrodzenia brutto za jedno zgłoszenie;

5) w przypadku naruszenia zobowiązania wynikającego z kryterium K1, jeżeli za to kryterium oferta otrzymała 20 pkt – 5% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek zmiany prowadzącej do niespełniania kryterium, niezależnie od obowiązku przywrócenia zgodności;

6) w przypadku naruszenia zobowiązania wynikającego z kryterium K2, jeżeli za to kryterium oferta otrzymała 10 pkt – 5% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek utraty warunków, na podstawie których przyznano punkty, niezależnie od obowiązku przywrócenia zgodności;

7) za brak zapłaty albo nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 0,20% wartości wymagalnej należności za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,20% wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek;

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,10% wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, gdy Zamawiający zażąda takiej zmiany – 0,10% wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek;

11) za niespełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy – 500,00 zł za każdą osobę i każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

12) w razie odstąpienia od Umowy albo rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% wynagrodzenia brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Zamawiającego, z wyłączeniem przypadków odstąpienia przewidzianych ustawą Pzp, w tym wynikających z interesu publicznego.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych każdej ze Stron na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1.

4. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, o ile potrącenie jest dopuszczalne przepisami prawa.

5. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 20
Zmiany Umowy

1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zmian danych organizacyjnych i kontaktowych, które nie stanowią zmiany treści zobowiązania.

2. Poza przypadkami wynikającymi bezpośrednio z ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, w szczególności w zakresie terminu, sposobu wykonania, personelu, podwykonawstwa albo rozwiązań technicznych, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) wydłużenie procedur administracyjnych, uzgodnieniowych, przyłączeniowych lub działań OSD, organów administracji, PSP albo innych podmiotów niezależnych od Wykonawcy ponad terminy możliwe do racjonalnego przewidzenia, mimo wykazania przez Wykonawcę należytej staranności;

2) opóźnienie czynności Zamawiającego w stosunku do terminów określonych Umową, jeżeli ma bezpośredni wpływ na ścieżkę krytyczną realizacji;

3) wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych warunków pogodowych obiektywnie uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią, BHP albo wymaganiami producentów;

4) ujawnienie niezinwentaryzowanych instalacji, urządzeń, kolizji, warunków gruntowych lub innych okoliczności terenowych, których nie można było stwierdzić przy zachowaniu należytej staranności przed rozpoczęciem realizacji;

5) zmiana przepisów prawa, norm, warunków technicznych albo wiążących wymagań organów lub operatorów mająca wpływ na sposób realizacji;

6) konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub wynikających z wymagań właściwych organów albo Zamawiającego;

7) wycofanie z produkcji, trwała niedostępność lub istotne zakłócenie dostaw zaoferowanego urządzenia, pod warunkiem zastosowania rozwiązania co najmniej równoważnego lub lepszego, bez pogorszenia parametrów i bez utraty cech, za które przyznano punkty, chyba że dopuszczalna ustawowo zmiana obejmuje również te cechy;

8) konieczność zmiany osoby pełniącej funkcję techniczną lub podwykonawcy, przy zachowaniu warunków określonych SWZ i Umową;

9) konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych albo zaniechania części robót w zakresie dopuszczalnym ustawą Pzp i pod warunkiem zachowania ogólnego charakteru Umowy.

3. Zmiana terminu może nastąpić wyłącznie o okres odpowiadający rzeczywistemu wpływowi danej okoliczności na termin realizacji, wykazany przez Wykonawcę.

4. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać opis okoliczności, jej wpływ na realizację, proponowany zakres zmiany oraz dokumenty potwierdzające zasadność żądania. Samo wystąpienie z wnioskiem nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania prac.

5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w przypadkach i granicach dopuszczalnych ustawą Pzp oraz na zasadach uzgodnionych przez Strony w aneksie. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

§ 21
Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych ustawą Pzp i Kodeksem cywilnym.

2. Zamawiający może ponadto, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszenia w odpowiednim terminie, odstąpić od Umowy w całości lub części, jeżeli Wykonawca w sposób istotny narusza Umowę, w szczególności:

1) bez uzasadnionej przyczyny pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub realizacją prac w stopniu zagrażającym dotrzymaniu terminów etapowych;

2) rozpocznie Etap II przed zakończeniem i akceptacją Etapu I;

3) realizuje roboty niezgodnie z zaakceptowaną dokumentacją, PFU, ofertą albo poleceniami nadzoru i nie usuwa naruszeń;

4) zastosuje bez wymaganej zgody inne urządzenia lub rozwiązania niż wynikające z oferty albo dokumentacji;

5) utraci wymagane uprawnienia, ubezpieczenie lub kluczowy personel i nie zapewni prawidłowego zastępstwa;

6) rażąco lub uporczywie narusza obowiązki dotyczące podwykonawców, zatrudnienia, BHP lub bezpieczeństwa.

3. W przypadkach, w których charakter naruszenia uniemożliwia jego usunięcie albo dalsza realizacja stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa lub może spowodować nieodwracalną szkodę, Zamawiający może odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu.

4. W przypadku odstąpienia Strony sporządzą w terminie 7 dni protokół inwentaryzacji wykonanych prac. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i przekaże Zamawiającemu wykonaną do dnia odstąpienia dokumentację, w tym pliki edytowalne.

5. W razie odstąpienia z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za prawidłowo wykonaną i możliwą do wykorzystania część przedmiotu Umowy.

6. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 22
Kontrola, audyt i dofinansowanie

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przedmiot Umowy jest związany z projektem dofinansowanym w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, na podstawie wskazanej w SWZ umowy o dofinansowanie.

2. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w zakresie kontroli, audytu, monitoringu i sprawozdawczości dotyczącej realizacji zamówienia, w tym udostępniać dokumenty związane z realizacją, w zakresie wymaganym przepisami, dokumentami dofinansowania lub przez uprawnione instytucje.

3. Wykonawca będzie przechowywał dokumenty dotyczące realizacji Umowy przez okres wymagany przepisami i dokumentami dofinansowania, o którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę, jeżeli obowiązek ten wykracza poza standardowe okresy ustawowe.

§ 23
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz innych właściwych przepisów.

2. Przeniesienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Nieważność lub bezskuteczność pojedynczego postanowienia Umowy nie powoduje nieważności pozostałych postanowień. Strony zastąpią takie postanowienie rozwiązaniem zgodnym z prawem i możliwie najbliższym pierwotnemu celowi gospodarczemu.

4. Spory wynikłe z Umowy Strony będą w pierwszej kolejności starały się rozwiązać polubownie. W razie braku porozumienia spór zostanie poddany sądowi powszechnemu właściwemu zgodnie z przepisami prawa.

5. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej albo elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku formy papierowej sporządza się dwa jednobrzmiące egzemplarze, po jednym dla każdej ze Stron.

6. Załączniki i dokumenty wskazane w § 2 ust. 3 stanowią integralną część Umowy.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… |