																															Załącznik nr 9 do SWZ
UMOWA Nr RI ………………….. – wzór 

zawarta w dniu ………………pomiędzy 
Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego, z siedzibą w Tarnów, ulica Szujskiego 66; 
33-100 Tarnów, NIP: 8731013754 
zwaną w treści umowy  “Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1) ………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………….
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………… 

została zawarta umowa następującej treści:

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 793 z późn. zm.) – dalej PZP – na robotę budowlaną strony zawierają umowę o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy
[bookmark: _Hlk180999384]Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompleksowych robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych związanych z poprawą efektywności energetycznej, poprawą dostępności architektonicznej oraz modernizacją infrastruktury technicznej budynku Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zlokalizowanej w Tarnowie przy ulicy Szujskiego 66.
 W zakresie przedmiotu zamówienia są następujące roboty budowlane:
1) wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku, 
2) wymianę stolarki okiennej, 
3) przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, 
4) wykonanie nowego przyłącza wodociągowego, 
5) przebudowę schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia głównego i wykonaniem zadaszenia, 
6) budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu, 
7) montaż urządzeń poprawiających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, 
8) wykonanie instalacji fotowoltaicznej, 
9) wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego, 
10) wykonanie instalacji odgromowej, 
11) demontaż i ponowny montaż zewnętrznych jednostek klimatyzacji wraz ze zmianą miejsca ich lokalizacji, 
12) wykonanie wszelkich robót towarzyszących, odtworzeniowych oraz wykończeniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji ustala:
·  niniejsza umowa, 
· oferta wykonawcy zamówienia, 
· dokumentacja projektowa, 
· Opis Przedmiotu Zamówienia, 
· Uzupełnienie wymagań technicznych do dokumentacji projektowej instalacji PV, 
· Tabele równoważności do dokumentacji projektowej, 
· STWIORB  
· załączone przedmiary robót. 
3. Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 100 przedmiot zamówienia przeznaczony jest do użytku osób fizycznych i w związku z tym należy go wykonać zgodnie z zasadami o dostępności architektonicznej budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności w zakresie zewnętrznych urządzeń transportu pionowego elementów wymagających oznaczeń dotykowych, informacji w alfabecie Braille'a, oznaczeń fakturowych, kontrastowych oraz oznaczeń kondygnacji.  Wszystkie elementy realizowane w ramach zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z Audytu Dostępności oraz obowiązujących przepisów i standardów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym Standardów dostępności dla polityki spójności 2021–2027 oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
4. Przedmiot umowy winien zostać wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót, wyżej wskazaną dokumentacją, przepisami i obowiązującymi w tym zakresie normami budowlanymi, warunkami 
i przepisami BHP, zasadami wiedzy technicznej i fachowej oraz sztuki budowlanej, warunkami techniczno-organizacyjnymi, które obowiązywać będą na placu budowy, oraz wyłącznie przy użyciu materiałów posiadających stosowne dopuszczenie do stosowania w tego typu robotach – co potwierdzać będą Europejska Ocena Techniczna EOT, znakowanie CE itp. 
5. Wykonawca oświadcza, że ujawniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokumentacja jest wystarczająca do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń, wycenił w ofercie wszelkie ryzyka, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia oraz znany jest mu teren, gdzie zamówienie będzie realizowane oraz wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na realizację zamówienia.
§ 2
Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. zgłoszenia gotowości do przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od podpisania umowy,
wskazania Wykonawcy miejsc przyłączeń do sieci elektrycznej i wodociągowej,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
uczestnictwa w odbiorach częściowych/robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
wykonania czynności organizacyjnych związanych z odbiorami, o których mowa w pkt. 4),
zapewnienia pomocy technicznej i organizacyjnej związanej z realizacją umowy, 
zgłaszania uwag i zastrzeżeń w trakcie realizacji umowy,
współuczestnictwa w uzyskiwaniu wszelkich uzgodnień, ustaleń, pozwoleń, opinii, decyzji,
udzielenia pełnomocnictw niezbędnych do wykonania umowy,
terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
współdziałanie z przedstawicielami Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. protokolarne przyjęcie terenu robót w terminie 3 dni od daty zgłoszenia gotowości jego przekazania przez Zamawiającego, przy czym z dniem wydania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawca przyjmuje na czas realizacji robót odpowiedzialność prawną za przejęty protokolarnie teren budowy, 
w tym za szkody wynikłe na terenie budowy na zasadach ogólnych od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego do chwili oddania obiektu do użytkowania;
przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych należy:
przedłożyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sporządzony przez Kierownika Budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany dalej „planem BIOZ”, zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) – jeśli dotyczy,
przygotować projekt organizacji robót uwzględniający wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:
· projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
· sporządzić plan zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych, 
przedłożyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej cały okres realizacji umowy na kwotę minimum 500.000,00 zł. Ubezpieczenie wykonawcy musi obejmować między innymi odpowiedzialność w zakresie opisanym w punktach 6), 8) i 9). W przypadku opłaty rozłożonej na raty Wykonawca w toku obowiązywania umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat. W przypadku utraty ważności polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nową polisę wraz z dowodem jej opłacenia. W przypadku uregulowania płatności z tytułu polisy po wskazanym w polisie terminie, Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie ubezpieczyciela potwierdzające ważność polisy.
Wykonawca zobowiązuje się prowadzić dokumentację budowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Inspektora Nadzoru wynikającymi z realizacji projektu.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenie kierownika budowy 
o podjęciu obowiązków oraz uwierzytelnionej, przez kierownika budowy, kopii jego uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
zorganizowanie placu oraz zaplecza budowy na własny koszt i w taki sposób by zapewnić na terenie budowy przestrzeganie przepisów BHP oraz czytelne oznakowanie terenu prowadzonych robót budowlanych
właściwego zabezpieczenia i zagospodarowania terenu budowy z uwagi na fakt, że roboty są prowadzone w czynnym obiekcie użyteczności publicznej. Wymagane jest wykonywanie prac porządkowych na bieżąco i po ich zakończeniu każdego dnia pracy tak, aby umożliwić niezakłóconą pracę i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom znajdującym się na terenie obiektu oraz wszystkim osobom postronnym znajdujących się na terenie lub w sąsiedztwie wykonywanych prac.
Roboty szczególnie uciążliwe, powodujące nadmierny hałas, zapylenie lub czasowe wyłączenie pomieszczeń z użytkowania należy prowadzić w terminach wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym 
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
roboty dotyczące różnych branż (stolarka okienna, centralne ogrzewanie, modernizacja instalacji oświetleniowej oraz klimatyzacja) należy organizować w sposób ciągły, zapewniający wykonanie możliwie największego zakresu robót w danym pomieszczeniu podczas jednego etapu prac w terminie nie dłuższym niż jednego tygodnia roboczego, z wyjątkiem przypadków wynikających z technologii wykonania lub przyjętego harmonogramu robót.
ponoszenie odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,
ponoszenie odpowiedzialności za szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy; wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów 
i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego,
na żądanie Zamawiającego okazywanie stosownych dokumentów dotyczących materiałów i wyrobów oraz wykonanie badań jakościowo - ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych – wszelkie badania wykonywane będą na koszt Wykonawcy, 
uzyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego niezbędnego dla realizacji robót budowlanych - w razie zaistnienia takiej konieczności
w przypadku konieczności czasowej zmiany organizacji ruchu – wykonanie projektu i uzgodnienia,
współdziałanie z przedstawicielami Zamawiającego,
odpowiednio ogrodzić i zabezpieczyć plac budowy oraz zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy,
prowadzić dziennik budowy będący dokumentacją realizowanych robót,
zapewnić odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników zatrudnionych na budowie,
zapewnić odpowiednią organizację transportu materiałów budowlanych oraz ich składowania,
dbać o porządek na placu budowy, o schludny jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymywać plac budowy 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czystości i drożności dróg dojazdowych do placu budowy, oraz składować i usuwać wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, zapewnić ciągłą przejezdność tej drogi,
Gruz betonowy, gruz ceglany oraz nadmiar gruntu nie podlegają zagospodarowaniu przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do ich załadunku, transportu oraz złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zlokalizowanym na terenie miasta Tarnowa, w odległości nie większej niż 2 km od terenu inwestycji. 
Pozostałe odpady budowlane Wykonawca zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o ile OPZ nie stanowi inaczej
zabezpieczyć przeciwpożarowo plac budowy i wykonawstwo prac pożarowo niebezpiecznych, w tym zapewnić dozór ppoż. w czasie trwania prac spawalniczych i innych zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu,
do wykonania oraz pokrycia kosztów związanych z odbiorami technicznymi, w tym: niezbędnymi próbami, sprawdzeniami, odbiorami zezwalającymi na eksploatację, przygotowaniem dokumentacji odbiorowej,
do bieżącego dostarczania do weryfikacji Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego atestów wbudowywanych materiałów budowlanych, deklaracji zgodności, aprobat i innych dokumentów pozwalających na ocenę właściwości i parametrów jakościowych elementów,
zawiadomienia Inspektora nadzoru, Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia oraz zakończeniu wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu,
zawiadomienia Inspektora nadzoru i Zamawiającego o gotowości do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy,
uczestniczenia w protokolarnych odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu oraz w protokolarnych odbiorach częściowych i końcowym przedmiotu umowy,
przedkładania Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji:
a) zmian harmonogramu rzeczowo - finansowego,
b) protokołów konieczności,
c) opracowanych projektów zamiennych i dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany dokonane w toku budowy,
d) kompletnej dokumentacji odbiorowej,
e) faktury za wykonane roboty budowlane,
rozpoczęcia robót budowlanych w ciągu 10 dni roboczych od protokolarnego przejęcia terenu budowy,
dokonywać zgłoszenia wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy (w tym robót zanikających czy ulegających zakryciu).
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawić go i doprowadzić do stanu poprzedniego a w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim zaspokoić ich ewentualne uzasadnione roszczenia.
umożliwić Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli miejsca realizacji robót i budowlanych oraz zastosowanych materiałów.
umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów:
1. Państwowego Nadzoru Budowlanego,
Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska,
Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Państwowej Inspekcji Pracy,
Państwowej Straży Pożarnej.
zapewnić obsługę transportową realizowanego Przedmiotu umowy we własnym zakresie i na własny koszt,
po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót, 
odtworzyć zniszczone lub naprawić wszelkie uszkodzenia powstałe w obrębie placu budowy w okresie od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy,
zabezpieczyć i utrzymać teren inwestycji oraz wykonane obiekty do czasu odbioru końcowego 
w stanie odpowiadającym wszystkim przepisom porządkowym i bezpieczeństwa.
Wykonawca przyjmuje na siebie również następujące obowiązki szczegółowe:
1. natychmiastowego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności wykonania ewentualnych robót nieobjętych przedmiotem umowy,
1. uzgadniania z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zamiennych rozwiązań technicznych oraz uwzględniania uwag Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczących przyjętych rozwiązań na etapie wykonawstwa robót,
1. jeżeli Wykonawca nie poinformował Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,
Podczas realizacji prac związanych z wykonaniem Zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Ponadto zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa – jeżeli dotyczy 
Podczas realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma on obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót
zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,
wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
1. dokonania wszelkich uzgodnień z właściwym Urzędem Dozoru Technicznego zwanym dalej UDT 
i ponoszeniem związanych z tym opłat w zakresie platformy schodowej  
1. przygotowania dokumentacji rejestracyjnej platformy zgodnie z wymaganiami UDT i dokumentacji powykonawczej,
1. uzyskanie oceny zgodności UDT
1. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie platformy schodowej  
przygotowanie wniosku i uzyskanie dokumentów niezbędnych (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane) do złożenia wniosku i uzyskania pozwolenia na użytkowanie parkingu.
Wykonawca jest obowiązany uczestniczyć w kontrolach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej i innych w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie – jeśli dotyczy
wykonanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej niezbędnej do procedury odbiorów częściowych robót zanikających, ulegających zakryciu oraz końcowego odbioru robót


§ 3
Termin realizacji Umowy
1. Zamówienie należy wykonać w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do 30.06.2027 roku, przy czym Zamawiający wprowadza dodatkowo terminy pośrednie dotyczące:
· prac związanych z wymianą głównej rury zasilającej instalację c.o. znajdującej się na poziomie (-)1– do dnia 14.10.2026 roku.
· [bookmark: _Hlk237524379]prac związanych z przebudową schodów głównych (od strony zachodniej), wejścia głównego, budową miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, montażem platform pionowych i schodowych oraz robotami towarzyszącymi wraz z wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację platformy pionowej – do dnia 30.11.2026 roku.
2. [bookmark: _Hlk237524415]Przez termin wykonania zamówienia Zamawiający rozumie wykonanie kompletnych robót budowlanych zgodnie z przedmiotem zamówienia wraz z uzyskaniem protokołu odbioru częściowego/końcowego, podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego, dla każdej z wyżej wskazanych dat oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie parkingu.
Zamawiający wskazuje, by wszystkie roboty budowlane w poszczególnych pomieszczeniach realizowane były w terminach uzgodnionych z Zamawiającym zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Zamawiający wskazuje, iż niedotrzymanie wyżej określonego terminu będzie skutkować naliczeniem kar umownych opisanych w § 9 ust.2 pkt.1 lit.a niniejszej umowy.

§ 4 
Podwykonawcy
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia sam / lub przy pomocy Podwykonawcy: ……………………………………………………………………………………………(wypełnić nazwę podwykonawcy w przypadku, gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp)
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, który Wykonawca powierza podwykonawcy: ……………………….
2. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma prawo zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Powierzenie części robót podwykonawcom w trakcie realizacji umowy, zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie kolejnego podwykonawcy nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy, zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
7. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do niej w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia w przypadku, gdy: 
1. umowa nie określa zakresu robót, które ma wykonać podwykonawca, formy oraz terminu rozliczenia pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą oraz nie określa wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, gdy wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekracza kwotę wynagrodzenia wykonawcy lub podwykonawcy, 
przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada części zamówienia, określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,
termin realizacji robót budowlanych, określonych umową o podwykonawstwo, jest dłuższy niż termin przewidywany niniejszą umową dla tych robót,
umowa o podwykonawstwo zawiera zapis stwierdzający, że wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy może zostać lub będzie potrącona z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5 niniejszego paragrafu.
8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8 do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu. 
11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11 do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 6, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
15. Przepisy ust. 5 -15 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
16. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w te roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.   
17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
18. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
19. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika 
z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo albo z umowy o zamówienie publiczne zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
o ile zawiera ona szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawcę. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio z w/w umów (bez odsetek i kar umownych). Przepis art. 465 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
20. Przepis pkt. 19) stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy 
i Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy. 
21. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi przedmiotową umową również oświadczenia podwykonawców oraz dowody dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), których termin zapłaty upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy 
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów 
o podwykonawstwo na dzień realizacji należności z faktury. Wymaga się jednocześnie by Wykonawca 
w umowie o podwykonawstwo określił sposób dokonywania odbiorów, wystawiania dokumentów finansowo – księgowych w taki sposób – by wierzytelności podwykonawców tytułem wykonania wszystkich robót budowlanych (czy nawet robót budowlanych za dany okres rozliczeniowy) – były wymagalne najpóźniej na 2 dni poprzedzające termin realizacji należności z faktury końcowej (częściowej) przez Zamawiającego. 
22. Zamawiający wyjaśnia, iż wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzednim powoduje – iż jako niedopuszczalne traktuje rozwiązania w relacjach (umowach) Wykonawca – podwykonawcy – polegające na pomniejszeniu wynagrodzenia podwykonawcy z przeznaczeniem na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
§ 5
Odbiór robót
1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów:
1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiór częściowy 
końcowy odbiór robót 
odbiór ostateczny po okresie gwarancji i rękojmi.
Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu dokona inspektor nadzoru inwestorskiego 
w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie gotowość do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. W przypadku nie zgłoszenia do odbioru tych robót wykonawca na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego będzie zobowiązany na własny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu. 
Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących rozliczeń w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru w terminie do 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie gotowość do odbioru 
w dacie dokonania potwierdzenia. 
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót, pisemnie bezpośrednio 
w siedzibie Zamawiającego. 
Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca złoży w formie trwale spiętej skompletowane wszelkie dokumenty związane z wykonanym przedmiotem zamówienia m.in.:
1. kosztorys rozliczeniowy/powykonawczy
1. instrukcje (w języku polskim) użytkowania, obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń,
dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,
protokoły z badania prób i uruchomień instalacji, materiałów i urządzeń,
dokumentacje powykonawczą, (min. dopuszczenia, aprobaty, uzgodnienia, dokumentację techniczną platformy pionowej wraz z decyzją Urzędu Dozoru Technicznego oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane i innych przepisów szczególnych mających zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy
dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń, użytych do wykonania przedmiotu zamówienia: atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia ruchome i nieruchome
dokumentację wykonawczą i powykonawczą oraz inne opracowania wymagane do realizacji robót w zakresie instalacji PV, w tym schematów elektrycznych uwzględniających zastosowane urządzenia, uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (jeżeli wymagane) oraz dokonanie wymaganych zgłoszeń do Państwowej Straży Pożarnej i Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 
pozwolenie na użytkowanie parkingu.
Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia 
o osiągnięciu gotowości do odbioru. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru także podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru. 
Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone, przedmiot umowy nie zawiera wad, braków 
i usterek, strony podpisują protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót. 
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, przedmiot umowy zawiera braki, wady lub usterki lub będzie miał zastrzeżenia, wówczas nie dokonuje odbioru i wyznacza termin usunięcia braków, wad lub usterek bądź zakończenia robót. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych braków, wad lub usterek bądź zakończeniu robót i ponownie informuje o gotowości do odbioru końcowego. 
W przypadku gdy przedmiot umowy nadal zawiera wady, braki lub usterki lub roboty nie zostały w pełni zakończone, Zamawiający może usunięcie wady zlecić osobie trzeciej, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, i obciążyć Wykonawcę pełnymi kosztami usunięcia wady.
Jeżeli wady nie da się usunąć lub jest to utrudnione Zamawiający może, w szczególności: 
1. dokonać odbioru, obniżając odpowiednio wynagrodzenie w przypadku, gdy stwierdzone wady obniżają wartość użytkową, techniczną lub estetykę przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. 
1. zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do odszkodowania za szkody wynikłe ze zwłoki. 
1. odstąpić od umowy, jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy kosztami wykonania prac powodujących, że przedmiot umowy będzie nadawał się do użytkowania. 
Z prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji 
o przyczynie odstąpienia.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu zamówienia będzie spisany końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy uprawniający Wykonawcę do wystawienia faktury końcowej.
Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w celu stwierdzenia wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.
Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót w terminie obowiązywania rękojmi/gwarancji określonego w umowie.
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi/gwarancji Zamawiający może wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie, na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi.
§ 6
Wynagrodzenie i warunki rozliczeń
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą 
w wysokości ……………….. zł brutto (słownie:……………………), w tym obowiązujący podatek VAT ……
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy, zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w §13 ust.1 pkt.1 umowy.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek.
6. Strony ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne w transzach na podstawie:
a) faktur częściowych – wystawianych po wykonaniu i odbiorze poszczególnych etapów prac zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
b) faktury końcowej – wystawionej po wykonaniu i odbiorze całości Przedmiotu Umowy.
7. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Umowy, określający etapy realizacji oraz maksymalne wartości faktur częściowych, zostanie uzgodniony przez Strony w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy, w formie pisemnej. Harmonogram może podlegać aktualizacji w drodze uzgodnienia Stron, bez konieczności zmiany Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8-9.
8. Strony ustalają, że łączna wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikająca z faktur wystawionych i płatnych w roku kalendarzowym 2026, nie może przekroczyć 50 % kwoty określonej w ust.1
9. Strony ustalają, że łączna wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikająca z faktur wystawionych i płatnych w roku kalendarzowym 2027 odpowiadać będzie kwocie wynagrodzenia ustalonego po zakończeniu robót pomniejszonego o wynagrodzenie wypłacone na zasadach opisanych 
w ust. 8.
10. Łączna wartość wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 75 % łącznego wynagrodzenia wykonawcy opisanego w ust. 1.
11. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), złożonych w dniu wystawiania faktury przez Wykonawcę. 
12. Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 11, a także niewywiązanie się przez Wykonawcę
z nałożonych obowiązków określonych w umowie, stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego 
w zapłacie wynagrodzenia (lub należności na podstawie faktur przejściowych), a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia był jedyną podstawą wstrzymania płatności.
1. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……………………………, Bank: ………………………………..
Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. W przypadku konsorcjum, płatność nastąpi na konto lidera konsorcjum. Zapłata wynagrodzenia na rzecz lidera konsorcjum zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia względem pozostałych uczestników konsorcjum.
Termin płatności faktur wynosi do 30 dni, od daty złożenia poprawnie wystawionej faktury do Zamawiającego. 
[bookmark: _Hlk188867405]Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nieprzedłożenia w terminie 7 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych Podwykonawców.
Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności 
w terminie, o którym mowa w ust.15.
Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku, gdy Wykonawca wystawia faktury ustrukturyzowane przy użyciu KSeF, jest zobowiązany wypełnić element określany we wzorcu faktury ustrukturyzowanej jako „Podmiot2” dotyczący Zamawiającego – nabywcy w rozumieniu KSeF. Faktury wystawiane przez Wykonawcę przy użyciu KSeF powinny być wystawiane w następujący sposób:
Podmiot2/Podmiot3
nazwa: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego 
NIP nabywcy/odbiorcy: 8731013754
adres nabywcy: ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów
§ 7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości: ………………….. zł (słownie: ……………………………………..), w formie …………………………………………………..
1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy lub wraz z jej podpisaniem. 
1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, lub za zgodą zamawiającego na jedną lub kilka form,
 o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego wysokości.
1. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy 
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, przy pozostawieniu 30 % zabezpieczenia na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.
1. Zwrot zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 
§ 8
Rękojmia za wady, gwarancja, usuwanie wad
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze i estetycznie, zgodnie ze sztuką budowlaną 
i innymi warunkami umowy oraz bez wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią roboty nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot Umowy zamówienia na okres 
………………………………miesięcy (wskazane przez Wykonawcę w ofercie) 
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się
1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy,
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
5. Przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 ma dokonywać wszystkich wymaganych przeglądów i serwisów urządzeń zamontowanych zgodnie z kartami gwarancyjnymi tych urządzeń niezbędnych do utrzymania gwarancji 
w szczególności serwisów platformy schodowej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi 
w okresie gwarancji, okres rękojmi odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 
w ofercie.
7. W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadach lub   usterkach – chyba że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej. 
9. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do ich usunięcia we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, który może być potrącony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zachowaniem uprawnienia do żądania kary umownej określonej w § 9 ust.2 pkt 1 lit.b. 
10. Przed ukończeniem okresu gwarancji oraz po każdorazowym usunięciu ujawnionych w tym czasie wad 
i usterek Strony niniejszej umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego. 
§ 9
Kary umowne
1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
1. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
   1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:
1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminów ustalonych
w § 3 ust.1 realizacji umowy;
1. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;
1. za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust 1 niniejszej umowy;
1. za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia o którym mowa §13 ust.1 pkt.1 lit.a w wysokości 5000 zł za każdy ujawniony przypadek;
1. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie;
1. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.
w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie;
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
5.000 zł za każde zdarzenie;
z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, 
w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 
Powyższa kara będzie również naliczana w przypadku:
· niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, które to traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w zakresie wymaganym w niniejszej umowie. 
· ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, że Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia lub nie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 12 ust. 1 niniejszej umowy czynności za każdy przypadek naruszenia tego obowiązku
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne;
a) za zwłokę w przekazaniu terenu/placu budowy – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki ponad dzień wyznaczony na przekazanie,
b) odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 10 ust.2 pkt.1 niniejszej umowy.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy.
Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z kwot należnych Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych określonych 
w niniejszym paragrafie, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.
Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
§ 10
 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy, a w szczególności: 
1) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od przekazania placu budowy przez Zamawiającego, 
2) gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 14 dni, 
3) gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy powyżej 10 dni w stosunku do terminu umownego określonego w § 3 ust.1, 
4) gdy okres opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy jest na tyle duży lub postęp prac jest tak mały, że według oceny Zamawiającego jest prawdopodobne, żeby Wykonawca nie zdoła zakończyć realizacji 
w określonym niniejszą umową terminie, 
5) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie, wadliwie, niezgodnie z umową, wymaganiami SWZ lub zobowiązaniami wynikającymi ze złożonej oferty, dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej bądź nakazami inspektora nadzoru i pomimo wezwania przez Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji umowy, 
6) w razie dokonania przez Zamawiającego co najmniej trzech bezpośrednich zapłat wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
7) gdy wystąpią okoliczności leżące po stronie Wykonawcy, uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu umowy, 
8) w razie zwłoki Wykonawcy w odbiorze terenu budowy, trwającej dłużej niż 7 dni. 
9) we wszystkich przypadkach określonych niniejszą umową
2. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:   
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy: 
1) W terminie 7 dni od daty rozwiązania/odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia oraz protokół przerobowy stanu zaawansowania wykonanych robót na dzień odstąpienia. Podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy protokół inwentaryzacji robót oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru protokół przerobowy stanowić będą podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 
2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy odstąpiono od umowy, 
3) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, 
4) Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania odbioru Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
5) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego materiały oraz dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
6) Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 
§ 11 
Inspektor Nadzoru/Kierownik Budowy
1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności:
· ……………………………………………….
· …………………………………………………..
1. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby (osób) pełniącej obowiązki Inspektora Nadzoru, 
o której to zmianie niezwłocznie powiadomi Wykonawcę
1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie: 
1) Kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, ………………………………. wskazany przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 
Nr uprawnień ………………………………tel. kontaktowy ……………………………
2) Kierownik robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych………………………………. wskazany przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 
Nr uprawnień …………………………………….. tel. kontaktowy …………………………….. 
3) Kierownik prac instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych ………………………………….., wskazany przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 
Nr uprawnień ………………………………… tel. kontaktowy ……………………………………
1. Kierownik budowy/robót ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy/robót na inną osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową.
O zamiarze zmiany Kierownika budowy/robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora nadzoru oraz Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed terminem dokonania takiej zmiany, przedkładając stosowne dokumenty stwierdzające, że osoba przewidziana do kierowania budową/robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia posiada wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia oraz wykaże się co najmniej takim samym doświadczeniem i kwalifikacjami.
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji kierownika budowy/robót wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiana kierownika budowy/robót wymaga zgody Zamawiającego.
§ 12 
Pracownicy Wykonawcy
1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania związane 
z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy obejmuje wszystkie bezpośrednie i fizyczne wykonywanie robót budowlanych określonych w przedmiarach lub wynikających ze STWIOR w zakresie niniejszego zamówienia 
2. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące czynności, wskazane w ust. 1 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
3. Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia w zakresie określonym w ust. 1 będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. 
4. W celu weryfikacji zatrudnienia osób o których mowa w ust.2 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy są zatrudnieni, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
5. Oświadczenia służące weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia winny zawierać informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności:
1) imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
2)  datę zawarcia umowy o pracę,
3)  rodzaj umowy o pracę 
4)  zakres obowiązków pracownika. 
Wykonawcę obciąża obowiązek aktualizowania wskazanego wykazu w terminie 3 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia w postaci zatrudnienia kolejnych osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej nie ujętych w dotychczasowym wykazie.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zgodności podanych informacji w oświadczeniu 
o zatrudnieniu osób wykonujących czynności, w zakresie realizacji zamówienia w tym celu Zamawiający ma prawo żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie w terminie przez siebie wyznaczonym w szczególności:
1. oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
1. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
1. innych dokumentów,
7. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zwłoka Wykonawcy w wykonaniu obowiązku wskazanego w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu przekroczy 10 dni, licząc od upływu terminu wskazanego 
w ust. 4 lub wyznaczonego przez Zamawiającego. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, z prawem do naliczenia kary umownej, określonej w § 9 ust. 2 pkt.1 lit. c) niniejszej umowy.

§ 13 
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty na podstawie art. 455 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
1) zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 
1. w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – każda ze Stron umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację, wzrośnie/spadnie o co najmniej 5 punktów % względem wysokości tego wskaźnika za rok poprzedzający rok zawarcia Umowy.
·   Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz od chwili złożenia wniosku, który złożony może być nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy i nie później niż 
1 miesiąc przed upływem terminu realizacji umowy. Wydłużenie terminu umownego realizacji zadania nie wpływa na zmianę terminu żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.
· Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za dostawy/usługi/roboty budowlane wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z umową miały być wykonane w ciągu 6 miesięcy od zawarcia Umowy, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
· Jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, terminem zmiany wysokości wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.
· Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia  wraz  z   uzasadnieniem  wskazującym  wysokość  wskaźnika  oraz   przedmiot 
i wartość usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku).
· W przypadku wzrostu/spadku wskaźnika GUS w sposób określony w lit.e), waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za prace pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o 2,5 %, jednak nie więcej niż 2 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 1 umowy.
· Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy PZP, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
· przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;
· okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
b) niewykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę,
c) w przypadku, o którym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót objętych umową.
e) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych o których mowa w ust. 1 pkt.2 lit.a
2) zmian terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach:  
a) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 lub wynikających ze zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową, 
b) niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub innymi przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, 
c) wstrzymania robót przez uprawnione organy administracji publicznej, 
d) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, 
e) odkrycia przeszkód, instalacji i urządzeń na terenie budowy, których – bez winy obu Stron - nie naniesiono na dokumentację projektową i których wystąpienie powoduje konieczność zmiany sposobu wykonania robót, 
f) działań osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 
g) wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych, mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 
h) działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 
i) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia i dokumentacją projektową, 
j) działania siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, strajk, zamieszki, atak terrorystyczny, stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego, stany nadzwyczajne), które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie przedmiotu umowy 
k) w przypadku, o którym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli dokonanie zmian ma wpływ na termin wykonania zamówienia. 
Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pisemnie.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody, wynikający 
z okoliczności wskazanych w pkt. a) – k). Wniosek Wykonawcy o zmianę umowy musi zawierać uzasadnienie wpływu zaistniałej przeszkody na realizację przedmiotu umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony do wniosku o przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
3) zmian zastosowanych materiałów, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, jak również koniecznością zbyt długiego oczekiwania na dostawę materiałów, o ile to oczekiwanie nie jest wynikiem opóźnienia Wykonawcy w złożeniu zamówienia,
b) pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,
c) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny,
d) możliwości osiągnięcia w wyniku dokonania zmiany poprawy jakości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, podniesienie wydajności urządzeń lub podniesienie bezpieczeństwa wykonywanych robót,
e) gdy zmiana materiału będzie niezbędna do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę inspektor nadzoru.
4) zmian technologii wykonania robót, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, a także gdy zastosowanie innych rozwiązań pozwoliłoby na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiło uzyskanie lepszej jakości robót,
b) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 
c) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny,
d) wystąpienia możliwości osiągnięcia w wyniku dokonania zmiany poprawy jakości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, podniesienie wydajności urządzeń lub podniesienie bezpieczeństwa wykonywanych robót.
Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej strona inicjująca zmianę przedstawia propozycję zmian zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbędne rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego (inspektora nadzoru).
5) konieczności zastosowania robót zamiennych z powodu:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
c) sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy,
d) wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego,
e) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, 
f) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia,
g) konieczności podjęcia działań, zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego.
Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia propozycję zmian zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbędne rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego (inspektora nadzoru). 
6) zmiana podwykonawcy, będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp.:
7) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym ilości faktur, w związku: 
· ze znacznym przedłużeniem terminu realizacji umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, bądź z przyczyn niezależnych od obu stron.
8) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:
· w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
· w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.
9) osób przewidzianych do realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy określone w § 11 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych stron niniejszej umowy.
§ 14
Harmonogram
0. [bookmark: _Hlk199244707]Wraz z zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. 
0. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, w ciągu 5 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie wprowadzi do niego samodzielnie zmiany – gdyby dotychczasowe postanowienia Harmonogramu nie pozwalały na wykonanie zamówienia w terminie, o którym mowa 
w § 3 ust.1 – zaś na wprowadzenie takich zmian Wykonawca wyraża zgodę. 
0. Zmiana Harmonogramu w zakresie terminu realizacji poszczególnych jego etapów, niemająca wpływu na końcowy termin realizacji inwestycji, nie stanowi zmiany wymagającej aneksu do umowy w tym zakresie.
§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługującej mu w związku z realizacją niniejszej umowy na osobę trzecią bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania poufności informacji, w której posiadanie weszły 
w związku z realizacją Umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Ujawnienie takich informacji będzie możliwe wyłącznie w przypadku, gdy powinno nastąpić, zgodnie z przepisami prawa, organowi uprawnionemu do żądania ujawnienia informacji oraz zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji, w posiadanie, których wszedł w związku z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ustępu zdanie drugie.
1. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane elektronicznie na adres wskazany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, z wyłączeniem pism do których zastosowanie mają przepisy ustaw.
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
Strony zgodnie stwierdzają, że załącznikiem do niniejszej umowy jest:
- Specyfikacja Warunków Zamówienia zawierająca istotne postanowienia i zobowiązania 
- dokumentacja projektowa 
- złożona przez Wykonawcę oferta
- polisa ubezpieczeniowa
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
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