
Załącznik nr 8 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 poz. 793), zwanej dalej Pzp, znak: SS.271.17.2026.MS Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w ramach zadania pn. Hala magazynowa w Wasilkowie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, udostępnionym PFU.
2. Integralną część Umowy stanowi przygotowana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego tabela elementów scalonych - Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Zestawienie elementów scalonych stanowić będzie podstawę do bieżącej kontroli realizacji zamówienia oraz finansowania (rozliczania) zamówienia.

3. Dopuszcza się zmiany wartości poszczególnych elementów scalonych i procentowego udziału poszczególnych elementów scalonych tabeli, o której mowa w ust. 2. Każda zmiana stanowi zmianę Umowy. W takim przypadku należy stosować postanowienia zawarte w § 13 Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy, 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
7. 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganą starannością z otrzymaną dokumentacją stanowiącą załączniki do niniejszej Umowy, według której będzie realizował przedmiot Umowy i nie zgłasza do niej żadnych uwag, a w szczególności co do jej kompletności i czytelności w zakresie rzeczowym. 

8. 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, a także z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją inwestycji.
9. Materiały lub urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy i odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczającym do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane oraz wymaganiom określonym w normach, certyfikatach. Materiały te powinny być fabrycznie nowe w gatunku I oraz spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215) oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

10. Wykonawca ustanawia zgodnie z wykazem osób stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy Kierownika budowy.

11. Kierownik budowy ustanowiony przez Wykonawcę zobowiązany jest w terminie do 7 dni przedstawić Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na czas budowy, sporządzony na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonej przez projektanta, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), obowiązującymi przepisami prawa wraz z oświadczeniem o objęciu obowiązków kierownika budowy z decyzją posiadanych uprawnień (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) i zaświadczeniem przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

12. Dopuszczalna jest zmiana osoby, o której mowa w ust. 10. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty (w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) potwierdzające posiadanie przez nową osobę, uprawnień oraz kwalifikacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Nowa osoba musi co najmniej spełniać wymagania wskazane w SWZ. 

13. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 10 należy stosować postanowienia § 13 ust. 7-9 niniejszej Umowy. 
§ 2

PODWYKONAWCY
1. 
Strony postanawiają, iż Wykonawca może na zasadach określonych w art. 462-465 Pzp wykonać za pomocą Podwykonawców następujący zakres prac: ……………………

Pozostały zakres prac Wykonawca będzie wykonywał samodzielnie. 

2. 
Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy z określonym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego wyrażona w formie pisemnej z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. Wykonawca przed zawarciem Umowy z Podwykonawcą zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt Umowy, zawierający co najmniej określenie: przedmiotu Umowy, termin wykonania, wynagrodzenie, termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. 
Jeżeli Zamawiający, w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu Umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w Umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie Umowy lub jej zmianę. Niezwłocznie po podpisaniu zaakceptowanej Umowy lub jej zmiany, tj. nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tego dokumentu. 

4. 
Zasady określone w ust. 2 i 3 stosuje się do zmian w Umowie z Podwykonawcą. 

5. 
Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane wyłącznie przez Podwykonawcę, z którym zawarto Umowę z zachowaniem procedury określonej w ust. 2-4. 

Z uwagi na solidarną odpowiedzialność Zamawiającego strony ustalają, że: 

a) 
warunkiem zapłaty faktury Wykonawcy za roboty wykonywane przy udziale Podwykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę kopii faktury Podwykonawcy wraz z protokołem odbioru zakresu robót i dowodem jej opłacenia oraz oświadczeniem Podwykonawcy o dokonanej zapłacie za fakturę i zrzeczeniu się roszczeń z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego zgodnego w treści z Załącznikiem nr 5 do Umowy, 

b) 
w przypadku braku płatności przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający jako solidarnie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, może według własnego wyboru: wstrzymać płatność do czasu spełnienia warunków określonych w pkt a) lub dokonać płatności bezpośrednio Podwykonawcom na ich rachunki bankowe, na co Wykonawca wyraża zgodę i oświadcza, iż w takim przypadku zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy stanowi zapłatę na rzecz Wykonawcy do wysokości dokonanej zapłaty. W związku z powyższym Wykonawca zrzeka się w stosunku do Zamawiającego roszczenia o zapłatę należnego mu wynagrodzenia w zakresie kwoty zapłaconej Podwykonawcom przez Zamawiającego.

6. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania Podwykonawcy jak za działania własne. 

7. 
Zapisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do dalszego Podwykonawcy. 
§ 3

CESJA
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać przeniesienia praw wynikających z Umowy, w szczególności, zbycia, cesji, przekazu, sprzedaży oraz obciążenia, zastawiania praw wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum (spółka cywilna), wniosek o zgodę na cesję oraz cesja, muszą zostać podpisane przez wszystkich członków konsorcjum (wspólników spółki).
§ 4

TERMINY
1. 
Ustala się następujący termin realizacji Umowy (zamówienie podstawowe): do dnia 02.12.2026 r.
2. 
Wykonawca niezwłocznie - pisemnie lub wpisem do protokołu podczas narady, powiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu Umowy. 

3. 
Za termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uważa się dzień odbioru końcowego przedmiotu Umowy, potwierdzony protokołem odbioru końcowego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
§ 5

WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie prac objętych niniejszą Umową ustalono wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości: ………………………… brutto, słownie złotych: …………………………, stawka podatku VAT: 23%, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Powyższa kwota zawiera należny podatek VAT.

2. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

3. Uzgodnione wynagrodzenie jest ceną stałą, obejmującą kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i technologii robót należy do Wykonawcy. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający przewiduje maksymalnie do dwóch płatności częściowych i jedną płatność końcową za wykonanie prac objętych niniejszą Umową, wynikających z tabeli elementów scalonych stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Rozliczenie za wykonane prace następować będzie na podstawie podpisanych przez Kierownika Budowy i/lub Kierowników Robót oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołów odbioru zakończonych robót wraz z dokumentami określonymi w § 2 ust. 5 Umowy (jeżeli dotyczy), zgodnie z kwotami wynikającymi z ww. tabeli. 
2. 
Wykonawca dołączy do odpowiedniej faktury oświadczenie Podwykonawcy zgodnie z § 2 ust. 5 lit. a) Umowy, że jego wymagalne roszczenia z tytułu realizacji prac zostały zaspokojone i zrzeka się z tytułu wykonania tych prac roszczeń w stosunku do Zamawiającego (jeżeli dotyczy).”
3. 
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:

…………………………………………………………… z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 lit. b) Umowy.

4. 
W razie niezapłacenia faktury w ustalonym terminie, Wykonawca może dochodzić zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.

5. 
Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie, w formie o której mowa w art. 450 ust. 1 Pzp, w wysokości 3% wartości wynagrodzenia o którym mowa w §5 ust. 1, tj. …………………………………. zł, słownie złotych: ………………………………………… …………………………………………

a) 
wartość 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego całego zadania przez Zamawiającego,

b) 
wartość 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady oraz usunięciu wad ujawnionych w tym okresie.

6. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 9662104341. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

7. Dane Zamawiającego:

Nabywca: Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, NIP: 9662104341
Odbiorca: Urząd Miejski w Wasilkowie, Białostocka 7, 16-010 Wasilków, NIP 5420005550.

8. Jeżeli wykonawca jest zobowiązany przepisami prawa do wystawienia faktury poprzez platformę Krajowego Systemu e-Faktur, wystawiona faktura powinna zawierać co najmniej:
- dane jednostki nadrzędnej: dane Nabywcy Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, NIP 9662104341
- wskazanie jednostki podrzędnej poprzez znacznik JST „1” lub „2” i wypełnienie sekcji Podmiot 3 Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, NIP 5420005550
- oznaczenie Status nabywcy jak poniżej:

Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego? TAK
Czy faktura dotyczy członka grupy VAT? NIE
§ 7

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. 
Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) 
udzielenie Wykonawcy upoważnienia do reprezentowania i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności związanych z uzyskaniem uzgodnień, decyzji, opinii oraz niezbędnych pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy;

b) przekazanie Wykonawcy wszelkich posiadanych przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy;

c) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy, co zostanie potwierdzone protokołem przekazania placu budowy, 

d) 
dokonywanie odbiorów w terminach i trybie ustalonym w Umowie,

e) 
zapłata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w Umowie za roboty wykonane przy zachowaniu ustalonych w Umowie warunków,

f) 
wypowiedzenie się w przedmiocie zawarcia Umowy z Podwykonawcami zgodnie                                  z art. 6471 k.c.,

g) 
informowanie Wykonawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach w realizacji przedmiotu Umowy,

h) 
w ciągu 7 dni, od otrzymanego zgłoszenia Wykonawcy, zgodnie z § 8 pkt 18 Umowy, dokonać oceny wykonanych robót,

i) 
po stwierdzeniu wykonania robót objętych niniejszą Umową, powiadomić Wykonawcę o przyjęciu zgłoszenia i wyznaczyć termin dokonania odbioru i podpisania protokołu końcowego odbioru robót od Wykonawcy,

j) 
w przypadku stwierdzenia niewykonania robót, zgłoszonych przez Wykonawcę, objętych niniejszą Umową, odmówić ich przyjęcia i o fakcie tym powiadomić Wykonawcę. 

2. 
Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót                                  w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy. 

3. 
Zamawiający może kontrolować terminowość rozliczeń Wykonawcy z jego Podwykonawcami, a w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca postępuje w sposób świadczący o tym, że ma on trudności finansowe skutkujące naruszeniem umówionych zasad rozliczeń, Zamawiający może wstrzymać wypłatę Wykonawcy w celu zabezpieczenia płatności jego Podwykonawcom kierując się postanowieniami § 2 ust. 5 Umowy. 

§ 8

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji zamówienia,

2) dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia,

3) koordynacji i dokonywania uzgodnień projektowych w zakresie objętym Umową, 

4) 
przejęcia terenu budowy i przygotowania przedmiotu Umowy łącznie z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót podstawowych, 

5) 
powiadomienia pisemnie o rozpoczęciu robót wszystkich użytkowników i właścicieli urządzeń i instalacji podziemnych,

6) 
uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, badań, map, opracowań w celu wykonania przedmiotu Umowy, w tym zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy ulic i chodników dla potrzeb budowy oraz uiszczania opłat z tym związanych,

7) 
wykonania wszystkich niezbędnych badań i prób oraz przekazania wyników Zamawiającemu łącznie z atestami materiałów użytych do realizacji robót,

8) 
dostarczenia odpowiedniej dokumentacji powykonawczej zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, 

9) 
utrzymywania w czystości terenu i zaplecza budowy oraz dróg publicznych i chodników przylegających do terenu budowy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi Umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed Policją i innymi służbami publicznymi; w razie niewykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający może wykonać je sam lub zlecić wykonanie innej firmie, a kosztami obciążyć Wykonawcę, 

10) dostarczenia wszelkim instytucjom audytowym i kontrolnym na ich żądanie wymaganych informacji i dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w terminie przez nie wskazanym, 

11) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp, ppoż., sanitarnymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa,

12) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych; za naruszenie tego obowiązku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie, 

13) zachowania należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów już wykonanych celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń; w przypadku powstania szkód Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem usunięcia szkody w formie potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia; jeżeli to usuwanie spowoduje opóźnienie w oddaniu obiektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego koszt naprawy, 

14) dbałości o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego,

15) ponoszenia opłat za zużytą przez Wykonawcę energię elektryczną, cieplną, wodę, odprowadzenie ścieków, inne media;

16) umożliwienie wstępu na teren budowy Zamawiającemu w celu przeprowadzania kontroli zatrudnienia osób w związku z art. 95 Pzp, a także udostępnienie wszelkich informacji i dokumentów związanych z realizacją powyższej kontroli,

17) natychmiastowego podjęcia działań, zmierzających do przywrócenia realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami, w terminie wskazanym przez Zamawiającego; w przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu, Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie działań zastępczych, 

18) pisemnego zgłoszenia zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, 

19) zapewnienia swoim pracownikom warunków pracy zgodnych z przepisami i zasadami bhp i ppoż., w szczególności wszelkiego rodzaju środków ochrony zbiorczej i indywidualnej, w tym odzieży, chroniących pracowników przed oddziaływaniem niebezpiecznych czynników, barier ochronnych, wygrodzenia wykopów, zabezpieczenia otworów technologicznych itp., 

20) zatrudnienia pracowników posiadających aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac; Wykonawca obowiązany jest również przeprowadzić szkolenie stanowiskowe w zakresie bhp, 

21) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów bhp, 

22) zatrudnienia na budowie odpowiedniego, stałego nadzoru technicznego oraz pracowników posiadających wymagane kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania robót i prowadzenia bieżących uzgodnień z nadzorem inwestorskim, 

23) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem jego pracowników lub osób działających na jego zlecenie przy realizacji przedmiotu Umowy,

24) nieumieszczania reklam na terenie budowy bez zgody Zamawiającego,

 25) natychmiastowego informowania inspektora nadzoru lub służbę bhp Zamawiającego o każdym wypadku przy pracy swojego pracownika, albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego występującego na terenie budowy; obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej ciąży na Wykonawcy, 

26) zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.), osób wykonujących wszelkie niezbędne czynności dla realizacji przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach, SWZ oraz w niniejszej Umowie, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.), osób wykonujących czynności wymagających posiadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w rozumieniu ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990 ze zm.), dostawców materiałów budowlanych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie), 

27) umożliwienia w trakcie realizacji zamówienia wykonywania czynności kontrolnych przez Zamawiającego wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 26) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) 
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) 
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) 
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

28) do złożenia w wyznaczonym terminie w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, następujących dowodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 26) czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) 
oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie Umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju Umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

b) 
poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia Umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (należy pozostawić imię i nazwisko pracownika). Informacje t.j.: data zawarcia Umowy, rodzaj Umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

c) 
zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) 
poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781). Należy pozostawić imię i nazwisko oraz datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.
§ 9

ODBIORY
Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:

1. 
Odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę – wpisem do dziennika budowy z udziałem inspektora nadzoru;

2. 
Odbiór zakończonych robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy – w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego przyjęcia robót do odbioru – protokołami odbioru zakończonych elementów scalonych (opcjonalnie), protokołem końcowym odbioru robót podpisanym przez przedstawicieli Stron Umowy, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty.

3. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu odbioru jest faktyczne wykonanie prac, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.  

4. Zamawiający w okresie objętym gwarancją i rękojmią poinformuje Wykonawcę (drogą pocztową lub e-mailem) o planowanych terminach przeglądów gwarancyjnych oraz o terminie ostatecznego przeglądu gwarancyjnego, w którym Zamawiający wyznaczy odbiór robót przed upływem terminu rękojmi i gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad/usterek. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. 

6. Odbiór robót budowlanych przez Zamawiającego wobec Wykonawcy jest jednoznaczny z odbiorem wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

§ 10

UBEZPIECZENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez okres realizacji przedmiotu Umowy opłaconą w pełnej wysokości składki polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i w związku z realizacją przedmiotu Umowy. Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynagrodzenia umownego brutto na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.   

2. Termin związania Umową ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1,  nie może być krótszy niż data odbioru końcowego inwestycji. 

3. Ubezpieczenie musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich. 

4. Koszt polisy - składek ubezpieczeniowych pokrywa w całości Wykonawca. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

7. Wykonawca oświadcza, iż dostarczył Zamawiającemu, przed podpisaniem niniejszej Umowy, polisę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1.  

8. Wymóg zawarcia Umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanej Umowy, z okresem ubezpieczenia na pełny okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem opłaty składki w pełnej wysokości.

9. W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polisy, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polisy lub aneksu polisy obowiązującej na okres wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie                      z uzgadnianym terminem jej zakończenia. Nieprzedłożenie Zamawiającemu, na jego wezwanie, polisy lub aneksu polisy obowiązującej na nowy okres wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, uprawnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 2 000 zł.

§ 11

GWARANCJA i RĘKOJMIA
1. 
Gwarancja i rękojmia za wady fizyczne wykonanych robót obejmuje okres określony przez wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

2. 
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Terminy rękojmi i gwarancji liczone są od daty końcowego odbioru.

3. 
Wady stwierdzone w toku czynności odbioru oraz w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

4. 
W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

5. 
W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

a) 
żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) 
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

c) 
usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

6. 
Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających na celu ich stwierdzenie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równo-znaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.

7. 
Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

8. 
Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 3, Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

9. 
Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
§ 12

KARY UMOWNE
1. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

1) 
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 Umowy: w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) 
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi                         i gwarancji: w wysokości 0,25 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) 
w razie odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 6,00 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 Umowy,

4) 
w razie braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 1,00 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 Umowy,

5) w razie nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,15 % wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

6) 
w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie, 

7) 
w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie, 

8) 
w razie braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty dłuższego niż 21 dni: w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie, 

9) 
w razie powierzenia prac Podwykonawcom w sposób sprzeczny z niniejszą Umową w wysokości 0,50% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 Umowy, 

10) w wypadku naruszenia obowiązku wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę lub niewykonania obowiązków określonych w § 8 pkt 26 i 28 Umowy w wysokości 3 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia zobowiązania,

11) w przypadku dokonania zmiany osoby wskazanej w § 1 ust. 10 niniejszej Umowy z naruszeniem postanowień § 13 ust. 7 – 9 niniejszej Umowy, za każdą zmianę, jeżeli za doświadczenie nowej osoby Wykonawca uzyskałby, w przypadku wskazania go w ofercie, mniej punktów od uzyskanych w tym kryterium punktów za doświadczenie osoby zmienianej – w wysokości 0,75 % wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, pomnożoną przez różnicę liczby punktów uzyskanych za doświadczenie nowej osoby względem osoby zmienianej w kryterium „doświadczenie”. 

2. 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

3. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych

4. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 25% ceny oferty.

5. Każda z kar umownych może zostać naliczona w terminie do 4 miesięcy od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o podstawie jej naliczenia, nie później niż do dnia upływu terminu gwarancji lub rękojmi.
§ 13

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1. 
Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 pkt 1) Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, polegających na przedłużeniu terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyny, z powodu której niemożliwe będzie dotrzymanie terminu ich zakończenia, a w szczególności z powodu:

a) 
wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede wszystkim gdy będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

b) 
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) 
warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową,

d) 
konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych,

e) 
ujawnienia na placu budowy niewybuchów lub niewypałów,

f) 
wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

g) 
opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

h) 
wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

i) 
braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

j) 
wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy,

k) działań podjętych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii, w szczególności takich jak zadekretowane przez władze państwowe lub samorządowe obligatoryjne redukcje czasu pracy lub ograniczenia w transporcie, opóźnienia ponadto mogą być skutkiem innych utrudnień związanych z epidemią, takich jak przerwy w łańcuchu dostaw, niższa dyspozycyjność dostawców lub braki personelu. W powyższych przypadkach Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie uzgodnionego terminu, a Strony w dobrej wierze ustalą dodatkowe terminy realizacji oraz wspólne dalsze postępowanie z uwzględnieniem nadzwyczajnej sytuacji i nakładanych przez władze państwowe oraz samorządowe ograniczeń;

l) 
zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności: 

- 
dokonania przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej,

- 
realizacji niezbędnych dodatkowych robót budowlanych spełniających warunki określone w art. 455 ust. 1 pkt 4) i ust. 2 Pzp,

- 
konieczności wstrzymania prac z uwagi na potrzebę wykonania innego zadania w miejscu wykonywania robót budowlanych objętych niniejszą Umową, 

- 
wstrzymaniem realizacji przez Nadzór Budowlany lub inne organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

2. 
Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty polegających na:

1) 
zmianie dotyczącej zakresu robót i wynagrodzenia, gdy wystąpią okoliczności powodujące zmniejszenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót wyszczególnionych w łączącej Strony Umowie, zmiana wartości ustalona zostanie na podstawie tabeli elementów scalonych, 
2) zmianie wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 436 pkt 3) lit. b) Pzp, tj. zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2207), 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) ustawowych zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1342), 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
3) zmianie cen (wartości poszczególnych elementów scalonych) i procentowego udziału elementów w załączonej do Umowy tabeli elementów scalonych w przypadku: 
a) stwierdzenia oszczędności i przeniesienia stwierdzonych oszczędności do innego elementu, 

b) wprowadzenia zmian w zakresie prowadzonych robót oraz w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w SWZ wraz z załącznikami 

- pod warunkiem, że wartość wynagrodzenia nie ulegnie zmianie; 

4) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w SWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno–użytkowych obiektu, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy i będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności: 

a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu Umowy; 

b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; 

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane. 

5) zmiany osoby, o której mowa w § 1 ust. 11 niniejszej Umowy;

6) zmianie wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanej w art. 455 ust. 2 Pzp.

3. 
Zmiana Umowy wymaga sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. 
W rozumieniu niniejszej Umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności stron.

5. 
Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań dla nadrobienia powstałych zaległości.

6. 
Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej. Obie strony poniosą koszty spowodowane zdarzeniami siły wyższej w równej wysokości.

7.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 5), osoba proponowana przez Wykonawcę musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, oraz musi posiadać co najmniej doświadczenie odpowiadające doświadczeniu osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy, zgodnie z kryterium oceny ofert. 

8.  W sytuacji, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca zgłasza ten fakt koordynatorowi
z ramienia Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed planowaną zmianą, dostarczając jednocześnie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SWZ, potwierdzające, że osoba proponowana przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenie odpowiadające doświadczeniu osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy, zgodnie z kryterium oceny ofert. W przypadku dokonania zmiany osoby wskazanej w § 1 ust. 10 niniejszej Umowy, jeżeli za doświadczenie nowej osoby, Wykonawca uzyskałby, w przypadku wskazania go w ofercie, mniej punktów od uzyskanych w tym kryterium punktów za doświadczenie osoby zmienianej Zamawiający naliczy karę zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 10) niniejszej Umowy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie 7 dni na weryfikację oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 8 oraz w przypadku pozytywnej ich weryfikacji - dokonania zmiany Umowy w proponowanym zakresie. 
§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

a)  dokonania zajęcia egzekucyjnego majątku Wykonawcy,

b)  ogłoszenia przez Wykonawcę rozwiązania firmy lub rozpoczęcia jej likwidacji,

c) zatrudnienia przez Wykonawcę innych Podwykonawców bez zgody Zamawiającego,

d)  brak nadzoru nad pracownikami Wykonawcy,

e) konieczności dokonania przez Zamawiającego dwukrotnej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 Umowy,

f) zaniechania realizacji Umowy tj. po podpisaniu Umowy Wykonawca nie realizuje jej mimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

g) opóźniania się Wykonawcy z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu Umowy;

h) wykonywania przedmiot niniejszej Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny
z umową i braku zmiany sposobu jego wykonania mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego.

3. Odstąpienie od Umowy następuje z chwilą doręczenia Wykonawcy pisma Zamawiającego, w którym oprócz przyczyny odstąpienia od Umowy podany jest termin rozpoczęcia komisyjnego przeprowadzenia inwentaryzacji lub upływu terminu awizacji ww. pisma.

4. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia zaistnienia przesłanki określonej w ust. 2.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron – zostaną dokonane wzajemne rozliczenia na podstawie zakończonych prac składających się na przedmiot niniejszej Umowy określonych w tabeli elementów scalonych stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy.

6. Wykonawca udziela rękojmi w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
§ 15

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.
Gmina Wasilków z siedzibą przy ul. Białostockiej 7, kod 16-010 – jako administrator danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w celu realizacji niniejszej Umowy, powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w drodze odrębnej Umowy, która stanowi zał. nr 6 do niniej. Umowy.

2.
Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej Umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

3.
W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa.
§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. 
Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania wzajemnie o zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku, korespondencja wysłana na ostatnio podany adres strony będzie uznana za skutecznie doręczoną.

2. 
Wszelkie spory mogące wynikać podczas realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego po wykorzystaniu możliwości, o których mowa w ust. 3.

3. Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

4. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą sporządzane w postaci podpisanych przez obie Strony aneksów do Umowy. 

5. 
Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 


a) zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia z PFU, 

b) zał. nr 2 – formularz ofertowy,

c) zał. nr 3 – wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,

d) zał. nr 4 – tabela elementów scalonych,

e) zał. nr 5 – wzór oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy           o otrzymaniu w terminie płatności wynagrodzenia,

6. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwóch dla Zamawiającego, jednym dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY 











WYKONAWCA

……………………………











…………………………………
Burmistrz

……………………………………
Kontrasygnata Skarbnik

Wykonano w 3 egz.

Egz. nr 1 – Kancelaria Zamawiającego

Egz. nr 2 – Wykonawca

Egz. nr 3 – Kierownik Wydziału Finansowego

M.Siedlecki, tel. 85 7185 400 wew. 020
Załącznik nr 5 do Umowy 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY 
O OTRZYMANIU NALEŻNEGO WYNAGRODZENIA  

 Jako Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca …………………………………………….  
                      / Pieczęć firmowa Podwykonawcy/dane Podwykonawcy / 

    ………………………………………………………………………………………………….  

WYKONAWCY ………………………………………………………………………………. 

                                Nazwa Głównego Wykonawcy Inwestycji 
realizujący umowę  o podwykonawstwo nr  ……..………………….. z dnia ……..…………,               o wartości brutto ……………………….. dotyczącą wykonania robót do zadania pn.: Hala magazynowa w Wasilkowie niniejszym oświadczam, że:   

1. Otrzymałem od Wykonawcy zadania należne wynagrodzenie z tytułu ww. Umowy:  

a) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę …………………zł, 

(słownie: …………………………………..………..……………złotych .../100 brutto)              

i stanowi ona bieżące rozliczenie ww. Umowy podwykonawczej. 

b) wszelkie roszczenia z tytułu Umowy  nr………………………….., wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości. 

2. Powyższa
zapłata 
wynagrodzenia 
została 
zrealizowana 
w 
dniu ……………… zgodnie z postanowieniami Umowy o podwykonawstwo Nr .......................... z dnia ................................ i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu tych płatności.  

3. W związku z dokonaniem zapłaty części / całości* wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy z  tytułu  Umowy 
Nr 
………………………..z 
dnia ……………..  Zamawiający (Gmina Wasilków) nie posiada żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy, a wszelkie zobowiązania Zamawiającego względem Podwykonawcy wygasły.  

…..…………, dnia ………                                      …………………………………………..  
                                                                               podpis Podwykonawcy   


