OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dla zadania pod nazwą: 

„Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+725 (dawny km 97+785) w miejscowości Wojcieszów”
Adres obiektu budowlanego: 

Most w km 95+725  drogi wojewódzkiej nr 32 w miejscowości Wojcieszów.
Współrzędne geograficzne mostu : 50.96695, 15.91440 (50°58'01.0"N 15°54'51.8"E)
Nazwa i kody: 

Roboty budowlane: 45000000-7
Nazwa i adres Zamawiającego: 

Województwo Dolnośląskie –  Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28, 50–424  Wrocław 

Spis zawartości opisu przedmiotu zamówienia
1. Cześć opisowa: 

1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1.2. Opis stanu istniejącego 
1.3. Opis obiektu po remoncie
1.4. Zakres robót budowlanych;

1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych

1.4.2. Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy w zakresie robót budowlanych

1.4.3. Zakres robót budowlanych

1.4.3.1. Roboty rozbiórkowe

1.4.3.2. Wycinka drzew i krzewów 
1.4.3.3. Prowadzenie robót na działkach wodnych
1.4.3.4. Remont obiektu
1.4.3.5. Organizacja ruchu
1.4.3.6. Kolizje i ich rozwiązanie

1.4.3.7. Roboty geodezyjne

1.4.3.8. Stabilizacja granic pasa drogowego

1.4.4. Wymagania dotyczące zastosowania materiałów budowlanych

1.4.4.1. Wymagania dotyczące zastosowania nowych materiałów budowlanych

1.4.4.2. Zasady postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórki

1.4.5. Wymagania dotyczące obmiaru robót

1.4.6. Kontrola jakości robót

1.4.7. Odbiory robót

1.4.7.1. Kolejne etapy odbioru robót

1.4.7.2. Odbiory robót zanikających

1.4.7.3. Odbiory częściowe robót

1.4.7.4. Odbiór końcowy

1.4.7.5. Odbiory gwarancyjne

1.5. Zakres dokumentacji na etapie robót budowlanych
1.5.1. Dokumentacja przed rozpoczęciem robót

1.5.2. Dokumentacja w trakcie budowy

1.5.3. Dokumentacja po zakończeniu robót budowlanych

2. Cześć informacyjna:

2.1. Informacje ogólne

2.2. Rozliczenie zadania
2.3. Harmonogramu oraz raporty z postępu robót budowlanych
2.4. Sposoby kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą 

2.5. Dokumentacja będąca w posiadaniu Zamawiającego

2.6. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

1. Cześć opisowa: 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem mostu w km 95+725 drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Wojcieszów (współrzędne geograficzne 50°58'01.0"N 15°54'51.8"E). Zakres robót rozbiórkowych obejmuje całkowite rozebranie istniejącej infrastruktury drogowej na moście oraz na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem celem wykonania stref przejściowych oraz wyposażenia znajdującego się na płycie pomostowej wraz z całym przęsłem. W ramach remontu projektuje się odtworzenie przęsła mostu w postaci 12szt. belek prefabrykowanych typu KUJAN NG15. Dwie skrajne belki zakłada się wykonać jako KUJAN NG15W (typu wzmocnionego). Do przedmiotu zamówienia należy także wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu. 
Roboty budowlane, wykonane na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, należy wykonać należycie,  zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zasadami projektowania, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z wiedzą inżynierską.

Zadanie należy zrealizować w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Uwaga:

Przekroczenie umownej daty terminu realizacji danego etapu skutkować będzie karami zgodnie z zapisami umownymi.

1.2. Opis stanu istniejącego


Most zlokalizowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, która jest drogą klasy G. Obiekt posiada jezdnię o szerokości 7, 0 m ograniczoną krawężnikami. Na obiekcie wydzielono chodniki o szerokości 2,0 m. Ustrój nośny składa się z 21 belek prefabrykowanych typu „Gromnik”, na których wykonano płytę żelbetową o zmiennej grubości, dostosowaną do spadku poprzecznego i podłużnego przęsła. Obiekt posiada dwa przyczółki, na których oparte jest przęsło mostu. Ściany przyczółków są masywne i są odchylone od pionu w kierunku nasypu. Posadowienie podpór mostu jest prawdopodobnie bezpośrednie. 

Nawierzchnia jezdni na obiekcie oraz na dojazdach jest wykonana jako bitumiczna. Składa się z warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej, o łącznej grubości ok. 8 cm, zakończona obustronnie krawężnikami. Spadek poprzeczny na obiekcie wykształtowano jako daszkowy o zmiennym spadku od ok. 0% do 2%. 
Podstawowe parametry istniejącego mostu:

•
klasa drogi 
G

•
rodzaj ustroju nośnego
belki prefabrykowane typu „Gromnik”

•
podpory
masywne 

•
schemat statyczny
swobodnie podparty 

•
szerokość całkowita (w przekroju B-B)
11,55m (zmienna na długości mostu)

•
szerokość jedni 
ok. 7,1m (zmienna na długości mostu)

•
szerokość chodników dla pieszych
ok. 2x2,0m (zmienna na długości mostu)

•
nawierzchnia jezdni 
bitumiczna 

•
balustrady
stalowe
1.3. Opis obiektu po remoncie

Zakres robót obejmuje:

•

wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

•

rozbiórka nawierzchni jezdni na obiekcie wraz z izolacją, 

•

demontaż elementów wyposażenia mostu, tj. balustrad, kap chodnikowych,

•

rozbiórka konstrukcji przęsła mostu, podpór i murów oporowych/skrzydeł w niezbędnym zakresie,
· naprawa podpór i murów oporowych,
· wykonanie nowych kap chodnikowych,

· wykonanie nowych dylatacji,

· montaż balustrad,
Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie zmieniają się parametry geometryczne obiektu. Realizacja robót budowlanych ma a celu poprawienie warunków eksploatacyjnych obiektu, jego stan techniczny, bezpieczeństwo i estetykę
1.4. Zakres robót budowlanych

1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych

- Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych wyrobów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami projektu organizacji robót     i poleceniami Zamawiającego, 

- W ramach robót Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kolizji, tj. wszystkich przeszkód, które mogą wystąpić przy realizacji zadania. Dotyczy to urządzeń podziemnych i nadziemnych, poprzecznych i wzdłużnych takich jak: teletechnika, energetyka, rurociągów dla różnych mediów i innych obiektów mających wpływ na prawidłową realizację zadania,

- Wykonawca na własny koszt dokona naprawy ewentualnie uszkodzonych kabli oraz innych urządzeń w trakcie robót,

- W przypadku zniszczenia w trakcie prac budowlanych punktów osnowy geodezyjnej, reperów, znaków regulacji, itp., Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia,

- Dopuszcza się możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych (równoważnych)                     w odniesieniu do: technologii wykonania i wyrobów przyjętych w dokumentacji projektowej. Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać akceptacje Zamawiającego, Projektanta oraz właściciela bądź użytkownika danego obiektu/urządzenia,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność,

- Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w obowiązujących normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca,

- Roboty ziemne wykonawca zobowiązany jest prowadzić w taki sposób, aby nie spowodowały one utraty stabilności korpusu drogowego,

- Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami, wytycznymi budowy i odbiorów obiektów infrastruktury drogowej pod nadzorem uprawnionych pracowników

- Wykonawca w ramach ceny kontraktu jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza budowy, przestrzegając przy tym przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń przeciwpożarowych, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zaplecze ma spełniać wszystkie wymogi 
w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym, gospodarczym i magazynowym.

- Wykonawca w ramach ceny kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót podczas trwania aż do zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego.

- Wykonywane roboty muszą być stale nadzorowane przez zgłoszonego w umowie Kierownika Budowy/Kierowników Robót odpowiedniego w danym zakresie,

- W okresie zimowym Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zabezpieczenia i ochrony placu budowy oraz do utrzymania tymczasowej organizacji ruchu,
- W przypadku kiedy zaistnieje konieczność czasowego zajęcia działki, koszty które wynikają z czasowego ich zajęcia ponosi Wykonawca.
- Koszty wynikające z ograniczeń w ruchu, spowodowane przyjętym sposobem realizacji robót i koniecznością wprowadzenia organizacji ruchu zastępczego, w szczególności związane z wprowadzeniem zastępczego ruchu pociągów, Wykonawca ujmie w ofercie.

1.4.2. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy w zakresie robót budowlanych


Zgodnie z umową, osobą odpowiedzialną na etapie procesu realizacji robót budowlanych jest Kierownik Budowy i ewentualnie Kierownicy Robót branżowych. Osoba, która na bieżąco konsultuje i omawia szczegóły dotyczące realizacji robót budowlanych w danym zakresie, musi być wpisana do umowy jako Kierownik Budowy 

lub Kierownik Robót branżowych. Zamawiający nie będzie konsultować realizacji robót z innymi osobami poza Kierownikiem Budowy lub Kierownikami Robót. Wszystkie odbiory robót: zanikających i ulegających zakryciu, częściowe oraz końcowe muszą odbywać się przy udziale Kierownika Budowy lub Kierowników Robót (odpowiednich w danej branży). W przypadku nieobecności Kierownika Budowy lub Kierownika Robót (odpowiedniej branży), Zamawiający może odstąpić od odbioru, a Wykonawca powinien wystąpić ponownie 
z wnioskiem o odbiór do Zamawiającego. 

1.4.3. Zakres robót budowlanych

1.4.3.1. Roboty rozbiórkowe


Istniejącą elementy mostu należy częściowo rozebrać. Materiały stalowe z rozbiórki należy dostarczyć do najbliższego Punktu skupu złomu oferującego najkorzystniejszą cenę. Jako przekazującego należy podać Województwo Dolnośląskie Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28 i zażądać pokwitowania przejęcia złomu po jego zważeniu zgodnie z wytycznymi osoby nadzorującej zadanie.

1.4.3.2. Wycinka drzew i krzewów 


W przypadku wycinki drzew lub krzewów wraz z ich trwałym karczowaniem (dopuszcza się pozostawienie systemu korzennego w miejscach, w których umacnia on skarpy), Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne zezwolenia lub decyzje na usunięcie drzew i krzewów (jeśli nie zostały one uzyskane na etapie projektowym), zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie koszty, w tym opłaty z tym związane, obciążają Wykonawcę. 
W przypadku konieczności wykonania nasadzeń drzew i krzewów wynikającej z zezwolenia (decyzji) właściwego urzędu, Wykonawca na własny koszt dokona odpowiednich nasadzeń we wskazanych lokalizacjach i terminach.

1.4.3.3. Prowadzenie robót na działkach wodnych

Przed rozpoczęciem robót wymagających na korzystanie z działek należących do PGWWP, Wykonawca prześle stosowną informację do odpowiedniego zarządu zlewni w terminie 14 di przed rozpoczęciem tych robót. Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich wytycznych prowadzenia robót na obszarze wód płynących zawartych w zawartej pomiędzy DSDiK i PGWWP umowie. 
1.4.3.4. Remont obiektu

Zakres robót budowlanych obejmuje całkowitą wymianę pomostu wraz z wyposażeniem, częściową rozbiórkę i dostosowanie górnej części podpór do nowego pomostu.  Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać odpowiednie zezwolenia wymagane przepisami prawa o ile są konieczne a nie zostały dostarczone przez Zamawiającego. Zakres wykonywanych robót ma spełniać wszystkie założenia niniejszego opisu przedmioty zamówienia, być zgodny z zapisami umowy, STWIORB, wiedzą techniczną oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. Wszystkie materiały użyte do budowy muszą być zaakceptowanie przez Zamawiającego. Podczas wykonywania robót należy wykonywać wszystkie niezbędne pomiary, badania oraz sprawdzenia.
W przypadku gdy podczas remontu mostu, istnieje konieczność montażu separatora – Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu karty technicznej oraz jego instrukcji użytkowania. Ponadto zobowiązany jest, w okresie gwarancji, do corocznego czyszczenia separatora i jego konserwacji na własny koszt.
1.4.3.5. Organizacja ruchu

Wykonawca zatwierdzi i wyniesie w teren tymczasową organizację ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem i będzie ją utrzymywał przez cały czas trwania robót. Wykonawca przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu i po jej zakończeniu zawiadomi odpowiednie organy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca po wykonaniu robót budowlanych wprowadzi zgodnie 
z zatwierdzeniem stałą organizację ruchu.

1.4.3.6. Kolizje i ich rozwiązanie


Wszelkie towarzyszące roboty budowlane z wykonaniem prac związanych z remontem  mostu należy uzgodnić i skoordynować, a istniejące urządzenia uzbrojenia terenu należy przełożyć/zabezpieczyć zgodnie 
z projektem oraz zaleceniami ich właścicieli. Koszty uzgodnień i nadzoru ponosi Wykonawca.
1.4.3.7. Roboty geodezyjne


Położenie wszelkich elementów mostu, zarówno konstrukcyjnych jak i wyposażenia (na etapie ich wykonywania oraz powykonawczo) powinno być sprawdzone geodezyjne (sytuacyjnie i wysokościowo). Zamawiający będzie otrzymywać na bieżąco operaty geodezyjne z tych pomiarów z zaznaczeniem wielkości różnic pomiędzy stanem rzeczywistym a projektowanym.

1.4.3.8. Stabilizacja granic pasa drogowego


Należy wykonać geodezyjne wznowienie znaków granicznych pasa drogowego z trwałą stabilizacją znaków granicznych, okazać granicę pasa drogowego DSDiK i właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego. Geodezyjne wznowienie granic, ich okazanie jak i stabilizacja granic musi być wykonana przez geodetę uprawnionego. Do trwałej stabilizacji geodezyjnych punktów granicznych pasa drogowego należy użyć:

- geodezyjnych graniczników betonowych z krzyżem na górnej poziomej ściance.

- żelbetowych znaków granicznych z napisem czarną farbą „PAS DROGOWY" od strony wewnętrznej pasa.

Stabilizacji podlegają wszystkie punkty załamania granicy pasa drogowego oraz odcinki proste o maksymalnej długości do 100 m. Znaki graniczne powinny być wkopane do takiej głębokości, aby wystawały do 10 cm ponad teren.

Stabilizacja znakami pas drogowy „PD" przy istniejących geodezyjnych punktach granicznych jako tzw. świadki punktu granicznego wkopane przy „linii" granicznej- tj. na gruncie DSDiK w pozycji pionowej (przy wykorzystaniu poziomicy), zwrócone napisem w kierunku jezdni. Znaki PD należy wkopać w odległości maksymalnie 30 cm od granicznika.

- nie należy stabilizować znaków PD w miejscach gdzie:

•
mogą utrudniać korzystanie z sąsiednich nieruchomości,

•
przy chodnikach tam, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych i innych użytkowników dróg,

•
umieszczenie może powodować szkody w infrastrukturze lub szpecić otoczenie,

- nie należy stabilizować znaków przy istniejących zjazdach w przypadku stwierdzenia, że wkopanie znaków może stwarzać niebezpieczeństwo dla ruchu kołowego. W takich sytuacjach wystarczy granicznik geodezyjny wkopany na poziomie gruntu a słupek „PD” wkopujemy  na prostej pomiędzy dwoma pkt  granicznymi 

i sporządzamy opis topograficzny takiego pkt

- odcinki proste o długości powyżej 100 m stabilizować dodatkowo znakami PD, w ten sposób, aby odcinki między znakami nie były dłuższe niż 100 m.

- każdy przypadek odstąpienia od powyższych zasad,  należy uzasadnić.

-w przypadku gdy niemożliwa jest trwała stabilizacja punktu, należy zastąpić go innym elementem zamontowanym w podłożu (np. prętem stalowym, rurką). Taki punkt należy opisać oraz sporządzić szkic topograficzny określający jego położenie.

Podczas prac Wykonawca ma zachować w stanie nienaruszonym wszystkie punkty pomiarowe. 

-W ramach zamówienia należy wykonać:

•
wznowienie punktów granicznych pasa drogowego,

•
trwale zastabilizować punkty graniczne oraz słupki PAS DROGOWY 

•
okazać granicę właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego,

•
wykonać operat techniczny zawierający: 

•
tytuł,( nazwę inwestycji)

•
nazwę i nr drogi,

•
datę wykonania,

•
kto wykonał,

•
opis obiektu,

•
wykaz współrzędnych punktów granicznych pasa drogowego układach „1965" i „2000",

•
szkice wyniesienia z wymiarowaniem, . Szkic należy sporządzić na bazie szkicu granicznego zbogaconego dodatkowo o elementy takie jak:

•
nazwę województwa, gminy, obrębu

•
kilometraż początkowy i końcowy opracowywanego odcinka

•
punkty graniczne wraz z numeracją i rodzajem stabilizacji

•
kilometraż usytuowania pkt granicznego

•
miary od osi jezdni, krawędzi do punktu granicznego

•
linie graniczne z miarami czołowymi

•
opis skrzyżowań i rzek

•
numery działek w pasie drogowym i przyległych oraz kierunki ich granic

•
kserokopię materiałów takich samych jakie przekazuje się do PODGiK  , 

•
mapy z wrysowaną granicą i zaznaczonymi rodzajami znaków zastabilizowanych w punktach granicznych  wykaz współrzędnych zastabilizowanych punktów granicznych,

•
kserokopię protokołu z okazania punktów granicznych właścicielom nieruchomości przyległych do pasa drogowego z załączonymi granicami (ksero szkicu granicznego).

Obowiązujący wzór dla słupka betonowego, wzór wykonania mapy z usytuowaniem znaków  granicznych i słupków „PD” oraz sposób umieszczania znaków „pas drogowy  zamieszczony w Załączniku nr 1.

1.4.4. Wymagania dotyczące zastosowania materiałów budowlanych

1.4.4.1. Wymagania dotyczące zastosowania nowych materiałów budowlanych


Wszystkie zakupione przez Wykonawcę wyroby wchodzące w zakres zadania muszą posiadać wymagane deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych świadectwa dopuszczenia i odpowiadać aktualnym normom i muszą być nowe. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały i wyroby budowlane które: 

- są oznakowane znakiem CE, co oznacza jego zgodność z normą zharmonizowaną, europejską aprobatą techniczną lub krajowa specyfikacją techniczną; 

- są oznakowane znakiem budowlanym, wskazującym, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą 

lub aprobatę techniczną/krajową oceną zgodności; 

- posiadają deklarację zgodności/deklaracje właściwości użytkowych/krajowe deklaracje zgodności wskazującą, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą lub aprobatą techniczną; 

Wszystkie materiały i wyroby zakupione przez Wykonawcę niezbędne dla realizacji zadania Wykonawca dostarcza na swój koszt z uwzględnieniem kosztów transportu, załadunku, wyładunku, ewentualnych przeładunków wyrobów oraz transportu technologicznego. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWIORB w czasie realizacji robót.

1.4.4.2. Zasady postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórki

- Wykonawca sporządzi wykaz wszystkich materiałów i przedmiotów zdemontowanych w wyniku przeprowadzonych robót. Materiały które podlegają wykazowi to elementy granitowe, kostka brukowa, drewno, humus, zdemontowane elementy infrastruktury drogowej. Postępowanie z materiałami pochodzącymi z rozbiórki (demontażu) podlega zasadom określonym w „Instrukcji w sprawie zasad prowadzenia ewidencji szczegółowej oraz gospodarowania majątkiem ruchomym będącym w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg 
i Kolei we Wrocławiu”,

-  Materiały stalowe z rozbiórki należy dostarczyć do najbliższego Punktu skupu złomu oferującego najkorzystniejszą cenę. Jako przekazującego należy podać Dolnośląską służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu 
ul. Krakowska 28 i zażądać pokwitowania przejęcia złomu po jego zważeniu,

- Wykonawca ponosi koszt magazynowania materiałów do momentu zakwalifikowania ich przez Komisję jako przydatne bądź nieprzydatne dla Zamawiającego, 


- Odzyskaną frezowninę z odcinka drogi, po uznaniu przez Zamawiającego za nieprzydatną, należy przeznaczyć do utylizacji,

- Wykonawca stanie się posiadaczem materiałów i przedmiotów nieprzydatnych Zamawiającemu. Materiały 
i przedmioty nieprzydatne Zamawiającemu będą stanowiły odpady, jeżeli Wykonawca pozbywa się ich, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Wszelkie koszty związane z transportem 
i przechowywaniem materiałów, przedmiotów i odpadów będą poniesione przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za dalszy sposób gospodarowania odpadami (w tym niebezpiecznymi) wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu Zamówienia, w tym w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- Materiały przydatne Zamawiającemu Wykonawca na własny koszt przewiezie i rozładuje (na odległość do 150 km). Materiały z rozbiórki powinny być wolne od różnego rodzaju zanieczyszczeń. Materiały powinny być przekazane Zamawiającemu protokolarnie,

- Odpady umieszczone na liście odpadów niebezpiecznych mogą zostać przekwalifikowane na inne niż niebezpieczne pod warunkiem wykazania, że nie posiadają właściwości lub składników powodujących, że odpady te stanowią odpady niebezpieczne. Stosowne badania należy przeprowadzić zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r., Nr 128, poz. 1347). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) badania takie muszą zostać przeprowadzone przez akredytowane laboratorium,

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami na terenach zamkniętych i pozostałych terenach objętych zakresem prac i robót zgodnie z przedmiotem Umowy. W decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami muszą być ujęte wszystkie odpady wytwarzane podczas wykonywania robót; 

- Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie ewidencji odpadów powstałych w trakcie robót oraz postępowanie z odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r. poz. 628 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej Ustawy. 

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną, za ewentualne szkody dla środowiska naturalnego wynikające z niewłaściwego sortowania, transportu lub okresowego magazynowania powstałych 

w wyniku realizacji zadania odpadów jak i szkody wynikłe w czasie prowadzonych robót. 

1.4.5. Wymagania dotyczące obmiaru robót

- Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową,

 - Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po skończeniu danej pozycji robót lub jej części, przedstawić inspektorowi obmiar, na podstawie którego pozycja lub jej część zostanie rozliczona,

- Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem,

- Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarowej,

- Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem,

- Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów (książki/kart obmiaru).

1.4.6. Kontrola jakości robót


Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych wyrobów. Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium (posiadającego akredytację w danym zakresie), sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań wyrobów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania wyrobów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości ustala Inspektor Nadzoru. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów i robót ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie sporządzał i dostarczał Zamawiającemu tygodniowe raporty na temat postępu prac budowlanych.

1.4.7. Odbiory robót

1.4.7.1. Kolejne etapy odbioru robót


Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Sprzęt do prac odbiorowych oraz środki transportu zapewnia Wykonawca na własny koszt. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi gwarancyjnemu.

1.4.7.2. Odbiory robót zanikających


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
z ramienia Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym, skutecznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskać potwierdzenie prawidłowego wykonania robót wpisem w dzienniku budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i skutecznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWIORB, pomiarami geodezyjnymi i uprzednimi ustaleniami. 
1.4.7.3. Odbiory częściowe robót


Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje protokolarnie. Protokoły z odbiorów częściowych są potwierdzeniem wykonanej ilości robót i są podstawą do wystawienia faktury. Kalkulacja ceny za wykonane roboty, odebrane odbiorami częściowymi, powinny być oszacowane rzetelnie i powinny obejmować : koszt robocizny bezpośredniej, wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu, koszty pośrednie, skalkulowany zysk wykonawcy oraz obowiązujące podatki. Rozliczenia za odbiory częściowe odbywają się na podstawie przedstawionego kosztorysu Wykonawcy na etapie przetargu.
1.4.7.4. Odbiór końcowy


Odbiór końcowy może nastąpić dopiero wówczas kiedy przedmiot zamówienia jest całkowicie wykonany 

i jednocześnie jest zgodny z postanowieniami umowy, projektem oraz STOIWRB.

Odbiór końcowy  zgłaszany w następującym trybie:

- Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość obiektu do odbioru. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza w dzienniku budowy gotowość przedmiotu umowy do odbioru,

- Wykonawca zobowiązany jest przy zgłoszeniu Zamawiającemu obiektu do odbioru końcowego dołączyć następujące dokumenty: operat powykonawczy zawierający niezbędne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu. W przypadku braku ww. dokumentów Zamawiający ma prawo odmówić Wykonawcy wyznaczenia terminu odbioru końcowego do momentu ich uzupełnienia. Jeżeli Wykonawca, z tego powodu, przekroczy wyznaczony w umowie termin realizacji, zapłaci kary zgodnie 
z umową,

- W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek z których korzystano podczas realizacji zadania,

- Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie o gotowości obiektu do odbioru końcowego, dołączając 
do zawiadomienia ksero strony dziennika budowy z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót. Zamawiający uzna pismo za nieważne bez dołączonego ww. załącznika. Wykonawca, pismo wraz z załącznikiem, prześle na adres Zamawiającego zawarty w umowie, natomiast skan dokumentu, prześle w dniu wysyłki 
na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego,

- Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając 
o tym Wykonawcę,

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół (zgodny z wzorem Zamawiającego) zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

- Czynności odbiorowe muszą rozpocząć się nie później niż w terminie do 21 dni od powiadomienia Wykonawcy, natomiast zakończenie ich nie może przekraczać terminu do którego obowiązuje zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może złożyć oświadczenie 
o obniżeniu należnego Wykonawcy wynagrodzenia albo odstąpieniu od umowy, chyba że Wykonawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady,

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych,

- W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

1.4.7.5. Odbiory gwarancyjne


Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, według uznania Zamawiającego, nie rzadziej niż raz 
w roku i zawsze kiedy Zamawiający uzna to za uzasadnione w okresie obowiązywania gwarancji. Zamawiający sporządza protokół odbioru, który podpisują strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego strony określą zakres usterek i termin do ich usunięcia.
1.5. Zakres dokumentacji na etapie robót budowlanych
1.5.1. Dokumentacja przed rozpoczęciem robót

Do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie poniżej wyszczególnionych dokumentów przed rozpoczęciem robót budowlanych:

- harmonogram robót budowlanych,
- przedłożenia oryginału oświadczenia Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązków, kopi uprawnień oraz kopi aktualnego zaświadczenia przynależności do izby i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (jeżeli występują kierownicy branżowi także dokumenty dotyczące tych osób),

- planu BIOZ,

- Programu Zapewnienia Jakości - ogólny (szczegółowe PZJ na roboty branżowe powinny być złożone do zatwierdzenia Zamawiającemu nie później niż na 3 tygodnie przed rozpoczęciem danych robót),

- protokoły przekazania terenu np. z Wodami Polskimi, PKP, ANR czy prywatnymi właścicielami (muszą być dostarczone do Zamawiającego przed wejściem z robotami na dany teren działki),
Harmonogram robót budowlanych musi być zgodny z postanowieniami umowy i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Harmonogram należy złożyć do zatwierdzenia co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem robót.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – plan BIOZ

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawiera : stronę tytułową, część opisową oraz część rysunkową.

Strona tytułowa zawiera :

1) nazwę i adres obiektu budowlanego,

2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres,

3 )imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz,

Część opisowa zawiera :

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów,

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce,

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

4) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia,

5) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia,

6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Część rysunkowa powinna być opracowana na planie sytuacyjnym i zawierać poniższe dane :

1) czytelną legendę;

2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;

3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających 

z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji 

oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego 

i asfaltowego, prefabrykatów;

7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

8 )lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Plan BIOZ powinien być zgodny z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.
Program zapewnienia jakości

Program zapewnienia jakości powinien określić : zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- sposób zapewnienia bhp.,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Protokoły przekazania terenu np. z Wodami Polskimi, PKP czy prywatnymi właścicielami. Protokoły przekazania terenu muszą być dostarczone do Zamawiającego przed wejściem z robotami na dany teren działki.
1.5.2. Dokumentacja w trakcie budowy

Do obowiązku Wykonawcy należy prowadzenie i dostarczanie poniżej wyszczególnionych dokumentów w trakcie robót budowlanych:
- operaty geodezyjne;
- karty obmiarów poszczególnych robót,

- wnioski zatwierdzenia materiałów,

- karty nadzorów autorskich,

- protokoły badań i sprawdzeń,
- protokoły przekazania  materiałów z odzysku,
- protokoły utylizacji,

- projekty uzupełniające,

- raporty tygodniowe, 
- dziennik budowy (dostępny na terenie budowy, której dotyczy),
Operaty geodezyjne - Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót (w tym również wytyczenie granic pasa drogowego przed rozpoczęciem robót ) oraz wszystkie pomiary wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca dostarczy na bieżąco Zamawiającemu operaty z pomiaru szalunków oraz operaty powykonawcze poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Operaty powinny zawierać rzędne lokalizacyjne i wysokościowe, projektowane i pomierzone oraz wynikające z nich różnice. Operaty geodezyjne powinny być dostarczane w oryginale lub ewentualnie podbite za zgodność z oryginałem przez Kierownika budowy.
Karty obmiarów poszczególnych robót muszą zawierać obliczenia dotyczące faktycznie wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową. Karty obmiarów robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarowej lub na załącznikach dołączonych do niej. Na karcie obmiar należy umieścić procentowe zaawansowanie ilości wykonanej pozycji. Karty obmiarów powinny być podpisane przez Kierownika budowy lub kierowników odpowiednich branż.
Wnioski zatwierdzenia materiałów.  Wykonawca co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia w postaci wniosku. Do wniosku konieczne jest dołączenie wszelkich dokumentów, certyfikatów, deklaracji, atestów, kart technicznych, recept itp. potwierdzających właściwości materiału i jego zgodność z projektem oraz SST.
Karty nadzorów autorskich to opis i wyjaśnienie wszelkich koniecznych zmian w projekcie. Karty nadzoru autorskiego wykonuje projektant pełniący nadzór autorski.  Zmiany uwzględnione w kartach nadzoru autorskiego muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Karty nadzoru autorskiego powinny być dostarczane w oryginale lub ewentualnie podbite z a zgodność z oryginałem przez Kierownika budowy.
Protokoły badań i sprawdzeń. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenie badań zgodnie z załączonym SST oraz z wytycznymi Inspektora Nadzoru. Protokoły powinny być dostarczone do Zamawiającego niezwłocznie po ich wykonaniu i otrzymaniu wyników. Protokoły powinny być dostarczane w oryginale lub ewentualnie podbite z a zgodność z oryginałem przez Kierownika budowy.
Protokoły przekazania dotyczą materiałów pochodzących z rozbiórki lub wycinki, które można ponownie wykorzystać (np. drewno, stal, kostka kamienna, frezowina, itp.). Materiały te są własnością DSDiK. W zależności od dyspozycji Inspektora Nadzoru, materiały mogą być przekazane na obwód drogowy DSDiK, do punktu skupu złomu lub do innej jednostki. 
Protokoły utylizacji są to protokoły z przekazania materiałów powstałych z rozbiórki, które ponownie nie będą wykorzystane.
Projekty uzupełniające są to projekty, które uzupełniają projekt wykonawczy w razie potrzeby (np. projekt odwodnienia, projekt próbnego obciążenia, projekty rusztowań, projekty technologiczne, projekty warsztatowe, projekty montażu) i nie zostały wykonane na etapie projektu. Projekty uzupełniające to również projekty zmian w stosunku do projektu podstawowego. Projekty uzupełniające Wykonawca przesyła do akceptacji Zamawiającemu. Projekty uzupełniające przekazywane są w oryginale.
Raporty tygodniowe są to raporty składane przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru z robót wykonywanych na budowie. Jeśli w którymś dniu roboczym nie były wykonywane prace należy ująć to w raporcie. Jeśli jest to planowany przestój to taką informację, z adnotacją od kiedy do kiedy, można przesłać w ostatnim wysłanym raporcie dziennym przed przerwą. Wykonawca może podać uzasadnienie przerwy w robotach. 
Raport dzienny musi zawierać : daty, godziny pracy w których wykonywane były roboty, ilość osób (z podziałem na robotników, operatorów oraz nadzór), rodzaj i ilość sprzętu, zakres i przybliżone ilości wykonanych robót, warunki atmosferyczne.

Sposób dostarczenia raportów dziennych należy ustalić z nadzorującym roboty Inspektorem nadzoru. Preferowaną formą jest elektroniczna – Kierownik budowy wysyła e-mail z raportem dziennym na adres Inspektora Nadzoru.

1.5.3. Dokumentacja po zakończeniu robót budowlanych

Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca dostarczy: 
- geodezja powykonawcza,
- protokoły zdawcze działek,
- protokoły właścicieli kolidujących urządzeń obcych,
- karta obiektu mostowego,
- książka obiektu mostowego,

- dokumentacja powykonawcza.

Geodezja powykonawcza. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić : geodezyjną dokumentacje powykonawczą realizowanej inwestycji, mapy z wrysowaną granicą i zaznaczonymi rodzajami znaków zastabilizowanych w punktach granicznych  wykaz współrzędnych zastabilizowanych punktów granicznych, kopię mapy zasadniczej, poświadczoną stosowną klauzulą przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o dokonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zarówno w zakresie zmian sytuacyjnych, jak też zmian w sieci uzbrojenia podziemnego terenu;
Protokoły zdawcze wszystkich działek, których właścicielem nie jest DSDiK, powinny być dostarczone do Zamawiającego przed odbiorem końcowym. Protokoły powinny być pozytywne i bez uwag. Protokoły zdawcze Wykonawca dostarcza do Zamawiającego w oryginale.
Protokoły właścicieli kolidujących urządzeń obcych, Wykonawca podpisuje po zakończeniu robót związanych z kolizją lub przełożeniem urządzenia/sieci. Protokoły powinny być pozytywne i bez uwag. Protokoły Wykonawca dostarcza do Zamawiającego w oryginale.

Książka obiektu mostowego powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego. Książka obiektu mostowego powinna być sporządzona w 1 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie edytowalne (w formacie .xls). Książka obiektu powinna być zgodna z Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582 z dnia 16.02.2005r.

Karta obiektu mostowego powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego (wielkość karty : format A3, gramatura papieru min. 120-160gr/m2), po jednej stronie karta powinna zawierać informacje o obiekcie oraz rysunki w odpowiedniej skali : widok z boku/przekrój podłużny, przekrój poprzeczny oraz plan sytuacyjny, natomiast po drugiej stronie powinno być wydrukowane kolorowe zdjęcie obiektu z boku (wymiar zdjęcia min. 13x18cm)  Karta obiektu mostowego powinna być sporządzona 
w 5 egz. w formie papierowej (każda obłożona w przezroczystą folie z możliwością wpięcia do segregatora) 
i w 1 egz. w formie edytowalne (w formacie .dwg). Karta obiektu powinna być zgodna z Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582 z dnia 16.02.2005r.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać :

1. Decyzje 
Kopia decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji ZRiD
2. Oświadczenia

Oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych dotyczące zgodności wykonania obiektu z projektem oraz warunkami pozwolenia na budowę - oryginały

3. Umowa właściwa i umowy podwykonawcze

Umowa właściwa wraz z aneksami oraz zatwierdzone umowy podwykonawcze wraz z aneksami – kopie podbite „za zgodność z oryginałem”. Zestawienie tabelaryczne wykonawców wraz z wykazem płatności.

4. Protokoły konieczności 

Kopie ewentualnych protokołów konieczności zatwierdzonych przez Zamawiającego.

5. Karty nadzoru autorskiego

Kopie kart nadzoru autorskiego (podbite za zgodność z oryginałem) 
6. Projekt budowlany z naniesionymi zmianami nieistotnymi

Naniesienie na egzemplarz Zamawiającego zmian nieistotnych przez Projektanta pełniącego nadzór autorski. Egzemplarz będący w posiadaniu Wykonawcy, po naniesieniu zmian Wykonawca złoży go do Nadzoru Budowlanego, w czasie postępowania pozwolenia na użytkowanie. 
7. Dokumentacja projektowa uzupełniająca
Dokumentacja powstała jako uzupełnienie do dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego np. rysunki zmian do projektu wykonawczego, projekty usunięcia kolizji, projekty technologiczne (łożysk, dylatacji itd.), schemat odwodnienia, projekt próbnego obciążenia itp.

8. Geodezja

Geodezyjne operaty powykonawcze poszczególnych elementów konstrukcji, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, operat związany ze stabilizacją pasa drogowego. 
9. Protokoły badań i sprawdzeń

Wyniki badań właściwości użytego betonu (wytrzymałość, nasiąkliwość, mrozoodporność),protokoły szczelności kolektora odwodnieniowego, badania pull-off, dziennik sprężenia, metryki pali, protokół 
z próbnego obciążenia, wyniki zagęszczenia gruntu, nasypu itd. – w zakresie realizowanych robót, zgodnie 
z założeniami SST, normami i wymaganiami Inspektora Nadzoru
10. Receptury

Recepty zatwierdzonych i użytych do budowy obiektu recept betonów, mieszanek asfaltowych, mieszanek podbudowy oraz podsypek cementowo-piaskowych 
11. Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności świadectwa dopuszczenia do stosowania,  aprobaty techniczne itp. wbudowanych materiałów

Na deklaracjach zgodności, certyfikatach, atestach powinna znaleźć się adnotacja : „materiał został wbudowany na moście w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+725 w miejscowości Wojcieszów” -  
o ile w deklaracji nie zostało to określone.

Aprobaty techniczne/Krajowe oceny techniczne powinny być dołączone do egzemplarza w formie elektronicznej na płycie CD/DVD lub pendrive 

12. Protokoły 

Protokoły utylizacji i przekazania materiałów.
13. Instrukcje utrzymania 
Instrukcje utrzymania separatora, odwodnienia, ewentualnie innych urządzeń.

14. Sprawozdanie techniczne ( o ile jest wymagane w umowie)
Kopie dokumentów powinny być podbite „za zgodność z oryginałem” przez osobę reprezentująca wykonawcę, która jest wpisana do umowy.
Dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana zamawiającemu w 1 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. w formie elektronicznej w formacie nieedytowalnym (.pdf). Jeżeli konieczne jest złożenie dokumentów do nadzoru budowlanego wykonawca powieli konieczne pozycje i złoży wraz z wnioskiem pozwolenia na użytkowanie.
Po zakończeniu robót Wykonawca złoży uaktualnioną mapę inwentaryzacji powykonawczej dla terenów DSDiK    i terenów przyległych do Właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i przekaże Zamawiającemu pisemne potwierdzenie przekazania. Równocześnie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie tejże mapy postaci cyfrowej na nośniku informatycznym w 2 egz. oraz w formie papierowej w technice czarno-białej i wielobarwnej – po 2 egz.
2. Cześć informacyjna :

2.1. Informacje ogólne

Zgodnie z §2 Statutu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (Uchwała nr XVI/195/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.10.2007r) DSDiK jako samorządowa jednostka organizacyjna będąca zarządem dróg wykonuje zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie praw i obowiązków należących do zarządcy drogi określonych ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych i sprawuje trwały zarząd nad mostem w km 95+725 drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Wojcieszów.
2.2. Rozliczenie zadania


Wykonawca będzie rozliczany na podstawie wypełnionego na etapie przetargu kosztorysu. W pozycjach kosztorysowych Wykonawca winien ująć wszystkie koszty pośrednie (np. utrzymanie zaplecza, koszty dzierżawy gruntów itp.) związane z realizacją zadania. Kosztorys nie może zawierać innych niż w przekazanym przedmiarze pozycji. Rozliczenie częściowe faktur będzie odbywało się na postawie wykonanych i pozytywnie odebranych robót. Kompletnie wykonane pozycje rozliczane będą do 90% ich wartości, 10% wartości pozycji zostanie zapłacona Wykonawcy po odbiorze końcowym.

2.3. Sposoby kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą 


Oficjalne pisma Wykonawca powinien przesyłać do Zamawiającego pisemnie drogą pocztową (na adres : Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław)  bądź drogą elektroniczną (na adres : kancelaria@dsdik.wroc.pl ). Pisma przesyłane na inny adres niż kancelaria@dsdik.wroc.pl nie będą rozpatrywane.
Zamawiający przesyła oficjalne pisma do Wykonawcy listem zwykłym bądź listem poleconym na adres wpisany w materiałach złożonych do przetargu. W przypadku nieodebrania przez Wykonawcę listu poleconego, skan tego listu zostaje przesłany na adres e-mail Wykonawcy (wpisany w materiałach złożonych do przetargu)
 i uważa się go za dostarczony.

Kontakt pomiędzy Inspektorem Nadzoru a Kierownikiem Budowy/Kierownikami Robót odbywa się w sposób : osobisty, telefoniczny i mailowy, a dokumenty budowy np. zatwierdzenia materiałów, karty obmiarów robót, należy przekazywać osobiście (za potwierdzeniem).

2.4. Dokumentacja będąca w posiadaniu Zamawiającego


Zamawiający posiada dokumentację potrzebną do zrealizowania remontu i przekaże ją Wykonawcy w celu realizacji.
Zamawiający posiada uzgodnienia :

-  zgłoszenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu 
- projekt stałej organizacji ruchu 
2.5. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany do korzystania z aktualnych wersji aktów prawnych i norm, a jeśli nastąpią 

w nich jakieś zmiany do uwzględnienia ich. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania obowiązujących przepisów. 


W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, iż Wykonawca uzasadni ten fakt oraz uzyska zgodę Zamawiającego.
Dane techniczne dla słupka betonowego „PAS DROGOWY”

SŁUPEK BETONOWY PAS DROGOWY

· klasa betonu:    C20/25

· zbrojenie:   4 pręty zbrojeniowe stalowe Ø10

· wymiary słupka betonowego:  100X12X10 CM

· malowanie: 50cm poniżej gruntu –KOLOR CZARNY 

        50cm powyżej gruntu-POMARAŃCZOWY


· na części wystającej ponad grunt wytłoczony napis
               „PAS   DROGOWY” w kolorze czarnym

· wysokość liter 7 cm
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Załącznik nr 1

SPOSÓB UMIESZCZENIA ZNAKÓW  „ PAS DROGOWY”

oraz sporządzenia szkicu z wyznaczenia i stabilizacji punktów
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Wzór mapy z usytuowaniem znaków granicznych i słupków „PD” 
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