UMOWA NR …………………………….

- zawarta w Piławie Górnej w dniu ……….. 2026 roku pomiędzy:

- ……………………………………………………………………………….,    zwanym dalej „Zamawiającym”

- a

……… z siedzibą w … (kod pocztowy: …) przy ul. …, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy …, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: …*/ … 
z siedzibą w … (kod pocztowy: …) przy ul. …, wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej*, NIP: …, REGON: …,

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………….

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy na podstawie odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS*/ wyciągu 
z ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy*/pełnomocnictwa aktualnego na dzień zawierania Umowy*, którego odpis stanowi Załącznik nr 1 do Umowy,

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

⃰niepotrzebne skreślić

a łącznie zwanych dalej także „Stronami” lub osobno „Stroną”

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (znak sprawy: 02/TP/2026), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793), zwanej dalej „Pzp”, zwana dalej „Umową”, 
o następującej treści:

###### § 1.

###### PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego 
w trybie podstawowym, 03/TP/2026, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych
w zakresie przebudowy i modernizacji pomieszczeń grup wychowawczych i szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej przy ul. Szkolnej 6, Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. robót budowlanych (zwanych dalej także: „Przedmiotem Umowy”).

- Następujące pojęcia użyte w Umowie będą miały przypisane im poniżej znaczenie:

| - BIOZ | - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia |
| --- | --- |
| - Dni | - Dni kalendarzowe. |
| - Dni robocze | - Dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni uznanych za wolne u Zamawiającego. O dniach uznanych za wolne u Zamawiajacego będzie informowany Koordynator Wykonawcy. |
| - Dokumentacja | - Dokumentacja projektowa oraz STWIORB - stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy. |
| - Harmonogram, lub HRF (Harmonogram Rzeczowo–Finansowy) | - Dokument, o którym mowa w § 3 Umowy; sporządzony przez Wykonawcę, prowadzony w systemie MS Project lub równoważnym systemie, który spełnia co najmniej następujące wymagania tj. zawiera zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania Przedmiotu Umowy, określa podział Przedmiotu Umowy na poszczególne zadania, etapy i części podlegające odrębnym odbiorom częściowym, określa powiązania czasowe pomiędzy zadaniami (następstwa), zasoby (w szczególności Podwykonawców i dalszych Podwykonawców), koszt poszczególnych zadań oraz sumę kosztów na etapach, czas trwania poszczególnych zadań, etapów i części. |
| - Kodeks cywilny lub k.c. | - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1710 ze zm.). |
| - Obiekt | - Część Przedmiotu Umowy w zakresie opisanym w decyzji Starosty Dzierżoniowskiego Ne 597/2025 |
| - Oferta | - Oferta złożona przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy (Załącznik nr 4 do Umowy). |
| - Personel | - Osoby wskazane w „Wykazie osób” stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. |
| - Prawo budowlane | - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 524 ze zm.). |
| - STWIORB | - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 2 do Umowy). |
| - SWZ | - Specyfikacja Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 3 do Umowy). |
| - Teren robót budowlanych | - Obszar, w którym prowadzone są roboty budowlane |

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, jej Załączników, normami i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia bieżącego wykonywania czynności z zakresu nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego przez osoby wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie o wykrytych nieprawidłowościach w Dokumentacji w terminie do 7 dni od ich wykrycia.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego i osobę sprawującą nadzór inwestorski o kontrolach i wypadkach zaistniałych na Terenie robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz osoby sprawującej nadzór inwestorski o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość robót budowlanych lub na zachowanie terminów wykonania Przedmiotu Umowy określonych w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy  objętego niniejszą Umową.

- Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa SWZ oraz Dokumentacja. Całość SWZ stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

- Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie Oferty, SWZ, Dokumentacji, pozwolenia na budowę, zgodnie z Harmonogramem, obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą Umową z należytą starannością oraz w dobrej wierze,
w tym:

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich ostatecznych i prawomocnych zezwoleń, zatwierdzeń, decyzji administracyjnych, opinii, warunków technicznych, uzgodnień, opinii, zgód  i innych dokumentów wymaganych dla wykonania, odbioru i użytkowania Obiektu powstałego w wyniku realizacji robót, w tym m. in.: uzgodnienia z Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Strażą Pożarną i in.;

- w imieniu Zamawiającego zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (robót budowlanych) - Przedmiotu Umowy.

- W przypadku, w którym w wyniku wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy ujawniona zostanie konieczność uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, w zakres zadań Wykonawcy wchodzi również aktywna współpraca z Zamawiającym lub osobami przez niego wskazanymi w celu uzyskania odpowiedniej decyzji właściwego organu.

- Żadne zatwierdzenia, sprawdzenie, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia, próby lub podobne działanie osób sprawujących nadzór inwestorski lub osób działających w imieniu Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z jakiekolwiek odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia, a także bez odrębnego wyraźnego porozumienia Stron w tym zakresie nie mogą stanowić źródła zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy.

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane wyłącznym działaniem drugiej Strony lub osób trzecich, za które dana Strona jest odpowiedzialna, lub działaniem Siły wyższej.

- Strony deklarują ścisłą współpracę i wzajemną pomoc w wykonywaniu Umowy, w szczególności Zamawiający zobowiązany jest do udzielania Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji Umowy przez Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza Zamawiającemu, iż dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie projektowania uniwersalnego oraz wykona przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iż zrealizowany Przedmiot Umowy będzie umożliwiał niezbędne warunki do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- Wykonawca oświadcza, że nie ma siedziby w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raj podatkowy).

- Wykonawca oświadcza, że w okresie obowiązywania Umowy nie zamierza dokonywać transakcji 
z podmiotem mającym siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego w przypadku zmiany którejkolwiek z okoliczności wskazanych w punktach 16 – 17 powyżej. W razie niedopełnienia tego obowiązku i poniesienia przez Zamawiającego sankcji podatkowych związanych z nieprawidłowym wykonaniem przez niego obowiązków podatkowych, Wykonawca zobowiązuje się do wyrównania Zamawiającemu całości szkody powstałej w wyniku ustalenia ewentualnego zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na niego przez organ podatkowy, w kwotach wynikających z rozstrzygnięć organu podatkowego.

- Wykonawca oświadcza, że wykonując niniejszą Umowę będzie przestrzegać i spowoduje przestrzeganie przez wszystkie osoby działające na jego rzecz w związku z niniejszą Umową wszelkich właściwych przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz dotyczących zwalczania korupcji, w szczególności, ale nie wyłącznie, przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025, poz. 644 ze zm.).

- Wykonawca oświadcza, że żadna część Wynagrodzenia przewidzianego w Umowie nie zostanie przeznaczona, chociażby pośrednio, na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych i osobistych osobom pełniącym funkcję publiczną lub osobom im najbliższym.

- Wykonawca oświadcza, że w organizacji Wykonawcy ani w ich łańcuch dostaw nie mają miejsca żadne zdarzenia, które naruszają prawa człowieka i podstawowe wolności, w szczególności, ale niewyłącznie, które mogłyby stanowić rażące naruszenie odpowiednich przepisów konwencji międzynarodowych, odpowiednich przepisów prawa pracy, w tym dotyczących zapewnienia co najmniej minimalnych wymogów płacy i warunków pracy, dotyczących zakazu pracy dzieci lub przepisów imigracyjnych.

###### § 2.

###### OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że:

  - posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie robót budowlanych oraz innych, które stanowią Przedmiot Umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości profesjonalnym sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych Umową;

  - zapoznał się z SWZ wraz z załącznikami, a w szczególności z Dokumentacją, Terenem robót budowlanych oraz nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji Przedmiotu Umowy;

  - wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego współpracowników, kontrahentów lub Podwykonawców w wykonaniu czynności przewidzianych w niniejszej Umowie posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie Przedmiotu Umowy;

  - jakość sprzętu oraz urządzeń, z których korzystał będzie przy realizacji niniejszej Umowy spełniają wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami;

  - nie brał i nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych 
w niniejszej Umowie;

  - nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej Umowy;

  - wykonanie wszystkich określonych Umową robót i prac, dla których wymagane jest posiadanie odpowiednich koncesji, zezwoleń i innych decyzji organów państwowych powierzy podmiotom lub osobom  posiadającym wspomniane uprawnienia.

- Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia określonego w postanowieniu § 6 ust. 1 Umowy (zwanego dalej „Wynagrodzeniem”), do realizacji Przedmiotu Umowy i wszystkich działań, czynności lub prac wynikających z treści Umowy oraz Załączników do Umowy, w tym w szczególności do:

  - realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Ofertą, SWZ, Dokumentacją, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością, wymogami bezpieczeństwa, dobrą jakością i właściwą organizacją i poprzez odpowiednio wykwalifikowanym personelem;

  - wykonania robót przygotowawczych, tymczasowych i prac towarzyszących,  porządkowych oraz naprawy ewentualnych uszkodzeń w związku z realizacją Umowy;

  - zapewnienia kierownika budowy i kierowników robót wymaganych branż;

  - uporządkowania Terenu budowy po zakończeniu prac;

  - przygotowania dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem Obiektu do użytkowania, w tym przeprowadzenia wymaganych prób, badań i odbiorów oraz geodezyjnych pomiarów powykonawczych, w tym mapy powykonawczej;

  - wykonania robót budowlanych z fabrycznie nowych materiałów i urządzeń własnych, przewidzianych w Dokumentacji do wbudowania. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, oceny techniczne, deklaracje właściwości użytkowych i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami oraz spełniać warunki określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) i w przepisach wykonawczych do tej ustawy;

  - zorganizowania w miejscu robót na Terenie robót budowlanych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż., w tym do powołania i utrzymywania przez czas trwania Umowy inspektora do spraw bhp odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wypadkom;

  - dostarczenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej przepisy prawa,  w wersji papierowej oraz edytowalnej elektronicznej na nośnikach CD lub DVD lub USB - odpowiednio po 2 egzemplarze (w formacie Word, PDF);

  - wykonania, przed rozpoczęciem robót, dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego Terenu robót budowlanych wraz z opisem fotografii i datą oraz dołączonymi danymi imiennymi autora zdjęć;

  - wykonania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających, wraz z opisem fotografii i datą oraz dołączonymi danymi imiennymi autora zdjęć i jego pisemną zgodą na niekomercyjne wykorzystanie fotografii w materiałach promocyjnych Zamawiającego;

  - sporządzenia programu gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.);

  - występowania w imieniu Zamawiającego wobec organów administracji i innych instytucji (w tym zarządzających mediami) w toku wszelkich postępowań związanych z realizacją Przedmiotu Umowy;

  - uzyskania, w razie konieczności, decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

  - sporządzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska wraz z ewentualnym uzyskaniem niezbędnej decyzji na miesiąc przed rozpoczęciem robót powodujących powstanie odpadów niebezpiecznych;

  - uprzedniego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz i inne media) nie później niż na 14 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiającego;

  - stosowania wszelkich rozsądnych środków celem utrzymania terenu robót budowlanych i robót w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, które mogłyby stanowić zagrożenie dla osób i mienia;

  - zapewnienia kasków i kamizelek ochronnych dla przedstawicieli Zamawiającego i innych osób wizytujących Teren budowy (do 5 sztuk);

  - uczestniczenia w Radach Budowy w terminach wyznaczonych przez osoby sprawujące nadzór inwestorski lub Zamawiającego;

  - usuwania szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub stronom trzecim przez pracowników Wykonawcy, jego Podwykonawców/dalszych Podwykonawców lub osoby, którymi się posługuje;

  - dostarczenia, przed podpisaniem Umowy, Zamawiającemu opłaconych polis OC, o których mowa 
w § 12 Umowy oraz nowej polisy w przypadku upływu ważności dotychczasowej polisy OC. Nowa polisa zostanie dostarczona w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed upływem ważności poprzedniej polisy;

  - dostarczenia przed podpisaniem Umowy Zamawiającemu polisy ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych, o której mowa w § 12 Umowy;

  - dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
w przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji Umowy. Przedmiotowe zabezpieczenie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 15 dni przed upływem ważności poprzedniego zabezpieczenia;

  - dostarczenia Zamawiającemu, w dniu zawarcia Umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 Dni roboczych od dnia otrzymania żądania, kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem, potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania określone w Prawie budowlanym oraz oświadczeń kierowników budowy/robót o podjęciu obowiązków;

  - naprawienia, na swój koszt, wszelkich wyrządzonych szkód oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy lub osób za których działanie odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

  - zabezpieczenia wszelkich wykonanych robót, aż do odbioru, także w czasie ewentualnej przerwy lub wstrzymania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane roboty budowlane, wyposażenie i urządzenia. Dotyczy to również zabezpieczenia ich przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych;

  - zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, nocnych, w sobotę, niedziele i święta - w przypadku, gdy technologia lub pozostawanie w zwłoce w stosunku do obowiązującego Harmonogramu tego wymagają;

  - zapewnienie serwisowania urządzeń zainstalowanych w Obiekcie przez Wykonawcę w okresie gwarancji;

  - ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, osobami sprawującymi nadzór inwestorski i innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego, w szczególności do niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 Dni, przekazywania im stosownych informacji na każde wystosowane żądanie, oraz umożliwienia sprawowania bieżącej kontroli realizacji Umowy;

  - przestrzegania wewnętrznych regulacji Zamawiającego oraz umów których stroną jest Zamawiający, związanych z realizacją niniejszej Umowy, o ile zostały przekazane przez Zamawiającego do Wykonawcy:.;

  - Wykonawca podczas realizacji Przedmiotu Umowy, w związku z charakterem działalności prowadzonej w Obiekcie, a także faktem, że Obiekt jest czynny w godzinach od 7:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku, zobowiązany jest uwzględnić i przestrzegać w szczególności:

- wykonywanie prac w czynnym Obiekcie, niektóre prace i tzw. „ prace głośne”, tzn. zakłócające normalne funkcjonowanie pracy Ośrodka będzie wykonywał w godzinach popołudniowych, tj. po godzinie 15:00 – po zakończeniu godzin urzędowaniu Ośrodka (w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza pracę w innych godzinach ustalonych z Zamawiającym) lub w wyjątkowych wpadkach w dni, które są dla Ośrodka dniami wolnymi od pracy. Dokładny termin (dzień, godzinę) tych prac Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym na co najmniej dwa Dni robocze przed terminem wykonywania tych robót,

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał pomieszczenia poza pomieszczeniami, które objęte zostaną remontem w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci oraz inne zanieczyszczenia powstałe w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy,

- Wykonawca zobowiązuje się: strzec mienia znajdującego się na terenie Obiektu, wykonać odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót, wykonywać roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż, a także nie naruszać w trakcie prowadzonych robót budowlanych istniejącej struktury Obiektu i instalacji nie objętych zakresem robót stanowiących Przedmiot Umowy, bez zgody Zamawiającego pod rygorem poniesienia z tego tytułu przez Wykonawcę skutków finansowych,

- Korzystanie z windy przez Wykonawcę wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia windy przed uszkodzeniem i zabrudzeniem oraz transportu materiałów w sposób niepowodujący uszkodzeń ani uciążliwości dla użytkowników Obiektu. W przypadku uszkodzenia lub zabrudzenia windy Wykonawca zobowiązany jest do jej niezwłocznego przywrócenia do stanu pierwotnego na własny koszt,

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z przedstawicielem Zamawiającego oraz dostosowania prac do funkcjonowania obiektu;

  - przekazywania dokumentów składanych przez Wykonawcę Zamawiającemu zarówno pocztą elektroniczną w formacie .pdf jak i na żądanie Zamawiającego również w formie edytowalnej lub w wersji papierowej.

- Wszelka dokumentacja wytwarzana i przekazywana Zamawiającemu lub osobie sprawującej nadzór inwestorski lub właściwym organom przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia przekazywane Zamawiającemu sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez uprawniony do tego podmiot.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. – o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2024 poz. 1411), 
w szczególności art. 6 pkt 1), w zakresie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w Dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi:

- pełną odpowiedzialność materialną oraz prawną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia lub szkody powstałe w Obiekcie, jego infrastrukturze, wyposażeniu lub mieniu Zamawiającego, pozostające w związku bezpośrednim lub pośrednim z realizacją Przedmiotu Umowy, niezależnie od tego, czy zostały one spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, jego pracowników, podwykonawców lub innych osób, za pomocą których Wykonawca wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich szkód oraz przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko, nie później jednak niż przed terminem zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia szkód we własnym zakresie lub za pośrednictwem osób trzecich na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, odszkodowawczą oraz organizacyjną za wszelkie działania i zaniechania związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym za działania i zaniechania swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców oraz innych osób, którym powierzył wykonanie całości lub części obowiązków wynikających z Umowy. Odpowiedzialność ta obejmuje w szczególności szkody na osobie oraz szkody majątkowe wyrządzone osobom trzecim, a także pracownikom i obsłudze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, powstałe w związku z wykonywaniem prac objętych Umową. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, kosztów, odszkodowań, kar, wydatków oraz innych należności wynikających z powstania takich szkód, w tym również kosztów postępowań sądowych i administracyjnych, jeżeli pozostają one w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

- pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, dostawy i usługi wykonane przez jego Podwykonawców/dalszych Podwykonawców;

- pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami;

- pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się do pokrycia kar umownych, odszkodowań i bonifikat, które zobowiązany będzie pokryć Zamawiający, w tym wynikających z porozumień, warunków, umów, które zawarł Zamawiający w celu realizacji i wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności z gestorami sieci, jeśli kary umowne, odszkodowania lub bonifikaty zostały naliczone w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy;

- ryzyko finansowe z tytułu uszkodzenia, zniszczenia Obiektu oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na Terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na Terenie budowy oraz bezpośredniego sąsiedztwa Terenu budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilą przekazania Terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – w tym wywołanych ingerencją osób trzecich – opóźnień w wykonaniu robót jak 
i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek.

###### § 3.

###### [KOSZTORYS, HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY (HRF)]

- Wykonawca zobowiązany jest, w ciągu 7  Dni roboczych od daty zawarcia Umowy, opracować i przedłożyć Zamawiającemu, do zatwierdzenia, w formie pisemnej, w  jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formatach edytowalnych .ath oraz .pdf (przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego), opatrzone podpisami Wykonawcy: kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej z wyszczególnieniem narzutów (Kp, Z) oraz podaniem przyjętej stawki roboczogodziny kosztorysowej w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych stosowane przez Wykonawcę, kalkulacje własne oraz aktualne bazy cenowe stosowane przez Wykonawcę i ceny rynkowe, obejmujący wszystkie roboty budowlane, koszt zakupu urządzeń i oprogramowania oraz wszystkie inne prace niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy (zwany dalej „Kosztorysem"). Kosztorys będzie oparty na Dokumentacji, będzie zawierał wycenę wszystkich robót ujętych w Dokumentacji oraz będzie stanowił uszczegółowienie Oferty. Zatwierdzeniu podlegać będzie tylko kompletny Kosztorys, z zastrzeżeniem, że nie może on prowadzić do zmiany ryczałtowego charakteru Wynagrodzenia.

- Stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawcę nie będą podlegały zmianom w całym okresie realizacji Umowy (za wyjątkiem zmian wprowadzanych w trybie Umowy) i będą stanowiły podstawę ustalania Wynagrodzenia należnego Wykonawcy tytułem ewentualnych zmian określonych w Umowie oraz zgodnych z ustawą Pzp.

- Zamawiający zgłosi uwagi do Kosztorysu na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do czternastu Dni od dnia przedłożenia Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym samym terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie czternastu Dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję Kosztorysu w ilości i formie wskazanej w ust. 1. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może powoływać się wyłącznie na Kosztorys zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem, określającym kolejność i terminy realizacji Przedmiotu Umowy, wynikających z Dokumentacji (z uwzględnieniem technologii wynikających z Dokumentacji, zasad sztuki budowlanej oraz aktualnej wiedzy technicznej), z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej.

- Harmonogram powinien być wykonany w ten sposób, aby zapewnić zgodność elementów robót i  ich wartości z  zatwierdzonym  przez Zamawiającego Kosztorysem, w oparciu o kryterium czasowe w skali miesiąca, w formie diagramu Gantta, z zaznaczonymi wyraźnie kamieniami milowymi (tj. ważnymi punktami kontrolnymi oznaczonymi na osi czasu wskazującymi na rozpoczęcie lub zakończenie etapów lub przekazanie istotnych produktów Umowy), poprzednikami, następnikami, oznaczeniem zadań krytycznych 
i niekrytycznych, tak aby odzwierciedlał on pełny, zwymiarowany zakres robót budowlanych oraz wszelkich innych prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy. Harmonogram uwzględniać musi w szczególności:

- kolejność realizowanych robót, realizacji dostaw i usług, technologie realizacji, czas realizacji i terminy (rozpoczęcia i zakończenia), wykonania zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy, przygotowane w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu Umowy, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu realizacji Przedmiotu Umowy, procentowy układ wykonania robót w ramach poszczególnych etapów w realizacji całego Przedmiotu Umowy oraz koszty realizacji;

- uwzględnienie wymagań Zamawiającego dotyczących sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym dotyczące istotnych terminów realizacji poszczególnych etapów realizacji Przedmiotu Umowy określonych w niniejszej Umowie i SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia Harmonogram, w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach podpisanych przez Wykonawcę oraz w wersji elektronicznej przesłanej na adres wskazany przez Zamawiającego, w terminie do 14 (czternastu) Dni roboczych od zawarcia Umowy. Wykonawca będzie aktualizował Harmonogram w terminie 30 dni po zatwierdzeniu Kosztorysu przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakwestionowania przedstawionego Harmonogramu w przypadku, gdy:

- Harmonogram będzie zakładał niemożliwe z punktu widzenia technologii przewidzianej w Dokumentacji, zasad sztuki budowlanej lub zasad aktualnej wiedzy technicznej, terminy realizacji prac;

- Harmonogram nie będzie spełniał wymogów określonych w ust. 4-5.

- Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi do Harmonogramu na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do siedmiu Dni od ich przedłożenia Zamawiającemu lub w tym samym terminie dokona jego zatwierdzenia. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie czternastu Dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie przekaże Zamawiającemu poprawiony Harmonogram w ilości i formie określonej w ust. 8. Wykonawca będzie wykonywał prace wyłącznie w oparciu 
o Harmonogram zatwierdzony na piśmie przez Zamawiającego.

- Na każde żądanie Zamawiającego zgłoszone Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym), Wykonawca zobowiązany jest dokonać, w terminie czternastu Dni od daty otrzymania żądania, aktualizacji Harmonogramu i przedłożyć w tym terminie Zamawiającemu zaktualizowane Harmonogram w ilościach i w formie, o których mowa w ust. 6. Wykonawca może również dokonać aktualizacji Harmonogramu, na swój uzasadniony wniosek, przy czym każda aktualizacja Harmonogramu wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego pod rygorem nieważności. Aktualizacja Harmonogramu na wniosek Wykonawcy nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

- Nieuwzględnienie bądź nieterminowe uwzględnienie uwag do Harmonogramu lub ich aktualizacji, odmowa dokonania lub nieterminowa aktualizacja Harmonogramu lub niedotrzymanie terminów wynikających z obowiązującego i zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu stanowi (każda z tych okoliczności oddzielnie) podstawę do odmowy wydłużenia terminu wykonania Umowy lub odmowy uwzględnienia innych roszczeń Wykonawcy (np. wskazanych w § 19 Umowy), w szczególności odszkodowania za wydłużenie terminu wykonania Umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób, który zdaniem Zamawiającego stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub Harmonogramie lub wykonuje Przedmiot Umowy w sposób zagrażający należytej jakości prac, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie podjęcie - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - odpowiednich kroków w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy lub poprawy jakości wykonywanych prac (w tym może żądać zwiększenia ilości/liczby zatrudnionego personelu, sprzętu, zwiększenia wydajności poprzez pracę w wydłużonym wymiarze czasu pracy, pracę wielozmianową, pracę w dni ustawowo wolne od pracy, itp.).

- W przypadku wystąpienia zagrożeń, o których mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający może także wymagać od Wykonawcy opracowania i przedłożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż  siedem Dni, odpowiedniego programu naprawczego określającego planowane przez Wykonawcę działania zmierzające do poprawy jakości lub przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy w celu zachowania terminu wykonania Umowy oraz jakości prac wraz z harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz zaktualizowanym Harmonogramem. Program naprawczy wraz z harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz zaktualizowanym Harmonogramem zostaną przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez Zamawiającego.

- W terminie siedmiu Dni od daty przedłożenia programu naprawczego Zamawiający może zgłosić Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do niego uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poprawioną wersję programu naprawczego, Harmonogramu, o których mowa w ust. 12 w terminie siedmiu Dni od dnia zgłoszenia uwag.

###### § 4.

###### OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający jest zobowiązany do:

  - przekazania Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji, a także decyzji o pozwoleniu na budowę w wersji elektronicznej oraz wewnętrznych regulacji dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy i umów związanych z realizacją niniejszej Umowy z zastrzeżeniem, iż Dokumentacja ta oraz inne udostępnione materiały podlegają zwrotowi po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy;

  - zlecenia na swój koszt rewizji Dokumentacji i jej aktualizacji w niezbędnym zakresie w sytuacji, gdyby dokumentacja pierwotna uniemożliwiała skuteczne wykonanie Przedmiotu Umowy;

  - przekazania protokolarnie Terenu robót budowlanych;

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

  - odbioru prac na zasadach przewidzianych w Umowie;

  - zapłaty wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych i faktury końcowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji Umowy, jak również wszelkich innych czynności kontrolnych zmierzających do nadzoru nad prawidłową realizacją Przedmiotu Umowy.

§ 5.

TERMINY

- Strony ustalają następujące terminy wykonania Przedmiotu Umowy:

  - termin przekazania Terenu robót budowlanych – do 7 dni od dnia zawarcia Umowy;

  - termin zakończenia – do 80 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do 5 grudnia 2026 r. (przez termin zakończenia rozumie się termin odbioru końcowego Przedmiotu Umowy potwierdzony protokołem odbioru końcowego po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie).

- Przekazanie Terenu budowy nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu.

- W przypadku, jeśli Wykonawca pozostawać będzie w zwłoce z przystąpieniem do realizacji poszczególnych zakresów Przedmiotu Umowy (określonych jako poszczególne pozycje zatwierdzonego przez Zamawiającego HRF) lub realizacją (wykonaniem) poszczególnych zakresów Przedmiotu Umowy przez okres co najmniej 7 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni, terminu, Wykonawca w dalszym ciągu pozostawać będzie w zwłoce w tym zakresie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, którego dotyczy zwłoka, podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnego upoważnienia, w tym upoważnienia sądu. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań i odpowiedzialności przewidzianych Umową, w tym odpowiedzialności z tytułu kar umownych. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w przypadku powierzenia wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tego tytułu z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub innych należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.

###### § 6.

###### WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 § 1 k.c.) w wysokości ……………… zł brutto (słownie złotych brutto: …………………….. 00/100). Kwota powyższa zawiera podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.

- Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy ustalono jako kwotę ryczałtową i obejmuje ono wszelkie roboty i czynności konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przekazaną Dokumentacją, choćby ich rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w czasie zawarcia Umowy, a są niezbędne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania Obiektu zgodnie z przepisami oraz niniejszą Umową oraz realizacji całości Przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane realizacją robót objętych Przedmiotem Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy w oparciu o udostępnioną Dokumentację, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty będących do przewidzenia na moment złożenia Oferty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia określonego w Umowie. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ i Dokumentacją.

- Wynagrodzenie zawiera również w szczególności:

  - koszty robót przygotowawczych na Terenie budowy, roboty rozbiórkowe i porządkowe;

  - koszty związane z organizacją, utrzymaniem i likwidacją Terenu robót budowlanych oraz zaplecza budowy;

  - koszty związane z zabezpieczeniem Terenu robót budowlanych przed dostępem osób trzecich;

  - koszty wykonania na czas realizacji robót budowlanych zadaszeń, zastaw zabezpieczających itp.;

  - koszty związane z usunięciem gruzu, gruntu z wykopów i odpadów z Terenu robót budowlanych i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.);

  - wszelkie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych, zakupem, montażem, instalacją i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania Przedmiotu Umowy w tym robociznę, pracę sprzętu, narzędzi i urządzeń, koszty rusztowań  i deskowań koniecznych do użycia w celu wykonania Przedmiotu Umowy, transport zewnętrzny, koszty jednorazowe;

  - koszty wykonania przekopów kontrolnych oraz wszelkich innych robót budowlanych 
lub prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;

  - koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

  - koszty wszelkiego rodzaju map oraz wtórników geodezyjnych oraz ich aktualizacji jeśli okażą się niezbędne do zrealizowania Umowy;

  - koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami prób, badań, sprawdzeń, rozruchów, przeglądów, pomiarów w tym pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji;

  - koszty sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie 
z wymaganiami SWZ;

  - wszystkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji jakości 
i rękojmi;

  - koszty związane z serwisowaniem instalacji i urządzeń w okresie gwarancji jakości i rękojmi;

  - koszty ogólne i zarządu;

  - wszystkie inne koszty wynikające z Dokumentacji i innych obowiązków Wykonawcy przewidzianych w Umowie i SWZ oraz których poniesienia wymaga należyta realizacja Przedmiotu Umowy.

###### § 7.

###### AUTORSKIE I POKREWNE PRAWA MAJĄTKOWE

- Wykonawca oświadcza, że:

- jest lub będzie wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich i pokrewnych praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.), powstałych w wykonaniu i na potrzeby niniejszej Umowy, tj. w szczególności w postaci wszelkich opracowań, opisów, projektów, rysunków i obrazów graficznych (zwanych dalej także „Utworami”);

- przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Utworów określonych w pkt. 1 nie są (nie będą) w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich;

- nie udzielił (nie udzieli) żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Utworów, 
o których mowa w pkt. 1;

- posiada (będzie posiadał) wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie 
i korzystanie z opracowań Utworów, o których mowa w pkt. 1;

- zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie postanowień określonych w niniejszym paragrafie nie narusza (nie naruszy) jakichkolwiek praw osób trzecich;

- zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą Utworów, o których mowa w pkt. 1, nie wykonywała swoich osobistych praw autorskich do Utworów w złej wierze, ani w żaden inny sposób mogący zaszkodzić interesom Zamawiającego związanym z realizacją Przedmiotu Umowy oraz dalszym opracowaniem tych Utworów;

- dostarczone Utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca przenosi w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy na Zamawiającego całość autorskich i pokrewnych praw majątkowych do Utworów, określonych w ust. 1 pkt. 1 z dniem złożenia Zamawiającemu kompletnego produktu (lub części w przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o jej przyjęciu z prawami autorskimi), z prawem do ich wykorzystania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących Polach Eksploatacji:

- utrwalania Utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale;

- wprowadzania Utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania;

- dowolnego wykorzystania Utworów, szczególnie w zakresie publicznego wyświetlania, wystawiania i odtwarzania;

- wprowadzania Utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń, a także publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez Zamawiającego wybranym;

- udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie Utworów przez osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie;

- zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo stworzonych Utworów na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji;

- prawa adoptowania całego lub części Utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie mu różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu tak zmienionego Utworu;

- wykorzystywania Utworów w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego formie do celów marketingowych;

- zwielokrotniania Utworów dowolną techniką;

- prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji Utworów, w tym zmiany koloru, układu, czcionki;

- wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych;

- trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci www;

- rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych Utworów, a także ich poszczególnych egzemplarzy;

- poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych elementów Utworów;

- digitalizacji Utworów;

- użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych Utworów lub ich kopii;

- wykorzystywania Utworów w celu przygotowania dokumentacji projektowej, budowy i rozbudowy Przedmiotu Umowy;

- wykorzystywania Utworów w celu przeprowadzenia prac remontowych w Przedmiocie Umowy, jak również utrzymania ich w należytym stanie technicznym;

- wprowadzania Utworów lub ich kopii do obrotu gospodarczego;

- archiwizowania Utworów.

- Nadto w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż celem niniejszej Umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do Utworów, aby miały one możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z Utworów przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym Zamawiający udzieli zgody na używanie Utworów, będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą działalnością Zamawiającego, mieści się w granicach przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

- Z chwilą przekazania Utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez Wykonawcę egzemplarzy Utworów, w tym nośników, na których Utwory utrwalono.

- Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich.

- Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego prawo 
do wyrażenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, tłumaczeń i adaptacji Utworów na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 („Utwory Zależne") i korzystania z takich Utworów Zależnych. Strony potwierdzają, że autorskie prawa majątkowe do Utworów oraz Utworów Zależnych będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz wyrażają zgodę na to, by Zamawiający dysponował zarówno Utworami, jak i Utworami Zależnymi i korzystał z nich wedle własnego uznania w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy i modernizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiającego roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku towarowego, nazwy handlowej lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jeżeli takie roszczenie lub postępowanie ma związek z Utworami.

- Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa własności nośników, na których Utwory zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód, oraz wykonanie pozostałych zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie objęte jest w całości Wynagrodzeniem określonym w § 6. Tym samym Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego w zakresie określonym Umową z Utworów i Utworów Zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

- W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy z jakiegokolwiek powodu, w tym, 
w szczególności, odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający zachowa wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązuje się w sposób nieodwołalny i trwały do niewykonywania (albo zobowiązuje się do zapewnienia ze strony twórcy do niewykonywania) autorskich praw osobistych przysługujących mu do Utworów w zakresie:

- nienaruszalności treści i formy Utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania;

- decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności;

- nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda bezpośrednia, lub pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem przeniesionych na jego rzecz mocą niniejszej Umowy praw do opracowania, także będących konsekwencją naruszenia praw osób trzecich, lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, a w szczególności:

- w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych praw własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiającym) podejmie działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia, chyba że naruszenie, o którym mowa powyżej, powstało tylko i wyłącznie z winy Zamawiającego;

- z zastrzeżeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw do opracowania, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości.

###### § 8.

###### KIEROWNICTWO BUDOWY I NADZÓR INWESTORSKI

- Przedstawicielami Zamawiającego będą:

1) ……………………(e-mail………., nr tel…………..), który/którzy upoważniony jest/upoważnieni są do działania w imieniu Zamawiającego w sprawach wykonania Przedmiotu Umowy, w tym do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy, jak również do udziału w Radach Budowy i spotkaniach, w szczególności do podpisywania i akceptowania: protokołów odbioru (częściowego i końcowego), faktur, dokumentów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, przyjmowania pism i oświadczeń składanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem zaciągania zobowiązań finansowych, zmian Umowy i zatwierdzania Protokołów Konieczności,

2)	……………….. (e-mail………, nr tel………….), który/którzy upoważniony jest/upoważnieni są w imieniu Zamawiającego do nadzoru nad postępem prac (w tym nad realizacją Harmonogramu, zakresu i kosztów dotyczących realizacji przedsięwzięcia w obszarach nie wymagających analiz ani podejmowania decyzji w kwestiach merytorycznych) związanych z procesem budowlanym, jak również do udziału w Radach Budowy i spotkaniach oraz w razie potrzeby koordynowania komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą,

3) zaś Koordynatorem Wykonawcy będzie ……. (e-mail: ………….., nr tel. ……….),  a w czasie jego nieobecności ……..(e-mail……….., nr tel……………), który upoważniony jest do działania w imieniu Wykonawcy w sprawach wykonania Przedmiotu Umowy, jak również do udziału w Radach Budowy i spotkaniach, w tym do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy, w szczególności do podpisywania i akceptowania: protokołów odbioru (częściowego i końcowego), faktur, dokumentów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, przyjmowania pism i oświadczeń składanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem zaciągania zobowiązań finansowych, zmian Umowy i zatwierdzania Protokołów Konieczności.

- Postanowienie powyższe nie narusza prawa Zamawiającego do wskazania Wykonawcy również innych osób do kontaktu, jako osób reprezentujących Zamawiającego w sprawach wykonania Przedmiotu Umowy.

- Nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osób sprawujących nadzór inwestorski, nadzór autorski, a także dane ewentualnych innych osób wskazanych przez Zamawiającego do kontaktu w sprawach wykonywanych robót. O zmianach na liście Zamawiający będzie niezwłocznie zawiadamiał Wykonawcę.

- Przedmiot Umowy wykonywać będą osoby wskazane przez Wykonawcę w „Wykazie osób” złożonym w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w zakresie dotyczącym osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) – Personel Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości składu osobowego osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wskazanego w „Wykazie osób”. Członkowie Personelu Wykonawcy nie mogą być odsunięci od wykonywania Przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego: na samą zmianę oraz na kandydaturę nowego członka Personelu, z wyjątkiem przypadków, gdy odsunięcie od wykonywania przedmiotu Umowy następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na które nie ma on wpływu, takich jak choroba członka Personelu, ustanie stosunku pracy lub innego tytułu zatrudnienia danego członka Personelu lub z powodu innego zdarzenia losowego, uniemożliwiającego członkowi Personelu pełnienie swoich funkcji. W przypadku zmiany członka Personelu Wykonawca zapewni, by nowy członek Personelu spełniał wymagania przewidziane w SWZ dla funkcji, na jakiej zastępuje dotychczasowego członka Personelu, jak również posiadał nie mniejsze doświadczenie oraz kwalifikacje, jak dotychczasowy członek Personelu, oceniane w ramach kryteriów oceny ofert. Każda taka zmiana wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego, jednakże nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenia aneksu. Zmiana może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

- Jeżeli  Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do Personelu Wykonawcy, Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 7 dni zostanie zastąpiona i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy. Żądanie musi być złożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. W ciągu 7 dni od otrzymania ww. żądania Wykonawca zapewni osobę, która zastąpi osobę usuniętą. Zasady zmiany wskazane w ust. 5 stosuje się.

###### § 9.

###### RAPORTY I RADY BUDOWY

- Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie następujących raportów z postępu realizacji Umowy:

  - Raportu wstępnego - w terminie do 30 Dni od daty zawarcia Umowy, obejmującego między innymi: opis Przedmiotu Umowy, opis organizacji  robót, , dokumentację fotograficzną, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 9 - 10 Umowy, podział na zadania i stan zaawansowania realizacji poszczególnych zadań, ryzyka w realizacji zadań z uwzględnieniem Harmonogramu. Raport ten należy opracować niezależnie od raportów miesięcznych zgodnie z punktem 2;

  - Raportów miesięcznych - w terminie 7 Dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, wyszczególniających wykonane przez Wykonawcę prace, opracowania, analizy, ekspertyzy i badania laboratoryjne oraz zawierające informacje o postępie robót/dostaw, zagrożeniach i ryzykach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, rozliczeniach finansowych uwzględniających Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz występujących problemach w realizacji prac projektowych i robót budowlanych, a w szczególności:

    - opis postępu robót/dostaw w stosunku do przyjętego Harmonogramu,

    - wartość wykonanych robót w porównaniu do przyjętego Harmonogramu,

    - plan robót/dostaw i finansowania na kolejne miesiące,

    - opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

    - fotografie dokumentujące postęp robót,

    - wykaz zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, niepowodujących zmiany pozwolenia na budowę,

    - wykaz wystąpień Wykonawcy wraz ze stanem ich rozpatrzenia,

    - wykaz wniosków o zatwierdzenie materiałów z datami złożenia do Zamawiającego i terminami ich rozpatrzenia,

    - zestawienia wykonanych prób, badań i pomiarów kontrolnych wraz z kopiami dokumentów,

    - wykaz wykonanych opracowań, analiz, ekspertyz dotyczących Przedmiotu Umowy,

    - informacja  o roszczeniach – wykaz z datami złożenia do Zamawiającego i terminami ich rozpatrzenia,

    - terminy ważności ubezpieczeń, polis i zabezpieczeń należytego wykonania Umowy;

  - Raportu zamknięcia - w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, wyszczególniającego między innymi opis wykonanych prac i stan ich zaawansowania w zakresie rzeczowym i finansowym, inwentaryzację stanu wykonanych prac wraz z rozliczeniem poszczególnych wykonawców, Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, rozliczeniem pełnionych nadzorów autorskich;

  - Raportu końcowego - w  dacie  zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót, zawierającego.	opis przebiegu wykonania Przedmiotu Umowy

- Raporty, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane Zamawiającemu, po zatwierdzeniu przez nadzór inwestorski, w formie pisemnej i elektronicznej (PDF i edytowalny format źródłowy) w liczbie 2 egzemplarzy.

- Raporty, o których mowa w ust. 1 będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- W ciągu 7 dni od przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę Raportu miesięcznego, na Terenie budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem osób sprawujących nadzór inwestorski, Projektanta, Kierownika Budowy i Koordynatora Wykonawcy i Przedstawicieli Zamawiającego rady budowy (zwane „Radami Budowy”) w celu zweryfikowania postępu realizacji Umowy oraz omówienia problemów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Radę Budowy zwołuje Zamawiający.

- W ciągu 7 Dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Wykonawca przygotuje i przekaże Stronom protokół z odbytej Rady Budowy. Zamawiający w terminie 7 dni od przekazania protokołu zgłosi na piśmie zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w treści zaktualizowanego protokołu. Zaktualizowany protokół jest dostarczany Stronom w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag Zamawiającego. W przypadku braku zgody na uwzględnienie uwag Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym przedstawić umotywowane zdanie odrębne.

- Zamawiający, osoby sprawujące nadzór inwestorski/nadzór autorski lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją Robót.

- Udział w posiedzeniach Rady Budowy jest ujęty w Wynagrodzeniu o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu. Obsługę i stronę techniczno-wizualną Rady Budowy zapewnia Wykonawca.

###### § 10.

###### PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcy na warunkach określonych w art. 6471 k.c. oraz w ustawie Pzp i w Umowie (zwanego dalej „Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą”). W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania oraz koordynacji czynności, prac i robót budowlanych realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Posłużenie się przez Wykonawcę Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami przy realizacji Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za należytą realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jak za własne. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z realizacji Przedmiotu Umowy każdego z pracowników Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy lub przepisami obowiązującego prawa lub zachodzą wobec nich okoliczności, o których mowa 
w § 17 ust. 2 pkt 12 - 13 Umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo i przedkładania projektu jej zmiany Zamawiającemu.

- Zamawiający w terminie 21 Dni od dnia przekazania Zamawiającemu projektu umowy, o którym mowa w ust. 6 lub projektu jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 10 i 11, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 lub z ustawą Pzp. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub projektu jej zmiany, w terminie określonym w zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 Dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 Dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy (lub aneksu) o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do tej umowy, w szczególności jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 10 i 11, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 lub z ustawą Pzp. Niezgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego w terminie określonym w zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację tej umowy (lub aneksu) przez Zamawiającego.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

  - oznaczenia stron umowy;

  - określenia zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

  - wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót budowlanych będzie wyższe od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu w Umowie, to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, która jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane wyłącznie do wysokości zaakceptowanej przez Zamawiającego w Umowie za zakres objęty umową o podwykonawstwo zgodnie z art. 6471 § 3 k.c.;

  - określenia terminu realizacji prac lub robót budowlanych, z zastrzeżeniem że nie może on być dłuższy niż termin realizacji prac lub robót budowlanych określony - dla danego zakresu - w Umowie;

  - sposobu rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, który musi być spójny ze sposobem rozliczania między Zamawiającym a Wykonawcą określonym w Umowie, w szczególności dotyczącego odbiorów i płatności częściowych;

  - sposobu odbioru wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych w odniesieniu do odbiorów dokonywanych przez Zamawiającego, określonych w Umowie;

  - bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem następujących założeń:

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zapozna się z opracowanym przez Wykonawcę planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- realizacja robót budowlanych będzie odbywać się z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa określonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa, tak aby personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;

  - obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcą;

  - terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem że nie może on być dłuższy niż określony w ust. 7 ;

  - terminu gwarancji i rękojmi, który nie może upłynąć wcześniej niż termin gwarancji i rękojmi wskazany w Umowie Wykonawcy;

  - wymóg, aby do umowy o podwykonawstwo winien być załączony kosztorys wraz z informacją, których pozycji z Harmonogramu dotyczy. Kosztorys winien być opracowany metodą szczegółową oraz winien dla każdej pozycji określać numer analogicznej pozycji z Kosztorysu przedłożonego przez Wykonawcę zgodnie z § 3 Umowy, w celu precyzyjnego ustalenia zakresu robót budowlanych powierzonego do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

  - obowiązek rozwiązania umowy o Podwykonawstwo w przypadku rozwiązania Umowy;

  - zakaz wprowadzania do umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami postanowień dotyczących zatrzymywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zapłaty części należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na poczet gwarancji lub należytego wykonania podzleconego zakresu przedmiotu Umowy (tzw. kaucja gwarancyjna), zabezpieczenie może nastąpić wyłącznie na podstawie oświadczenia o potrąceniu wierzytelności Podwykonawcy z wynagrodzenia i wygaśnięciu roszczenia Podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia w zatrzymanej części na zasadzie odnowienia;

  - ustalenie, by zapłata wynagrodzenia następowała tylko za roboty odebrane przez Zamawiającego od Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę zakresu rzeczowego robót zrealizowanych przez Podwykonawcę;

  - wskazanie, że wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

  - uzależnienie zgody Wykonawcy na przelew wierzytelności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

  - uwzględnienie obowiązku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę zgodnie z § 20 Umowy;

  - zobowiązania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do spełnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji, bezpośrednio na rzecz Zamawiającego oraz uprawnienia Zamawiającego do żądania spełnienia ww. roszczeń bezpośrednio od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w sytuacji braku możliwości dochodzenia spełnienia roszczeń przez Zamawiającego od Wykonawcy, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

  - uprawnienia Zamawiającego do wydawania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy poleceń związanych z realizowanymi pracami lub robotami budowlanymi, w tym dokonywania odbiorów prac lub robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w przypadku, jeśli Wykonawca bezzasadnie bądź z przyczyn leżących po jego stronie nie przystąpiłby do takich czynności, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

      - sprzecznych z treścią Umowy lub prawem;

      - uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę należnego wynagrodzenia od Wykonawcy od zapłaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres prac lub robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

      - dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane prace lub roboty budowlane, uniemożliwiających rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy;

      - uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

    - Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Zamawiający uzna umowę spełniającą łącznie następujące warunki:

      - umowę przedłożoną w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Zamawiającemu w terminie 7 Dni od dnia jej zawarcia, która została zawarta zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego;

      - umowę spełniającą wymagania określone w Kodeksie cywilnym, Umowie i Pzp.

    - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 Dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% Wynagrodzenia, o którym mowa § 6 ust. 1 Umowy, oraz umów o podwykonawstwo na ekspertyzy, badania, analizy, usługi geotechniczne, na usługi ochrony mienia, dostawę wody i energii elektrycznej, odbiór i zagospodarowanie odpadów, dostawy i usługi w zakresie zaplecza budowy, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie kierowania robotami budowlanymi, usługi pocztowe, usługi prawnicze. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20 000,00 zł brutto.

    - Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

      - zakresu dostaw lub usług przewidzianych do wykonania przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę;

      - terminów realizacji dostaw lub usług, przy czym terminy te nie mogą być dłuższe niż przewidziane Umową dla danego zakresu;

  - wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy za wykonanie danej usługi lub dostawy będzie wyższe od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu w Umowie, to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, która jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane wyłącznie do wysokości zaakceptowanej przez Zamawiającego w Umowie za zakres objęty umową o podwykonawstwo zgodnie z art. 6471 § 3 k.c.;

      - terminu płatności wynagrodzenia, w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiającego przy czym termin płatności wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż określony w ust. 7;

      - rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania Umowy;

      - obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcą;

      - sposobu odbioru zrealizowanych dostaw lub wykonanych usług w odniesieniu do odbiorów dokonywanych przez Zamawiającego;

      - sposobu rozliczania pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą spójnego ze sposobem rozliczania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określonym w Umowie, w szczególności dotyczącego odbiorów i płatności częściowych;

      - informacji, których pozycji z Harmonogramu, i Kosztorysu przedłożonego przez Wykonawcę zgodnie z § 3 Umowy, umowa o podwykonawstwo dotyczy;

      - zakaz wprowadzania do umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami postanowień dotyczących zatrzymywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zapłaty części należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na poczet gwarancji lub należytego wykonania podzleconego zakresu przedmiotu Umowy (tzw. kaucja gwarancyjna), zabezpieczenie może nastąpić wyłącznie na podstawie oświadczenia o potrąceniu wierzytelności Podwykonawcy z wynagrodzenia i wygaśnięciu roszczenia Podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia w zatrzymanej części na zasadzie odnowienia;

      - wskazanie, że wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

      - uzależnienie zgody Wykonawcy na przelew wierzytelności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

      - zobowiązania Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy do spełnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji, bezpośrednio na rzecz Zamawiającego oraz uprawnienia Zamawiającego do żądania spełnienia ww. roszczeń bezpośrednio od Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, w sytuacji braku możliwości dochodzenia spełnienia roszczeń przez Zamawiającego od Wykonawcy, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy;

      - uprawnienia Zamawiającego do wydawania Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy poleceń związanych z realizowanymi usługami i dostawami, w tym dokonywania odbiorów usług i dostaw wykonanych przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę w przypadku, jeśli Wykonawca bezzasadnie bądź z przyczyn leżących po jego stronie nie przystąpiłby do takich czynności, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy.

    - Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nie może zawierać postanowień:

      - sprzecznych z treścią Umowy lub prawa,

      - uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego odbioru prac lub robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru obejmującego zakres świadczonych przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę usług lub zrealizowanych dostaw lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za prace lub roboty budowlane wykonane przy udziale świadczonych przez Podwykonawcę usług lub realizowanych przez Podwykonawcę dostaw (odpowiednio dalszego Podwykonawcę),

      - dotyczących sposobu rozliczeń za świadczone usługi lub zrealizowane dostawy, uniemożliwiających dokonanie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy,

      - uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

    - Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa ust. 6 oraz w ust. 13 przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający uprawnienia do zawarcia umowy osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

    - Jeżeli w umowie, o której mowa w ust. 6 i ust. 13, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 i nie spełnia wymagań określonych w ust. 4, przepisach Pzp i odpowiednio w ust. 10 i 11 albo w ust. 14 i 15, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pod rygorem naliczenia kary umownej.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami z pominięciem trybu wskazanego w tym paragrafie lub wobec której zgłoszono sprzeciw Zamawiającego, zaś konsekwencje z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

    - Powierzenie realizacji części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy innemu niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej umowy, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

    - Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

    - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

    - Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 20 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

    - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 20, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 Dni od dnia doręczenia wezwania (w uwagach Wykonawca nie może powoływać się na potrącenia roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy niezwiązane z realizacją umowy o podwykonawstwo). Brak zgłoszenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako akceptacja zasadności danej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

    - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, we wskazanym terminie, Zamawiający może:

      - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

      - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

      - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

    - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 20, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

    - Na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące szczegółowe informacje dotyczące Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców:

      - o rozmiarze prac powierzonych (usług lub robót budowlanych) lub realizacji dostaw,

      - o zakresie prac wykonanych (usług lub robót budowlanych) lub wykonywanych dostawach,

      - o fakturach wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

      - udokumentowane podsumowanie płatności dokonanych na ich rzecz.

    - Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy może zgodnie z postanowieniami Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności:

  - powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom,

  - wskazać inną część Przedmiotu Umowy, którą zamierza powierzyć Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, niż przedstawiona w ofercie,

  - zmienić Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę,

  - zrezygnować z Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

- W sytuacji gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu.

- W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 28, Wykonawca złoży wniosek o zmianę Podwykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami, przed przystąpieniem nowego Podwykonawcy do realizacji części Przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu jego zbadanie i ocenę.

- Do wniosku, o którym mowa w ust. 29, Wykonawca załączy oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz dokumenty lub oświadczenia dotyczące tego Podwykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

- W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, powstaje, gdy sumaryczna wartość kolejno zawieranych umów o podwykonawstwo przekracza 0,5 % wartości brutto określonej w § 6 ust. 1 Umowy lub przekracza                         20 000,00 zł brutto.

- Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wymogów określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do żądania od Wykonawcy usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy oraz skutkuje powstaniem prawa do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie określonym w § 17 Umowy.

- Suma wynagrodzeń zawartych umów wszystkich Podwykonawców robót budowlanych, dostaw lub usług oraz dalszych Podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług nie może być wyższa niż 90% wartości brutto łącznego Wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

- Najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku o dokonanie częściowego odbioru robót budowlanych lub odbioru końcowego robót budowlanych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu aktualny wykaz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy wykonali Przedmiot Umowy w zakresie będącym przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbędne dostawy lub usługi potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz przedstawi oświadczenie, w którym:

  - wymieni zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i określi przyczyny ich powstania,

  - wymieni kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z terminami wymagalności,

  - określi kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na okres rękojmi lub gwarancji wraz z terminami wymagalności ich płatności.

###### § 11.

###### PŁATNOŚCI

- Wszystkie rozliczenia za wykonanie Przedmiotu Umowy odbywać się będą w formie jednorazowej płatności.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego odpowiednio Protokół Odbioru.

- Do Rozliczenia Wykonawca dołączy, wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym, zestawienie zakresu robót i należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za zakończone i odebrane roboty ujęte w Protokole Odbioru oraz oświadczenie, że roboty nie objęte zestawieniem zostały wykonane siłami własnymi. Warunkiem zapłaty Wykonawcy za roboty jest ich odbiór przez Wykonawcę od Podwykonawcy potwierdzony protokołem odbioru wraz z zestawieniem należnych Podwykonawcy kwot opracowanym w formie analogicznej do Kosztorysu i Harmonogramu Wykonawcy.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zrealizowanie wszystkich prac, potwierdzone przez Zamawiającego Protokołem Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy (wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie).

- Zapłata wynagrodzenia wynikającego z faktury końcowej nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) Dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (na fakturze musi być podana co najmniej nazwa Przedmiotu Umowy, numer Umowy) wraz z kompletem dokumentów, tj.:

- w przypadku faktury końcowej: Protokół Odbioru Końcowego zaakceptowany przez Zamawiającego na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę Rozliczenia końcowego;

- dokumenty wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury, są wszystkie dowody zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców za dotychczas wykonane prace, które są objęte daną fakturą, w tym w szczególności:

- zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunków;

- dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wynikających z faktur Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Dowodem zapłaty jest potwierdzenie przelewu na rachunek wskazany w fakturze lub rachunku, o których mowa w pkt 1 lub z zaakceptowanego przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę oświadczenia o potrąceniu;

- oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, wynikającymi z zawartych umów, wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego;

- protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców w przypadku robót budowlanych.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający stosuje postanowienia § 10 ust. 20 - 25.

- Zamawiający może wstrzymać, po uprzednim wskazaniu przyczyny i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do ustania przyczyny, do czasu ustania przyczyny, zapłatę wynagrodzenia – w całości lub w części – w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

- W przypadku, gdy Wykonawcą będą podmioty realizujące wspólnie prace na podstawie art. 58 Ustawy Pzp, (Konsorcjum), zapłata Wynagrodzenia nastąpi na rzecz pełnomocnika (Lidera) uprawnionego do reprezentacji wszystkich członków Konsorcjum w trakcie realizacji prac, składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli i odbioru Wynagrodzenia w imieniu swoim, jak i pozostałych członków Konsorcjum, chyba, że umowa konsorcjum stanowi inaczej, a jej kopia poświadczona za zgodność z oryginałem została przedstawiona Zamawiającemu.

- Faktury wystawiane będą na

Nabywca: Powiat Dzierżoniowski               	Odbiorca:  NIP 882 14 74 737

ul. Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

NIP 882 212 54 82			im. ks. Jana Twardowskiego

ul. Szkolna 6, 58-240 Piława Górna

- Strony ustalają, że faktury i faktury korygujące, będą wystawiane i udostępniane w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) zgodnie z art. 106g ust. 1 ustawy o VAT. Za datę otrzymania faktury uważa się dzień, w którym faktura została udostępniona w KSeF (tj. nadano jej numer KSeF).

- W przypadku awarii KSeF lub braku możliwości wystawienia faktury w systemie z przyczyn technicznych, Sprzedawca wystawi fakturę w formie elektronicznej/PDF na adres mailowy sekretariat1@soswpg.edu.pl
i prześle ją do KSeF w terminie przewidzianym przepisami prawa po ustaniu awarii.

- Na fakturze musi zostać umieszczony numer niniejszej Umowy.

- Strony w  celu zapewnienia prawidłowego doręczenia dokumentów stanowiących integralną część faktury, przyjmują, że załączniki do faktury, które nie mogą zostać dołączone do ustrukturyzowanej faktury przesyłanej przez KSeF, będą przesyłane w sposób: e-mail: sekretariat1@soswpg.edu.pl lub pocztą tradycyjną lub osobiście.

- Rozliczenia będą dokonywane w walucie polskiej.

- Za opóźnienie w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- Wykonawca zobowiązuje się, że jakichkolwiek praw Wykonawcy związanych bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związanych z nimi należności ubocznych (m. in. odsetek), nie przeniesie na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową i umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 20. Umorzenie długu Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy poprzez uregulowanie należności Wykonawcy w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

###### § 12.

###### UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy, polisę ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) (sekcja I – ubezpieczenie mienia) dla Przedmiotu Umowy z okresem ubezpieczenia na pełny czas realizacji Umowy, spełniającą co najmniej poniższe warunki:

- Ubezpieczający: Wykonawca;

- Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, Zamawiający, Podwykonawcy, dalsi Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji Przedmiotu Umowy, a wartość ich prac ujęta jest w zgłoszonej wartości Umowy;

- Okres ubezpieczenia: na pełny okres realizacji Umowy od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych lub przekazania placu budowy (w zależności od momentu, który nastąpi wcześniej) do daty przejęcia zakończonego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, potwierdzonego odpowiednim dokumentem;

- Suma i przedmiot ubezpieczenia:

- ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montażowe, w tym urządzenia, materiały, robocizna – pełna wartość brutto kontraktu;

- koszty usunięcia pozostałości po szkodzie: co najmniej 1 000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

- Zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniałego z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem przyczyn wyraźnie wyłączonych;

- Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony co najmniej o następujące klauzule dodatkowe:

- 001 – pokrycie szkód powstałych wskutek strajku, rozruchów i niepokojów społecznych – minimalny limit 5% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

- 004 – rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego,

- 100 – pokrycie szkód w pracach budowlano-montażowych w wyniku prób lub testów,

- 115 – ubezpieczenie szkód wskutek błędów projektowych,

- 200 – ubezpieczenie szkód wskutek błędów producenta,

- Klauzula ubezpieczenia kosztów naprawy części wadliwych (dotyczy klauzul: 115 oraz 200),

- 116 – pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku – do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia,

- 116/1 – pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, lawiny, śniegu, gradu, trzęsienia ziemi, zapadania lub osuwania się ziemi, zalania przez wydostawanie się wody i innych cieczy lub par z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dymu, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego – minimalny limit 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

- 119 – Mienie istniejące, stanowiące własność albo znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego – minimalny limit 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

- 201 – pokrycie szkód powstałych w okresie gwarancyjnym – minimalny okres 12 miesięcy, klauzula ma zastosowanie do fabrycznie nowych maszyn i urządzeń,

- Klauzula pokrycia kosztów wynagrodzenia ekspertów (rzeczoznawców).

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy powstałe w związku z realizacją zadania określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą co najmniej poniższe warunki:

- Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, Zamawiający, Podwykonawcy, dalsi Podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane formalnie przy realizacji niniejszej Umowy;

- Okres ubezpieczenia: na pełny okres realizacji Przedmiotu Umowy  od daty zawarcia Umowy do daty przejęcia zakończonego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, potwierdzonego odpowiednim dokumentem;

- Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób objętych ubezpieczeniem, w tym także przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu, a także szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa;

- Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej 
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

- odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego (OC wzajemna) – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

- odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy pracy wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 1.000.000,00 PLN,

- odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

- odpowiedzialność cywilna za szkody polegające na pokryciu kosztów zlokalizowania wadliwego produktu, usunięcia, demontażu wadliwego produktu oraz na montażu, umocowaniu lub położeniu produktu bez wad,

- odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach (również stanowiących część składową nieruchomości), w czasie wykonywania zadania określonego w niniejszej Umowie przez Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

- odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstałym w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

- odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego, polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie,

- odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez Ubezpieczonego,

- odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usunięcia lub neutralizacji substancji (szkody środowiskowe) – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 1.000.000,00 PLN,

- odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majątkowe, niewynikające ze szkody w mieniu lub szkody osobowej – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 1.000.000,00 PLN,

- odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 1.000.000,00 PLN,

- odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone wskutek wibracji, osunięcia albo osiadania gruntu, w tym szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, kafarów oraz innych maszyn i urządzeń,

- odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z wyburzania i prowadzenia prac rozbiórkowych.

- Udziały własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

- Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży poświadczone kopie polis, o którym mowa w ust. 1 i 2, zgodnie z zakresem realizowanej Umowy. Wykonawca przedłoży polisy wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych rat składek. Dowody opłacenia kolejnych wymagalnych rat składek Wykonawca dostarczy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni, po upływie terminów ich płatności.

- W przypadku upływu ważności polisy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na niedotrzymanie terminu określonego w § 5, Wykonawca jest zobowiązany do  przedłożenia Zamawiającemu właściwych polis z wydłużonym okresem ważności nie później niż na 30 Dni przed upływem ważności poprzedniej polisy.

###### § 13.

###### GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy, o którym mowa 
w § 1 na wykonane roboty oraz wbudowane wyroby budowlane na okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zainstalowane urządzenia oraz dostarczone wyposażenie na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta wystawiana jest na dłuższy okres niż wskazany w ust  1, wówczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji udzielanej przez producenta. Wykonawca oświadcza, że  gwarancja na wbudowane i zamontowane urządzenia nie będzie zawierać postanowień powodujących utratę lub ograniczenie udzielonej gwarancji na udzielone przez Zamawiającego zamówienia na świadczenie usługi przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń innemu wykonawcy.

- Strony ustalają, iż długość okresu rękojmi jest równa odpowiednim okresom gwarancji i rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia Usterek (pod pojęciem „Usterki” należy rozumieć każdą niekorzystną i niezamierzoną właściwość Przedmiotu Umowy, utrudniającą zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację lub obniżające jego estetykę albo komfort użytkowników) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym zgodnie z postanowieniami Gwarancji Jakości (wg. Załącznika nr 5 do Umowy), uwzględniającymi rodzaj i rozmiar Usterki, w każdym wypadku jednak nie dłuższym niż 14 Dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji dla elementu podlegającego naprawie zostanie przedłużony o czas od zgłoszenia do usunięcia Usterek. W przypadkach, gdy zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowanej i konieczności zachowania określonej technologii dla usunięcia Usterki wymagany jest dłuższy czas niż 14 Dni, Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia takiej Usterki o czas niezbędny technologicznie. W innych szczególnych przypadkach Zamawiający może również wyrazić zgodę na wydłużenie terminu usunięcia Usterek.

- W sytuacji, gdy Usterki stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi lub uniemożliwiają korzystanie z Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Usterki w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty ich zgłoszenia. O charakterze Usterek decyduje Zamawiający, który przy ich zgłoszeniu jest zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy Usterka stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub uniemożliwia korzystanie z Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W przypadku Usterki stwarzającej niebezpieczeństwo dla ludzi lub uniemożliwiającej korzystanie z Przedmiotu Umowy w sposób zgody z ich przeznaczeniem, której usunięcie (wykonanie naprawy) ze względów technicznych/technologicznych w ww. terminie nie będzie możliwe, Wykonawca niezwłocznie, w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zgłoszenia wykona prace zabezpieczające i usunie stan niebezpieczeństwa lub brak możliwości korzystania z Przedmiotu Umowy  w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca dokona naprawy takiej Usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne/ technologiczne naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za Usterki w wykonaniu Przedmiotu Umowy również po okresie rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie Usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami ust. 4, to Zamawiający może zlecić usunięcie Usterki osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania przez Zamawiającego upoważnienia sądowego w tym zakresie (wykonawstwo zastępcze). W tym przypadku koszty usuwania Usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym przeglądzie gwarancyjnym na co najmniej 14 Dni przed planowanym terminem.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądów gwarancyjnych także podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy.

- Nie później jednak niż na 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji Strony dokonają przeglądu Przedmiotu Umowy, z którego zostanie sporządzony protokół pogwarancyjny. W przypadku stwierdzenia Usterek Strony uzgodnią termin ich usunięcia. Jeżeli Strony nie będą mogły porozumieć się co do terminu usunięcia stwierdzonych wad, Wykonawca zobowiązany jest usunąć Usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia Usterek do dnia ich usunięcia.

###### § 14.

###### ODBIORY

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór końcowy (ostateczny);

- odbiory gwarancyjne.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Zamawiającego lub osoby przez niego wyznaczone. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej wpisem do Dziennika Budowy oraz powiadomić Zamawiającego. W razie zaniechania powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i ich ponownego wykonania.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wpisem do Dziennika Budowy przez kierowników robót i kierownika budowy oraz jednocześnie pisemnie Zamawiającemu. Skutki zaniechania tych obowiązków obciążać będą Wykonawcę.

- Wpis do Dziennika Budowy o zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez kierowników robót i kierownika budowy musi być zaakceptowany przez inspektorów nadzoru poszczególnych branż.

- Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, 
na którym wykonywane były prace będące Przedmiotem Umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Najpóźniej w dacie zgłoszenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą opracowaną zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji i Umowie oraz pozwolenie na użytkowanie Przedmiotu Umowy i raporty zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 4 i 5 Umowy. Niewykonanie tych obowiązków, w tym stwierdzenie niekompletności dokumentacji, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru do czasu jej pełnego i prawidłowego wykonania.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy w ciągu 7 Dni od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiągnięciu gotowości do odbioru, pod warunkiem potwierdzenia gotowości przez inspektorów nadzoru wszystkich branż – termin będzie liczony od daty późniejszej - zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 14 Dniu od daty rozpoczęcia czynności odbioru (z zastrzeżeniem ustępu 5), co zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru Przedmiotu Umowy.

- Z czynności odbioru zostanie spisany przez Strony stosowny Protokół Odbioru, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, z tym, że wady robót powinny być usunięte przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania ww. protokołu, chyba że Zamawiający wyznaczy inny termin.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania odbioru Przedmiotu Umowy także podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w robotach lub dokumentach, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady będą nieistotne (definicja wad nieistotnych jest tożsama z definicją Usterki), Zamawiający odbierze Przedmiot Umowy wskazując na wady w protokole i termin ich usunięcia, stosownie do ust. 8 (postanowienia Umowy dotyczące wykonawstwa zastępczego oraz kar umownych stosuje się odpowiednio);

- jeżeli wady będą istotne, to jest będą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, wyznaczając termin jego wykonania lub zlecić wykonanie Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać Przedmiot Umowy własnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu.

- Wykonawca oświadcza, że akceptacja Protokołów Odbiorów przez Zamawiającego nie zwalnia go z odpowiedzialności za realizację Przedmiotu Umowy z zapewnieniem najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z SWZ, załącznikami do SWZ i z Ofertą.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

###### § 15.

###### KARY UMOWNE

- Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
na niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest Wynagrodzenie  określone w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,025% wartości Wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- w wysokości 1.000,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (liczone za każdy dokument oddzielnie), za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu w formie wymaganej Umową:

- Harmonogramu (§ 3 Umowy), jego aktualizacji (§ 3 Umowy) lub

- zmiany tego Harmonogramu wynikającej z uwzględnienia uwag Zamawiającego (§ 3 ust. 10 Umowy) lub

- Kosztorysu (§ 3 ust. 1 Umowy) lub

- modyfikacji Kosztorysu wynikającej z uwzględnienia uwag Zamawiającego (§ 3 Umowy) lub

- planu naprawczego w terminie wskazanym w § 3 ust. 16 lub

- zaktualizowanego planu naprawczego w terminie wskazanym w § 3 ust. 17 lub

- raportu wstępnego, lub

- raportu miesięcznego, lub

- raportu kwartalnego, lub

- raportu zamknięcia, lub

- raportu końcowego;

- w wysokości 2.000,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (liczone za każdy dokument oddzielnie), za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu w formie wymaganej Umową:

      - nowej polisy OC w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 pkt 28;

      - nowego zabezpieczenia należytego w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 pkt 30 lub

      - dokumentów wskazanych § 20 ust. 3 albo w § 20 ust. 4 (liczone dla każdego dokumentu oddzielnie).

- za zwłokę w usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy 
- w wysokości 0,01 % wartości Wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu Usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,02 % wartości Wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zwłokę w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 12 ust. 1 albo § 12 ust. 2  albo § 12 ust. 5 albo § 12 ust. 6 Umowy - w wysokości 0,05 % wartości Wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za wprowadzenie na Teren budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 10, w wysokości 0,01% Wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każde zdarzenie;

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 20.000,00 zł za każde zdarzenie;

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 15.000,00 zł za każde zdarzenie,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp lub w przypadku naruszenia § 10 ust. 17 lub w przypadku braku waloryzacji umowy podwykonawczej, w wysokości 25.000,00 zł za każdy przypadek,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (art. 464 ust. 10 Pzp) oraz w pozostałych przypadkach wskazanych w § 10 ust. 17, w wysokości 10.000,00 zł za każde zdarzenie;

- w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 10.000,00 zł za każde zdarzenie;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

- w przypadku niestawiennictwa na Radzie Budowy lub naradzie koordynacyjnej członka Personelu Wykonawcy w wysokości po 1.000,00 zł za każdy przypadek nieobecności każdej osoby, której wymóg obecności zostanie wskazany przez Zamawiającego;

- za realizację Przedmiotu Umowy za pomocą osób innych, aniżeli wskazane w „Wykazie osób”, w wysokości po 50.000,00 zł za każdy przypadek;

- w przypadku braku realizacji lub nieterminowej realizacji innych obowiązków określonych Umową w wysokości 2.000,00 zł za każdorazowy przypadek,;

- za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących czynności objęte Przedmiotem Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071 ze zm.), w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób świadczących na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz liczby rozpoczętych miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę. W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia w okresie niepełnego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca zapłaci karę umowną obliczoną proporcjonalnie, przyjmując że 1 dzień w miesiącu odpowiada 1/30 wysokości kary umownej określonej powyżej;

- za naruszenie obowiązków wynikających z § 21, tj. w szczególności naruszenie zasad poufności w wysokości 5.000,00 zł za każdorazowy przypadek.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zaspokojenia wszelkich roszczeń, w tym roszczeń z tytułu należnych kar umownych od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 16 Umowy.

- Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
w § 6 ust. 1 Umowy.

- Kary umowne podlegają stosownej kumulacji.

- Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy 30% wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,  z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to łączna suma kar nie przekroczy 40% wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

###### § 16.

###### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3 % Wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę ……….. zł (słownie: …………… złotych), w następujących formach: ………………………………….

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 451 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres wynikający z planowanego lub ustalonego przedłużenia terminu realizacji Umowy i przekazania dokumentu potwierdzającego ten fakt przed upływem 7 Dni do daty upływu zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. Gwarant nie może uzależnić wypłaty zabezpieczenia od potwierdzenia podpisu złożonego pod żądaniem Zamawiającego.

- Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodnie z Umową należyte wykonanie robót i odpowiadająca 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania robót zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego na pokrycie jego roszczeń.

- Część zabezpieczenia służąca do pokrywania roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiadająca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego na pokrycie jego roszczeń.

- Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin.

- Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

- Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.

###### § 17.

###### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę podstawowych postanowień Umowy na zasadach opisanych niżej oraz w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

- z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał wykonywanie Przedmiotu Umowy bez przyczyny 
i niezwłocznie nie wznowił prac, pomimo wezwania Zamawiającego;

- wykonywania robót niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności niezgodnie 
z Dokumentacją, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa, normami, pozwoleniami i nie dokonania ich naprawy oraz nieprzystąpienia do właściwego ich wykonania w terminie 5 Dni od daty wezwania przez Zamawiającego;

- gdy suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 10% wartości łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy;

- Wykonawca popadnie w zwłokę z realizacją Przedmiotu Umowy lub któregokolwiek 
z etapów prac przekraczającą 60 Dni;

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie w części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy;

- w razie rażącego naruszenia innych postanowień Umowy i nieusunięcia stwierdzonych naruszeń mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krótszego, niż 7 Dni;

- w razie konieczności wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% Wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy;

- niewywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 21;

- gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli w ciągu 7 Dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego podmiotu, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

- w sytuacji zaistnienia okoliczności prowadzących do złamania zakazu wynikającego z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, z zastrzeżeniem postanowień art. 5k ust. 4 tegoż rozporządzenia. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- w sytuacji zaistnienia wobec Wykonawcy okoliczności prowadzących do wypełnienia się co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 129 ze zm.). Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- w innych przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych powyżej w terminie 90 Dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy.

- Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu prac, odstąpienie będzie miało charakter ex nunc, tj. będzie dotyczyło jedynie niewykonanej części Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy w części w mocy pozostają wszystkie postanowienia Umowy w odniesieniu do zrealizowanej części świadczenia

- W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 Dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbędne prace zabezpieczające robót wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w przypadku braku porozumienia Stron Zamawiający wskaże zakres niezbędnych zabezpieczeń i robót zabezpieczających),

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia oraz, 
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót – celem dokonania wzajemnych rozliczeń z Zamawiającym,

- Wykonawca, na swój koszt, w terminie 7 dni od Dnia odstąpienia usunie z Terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robót przerwanych i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających robót wykonanych - obciążają Wykonawcę. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nieprzystąpienia do ich wykonania w terminie 7 Dni od daty doręczenia powiadomienia o odstąpieniu od Umowy, Zamawiający wykona te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Zamawiający dokona rozliczenia wykonanych robót budowlanych na podstawie protokołu inwentaryzacji (z uwzględnieniem jakości i przydatności przejmowanych robót budowlanych) oraz według stawek i z uwzględnieniem odpowiednich pozycji kosztorysowych wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego Kosztorysu, a w brakującym zakresie przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzień porządzenia kosztorysu:

- stawka robocizny kosztorysowej  „R" - średnia dla robót inwestycyjnych dla Opola;

- wskaźnik kosztów pośrednich „Kp" (R, S) – poziom średni  dla robót inwestycyjnych;

- wskaźnik zysku kalkulacyjnego „Z" (R+S+Kp) – poziom średni   dla robót inwestycyjnych;

- ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - będą przyjmowane na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych cenników, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, a w przypadku braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - według ofert handlowych, itp.;

- nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów rzeczowych. 
W przypadku robót dla których brak nakładów w katalogach nakładów rzeczowych, będzie zastosowana analiza indywidualna Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, Zamawiający nabywa majątkowe i pokrewne prawa autorskie i prawa zależne oraz zgodę na wykonywanie praw osobistych w zakresie określonym w § 7 do wszystkich Utworów wytworzonych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego w ramach realizacji Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.

###### § 18.

###### ADRESY DO KORESPONDENCJI

- Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej Umowy. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni znany drugiej Stronie adres.

- Strony dopuszczają w trakcie realizacji Umowy komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Strony podają następujące adresy poczty elektronicznej (zmiana adresu poczty elektronicznej nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej):

- Zamawiający: ……………………….;

- Wykonawca: ………………………….

###### § 19.

###### ZMIANA UMOWY

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy 
w przypadku:

- konieczności przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w przypadku:

- zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- siły wyższej, w tym klęski żywiołowej lub pandemii;

- wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót;

- wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, znacznie odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, przy czym wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne to takie warunki, które łącznie:

- biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót,

- ilość dni występowania czynników atmosferycznych lub intensywność
opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca, z ostatniego pięciolecia, licząc od daty składania ofert wstecz;

- wystąpienia niewypałów i niewybuchów;

- odmiennych od przyjętych w Dokumentacji przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, itp.);

- odmiennych od przyjętych w Dokumentacji warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, których istnienia nie można było przewidzieć, co Wykonawca winien dowieść;

- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez 
lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie budowy;

- konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia Umowy i które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy;

- wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności zmian dotyczących poziomu przyznanych środków w danym roku budżetowym), skutkujących koniecznością przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy 
w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego lub zmiany sposobu wynagradzania;

- powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, 
w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., przykładowo przedłużającej się procedury uzyskiwania certyfikatów akredytacji, dopuszczających wykonaną salę do prowadzenia rozpraw o klauzuli ściśle tajne;

- wystąpieniem siły wyższej. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku siły wyższej o ile druga ze Stron nie wskaże inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Przedmiotu Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej. W przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy;

- innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy.

- Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

- opis zmiany;

- uzasadnienie zmiany.

- Wykonawca każdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistniałych propozycji, o których mowa w ust. 3:

- kosztu zmiany oraz jego wpływu na wysokość Wynagrodzenia;

- czasu wykonania zmiany oraz wpływu zmiany na termin realizacji Umowy udokumentowany w Harmonogramie.

- Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności 
w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa Wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający przewiduje zmianę Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie obejmować wyrównania za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 7, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 3.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadających zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności:

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących przepisów) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2 lub

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących przepisów) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez wykonawcę oraz wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 3 lub 4.

- Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany terminu realizacji, zakresu Umowy oraz Wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących sytuacjach:

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych w wyniku wprowadzonych przez Zamawiającego zmian w Dokumentacji, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy z zastrzeżeniem, że wykonanie tych robót oraz rezygnacja z innych wymaga sporządzenia Protokołu konieczności sporządzonego przez Kierownika budowy i zatwierdzonego przez osoby sprawujące nadzór inwestorski, Zamawiającego i Wykonawcę; rozliczenie robót zamiennych nastąpi na podstawie kosztorysów, sporządzonych na roboty zaniechane oraz na roboty zamienne. Wartość robót będzie różnicą wartości kosztorysowej w obu kosztorysach. Ustala się następujące zasady opracowania kosztorysów:

- jeżeli wyceniane roboty odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym Wykonawca jest zobowiązany do obliczenia ceny na te roboty z uwzględnieniem cen jednostkowych z Kosztorysu;

- jeżeli wyceniane roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do obliczenia ceny taką metodą;

- w przypadku braku takich cen opracowany będzie kosztorys przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu robót zamiennych:

- stawka robocizny kosztorysowej  „R" - średnia dla robót inwestycyjnych dla Opola,

- wskaźnik kosztów pośrednich „Kp" (R, S) – poziom średni  dla robót inwestycyjnych,

- wskaźnik zysku kalkulacyjnego „Z" (R+S+Kp) – poziom średni   dla robót inwestycyjnych;

- ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - będą przyjmowane na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych cenników, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, a w przypadku braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - według ofert handlowych, itp.;

- nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów rzeczowych, w przypadku robót dla których brak nakładów w katalogach nakładów rzeczowych, będzie zastosowana analiza i wycena indywidualna Wykonawcy, podlegająca akceptacji Zamawiającego;

- kosztorysy wymagają pisemnego zatwierdzenia przez osoby sprawujące nadzór inwestorski i Zamawiającego. W przypadku częściowego zatwierdzenia kosztorysów, Zamawiający dokona płatności i wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokości bezspornej, pozostawiając kwestię dalszego rozliczenia do uzgodnień stron;

- gdy wystąpi konieczność lub potrzeba zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych parametrów Obiektu, rozwiązań technicznych lub materiałowych (w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu nowszej generacji niż wskazane w Dokumentacji, których zastosowanie lub użycie będzie skutkować poprawieniem parametrów technicznych lub użytkowych lub pozwoli na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub umożliwi uzyskanie lepszej jakości Przedmiotu Umowy lub pojawieniem się nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, powodującej zmianę sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót budowlanych, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiągnięcia nie mniejszych parametrów końcowych Przedmiotu Umowy, na umotywowany wniosek Wykonawcy, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego lub niedostępnością na rynku technologii, materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w OPZ, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych technologii, materiałów, urządzeń lub sprzętu lub z powodu błędów lub braków w dokumentacji projektowej polegających na niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania tej dokumentacji do stanu zgodnego z prawem lub zasadami wiedzy technicznej) albo ze względu na zmiany obowiązującego prawa. W takim przypadku rozliczenie zmiany Wynagrodzenia nastąpi na zasadach określonych w ust. 14 pkt 1 lub 3;

- gdy nastąpi konieczność zmiany zakresu Przedmiotu Umowy - wykonania robót  dodatkowych, wynikających z czynników zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub w terminie składania ofert, w tym konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy. W tym przypadku zmiana Wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie opracowanej przez Wykonawcę wyceny ww. robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową z wykorzystaniem formuły ceny jednostkowej, przy zastosowaniu cen jednostkowych lub ich składowych zawartych w Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z § 3 Umowy, a w przypadku braku takich cen opracowany będzie przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud (wybór publikacji przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego), aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu:

- stawka robocizny kosztorysowej  „R" - średnia dla robót inwestycyjnych dla Opola,

- Wskaźnik kosztów pośrednich „Kp" (R, S) – poziom średni  dla robót inwestycyjnych,

- wskaźnik zysku kalkulacyjnego „Z" (R+S+Kp) – poziom średni   dla robót inwestycyjnych, oraz z zastrzeżeniem, że:

- ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - będą przyjmowane na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych cenników, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, a w przypadku braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - według ofert handlowych, itp,

- nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów rzeczowych, w przypadku robót dla których brak nakładów w katalogach nakładów rzeczowych, będzie zastosowana analiza i wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego;

- gdy nastąpi konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian Dokumentacji i zmniejszenia Wynagrodzenia o kwoty odpowiadające wartości robót, z których Zamawiający rezygnuje, ustalonych na podstawie cen jednostkowych Kosztorysu zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3;

- gdy wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych działań i przedsięwzięć Zamawiającego lub podmiotów trzecich, mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy;

- gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. Zmiana zostanie wprowadzona, na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, aneksem do Umowy.

- Zmiana Umowy musi być poprzedzona protokołem konieczności podpisanym przez Zamawiającego, osoby sprawujące nadzór inwestorski i Wykonawcę.

- Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz innych zmian nieistotnych.

###### § 20.

###### OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ

  - Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Przedmiotu Umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, zostaną zatrudnione przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) na podstawie o umowę o pracę osoby bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, tzw. pracownicy fizyczni (wymóg nie dotyczy m. in. kadry inżynierskiej, projektantów, dostawców materiałów i usług budowlanych).

  - Wykonawca, w terminie do 10 Dni, licząc od dnia zawarcia Umowy, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (kopię umów o pracę, zanonimizowaną o PESEL i adres zamieszkania), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4.	W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 10 Dni) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika

i/lub

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy

i/lub

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, kwota wynagrodzenia i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania

i/lub

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy

i/lub

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4.    Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności.

  - Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 Dni przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób.

  - Wykonawca, może zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.

  - W przypadku zmiany osoby lub osób o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest 
do pisemnego przedłożenia w terminie 2 dni listy nowych pracowników. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

  - Wykonawca oświadcza, że przekazanie Zamawiającemu informacji, o których mowa 
w postanowieniach poprzedzających, służące zamawiającemu do realizacji kontroli, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp nie narusza przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), w szczególności oświadcza, że pozyskał od osób wykonujących czynności w ramach zamówienia w oparciu o umowę o pracę w imieniu swoim oraz zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia w/w zgód na przetwarzanie danych osobowych pracowników.

###### § 21.

###### KLAUZULA POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz przez 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu - chyba że informacje te wcześiej utracą walor informacji prawnie chronionych - do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego obejmujących w szczególności:

- dane osobowe - chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.U.UE.z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2018 r. poz.1000);

- informacje stanowiące tajemnice ustawowo chronione;

- informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego.

- Informacje, o których mowa w ust. 2 zwane są dalej „informacjami prawnie chronionymi".

- Wykonawca oświadcza, że posiada wdrożoną i udokumentowaną politykę bezpieczeństwa informacji na dowód czego może przedstawić do wglądu Zamawiającego, na jego żądanie, stosowną dokumentację.

- Informacje prawnie chronione mogą być udostępnione jedynie na podstawie stosownych przepisów prawa tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy. Strony oświadczają, iż poza uzasadnionymi przypadkami nie będą sporządzać kopii ani w inny sposób powielać uzyskanych informacji niejawnych.

- Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych i trwa także po wykonaniu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień umowy z zachowaniem należytej staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie będących jawnymi, do których uzyska dostęp w związku z realizacją umowy.

- Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym niż należyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, że Zamawiający uprzednio wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podmiotów trzecich, w ramach realizacji których wystąpi konieczność przekazania im informacji o których mowa w niniejszym paragrafie, nakłada on na takie podmioty identyczne zobowiązania jakie ciążą na nim w związku z postanowieniami tego paragrafu.

- Strona ma obowiązek zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych według najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje prawnie chronione drugiej Strony, a także kontrolować ochronę tych informacji.

- W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji prawnie chronionych w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku.

- W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie chronionych zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.

- Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy.

- W przypadku naruszenia przepisów dotyczących poufności, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, innej należności lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego ww. koszty związane z zapłatą ww. odszkodowań, innych należności lub grzywien a także koszty związane z ewentualnym postępowaniem toczącym się w związku z naruszeniem ww. przepisów.

- Strony zgodnie oświadczają, że dane pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępnione w Umowie lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem, przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron, celem realizacji Umowy. Przekazywane dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, dane teleadresowe oraz inne dane przewidziane w Umowie. Każda ze Stron otrzymujących dane osobowe od drugiej Strony jest ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ RODO”).

- Zamawiający w zakresie wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, niniejszym zobowiązuje Wykonawcę do jego wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a Wykonawca obowiązek ten przyjmuje.

- W celu realizacji zobowiązania z ust. 16 powyżej Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji pochodzących od Zamawiającego osobom, których dane przekazał Zamawiającemu, tak aby obowiązek informacyjny Zamawiającego wobec tych osób został skutecznie wykonany. Informacje dotyczące Zamawiającego, a przeznaczone dla osób, których dane przekazane zostały Zamawiającemu w związku z zawarciem lub realizacją Umowy dostępne są pod adresem: https://wroclaw.sa.gov.pl/klauzule-informacyjne,m,m2,407,410, w pliku pt. „Klauzula informacyjna dla osób, których dane przekazano w związku z realizacją umowy”.

- Spełnienie obowiązku informacyjnego Wykonawcy pozostaje w jego gestii i nie podlega uregulowaniu w Umowie.

###### § 22.

###### SĄD WŁAŚCIWY

W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej Umowy, sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

###### § 23.

###### PRAWO WŁAŚCIWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

###### § 24.

###### KLAUZULA SALWATORYJNA

- W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.

- W takim przypadku strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.

###### § 25.

###### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Żadna część Umowy nie będzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnień Zamawiającego wynikających z Oferty Wykonawcy oraz SWZ. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulującymi warunki dokonywania odbioru i rozliczania robót w Dokumentacji , a postanowieniami w tym zakresie w Umowie, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia Umowy.

- Wykonawca nie może dokonać cesji praw lub obowiązków z niniejszej Umowy na rzecz innego podmiotu bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej pod rygorem nieważności.

- Integralną część Umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 – KRS/pełnomocnictwo Wykonawcy

- Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz Pozwolenie na budowę Starosty Dzierżoniowskiego

- Załącznik nr 3 – SWZ

- Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy wraz z wykazem osób oraz umową Konsorcjum* (* jeżeli dotyczy)

- Załącznik nr 5 -  Wzór Dokumentu gwarancyjnego

- Załącznik nr 6 – polisy OC i CAR

- Jeżeli Umowa zawarta jest w formie pisemnej poprzez złożenie własnoręcznych podpisów pod Umową, sporządza się ją w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, tj. dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA									ZAMAWIAJACY

Przez siedzibę należy rozumieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1928).