Projekt umowy
UMOWA NR ……….. 
zawarta w dniu ……………………………… w Końskich pomiędzy Gminą Końskie, 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1, NIP: 658-18-72-838, REGON: 291009797, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie – Krzysztofa Obratańskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis
a
 ....................................................... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………….. NIP: …………………………., REGON: …………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”, 
o następującej treści:
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w dniu …………..... w przetargu w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji ceny zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegający na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych
dla zadania pn. „Budowa hali magazynowej z wyposażeniem (regały)” dofinansowanego z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Zakup sprzętu
i wyposażenia w zakresie zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący część III Specyfikacji Warunków Zamówienia, która wraz
z ofertą Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, złożoną ofertą, z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, z należytą starannością
w wykonywaniu przedmiotu umowy, z zachowaniem bezpieczeństwa,
z zapewnieniem dobrej jakości wykonania przedmiotu umowy i właściwą jego organizacją oraz zobowiązuje się usunąć w wykonanym przedmiocie umowy wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami zamówienia. Dokumentacja projektowa winna być konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę
z Zamawiającym na etapie jej opracowania. 



§ 2 Termin realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 11 grudnia 2026 r.
2. Za datę zakończenia przedmiotu umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez istotnych wad po wcześniejszym przedłożeniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na częściowe użytkowanie wykonanych obiektów budowlanych wraz
z wszystkimi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu umowy, o których mowa w § 5 ust. 10.

[bookmark: _Hlk501368217]§ 3 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych,
2) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy na zasadach określonych
w § 5 niniejszej umowy,
3) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot umowy,
4) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 
1) wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w terminie, o którym mowa
w § 2,
2) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej i w sposób umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie, o czym zaświadczy dostarczenie Zamawiającemu ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie wykonanych obiektów budowlanych, 
3) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami zgodnie
z obwiązującymi przepisami,
4) przygotowywania kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami w języku polskim w 5 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej na pendrive (rozumianej jako projekt budowlany tj. projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, oraz projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych, przedmiar robót i kosztorys inwestorski z kalkulacją szczegółową) oraz obowiązkowo uzgodnionej
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomii oraz rzeczoznawcą ds. sanitarno – higienicznych, a także sporządzenia pozostałych opracowań oraz realizację koniecznych działań mających na celu kompletne wykonanie przedmiotu umowy,
5) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej
z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
6) Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia zasad projektowania uniwersalnego, czyli rozwiązań, które zgodnie z art. 2 Konwencji ONZ
z 13 grudnia 2006r. są użyteczne w jak największym zakresie dla wszystkich, szczególnie dla osób ze szczególnymi potrzebami, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznych zmian,
7) Wykonawca zapewni międzybranżową koordynację rozwiązań przyjętych 
w dokumentacji projektowej tak, aby rozwiązania dla jednej branży nie wykluczały propozycji zawartej w innej branży lub by poszczególne propozycje nie kolidowały ze sobą,
8) wydanie Zamawiającemu pozostałych dokumentów, do których wykonania zobowiązany jest na podstawie niniejszej Umowy, w formie elektronicznej
w formacie pdf oraz w plikach źródłowych z programów projektowych na pendrivie, oraz w 4 egzemplarzach w formie papierowej,
9) przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych,
10) opracowanie przed przejęciem terenu budowy na własne ryzyko i koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), stosownie do wymagań określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Plan bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) będzie stanowił załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania terenu budowy,
11) opracowanie Programu zapewnienia jakości,
12) przekazanie, w dniu przejęcia terenu budowy Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową, 
13) zorganizowanie terenu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany ogrodzić, zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy od chwili przejęcia terenu budowy,
14) ochrona i dozór terenu budowy oraz mienia znajdującego się na tych terenach od momentu przejęcia terenu budowy. Wykonawca do czasu zwrotnego przekazania terenu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za majątek własny, jak i majątek Zamawiającego znajdujący się na terenie budowy,
15) zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt – Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy (np. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości i odpadów, odprowadzenie ścieków, zorganizowania zaplecza, prób, badań, itp.),
16) zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania prac i miejscach składowania materiałów zgodnie
z przepisami i oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy
i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,
17) uzyskania warunków technicznych, opinii, zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa,
18) wykonanie robót budowlanych z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu,
19) zastosowanie materiałów i urządzeń fabrycznie nowych odpowiadających
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
20) poddanie się kontroli w odniesieniu do jakości stosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń, a także jakości wykonywanych robót. Udostepnienie wymaganych dokumentów potwierdzających jakość stosowanych materiałów
i urządzeń. W przypadku stwierdzenia urządzeń lub materiałów niespełniających wymagań w tym odbiegających od zastosowanych
w dokumentacji projektowej lub zatwierdzonych w toku postępowania przetargowego jako rozwiązania równoważne Zamawiający upoważniony jest do żądania od Wykonawcy ich usunięcia, 
21) dokonywanie na bieżąco czytelnych wpisów w Dzienniku budowy
i udostępnianie go Zamawiającemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu w celu dokonywania wpisów i potwierdzeń, 
22) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
23) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów administracji publicznej, do których należy wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa oraz do udostępnienia im wymaganych danych i informacji, 
24) informowanie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć negatywny wpływ na tok realizacji przedmiotu umowy, jakość robót, opóźnienia planowanej daty zakończenia robót, 
25) pełna odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców,
26) informowanie firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji i uzgadnianie z firmą możliwości dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu,
27) przygotowywanie wniosków i pism dla Zamawiającego, których konieczność wynika z przepisów ogólnych i szczególnych, powstałych kolizji z obiektami budowlanymi i zielenią oraz wyłoni się w trakcie prac projektowych, a ich uzyskanie jest niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy,
28) zawiadomienie Użytkowników istniejących rurociągów i kabli, inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego o planowanym terminie wykonania wykopów,
29) prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia dla ludzi i mienia,
30) demontaż, naprawa i montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz wypłatę odszkodowań na rzecz osób trzecich, jeśli zajdzie taka konieczność,
31) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 
32) bieżące usuwanie wszystkich zanieczyszczeń z jezdni lub uszkodzeń drogi powstałych w związku z wykonywaniem robót budowlanych, 
33) zgłaszanie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu, przed ich zakryciem w celu odbioru,
34) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prób, testów, badań i rozruchów określonych obowiązującymi przepisami, 
35) uporządkowanie terenu budowy po jej zakończeniu, 
36) prowadzenie dokumentacji fotograficznej (w technologii cyfrowej) z każdego dnia prowadzenia robót budowlanych, w tym zdjęcia ogólne (utrwalające lokalizację i wygląd samego wykonanego elementu) i zdjęcia szczegółowe (utrwalające wygląd najbardziej istotnych części/fragmentów wykonanego elementu),
37) wykonanie, o ile zajdzie taka konieczność, zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych takich organów jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna,
38) przygotowanie terenu i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru,
39) zgłoszenie zakończenia robót w celu dokonania odbioru,
40) ponoszenie odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy,
41) Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości robót objętych przedmiotem umowy,
42) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy
i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ,
43) Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty,
44) Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega możliwość przeprowadzenia, bez wcześniejszego uprzedzenia, kontroli w miejscu prowadzenia robót przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, sposobu zatrudnienia osób wskazanych w SWZ lub innych dokumentach zamówienia jako pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Zamawiający będzie żądał dostarczenia przez Wykonawcę oraz Podwykonawców stosownych dokumentów, w szczególności poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę (zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
w szczególności bez adresu i nr PESEL pracowników), aneksów do tych umów zawierających imiona i nazwiska pracowników oraz informacje takie jak: data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika,
45) Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega możliwość żądania oświadczeń od pracowników, że Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia ich na umowę o pracę. Oświadczenie winno zawierać: datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, termin obowiązywania umowy oraz czynności, które pracownik będzie wykonywał,
46) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot umowy, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 2 pkt. 9 niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób, 
47) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, 
48) Wykonawca będzie informował z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie wpisu do dziennika budowy, potwierdzonego e-mailem lub pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego lub telefaksem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach, to zobowiązany jest do dokonania odkrywek w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie przywrócenia roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,
49) Wykonawca obowiązany jest zgłaszać materiały i elementy wyposażenia do inspektora nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem, celem zatwierdzenia wraz z: certyfikatami na znak bezpieczeństwa, deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z Polską i Europejską Normą, aprobatami technicznymi, atestami, itp.,
50) Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego,
51) Koszty wynikające ze wstrzymania robót, o którym mowa w ust. poprzedzającym, ponosić będzie Wykonawca, jeżeli wstrzymanie robót:
a) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru inwestorskiego dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót,
b) powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 4. Narady Koordynacyjne
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobistego uczestnictwa członków kadry kierowniczej w naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach, które będą się odbywać w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego w miejscu uzgodnionym przez Strony. 
2. O ile Strony nie postanowią inaczej, narady koordynacyjne odbywać się będą minimum raz w miesiącu. Strony mogą uzgodnić stałe dni narad koordynacyjnych. Wykonawca ma obowiązek przygotowania protokołu z narady.
3. Wykonawca ma obowiązek przygotowania i przedstawienia na naradzie koordynacyjnej informacji dotyczących postępów robót, istotnych wydarzeń oraz ewentualnego ryzyka i problemów napotkanych podczas realizacji przedmiotu umowy. 
4. Każda ze Stron upoważniona jest do zgłoszenia wniosku o zorganizowanie dodatkowej narady koordynacyjnej lub innych spotkań stosownie do zaistniałych potrzeb.
5. W przypadku wnioskowania przez Stronę o organizację narady koordynacyjnej lub innego spotkania Strona żądająca wskaże proponowany termin i miejsce organizacji spotkania, przy czym termin ten winien być wskazany drugiej Stronie co najmniej z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych. 


§ 5. Odbiory
1. Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do reprezentowania ich w trakcie realizacji zadania, uczestniczenia w naradach i spotkaniach, na których podejmowane są decyzje związane z wykonywaniem przedmiotu umowy są:
1) ze strony Wykonawcy:
a) Kierownik projektu: _____________________, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr _______________, dostępny pod tel.: _________________                                          e-mail:____________________
b) Projektant robót konstrukcyjno-budowlanych: _____________________, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr _______________, dostępny pod tel.: _________________ e-mail:____________________
c) Projektant robót elektrycznych: _____________________, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych nr _______________, dostępny pod tel.: _________________ e-mail:____________________
d) Kierownik budowy: _____________________, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr _______________, dostępny pod tel.: _________________ e-mail:____________________
e) Kierownik robót elektrycznych: _____________________, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr _____________, dostępny pod tel.: _________________ e-mail:____________________
2) ze strony Zamawiającego:
a) Koordynator: Karol Bielecki, dostępny pod tel.: (41) 372-37-20, e-mail: kbielecki@umkonskie.pl 
3) Odbiorów dokonuje komisja w skład której wchodzą :
a) ze strony Zamawiającego: inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiającego, 
b) ze strony Wykonawcy: kierownik budowy oraz inni przedstawiciele Wykonawcy. 
4) Z każdej narady lub spotkania sporządza się protokół, a ustalenia w nich zawarte wymagają zatwierdzenia przez osoby podpisujące niniejszą umowę lub ich uprawomocnionych przedstawicieli.
5) Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa w odbiorze przedstawicielom Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wykonujących roboty objęte odbiorem. 
3. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych może dokonywać Inspektor nadzoru inwestorskiego bez udziału Zamawiającego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego, a także do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót. 
5.  Przystąpienie do odbioru częściowego nastąpi w terminie do 7 dni od dnia poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru
i przedstawienia dokumentów. Zamawiający/Inspektor nadzoru dokona w terminie do 7 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy. 
6. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie przeprowadzenia prób, testów, rozruchów nie później niż na 3 dni przed ich przeprowadzeniem. 
7. Zamawiający jest uprawniony do udziału w próbach, testach i rozruchach. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wyniki prób, testów, rozruchów, pomiarów geodezyjnych. Wynik wymaganych prób, testów
i rozruchów potwierdza się wpisem do Dziennika Budowy.
8. W przypadku negatywnego wyniku prób, testów lub rozruchów Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ustalenia przyczyn oraz ich usunięcia. Jeżeli usunięcie przyczyn wymagać będzie ponownego wykonania całości lub części robót, Wykonawca obowiązany jest do ich wykonania i nie może żądać od Zamawiającego z tego tytułu jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. Po usunięciu przyczyn negatywnego wyniku prób testów lub rozruchów procedurę powtarza się do uzyskania pozytywnego wyniku. 
9. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w Dzienniku Budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 
10. Przy zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oryginał i kopie (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) oraz
w formie elektronicznej na pendrive lub płycie CD/DVD:
1) szczegółowy spis zawartości dokumentacji powykonawczej,
2) oświadczenie kierownika budowy/kierowników robót budowalnych o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 
3) prawidłowo wypełniony i zamknięty dziennik budowy z wszystkimi załącznikami, protokołami badań i sprawdzeń wykonanych robót,
4) projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,
5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zgłoszoną do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 
6) certyfikaty na zastosowane materiały, atesty, aprobaty techniczne,
7) protokoły odbioru wystawione przez odrębne podmioty, jeżeli zachodzi taka potrzeba, np.: PGE Dystrybucja S.A. PSG Sp. z o.o. PWiK Sp. z o.o., PEC Sp z o.o., Orange, itp.,
8) protokoły sprawdzeń i odbiorów technicznych robót częściowych, zakrywanych, zanikających, wykonanych instalacji, urządzeń oraz systemów,
9) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wraz z umieszczeniem instrukcji ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, dostawą i montażem wyposażenia gaśniczego w obiekcie,
10) instrukcje użytkowania, obsługi i eksploatacji urządzeń,
11) ostateczną decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie częściowe wykonanych obiektów budowalnych, 
12) protokoły z wykonanych robót odtworzeniowych spisane z przedstawicielami Zarządców dróg (wejście w pas drogowy) oraz właścicieli działek (wejście
w teren działek),
13) pisemne potwierdzenie przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego
w zakresie obsługi zamontowanych instalacji, urządzeń i systemów
w obiekcie,
14) dokumentację fotograficzną z realizacji przedmiotu umowy,
15) skoroszyt dokumentów powstałych podczas wykonywania przedmiotu umowy - kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub oryginałów wniosków/ pism/ decyzji/ uzgodnień/ opinii/ sprawdzeń/ pozwoleń/ zgłoszeń/ wyjaśnień/ materiałów/ postanowień/ decyzji administracyjnych/ odstępstw od przepisów/ warunków technicznych,
16) Obowiązkiem Wykonawcy jest zeskanować całą dokumentację z realizacji przedmiotu umowy wymienioną w ust. 10 w taki sposób, aby pliki wersji elektronicznej,
w formacie *.pdf odpowiadały skoroszytom wersji drukowanej, opisy i rysunki zawierały podpisy uczestników procesu budowalnego (np. kierowników budowy/robót, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz projektantów, etc.),
i inne elementy naniesione (pieczątki organów, skreślenia, uzgodnienia rzeczoznawców, etc.) na wersję drukowaną. Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna
z wersją papierową. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy, o której mowa ust. 12. Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe, dlatego część opisowa ze stroną tytułową projektu oraz rysunki winny znajdować się
w jednym pliku *.pdf formy elektronicznej. Plik wielostronicowy w formacie *.pdf winien zawierać rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku
i zoptymalizowane pod względem rozmiaru pliku (MB). 
11. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
12. W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 10 Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu odbioru końcowego. 
13. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. 
14. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 
15. Roboty uznaje się za wykonane w całości z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez istotnych wad i przekazania inwestycji do eksploatacji. 
16. Jeśli w trakcie czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.. 
2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy, 
c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 
17. W przypadku braku stawienia się przedstawiciela Wykonawcy celem podpisania któregokolwiek z wyżej wymienionych protokołów (lub innych o których mowa
w Umowie), w terminie wynikającym z Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania protokołu w terminie 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie podpisze protokołu w tym terminie Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu. Jednostronne podpisanie przez Zamawiającego protokołu w trybie opisanym w niniejszym ustępie jest jednoznaczne w skutkach z podpisaniem protokołu przez przedstawicieli obydwu Stron. Postanowienia niniejszego ustępu nie stwarzają żadnych obowiązków Zamawiającego do jednostronnego podpisywania protokołów. 

§ 6 Zasady zawierania umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
0. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane.
0. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części przedmioty umowy.
0. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
Umowa z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą musi być zawarta
w formie pisemnej i powinna stanowić w szczególności, iż:
0. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przedłoży do Zamawiającego kopię faktury wystawionej na podstawie zawartej umowy o podwykonawstwo,
0. Przedmiot zamówienia umowy o podwykonawstwo musi być tożsamy
z zakresem prac wynikającym z zamówienia podstawowego,
0. Termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej roboty,
0. Wartość umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może być wyższa niż to wynika z oferty Wykonawcy,
0. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,
0. Termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy od terminu realizacji umowy zawartej z Zamawiającym. Wykonawca dokona odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę w terminie 7 dni od ich zgłoszenia. Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię zgłoszenia do odbioru robót przedłożonych Wykonawcy,
0. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obwiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, 
4. Umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane:
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w formie papierowej, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem umowy. Zakres robót podzlecanych winien być tożsamy
z zakresem przedmiotu umowy, a wartość i czas wykonania tych robót nie mogą przekraczać wartości i czasu podanego w umowie Wykonawcy
z Zamawiającym,
1. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania zgody, o której mowa pkt 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, w przypadku niespełniania wymagań określonych
w ust. 3, 
1. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie określonym w pkt 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego,
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
1. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodnością z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadku niespełniania wymagań określonych w ust. 3, 
1. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie,
o którym mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego,
1. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego wykonawcę decyzji o zmianie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany w formie pisemnej, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy w formie pisemnej na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia pkt 3 stosuje się odpowiednio,
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo,
1. Umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi:
a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1. Wyłączenie
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto,
b) W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 6 ust. 3, pkt 3 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej
w § 13 ust. 2 pkt 8.
1. Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:
0. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę wynagrodzenia, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane,
0. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
0. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Powyższa informacja będzie przekazywana drogą elektroniczną. Informacje przesłane zgodnie z niniejszym postanowieniem uważa się za skutecznie doręczone,
0. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
0. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
0. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
0. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
0. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
7. Za wykonane roboty budowlane oraz dostarczone lub zabudowane materiały, urządzenia i inne elementy wchodzące w przedmiot zamówienia przez podwykonawców odpowiedzialność ponosi wykonawca w tym udziela gwarancji
i rękojmi zgodnie z umową. 
8. W przypadku zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji robót budowlanych, realizującego roboty na podstawie przedłożonej
i zaakceptowanej przez zamawiającego umowy, wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty o których mowa w § 7 ust. 14, potwierdzające zapłatę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za faktycznie wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy. Dla nowego podwykonawcy należy przeprowadzić ponowną procedurę zgłoszenia podwykonawcy.
9. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać postanowienia dotyczące obowiązku zatrudnienia osób wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 3 ust. 2. 
10. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
11. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w ustawie
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

§ 7 Wynagrodzenie wykonawcy i warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą, w wysokości: 
netto……………………….zł
(słownie: …………………………….….……………………………………….….) 
podatek VAT w wysokości …… % 
co stanowi kwotę ……………………….zł 
(słownie:…………………………….……………………………………….….) 
brutto: ………………… zł 
(słownie: ……………………………………………….…….…….). 
w tym:
a) wartość dokumentacji projektowej …………..zł brutto
b) wartość robót budowlanych ………………….zł brutto
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) koszt prac projektowych, który stanowi nie więcej niż 8 % wartości brutto robót budowlanych,
2) wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów związanych
z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
3. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy zawiera ponadto wszelkie inne niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: koszty opracowania dokumentacji projektowej, uzyskiwania zgód i pozwoleń, wszelkich robót przygotowawczych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania terenu budowy (woda, energia, dozór), prace geodezyjne, pozyskania map dla celów projektowych, wykonywania dokumentacji fotograficznej, likwidacji
i uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, przygotowania dokumentacji powykonawczej, rozruchu oraz prób eksploatacyjnych, odbiorów zewnętrznych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca oświadcza, że zawierając niniejszą umowę i akceptując ustalone
w niej należne mu wynagrodzenie przyjął na siebie obowiązek wykonania także wszystkich innych robót niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, w tym robót niewyszczególnionych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz że uwzględnił tę okoliczność w swojej wycenie przedmiotu umowy.
5. Z wartości faktury końcowej zostaną potrącone kary umowne należne Zamawiającemu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury dokumentującej realizację Umowy wyłącznie  w postaci faktury ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług oraz przepisami wykonawczymi.
7. Faktura winna być wystawione w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)
w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Końskie, ul. Partyzantów 1, 26 – 200 Końskie NIP 658-187-28-38.
Odbiorca (Podmiot Nr 1): Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26 – 200 Końskie NIP 658-000-35-43.
8. Za dzień doręczenia faktury Zmawiającemu uznaje się dzień wystawienia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur(KSeF).
9. Termin płatności wynagrodzenia liczony jest od dnia doręczenia faktury
w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), pod warunkiem jej prawidłowego wystawienia.
10. W przypadku czasowej niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tryb wystawiania faktury w okresach awaryjnych.
11. W przypadku faktury powyżej 15 tys. zł brutto należy zastosować mechanizm podzielonej płatności.
12. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego za fakturę jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział 
w realizacji części zamówienia za roboty stanowiące podstawę do wystawienia faktury.
14. Dowodem zapłaty jest w szczególności dokument potwierdzający dokonanie przelewu na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
15. Dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą przekazane niezwłocznie jednak nie później niż w dniu doręczenia faktury Zamawiającemu.
16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przedkładania wszystkich dowodów zapłaty Podwykonawcom
i wszystkim dalszym Podwykonawcom.


§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ..................... w wysokości 5% wartości zamówienia brutto podanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ........................... zł (słownie: ............................................................). 
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, wymienionych w IDW. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmiany jego wartości. 
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający zwraca je
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 
5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady rozszerzonej przez udzielenie gwarancji. 
6. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub nie usunięcia wad
w przedmiocie umowy, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

§ 9 Gwarancja i rękojmia
1. Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonany przedmiot umowy wygasają po upływie _______ miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania przez strony odbioru końcowego przedmiotu umowy z tym, że w przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek – od dnia ich usunięcia.
3. Gwarancja obejmuje także zabudowane materiały i urządzenia oraz inne elementy wchodzące w przedmiot umowy.
4. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady w wykonanym przez Wykonawcę przedmiocie umowy, to Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich usunięcia
i wyznacza mu w tym celu odpowiedni termin.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 4, to Zamawiający może wyznaczyć innego Wykonawcę do usunięcia wad, na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Wynagrodzenie wypłacone innemu Wykonawcy za usunięcie wad, zostanie potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9.
6. Do czynności odbioru robót usuwających wady stosuje się postanowienia dotyczące odbioru końcowego z wyłączeniem zapisów § 5 ust. 10.
7. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się stosowny protokół
z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.
8. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek brania udziału w przeglądach w trakcie trwania gwarancji oraz przeglądzie pogwarancyjnym.
 
§ 10 Przeglądy Gwarancyjne
1. Przeglądy gwarancyjne przedmiotu niniejszej Umowy dokonywane będą raz
w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 
2. Przeglądu gwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego 
i Wykonawcę.
3. Z czynności przeglądu gwarancyjnego zostanie spisany protokół odbioru, podpisany przez członków komisji, o której mowa w ust. 2 obecnych podczas przeglądu gwarancyjnego. 
4. W razie stwierdzenia w protokole przeglądu gwarancyjnego wad przedmiotu świadczenia Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone
w kolejnym protokole.
5. Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem okresu, o którym mowa
w § 10 ust. 1. Z czynności odbioru ostatecznego spisany zostanie protokół pogwarancyjny.
6. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji oraz zabezpieczenie należytego wykonania Umowy o okres przedłużenia gwarancji. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

§ 11 Ubezpieczenie
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz użytkowania mienia obejmujące wszelkie szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie lub 
w związku z realizacją przedmiotu umowy na kwotę co najmniej odpowiadającą wartości brutto wynagrodzenia umownego wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 i będzie utrzymywał je w ważności do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez istotnych wad  i przekazania inwestycji do eksploatacji. 
2. Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 
1) umowa ubezpieczenia musi obejmować okres od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy
i przekazania inwestycji do eksploatacji (lub być utrzymywana do tego dnia), 
2) ubezpieczone będą szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone Zamawiającemu / osobom trzecim / innym podmiotom oraz następstwa tych szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polisy/polis ubezpieczeniowych wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłacenie całości składki bądź pierwszej raty składki
(w przypadku rozłożenia płatności na raty) poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia wygasa w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie nie później niż na 2 dni robocze przed jej wygaśnięciem, do przedłożenia Zamawiającemu nowej polisy potwierdzającej posiadanie ciągłości ubezpieczenia w zakresie nie węższym niż pierwotna polisa wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłacenie całości składki bądź pierwszej raty składki (w przypadku rozłożenia płatności jest na raty) potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca w okolicznościach wskazanych w ust. 3 i 4 przestawił potwierdzenie zapłaty pierwszej raty składki, zobowiązany jest przestawić Zamawiającemu potwierdzenie zapłaty kolejnych składek, najpóźniej 
w dacie ich płatności. 
6. W przypadku Wykonawców działających wspólnie (Konsorcjum) wszyscy członkowie Konsorcjum muszą być objęci wymaganym ubezpieczeniem, bądź każdy z konsorcjantów zobowiązany będzie do przedstawienia odrębnego ubezpieczenia, które będzie spełniać wszystkie wymogi określone w niniejszym paragrafie. 
 
§ 12 Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:
1) w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia zwłoki 0,5% za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych
z tego tytułu nie może przekraczać 10% wynagrodzenia umownego brutto,
2) w razie zwłoki w usuwaniu wad i usterek w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, począwszy od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu do usunięcia wad i usterek, lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto,
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każde opóźnienie. Nieterminowa zapłata liczona jest do 10 dnia od wymaganego terminu płatności. Brak płatności powyżej 10 dni uważane będzie za brak zapłaty, 
5) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek braku zapłaty, 
6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmian w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy niezgłoszony projekt umowy lub projektu jej zmiany, 
7) w przypadku nieprzedłożenia oryginału umowy lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdą niezgłoszoną umowę lub jej zmianę,
8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeśli termin ten jest dłuższy niż wskazany w § 6 ust. 3 pkt 3
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdą zgłoszoną
a niezmienioną umowę, 
9) za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wysokości 2,0 % wynagrodzenia umownego brutto, 
10) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w terminie przedłużonego ubezpieczenia zgodnego z umową poświadczonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem lub nieprzedstawienia dokumentów potwierdzających zapłatę składek – w wysokości 2,0% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
11)  za uniemożliwienie Zamawiającemu kontroli, o której mowa w § 3 ust. 44
w wysokości 2,0 % wynagrodzenia umownego brutto. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy
z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni po otrzymaniu wezwania Zamawiającego do jej zapłaty. 
5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni po otrzymaniu wezwania Wykonawcy do jej zapłaty.
6. Strony zastrzegają prawo potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia na podstawie noty obciążeniowej. 
7. Kary umowne określone w ust. 2 pkt 1 – 11 podlegają sumowaniu, lecz łączna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 7 ust. 1.
8. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze cywilnej. 

§ 13 Zmiana, rozwiązanie i odstąpienie od umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, określonego w § 2 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1, wymagane jest zawarcie Aneksu do Umowy.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym jeżeli druga strona w sposób rażący narusza postanowienia umowne oraz w przypadkach wyszczególnionych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
3. W razie rozwiązania umowy strony dokonują protokolarnego rozliczenia wykonanych robót. Przedmiotem rozliczenia mogą być jedynie prace wykonane. Rozliczenia dokona komisja z udziałem przedstawicieli obu stron. Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne roboty zabezpieczające budowę oraz opuścić teren w terminie podanym przez Zamawiającego. 
4. W razie gdy przedmiot umowy lub jego część wykonany jest niezgodnie
z kryteriami zawartymi w umowie lub jego wady są istotne, a wezwania do ich usunięcia nie przynoszą rezultatu, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia na podstawie zaakceptowanych przez zamawiającego kosztorysów powykonawczych, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi za wady i gwarancji jakości lub inne roszczenia odszkodowawcze.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 
2) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, przez okres 10 dni od dnia otrzymania tego wezwania,
4) gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót
i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za opóźnienie osiągnęły górną granicę stosowania kar umownych,
5) Wykonawca realizuje roboty objęte umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót, 
6) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 5, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w § 7 ust. 1. 
6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, w terminie jednego miesiąca od doręczenia oświadczenia Zamawiającego opisanego w zdaniu pierwszym.
7. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
w zakresie:
1)  zmiany terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy w przypadku: 
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 
b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym problemów wynikających ze zrealizowaniem zadania, 
c) wystąpienia okoliczności opisanych w pkt 3 - 5,
d) wystąpienia nieprzewidywalnych, wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych np. silnych opadów (deszczu, śniegu),
e) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami,
f) opóźnienia w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, mimo dołożenia wszelkich starań ze strony Wykonawcy
w zakresie uzyskania w/w dokumentów, 
g) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
2) zmiany osób wyszczególnionych w wykazie osób, które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych
w wykazie muszą one spełniać wymagania określone w IDW, 
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1, w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót nieprzewidzianych
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Specyfikacji Warunków Zamówienia,
a które to roboty nieprzewidziane są konieczne do prawidłowego
i kompletnego wykonania przedmiotu umowy. Wyliczenie wartości robót nieprzewidzianych nastąpi w oparciu o ceny z kosztorysu inwestorskiego,
a w przypadku braku takich elementów robót wycenionych w kosztorysie inwestorskim, w oparciu o ceny rynkowe materiałów, robocizny oraz sprzętu powiększone o narzuty i zysk. Ostateczna wartość robót nieprzewidzianych zostanie ustalona w drodze negocjacji Wykonawcy i Zamawiającego na podstawie złożonego przez Wykonawcę kosztorysu robót nieprzewidzianych.
4) zmiany technologii wykonania robót lub wykonania robót zamiennych niepowodujących zwiększenia wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1. Zmiana technologii i wykonanie robót zamiennych musi być niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. 
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia części zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przewidzianego do wykonania według założeń Programu Funkcjonalno-Użytkowego, przy czym  graniczenie części zakresu rzeczowego nie może być większe niż 20% wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego części przedmiotu umowy wynagrodzenie umowne brutto zostanie zmniejszone o wartość robót niewykonanych, zgodnie z niżej opisanym sposobem:
a) w przypadku odstąpienia od części robót określonego w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, obliczenie wartości zaniechanych robót nastąpi na podstawie kosztorysów, złożonych przez Wykonawcę wraz
z dokumentacją projektową, 
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o w/w zapisy, Wykonawca przygotuje aktualny na dzień wystąpienia tych okoliczności kosztorys robót niewykonanych na podstawie katalogu SEKOCENBUD (jako średnie dla województwa świętokrzyskiego),
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogu kosztorysowym
w oparciu o ceny rynkowe materiałów, robocizny oraz sprzętu powiększone o narzuty i zysk. Ostateczna wartość robót niewykonanych musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .
9. Rozpoczęcie wykonania zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu umowy może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę
w tym zakresie. Podstawą podpisania aneksu będzie wniosek złożony przez Wykonawcę w tym zakresie oraz protokół konieczności zatwierdzony przez Strony umowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
10. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 8 pkt 1, 3 - 5 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu,
o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 8 pkt 1, 3-5 musi zostać wpisane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 14 Odsetki
1. Za nieterminowe płatności faktur, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
w wysokości ustawowej.

§ 15 Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej
1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do wykonywanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji i prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich, ani nie będą naruszać prawa ani interesów i dóbr prawem chronionych osób trzecich. 
2. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych
w ust. 4. w ramach wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust.1 niniejszej umowy.
3. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do których następuje nabycie tych praw oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów. 
4. Przeniesienie prawa, wskazanego w ust. 1, następuje na poniższych polach eksploatacji: 
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, reprodukcje komputerowe, odręczne, 
2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do remontów lub odbudowy inwestycji sporządzonych z wykorzystaniem utworu, sporządzanie makiety inwestycji, 
3) wprowadzanie do pamięci komputera, w dowolnym miejscu i czasie 
w dowolnej liczbie, 
4) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
5) rozpowszechnianie w inny sposób w tym, ekspozycja, publikowanie części lub całości,
6) opracowania i modyfikacje. 
5. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu
z dziełami innych podmiotów, w tym jako cześć dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji. 
6. Wykonawca zapewnia, iż korzystanie przez niego z wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania robót nie narusza niczyich praw autorskich, ani praw własności przemysłowej. 
7. Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych pozostają
w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych i do nieujawniania ich jakimkolwiek podmiotom, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, z wyjątkiem gdy otrzyma na to pisemną zgodę Zamawiającego lub gdy jest do tego zobowiązany na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek zachowania tajemnicy oznacza
w szczególności, iż Wykonawca nie będzie przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać informacji poufnych samodzielnie lub w stosunkach z jakąkolwiek osobą trzecią. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych jest nieograniczony w czasie.

§ 16 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
2. Wykonawca w związku z wykonywaniem umowy zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny.
4. Spory pomiędzy Stronami o roszczenie cywilnoprawne w sprawach w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, podlega mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 
5. W przypadku rozbieżności w dokumentach o hierarchii ważności zapisów decyduje Zamawiający.
6. Załączniki stanowią integralną część umowy.
7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
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