[Załącznik nr 6 - Wzór umowy w postępowaniu ………….]
Umowa o roboty budowlane 

zawarta w dniu ………………………. w Krakowie pomiędzy:

Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 12/99, NIP 944-15-03-752, Regon 000277492,
reprezentowanym przez:
________________________________________________________ – Dyrektora Muzeum
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………, NIP ………………… REGON ………………., KRS/nr ewid. działalności gospodarczej…………., z siedzibą w ………….……….... przy ul. ………….………., reprezentowanym przez: 
[bookmark: _GoBack]……………………………………………
……………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, łącznie zwane „Stronami”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia ……………….), w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym poniżej 
5 404 000 euro na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot zamówienia
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na podstawie dokumentacji projektowej, pozwoleń i decyzji, wykonanie robót budowlanych obejmujących: przebudowę pomieszczeń na parterze wraz z instalacjami wewnętrznymi elektrycznymi, niskoprądowymi, remont elewacji frontowej budynku „Esterki” 
przy ul. Krakowskiej 46 w Krakowie, będącego siedzibą Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.
2. Szczegółowy zakres prac wykonywanych w ramach umowy wskazano w:
a) dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa pomieszczeń na parterze wraz z instalacjami wewnętrznymi elektrycznymi, niskoprądowymi, remont elewacji frontowej budynku „Esterki” - siedziby Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.”, tj.: 
„Projekt zagospodarowania terenu - AB”	- 		     Załącznik nr 1 do SWZ-cz.I,
„Projekt techniczny – konstrukcja”				     Załącznik nr 1 do SWZ-cz.II 
„Projekt techniczny instalacje elektryczne, niskoprądowe”        Załącznik nr 1 do SWZ-cz.III 
„Projekt techniczny instalacje sanitarne”			     Załącznik nr 1 do SWZ-cz.IV 
„Projekt wykonawczy - architektura”			     Załącznik nr 1 do SWZ-cz.V
„Projekt wykonawczy - konstrukcja”			     Załącznik nr 1 do SWZ-cz.VI
„Projekt wykonawczy instalacje elektryczne, niskoprądowe”    Załącznik nr 1 do SWZ-cz.VII
„Projekt wykonawczy instalacje sanitarne”			     Załącznik nr 1 do SWZ-cz.VIII
„Projekt ornamentów wokół wejść do budynku Muzeum Etnograficznego ”Dom Esterki” od strony ul. Krakowskiej”					      Załącznik nr 1 do SWZ-cz.IX 
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
c) projekcie umowy	
d) przedmiarach robót (pomocnicza dokumentacja) - załącznik nr 5 do SWZ
e) SWZ
3. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy.
4. Integralną częścią niniejszej umowy jest złożona oferta oraz specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz dokumentacja projektowa. Dokumentami pomocniczymi są kosztorysy ofertowe.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zapisami SWZ, dokumentacją projektową i miejscem prowadzenia robót oraz że warunki wykonywania i zakres robót są mu znane.
6. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) oraz SWZ (Załącznik nr 2) stanowią integralną część niniejszej Umowy.
7. W razie rozbieżności pomiędzy zapisami w treści Umowy, a Załącznikami ustala się następującą hierarchię aktów umownych (w kolejności począwszy od aktu z zapisami wiążącymi):
1) Pozwolenia, Decyzje, dokumentacja projektowa
2) SWZ
3) Umowa.

§ 2
Zobowiązania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w §1 Wykonawca zobowiązuje się do:
1) [bookmark: _Hlk89347019][bookmark: _Hlk65830013]realizacji prac zgodnie z należytą starannością, przedłożoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową (techniczną), zapisami SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP i P.POŻ.,
2) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za teren budowy od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy,
3) wykonania robót zgodnie z dokumentacją, o której mowa powyżej, Pozwoleniem nr ZN.I.5142.351.2026 z dnia 22.05.2026 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak ZN.I.5142.351.2026.JM, a także Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa o pozwoleniu na budowę nr 391/6740.2/2026 z dnia 03.08.2026 r znak AU-01-2.6740.2.146.2026.MMN (ww. dokumentacja stanowi załączniki nr 3, 4 do SWZ), 
4) prowadzenia dokumentacji, wymaganej w Pozwoleniu nr ZN.I.5142.351.2026 z dnia 22.05.2026 r., przebiegu wskazanych w pozwoleniu robót wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację. Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egz. ww. dokumentacji obrazującej przebieg prac, celem przekazana do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5) złożenia wniosku do Urzędu Miasta Krakowa o zawarcie umowy na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót remontowo-budowlanych i uzyskanie decyzji, jeżeli zajdzie taka konieczność. Wszystkie koszty z tym związane ponosić będzie Wykonawca, wobec czego złożona oferta powinna je uwzględniać.
6) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy w tym wygrodzenie terenu budowy i oznaczenie zgodne z przepisami prawa,
7) zabezpieczenie i odgrodzenie przestrzeni objętych remontem od pozostałych, w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Muzeum,
8) opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, zajęcie i zabezpieczenie chodnika od strony ul. Krakowskiej na etapie remontu,
9) uwzględnienia, że prace będą prowadzone w czynnym budynku Muzeum - i  należy zapewnić dostęp do budynku oraz do budynku pomocniczego znajdującego się na podwórzu. W związku z powyższym Wykonawca zorganizuje i zaplanuje prace aby w minimalnym stopniu ingerować w funkcjonowanie Muzeum,
10) zabezpieczenia wejścia głównego budynku od strony ul. Krakowskiej oraz i zapewnienia bezpiecznego dojścia do obiektów (budynek główny i pomocniczy) pracownikom, użytkownikom, interesantom, gościom itp. przez cały okres trwania prac. Należy również zachować przejazd przez podwórze prowadzący do budynku sąsiedniego.
11) prowadzenia prac w sposób niekolidujący z prowadzoną działalnością w obiekcie, tj. w szczególności w taki sposób, aby nie zakłócać (tj. np. dezorganizować, ograniczać, wstrzymywać) jego funkcjonowania. W sytuacji konieczności prowadzenia robót, które mogą spowodować zakłócenie pracy w obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest na 7 dni przed poinformować pisemnie Zamawiającego o takiej możliwości.
12) opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowanego przez Inspektorów Nadzoru harmonogramu robót (rzeczowo - finansowego), 
13) sporządzenia przez Kierownika Budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 
14) do zastosowania materiałów i produktów budowlanych nowych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych. Każdy produkt lub materiał użyty do realizacji niniejszego zamówienia musi zostać zgłoszony przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego przed jego wprowadzeniem/montażem. Wykonanie prac bez uzyskania zatwierdzenia materiałowego będzie traktowane jako samowolne i wynagrodzenie za nie, nie przysługuje.
15) realizacji przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), m.in. w zakresie zagospodarowania utylizacji oraz odpowiedzialności za odpady powstałe w trakcie realizacji robót. Nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy materiałów porozbiórkowych nienadających się do ponownego wykorzystania. Materiały porozbiórkowe nienadające się do powtórnego wykorzystania pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Koszt utylizacji należy uwzględnić w cenie ofertowej,
16) niezwłocznego informowania Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy,
17) informowania Zamawiającego o planowanej zmianie Kierownika Budowy, nie później niż 7 dni przed zmianą; Zamawiający zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownika Budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót,
18) wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z pełną dokumentacją zdjęciową na nośniku cyfrowym z każdego etapu prac i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiającemu,
19) pokrycia kosztów zużycia mediów wykorzystanych w trakcie trwania robót,
20) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego, terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu robót,
21) udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty, materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji zamówienia w zakresie wskazanym w § 11, 
22) ubezpieczenia robót budowlanych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 1.500.000,- zł brutto. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię ww. ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu robót wraz z dowodem uiszczenia wymaganych składek oraz OWU, a w przypadku gdy okres obowiązywania polisy upływa przed zakończeniem robót Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu kopię nowej polisy zapewniającej ciągłość ubezpieczenia. 

2.	Zamawiający zobowiązuje się do:
1) dostarczenia niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę,
2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umożliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego zadania,
4) uczestnictwa w odbiorach, sprawdzeniach na każdym etapie prowadzonych prac,
5) odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu zamówienia,
6) udostępnienia miejsca poboru wody i energii elektrycznej,
7) terminowego uregulowania należności wynikających z postanowień umowy.

§ 2a
Podwykonawca, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w trakcie postępowania
1. Zgodnie z ofertą Wykonawca polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:……………………w następującym zakresie: ………………….……. 
2. Podmiot udostępniający zasoby będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy w następującym zakresie: ……….
3. Umowa z podwykonawcą/ami, o którym mowa w ust. 1 i 2 została/y przedłożona Zamawiającemu do akceptacji przed zawarciem niniejszej umowy. 
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia innego podwykonawcy zastosowanie znajdują zapisy, o których w § 8 umowy.
5. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnionych Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów dotyczących, w szczególności:
1) zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów;
2) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia;
3) zakresu i okresu udziału podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia;
4) czy proponowany inny podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

§ 3
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o  których mowa w art. 95 ustawy PZP.
1. Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.) osoby wykonujące wszelkie czynności w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, w szczególności:
1) Pracowników   fizycznych,
2) pracowników niższego szczebla technicznego odpowiedzialnych za organizację i realizowanie robót budowlanych.
2. Wymagania ujęte w ust. 1 nie dotyczą kierownika budowy, kierowników robót oraz osób świadczących usługi na budowie w ramach własnej działalności gospodarczej przy pomocy własnego sprzętu lub narzędzi.
3. Obowiązek wskazany w ust. 1 dotyczy także podwykonawców realizujących roboty budowlane, w których zakres wchodzą prace określone w ust. 1.
4. Na potwierdzenie wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca zobowiązany jest na koniec każdego miesiąca przedkładać listę pracowników wykonujących czynności wymienione w ust. 1.
5. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, przedkładać poświadczone za zgodność z oryginałem zanonimizowane kopie umów o prace oraz dowody odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1.
6. W przypadku zaistnienia wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginałów przedstawionych dokumentów, o których mowa w ust. 5.

§ 4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: ………………. zł netto plus należny podatek VAT w kwocie ……………………….. (słownie: ………………………….. złotych …./100), co łącznie stanowi kwotę brutto: ………………… (słownie: ………………………….. złotych …./100).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i uwzględnia zakres czynności i obowiązków wynikających wprost z dokumentacji projektowej, pomocniczego przedmiaru robót, warunków prowadzenia robót podanych w SWZ oraz uprawnień wynikających z gwarancji, jak również wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z SWZ, obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp. oraz należny podatek VAT. Dotyczy to w szczególności wykonania wszystkich obowiązków wymienionych w § 1 i § 2 niniejszej Umowy. Nieuwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w wynagrodzeniu ryczałtowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. Jeżeli w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt techniczny, przedmiar robót), nie uwzględniono wprost pewnych czynności, dostaw lub robót, związanych z wykonaniem zamówienia (niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia) to koszty tych czynności, dostaw i robót powinny być przez Wykonawców uwzględnione w cenie ofertowej. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zwiększenia wynagrodzenia jeżeli powoła się na nieścisłości w dokumentacji projektowej, o których wyjaśnienie nie wystąpił na etapie postępowania przetargowego.
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 
4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w częściach, na podstawie stopnia zaawansowania robót budowlanych zrealizowanych w danym miesiącu, przy czym ostatnia płatność nastąpi po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
6. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Podstawą do wystawienia faktury jest:
a) podpisany przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy, Kierowników Robót, Wykonawcy, Podwykonawcy, protokół odbioru częściowego lub końcowego robót,
b) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
c) oświadczenie/a Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oświadczenie/a Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy,
e) kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom,
f) kopia faktur wystawionych przez Podwykonawców.
8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą częściową lub końcową dokumentów, o których mowa powyżej Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie. 
9. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą.
10. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki.

§ 5
Termin wykonania umowy
1. Terminem realizacji przedmiotu umowy jest 28.12.2026 r.
2. Za termin wykonania zadania uważa się datę odbioru końcowego i podpisanie protokołu odbioru końcowego.

§ 6
Sposób realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
1)  otrzymaną dokumentacją projektową i SWZ,
2)  postanowieniami niniejszej umowy,
3)  warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawnych, w szczególności Prawa budowlanego,
4)  obowiązującymi normami i wytycznymi producentów materiałów budowlanych,
5)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
6)  wytycznymi Zamawiającego.
2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, utrzymanie ładu i porządku, bieżące usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na własny koszt. Teren budowy musi być odpowiednio odgrodzony oraz oznakowany. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt Wykonawcy.
3. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją prac będących przedmiotem niniejszej Umowy lub też inną działalnością Wykonawcy na obiekcie Zamawiającego spowodowane z winy Wykonawcy.
4. Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania Podwykonawcy.
5. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
6. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).
7. Wszystkie koszty wymienione powyżej oraz inne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia uważa się za wliczone w cenę.

§ 7
Odbiór przedmiotu umowy
1. Wykonane prace i roboty podlegać będą odbiorowi końcowemu, zgodnie z warunkami Umowy.
2. Zamawiający rozpocznie czynności związane z końcowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
3. Wszystkich odbiorów robót dokonuje Zamawiający i wyznaczeni przez niego przedstawiciele w obecności Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierowników Robót, Inspektora Nadzoru.
4. Po zakończeniu prac budowlanych, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do dokonania odbioru prac budowlanych. Zgłoszenie musi zawierać pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z przedmiotem zamówienia. Załącznikiem do zgłoszenia będą dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 7 ust. 5 niniejszej Umowy. Zamawiający w razie niedoręczenia przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem kompletu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 5 niniejszej Umowy nie przystąpi do czynności odbiorowych. 
5. Podstawą do dokonania odbioru prac budowlanych będą następujące dokumenty:
1) dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) wykonana w dwóch egzemplarzach przygotowana zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane,
2) protokoły badań i sprawdzeń instalacji elektrycznych,
3) oświadczenie Kierownika Budowy, o którym mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, 
4) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub złożony wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dostarczenie skutecznego (potwierdzonego przez odpowiedni organ) zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od obowiązujących przepisów), 
5) kompletne dokumenty powykonawcze, protokoły badań, protokół odbioru końcowego, dziennik budowy. pisemną gwarancję na wykonane prace i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia,
6) pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacja z przebiegu wskazanych w pozwoleniu robót wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć w sposób umożliwiający jednoznaczna identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną. 
Ostatecznie wymagane dokumenty w zależności od zakresu, w jakim są niezbędne do rozliczenia zamówienia, zostaną określone przez Inspektorów Nadzoru. 
6. [bookmark: _Hlk57969572]Przedmiotem odbioru końcowego będzie należyte wykonanie wszelkich prac realizowanych w ramach zadania określonego w § 1 (należyte wykonanie umowy). Warunkiem dokonania odbioru końcowego będzie stwierdzenie przez Zamawiającego, iż wykonany przedmiot umowy jest zgodny z SWZ wraz z załącznikami i nie zawiera wad i usterek. 
7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że prace nie zostały należycie wykonane (tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiający odmówi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpóźniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokument, w którym wskazane zostaną wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i prawidłowego ukończenia prac budowlanych oraz ponownego zgłoszenia gotowości do dokonania odbioru. Do ponownego odbioru stosuje się zasady określone w ust. 4 – 5.
8. Podpisany przez strony protokół odbioru końcowego prac budowlanych stanowić będzie jedyny dokument potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

§ 8
Podwykonawcy
1. Jeżeli Wykonawca, będzie zamierzał realizować przedmiot umowy z udziałem podwykonawców, ma on obowiązek, w trakcie realizacji umowy, przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne z wymogami SWZ oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a z projektów tych musi wynikać w szczególności, iż:
1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług (przy robotach budowlanych), które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
2) terminy realizacji są zgodne z niniejszą umową,
3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
4) sposobów rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy,
5) okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
6) podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym zwłaszcza dotyczących zapłaty przez Wykonawcę za prace zrealizowane przez podwykonawcę.
3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy;
2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,
3) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia (sprzeciw) do tej umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy: 
1) zawiera postanowienia niezgodne z SWZ (nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla Zamawiającego niż wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,
2) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia faktury,
3) nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 i 3 powyżej.
5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń (sprzeciwu) do przedłożonego projektu o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 
6. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także dostawy lub usługi (przy robotach budowlanych), z wyłączeniem umów o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (przy robotach budowalnych), w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
8. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną oraz doręczenia Zamawiającemu faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
9. Wynagrodzenie podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także z tytułu dostaw lub usług (przy robotach budowlanych) po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy. 
11. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7 powyżej. W terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. 
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykaże on zasadność takiej zapłaty. 
13. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej podwykonawcy z płatności przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o której mowa w ust. 7 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości przedmiotu umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 
15. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług objętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie może mieć miejsce, gdy: 
1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej umowie, 
2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 
16. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, jak za działania własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
17. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.
18. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie. 
19. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 
20. Wykonawca i Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. 
21. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 795), mimo uprzedniej zapłaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w całości od Wykonawcy. 
22. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane muszą być zawierane na zasadach, o których mowa niniejszym paragrafie. 
23. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, będzie spełnienie warunków określonych w § 4 ust. 7 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczą również bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, o której mowa w ust. 7 powyżej. 
24. Jeżeli Wykonawca przy złożeniu oferty przetargowej polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego, jest zobowiązany do zaangażowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w SWZ oraz niniejszej umowie. Brak realizacji powyższego obowiązku może być podstawą do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej, zgodnie z § 9 ust. 1 lit. k umowy. Prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o powyższej okoliczności. 


§ 9
Kary umowne
1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w następujących przypadkach: 
a) za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,05% wartości kontraktu za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,05% wartości kontraktu za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad/usterek,
c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,05% wartości kontraktu za każdy dzień przerwy,
d) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy, 
e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto należnego Podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie, naliczoną od terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej Podwykonawcę z Wykonawcą,
f) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2 000,00 zł.
g) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy/Robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,05% wartości kontraktu za każdy dzień wykonywania tych czynności przez inną osobę,
h) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał inny podmiot niż Wykonawca lub zgłoszony Podwykonawca w wysokości 0,1% wartości kontraktu za każdy dzień wykonywania czynności przez inny podmiot,
i) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 15 % wartości kontraktu,
j) za nieprzedłożenie umów o pracę w terminie określonym w § 3 ust. 4 niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
2. Kary przewidziane w ust. 1 sumują się, to jest naliczane mogą być niezależnie od siebie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
5. Za wartość kontraktu, uważa się łączne wynagrodzenie netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 w wysokości ustalonej na dzień zawarcia niniejszej umowy.
6. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie zobowiązanej do jej zapłaty dokumentu księgowego lub wezwania do zapłaty wystawionego przez stronę uprawnioną do nałożenia kary. 
7. Suma kar umownych ze wszystkich tytułów przewidzianych niniejszą umową nie może przekroczyć 40% wartości kontraktu.
8. Zamawiający zastrzega możliwość jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obniżenia naliczonej kary umownej, biorąc pod uwagę w szczególności: okoliczności, w jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenie kary umownej, stopień winy lub przyczyny powstania sytuacji uzasadniającej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutków, wysokość powstałej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie należy wyłącznie do Zamawiającego.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
1. 	Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji, gdy:
1) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie przystąpi do realizacji zamówienia w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
2) Wykonawca bez upoważnienia ze Zamawiającego wstrzymuje prace lub roboty na okres dłuższy niż 7 dni, chyba, że wstrzymanie prac lub robót jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,
3) Wykonawca nie wykonuje prac i robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, jednak nie krótszego niż 7 dni,
4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub też ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia robót, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,
5) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umów, o których mowa w niniejszej Umowy.
6) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.
7) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spełnić warunków opisanych w SWZ, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,
2. 	Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunięte w wyznaczonym terminie lub dokonać przeglądu, serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń wraz z konieczną naprawą w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków umownych. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie będzie niewystarczające do potrącenia, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić zwrotu pozostałej części kosztów. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia opisanego w zdaniu pierwszym nie skutkuje utratą uprawnień z tytułu gwarancji ani rękojmi za wady. 
3.   Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
4.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
5.  Strona, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy, obciążona zostanie karami umownymi zgodnie z § 9 niniejszej umowy.
6.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa w § 10 ust. 2, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części danej umowy wykonanej do tego dnia odstąpienia.

§ 11
Gwarancja jakości
1. [bookmark: _Hlk135742912][bookmark: _Hlk58926480]W dniu podpisania protokołu odbioru końcowego lub ostatecznego Wykonawca udzieli Zamawiającemu na ____ miesięcy gwarancji jakości i rękojmi na wykonane prace, dostarczone materiały i urządzenia oraz ustanowi na cały okres objęty gwarancją zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru końcowego lub ostatecznego robót. Okres rozpoczęcia gwarancji liczony będzie od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru (protokołu odbioru końcowego lub ostatecznego robót) przez obydwie strony. Dokumenty gwarancji nie mogą zawierać zapisów mniej korzystnych dla Zamawiającego niż wynikające z niniejszej umowy oraz nakładać na Zamawiającego dodatkowych odpłatnych obowiązków (w przypadku przeciwnym Strony będą uznawały takie zapisy za niezastrzeżone).
2. W przypadku, gdy na urządzenie lub materiał wchodzący w skład przedmiotu zamówienia producent udzieli dłuższego okresu gwarancji niż zaoferowany przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji na wady fizyczne tego urządzenia lub materiału na okres równy okresowi gwarancji udzielanej przez producenta, a w przypadku oferowania przez producenta różnych/opcjonalnych okresów gwarancji, na okres równy najdłuższemu oferowanemu przez producenta okresowi gwarancji.
3. Gwarancja i rękojmia obejmują m.in. jakość wykonanych prac budowlanych oraz materiałów wykonanych w ramach realizacji zamówienia. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w elementach przedmiotu umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne tych elementów, powstałe z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, pod warunkiem, że wady te ujawniają się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
4. W ramach gwarancji Wykonawca będzie usuwał wszelkie wady prac oraz urządzeń w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotną szkodą majątkową w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie. Usługa ma być świadczona w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli u Zamawiającego okaże się niemożliwa.
5. Brak złożenia właściwego dokumentu gwarancji stanowi podstawę do odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego lub ostatecznego robót umowy/protokołu wykonania umowy oraz dokonania płatności końcowej.
6. W przypadku nie usunięcia wad lub ich niewłaściwego usunięcia w terminie wskazanym w ust. 4 Zamawiający będzie uprawniony wg swojego wyboru (bez odrębnego wezwania):
1) zlecić usunięcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,
2) odstąpić od umowy,
3) żądać naprawienia szkody.
7. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości. 
8. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji udzielonemu na wykonanie przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający może przed upływem okresu gwarancji dokonać ponownych sprawdzeń wykonanego przedmiotu zamówienia, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia na swój koszt. W przypadku jego odmowy Zamawiający zleci usunięcie powstałych w trakcie eksploatacji usterek oraz ich skutków, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej. 
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca udzieli Zleceniodawcy gwarancji na wykonany ponownie zakres prac. Do udzielenia gwarancji stosuje się ust. 1.


§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, tj. kwotę ……….. zł.
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w jednej/kilku (*niepotrzebne skreślić) formach (*niepotrzebne skreślić):
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym w szczególności kar umownych, odszkodowań, wykonawstwa zastępczego, kwot zapłaconych bezpośrednio podwykonawcom oraz roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji.
4. Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości określonej w ust. 1.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 91 1240 4722 1111 0000 4850 2890 z dopiskiem: „Dom Esterki –ul. Krakowska 46”.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je na rachunek bankowy Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, a także ewentualne kary umowne i inne należności przysługujące Zamawiającemu od Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie w innej niż pieniężna, musi zawierać oświadczenie gwaranta lub poręczyciela działającego w imieniu Wykonawcy, o bezwarunkowej zapłacie poręczonej lub gwarantowanej kwoty, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od zamawiającego. Ponadto poręczenie lub gwarancja powinna zawierać stwierdzenie, że żadna zmiana czy uzupełninie lub inna modyfikacja warunków umowy lub zakresu robót, które mogą zostać wykonane na podstawie umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych, jakie mogą zostać sporządzone miedzy zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z gwarancji lub poręczenia oraz, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji. 
8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
10.  W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 5, niezależnie od przyczyn niewykonania przedmiotu Umowy w terminie, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w taki sposób, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy było ważne, wykonalne i ciągłe. W przypadku przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego.
11.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wpłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia Przedmiotowa wpłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
12.  Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ważności, wykonalności i ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:
1) w wysokości 100% wartości wskazanej w ust. 1 w okresie o 30 dni dłuższym od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) w wysokości 30% wartości wskazanej w ust. 1 w okresie o 15 dni dłuższym od dnia upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później.
13. Obowiązek utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości wskazanej w ust. 12 pkt 1 nie dotyczy przypadków, w których Zamawiający skorzystał z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonania w okresie wykonania zamówienia, zaś w wysokości wskazanej w ust. 12 pkt 2 nie dotyczy przypadków, w których Zamawiający skorzystał z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi.
14.  Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, nie powoduje wygaśnięcia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i nie stanowi przeszkody do skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
15.  Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę wynoszącą 30% zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji.
16. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w tym koszty jego ustanowienia, wniesienia, przedłużenia, ponosi wyłącznie Wykonawca.
17.  W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia na jedną lub kilka forma dopuszczonych przez ustawę PZP i Zamawiającego. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana tylko z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 13
Zmiany umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek:
1.1 Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: 
1. spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: 
1. klęski żywiołowe, 
1. wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawcę i potwierdzone przez Zamawiającego) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności z powodu technologii realizacji robót określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe wystąpienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchów wiatru uniemożliwiających wykonanie określonych prac z uwagi na technologię i technikę wykonywanych robót, w tym wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. 
1. odkrycia przedmiotu względem którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,
2) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa, chyba że wina leży po stronie Wykonawcy,
3) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować.
Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy, uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz o czas trwania jej następstw. W takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu umowy, celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone tylko do zmian koniecznych. 
4) zaistnienia, po zawarciu umowy, nowych wymogów środowiskowych lub uwarunkowań prawnych i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas trwania tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw. 
5) wejścia w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu umowy, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%.
6) konieczności wykonania „dodatkowych robót budowlanych”, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne, w szczególności w zakresie prac konserwatorskich, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużeniem terminu realizacji zamówienia oraz spełniają przesłanki określone w pkt.1.4 poniżej. Udzielenie „dodatkowych robót budowlanych” musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiającego,
7) w sytuacji konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej:
1. roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie, 
1. konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy: 
· materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi, 
· w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa budowlanego,
· w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma), 
· w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej.
1.2 Zmiany osobowe:
0. Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w SWZ oraz w ustawie Prawo budowlane oraz równoważnym doświadczeniem zawodowym.
0. Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż Podwykonawca wskazany w zawartej umowie; 
0. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy. 
1.3 Pozostałe zmiany: 
0. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany;
0. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w sytuacji, gdy wartość robót zamiennych jest różna od wartości robót zamienianych, o kwotę wynikającą z tej zmiany;
0. Zmiana danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego Wykonawcy oraz Zamawiającego; 
0. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, jeżeli: 
1. zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy,
1. zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych,
1. nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych urządzeń.
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 
1.4	  Strony dopuszczają zmianę umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1.5 	Ponadto Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
2. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

0. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1.1-1.5 niniejszego paragrafu.
0. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
0. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:
0. opis propozycji zmiany,
0. uzasadnienie zmiany,
0. opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy.
0. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy 
i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
4. Zmiana umowy w zakresie terminów realizacji zależy od ostatecznej zgody Zamawiającego, a przesłanki zmiany umowy, o których mowa powyżej nie oznaczają zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji umowy, chyba że takie opóźnienie wystąpiło z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego (wina umyślna).
5. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, zostanie ustalone przy zastosowaniu składników cenotwórczych nie wyższych niż określone w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizację zamówienia i cen materiałów oraz kosztów pracy sprzętu w wielkościach nieprzekraczających poziomu średnich cen dla województwa małopolskiego za kwartał poprzedzający okres wbudowania wg cenników SEKOCENBUD-u, łącznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiały niewystępujące w cennikach. Podatek VAT według obowiązujących przepisów.
6. W przypadku wykonania robót zamiennych w sytuacji, gdy wartość robót zamiennych jest różna od wartości robót zamienianych, zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości robót zamiennych i/lub niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów. Wycena przez Zamawiającego nastąpi na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji-średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa małopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie

§ 14
Inspektor Nadzoru oraz Kierownik prac konserwatorskich

1. Funkcję Kierownika Robót ze strony Wykonawcy pełnił będzie …………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ewid. ……………………… oraz będący członkiem …………………….. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. ………………… i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
2. Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełnił będzie …………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ewid. ……………………… oraz będący członkiem …………………….. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. ………………… i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
3. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do:
1) podejmowania zobowiązań finansowych związanych z niniejszą umową,
2) zmian postanowień zawartej umowy,
3) składania oświadczeń w imieniu Zamawiającego wykraczających poza zakres jego obowiązków.
4. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli zajdzie konieczność wydania polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia a wydający polecenie powinien wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.
5. Inspektor Nadzoru w czasie trwania robót jest zobowiązany do działań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności:
1) kontrolowania zgodności prowadzenia robót z umową i dokumentami budowy,
2) kontrolowania jakości robót i zastosowanych materiałów,
3) kontrolowania przestrzegania Prawa budowlanego i odpowiedniego prowadzenia dokumentów budowy,
4) współpracy z organami nadzoru budowlanego,
5) opiniowania wszelkich wniosków składanych do Zamawiającego przez Wykonawcę,
6) uzgodnienia z Zamawiającym spraw wymagających jego akceptacji oraz bieżącego składania informacji o realizacji umowy.
6. Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji wynikających z zakresu uprawnień Inspektora Nadzoru.
7. Inspektor Nadzoru i Kierownicy Robót działają na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524).
8. Z ramienia Wykonawcy funkcję Kierownika prac konserwatorskich będzie pełnił(a)………..……
9. Z ramienia Wykonawcy nadzór uprawnionego badacza architektury będzie prowadził(a): …………………..
10. Wykonawca oświadcza, iż Kierownik prac konserwatorskich, o którym mowa w ust. 6, posiada wymagane prawem uprawnienia. 

§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 795), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793).
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów mogących wynikać z realizacji niniejszej umowy. Spory, które nie zostaną rozwiązane polubownie, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4. Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca nie będzie przekazywał do mediów (np. prasa, radio, telewizja, media elektroniczne) żadnych informacji dotyczących realizacji umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody i akceptacji treści informacji przez Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.




Zamawiający:									Wykonawca:

1. …………………………….						1. …………………………….


2. …………………………….						2. …………………………….

Załączniki do Umowy:
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa pn. „Przebudowa pomieszczeń na parterze wraz z instalacjami wewnętrznymi elektrycznymi, niskoprądowymi, remont elewacji frontowej budynku „Esterki” - siedziby Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie”, 
2) Załącznik nr 2 - SWZ.
3) [bookmark: _Hlk238113378]Załącznik nr 3 - Kopia polisy OC.
4) Załącznik nr 4 - Dowód wniesienia zabezpieczenia Umowy. 
5) Załącznik nr 5 - Oferta Wykonawcy
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