## przedmiar robót
PRZEDMIAR ROBÓT
Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak - Warzyce w m. Wiśniowa w km 23+540 - 23+670 str. prawa
lp. | SST | Opis | Jednostka | Ilość
1. |  | Roboty rozbiórkowe
1.1 | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeży betonowych 8/30 cm ^ Materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez wykonawcę | m | 250
1.2 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni chodnika wykonanej z płyt betonowych 50x50 ^ Materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez wykonawcę | m2 | 187.5
2. |  | Wykonanie chodnika
2.1 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm na uprzednio wykonanej ławie betonowej z oporem (beton C16/20) 0,04 m3/mb Obrzeża nowe | m | 250
2.2 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod chodnik gł. 40 cm z wyrównaniem i zagęszczeniem istniejącej podbudowy | m2 | 187.5
2.3 | D 04.05.01. | Wykonanie warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa, grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu | m2 | 187.5
2.4 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5 grubości 20 cm po zagęszczeniu | m2 | 187.5
2.5 | D 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 3-5cm | m2 | 187.5
3 |  | Roboty wykończeniowe
3.1 | D-02.00.00 | Pozyskanie gruntów kat III ,IV na odkop i transport na koszt Wykonawcy z wbudowaniem oraz zagęszczeniem przy obrzeżach | m3 | 12.5
3.2 | D-06.01.01 | Obsianie trawą opaski ziemnej za obrzeżem | m2 | 125

## przedmiar robót - OPCJA
PRZEDMIAR ROBÓT
Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak - Warzyce w m. Wiśniowa w km 23+670 - 23+795 str. prawa
lp. | SST | Opis | Jednostka | Ilość
1. |  | Roboty rozbiórkowe
1.1 | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeży betonowych 8/30 cm ^ Materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez wykonawcę | m | 250
1.2 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni chodnika wykonanej z płyt betonowych 50x50 ^ Materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez wykonawcę | m2 | 187.5
2. |  | Wykonanie chodnika
2.1 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm na uprzednio wykonanej ławie betonowej z oporem (beton C16/20) 0,04 m3/mb Obrzeża nowe | m | 250
2.2 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod chodnik gł. 40 cm z wyrównaniem i zagęszczeniem istniejącej podbudowy | m2 | 187.5
2.3 | D 04.05.01. | Wykonanie warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa, grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu | m2 | 187.5
2.4 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5 grubości 20 cm po zagęszczeniu | m2 | 187.5
2.5 | D 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 3-5cm | m2 | 187.5
3 |  | Roboty wykończeniowe
3.1 | D-02.00.00 | Pozyskanie gruntów kat III ,IV na odkop i transport na koszt Wykonawcy z wbudowaniem oraz zagęszczeniem przy obrzeżach | m3 | 12.5
3.2 | D-06.01.01 | Obsianie trawą opaski ziemnej za obrzeżem | m2 | 125