Umowa nr ............................			WZÓR UMOWY

zawarta, w dniu ................................................ pomiędzy stronami:

Gminą Polkowice – Urzędem Gminy Polkowice z siedzibą w Polkowicach, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice

NIP – 692 22 53 936

reprezentowaną przez:

Burmistrza Polkowic – ……………………………………………..

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – …………………………..

zwaną dalej Zamawiającym,

a firmą:

……………………………………………………………….., NIP : …………………………….,
REGON: ………………………………….

reprezentowaną przez:

………………………………..

zwaną w dalszej części Wykonawcą.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z negocjacjami fakultatywnymi na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp. – t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 t.j.).

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Budowa magazynu OLIOC - WD” (dalej: „przedmiot umowy”), w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i w załączonym do SWZ: Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na warunkach wynikających z niniejszej umowy, w/w SWZ oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralna część umowy.

- Na realizację zamówienia Gmina Polkowice otrzymała dotację z budżetu państwa na finansowanie zadania związanego z ochroną ludności i obroną cywilną w ramach projektu pn. „Budowa magazynu OLIOC - WD”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje budowę parterowego magazynu OLiOC na planie prostokąta o przybliżonych wymiarach (15,50x20,35m) w Polkowicach na działce o nr ewidencyjnym 1301/4 z obrębu nr 1 miasta Polkowice w powiecie Polkowice w tym:

1) Wycięcie istniejących drzew i krzewów, uporządkowanie placu budowy,

2) Wyrównanie terenu, łącznie z przesunięciem i nawiezieniem mas ziemnych, usunięcie

urodzajnej ziemi, wymiana gruntu,

3) Budowę nowych wymaganych przyłączy,

4) Wykonanie utwardzenia terenu (kostka brukowa gr. 8 cm) wraz z warstwami podbudowy

(około 731,0 m2 +/ - 10%),

5) Budowę miejsc postojowych,

6) Budowa nowego zjazdu na działkę z drogi powiatowej,

7) W razie potrzeby uzupełnienie ziemi oraz nasadzenia,

8) Wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości 1,5 m z podmurówką betonową o łącznej długości ok. 105 mb wyposażonego w bramę o szerokości 8m i furtkę.

W ramach zamówienia zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym należy wykonać:

- Etap I – dokumentację projektową tj. m.in. projekt budowlany, projekt techniczny (wykonawczy) i uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę,

-Etap II- roboty budowlane, instalacyjne wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

- W zakresie Etapu I:

1) Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów wyjściowych do projektowania, w tym:

a. aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych,

b. uzyskanie/aktualizację warunków technicznych od zarządców infrastruktury technicznej występującej w rejonie planowanej inwestycji,

c. opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji,

d. opracowanie (jeżeli będą wymagane) projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu z zatwierdzeniami przez wymagane przepisami organy nadzorujące ruch na drogach krajowych,

e. uzyskanie w niezbędnym zakresie i na swój koszt dla projektu budowlanego: opinii, uzgodnień, pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami za wyjątkiem opłat przyłączeniowych i opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia, które umożliwią uzyskanie pozwolenia na budowę,

g. uzgodnienie rozwiązań materiałowych,

h. projekt powinien uwzględniać art. 100 ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 tj.)

- Konsultacje i uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiającym na każdym etapie projektowania.

2) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu:

a. kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w SWZ, Programie Funkcjonalno-Użytkowym, warunkami technicznymi wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii umożliwiających realizację zadania inwestycyjnego,

b. projektów technicznych (wykonawczych) dla każdej z branż,

c. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż,

d. przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich,

e. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowa,

f. innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego np. inwentaryzacje przyrodniczą,

g. ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych (uzyskanie ostatecznej/go decyzji pozwolenia na budowę, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych) wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji projektowej oraz wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień i pozwoleń.

3) Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w następujących formach i ilościach:

a. Projekt budowlany – 5 egz, w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD, dopuszcza się również przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie opisanej pamięci przenośnej, wersja elektroniczna dokumentów i opracowań zostanie wykonana z zastosowaniem formatów elektronicznych: rysunki i plansze w formacie PDF oraz DWG w oparciu o środowiska CAD); opisy i dokumenty tekstowe w formacie PDF oraz DOC; arkusze kalkulacyjne w formacie PDF oraz XLS  z aktywnymi formułami).

b. Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu (jeżeli ich wykonanie będzie obligatoryjne) – 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD, dopuszcza się również przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie opisanej pamięci przenośnej, wersja elektroniczna dokumentów i opracowań zostanie wykonana z zastosowaniem formatów elektronicznych: rysunki i plansze w formacie PDF oraz DWG 9 oparciu o środowiska CAD); opisy i dokumenty tekstowe w formacie PDF oraz DOC; arkusze kalkulacyjne w formacie PDF oraz XLS 9 z aktywnymi formułami).

c.  Przedmiar robót – z podziałem na poszczególne branże - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD, dopuszcza się również przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie opisanej pamięci przenośnej, wersja elektroniczna zostanie wykonana z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: PDF i ATH.

d. Kosztorysy Inwestorskie - z podziałem na poszczególne branże, opracowane na podstawie projektu budowlanego w oparciu o KNR, przy zachowaniu nośników bazy cenowej oraz cen materiałów - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD, dopuszcza się również przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie opisanej pamięci przenośnej, wersja elektroniczna zostanie wykonana z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: PDF i ATH.

e. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - z podziałem na poszczególne branże w - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD, dopuszcza się również przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie opisanej pamięci przenośnej, wersja elektroniczna zostanie wykonana z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: PDF oraz DOC.

f. Informacje BIOZ - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD, dopuszcza się również przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie opisanej pamięci przenośnej, wersja elektroniczna zostanie wykonana z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: PDF oraz DOC.

- Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej (wykonawczej), uzyskanie wszelkich pozwoleń, decyzji, warunków, uzgodnień etc. umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z przepisami prawa.

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad, a także w sposób nadający się do eksploatacji.

- Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi.

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Nadzór autorski będzie sprawowany od dnia rozpoczęcia robót budowalnych objętych projektem lub jego części do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót budowlanych.

- Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac projektowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do co miesięcznego przedstawiania raportu z realizacji prac w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie).

- Po zakończeniu realizacji prac Etapu I przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych (Etap II) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kosztorysy robót na wartość wskazaną w ofercie. Kosztorysy robót posłużą Zamawiającemu do określenia stopnia zaawansowania robót (tj. sporządzania kosztorysów powykonawczych/tabeli elementów scalonych. Kosztorysy muszą zostać sporządzone w formule kosztorysów szczegółowych oraz określać sposób wyliczenia cen jednostkowych i wartości każdej pozycji, z podaniem podstaw kalkulacji ceny (stawki; R-tj. stawka Robocizny, S- tj. Sprzęt technologiczny, M- materiały wraz z niezbędnymi kosztami zakupu oraz przyjęte narzuty dla każdej stawki).

- W zakresie Etapu II:

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust 1, niezależnie od tego, czy wnikają wprost z dokumentów wskazanych w ust 1 niniejszego paragrafu,

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, miejscem prowadzenia robót oraz że warunki robót są mu znane.

  - Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie z zachowaniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzień wykonywania robót, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robót,

  - Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania rozstrzygnięć, zmian i wyjaśnień wynikających z udzielonych na zapytania oferentów odpowiedzi, które nie zostały wprowadzone do PFU, są one wiążące dla Wykonawcy do stosowania.

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (tj. obejmującą zarówno realizacje prac projektowych, jak i wykonanie robót budowlanych), przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 200.000zł. Zamawiający może żądać kopii aktualnie obowiązującej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych składek na dowolnym etapie obowiązywania niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wie, że roboty będą wykonywane przy zachowaniu ciągłego dostępu do nieruchomości przyległych do terenu budowy. Wykonawca nie będzie ograniczał dojazdu i wjazdu na nieruchomości samochodów normatywnych.

- Przedstawione w PFU rozwiązania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi.

- Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych założeń PFU, poprzez wykonanie własnych obliczeń konstrukcyjnych i technologicznych dla zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego w PFU a opracowywanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w PFU parametry są wielkościami szacunkowymi. Ostatecznie wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektu(ów) technicznego(ych) wykonawczego(ych).

§ 2.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy rozumiany jako termin rozpoczęcia opracowania dokumentacji, zakończenia robót budowlanych i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego ustala się dla:

- Etapu I przedmiotu zamówienia, czyli wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 30 października 2026 r. (co wynika z faktu finansowania inwestycji przy udziale środków zewnętrznych z budżetu państwa i koniecznością rozliczenia inwestycji z instytucją finansującą w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie oraz brakiem możliwości wydłużenia terminu rozliczenia dofinansowania).

- Etapu II przedmiotu zamówienia, czyli wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkownie/dokumentu równoważnego - od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej (w rozumieniu postanowień § 15 ust. 7 umowy): do dnia 7 grudnia 2026 r. (co wynika z faktu finansowania inwestycji przy udziale środków zewnętrznych i koniecznością rozliczenia inwestycji w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie oraz brakiem możliwości wydłużenia terminu rozliczenia dofinansowania).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace składające się na przedmiot umowy w terminach i w zakresie przewidzianym w przedstawionym harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 3 Umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1pkt 1) i 2), termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej niż o czas trwania tych okoliczności.

- Termin określony w ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach wskazanych w § 23 niniejszej umowy.

- Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu o faktycznym zakończeniu robót przez Wykonawcę i gotowości do odbioru.

- Fakt zakończenia robót musi zostać potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego stosowną adnotacją na złożonym zgłoszeniu.

- Zgłoszenie niezawierające potwierdzenia zakończenia robót podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego lub zawierające adnotację o braku zakończenia robót nie będzie traktowane jako zgłoszenie zakończenia robót i gotowości do odbioru w rozumieniu zapisów niniejszej umowy. Informacja o tym fakcie zostanie przekazana Wykonawcy w sposób i na adres określony w §7 ust.4 umowy.

§3

HARMONOGRAM ROBÓT

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowany przez Inspektorów Nadzoru harmonogram robót (rzeczowo-finansowy) w terminie 2 dni roboczych od odbioru dokumentacji projektowej, o której mowa w § 15 ust. 7 niniejszej umowy ze wskazaniem źródła finansowania płatności (środki własne Zamawiającego/dofinansowanie) z zastrzeżeniem, że zapłata na rzecz Wykonawcy będzie następować w pierwszej kolejności ze środków własnych Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu oraz do aktualizacji harmonogramu robót w ciągu 2 dni roboczych, licząc od daty przedłożenia harmonogramu robót do zatwierdzenia.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu robót, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu robót w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

- Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia w harmonogramie robót uwag Zamawiającego będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu robót. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 2 powyżej, a przedłożony przez Wykonawcę poprawiony harmonogram w sposób istotny będzie niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub w części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram robót począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu, którą należy składać w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru lub w każdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robót niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem - z zastrzeżeniem §23 ust.23 umowy.

- Postanowienia ust.1-5 mają zastosowanie do każdorazowej zmiany harmonogramu robót.

- Każda zmiana harmonogramu robót, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy nie wymaga zmiany umowy.

- Każda zmiana harmonogramu robót, która powodowałaby wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy stanowi zmianę Umowy, powinna być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do Umowy.

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 ustala się na podstawie złożonej oferty Wykonawcy na kwotę: ……………………..………………. zł netto, ……………….. stawka Vat, kwota brutto: ………………… złotych (słownie: …………………………..złotych 00/100), w tym:

  - za wykonanie dokumentacji projektowej (Etap I) wynosi ………………… zł netto, ………………….. stawka Vat, kwota brutto …………………… zł (słownie: …………………………. złotych 00/100)

  - wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych (Etap II) wynosi ……………….. zł netto, …………….. stawka Vat, kwota brutto: …………………. zł (słownie: ………………………………………. złotych 00/100),

- Na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 2 Zamawiający pozyskał wstępną promesę dofinansowania z budżetu państwa na finansowanie zadania związanego z ochroną ludności i obroną cywilną.

- Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust.2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania całego zamówienia (tj. wszystkich prac, robót i towarzyszących im dostawi usług niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmuje także ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym) i uwzględnia zakres czynności i obowiązków wynikających wprost z umowy, SWZ, w tym PFU oraz uprawnień wynikających z gwarancji, jak również wszelkie koszty w nich nie ujęta, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia , zgodne z SWZ, obowiązującymi przepisami, Prawem budowalnym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowalną itp. oraz należny podatek Vat. Nieuwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w wynagrodzeniu ryczałtowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

§ 5

ZASADY PŁATOŚCI

- Zapłata należnego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur przejściowych i końcowej.

- Płatności będą realizowane z uwzględnieniem ograniczenia finansowego wskazanego w § 4 ust 4 umowy i zachowaniem warunków wynikających z programów stanowiących dofinansowanie do przedmiotu umowy.

- Rozliczenie robót – Etapu II przedmiotu umowy odbędzie się fakturą końcową.

- Zapłata należnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt.1) umowy, za wykonanie Etapu I przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednorazowej faktury, której podstawą wystawienia będzie protokół końcowy - odbioru dokumentacji projektowej.

- Rozliczenie Etapu II odbędzie się na podstawie faktury końcowej za wykonany cały zakres robót oraz na podstawie harmonogramu robót.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej, będzie podpisany przez Inspektora Nadzoru, Inspektorów Nadzoru właściwych dla danej branży i Kierownika Budowy protokół odbioru końcowego robót bez wad, o którym mowa w §17 ust. 6 umowy podpisany przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, protokół potwierdzający ich usunięcie.

- Płatności faktur na rzecz Wykonawcy dokonywane będą przelewem w 7 dniu od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktura nie może być wystawiona wcześniej niż po podpisaniu odpowiedniego protokołu potwierdzającego wykonanie zakresu robót, protokołu odbioru końcowego bez wad.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, a Wykonawca nie może uzależniać wykonania przedmiotu umowy od udzielenia zaliczki.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez własnego podpisu.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT , posiada NIP : …………………………..…. i zobowiązuje się utrzymać taki status do dnia następnego po upływie terminu płatności faktury końcowej za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że do dokonywania płatności wskazuje rachunek bankowy nr  …………………………………………………………………….. oraz  że:

- wskazany rachunek jest rachunkiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą,

- wskazany rachunek jest rachunkiem zgłoszonym do białej listy podatników,

- w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia nowego rachunku do białej listy podatników najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień transakcji.

- Zmiana rachunku bankowego nie stanowi zmiany treści umowy. Wymaga jedynie pisemnego zawiadomienia ze strony Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur Strony zobowiązują się do wystawiania i odbierania faktur dokumentujących transakcje wynikające z niniejszej Umowy z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur. Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur musi zawierać następujące dane Zamawiającego w strukturze FA (3):

  - Podmiot 2 jako Nabywca: Gmina Polkowice, Rynek 1, 59-100 Polkowice, NIP: 692-22-53-936.

  - Podmiot 3 jako Odbiorca: Urząd Gminy Polkowice, Rynek 1, 59 -100 Polkowice NIP: 692-00-03-980.

- Za datę doręczenia faktury ustrukturyzowanej uznaje się dzień jej udostępnienia w Krajowym Systemie e-Faktur. Strony przyjmują, że data ta jest wiążąca dla ustalenia terminów płatności.

- W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur, o której mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej zwanej Ustawą - t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.), po powstaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 14:

  - Wykonawca będzie wystawiał faktury w formie elektronicznej i doręczał Zamawiającemu na adres email: kancelaria@gmina.polkowice.pl,

  - doręczenie przez wykonawcę faktur w postaci papierowej możliwe będzie jedynie w przypadkach określonych w Ustawie.

- Strony przyjmują do wiadomości, że od momentu objęcia Wykonawcy obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, wszelkie korekty danych na fakturach będą dokonywane wyłącznie poprzez wystawienie faktury korygującej przez Wykonawcę.

- Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wystawiania, otrzymywania i rozliczania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. W szczególności do przekazania sobie nawzajem informacji o wszelkich zmianach w zakresie danych wymaganych do prawidłowej obsługi faktur ustrukturyzowanych.

- Przy dokonywaniu płatności realizowanych na podstawie niniejszej umowy Strony zobowiązują się stosować mechanizm podzielonej płatności.

- Wykonawca zobowiązany jest okoliczność tę oznaczyć na fakturze w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, o ile obowiązek ten wynika z przepisów prawa.

- Wykonawca oświadcza, iż nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773 z późn. zm.).

- Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne i inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem platformy, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 275 z późn. zm.).

- Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia z faktury przejściowej wyłącznie w części odpowiadającej wartości robót, do których wniósł uzasadnione zastrzeżenia lub w których stwierdzono wady, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. Wstrzymanie płatności w tej części nie stanowi zwłoki Zamawiającego w zapłacie i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek ustawowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur przedłożonych do zapłaty przez Wykonawcę i z innych nawet niewymagalnych wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wysokość potrąceń z tytułu kar umownych i innych potrąceń ustawowych liczona jest od wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie dla danego etapu przedmiotu umowy.

- Płatności w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia do realizacji podwykonawcy realizowane będą zgodnie z §12 umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia, w przypadku i na zasadach określonych w § 23 umowy.

§ 6.

ZAMÓWIENIA DODATKOWE, ROBOTY ZAMIENNE I ZANIECHANE

- Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie zamówień dodatkowych („Zamówienia dodatkowe”) lub robót zamiennych („Roboty zamienne”) w tym także wprowadzić zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych materiałów oraz technologii robót. Zamawiający ma również prawo polecić Wykonawcy niewykonywanie określonych robót („Roboty zaniechane”).

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu konieczność wykonania Zamówień dodatkowych lub Robót zamiennych. Decyzje o wprowadzeniu ww. robót podejmuje Zamawiający.

- W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, robót zamiennych lub zaniechanych zostanie sporządzony protokół konieczności, zawierający uzasadnienie wprowadzenia ww. robót, ich ilość, szacunkową wartość i możliwy termin ich wykonania i stanowić on będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy.

Wartość robót zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu przygotowanego 
w Etapie I, o którym mowa w §1 ust. 4 pkt 2) ppkt d. Stanowić to będzie podstawę do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca z tego tytułu nie będzie dochodził żadnego odszkodowania.

- Wartość robót dodatkowych/zamiennych ustalona zostanie w oparciu o wycenę robót przygotowaną przez Wykonawcę wg zasad:

- ceny czynników produkcji (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę w etapie I, tj. dla robót branży drogowej, elektrycznej, teletechnicznej, instalacyjnej itd.

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy ustalone w pkt a), brakujące ceny czynników produkcji (M i S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie ceny materiałów i średnie ceny najmu sprzętu) za kwartał poprzedzający datę spisania protokołu konieczności,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą katalogi nakładów rzeczowych zawarte w kalkulacji ryczałtu, a w przypadku ich braku w kolejności odpowiednie pozycje KNR-ów, KNNR-ów, KNSR-ów, KNP, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o planowanym rozpoczęciu prac podlegających rozliczeniu indywidualnemu.

- dla materiałów oraz sprzętu nie wycenianych w cennikach SEKONCENBUD ceny będą określane 
na podstawie faktycznych cen zakupu oraz wynajmu (po udzielonych rabatach) i udokumentowane potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami faktur pozwalającymi określić jakość i rodzaj wbudowanego materiału oraz zgodność z parametrami określonymi przez zamawiającego; Zamawiający musi zaakceptować cenę materiału; Wykonawca w celu rozliczenia przedstawia faktury na co najmniej 80% ilości materiału podlegającego wbudowaniu i rozliczeniu.

- W przypadku wprowadzenia robót, o których mowa w ust. 3 bez zgody Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie z tego tytułu.

§ 7.

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Wykonawca w terminie do 7 dni przed przekazaniem placu budowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 
o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót oraz kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność 
do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Zamawiający na czas wykonywania robót budowlanych ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, któremu powierzy czynności określone na mocy przepisów art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane. O osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mailem).

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy:

- Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony do kontaktów:

- Imię i nazwisko:………………………….,

tel. ………………………,

e-mail:……………………..

- Imię i nazwisko:………………………….,

tel. ………………………,

e-mail:……………………..

- Imię i nazwisko:………………………….,

tel. ………………………,

e-mail:……………………..

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego:

- Imię i nazwisko:………………………….,

tel. ………………………,

e-mail:……………………..

Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024, poz. 725 ze zm.).

- Wykonawca wyznacza następujące osoby do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy:

- Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów i koordynowania:

- Imię i nazwisko:………………………….,

tel. ………………………,

e-mail:……………………..

- Kierownik budowy:

Imię i nazwisko:………………………….,

tel. ………………………,

e-mail:……………………..

- Każda ze stron zobowiązana jest do informowania pisemnie drugiej strony o każdej zmianie adresu wskazanego w komparycji umowy oraz o zmianie adresów (również e-mail) wskazanych w ust. 3 i 4  powyżej.

- Zaniedbanie  obowiązku  określonego w ust. 5  skutkuje  uznaniem za skutecznie doręczoną i wywołującą skutki  prawne, korespondencji  nieodebranej,  jeżeli skierowana  była do strony na adres wskazany w umowie lub  ostatni wskazany adres, za pośrednictwem operatora pocztowego, dwukrotnie awizowanym listem poleconym.

- W przypadku  nie odbierania  przez stronę korespondencji przekazywanej e-mailem, korespondencję  taką uznaje się, z upływem następnego dnia po jej nadaniu,  za skutecznie doręczoną i wywołująca skutki prawne, jeżeli przesłana była na  ostatni adres e-mail wskazany przez stronę  zgodnie z ust. 2 i 3.

- Postanowienia ust 5-7 nie naruszają  § 26 ust. 6 umowy.

§ 8.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych ma obowiązek oznakowania terenu budowy, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustaw: Prawo budowlane, Prawo o ruchu drogowym, przepisami BHP. Wszyscy pracownicy na terenie budowy winni być ubrani i wyposażeni w odzież ochronną zgodnie 
z wymaganiami wynikającymi z przepisów BHP. W trakcie prowadzonych robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek utrzymywać oznakowanie terenu budowy jak i oznakowanie tymczasowe w należytym stanie technicznym, a także wprowadzać dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych służb lub Zamawiającego, lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca nie dopuści do przebywania na terenie budowy osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości i porządku placu budowy i zaplecza, usunięcia 
i utylizacji wszystkich powstałych odpadów, śmieci, gruzu budowlanego oraz odpadów wielkogabarytowych. Wykonawca dokona wszelkich czynności niezbędnych do usunięcia ewentualnych odpadów niebezpiecznych.

- W dniu odbioru robót teren placu budowy powinien być uporządkowany.

- Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego telefonicznie i dodatkowo pisemnie o wypadkach, a także o szkodach w majątku Zamawiającego, niezwłocznie po nastąpieniu tego rodzaju zdarzenia.

- Wykonawca ma obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ), z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, oraz uzyskać jego uzgodnienie z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwić prowadzenie czynności służbowych na terenie budowy osobom i instytucjom uprawnionym na mocy przepisów ustawy Prawo Budowlane lub na podstawie innych aktów prawnych, jak i osobom upoważnionym przez Zamawiającego. Wykonawca ma również obowiązek udostępniać im dane, informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub określonym w tych aktach prawnych.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje również:

- dokumentację projektową budowlaną, a także wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia,

- pełną obsługę geodezyjną budowy, w tym mapę zasadniczą,

- wszelkie badania i pomiary wynikające z zapisów dokumentacji projektowej i STWiORB, niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego i uzyskania przez Zamawiającego decyzji zezwalającej na użytkowanie wykonanej inwestycji,

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji jakości.

- Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2025. poz.418 tj.).

- W przypadku zlecenia przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego badań sprawdzających, które nie potwierdzą osiągnięcia wymaganych parametrów określonych w dokumentacji projektowej lub STWiORB, koszt wykonania tych badań poniesie Wykonawca.

- W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:

- potwierdzania zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową,

- wyjaśniania wątpliwości co do zastosowanych rozwiązań projektowych, które zgłosi mu Zamawiający,

- uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- udziału w naradach, spotkaniach na prośbę Zamawiającego dotyczących prac nad inwestycją.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za:

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,

- przyjęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego jego całości,

- wszystkie prace realizowane przez podwykonawców i koordynację tych prac,

- bieżące i chronologiczne prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy,

- utrzymanie właściwego oznakowania terenu budowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne na składowisku odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób nie powodujący utrudnień w komunikacji i nie stwarzający zagrożeń wypadkowych.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób:

- zapewniający komunikację pieszą i samochodową,

- gwarantujący czystość dróg dojazdowych i dróg publicznych obsługujących teren inwestycji (np. poprzez czyszczenie nawierzchni z błota i kamieni nawiezionych przez środki transportowe Wykonawcy).

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób niepowodujący utrudnienia ruchu kołowego pojazdów na drogach. Każde utrudnienie ruchu musi być uzgodnione z minimum 7 – dniowym wyprzedzeniem w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, zarządcami dróg oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drogach tj. Policją, Strażą Miejską. W przypadku nieuzgodnionego utrudnienia bądź przerwy w ruchu kołowym wszelkie koszty z tego faktu wynikające pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2023r. poz.1587 tj.) w zakresie transportu odpadów oraz do przekazywania odpadów podmiotowi, który posiada zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie zbierania, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca nieposiadający zezwolenia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia jw. o odpadach, powierzy realizację zadań w wyżej wymienionym zakresie podmiotowi posiadającemu powyższe zezwolenie.

§ 9.

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczeniową robót budowlanych na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4 pkt 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegają:

- roboty objęte niniejszą Umową, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- pracownicy i osoby trzecie we zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków,

- odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa),

- i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, a także z ruchem pojazdów mechanicznych,

- działania i zaniechania Podwykonawców

z zastrzeżeniem, że polisa/polisy obejmująca/obejmujące ww. ryzyka muszą konkretnie wskazywać na ubezpieczenie robót realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.

- Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek ora OWU) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.

- W przypadku wygaśnięcia ważności polisy w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest na 7 dni przed utratą ważności polisy dostarczyć do Zamawiającego kopię polisy potwierdzającą zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia na warunkach jak w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, w ramach wynagrodzenia umownego, wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim).

- Jeżeli polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej traci ważność przed zakończeniem terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przedłuży ubezpieczenie OC, zachowując jego ciągłość, o okres dłuższy o co najmniej 3 miesiące od upływu terminu określonego w § 2 ust. 2, i przekaże odpis (kopię) polisy Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed datą jej wygaśnięcia.

- Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust 3 powyżej. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust 2 niniejszego paragrafu lub nie będzie kontynuował wyżej wymienionej umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania robót budowlanych, Zamawiający może według własnego wyboru odstąpić od umowy z Wykonawcą na zasadach, o których mowa w § 22 niniejszej umowy bądź ma prawo zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją przedłużyć na koszt Wykonawcy, potrącając jej koszt z bieżących płatności należnych Wykonawcy.

§ 10.

MATERIAŁY DO WYKONANIA OBIEKTU

- Inwestycja, która ma powstać w wyniku realizacji niniejszej umowy, winna być wykonana z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz przy użyciu urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i STWiORB, oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Materiały nie mogą być używane, muszą być fabrycznie nowe.

- Wszystkie wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach budowlanych oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, co Wykonawca potwierdzi poprzez dostarczenie stosownych dokumentów przed wbudowaniem materiału.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dla każdego wyrobu budowlanego (najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru) następujących dokumentów:

- Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU - dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B na podstawie Polskiej Normy lub Krajowej Oceny Technicznej).

- Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU/DoP - dla wyrobów oznakowanych znakiem CE na podstawie normy zharmonizowanej lub Europejskiej Oceny Technicznej).

- Informacji o wyrobie (zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych – dla wyrobów nieobjętych powyższymi, np. robionych na zamówienie do konkretnego obiektu).

- W przypadku dokumentów wydanych w starym systemie – ważnej Aprobaty Technicznej (pod warunkiem zachowania jej terminu ważności)". [1, 2, 3] Można ją przyjąć tylko, jeśli została wydana przed 2017 rokiem i wciąż jest ważna (termin ważności widnieje na dokumencie)

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych posiadających właściwości użytkowe zgodne z wymaganiami Zamawiającego, wprowadzonych do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Spełnienie tych wymagań Wykonawca musi potwierdzić dokumentami, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, w szczególności aktualnymi deklaracjami właściwości użytkowych oraz certyfikatami zgodności.

- Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej, STWiORB) wskazano znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać (np. za pomocą przedmiotowych środków dowodowych), że proponowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż wskazane w opisie.

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru karty techniczne materiałów oraz wymagane atesty/deklaracje co najmniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem ich użycia. Inspektor Nadzoru ma prawo odrzucić materiał, który nie posiada wymaganych dopuszczeń prawnych lub którego parametry są niższe niż określone w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały niezbędne do wykonania przewidzianych w normach badań oraz potwierdzenia jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami umowy.

- Badania, o których mowa w ust. 7 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych przez Wykonawcę badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, mogą być niezgodne z wymaganiami umowy, badania są wykonane nieprawidłowo lub nierzetelnie, to Zamawiający ma prawo zlecić badania dodatkowe (weryfikujące, rozstrzygające) w stosunku do tych zakwestionowanych przez przedstawiciela Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Koszt takich badań zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli w rezultacie dostarczonych dokumentów z ust. 3 i 4 lub przeprowadzonych badań, o których mowa w ust. 7 okaże się, że zastosowane przez Wykonawcę rzeczy, materiały i produkty są niezgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiORB, to Zamawiającemu przysługuje prawo:

  - odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia o koszt wykonania badań weryfikacyjnych zgodnie z ust. 7,

  - obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wszystkie rzeczy, materiały lub produkty, których próbki zakwestionowano podczas badań weryfikacyjnych proporcjonalnie do najwyższej różnicy pomiędzy parametrem uzyskanym podczas badania weryfikacyjnego, a wartością wymaganą przez Zamawiającego w dokumentach inwestycji.

- Jeżeli stwierdzona niezgodność rzeczy, materiałów i produktów z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiORB jest korzystna dla Zamawiającego to może on odstąpić od przysługujących mu praw określonych w ust. 10.

§11.

PERSONEL WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie wszystkimi pracami składającymi się na przedmiot umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i/lub robotami budowlanymi osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 2 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia, ale wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w SWZ. Osoby te mają obowiązek złożenia dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1.

- Na podstawie art. 95 w związku z art. 281 ust. 2 pkt 7) ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących niżej wymienione czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia:

  - roboty ziemne i fundamentowe (ręczne prace ziemne, pomocnicze i wykończeniowe przy wykopach; prace zbrojarskie, prace szalunkowe i betoniarskie),

  - montaż konstrukcji stalowej i obudowy PIR (prace montażowe na wysokości, montaż płyt warstwowych),

  - posadzka (wykonanie podbudów, ułożenie nawierzchni utwardzonych),

  - prace instalacyjne (prace pomocnicze przy układaniu tras kablowych, układanie rurociągów kanalizacyjnych i wodnych pod posadzką),

  - prace wykończeniowe (”biały montaż”).

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust.3. Oświadczenie to zawiera w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane czynności wykonają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaj umowy o pracę (np. umowa na czas określony, nieokreślony, itp.) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik nr 3 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników świadczących wskazane w art. 3 czynności w okresie realizacji umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, w tym w szczególności oświadczeń zatrudnionych pracowników lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionego pracownika,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określone w ust. 3 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- W przypadku konieczności zmiany - w okresie trwania umowy - osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanego oświadczenia w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany oraz do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, zanonimizowanych kopii umów o pracę, zgodnie z ust. 7.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 20 ust.1 pkt. 6) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności.

- W przypadku więcej niż trzykrotnego niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników świadczących określone czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy zgodnie z § 22 umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 12.

PODWYKONAWCY

- Podwykonawca może rozpocząć prace nie wcześniej niż przed dniem podpisania umowy z Wykonawcą.

- Wykonawca nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy na plac budowy ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wnosi zastrzeżenia do przedłożonego projektu, i do projektu zmiany umowy. Zastrzeżenia dotyczyć mogą jedynie niezgodności projektu umowy z wymogami określonymi 
w ust. 7.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez zamawiającego, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

- Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmiany.

- Zamawiający w terminie do 14 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczyć może jedynie niezgodności zawartej umowy 
z wymogami określonymi w ust. 7.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku;

- termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji podwykonawcy nie może być dłuższy od terminu realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego;

- zakres robót i sposób ich wykonania oraz warunki gwarancji winny być tożsame z umową na realizację zamówienia publicznego;

- kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji umowy (zastrzeżeniem zapisów lit. j);

- obowiązek posiadania przez podwykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonywaną przez niego częścią zamówienia;

- prawo odstąpienia od umowy w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie;

- wartość wynagrodzenia umownego należnego Podwykonawcy za wykonanie części zamówienia nie może być wyższa niż wartość wynikająca z oferty Wykonawcy,

- zapłata na rzecz podwykonawcy nie może być uzależniona od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez Zamawiającego:

- obowiązek częściowych płatności na rzecz Podwykonawcy zgodnie z częściowymi płatnościami określonymi w umowie na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego;

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- postanowienia umowne, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią;

- W przypadku podwykonawstwa, którego przedmiotem są dostawy lub usługi w ramach danego zamówienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiązek powyższy nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi i dostawy w ramach danego zamówienia na roboty budowlane, których wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego i nie większa jednak niż 50.000 zł.

- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami są zgodne z zasadami określonymi dla umów zawieranych pomiędzy wykonawcą o podwykonawcą.

- Płatności w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia do realizacji podwykonawcy:

- warunkiem zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedłożenie przez Wykonawcę w dniu złożenia faktury dowodów (tj. potwierdzonych za zgodność z oryginałem: protokołu odbioru części prac wykonanych przez podwykonawcę, faktury oraz dowodu przelewu należnej podwykonawcy kwoty), potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, uczestniczących w odebranych robotach. W przypadku braku wymagalnego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców i przedstawienia wykazu niezapłaconych faktur lub przypadku braku faktury, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu odbioru robót. W przypadku płatności końcowej Wykonawca oprócz potwierdzenia zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, dodatkowo zobowiązany jest do dostarczenia, dniu złożenia faktury końcowej, oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż należne im wynagrodzenie zostało zapłacone, oraz że na dzień złożenia oświadczenia nie mają żadnych zobowiązań wymagalnych za zrealizowane roboty objęte przedmiotem umowy z Wykonawcą.

- w przypadku niewykazania dokonania płatności należnej podwykonawcy Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia w części równej sumie niedokonanych wypłat wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie pisemnie Wykonawcę, który w terminie 7 dni od otrzymania tej informacji może zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy.  Bezpośrednia płatność na rzecz podwykonawcy zostanie dokonana przelewem w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wykazania zasadności takiej płatności,

- w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiający uprawniony będzie do odmowy dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy względnie do złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Szczegółowy tryb regulujący bezpośrednią płatność na rzecz podwykonawcy określa art. 465 ust. od 1 do 6 Prawo zamówień publicznych.

- Wysokość kar umownych, z tytułu:

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi każdorazowo 5% wartości umowy,

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 0,1% wartości każdorazowej nieterminowej zapłaty za każdy dzień zwłoki,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,1% wartości umowy za każdy dzień nieprzedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, licząc od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawcę;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 0,1 % wartości umowy o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki,

- wykonywania prac przez podwykonawcę bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi 0,2 % wartości umowy o podwykonawstwo za każdy dzień, licząc od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawcę;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, wynosi 0,05% wartości umowy o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niż określony w pkt f) w wysokości 0,1% wartości umowy o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 pzp, wynosi każdorazowo 5% wartości umowy o podwykonawstwo,

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 pzp wynosi 0,1% wartości każdorazowej nieterminowej zapłaty za każdy dzień zwłoki,

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie tego podwykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ustawy Pzp. („lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art.108 i 109 ustawy Pzp” - jeżeli podmiotowe środki lub art. 109 były w tym zakresie wymagane w postępowaniu).

- Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

- Zgodnie z art. 120 ustawy Pzp, Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy wystąpiła konieczność wielokrotnego (nie mniej niż trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz Podwykonawcy przekroczyła sumę 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Regulacje wobec podwykonawców stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

§ 13.

PRAWA DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać prawa autorskie majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1, którą opracuje i przekaże Zamawiającemu 
w wyniku realizacji niniejszej umowy (dalej: „Dokumentacja Projektowa”).

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części prac projektowych innym podmiotom, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia praw autorskich majątkowych oraz praw zależnych od tych podmiotów w stosunku do tych prac projektowych i przeniesienia ich na Zamawiającego bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia a także zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania przez te podmioty nieodpłatnie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z wykonanej przez te podmioty dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej, będzie dysponował prawami do każdego elementu Dokumentacji Projektowej, stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst jedn.: Dz.U. z 2019r., poz. 1231 i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

- Wykonawca z dniem przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do Dokumentacji Projektowej;

- zezwala Zamawiającemu na dokonywanie zmian w Dokumentacji Projektowej, korzystania z niej, a także rozporządzania tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych, w tym na rzecz osób trzecich i udzielania sublicencji,

- bezterminowo zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej oraz wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej, w szczególności wyraża zgodę na:

- wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,

- decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa Dokumentacji Projektowej,

- decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w całości, lub w części, samodzielnie, 
lub w połączeniu z innymi utworami,

- decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w całości lub w części, samodzielnie, lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego;

- przenosi na Zamawiającego prawo własności do wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których Dokumentacja Projektowa została utrwalona.

- Nabycie przez Zamawiającego praw wskazanych w ust. 1 następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 umowy, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- korzystania z Dokumentacji Projektowej na użytek własny, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego lub zamówień Zamawiającego,

- przekazywania Dokumentacji Projektowej (lub jej kopii), w całości lub w części:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- innym wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na realizację robót budowlanych powiązanych z Dokumentacją Projektową, w szczególności poprzez włączenie Dokumentacji Projektowej lub jej części do specyfikacji warunków zamówienia oraz udostępnianie Dokumentacji Projektowej i jej części wszystkim zainteresowanym w ww. postępowaniach, włącznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania wykonania robót budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym;

- utrwalania Dokumentacji Projektowej (lub jej części) na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotniania Dokumentacji Projektowej (lub jej części) dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego 
na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Dokumentacji Projektowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania Dokumentacji Projektowej (lub jej części) do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlania i publicznego odtwarzania Dokumentacji Projektowej (lub jej części), nadawania jej  w całości lub jej wybranych fragmentów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, reemisja,

- wprowadzania do Dokumentacji Projektowej zmian, skrótów, sporządzania wersji obcojęzycznych,

- publicznego udostępniania Dokumentacji Projektowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym (np. sieci Internet)

- Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia na inny podmiot własności praw nabytych na podstawie niniejszej umowy do Dokumentacji Projektowej.

- Jeżeli korzystanie przez Zamawiającego z Dokumentacji Projektowej naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich wydatków poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszystkich szkód, jakie Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji Projektowej.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w Dokumentacji Projektowej obciążają Wykonawcę.

§ 14.

ZMIANY W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Zamawiający ma prawo:

- zrezygnować z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego elementów,

- polecić Wykonawcy wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów, w szczególności wynikających z decyzji, uzgodnień i opinii, mających wpływ na realizację zadania inwestycyjnego.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1, dokonywane będą w formie aneksu do umowy.

- Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić podstawę do zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca powinien niezwłocznie przedłożyć do akceptacji Zamawiającego propozycję zawierającą opis działań, czynności i terminy wykonania opracowań projektowych lub ich elementów objętych poleceniem zmiany.

- Wszelkie zmiany Dokumentacji Projektowej powstałe z winy lub na skutek zaniedbania Wykonawcy, zostanie wykonana w ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w § 4 ust.2 pkt 1).

- Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie terminów wskazanych w § 2 ust. 1, pkt 1 i 2, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania Dokumentacji projektowej może nie być dotrzymany z powodu ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, nie wynikającego z winy Wykonawcy i mającego wpływ na termin wykonania Dokumentacji projektowej.

- Wszelkie niezgodne z prawem działania lub zaniechania Wykonawcy w toku postępowań administracyjnych, w związku z którymi doszło do przedłużenia zakończenia tych postępowań, lub które doprowadziły do wydania decyzji (postanowienia) nierozstrzygających o wszystkich – wymaganych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy - elementach stanu faktycznego, które powinny być objęte zakresem przedmiotowym orzeczenia organu administracji, wyłączają prawo Wykonawcy do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy o okres przedłużającego się postępowania administracyjnego.

§ 15.

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Wykonawca w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1) zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu, 
w jego siedzibie, Dokumentację Projektową wskazaną w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i SWZ, wraz 
z wykazem jej poszczególnych elementów oraz oświadczeniem, że przekazana Dokumentacja Projektowa została wykonana zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz że jest ona kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, musi zostać podpisane przez wszystkich projektantów, którzy opracowali Dokumentację Projektową w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

- Z czynności złożenia Dokumentacji Projektowej Strony sporządzą protokół przekazania – wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Złożenie Zamawiającemu dokumentów wskazanych w ust. 1 nie jest równoznaczne z dokonaniem przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej.

- Zamawiający zastrzega sobie 3 dni roboczych (liczonych od dnia poprzedzającego złożenie Dokumentacji Projektowej) na dokonanie sprawdzenia kompletności oraz zgodności Dokumentacji Projektowej 
z postanowieniami niniejszej umowy.

- Zamawiający może w terminie określonym w ust. 5 zwrócić się do Wykonawcy na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną (e-mailem) z prośbą o udzielenie wyjaśnień odnośnie przekazanej Dokumentacji Projektowej, 
a Wykonawca w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych zobowiązany jest ich udzielić na piśmie lub drogą elektroniczną (e-mailem).

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Dokumentacja Projektowa jest zgodna z postanowieniami umowy, wyznaczy termin podpisania przez Strony protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej, o którym zawiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mailem) lub telefonicznie. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego – odbioru Dokumentacji Projektowej nie wyklucza roszczeń Zamawiającego w stosunku 
do Wykonawcy z tytułu rękojmi, gwarancji lub z tytułu nienależytego wykonania umowy. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2a do umowy. Podpisany obustronnie w/w protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej za dokumentację.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Dokumentacja projektowa zawiera usterki nie będące wadami, szczególności: omyłki pisarskie, błędy stylistyczne, niejednoznaczność opisu technicznego, braki pojedynczych rysunków, braki podpisów, które nie wpływają na przydatność projektu do celu, któremu ma służyć, wówczas Strony sporządzą protokół odbioru warunkowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia usterek w terminie 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Nieusunięcie usterek we wskazanym terminie będzie równoznaczne z wykonaniem Dokumentacji Projektowej niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Dokumentacja Projektowa została wykonany niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, odmówi jej odbioru do czasu usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad. Strony ustalą protokolarnie szczegółowy zakres i termin bezpłatnego dokonania przez Wykonawcę zmian i uzupełnień w Dokumentacji Projektowej. W takim przypadku terminem wykonania Dokumentacji Projektowej będzie termin, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Projektową, w której usunięte zostały wskazane wady.

- Do odbioru poprawionej Dokumentacji postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio zapisy ust. 5 i 7.

§ 16.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

- Przekazanie placu budowy nastąpi w uzgodnionym z Wykonawcą terminie 3 dni, po odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie realizacji robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż w dniu zgłoszenia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych oraz że za zgodą Zamawiającego istnieje możliwość wcześniejszego udostępnienia obiektu Wykonawcy w celu wykonania prac niewymagających pozwolenia na budowę.

- W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe. Opóźnienie to może być podstawą do wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy.

- Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przy udziale Inspektora Nadzoru.

- W dniu przekazania terenu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do zatwierdzenia następujące dokumenty:

  - Plan Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - potwierdzające ubezpieczenie robót,

  - oświadczenia Kierownika Budowy i Kierowników Robót o podjęciu obowiązków.

- Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć roboty budowlane niezwłocznie po przejęciu placu budowy.

- Zamawiający oświadcza, że nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do składowania materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest do postepowania z odpadami w sposób zgodny z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.)

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na plac budowy Wykonawców realizujących roboty na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów z nim związanych. Zasady funkcjonowania Wykonawców zostaną ustalone w porozumieniu z Kierownikiem budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów uprawnionych do kontrolowania, w szczególności pracownikom państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawą.

§ 17.

ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie realizacji przedmiotu umowy i gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy w formie pisemnej i drogą elektroniczną (e-mailem).

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mailem) o terminie odbioru końcowego, a upoważniony przedstawiciel Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył w czynnościach odbioru końcowego.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy:

- dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zamianami,

- niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami dla użytych materiałów i urządzeń, a także gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń,

- uwagi i zalecenia Zamawiającego i udokumentowanie wykonania tych zaleceń,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,

- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji,

- instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technicznego obiektu, które Wykonawca wbudował/zainstalował,

- sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacja robót podlegających odbiorowi, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, daty rozpoczęcia i zakończenia robót,

- pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej i rezystencji izolacji dla wykonanej instalacji elektrycznej,

- projekt techniczny,

- decyzję pozwolenia na użytkowanie,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości lub nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 3.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też termin na usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie oraz drogą elektroniczną o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczynają swój bieg terminy, o których mowa w § 19, 20 i 21.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 18.

ODBIÓR OSTATECZNY

- Nie później niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną, lub faxem, o wyznaczonej dacie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

- Z czynności odbioru ostatecznego Strony spiszą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad – wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do umowy.

§ 19.

RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na okres ……. lat liczony od dnia następnego po dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę przed upływem tego terminu.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

- W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę w zakreślonym terminie do usuwania w ramach udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi ujawnionych wad lub usterek, lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad lub usterek z powodu występowania sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, lub z powodu wystąpienia sytuacji zagrażającej wystąpieniem katastrofy budowlanej, Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie, lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi. Koszty z tym związane może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §21, lub może żądać od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad lub usterek przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów w części, w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający może żądać usunięcia wad lub usterek w sposób przez siebie określony, a Wykonawca związany jest żądaniem Zamawiającego.

- Zamawiający może zgłaszać Wykonawcy wady i usterki w sposób przez siebie wybrany - pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.

- Wzór Gwarancji stanowi załącznik nr 5 do umowy. Dokument Gwarancji zostanie wydany Zamawiającemu w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy – będzie stanowił załącznik do protokołu odbioru końcowego.

- W okresie rękojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest raz w roku do udziału w przeprowadzonych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek. Termin przeglądu każdorazowo będzie uzgodniony między Zamawiającym i Wykonawcą. Z przeprowadzonych przeglądów rocznych strony sporządzą protokół, w którym wskażą stwierdzone w wyniku przeglądu wady i usterki oraz termin wyznaczony na ich usunięcie.

- Jeżeli w czasie realizacji przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej na Dokumentację Projektową ujawnią się wady lub usterki Dokumentacji Projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany 
do niezwłocznego poprawienia Dokumentacji Projektowej i usunięcia konsekwencji tych wad lub usterek.

§ 20.

KARY UMOWNE

- Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej:

- za zwłokę w niedotrzymaniu terminów realizacji przedmiotów umowy określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy dla poszczególnych etapów – w wysokości 0,4% kwoty wynagrodzenia, określonej w § 4 ust. 2 odpowiednio pkt 1 lub 2, ustalonej w dniu zawarcia umowy, za każdy dzień zwłoki,

- jeżeli usługi lub roboty budowlane będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca, lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania usług/robót zgodnie z procedurą określoną w § 12 - w wysokości 3000,00 zł za każdy taki przypadek,

- w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z § 8 umowy - w wysokości 1000,00 zł za każdy taki przypadek,

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w zakresie realizacji robót budowlanych (w tym opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego zmiany), Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, nie krótszy niż 7 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie wykona w terminie polecenia Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nie naprawi stwierdzonych uchybień, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia mu kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za skierowanie do kierowania robotami innej osoby/osób, niż wskazana/e w przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w toku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego – w wysokości 1000,00 zł za każdy taki przypadek,

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, o której mowa w § 11 ust. 5 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1000,00 zł. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym naliczana będzie oddzielnie za każdy przypadek niewykonania ww. obowiązku oraz za każdy miesiąc realizacji umowy,

- za naruszenie obowiązku wynikającego z § 11 ust.: 7, 8 - w wysokości 150 zł za każdy dzień zwłoki;

- za naruszenie obowiązku wynikającego z § 11 ust. 6 pkt a) - w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady – w wysokości 0,01% kwoty wynagrodzenia, określonej w § 4 ust. 2 pkt 2 za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, określonej w § 4 ust. 2 ustalonej w dniu zawarcia umowy, przy czym naliczenie przedmiotowej kary nie wyklucza możliwości naliczenia Wykonawcy innych kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.

- Wykonawca będzie uprawniony do żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, określonej w § 4 ust. 2, ustalonej w dniu zawarcia umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strona, która naliczy karę umowną, ma obowiązek wystawienia noty obciążeniowej i dostarczenia jej odbiorcy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po uprzednim pisemnym, bezskutecznym wezwaniu.

- Kary umowne nie mogą być naliczane, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa 
w § 22 ust. 1 umowy. Odstąpienie od umowy na innej podstawie nie wpływa na możliwość żądania zapłaty kar umownych.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do maksymalnej wysokości 40% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

- Jeżeli kara umowna, nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 21

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Strony uzgodniły, że Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej określonej w Ofercie Wykonawcy, tj. łącznej kwoty wynagrodzenia brutto określonej w §4 ust. 2, co stanowi kwotę …………………… zł (słownie: ………………………………złote 00/100) w formie ………………..……...

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie … lat od dnia odbioru końcowego.

- Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

- Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących wysokościach i terminach:

- 70% kwoty zabezpieczenia wskazanej w ust. 1, tj. kwotę ……………………..zł, zwrócone lub zwolnione zostanie nie później niż w ciągu 30 dni od ostatecznego odbioru,

- 30% kwoty zabezpieczenia wskazanej w ust. 1 , tj. kwotę ………………….. zł, zwrócone lub zwolnione zostanie w 15 dni po upływie okresu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.

- Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

- W przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust. 11, jak również obowiązku wynikającego z Prawa zamówień publicznych, Zamawiający ma prawo do potrącania należnych kwot z faktury przedłożonej do rozliczenia.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

  - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

  - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

  - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

§ 22.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za wykonanie części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od całości lub części umowy także w przypadku:

- zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy;

- gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- gdy Wykonawca bez uprzedniego, pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 7 dni i nie podjął prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni;

- jeżeli Wykonawca spóźnia się z wykonaniem etapu I lub etapu II w stosunku do terminów określonych w § 3 o co najmniej 7 dni,

- gdy łączna suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 20% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, określonej w § 4 ust. 2, ustalonej w dniu zawarcia umowy,

- gdy Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, albo jej części, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,

- w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 10% wartości umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, o której mowa w § 11 ust. 5 Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy. W przypadku takim Wykonawcy nie będą służyć względem Zamawiającego żadne roszczenia, w tym o naprawienie szkody,

- gdy z przyczyn niezależnych od stron nie zostaną zachowane terminy wykonania przedmiotu umowy określone w § 2 ust. 1 p. 1 lub p. 2

- Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił go pisemnie, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z Umowy.

- Każda ze Stron ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia przesłanki uprawniającej ją do odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości (ze skutkiem ex tunc) Zamawiający ma prawo do zatrzymania wszystkich lub tylko niektórych opracowań projektowych lub robót budowlanych (przydatnych dla Zamawiającego) wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, za zapłatą wynagrodzenia odpowiadającego zakresowi tych zatrzymanych opracowań lub robót, po potrąceniu kwot należnych Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kar umownych, z zastrzeżeniem ust.11.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy (ze skutkiem ex nunc) Zamawiający zobowiązany jest do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowany zakres przedmiotu umowy, po potrąceniu kwot należnych Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kar umownych, z zastrzeżeniem ust.11.

- W przypadku odstąpienia od umowy upoważnieni przedstawiciele Stron, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trakcie realizacji robót budowlanych), sporządzą w terminie do 7 dni roboczych od daty odstąpienia protokół inwentaryzacji prac wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić podstawę do ostatecznego rozliczenia realizacji przedmiotu umowy. Ostateczne rozliczenie realizacji przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego (w zakresie materiałów, robocizny z narzutami), wykonanego na podstawie cen wskazanych w kosztorysie opracowanym przez Wykonawcę w etapie I umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy ze skutkiem ex tunc, w protokole, o którym mowa w ust. 7, Strony określą prace wykonane przez Wykonawcę, które Zamawiający zatrzymał zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy ze skutkiem ex nunc, w protokole, o którym mowa w ust. 7, Strony określą prace wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, koszty zabezpieczenia przerwanych robót budowlanych ponosi Strona winna odstąpienia od umowy za okres od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu do dnia protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiającemu, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od dnia odstąpienia, z uwzględnieniem następujących zasad:

a) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania niezbędnych robót zabezpieczających niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, przy czym po upływie maksymalnego okresu 30 dni] obowiązek oraz koszty dalszego utrzymania i ochrony placu budowy przechodzą w całości na Zamawiającego;

b) szczegółowy zakres robót zabezpieczających zostanie ustalony w protokole robót przerwanych, sporządzonym komisyjnie przez Strony w terminie 5 dni od dnia odstąpienia od umowy;

c) do czasu ostatecznego przesądzenia winy (w drodze porozumienia Stron lub prawomocnego wyroku sądu), lecz nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy koszty robót zabezpieczających tymczasowo pokrywa Wykonawca na podstawie zweryfikowanego kosztorysu robót zabezpieczających;

d) za koszty zabezpieczenia uznaje się wyłącznie uzasadnione i udokumentowane wydatki na ochronę placu budowy, konstrukcji i materiałów przed zniszczeniem, kradzieżą lub czynnikami atmosferycznymi, w tym koszty dozoru mienia, zasilania oraz odwodnienia.

11. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od całości lub części umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 p. 9 Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace projektowe lub/i roboty budowlane. Strony zrzekają się wobec siebie wszelkich roszczeń przenoszących wartość faktycznie wykonanych i odebranych dokumentacji i robót oraz ewentualnych kar umownych.

§ 23.

ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, 
w okolicznościach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego robót będących przedmiotem umowy zgodnie z zapisami §6 (roboty zaniechane). Wykonawca z tego tytułu nie będzie dochodził żadnego odszkodowania.

- Wartość ograniczenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może przekroczyć 20 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust.2 pkt 1 i 2 umowy.

5.1. Na warunkach wskazanych w ust.: 5.2-5.3 dopuszcza się zmianę postanowień umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- Opóźnienie organów administracji: W przypadku opóźnienia lub odmowy wydania przez organy administracji publicznej decyzji, zezwoleń lub uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- Błędy w PFU: W przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wymagających konsultacji z autorem PFU;

- Niedostępność materiałów/zmiana przepisów: W przypadku konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na ich wycofanie z obrotu, niedostępność na rynku lub zmianę przepisów prawa;

- Innowacje/nowsze technologie: W przypadku zastosowania części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji obniżających koszty eksploatacji lub zwiększających bezpieczeństwo;

- Wykopaliska, niewybuchy, dodatkowe ekspertyzy: W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, prac archeologicznych lub wstrzymania robót z powodu wykrycia niewybuchów;

- Kolizja z innymi zamówieniami: W przypadku konieczności skoordynowania prac z robotami powiązanymi, realizowanymi na podstawie odrębnych umów;

- Zmiana osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, pod warunkiem zastąpienia ich osobami o kwalifikacjach równej lub wyższej;

- Zmiana Podwykonawcy: Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach art. 118 Pzp;

- Zaistnienie następujących zdarzeń:

a) Działanie siły wyższej lub wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, gradu bądź temperatury poniżej -5°C utrzymujące się ciągle powyżej 5 dni, uniemożliwiające prowadzenie prac),

b) Konieczność wykonania robót zamiennych,

c) Opóźnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

d) Ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (robót zaniechanych lub rezygnacji z części opracowań projektowych, o których mowa w § 6 oraz ust. 3).

5.2. Procedura zgłaszania i wprowadzania zmian:

Podstawą do żądania zmiany umowy z przyczyn określonych w pkt 5.1 jest wpis Wykonawcy do Dziennika Budowy dokonany w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia, pisemne potwierdzenie konieczności zmiany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sporządzenie i zatwierdzenie przez Zamawiającego Protokołu Konieczności. Zmiana umowy wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.3. Zasady dotyczące zmiany terminu, kosztów oraz rozliczeń kosztorysowych dla ust.: 5.1-5.2:

1) Wydłużenie i skrócenie terminu umowy:

- Termin realizacji umowy może ulec wydłużeniu wyłącznie pod warunkiem, że instytucja finansująca przyznająca Zamawiającemu dotację na realizację przedmiotu umowy wydłuży termin do rozliczenia dotacji określony umową o dotację oraz dodatkowe wydłużenie terminu możliwe będzie na następujących warunkach:

- o rzeczywisty, udokumentowany czas trwania przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie prac (okres opóźnienia organu, czas trwania siły wyższej / złych warunków atmosferycznych potwierdzony danymi IMGW, czas wstrzymania prac przez konserwatora) lub o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych/dodatkowych.

- W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (pkt 5.1 pkt 9 lit. e), termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu skróceniu o czas, jaki przewidziany był w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym na wykonanie prac zaniechanych.

2) Zasady zmiany wynagrodzenia i koszty:

- Wystąpienie okoliczności określonych w pkt 5.1 pkt 1, 2, 7, 8 oraz pkt 9 lit. a, c i d co do zasady nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ani do roszczeń odszkodowawczych, a stanowi wyłącznie podstawę do odpowiedniego przedłużenia terminu realizacji umowy.

- Zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych ekspertyz/badań lub zastosowania innych rozwiązań (pkt 5.1 pkt 3, 4, 5, 6 oraz pkt 9 lit. b).

- Zmniejszenie wynagrodzenia następuje w przypadku zaniechania części prac lub ograniczenia zakresu rzeczowego (pkt 5.1 pkt 9 lit. e) – maksymalnie do wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.

3) Wskaźniki i elementy kosztorysowe używane do rozliczeń:

- Roboty zamienne / dodatkowe: Rozliczenie następuje na podstawie szczegółowego kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę. Ceny czynników produkcji: Stawka Robocizny (R), Materiały (M), Sprzęt (S) oraz narzuty Kosztów Pośrednich (Kp), Kosztów Zakupu (Kz) i Zysku (Z) przyjmuje się wprost z kosztorysu inwestorskiego/ofertowego opracowanego przez Wykonawcę w ramach Etapu I umowy.

- Brak pozycji w kosztorysie z Etapu I: Ceny materiałów i sprzętu przyjmuje się z wydawnictw branżowych (SEKOCENBUD – średnie ceny za kwartał poprzedzający sporządzenie Protokołu Konieczności). W przypadku braku publikacji – według udokumentowanych, rzeczywistych cen zakupu/najmu po rabatach, zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Roboty zaniechane / ograniczenie zakresu: Pomniejszenie wynagrodzenia następuje na podstawie cen jednostkowych oraz narzutów wynikających bezpośrednio ze szczegółowego kosztorysu / tabeli elementów scalonych opracowanej przez Wykonawcę w Etapie I umowy.

- Zgodnie z art. 436 ust. 4 lit. b) Pzp, strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 2 umowy, w wypadku wystąpienia zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

- W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1), wartości brutto należnego wynagrodzenia ulegną zmianie w części niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto podatku VAT oraz podatku akcyzowego, obliczonego według nowo obowiązujących przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy.

- Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 6 pkt. 1), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu do zatwierdzenia:

  - pisemnego zgłoszenia żądania zmiany tej wysokości w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie żądanie,

  - szczegółowego opisu i wyliczenia wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia;

  - opinii biegłego rewidenta w zakresie rzetelności, prawidłowości opisu i wyliczenia. Koszt wykonania opinii leży po stronie Wykonawcy,

  - pisemnego oświadczenia osób biorących udział w wykonywaniu Umowy i zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych, o wykonywaniu czynności w toku realizacji niniejszej umowy;

zmiana wysokości wynagrodzenia na podstawie zapisów ust. 6 pkt 1); 2) 3) i 4) dopuszczalna będzie, po uprzednim zabezpieczeniu środków na ten cel w budżecie gminy.

- Zgodnie z art. 439 Pzp, strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia, określonego w § 4 ust.2 umowy, w wypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13, będzie możliwa w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 20% w stosunku do kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert.

- Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13, w przypadku wzrostu kosztów, wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z oświadczeniem szczegółowej kalkulacji kosztów wraz z wykazaniem ich wpływu na koszty realizacji zamówienia.

- Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13, w przypadku obniżenia kosztów, wymaga uprzedniego wezwania ze strony Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę – w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania – oświadczenia o aktualnej wysokości kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz ich szczegółowej kalkulacji. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, Zamawiający ma prawo samodzielnie ustalić poziom obniżenia kosztów w oparciu o wskaźniki publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) lub wydawnictwa branżowe (np. SEKOCENBUD) i na tej podstawie dokonać jednostronnego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w ust. 17.

- Poziom zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości wynagrodzenia zostaną ustalone w oparciu o kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany prze Główny Urząd Statystyczny (GUS)- każdorazowo w wysokości 25% tego wskaźnika. W przypadku, gdyby wskaźnik, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, przestał być dostępny (publikowany), z zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS; zmiana wskaźnika w podanych okolicznościach nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnej notyfikacji przez Zamawiającego.

- Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13, możliwa będzie nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia, określonej w § 4 ust.2 umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

- Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost, jak i obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

- W przypadku zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a)	przedmiotem umowy są roboty budowlane/usługi/ dostawy;

b)	okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, nastąpi w formie aneksu do umowy.

- Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 5, 6 i 13 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- W przypadku zmiany wynagrodzenia za etap II umowy lub terminu wykonania robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie do 10 dni od daty podpisania stosownego aneksu do umowy.

- Jeżeli okoliczności uzasadniające żądanie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zaistniały w czasie wykonywania robót budowlanych, podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy są stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty zaistnienia tych okoliczności.

- Wniosek o zmianę umowy musi być złożony drugiej Stronie na piśmie i zawierać uzasadnienie. Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących przesłankę do wprowadzenia zmian w umowie.

- Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej, skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego uprawnienia do wprowadzenia zmian do umowy, nie zaś obowiązku. Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.

- Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana danych wskazanych w § 7 umowy ust. 3 i 4 umowy,

- zmiana danych teleadresowych Strony,

- zmiana nazwy Strony, zmiana firmy Strony, zmiana formy organizacyjno-prawnej Strony.

Wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego z zastrzeżeniem § 7 ust. 5-8 umowy.

§ 24.

KLAUZULA OGÓLNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- Dane osobowe Stron oraz osób reprezentujących Strony, pozyskane przez Strony wzajemnie od siebie w związku z umową, przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronione będą przed dostępem osób nieupoważnionych – zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych –Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 ze zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Strony zgodnie oświadczają, że przetwarzanie danych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych osobowych w zakresie:

- udostępnionych im przed drugą Stronę danych osób reprezentujących każdą ze Stron w celu zawarcia umowy: na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;

- udostępnionych im przez drugą Stronę danych osób wykonujących zadania z ramienia Stron: w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie prawidłowości realizacji przedmiotu umowy,

a jednocześnie przetwarzanie danych w tym zakresie nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą.

- Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją niniejszej umowy, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z realizowaniem interesu administratora z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

- Strony oświadczają, że dane przetwarzane będą w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia umowy, oraz w razie takiego obowiązku ciążącego na administratorze – poprzez okres przechowywania dokumentacji dla celów archiwalnych.

- Podanie danych jest dobrowolne, z tym że stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie danej osoby do realizacji niniejszej umowy.

- Wskutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

- Wobec każdej z osób, których dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji umowy, zostanie zrealizowany obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

§ 25.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- W związku z realizacją przedmiotu umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy.

- Zamawiający oświadcza, że Burmistrz Polkowic jest administratorem danych osobowych, które powierza.

- Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Wykonawca oświadcza, że przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia oraz chroniące prawa osób, których dane dotyczą.

- Kategorie osób, których dane dotyczą to właściciele nieruchomości i/lub użytkownicy wieczyści. Rodzaj i zakres przetwarzanych danych osobowych: dane zwykłe (nazwiska i imiona, adresy zamieszkania lub pobytu, numery telefonu). Zakres danych każdorazowo będzie ustalany zgodnie z zasadą minimalizacji danych.

- Celem przetwarzania ww. danych osobowych zawartych w ww. zbiorze danych jest realizacja przedmiotu umowy określonego w § 1. Charakter przetwarzania jest adekwatny do potrzeb związanych w wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca uprawniony jest do wykonywania wszystkich niezbędnych operacji na danych w zakresie realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie i celu oraz na zasadach określonych w niniejszej umowie.

- Powierzenie przetwarzania danych określone w niniejszej umowie stanowi polecenie przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych (Zamawiającego) Podmiotowi przetwarzającemu (Wykonawcy).

- Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszego powierzenia będą ze sobą ściśle współpracować informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie powierzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i po ustaniu stosunku pracy.

- Wykonawca po zakończeniu realizacji zadań związanych z przetwarzaniem powierzonych danych zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się w miarę możliwości pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się pomagać Administratorowi wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. W szczególności zobowiązuje się poinformować Administratora o środkach stosowanych zabezpieczeń przetwarzania danych.

- Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Zamawiającemu oraz zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie niezbędnych do wykonania czynności związanych z zaistniałym naruszeniem, w tym przekazuje informacje niezbędne Zamawiającemu do ewentualnego zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu w rozumieniu Rozporządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia Zamawiającego wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia.

- Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i z minimum 24 godzinnym jego uprzedzeniem. Prawo kontroli Zamawiający wykonywać może osobiście lub przez podmioty trzecie, które upoważni do przeprowadzenia kontroli.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni.

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Ubiegając się o zgodę Zamawiającego, o której mowa w ust. 25, Wykonawca podaje Zamawiającemu dane potencjalnego podwykonawcy oraz niezbędne informacje, które pozwolą Zamawiającemu ocenić, czy podwykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w ust. 25 powyżej, w kwestii ochrony danych osobowych spełnia te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje podwykonawcę, iż po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem wszelkie dane osobowe zwróci Wykonawcy oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

- Wykonawca informuje Zamawiającego o wszelkich zmianach, rozwiązaniu, wypowiedzeniu bądź odstąpieniu od umowy podpowierzenia przetwarzania danych w terminie 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Zamawiający – jako administrator danych osobowych – zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu poniesione z tego tytułu straty i koszty.

- Okres obowiązywania powierzenia jest tożsamy z okresem obowiązywania niniejszej umowy, określonym w § 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne").

- Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

- Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków związanych z udostępnianiem informacji o umowach w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 34a–34b ustawy o finansach publicznych. Dane mogą być publicznie dostępne w CRU w zakresie wynikającym z przepisów prawa, z uwzględnieniem ograniczeń jawności przewidzianych w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz przepisach szczególnych.

§ 26.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności stosowne przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 tj.).

- W przypadku zaistnienia sporów na tle realizacji umowy, Strony zobowiązują się do ich polubownego rozwiązania poprzez ugodę, mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku braku porozumienia nierozwiązane spory Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Przed rozpoczęciem lub w toku realizacji robót na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, ma obowiązek przedstawienia mu zaświadczenia z banku dotyczącego jego stanu finansowego.

- Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, cedować swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów, w tym również dokonywać przelewu wierzytelności należnych z tytułu realizacji niniejszej umowy od Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Strony nie dopuszczają formy dokumentowej o której mowa w art. 772 k.c. dla jakichkolwiek oświadczeń woli składanych sobie wzajemnie, czyniąc formę pisemną pod rygorem nieważności formą wyłączną.

- Strony przyjmują do wiadomości, że informacje o niniejszej umowie mogą podlegać udostępnieniu w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych, prowadzonym w systemie teleinformatycznym zapewnianym przez Ministra Finansów i Gospodarki, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w przepisach wykonawczych. Zakres udostępnianych informacji obejmuje dane wymagane tymi przepisami, w szczególności informacje identyfikujące umowę, jej strony, przedmiot, wartość, okres obowiązywania, status oraz informacje o aktualizacji albo wyłączeniu jawności, jeżeli dotyczy.

Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:

- Protokół przekazania Dokumentacji Projektowej- załącznik nr 1

- Protokół odbioru Dokumentacji Projektowej - załącznik nr 2a

- Protokół odbioru częściowego, potwierdzający wartość wykonanych robót - załącznik nr 2b

- Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wskazanych osób na podstawie umowy o pracę - załącznik nr 3

- Protokół odbioru ostatecznego- załącznik nr 4

- Gwarancja jakości - załącznik nr 5

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik nr 1

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

| # Wykonawca – strona przekazująca | # Zamawiający – strona odbierająca |
| --- | --- |
| Przedstawiciele Wykonawcy: - …………………………………. - …………………………….…… - ………………………………….. | # Przedstawiciele Zamawiającego: - …………………………………. - …………………………….…… - ………………………………….. |

Dnia ..................... .w siedzibie Zamawiającego odbyło się przekazanie Dokumentacji Projektowej dotyczącej umowy nr...........................zawartej dnia............................................. Dokumentacja projektowa została przekazana Zamawiającemu przez przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z poniższą listą:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Forma dokumentu (np. papierowa, elektroniczna, CD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Egz. |  |  |
|  |  | Egz. |  |  |
|  |  | Egz. |  |  |
|  |  | Egz. |  |  |
|  |  | Egz. |  |  |
|  |  | Egz. |  |  |
|  |  | Egz. |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że wymieniona wyżej dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z umową, z wymaganiami SIWZ, wymaganiami ustawy Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Oświadczam, że przekazywana dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

| Podpisy przedstawicieli Wykonawcy: | Podpisy przedstawicieli Zamawiającego: |
| --- | --- |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |

Podpis/y projektanta/projektantów

1.

2.

3.

Załącznik nr 2a

ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

| # Wykonawca – strona przekazująca | # Zamawiający – strona odbierająca |
| --- | --- |
| Przedstawiciele Wykonawcy: - …………………………………. - …………………………….…… - ………………………………….. | # Przedstawiciele Zamawiającego: - …………………………………. - …………………………….…… - ………………………………….. |

Dnia......................w siedzibie Zamawiającego odbyło się przekazanie Dokumentacji Projektowej dotyczącej umowy nr...........................zawartej dnia............................................. Dokumentacja projektowa została przekazana Zamawiającemu przez przedstawicieli Wykonawcy.

Dnia ...................... w siedzibie Zamawiającego po przeprowadzeniu weryfikacji przekazanej mu w dniu ................ Dokumentacji Projektowej dotyczącej umowy nr ........................... zawartej dnia .............................................

- nie dokonuje odbioru /dokonuje1 odbioru częściowego - odbioru tej Dokumentacji Projektowej stwierdzając wady wymienione poniżej*:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

- dokonuje odbioru częściowego – odbioru tej Dokumentacji Projektowej – nie zgłaszając zastrzeżeń1

- dokonuje odbioru częściowego – odbioru tej Dokumentacji Projektowej – zgłaszając Wykonawcy następujące zastrzeżenia wymienione poniżej1:

.....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Uwagi Zamawiającego do Dokumentacji Projektowej:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Wnioski:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Wyznacza się Wykonawcy termin na usunięcie w Dokumentacji Projektowej wad, o których mowa powyżej, do dnia .................................

| Podpisy przedstawicieli Wykonawcy: | Podpisy przedstawicieli Zamawiającego: |
| --- | --- |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |

Podpis/y projektanta/projektantów

1.

2.

3.

1 niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2b

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO- POTWIERDZAJĄCY WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

# NR ….

sporządzony w ………………………., dnia ...................................... roku w sprawie odbioru częściowego etapu II  przedmiotu umowy wykonanego na podstawie umowy nr ............................z dnia ..........................

Przedstawiciele Zamawiającego:

1.   ........................................................................

2.   ........................................................................

3.   ........................................................................

Przedstawiciele Wykonawcy:

1.   ........................................................................

2.   ........................................................................

# 3.   ........................................................................

Komisja stwierdza co następuje:

- Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z umową nr …… z dnia ………..
i harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

- Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót:

| Lp. | Nazwa elementu lub części obiektu | Wartość netto robót wg ryczałtu | Jakość wykonanych robót | Uwagi i zastrzeżenia stron |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Razem netto: |  |  |  |  |
| Podatek VAT (… %): |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |  |  |  |

- Roboty ujęte w kol. 1-3 zostały wykonane zgodnie z projektem.

- Wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określono w kol. 3.

- Jakość wykonanych robót na dzień sporządzenia protokołu wskazano w kol. 4.

Zestawienie wartości wykonanych robót:

| Lp. | Rodzaje robót/ asortyment/elementy | Wartość robót wg kosztorysu ofertowego lub zestawienia robót (netto) | Zaawansowanie | Wartość wykonanych robót od początku budowy (netto) | Wartość wykonanych robót wg poprzedniego protokołu od początku budowy (netto) | Wartość wykonanych robót w okresie rozliczeniowym (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [kol. 5/3] | [kol. 6+7] | [kol. 5 z poprz. protokołu] |  |
| - | - | PLN | % | PLN | PLN | PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT (…%): |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

| Podpisy przedstawicieli Wykonawcy: | Podpisy przedstawicieli Zamawiającego: |
| --- | --- |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |

Załącznik nr 3

Wykonawca:

...........................,dnia ..........................

..................................................................

.................................................................

(pełna nazwa/firma, adres; w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZATRUDNIENIU

- Oświadczam, że jako Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do realizacji zamówienia  
w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa magazynu OLIOC - WD”, zatrudniam na podstawie umowy o pracę osobę/osoby, które wykonują czynności wskazane przez Zamawiającego w SWZ.

Wykaz osób:

| Imię i nazwisko: | Data zawarcia umowy | Rodzaj umowy o pracę | Wymiar etatu |
| --- | --- | --- | --- |

- Jednocześnie oświadczam, że do realizacji ww. przedmiotu umowy zatrudniam pracowników na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy z wynagrodzeniem w wysokości minimalnej w liczbie …….. osób.

Do oświadczenia załączam poniższe dowody:

- Wykaz obowiązków (tylko w przypadku, gdy taki zakres został sporządzony).

.........................................

podpis Wykonawcy

UWAGA!

Kopia umowy o pracę powinna być zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów zamieszkania, daty urodzenia, numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego, informacji o wysokości wynagrodzenia). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Załącznik nr 4

PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATECZNEGO

sporządzony w ………………………., dnia ...................................... roku w sprawie odbioru ostatecznego przedmiotu  umowy  zrealizowanego  na  podstawie  umowy  nr  ...............................  z   dnia ..........................

Przedstawiciele Zamawiającego :

1 ........................................................................

2 ........................................................................

3 ........................................................................

przy udziale przedstawicieli Wykonawcy:

1 ........................................................................

2 ........................................................................

3 ........................................................................

przeprowadziła dnia ....................... roku, (wyznaczony przez Zamawiającego pisemnie/drogą elektroniczną/faxem1 w dniu ..............................) ostateczny odbiór przedmiotu umowy przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi.

Zastrzeżenia i uwagi :

.........…………………………………………………………………………………................................................

.........…………………………………………………………………………………................................................

Na tym odbiór ostateczny przedmiotu umowy został zakończony, co uczestnicy odbioru stwierdzają przez podpisanie niniejszego protokołu.

Podpisy:

I. Przedstawiciele Zamawiającego:				II. Przedstawiciele Wykonawcy:

1 ....................................................				1 ....................................................

2 ....................................................				2 ....................................................

3 ....................................................				3 .....................................................

1niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

GWARANCJA JAKOŚCI

NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE

dalej zwana „Gwarancją”

- Gwarant: …………………………………………………………………………………………………..........................

(wpisać nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego gwarancji)

- Niniejsza Gwarancja zostaje udzielona na zrealizowane roboty budowlane, wbudowane materiały/urządzenia/armaturę/itp. na podstawie umowy nr ..................... zawartej w dniu .................... 
z ..................

- Okres gwarancji:

Okres gwarancji obejmuje ……… miesięcy, z tym że bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:

- w dniu dokonania odbioru końcowego bez wad i usterek,

- w przypadku, gdy w trakcie odbioru końcowego stwierdzono wady lub usterki w dniu odbioru przedmiotu umowy po usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Podmioty uprawnione z gwarancji: Zamawiający – Gmina Polkowice, także każdy podmiot, na rzecz którego Zamawiający przelał swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy, o której mowa w pkt 2 Gwarancji, lub wynikające z Gwarancji, jak również każdy następca prawny Zamawiającego.

- Oświadczenie/zobowiązanie Gwaranta: Gwarant oświadcza, że roboty budowlane zostały przez niego wykonany zgodnie z umową, o której mowa w pkt 2 Gwarancji oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

- Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji:

- Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie wady i usterki robót budowlanych/materiałów/urządzeń/armatury/itp., ujawnione w okresie gwarancji,

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po terminie określonym w pkt 3 Gwarancji, jeżeli roszczenie z tytułu Gwarancji zostało zgłoszone Wykonawcy przed upływem tego terminu,

- za dzień usunięcia wad lub usterek uważa się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu stwierdzającego usunięcie wad i usterek,

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, lub jeżeli Wykonawca wykona roboty w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, bądź zagrożenie środowiska, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych materiałów/urządzeń/armatury/itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania obiektu.

- Zgłoszenie wad lub usterek, a także oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty niezbędne w celu wykonania obowiązków wynikających z Gwarancji, Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadamiania Zamawiającego w okresie gwarancji o zmianie adresu siedziby Wykonawcy. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma wysłane pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone prawidłowo.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
za wady wykonanych robót budowlanych i wbudowanych materiałów/urządzeń/armatury/itd.

- Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstałych wskutek: działania siły wyższej, normalnego zużycia, szkód wynikłych z winy użytkownika lub osób trzecich.

- W sprawach nieuregulowanych w Gwarancji stosuje się odpowiednio postanowienia umowy, o której mowa w pkt 2 Gwarancji.

.....................………………………………………

Podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Gwaranta