Załącznik nr 7 do Umowy

| Harmonogram robót |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| etap | nazwa zadania -realizacja robót budowlano-instalacyjnych | rozpoczęcie | zakończenie | udział % całkowitego wynagrodzenia brutto |
| I | Etap I: przeprowadzenie monitoringu pionów kanalizacyjnych, pion łazienek przy klatce nr 1 (bez piwnicy) |  | 15.12.2026 | 7 |
| II | Etap II: pion łazienek przy klatce nr 2 oraz wszystkie pomieszczenia w piwnicy wraz z kanalizacją pod posadzkową biegnącą przez cały budynek, wg projektu instalacji sanitarnych | 1.12.2026 | 15.12.2027 | 47 |
| III | Etap III: pion pomieszczeń przy klatce nr 3, w tym łazienki, testy końcowe, podpisanie protokołu końcowego robót | 1.12.2027 | 15.12.2028 | 46 |

Zamawiający nie przewiduje płatności za zakresy mniejsze niż Etap, w tym, za pojedyncze pomieszczenia, kondygnacje, piony, branże, dostawy materiałów, roboty zanikające lub inne elementy robót niewyczerpujące pełnego zakresu danego Etapu.