Załącznik nr 8

DAG.261.1.2026

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT BUDOWLANYCH

"PRZEBUDOWA PIWNIC NA MAGAZYNY DO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W OLSZTYNIE "

| Etap | Zakres robót | Termin realizacji | Płatność-wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Etap przygotowawczy, zabezpieczenia i inwentaryzacja- przyjęcie placu budowy, zabezpieczenie terenu, organizacja zaplecza, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Odłączenie mediów: Sprawdzenie i odcięcie instalacji przeznaczonych do demontażu od sieci zewnętrznych (energetycznej, wodociągowej itp.). Zabezpieczenie instalacji czynnych: -zlokalizowanie i zabezpieczenie przewodów obsługujących wyższe piętra budynku. Inwentaryzacja w naturze: -wykonanie odkrywek, pomiar rzeczywistych grubości ścian/stropów oraz inwentaryzacja elementów zakrytych po odsłonięciu pierwszych warstw. Zabezpieczenia konstrukcyjne: - podstemplowanie i zabezpieczenie ścian oraz stropów przed przystąpieniem do prac wyburzeniowych. Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe: Demontaż wyposażenia i stolarki: demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej. Demontaż instalacji sanitarnych i wentylacji: demontaż starych nieczynnych kanałów wentylacyjnych. Demontaż instalacji elektrycznych: usunięcie starego nieczynnego okablowania, opraw oświetleniowych, koryt, drabinek i osprzętu. Wyburzenia ścian: rozbiórka wskazanych w projekcie ścian działowych. Kucie tynków i posadzek: skucie starych tynków ze ścian oraz demontaż warstw wykończeniowych i izolacyjnych podłogi aż do podbudowy. Utylizacja: wywóz i utylizacja gruzu oraz zdemontowanych elementów (z uwzględnieniem materiałów przejętych przez Zamawiającego). |  |  |
|  | Prace konstrukcyjne i budowlane (stan surowy wewnętrzny) Korekta otworów w ścianach nośnych: wykonanie przebić i powiększenie otworów w ścianach konstrukcyjnych wraz z równoległym montażem nowych nadproży. Przebicia instalacyjne: Wykonanie przejść, bruzd oraz przebić przez stropy na potrzeby nowych instalacji (w tym wentylacji mechanicznej). Murowanie nowych ścian: Wznoszenie nowych ścian działowych wraz z nadprożami i elementami kotwiącymi. Naprawy strukturalne: Przemurowanie ścian będących w złym stanie technicznym oraz uzupełnienie ubytków w stropach i ścianach. |  |  |
|  | Montaż tras instalacyjnych (Prace podtynkowe i pod posadzkowe) Wentylacja: montaż głównych kanałów wentylacyjnych, szachtów, systemu grzewczo-chłodzącego. Instalacje elektryczne i teletechniczne: Rozłożenie tras kablowych, montaż puszek, koryt, okablowania strukturalnego, oraz oświetlenia awaryjnego. Roboty towarzyszące |  |  |
|  | Razem 2026: |  |  |
| II | Prace tynkarskie i posadzkowe Tynkowanie: Wykonanie nowych tynków wewnętrznych oraz gładzi na ścianach i stropach. Izolacje i wylewki: Ułożenie nowych warstw izolacji termicznej/akustycznej oraz wykonanie nowych wylewek posadzkowych (z uwzględnieniem poziomów pod szyny i przygotowaniem podłoża pod regały jezdne) |  |  |
|  | Prace montażowe i wykończeniowe Montaż szyn: Osadzenie i wypoziomowanie szyn jezdnych dla regałów w nowej posadzce. Wykładziny i okładziny: Ułożenie docelowych wykładzin podłogowych, montaż odbojów, narożników oraz malowanie ścian. Montaż stolarki: Montaż nowej wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz ślusarki. Malowanie: ścian, sufitów. Osprzęt: Montaż lamp, gniazd, włączników oraz urządzeń końcowych. |  |  |
|  | Rozruch systemów: Przeprowadzenie prób szczelności, testów instalacji elektrycznych, pomiarów wydajności wentylacji oraz rozruchów urządzeń. Szkolenie i porządki: Prace porządkowe, szkolenie personelu Archiwum z obsługi nowych systemów oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej. |  |  |
|  | Razem 2027: |  |  |

podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej