PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr .......................

Zawarta w dniu ........................... 2026 r. w Olsztynie pomiędzy:

Archiwum Państwowym w Olsztynie, 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 18, utworzonym Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 15 listopada 1948 r. („Monitor Polski część „A” Nr A-81 poz. 754 zał. Nr 1) NIP …………………. Regon ……………………

reprezentowanym przez:

.....................................................................................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a ..................................................................................................................................................

(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, nazwa organu rejestrującego oraz numer KRS lub wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku przedsiębiorcy, ewentualnie inne dane identyfikujące kontrahenta w tym PESEL)

reprezentowanym/ą* przez:

………………………………………………………………………………………………………………

zwanym/ą dalej Wykonawcą,

w wyniku prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej UPzp, z zastosowaniem trybu podstawowego (art. 275 pkt 1 UPzp), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 [PRZEDMIOT UMOWY]

- Przedmiotem umowy jest Przebudowa piwnic na magazyny do przechowywania materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Olsztynie.

- Przedmiot umowy podzielony jest na dwa etapy.

  - Etap I - obejmuje wykonanie robót określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (dalej Harmonogram), których wartość odpowiada środkom zabezpieczonym przez Zamawiającego na rok 2026, Zamawiający gwarantuje realizację Etapu I.

  - Etap II - obejmuje wykonanie pozostałych robót określonych w Harmonogramie, jest przewidywane na rok 2027 i jest uzależnione od środków finansowych, które otrzyma Zamawiający na rok 2027.

- W związku z realizacją zamówienia w dwóch etapach, wynikającą z finansowania inwestycji ze środków budżetowych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerwy pomiędzy zakończeniem I etapu a rozpoczęciem II etapu realizacji robót.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy zawiera opis przedmiotu zamówienia, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opis techniczny szyn jezdnych.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 4 stanowią załączniki do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się ze wszystkimi dokumentami i warunkami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ, terenem budowy, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca sporządzi na podstawie przekazanego przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo finansowego robót budowlanych, w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy, Szczegółowy Harmonogram Prac zawierający szczegółowy podział robót budowlanych na poszczególne etapy wraz z ich ceną i terminem wykonania.

- Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej.

- Zamawiający dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawcę Harmonogramu, zgłosi zastrzeżenia do przekazanego Harmonogramu lub odmówi akceptacji Harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiający zobowiązany jest wskazać, co należy zmienić, zaś Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego.

- Jeżeli postęp wykonania robót objętych Przedmiotem Umowy lub ich poszczególnych etapów, w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie będzie stwarzał zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań umożliwiających realizację prac w przewidzianych terminach.

- Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót do sporządzenia, stosownie do zakresu i technologii robót, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych przewidzianych do wykonania w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych prac wymagających szczególnych środków bezpieczeństwa do opracowania i wdrożenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych (IBWR), określających w szczególności sposób organizacji i bezpiecznego wykonywania tych robót, występujące zagrożenia oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające tym zagrożeniom.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby osoby wykonujące roboty w ramach realizacji przedmiotu Umowy, przed dopuszczeniem ich do wykonywania prac objętych IBWR, zostały zapoznane z właściwymi instrukcjami oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi przy wykonywaniu tych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opracowanie przez Kierownika budowy Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

- Plan BIOZ należy sporządzić przed rozpoczęciem robót budowlanych, w terminie oraz w zakresie określonym przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby Plan BIOZ był przez cały okres realizacji robót dostępny na terenie budowy oraz był aktualizowany w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających jego zmianę.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa 
w art. 214 ust. 1 pkt 7 UPzp, w wysokości do 30% zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych polegających na wykonaniu przedmiotu i zakresu czynności tożsamego z zadaniem podstawowym. Udzielenie zamówienia podobnego planowane jest w latach 2026 - 2027.

Zamawiający udzieli zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 UPzp, jeżeli:

  - Wykonawca będzie wykonywał/wykona należycie zamówienie podstawowe,

  - Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia, o którym mowa w art. 214 
ust. 1 pkt 7 UPzp, w standardzie nie gorszym niż zamówienie podstawowe,

  - Strony w ramach prowadzonych negocjacji dojdą do porozumienia co do ceny i terminu wykonania,

  - Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za ewentualne roboty, o których mowa powyżej, zostanie ustalone na podstawie cen, stawek i narzutów zawartych w formularzu oferty oraz sporządzonym przez Wykonawcę, przed podpisaniem umowy szczegółowym kosztorysie ofertowym. W przypadkach robót podobnych niemożliwych do określenia w powyższy sposób, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za ewentualne roboty zostanie ustalone na podstawie szczegółowego kosztorysu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

- §1a [MATERIAŁY]

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1213 z późni. zm) oraz wymaganiom określonym w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów.

- Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami atestów, certyfikatów, aprobat, deklaracje zgodności na materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2 [TERMIN REALIZACJI]

    - Termin wykonania przedmiotu umowy: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że:

- Zakończenie etapu I nastąpi w terminie 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2026 r. i zostanie potwierdzone protokołem odbioru częściowego.

- Zakończenie etapu II nastąpi w terminie 8 tygodni od dnia rozpoczęcia prac II etapu jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że do terminu realizacji Etapu II nie wlicza się okresu przerwy pomiędzy zakończeniem Etapu I a rozpoczęciem Etapu II. Zakończenie Etapu II zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

    - Termin rozpoczęcia robót nastąpi z dniem przekazania Wykonawcy terenu budowy.

    - Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

    - Rozpoczęcie realizacji Etapu II nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację tego etapu oraz przekazaniu polecenia wznowienia robót.

    - Okres pomiędzy zakończeniem Etapu I a rozpoczęciem Etapu II stanowi okres przerwy w realizacji robót wynikający z organizacji finansowania inwestycji i nie stanowi niewykonania ani nienależytego wykonania Umowy przez Zamawiającego.

    - W okresie, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za wykonane roboty, ich zabezpieczenie oraz teren budowy.

    - Przerwa pomiędzy etapami nie potrwa dłużej niż 31.01.2027 r.

§ 3 [OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY]

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy, niezwłocznie po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań określonych w SWZ, rozdział III pkt 31, 32, 34, rozdziału V,

  - ustanowienia nadzoru inspektorskiego,

  - zorganizowania i przeprowadzenia odbioru robót,

  - dokonania zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

  - pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;

  - zapewnienie osoby do kierowania robotami budowlanymi, posiadającej kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w następującej specjalności:

- budowlanej;

- elektrycznej i teletechnicznej

- sanitarnej i wentylacji;

  - zapewnienie pobytu na placu budowy podczas prowadzenia robót, personelu kluczowego w zakresie wynikającym z potrzeb budowy i dostosowanym do etapu, w którym znajduje się budowa, jak również zapewnienie odpowiedniego potencjału ludzkiego posiadającego wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych.

  - Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy wymienionych w art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane i udostępnianie ich zgodnie z wymogami art. 46 ustawy Prawo budowlane, w szczególności dotyczy to:

- dziennika budowy;

- dokumentacji powykonawczej;

- protokołów odbioru robót.

  - zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających, przy czym Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia lub odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia; jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt; Wykonawca jest zwolniony od obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru lub nie dokona sprawdzenia wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia;

  - naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego na własny koszt elementów robót już wykonanych lub ich części zniszczonych lub uszkodzonych w toku wykonywania przedmiotu niniejszej umowy;

  - zakup niezbędnych elementów, materiałów budowlanych;

  - usunięcie odpadów powstałych w wyniku wykonywania robót objętych przedmiotem umowy i zapewnienie ich zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

  - urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, wykonanie zaplecza budowy oraz ich rozbiórki po zakończeniu budowy;

  - utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych do budynku, z których korzysta Wykonawca;

  - zapewnienie dozoru, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

  - doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu wykonania robót po ich wykonaniu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie wykonania robót od momentu protokolarnego przekazania miejsca wykonania robót do chwili odbioru robót, przez Zamawiającego, po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1. Strony zawrą na czas realizacji robót porozumienie, o którym mowa w art. 208 Kodeksu Pracy stanowiące załącznik do umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem wyposażenia budynku, w którym prowadzi prace, zaś w przypadku jego uszkodzenia jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

- W dniu przekazania placu budowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu listę osób uprawnionych do przebywania w miejscu wykonywania prac i aktualizować ją w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące:

- roboty wykończeniowe roboty ogólnobudowlane, w tym w szczególności wykonywane przez glazurnika, majstra, malarza, murarza, tynkarza, stolarza, montera, operatorów sprzętu budowlanego (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownik budowy);

- roboty elektryczne/teletechniczne, w tym w szczególności wykonywane przez majstra, montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji);

- roboty sanitarne, w tym w szczególności wykonywane przez majstra, montera instalacji i/lub urządzeń, montera sieci (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji)

obejmujące przedmiot umowy, były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w ust. 6 oraz w razie zaistnienia zmian w zatrudnieniu, w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany, przedłoży Zamawiającemu aktualizację wykazu.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania, Wykonawca przedłoży w zależności od żądania Zamawiającego:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika, oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących roboty wykończeniowe obejmujące przedmiot zamówienia, zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę, daty jej zawarcia, wymiaru etatu i zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia, lub

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, o których mowa w ust. 6 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Jeżeli zaś nie został sporządzony oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy co do zakresu obowiązków realizowanych przez zatrudnionego pracownika/pracowników). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, daty urodzenia pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy i podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności określone w ust. 6. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 5-8 przez podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę.

- Zamawiający, w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość co do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności określone w ust. 6 może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Z tytułu niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności określone w ust. 6, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 9. Strony umawiają się, że niezłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dokumentów dotyczących zatrudnienia będzie równoznaczne z tym, że Wykonawca nie spełnia wymogów w zakresie zatrudnienia, o których mowa w § 6 ust. 6 lub 8, oraz skutkować będzie sankcją w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 9.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić, że w trakcie wykonywania robót objętych Umową Zamawiający będzie prowadził normalną działalność i funkcjonował w Budynku. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób zapewniający możliwie niezakłócone funkcjonowanie Zamawiającego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w Budynku oraz ograniczenia do minimum uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami, w szczególności hałasu, zapylenia, drgań, utrudnień w komunikacji oraz czasowych ograniczeń w dostępie do poszczególnych pomieszczeń.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym planowane prace, które mogą mieć wpływ na jego bieżące funkcjonowanie, w szczególności prace wymagające czasowego wyłączenia pomieszczeń, instalacji, ciągów komunikacyjnych lub dostępu do Budynku.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru wydane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy.

- Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.

- Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

§3A [DOSTĘPNOŚĆ WYKONAWCY I KIEROWNIKA BUDOWY]

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w okresie realizacji robót bieżącą dostępność Wykonawcy oraz Kierownika budowy dla Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji i nadzorowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oraz Kierownik budowy zapewnią możliwość kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach prowadzenia robót na terenie budowy.

- Wykonawca zapewni możliwość osobistego kontaktu z Wykonawcą lub Kierownikiem budowy na terenie budowy, jeżeli charakter sprawy wymaga ich osobistej obecności.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby w godzinach prowadzenia robót Kierownik budowy pozostawał dostępny dla Zamawiającego i Inspektora Nadzoru oraz wykonywał obowiązki związane z pełnioną funkcją w zakresie wynikającym z przepisów prawa i niniejszej umowy.

- W przypadku nieodebrania połączenia telefonicznego od Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca albo Kierownik budowy zobowiązany jest do oddzwonienia nie później niż w ciągu 1 godziny od momentu wykonania połączenia, o ile połączenie zostało wykonane w godzinach prowadzenia robót.

- W sprawach wymagających pilnej interwencji, w szczególności związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa osób lub mienia, bezpieczeństwem konstrukcji, koniecznością zabezpieczenia robót lub wystąpieniem awarii, Wykonawca lub Kierownik budowy zobowiązany jest do podjęcia kontaktu nie później niż w ciągu 30 minut od otrzymania zgłoszenia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót aktualne dane kontaktowe Wykonawcy, Kierownika budowy oraz osób upoważnionych do kontaktu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. O zmianie danych kontaktowych Wykonawca poinformuje Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym.

§ 3B [OBOWIĄZKI WYKONAWCY W OKRESIE PRZERWY POMIEDZY ETAPAMI]

- W przypadku wystąpienia przerwy pomiędzy zakończeniem Etapu I a rozpoczęciem Etapu II Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych;

- zabezpieczenia wykonanych robót, materiałów, urządzeń i instalacji przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz wpływem warunków atmosferycznych;

- utrzymania oznakowania i zabezpieczeń BHP przez cały okres przerwy;

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z części obiektu pozostającej w użytkowaniu Zamawiającego;

- uzgodnienia z Zamawiającym zasad korzystania z obiektu w trakcie przerwy;

- przeprowadzenia instruktażu dla wskazanych pracowników Zamawiającego, jeżeli zachodzi konieczność wejścia na teren budowy.

- Po zakończeniu etapu I Strony sporządzą protokół zabezpieczenia robót, określający w szczególności: koszty zabezpieczenia terenu budowy, robót, materiałów i urządzeń oraz utrzymania zabezpieczeń w okresie przerwy, które Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu umownym i z tego tytułu nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.

- W okresie przerwy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte utrzymanie zabezpieczeń do dnia wznowienia robót.

§ 3C [ZABEZPIECZENIE UBEZPIECZENIOWE]

- Najpóźniej przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający zawarcie i obowiązywanie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, z minimalną sumą gwarancyjną 5.000.000 zł.

- Zakres ubezpieczenia musi obejmować co najmniej odpowiedzialność deliktową i kontraktową Wykonawcy za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w tym szkody związane z wykonywaniem robót budowlanych, remontowych, termoizolacyjnych oraz demontażem i montażem stolarki okiennej.

- Ubezpieczenie musi obejmować odpowiedzialność Wykonawcy za szkody wyrządzone przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. Ochrona nie może wyłączać odpowiedzialności wyłącznie z powodu powierzenia części robót podwykonawcom.

- W przypadku zastosowania franszyzy, udziału własnego lub innego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część szkody niepokrytą odszkodowaniem, jeżeli zgodnie z umową lub przepisami prawa ponosi odpowiedzialność za tę szkodę.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać wymagane ubezpieczenie w sposób nieprzerwany przez cały okres realizacji zamówienia. Posiadanie ubezpieczenia ani wysokość sumy gwarancyjnej nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy ani z przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 471, art. 474 i art. 822 KC.

- Wraz z polisą lub innym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca przedkłada Zamawiającemu:

- kompletne Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU);

- wszystkie klauzule dodatkowe, aneksy i postanowienia szczególne;

- dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (IPID/Karta Produktu), jeżeli ma zastosowanie;

- potwierdzenie opłacenia składki lub wymagalnej na dany dzień raty składki.

- Z przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej obowiązuje najpóźniej od dnia przekazania terenu budowy i rozpoczęcia robót. Zamawiający może uzależnić dopuszczenie Wykonawcy do rozpoczęcia robót od uprzedniego potwierdzenia spełnienia wymagań ubezpieczeniowych.

- Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów ubezpieczeniowych przed zawarciem umowy, jeżeli uniemożliwia zawarcie umowy na warunkach określonych w dokumentach zamówienia, może zostać uznane za uchylanie się od zawarcia umowy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 263 PZP.

- W przypadku utraty ciągłości ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego i w terminie 3 dni roboczych przywrócić wymagany zakres ochrony oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające jej obowiązywanie. Do czasu przywrócenia ochrony Zamawiający może wstrzymać wykonywanie robót.

- Na każdym etapie realizacji umowy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających ciągłość i wymagany zakres ubezpieczenia, a Wykonawca zobowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

§ 4 [OBOWIĄZEK OSOBISTEGO WYKONANIA KLUCZOWYCH ROBÓT I PODWYKONAWSTWO]

- Na podstawie art. 121 pkt 1 UPzp, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu umowy.

- Obowiązek osobistego wykonania obejmuje roboty budowlane w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej.

- Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom wykonania zadań, o których mowa w ust. 2.

- Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie pozostałych części przedmiotu umowy, w szczególności robót w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji sanitarnych i wentylacyjnych oraz prac wykończeniowych, z zachowaniem wymogów określonych w UPzp oraz niniejszej umowie.

- Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie całości przedmiotu Umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku, gdy:

  - nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

  - przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8;

  - zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6.

  - dotyczy robót zastrzeżonych w ust. 2

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia, zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 9.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 12, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 7 000 złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

- Postanowienia ust. 7-16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 7, postanowienia zobowiązujące podwykonawcę do:

  - uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego objętego niniejszą umową,

  - przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego objętego niniejszą umową a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

  - przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego objętego niniejszą umową, lub dostawy lub usługi, o których mowa w ust. 14 i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

  - ustalenia w umowie, o której mowa w pkt 1-3, terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia podwykonawcy faktury lub rachunku,

  - powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane, usługi lub dostawy zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 1-3, w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa 
w ust. 18 zostaną wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego objętego niniejszą umową, odpowiednio przez każdego dalszego podwykonawcę.

§ 5 [WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI]

- Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego w wysokości ………. zł netto powiększone o należny podatek VAT w wysokości ……..… zł, tj. brutto ……….. zł (słownie złotych: ……………………...) płatne w dwóch transzach w następujący sposób:

  - Kwota w wysokości ………. zł netto powiększona o należny podatek VAT w   wysokości ……..… zł, tj. brutto ……….. zł (słownie złotych: ……………………...), na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, płatna w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, wystawionej po zakończeniu robót etapu I,

  - Kwota w wysokości ………. zł netto powiększona o należny podatek VAT w  wysokości ……..… zł, tj. brutto ……….. zł (słownie złotych: ……………………...), na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, płatnej w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, wystawionej po zakończeniu robót etapu II, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 pkt 2.

- Podstawą do wystawienia faktury za etap I będzie protokół 1odbioru częściowego robót etapu I, podpisany przez komisję, o której mowa w § 7 ust. 8 i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

- Podstawą do wystawienia faktury za etap II będzie protokół odbioru końcowego robót etapu II, podpisany przez komisję, o której mowa w § 7 ust. 8 i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie całego przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty niezbędne do należytej realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ, STWiORB, obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą techniczną. Wynagrodzenie obejmuje również wszystkie koszty związane z organizacją i likwidacją placu budowy, zabezpieczeniem terenu budowy, utrzymaniem zabezpieczenia robót w trakcie ewentualnej przerwy pomiędzy Etapami, z wykonaniem wszelkich prób, badań, pomiarów, rozruchów i regulacji, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, przeszkoleniem pracowników Zamawiającego oraz usuwaniem odpadów i uporządkowaniem terenu budowy.

- Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę w terminie 7 dni od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru częściowego/końcowego robót budowalnych, o której mowa w § 7 ust. 5 i ust. 7.

- Faktura płatna będą w terminie 30 dni od daty doręczenia ich Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………….. przy czym Strony zgodnie przyjmują, że za datę doręczenia uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury VAT.

- Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Fakturę należy wystawiać na Zamawiającego: Archiwum Państwowe w Olsztynie ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn, NIP 739-29-19-373.

- Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie stwierdzające, iż:

  - odebrane i objęte fakturą roboty nie zostały wykonane przy udziale podwykonawców, z którymi Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi Wykonawca zawarł przedłożoną Zamawiającemu zgodnie z § 4 umowę o podwykonawstwo

albo

  - odebrane i objęte fakturą roboty zostały wykonane przy udziale podwykonawców, z którymi Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi Wykonawca zawarł przedłożoną Zamawiającemu zgodnie z § 4 umowę o podwykonawstwo i potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty na rzecz tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców wymagalnego wynagrodzenia.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych zgodnie z ust. 9 dokumentów wypłata należnego Wykonawcy za odebrane roboty wynagrodzenia ulega wstrzymaniu w części odpowiadającej sumie kwot, co do których Wykonawca nie przedstawił wymaganych dokumentów.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu zgodnie z § 4 umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu zgodnie z § 4 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, wskazując termin nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 wszelkich robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, również tych, które posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie powinien przewidzieć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa mających zastosowanie do wykonywania robót budowlanych określonych w § 1 umowy, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść całości ani części wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług.

- Wystawiona faktura winna zawierać adnotację o mechanizmie podzielonej płatności, jeżeli właściwe przepisy prawa wymagają takiej adnotacji.

§ 6 [NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY]

- Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru.

- Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Inspektor Nadzoru nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujących podwyższeniem kosztów inwestycji ponoszonych przez Zamawiającego lub przedłużeniem terminu realizacji Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7 [ODBIORY]

- Zamawiający przewiduje jeden odbiór częściowy oraz odbiór końcowy.

- Przedmiotem odbioru częściowego są roboty wykonane przez Wykonawcę w etapie I zgodnie z harmonogramem rzeczowym, zaś Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia faktu zakończenia tych robót Zamawiającemu na piśmie lub drogą e-mailową.  Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na dokonanie oceny prawidłowości wykonania robót objętych zgłoszeniem, w tym dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie wbudowanych materiałów oraz deklarowane parametry techniczne.

- Zamawiający jest zobowiązany do przystąpienia do odbioru częściowego w ciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia mu drogą e-mailową lub pisemną zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w terminie 5 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Z czynności odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół, zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru częściowego, w tym w szczególności dotyczące ustalenia czy przedmiot umowy w zakresie robót objętych zgłoszeniem został należycie wykonany, ewentualne uwagi oraz wyszczególnienie wad stwierdzonych w trakcie odbioru częściowego jak też wskazanie terminów na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych w trakcie odbioru częściowego.

- Odbiór Etapu I obejmuje również ocenę sposobu zabezpieczenia wykonanych robót, materiałów, urządzeń oraz terenu budowy na okres przerwy pomiędzy etapami realizacji robót.

- Z czynności odbioru etapu I sporządza się protokół odbioru robót i protokół zabezpieczenia robót na okres przerwy pomiędzy etapami.

- Przedmiotem odbioru końcowego są roboty wykonane przez Wykonawcę w etapie II i potwierdzenie wykonania całego przedmiotu umowy określonego w § 1 w pełnym zakresie, który został potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę, sporządzonego na podstawie obmiarów powykonawczych dokonanych przez Wykonawcę oraz potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia faktu zakończenia tych robót Zamawiającemu na piśmie.

- Zamawiający jest zobowiązany do przystąpienia do odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia mu na piśmie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Zakończenie czynności odbioru końcowego powinno nastąpić w terminie 5 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego, w tym w szczególności dotyczące ustalenia czy przedmiot umowy w zakresie określonym w § 1 został należycie wykonany, ewentualne uwagi oraz wyszczególnienie wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego jak też wskazanie terminów na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego.

- W imieniu Zamawiającego odbioru częściowego oraz odbioru końcowego robót dokona komisja, w składzie:

  - …………………….,

  - …………………….,

  - ……………………..

wraz z Inspektorem Nadzoru.

- Czynności odbiorowe będą uważane przez strony za ważne, jeśli będzie w nich uczestniczyć minimum 2 członków komisji, o której mowa w ust. 8 oraz Inspektor Nadzoru. Zmiana składu komisji następuje poprzez powiadomienie Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności i nie stanowi zmiany treści umowy wymagającej aneksu.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w dniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 i 7 kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, w tym szczególności kompletu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie wbudowanych materiałów oraz deklarowane parametry techniczne.

- W przypadku stwierdzenia w wyniku odbioru końcowego robót, iż przedmiot odbioru nie został wykonany w pełnym zakresie lub został wykonany niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, lub występujące w nim wady są na tyle istotne, że dyskwalifikują przedmiot niniejszej umowy ze względu na jego przeznaczenie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru zgłoszonych do odebrania robót, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 8 [OSOBY DO KONTAKTU]

- Osobami do kontaktu w sprawach niniejszej Umowy są:

- ze strony Wykonawcy:

........................................................................................................

- ze strony Zamawiającego:

........................................................................................................

- W sprawach realizacji umowy strony porozumiewają się za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej.

- Zmiana osób do kontaktu może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do Umowy.

### § 9 [ZMIANY UMOWY]

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w treści niniejszej umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Dopuszczalna jest zmiana umowy, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót będący następstwem:

- działania siły wyższej (przez którą strony rozumieją w szczególności klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, stan zagrożenia epidemicznego) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- wystąpienia awarii (w tym w szczególności w postaci braku prądu) nie będącej następstwem działań, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, lub zaniechań działań, do których podjęcia Wykonawca był zobowiązany,

- działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie wykonywania zamówienia objętego niniejszą umową. Za osoby trzecie nie uważa się osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu niniejszej umowy, w tym w szczególności własnych pracowników, podwykonawców oraz ich pracowników lub dalszych podwykonawców i ich pracowników.

- Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 3 jest wystąpienie przez wnioskującego o ich dokonanie w umowie do drugiej strony umowy z wnioskiem na piśmie pod rygorem nieważności zawierającym stosowne uzasadnienie dokonania zmian, niezwłocznie od powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą dokonania zmian.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Zmiany, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w treści umowy.

§ 10 [KARY UMOWNE]

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu robót Etapu I, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy;

  - za zwłokę w wykonaniu robót Etapu II, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w terminie wskazanym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z tym zastrzeżeniem, że kara umowna jest naliczana nie dłużej niż do dnia usunięcia tych wad;

  - za zwłokę w usunięciu wad, które ujawniły się w czasie trwania gwarancji lub rękojmi, w terminie wskazanym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z tym zastrzeżeniem, że kara umowna jest naliczana nie dłużej niż do dnia usunięcia tych wad;

  - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgodnie z postanowieniami § 4;

  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z postanowieniami § 4;

  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 4;

  - za naruszenie zobowiązań w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności określone w § 4 ust. 6 na podstawie stosunku pracy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia;

  - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

  - w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od części umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od części umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia należnego za wykonanie części umowy, od której odstąpiono, obliczonego na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

  - w kwocie 1.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek powierzenia podwykonawcy wykonania któregokolwiek z zadań objętych obowiązkiem osobistego wykonania, o którym mowa w §4 ust. 2 umowy .

  - w kwocie 1.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek niezapewnienia wymaganej dostępności Wykonawcy lub Kierownika budowy, polegający na nieodebraniu połączenia telefonicznego od Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz braku oddzwonienia w terminie określonym w § 3A ust. 5 lub 6 umowy, z wyjątkiem wykazania przez Wykonawcę, że brak dostępności był wynikiem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności i których nie mógł przewidzieć ani im zapobiec.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w przekazaniu placu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 3 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

  - w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od części umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia od części umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia należnego za wykonanie części umowy, od której odstąpiono.

- Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9 oraz pkt 12 - 13 nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci kary umowne, o których mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub noty obciążeniowej wystawionych z tego tytułu przez Zamawiającego. Za datę zapłaty kary umownej uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy kwotą tej kary.

- Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci kary umowne, o których mowa w ust. 2 w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub noty obciążeniowej wystawionych z tego tytułu przez Wykonawcę. Za datę zapłaty kary umownej uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą tej kary.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których strona może dochodzić na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 11 [ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

- Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 uPzp, w razie zaistnienia okoliczności w nim opisanych. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy i nie przysługuje mu roszczenie wobec Zamawiającego o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy.

- Zamawiający może w całości lub w części odstąpić od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową lub nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonywania robót zgodnie z umową lub wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wyznaczonym terminie.

- Niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 2 i ust. 3, Zamawiający może w całości lub w części odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

- Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3 nie później niż w ciągu 40 dni, następujących po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy.

- Z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Wykonawca może odstąpić od umowy nie później niż w ciągu 40 dni, następujących po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy.

- Odstąpienie od umowy którejkolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wymaga uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółową inwentaryzację robót, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy,

- Wykonawca zgłosi niezwłocznie na piśmie roboty przerwane oraz zabezpieczające do dokonania ich odbioru przez Zamawiającego;

- Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; w przypadku niewykonania tego obowiązku, strony ustalają, iż Zamawiający jest uprawniony do wykonania tego obowiązku na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz w razie potrzeby do przechowania usuniętych urządzeń na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych prac, które zostały należycie wykonane oraz zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania tych prac.

- Termin, na odstąpienie od umowy, Strony uznają za zachowany, jeśli Strona wysłała w tym terminie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłką poleconą w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

§ 12 [GWARANCJE I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY]

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ……. miesięcy na wykonane prace i zastosowane w ramach wykonanych robót materiały lub urządzenia liczonej od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- W ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia w odpowiednim terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 30 dni, wad fizycznych (dalej zwane „wadami”), które ujawnią się w wykonanych robotach lub zastosowanych w ramach wykonanych robót materiałach lub urządzeniach w okresie wskazanym w ust. 1, pod warunkiem, że Zamawiający poinformował Wykonawcę o wystąpieniu tych wad na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania zgłoszonych wad nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia poinformowania go na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o wystąpieniu tych wad.

- Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wad, które ujawniły się przed dokonaniem odbioru, o którym mowa w ust. 1, lecz pomimo istnienia których Zamawiający dokonał tego odbioru, ze względu na fakt, iż nie są one na tyle istotne, by mogłyby dyskwalifikować przedmiot niniejszej umowy, ze względu na jego przeznaczenie.

- W przypadku, gdy w ramach usunięcia wad Wykonawca dokonał wymiany zastosowanych materiałów lub urządzeń, termin gwarancji biegnie na nowo dla tych elementów od dnia dokonania wymiany.

- Termin gwarancji, o którym mowa w ust. 1, ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady w wykonanych robotach lub zastosowanych w ramach tych robót materiałach lub urządzeniach Zamawiający nie mógł korzystać z obiektu w którym roboty te były prowadzone, zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem.

- Strony ustalają, iż w ramach uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji udzielonej w ramach  postanowień niniejszego paragrafu w razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy samodzielnie albo poprzez zlecenie ich usunięcia osobie trzeciej, bez dodatkowego wezwania i bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z gwarancji (bez utraty tych uprawnień), na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający nie jest obowiązany do uzyskania uprzedniej zgody sądu powszechnego do skorzystania z uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzednim.

- Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych w ramach niniejszej umowy robót, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi jest rozszerzona w ten sposób, iż w razie wystąpienia wad w wykonanych w ramach niniejszej umowy robotach oraz nieusunięcia ich przez Wykonawcę w odpowiednim terminie wyznaczonym w tym celu przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na koszt Wykonawcy samodzielnie albo poprzez zlecenie ich usunięcia osobie trzeciej, bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody sądu powszechnego.

- Zamawiający przewiduje przeprowadzanie w okresie gwarancji i rękojmi przeglądów w terminach i zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby, a Wykonawca ma obowiązek w nich uczestniczyć. O planowanych terminach przeglądów Zamawiający powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1, tj. w wysokości ………………… zł, w formie: ………………… . Zabezpieczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 10, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 10, pozostaje na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie gwarancji i zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia upływu okresu gwarancji, pod warunkiem braku podstaw do zaspokojenia z niego roszczeń Zamawiającego.

- W przypadku, gdy okres gwarancji ulega przedłużeniu zgodnie z postanowieniami Umowy, zwrot części zabezpieczenia, o której mowa w ust. 12, następuje w terminie 15 dni od dnia upływu przedłużonego okresu gwarancji.

§ 12a [Narady]

- Na wniosek Wykonawcy Zamawiający zorganizuje narady koordynacyjne (rady budowy) z udziałem przedstawicieli stron, a w razie potrzeby Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela nadzoru autorskiego, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót.

- Narady będą protokołowane a kopie protokołu zostaną doręczone wszystkim osobom biorącym udział w spotkaniu.

- Narady koordynacyjne mogą odbywać się bez wniosku Wykonawcy – wg uznanych potrzeb o czym Strony będą powiadomione telefonicznie lub mailowo na 3 dni przed ustalonym terminem narady.

§ 13 [KLAUZULA RODO]

- Informacja przeznaczona dla osób uprawnionych do zawarcia umowy

  - Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Archiwum Państwowe z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn.

  - Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych ………………….. adres e-mail:iodo@olsztyn.archiwa.gov.pl

  - Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  - Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Archiwum Państwowym w Olsztynie na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

  - Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

  - Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.

  - Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  - Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

- Informacja przeznaczona dla osób, których dane osobowe zostały udostępnione w związku z realizowaną umową.

  - Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktu, w związku z realizowaną Umową na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia.

  - Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

  - Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Archiwum Państwowym w Olsztynie na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

  - Przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  - Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z tej Umowy.

  - Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Archiwum Państwowemu w Olsztynie przez: ………………………………………………………….

§ 14 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową strony wiąże oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte w specyfikacji warunków zamówienia, a także stosuje się w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i aktów wykonawczych do tych ustaw.

- Wszelkie zmiany, z wyjątkiem odstępstw przewidzianych w niniejszej Umowie, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych rozumie się przez to dni inne niż sobota i dni ustawowo wolne od pracy.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej Umowy na osobę trzecią ani regulować ich w drodze kompensaty bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej Umowy strona kieruje swoje roszczenia do drugiej strony, która jest zobowiązana się do nich ustosunkować w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

- W razie odmowy uznania roszczeń lub nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 5, druga Strona jest uprawniona do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

- Integralną część Umowy stanowią załączniki:

  - załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,

  - załącznik nr 2 – Protokół przekazania obiektu,

  - załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy,

  - załącznik nr 4 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy,

  - załącznik – Projekt wykonawczy branża architektoniczno-budowlana

  - załącznik – Projekt wykonawczy - instalacje sanitarne i wentylacja

  - załącznik – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWIORB (cz. budowlana, elektryczna)

  - załącznik - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – instalacje sanitarne i wentylacja

  - załącznik - opis techniczny – szyny jezdne pod regały przesuwne

  - załącznik – harmonogram rzeczowo-finansowy

  - załącznik – porozumienie na podstawie art. 208 K.P.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA