## Arkusz1 (2)
ZAŁACZNIK NR 3 DO UMOWY HARMONOGRAM WSTĘPNY
"Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miejskiego Klubu Sportowego Marcovia Marki”, realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” (Etap I) oraz opracowanie dokumentacji projektowej zadaszenia pneumatycznego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą (Etap II)
Lp. | Pozycja | Rozliczenie finansowe | Maksymalna wartość % zadania z wartości projektu | Maksymalna wartość % pozycji z wartości poszczególnych zadań | Data rozpoczęcia Etapu | Ostateczny termin wykonania do: | wrzesień 2026 | październik 2026 | listopad 2026 | grudzień 2026 | styczeń 2027 | luty 2027 | marzec 2027 | kwiecień 2027 | maj 2027 | czerwiec 2027 | lipiec 2027 | sierpień 2027 | wrzesień 2027 | październik 2027 | listopad 2027
I | ETAP I - Dokumentacja projektowa (opracowanie dokumentacji projektowej pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą)
1 | Inwentaryzacje, mapa do celów projektowych, badania geotechniczne |  | 2% | 1%
2 | Koncepcja zagospodarowania terenu
3 | Analizy / uzyskanie odstępstw, warunków technicznych
4 | Projekt budowlany wraz z uzyskaniem uzgodnień
5 | Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę lub skuteczne dokonanie zgłoszenia robót budowlanych
6 | Projekt Techniczny zatwierdzony przez Inwestora
7 | Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej, stanowiące podstawę do częściowego rozliczenia Etapu I - dokumentacja projektowa (1%)
8 | Projekt Wykonawczy, |  |  | 1%
9 | STWiORB, kosztorysy i przedmiary zatwierdzone przez Inwestora
10 | Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, stanowiący podstawę do końcowego rozliczenia Etapu I – Dokumentacja projektowa (1%)
II | ETAP I - Roboty budowlane (realizacja robót budowlanych związanych z wykonaniem pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą)
1 | Roboty ziemne (usunięcie humusu, wykonanie wykopów i przemieszczanie mas ziemnych przy użyciu koparek i spycharek, z transportem urobku) |  | 80% | 6%
2 | Przygotowanie podłoża (profilowanie i zagęszczenie gruntu, wykonanie warstwy odsączającej i warstwy wzmacniającej z geowłókniny). |  |  | 2%
3 | Krawężniki i obrzeża (wykonanie rowków, ław betonowych oraz montaż obrzeży betonowych na podsypce piaskowej). |  |  | 1%
4 | Wykonanie podbudów z kruszywa łamanego (warstwa dolna i górna) oraz warstw odcinających. |  |  | 10%
5 | Montaż trawy syntetycznej na macie elastycznej. |  |  | 18%
6 | Wyposażenie boiska (chorągiewki wraz z tulejami, piłkochwyty oraz w bramki). |  |  | 1%
7 | Ogrodzenie płyty boiska (wys. 1,2m) oraz montaż furtek i bram. |  |  | 2%
8 | Dostawa i montaż trybun (330 miejsc) |  |  | 5%
9 | Dostawa i montaż wiat dla zawodników rezerwowych oraz stanowiska medycznego |  |  | 1%
10 | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm |  |  | 3%
11 | Wykonanie nawierzchni dojazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm. |  |  | 6%
12 | Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych |  |  | 1%
13 | Zagospodarowanie terenu (wycinka drzew, wykonanie trawników, dostawa i montaż ławek parkowych, stojaków na rowery oraz koszy na śmieci) |  |  | 2%
14 | Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej |  |  | 1%
15 | Wykonanie odwodnienia boiska |  |  | 5%
16 | Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji |  |  | 5%
17 | Wykonanie instalacji zraszania boiska do piłki nożnej |  |  | 4%
18 | Budowa przyłącza energetycznego |  |  | 1%
19 | Budowa oświetlenia boiska i terenu |  |  | 6%
20 | Uruchomienie, rozruchy i regulacja urządzeń i instalacji |  | 5% | 5%
21 | Badania laboratoryjne, ekspertyzy wsparcia techniczne |  | 1% | 1%
III | ETAP II - Dokumentacja projektowa (opracowanie dokumentacji projektowej zadaszenia pneumatycznego bezlinowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą)
1 | Inwentaryzacje, mapa do celów projektowych, badania geotechniczne |  | 2% | 1%
2 | Koncepcja zagospodarowania terenu
3 | Analizy / uzyskanie odstępstw, warunków technicznych
4 | Projekt budowlany wraz z uzyskaniem uzgodnień
5 | Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę lub skuteczne dokonanie zgłoszenia robót budowlanych
6 | Projekt Techniczny zatwierdzony przez Inwestora
7 | Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej, stanowiące podstawę do częściowego rozliczenia Etapu II - dokumentacja projektowa (1%)
8 | Projekt Wykonawczy, |  |  | 1%
9 | STWiORB, kosztorysy i przedmiary zatwierdzone przez Inwestora
10 | Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, stanowiący podstawę do końcowego rozliczenia Etapu II – Dokumentacja projektowa (1%)
IV | Odbiory
1 | Odbiory branżowe |  | 10% | 6%
2 | Dokumentacja powykonawcza
3 | Odbiór końcowy
4 | Pozwolenie na użytkowanie |  |  | 4%
5 | Odbiór ostateczny
RAZEM WARTOŚĆ NETTO |  | 0 | 100% | 100%
VAT |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  | 0