
Załącznik Nr 9 do SWZ

Projekt umowy
Umowa Nr ………………………………
na roboty budowlane

zawarta w dniu .................... r. w Kuźni Raciborskiej, pomiędzy:

Gminą Kuźnia Raciborska z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, 

NIP: 6391002778, REGON: 276258463,
reprezentowaną przez: 

Wojciecha Gdesza – Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kuźnia Raciborska – Justyny Lubeckiej
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........
/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy
, 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” zamieszkałą/zamieszkałym w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), NIP ……………, REGON …………., , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy
, 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

Oświadczenia Stron

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej umową, została zawarta 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.) – zwana dalej uPzp.   
§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pn.: Przebudowa lokalu użytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkanie wspomagane w Kuźni Raciborskiej przy ul. Kościuszki 6B/1.
2. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: przebudowa lokalu użytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkanie wspomagane oraz montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnością.
3. Zakres robót obejmuje w szczególności: 
· roboty rozbiórkowe, w tym rozbiórka ścian,
· wykonanie podłogi wraz z izolacjami,
· izolacja termiczna ścian,
· wykonanie ścianek działowych,
· montaż stolarki okiennej,
· wykonanie tynków wewnętrznych,
· wykonanie posadzek z płytek wraz z licowaniem ścian płytkami,
· montaż drzwi zewnętrznych,
· montaż drzwi wewnętrznych,
· malowanie tynków wewnętrznych,
· wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu wraz z gniazdkami, włącznikami oraz zabezpieczeniami, montaż rozdzielni,
· wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i grzewczej w mieszkaniu, 
· dostawa i montaż podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami;
· wykonanie białego montażu w łazience;
· zakup i montaż niezbędnego wyposażenia łazienki, w tym lustra oraz pozostałego wyposażenia przewidzianego dokumentacją.
Przedmiot zamówienia obejmuje konieczność wykonania czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami jego uzyskanie jest wymagane. 

4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), 
2) dokumentacja projektowa,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
4) oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik do umowy,
5) przedmiary robót (z zastrzeżeniem ust. 6),
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 4, zastosowanie ma następująca hierarchia dokumentów:

1) postanowienia niniejszej umowy,

2) dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 4 pkt 2 z uwzględnieniem wyjaśnień udzielanych podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
4) przedmiary robót, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, iż w przypadku, gdy dany rodzaj robót, ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – Wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót, ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli nie został ujęty w przedmiarze robót. 
7. Wszystkie roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 
W przypadku zastosowania materiałów lub wykonania robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB Wykonawca zobowiązany zostanie, na własny koszt, do ich wymiany, rozbiórki lub ponownego wykonania. 
8. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z dokumentacją projektową, SWZ oraz STWiORB i uznaje je za wystarczające do wykonania Przedmiotu umowy. 
§ 1a
Sposób realizacji robót budowlanych
1. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy teren robót i zapewni organizację zaplecza budowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią tych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media;

3) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy; za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich, które poniosą szkodę w związku z nienależytym wykonaniem obowiązku przez Wykonawcę;
4) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

5) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy.

6) wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. 
3. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich, użytkowników i właścicieli sąsiednich nieruchomości, w szczególności poprzez:

1) odpowiednią organizację robót;
2) zastosowanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających;
3) ograniczenie do minimum uciążliwości związanych z prowadzonymi robotami;

4) naprawienia szkód powstałych w związku z realizacją robót.
4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją Przedmiotu umowy i ponosi wszelkie koszt związane z ich zagospodarowaniem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, a na żądanie Zamawiającego przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające fakt utylizacji odpadów. 
5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz osobom upoważnionym dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

6. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

7. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do dnia odbioru końcowego Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na tym terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją robót.
8. Wykonawca w terminie co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót, poinformuje mieszkańców budynku oraz użytkowników nieruchomości o rozpoczęciu prac, w zakresie wymaganym organizacją inwestycji.
9. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Wszystkie materiały muszą posiadać wymagane dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

10. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót,

2) urządzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentację robót (w tym: dziennik budowy, protokoły odbioru robót, protokoły z narad, korespondencję),

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości.

12. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora nadzoru oraz innych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania oraz zaawansowania robót oraz ewentualnych nieprawidłowości przy wykonywaniu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do zgodności postępu robót z harmonogramem robót, ewentualnych trudności realizacyjnych bądź innych informacji będących przedmiotem zapytania ze strony Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i termin jej zakończenia.

§ 2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały Przedmiot umowy w terminie 75 dni (osiemdziesiąt dni) od dnia podpisania umowy, z uwzględnieniem przypadków zmiany terminu przewidzianych w niniejszej umowie i przepisach uPzp. 
2. Termin rozpoczęcia robót nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia  harmonogram rzeczowo – finansowy, który zawierać będzie: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów;
2) wartość robót w każdym etapie;

3) zakres robót do wykonania w każdym etapie;

4) datę zakończenia wszystkich robót;

5) datę zgłoszenia robót do odbioru.

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4, musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego Strony uzgadniają, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 5.
7. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy, o ile nie powoduje zmiany terminu końcowego lub innych postanowień umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz 
z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy wyrażonej na piśmie.
8. W przypadku zmiany umowy wpływającej na harmonogram Strony dostosują harmonogram do zmienionych postanowień umowy.
§ 3

Wynagrodzenie

1. Za całe wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:  .................................... zł netto powiększone o należny podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł,  co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych …/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB, w tym także roboty ujawnione w trakcie realizacji Przedmiotu umowy jako konieczne do prawidłowego wykonania robót budowlanych.
3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem przypadków dopuszczalnej zmiany umowy na podstawie uPzp.
4. W przypadku zaniechania lub niewykonania części robót objętych Przedmiotem umowy Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. Strony na podstawie art. 433 pkt 4 uPzp określają minimalną wartość świadczenia Stron na poziomie 70% wynagrodzenia umownego.
5. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania robót nieobjętych dokumentacją projektową na zasadach określonych w art. 454-455 uPzp za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujęte w dokumentacji projektowej i STWiORB a nieujęte w przedmiarze, Wykonawca wykona bez odrębnego wynagrodzenia.

6. Wykonawca nie może wykonywać robót nieobjętych dokumentacją projektową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.   

7. Wykonawca złoży Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy, wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej robót budowlanych z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia, z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników ceno-twórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

8. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 7, będzie służył do obliczenia należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku:

1) odstąpieniaod umowy;
2) rezygnacji z wykonania części Przedmiotu umowy; 

3) zlecenia robót dodatkowych nieujętych w dokumentacji projektowej i STWiORB; 

4) robót zamiennych;
5) rozliczenia poszczególnych etapów.
9. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 7, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże.
10. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 7, należy wykonać zgodnie z treścią rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt 3 nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 7, przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady:

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 7;

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne.

12. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 11, może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy, jeżeli jest ona wymagana przepisami uPzp. 
13. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 
14. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. 
§ 4

Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę, dziennika budowy;
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji Przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez Strony – 3 dni od dnia zawarcia umowy; 

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia;
4) uczestniczenie w radach budowy;
5) dokonanie odbioru Przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) rozpoczęcie robót w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy;
2) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB, SWZ, złożoną ofertą, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa;
3) uzyskanie, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, pozwolenie na użytkowanie jeżeli jest wymagane;
4) sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, zgodnie z treścią art. 21a ustawy Prawo budowlane;
5) zapewnienie obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jeśli dotyczy);
6) wykonanie wszystkich robót koniecznych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, nawet w przypadku ich nieujęcia w dokumentacji projektowej i STWIORB;
7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów a w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej; 
9) wykonanie przed realizacją Przedmiotu umowy inwentaryzacji audiowizualnej terenu objętego realizacją zadania w wersji cyfrowej przy użyciu dostępnych technologii audiowizualnych; sporządzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych robót;
10) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy;
11) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2;
12) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie oraz oznakowanie znakami informacyjnymi; dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania;
13) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających oraz wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na stan zachowania Przedmiotu umowy oraz na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację zamówienia,
14) ponoszenie kosztów za:

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika,
b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika,
15) dbania o należyty stan i porządek na Placu budowy i terenach przyległych do budowy, prowadzeniu robót i dowozu materiałów na Plac budowy w sposób niepowodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych;
16) uporządkowania placu budowy oraz terenów przyległych i doprowadzeniu ich do stanu nie gorszego od pierwotnego, najpóźniej do dnia Odbioru końcowego;
17) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu wszelkich prac budowlanych oraz montażowych w danym dniu – każdego dnia;
18) uczestniczenie w naradach, dotyczących realizacji Przedmiotu umowy i radach budowy;
19) uczestniczenie w kontrolach, wizjach lokalnych, spotkaniach organizowanych przez podmiot współfinansujący zadanie;
20) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz ich zabezpieczenie w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich;
21) zgłoszenie wykonania robót do odbioru;
22) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub Projektantem;
23) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę;
24) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego;
25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji;
26) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;
27) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian;
28) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
29) przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń i systemów;
30) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy oraz ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.

4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, który powinien je zagospodarować zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji Przedmiotu umowy, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją Przedmiotu umowy. 
§ 5

Rozliczenie Przedmiotu umowy

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą końcową, wystawioną przez Wykonawcę po wykonaniu całości Przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru końcowego bez uwag/zastrzeżeń. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury końcowej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia dokonania protokolarnego odbioru końcowego robót, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie przewidują innego terminu. 
3. Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
1) zestawienie należności podwykonawców i dalszym podwykonawców, których umowy o podwykonawstwo zostały zaakceptowane przez Zamawiającego albo przedłożone Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami umowy; 
2) dowody zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom za wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty budowlane, dostawy lub usługi; 
3) w przypadku wykonywania robót bez udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców – oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wykonanie robót bez udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu pod warunkiem spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty faktury oraz przepisach powszechnie obowiązujących.
5. Warunkiem zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3.

6. Za dowód zapłaty, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, uznaje się w szczególności potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzającym otrzymanie należnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty. 
7. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia w części odpowiadającej kwotom wynikającym z nieprzedłożonych dowodów zapłaty, do czasu ich przedłożenia, z zastrzeżeniem przepisów uPzp dotyczących bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 
8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy objęte bezpośrednią zapłatą dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, albo po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, zgodnie z art. 465 ust. 2 uPzp. 
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bez odsetek.

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

13. W uwagach, o których mowa w ust. 11 pkt 2, Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie swoich roszczeń względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo, zgodnie z art. 465 ust. 4 uPzp.
14. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na zasadach określonych w art. 465 ust. 6 uPzp.
15. W przypadku gdy konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wystąpi wielokrotnie albo gdy suma dokonanych przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat przekroczy 5% wartości wynagrodzenia określonego w umowie, Zamawiający może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 465 ust. 7 uPzp, jeżeli przesłanki tego przepisu zostaną spełnione. 
16. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na: 
NABYWCA:

Gmina Kuźnia Raciborska
ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska

NIP: 6391002778

ODBIORCA:

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej





ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska





NIP: 6392030920

§ 5a

Fakturowanie i Krajowy System e-Faktur (KSeF)
1. Strony zgodnie postanawiają, że faktury związane z realizacją niniejszej umowy będą wystawiane i przekazywane zgodnie z ustawą z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF), w tym przepisami regulującymi tryby szczególne (offline/awaryjne) wystawiania oraz przekazywania faktur, o ile mają zastosowani, w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie do Wykonawcy i danej faktury. 
2. Przez fakturę ustrukturyzowaną Strony rozumieją fakturę wystawioną przy użyciu KSeF, która uzyskuje walor faktury ustrukturyzowanej po nadaniu numeru identyfikującego tej faktury w KSeF (numer KSeF), z zastrzeżeniem trybów offline/awaryjnych przewidzianych przepisami.
3. Wykonawca oświadcza, że w odniesieniu do niniejszej umowy: (wybrać jedną opcję poprzez wykreślenie pozostałych)

· wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)

· na dzień zawarcia umowy nie jest zobowiązany do wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a podstawę wystawiania faktur poza KSeF stanowią obowiązujące przepisy oraz następująca podstawa prawna : ………………………
4. W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na prawdziwość oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, w szczególności ustania podstawy wystawiania faktur poza KSeF albo rozpoczęcia wystawiania faktur przy użyciu KSeF, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w formie dokumentowej oraz do stosowania fakturowania zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi od dnia, w którym zmiana ta wywołuje skutki prawne.
5. Strony przyjmują do wiadomości, że od dn. 1 lutego 2026 r. KSeF jest zintegrowany z Platformą Elektronicznego Fakturowania (dalej: PEF). Faktury ustrukturyzowane przekazywane za pośrednictwem PEF podlegają zasadom wynikającym z przepisów dotyczących KSeF, w szczególności w zakresie ich przesłania do KSeF i nadania numeru KSeF. 

6. W przypadku faktury wystawionej w KSeF za dzień jej otrzymania przez Zamawiającego uznaje się dzień przydzielenia tej fakturze numeru identyfikującego w KSeF, 
z uwzględnieniem szczególnych zasad dotyczących faktur wystawianych w trybach przewidzianych w przepisach prawa. 

7. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa dana faktura może zostać wystawiona poza KSeF, Wykonawca przekazuje ją Zamawiającemu: 

1) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: poczta@kuzniaraciborska.pl, albo 

2) za pośrednictwem PEF, jeżeli sposób ten jest dopuszczalny na podstawie obowiązujących przepisów, albo 

3) w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego. 

8. Za dzień doręczenia faktury wystawionej w innej formie niż w KSeF uznaje się odpowiednio:

1) dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail zawierającej fakturę w formacie pliku PDF – jeżeli potwierdzenie to nastąpiło nie później niż w terminie jednego dnia roboczego od dnia wysłania tej wiadomości;
2) w razie braku potwierdzenia w terminie, o którym mowa w pkt 1 – dzień wysłania faktury na prawidłowy adres e-mail tj. poczta@kuzniaraciborska.pl, pod warunkiem że wiadomość nie została zwrócona z komunikatem o niedostarczeniu;
3) datę wpływu papierowej faktury na adres siedziby zamawiającego; albo

4) dzień udostępnienia faktury zamawiającemu w PEF, potwierdzony komunikatem / poświadczeniem systemowym PEF.
9. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na fakturze numer niniejszej Umowy oraz inne dane wymagane przepisami prawa lub wskazane przez Zamawiającego, umożliwiające jednoznaczne przyporządkowanie faktury do realizowanego zamówienia. 
10. Jeżeli faktura zawiera błędy formalne lub rachunkowe uniemożliwiające jej prawidłowe rozliczenie, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia poprzez wystawienie odpowiedniej faktury korygującej albo ponowne wystawienie faktury – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Termin płatności faktury biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej Umowie oraz przepisów powszechnie obowiązujących. 
12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy:……………………….

13. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz, że rachunek ten znajduje się w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

14. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, pod warunkiem pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie rachunku przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Nowy rachunek musi spełniać wymagania określone w ust. 13. 

15. W przypadku awarii KSeF wykonawca doręcza fakturę zgodnie z zasadami określonymi 
w ust. 8, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli numer KSeF zostanie przydzielony do tej faktury przed dniem doręczenia ustalonym zgodnie z ust. 8, za dzień doręczenia w rozumieniu niniejszej umowy uznaje się dzień przydzielenia numeru KSeF. Przez awarię KSeF Strony rozumieją niedostępność systemu KSeF po stronie podmiotu prowadzącego system.

16. W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, przy czym przez niedostępność Strony rozumieją sytuację, o której stanowi art. 106ne ust. 4 ustawy o podatku od towarów 
i usług, a także tryb offline24, o którym mowa w art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

17. Zamawiający zastrzega, że płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, za którą Strony uznają fakturę wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym, a także zawierającą w swojej treści nr umowy. Jeżeli faktura nie zawiera danych niezbędnych do jej przyporządkowania do umowy (w szczególności numeru umowy/zamówienia) albo zawiera błędy rachunkowe lub formalne uniemożliwiające dokonanie płatności, termin płatności biegnie od dnia otrzymania faktury korygującej lub faktury wystawionej prawidłowo.

18. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia i wstrzymać zapłatę do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, a Wykonawca nie ma prawa żądać zapłacenia jakichkolwiek odsetek ustawowych za opóźnienie wynikających z przekroczenia terminu płatności błędnie wystawionej faktury.

19. Załączniki do faktur, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie elektronicznej 
w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl lub w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego lub za pośrednictwem PEF, nie później niż w terminie 3 dni od dnia doręczenia faktury. Postanowienie niniejsze dotyczy wyłącznie sposobu przekazania załączników do faktury i nie stanowi zgody Stron na przekazywanie przez PEF innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

20. Zapłata umownego wynagrodzenia nastąpi z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rachunek Wykonawcy numer ………………………………………………………………………. w terminie do 30 dni  licząc od dnia doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, na który ma być wpłacane wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy jest rachunkiem wymienionym na „białej liście podatników VAT”.
§ 6

Odbiory robót

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury;
2) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu i sporządzeniu protokołu końcowego odbioru robót - będący podstawą wystawienia faktury końcowej;
3) odbiór pogwarancyjny.
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót objętych Przedmiotem umowy potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

4. Jeżeli uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest wymagane, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokument potwierdzający jego uzyskanie albo dokument wymagany przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że opóźnienie organu administracji publicznej niezawinione przez Wykonawcę nie może samo w sobie powodować uznania Wykonawcy za pozostającego w zwłoce. 
5. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

a) dziennik budowy;
b) pozwolenie na użytkowanie obiektu jeśli wymagane;

c) dokumentację powykonawczą wymaganą w STWiORB, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf;
d) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;
e) oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami;
f) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, oświadczenia) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane;
g) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedłożoną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz ze stosownymi oświadczeniami geodety;

h) próby, atesty i pomiary wykonanych instalacji stanowiących podstawę uzyskanego pozwolenia na użytkowanie obiektu;

i) instrukcję p.poż., instrukcję użytkowania, w tym instrukcję obsługi urządzeń i dokumentacje techniczno-ruchowe;

j) Inne dokumenty wymagane w STWIORB.
6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do tego odbioru.

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru  końcowego robót, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

8. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru oraz pełne wyposażenie obiektu. 
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni,
2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni,
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

a. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b. odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z przeznaczeniem.
10. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na zasadach wynikających z umowy i przepisów prawa. 
11. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.
§ 7

Obowiązki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do:

1) złożenia Zamawiającemu oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy;
2) prowadzenia dziennika budowy;
3) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania materiałów przed ich wbudowaniem;
4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru;
5) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania robót, w tym wykonywanych przez podwykonawców; 

7) uczestniczenia w radach budowy i odbiorach;
8) uczestniczenia w odbiorze końcowym; 

9) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania; 

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

§ 8

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi 
z wyjątkiem robót w zakresie:

1) ……………………………………………………………… ,

2) ……………………………………………………………… ,

3) ……………………………………………………………… ,


które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/podwykonawców.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
Każdy projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, muszą mieć formę pisemną i zawierać klauzulę: "Przedmiot niniejszej umowy musi być realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ stanowiącej podstawę zawarcia umowy Zamawiającego z Wykonawcą” (lub klauzulę o odpowiadającej jej treści) oraz w szczególności postanowienia dotyczące:
1) zakresu robót przewidzianych do wykonania, z zastrzeżeniem, że przedmiotem umowy o podwykonawstwo musi być wyłącznie wykonanie robót budowlanych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonej niniejszą umową;

2) terminu realizacji robót;

3) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót;

4) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy roboty budowlanej;

5) rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania umowy 
z Wykonawcą.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, 
w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 umowy,

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z harmonogramem,

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.
4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.
6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów 
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów 
o podwykonawstwo.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.

13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 20 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.   
§ 9

Personel realizujący zadanie

1. Osobą upoważnioną do kontaktów:

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …….; nr tel.: ……..; e-mail: ……….;

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; e-mail: ……………………;

2. Osoby wskazane w ust. 1 są upoważnione do prowadzenia bieżących uzgodnień organizacyjnych, technicznych i wykonawczych związanych z realizacją umowy, z zastrzeżeniem, że nie są upoważnione do dokonywania zmian postanowień umowy, w szczególności zmian dotyczących Przedmiotu umowy, zakresu robót, terminu realizacji, wynagrodzenia Wykonawcy, zasad odpowiedzialności Stron oraz innych istotnych postanowień Umowy, chyba że posiadają odrębne, wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności.
3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………;

2) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………;

3) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………;

5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie osób złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 4 na zasadach określonych w niniejszej umowie, SWZ oraz przepisach prawa.

6. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 4 może nastąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny, w szczególności choroby, śmierci, utraty wymaganych uprawnień, długotrwałej nieobecności, rozwiązania stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z daną osobą lub innych okoliczności uniemożliwiających albo utrudniających dalsze pełnienie danej funkcji. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o konieczności dokonania zmiany oraz przedstawić propozycję osoby zastępującej wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez nią wymaganych kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia.

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy. Odmowa akceptacji może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy proponowana osoba nie spełnia wymagań określonych w SWZ, Umowie lub przepisach prawa albo gdy jej ustanowienie powodowałoby naruszenie warunków udziału w postępowaniu lub innych wymagań określonych w dokumentach zamówienia.
8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić 
z pisemnym, uzasadnionym wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy; narusza przepisy prawa, zasady bezpieczeństwa lub postanowienia umowy; utraciła wymagane uprawnienia lub kwalifikacje; swoim działaniem może spowodować zagrożenie dla prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest zastąpienie tej osoby w ciągu 5 dni od dnia doręczenia wniosku Zamawiającego.
9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
10. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem umowy, z wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej Strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, kierownikiem budowy, kierownikami robót i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt elektroniczny 
(z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.
11. Zmiana danych kontaktowych osób wskazanych w ust. 1 oraz zmiana danych kontaktowych osób pełniących funkcje, o których mowa w ust. 3 i 4, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę o zmianie danych kontaktowych.
12. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4, dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany Umowy wymagającej zawarcia aneksu, o ile zmiana ta nie prowadzi do zmiany postanowień Umowy wymagających zmiany w formie aneksu oraz osoba zastępująca spełnia wymagania określone w SWZ, Umowie i przepisach prawa.
§ 10

Procedura zapewnienia jakości

Zamawiający, Inspektor nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać, na każdym etapie realizacji inwestycji, zwołania rady budowy w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych Kontraktem wraz z oceną postępu prac zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.
§ 11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi obowiązywać nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy. W przypadku gdy okres obowiązywania przedstawionej polisy ubezpieczeniowej jest krótszy niż okres realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż na 7 dni przed upływem okresu jej obowiązywania, przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia zapewniającej zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 1.

3. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia, przy czym naliczenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia ciągłości ubezpieczenia.

4. Przed przekazaniem Wykonawcy placu budowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, albo inny dokument potwierdzający zawarcie i obowiązywanie ubezpieczenia, wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, jeżeli obowiązek jej zapłaty wynika z przedłożonego dokumentu. 
5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może odmówić przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę wymaganego ubezpieczenia.
6. Odmowa przekazania placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 5, nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, a wszelkie wynikające z tego skutki, w tym ewentualne opóźnienie w rozpoczęciu lub realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
7. Koszt zawarcia i obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowej pokrywa w całości Wykonawca.
§ 12

Gwarancja i rękojmia. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego, na okres ….…… miesięcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
2. Termin gwarancji, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady i usterki Przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do ich bezpłatnego usunięcia poprzez naprawę lub wymianę wadliwego elementu, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady, chyba że z przyczyn technologicznych lub niezależnych od Wykonawcy usunięcie wady w tym terminie nie jest możliwe. W takim przypadku Wykonawca uzgodni z Zamawiającym inny termin usunięcia wady. 
4. W przypadku wad stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia albo grożących powstaniem znacznej szkody, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań zabezpieczających oraz usunięcia wady w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, odpowiednim do charakteru zagrożenia. 
5. Zgłoszenie wady może nastąpić w formie dokumentowej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy wskazany w umowie. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić otrzymanie zgłoszenia. 
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może, bez utraty pozostałych uprawnień wynikających z umowy lub przepisów prawa, zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym z powodu wady objętej gwarancją Przedmiot umowy lub jego część nie mogła być użytkowana zgodnie z przeznaczeniem. 
8. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Strony ustalają, że okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
9. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do wykonywania, w ramach wynagrodzenia umownego, wymaganych przez producentów lub wynikających z dokumentacji urządzeń przeglądów gwarancyjnych, jeżeli są one niezbędne do zachowania gwarancji na zamontowane urządzenia i materiały. 
10. Koszty usunięcia wad i usterek objętych gwarancją lub rękojmią, w tym koszty robocizny, materiałów, transportu, demontażu i ponownego montażu, ponosi Wykonawca.
11. Udzielenie gwarancji nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi ani innych uprawnień przysługujących mu na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa.
§ 13
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiający, na podstawie art. 95 ust.1 uPzp wymaga, aby osoby, które będą wykonywać w trakcie realizacji Przedmiotu umowy czynności wskazane w ust. 2 były przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dn. lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie usług świadczonych przez te osoby, w ramach przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia wykonywanie robót ziemnych, obsługa sprzętu budowlanego.

3. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2, ze wskazaniem imienia i nazwiska, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy 
o pracę, wymiaru etatu oraz zakresu wykonywanych czynności. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania wykazu w przypadku zmiany osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany. 
4. W przypadku wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, przez podwykonawcę, obowiązki określone w niniejszym paragrafie dotyczą odpowiednio podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji przez podwykonawców obowiązków związanych z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy oraz do umożliwienia Zamawiającemu ich kontroli.
5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób. Zamawiający może:

1) żądać oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądać wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzać kontrolę na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia, na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu, zakresu wykonywanych czynności oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 9 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. 
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

§ 14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 
w następujących przypadkach:

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy,
2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w toku realizacji lub przy odbiorze Przedmiotu umowy, w przypadkach określonych w § 6 umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek,
3) za zwłokę w usuwaniu wad objętych gwarancją lub rękojmią - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 3;
4) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, skutkującego dokonaniem przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty - w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% kwoty, z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki;

6) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
7) w przypadku nieprzedłożenia w wymaganym terminie poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 
2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia - w wysokości 0,3% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie tej zmiany;
9) w przypadku niedopełnienia obowiązku przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w § 13 ust. 2 umowy – w wysokości 400,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;
10) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo–finansowego – w wysokości 250,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy.

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekraczający 6 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy – w wysokości 2.500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

12) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2.400,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;
13) za zwłokę w rozpoczęciu robót, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary.
5. Strony zastrzegają sobie możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów, o ile nie dotyczą one tego samego naruszenia obowiązku umownego. Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy na podstawie umowy, w tym kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy, o których mowa w § 15, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych, których może dochodzić Wykonawca od Zamawiającego na podstawie umowy, w tym kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy, o których mowa w § 15, nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
§ 15
Kary umowne z tytułu odstąpienia

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2-8 umowy – w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;
2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem przypadków, w których odstąpienie następuje na podstawie przepisów uPzp, w szczególności art. 456 Pzp.
3. Kary umownej, o której mowa w ust. 2, nie nalicza się w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 uPzp.
4. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, podlegają łącznemu limitowi kar umownych określonemu w § 14 ust. 5 umowy.
§ 16
Odstąpienie od umowy

1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 uPzp, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy:

1) Wykonawca w sposób istotny lub uporczywy narusza postanowienia umowy, w szczególności nie realizuje robót zgodnie z umową lub harmonogramem rzeczowo-finansowym, i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego oraz wyznaczenia odpowiedniego terminu nie usunie stwierdzonych naruszeń;

2) zostanie zajęty, w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, majątek Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym lub istotnie utrudniającym wykonanie Przedmiotu umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego terminu na rozpoczęcie robót;

4) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego oraz wyznaczenia odpowiedniego terminu nie doprowadzi realizacji robót do stanu zgodnego z harmonogramem, o ile przywrócenie zgodności z Harmonogramem jest możliwe;

5) Wykonawca nienależycie wykonuje Przedmiot umowy lub narusza istotne postanowienia umowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego oraz wyznaczenia odpowiedniego terminu nie usunie naruszenia;

6) Wykonawca nie reguluje należności wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców, skutkiem czego Zamawiający dokonuje bezpośrednich zapłat na ich rzecz, a łączna wartość dokonanych bezpośrednich zapłat przekroczy 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszenia;

7) Wykonawca nie przedłużył ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres wymagany Umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego terminu na przedłożenie dokumentu potwierdzającego przedłużenie ważności zabezpieczenia.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, z zastrzeżeniem terminów wynikających z art. 456 ust. 1 uPzp w przypadku odstąpienia na podstawie tego przepisu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać wskazanie podstawy prawnej lub umownej odstąpienia oraz szczegółowy opis okoliczności faktycznych stanowiących podstawę odstąpienia.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające.

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuści go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje koszty za zakupione materiały 
i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.

6. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę.

§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 3% ceny całkowitej brutto podanej
w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a część zabezpieczenia pozostawiona na zasadach określonych w ust. 7 służy również zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

8. Kwota, o której mowa w ust. 7, zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi mieć charakter nieodwołalny i bezwarunkowy oraz przewidywać obowiązek zapłaty przez gwaranta lub poręczyciela na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz – w zakresie pozostawionej części zabezpieczenia – roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 
10. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, na zasadach określonych w art. 452 ust. 8–10 uPzp.
11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 10, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie z art. 452 ust. 9 i 10 uPzp.
12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 uPzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia na formy określone w art. 450 ust. 2 uPzp wymaga zgody Zamawiającego.

13. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

14. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, przez cały okres, w którym zabezpieczenie jest wymagane, ciągłość zabezpieczenia przez przedłużenie jego ważności albo wniesienie nowego zabezpieczenia na okres wynikający ze zmienionego terminu realizacji umowy, z zachowaniem pozostałych warunków określonych w umowie.

15. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia powinien umożliwiać Zamawiającemu realizację zabezpieczenia przez cały wymagany okres, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

16. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 445 uPzp.

§ 18
Zmiany umowy

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 uPzp, Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

1) zmiana terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;
2) zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych bądź wystąpienia innych przeszkód niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają prowadzenie robót, o ile okoliczności te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; termin może zostać przedłużony o okres, w którym prowadzenie robót było faktycznie niemożliwe, oraz – jeżeli jest to konieczne – o czas niezbędny do wznowienia robót;
3) zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzeniazmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowaw § 3 ust. 1;

4) zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na zasadach określonych w art. 455 uPzp;
5) zmiana terminu wykonania umowy, zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania;
6) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub terminów płatności na rzecz Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ani zamiany ogólnego charakteru umowy;

7) zmiana umowy może nastąpić również w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, pkt 4 lub ust. 2 Pzp, z zachowaniem wszystkich przesłanek i ograniczeń wynikających z tych przepisów.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 
i podpisania przez obydwie Strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca i Zamawiający.
4. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących
okolicznościach:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, w tym zmiany kierownika budowy, kierowników robót przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w umowie;
2) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej;
3) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.
5. Zmiany danych teleadresowych, danych osób wyznaczonych do kontaktów oraz danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w tym numeru rachunku bankowego, które nie prowadzą do zmiany praw i obowiązków Stron, nie stanowią zmiany umowy art. 454 Pzp i wymagają jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony.

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 19
Ochrona danych osobowych

1. W związku z realizacją Umowy może zaistnieć konieczność przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający. W zakresie, w jakim Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe w imieniu Zamawiającego, Wykonawca będzie występował jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO.

2. Jeżeli w związku z realizacją Umowy wystąpi konieczność powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, Zamawiający powierza Wykonawcy, na podstawie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy.

3. Powierzenie obejmuje wyłącznie takie dane osobowe i takie kategorie osób, które są niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy. Zakres powierzonych danych, kategorie osób, których dane dotyczą, charakter i cel przetwarzania oraz okres przetwarzania mogą zostać określone w odrębnym załączniku do Umowy lub w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Wykonawca zobowiązuje się:
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą;
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy;
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu;

6) niezwłocznie informować Zamawiającego o każdym stwierdzonym naruszeniu ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, wraz z informacjami niezbędnymi Zamawiającemu do wykonania obowiązków wynikających z RODO;

7) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zależnie od decyzji Zamawiającego, zwrócić lub usunąć dane osobowe oraz usunąć ich istniejące kopie, chyba że przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego nakazują dalsze przechowywanie danych; 

8) nie wykorzystywać powierzonych danych osobowych do własnych celów ani nie udostępniać ich osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w RODO, przepisach prawa lub zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich danych osobowych oraz innych informacji poufnych uzyskanych w związku z realizacją Umowy. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje zarówno w okresie realizacji Umowy, jak i po jej zakończeniu.

6. Zamawiający jest uprawniony do kontroli sposobu przetwarzania i zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przez Wykonawcę, w tym do przeprowadzania audytów oraz kontroli samodzielnie lub za pośrednictwem upoważnionego audytora, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO.

7. Kontrole, o których mowa w ust. 6, przeprowadzane będą co do zasady w godzinach pracy Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem kontroli.

8. Obowiązek uprzedniego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7, nie ma zastosowania 
w przypadku wystąpienia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, konieczności podjęcia pilnych działań w celu ochrony danych osobowych albo żądania właściwego organu nadzorczego lub innego uprawnionego organu.

9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia uchybień stwierdzonych w toku kontroli, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, uwzględniającym charakter 
i zakres stwierdzonych uchybień, nie dłuższym co do zasady niż 7 dni, chyba że charakter uchybienia wymaga niezwłocznego działania.

10. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcy wyłącznie na zasadach określonych w art. 28 ust. 2 i 4 RODO oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie wyraził wcześniej ogólnej pisemnej zgody na korzystanie z określonych kategorii podmiotów podprzetwarzających.

11. Wykonawca zapewni, aby każdy podmiot, któremu powierza dalsze przetwarzanie danych osobowych, został zobowiązany do wykonywania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych co najmniej w takim zakresie, w jakim obowiązki te zostały nałożone na Wykonawcę na podstawie Umowy i przepisów RODO.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotów, którym powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w art. 28 ust. 4 RODO.

13. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o:

1. każdym żądaniu, zawiadomieniu, kontroli lub postępowaniu prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny właściwy organ, jeżeli dotyczą one powierzonych danych osobowych; 

2. każdej decyzji administracyjnej, orzeczeniu sądu lub innym rozstrzygnięciu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych; 

3. każdym żądaniu osoby, której dane dotyczą, związanym z realizacją jej praw wynikających z RODO, jeżeli żądanie zostało skierowane bezpośrednio do Wykonawcy. 

14. Wykonawca nie podejmuje samodzielnie decyzji dotyczących sposobu realizacji praw osób, których dane dotyczą, jeżeli decyzja taka należy do Zamawiającego jako administratora danych, chyba że obowiązek jej podjęcia wynika bezpośrednio 
z przepisów prawa.

15. W przypadku zakończenia Umowy lub ustania potrzeby przetwarzania danych osobowych Wykonawca, zgodnie z decyzją Zamawiającego, zwróci lub usunie powierzone dane osobowe oraz ich kopie, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

16. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków Zamawiającego jako administratora danych wynikających z RODO ani nie przenoszą na Wykonawcę obowiązków, które zgodnie z RODO należą wyłącznie do administratora.

17. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem zastosowanie mają przepisy RODO oraz ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 20
Wierzytelności

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 21
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowy stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego.

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową, które nie mogą zostać rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Integralną część umowy stanowią:
1) oferta Wykonawcy;

2) dokumentacja projektowa wraz z załącznikami. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

	ZAMAWIAJĄCY:
	                                   WYKONAWCA:


�Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.


�Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.


�Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
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