
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na usługi nadzoru inwestorskiego
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usług nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa warsztatu” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach.
I. DEFINICJE
Dla celów niniejszego zamówienia przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:
· Dokumentacja Powykonawcza – wszelka dokumentacja dotycząca Zadania, którą Wykonawca Robót jest zobowiązany wytworzyć i dostarczyć w ramach realizacji Umowy na Roboty.
· Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekty wykonawcze, Pozwolenie na Budowę oraz przedmiar robót i inne dokumenty dotyczące Zadania.
· Dziennik Budowy – dokument prowadzony zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
· Dzień Roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
· Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF), Harmonogram – dokument złożony przez Wykonawcę Robót, określający terminy i koszty realizacji poszczególnych etapów Zadania.
· Wykonawca Nadzoru – wykonawca będący Stroną niniejszej Umowy, realizujący Usługi Nadzoru.
· Kierownik Budowy – Przedstawiciel Wykonawcy Robót, będący kierownikiem budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego.
· Kierownik Nadzoru Inwestorskiego – Przedstawiciel Wykonawcy Nadzoru, wykonujący czynności określone w Umowie przewidziane dla inspektora nadzoru.
· Kosztorys, Kosztorys Ofertowy – każdy kosztorys złożony przez Wykonawcę Robót.
· Personel – cały personel Wykonawcy Nadzoru, w tym kierowniczy, techniczny, pracownicy, Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, pracownicy i współpracownicy Podwykonawców i dalszych podwykonawców, niezależnie od podstawy zatrudnienia, skierowany do realizacji Umowy.
· Personel Kluczowy – osoby wchodzące w skład Personelu wskazane imiennie w Umowie.
· Pozwolenie na Budowę – decyzja (pozwolenie) wskazana w Dokumentacji Projektowej.
· Pozwolenie na Użytkowanie – każda ostateczna decyzja dotycząca Zadania zezwalająca na użytkowanie w zakresie wymaganym dla oddania do użytkowania instalacji lub zgłoszenie po upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu lub po uwzględnieniu uwag.
· Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
· Protokół Odbioru – każdy Protokół Odbioru wymieniony w Umowie na Roboty.
· Protokół Zaawansowania – protokół potwierdzający wykonanie danej części przedmiotu Umowy na Roboty zgodnie z Umową na Roboty.
· Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem budowy.
· Umowa – niniejsza umowa obejmująca Usługi Nadzoru.
· Umowa na Roboty – umowa (lub umowy) zawarta w celu realizacji zakresu rzeczowego Zadania.
· Usługi Nadzoru – usługi, do których świadczenia zobowiązany jest Wykonawca Nadzoru zgodnie z Umową.
· Wada – wada w rozumieniu Umowy na Roboty.
· Wykonawca Robót – wykonawca Umowy na Roboty.
· Zadanie – projekt pn. „Budowa warsztatu”
II. CZAS TRWANIA I ZAKRES USŁUG
1. Zakres robót objętych nadzorem obejmuje branżę sanitarną, elektryczną i ogólnobudowlaną.
2. Orientacyjna wartość kosztorysowa Robót wynosi: 1866972,89 zł netto.
3. Usługami Nadzoru objęte są umowy na roboty budowlane realizowane w celu realizacji projektu, w tym umowy na wykonanie zastępcze i umowy zawarte po ewentualnym rozwiązaniu umowy na realizację robót budowlanych.
4. Wykonawca Nadzoru będzie świadczył Usługi Nadzoru od dnia zawarcia umowy na Usługi Nadzoru lub zawarcia Umowy na Roboty, zależnie od tego, które z tych zdarzeń wystąpi później.
5. Usługi Nadzoru świadczone będą do dnia rozliczenia ostatniej z umów objętych nadzorem, tj. do wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego i usunięcia Wad ewentualnie wskazanych w tym Protokole Odbioru Końcowego.
6. Planowany termin realizacji usług wyznaczony harmonogramem realizacji Zadania wynosi 15 miesięcy, nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2027 r.
III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY NADZORU
Wykonawca Nadzoru ma obowiązek realizacji wszelkich obowiązków opisanych w Umowie i wynikających z przepisów prawa, a w szczególności:
1. W zakresie nadzoru technicznego i Prawa Budowlanego:
· Wykonywanie obowiązków nadzoru inwestorskiego wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, w tym reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z Dokumentacją Projektową, Pozwoleniem na Budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
· Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.
· Sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
· Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.
· Przygotowanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych elementów robót budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
· Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia Wad.
· Pełnienie czynnego i skutecznego nadzoru nad robotami budowlanymi w okresie realizacji Umów na Roboty, w tym nadzór nad Wykonawcami Robót (w tym podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami) oraz ich pracownikami. Nadzór powinien być sprawowany stale, ciągle i stacjonarnie (narady koordynacyjne mogą odbywać się zdalnie wyłącznie za zgodą Zamawiającego).
2. W zakresie koordynacji i weryfikacji dokumentacji:
· Współpraca z projektantem sprawującym nadzór autorski, w tym uzgadnianie wszelkich zmian projektu, robót zamiennych lub dodatkowych.
· Dokonywanie analizy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz Kosztorysu Ofertowego i każdej ich zmiany, w terminie do 3 Dni Roboczych od dnia ich przedłożenia przez Wykonawcę Robót.
· Monitorowanie Harmonogramu i niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu rozbieżności w postępie robót.
· Sprawdzanie dokumentacji technicznej składanej przez Wykonawcę Robót, w tym Dokumentacji Powykonawczej.
· Weryfikacja obecności podwykonawców na Terenie Budowy i zgłaszanie Zamawiającemu podmiotów niezgłoszonych.
· Koordynacja robót w celu minimalizacji kolizji i zagrożeń oraz egzekwowanie zabezpieczenia Terenu Budowy.
3. W zakresie stawiennictwa i organizacji:
· Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych.
· Dokonywanie wizytacji Terenu Budowy nie rzadziej niż 2 razy w każdym tygodniu, potwierdzone listą obecności oraz raportem miesięcznym.
· Stawiennictwo na Terenie Budowy na każde żądanie Zamawiającego (powiadomienie do godz. 15:00 skutkuje stawiennictwem do godz. 12:00 w drugim kolejnym Dniu Roboczym, chyba że Zamawiający wskaże inny termin lub zażąda stawiennictwa w trybie pilnym).
· Uczestnictwo w kontrolach organów nadzoru budowlanego.
4. W zakresie rozliczeń:
· Techniczna weryfikacja i potwierdzanie ilości oraz jakości wykonanych robót zgodnie z obmiarami budowy i weryfikacja każdorazowych rozliczeń z Wykonawcami Robót pod kątem zgodności z Kosztorysem Ofertowym, HRF oraz Umową na Roboty. Zgłaszanie nieprawidłowości w terminie do 5 dni (lub krótszym na żądanie).
· Opiniowanie wniosków o zmiany oraz robót dodatkowych/zamiennych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
· W przypadku rozwiązania Umowy na Roboty – czynne uczestnictwo w inwentaryzacji i opiniowanie dokumentów do czasu rozliczenia umowy.
IV. UPRAWNIENIA I NARZĘDZIA
1. Wykonawca Nadzoru ma prawo i obowiązek wydawać Kierownikowi Budowy polecenia (potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy) dotyczące usunięcia nieprawidłowości, wykonania prób, odkrycia robót lub przedstawienia ekspertyz i dokumentów dotyczących wyrobów i urządzeń.
2. Wykonawca Nadzoru ma prawo żądać od Kierownika Budowy poprawek, ponownego wykonania wadliwych prac lub wstrzymania robót w przypadku zagrożenia lub niezgodności z Dokumentacją Projektową/Pozwoleniem na Budowę.
3. Żądania lub polecenia skutkujące zmianami umowy lub skutkami finansowymi/czasowymi wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego (a w stosownych przypadkach – zawarcia aneksu).
4. Wykonawca Nadzoru musi dysponować własnym sprzętem pomiarowym i badawczym niezbędnym do kontroli jakości robót.
V. WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
2. Płatność następuje comiesięcznie w częściach odpowiadających liczbie pełnych miesięcy do dnia zakończenia realizacji Projektu.
3. Przedłużenie realizacji Projektu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Nadzoru nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia.
4. W przypadku przedłużenia realizacji Projektu z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy Nadzoru, przedłużenie świadczenia Usług Nadzoru następuje aneksem, a Strony ustalą wysokość wynagrodzenia za dodatkowy nakład pracy odpowiadający uzasadnionym kosztom Wykonawcy Nadzoru.
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