## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na usługi nadzoru inwestorskiego

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usług nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa warsztatu” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach.

### I. DEFINICJE

Dla celów niniejszego zamówienia przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

- Dokumentacja Powykonawcza – wszelka dokumentacja dotycząca Zadania, którą Wykonawca Robót jest zobowiązany wytworzyć i dostarczyć w ramach realizacji Umowy na Roboty.

- Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekty wykonawcze, Pozwolenie na Budowę oraz przedmiar robót i inne dokumenty dotyczące Zadania.

- Dziennik Budowy – dokument prowadzony zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

- Dzień Roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF), Harmonogram – dokument złożony przez Wykonawcę Robót, określający terminy i koszty realizacji poszczególnych etapów Zadania.

- Wykonawca Nadzoru – wykonawca będący Stroną niniejszej Umowy, realizujący Usługi Nadzoru.

- Kierownik Budowy – Przedstawiciel Wykonawcy Robót, będący kierownikiem budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego.

- Kierownik Nadzoru Inwestorskiego – Przedstawiciel Wykonawcy Nadzoru, wykonujący czynności określone w Umowie przewidziane dla inspektora nadzoru.

- Kosztorys, Kosztorys Ofertowy – każdy kosztorys złożony przez Wykonawcę Robót.

- Personel – cały personel Wykonawcy Nadzoru, w tym kierowniczy, techniczny, pracownicy, Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, pracownicy i współpracownicy Podwykonawców i dalszych podwykonawców, niezależnie od podstawy zatrudnienia, skierowany do realizacji Umowy.

- Personel Kluczowy – osoby wchodzące w skład Personelu wskazane imiennie w Umowie.

- Pozwolenie na Budowę – decyzja (pozwolenie) wskazana w Dokumentacji Projektowej.

- Pozwolenie na Użytkowanie – każda ostateczna decyzja dotycząca Zadania zezwalająca na użytkowanie w zakresie wymaganym dla oddania do użytkowania instalacji lub zgłoszenie po upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu lub po uwzględnieniu uwag.

- Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

- Protokół Odbioru – każdy Protokół Odbioru wymieniony w Umowie na Roboty.

- Protokół Zaawansowania – protokół potwierdzający wykonanie danej części przedmiotu Umowy na Roboty zgodnie z Umową na Roboty.

- Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem budowy.

- Umowa – niniejsza umowa obejmująca Usługi Nadzoru.

- Umowa na Roboty – umowa (lub umowy) zawarta w celu realizacji zakresu rzeczowego Zadania.

- Usługi Nadzoru – usługi, do których świadczenia zobowiązany jest Wykonawca Nadzoru zgodnie z Umową.

- Wada – wada w rozumieniu Umowy na Roboty.

- Wykonawca Robót – wykonawca Umowy na Roboty.

- Zadanie – projekt pn. „Budowa warsztatu”

### II. CZAS TRWANIA I ZAKRES USŁUG

- Zakres robót objętych nadzorem obejmuje branżę sanitarną, elektryczną i ogólnobudowlaną.

- Orientacyjna wartość kosztorysowa Robót wynosi: 1866972,89 zł netto.

- Usługami Nadzoru objęte są umowy na roboty budowlane realizowane w celu realizacji projektu, w tym umowy na wykonanie zastępcze i umowy zawarte po ewentualnym rozwiązaniu umowy na realizację robót budowlanych.

- Wykonawca Nadzoru będzie świadczył Usługi Nadzoru od dnia zawarcia umowy na Usługi Nadzoru lub zawarcia Umowy na Roboty, zależnie od tego, które z tych zdarzeń wystąpi później.

- Usługi Nadzoru świadczone będą do dnia rozliczenia ostatniej z umów objętych nadzorem, tj. do wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego i usunięcia Wad ewentualnie wskazanych w tym Protokole Odbioru Końcowego.

- Planowany termin realizacji usług wyznaczony harmonogramem realizacji Zadania wynosi 15 miesięcy, nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2027 r.

### III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY NADZORU

Wykonawca Nadzoru ma obowiązek realizacji wszelkich obowiązków opisanych w Umowie i wynikających z przepisów prawa, a w szczególności:

1. W zakresie nadzoru technicznego i Prawa Budowlanego:

- Wykonywanie obowiązków nadzoru inwestorskiego wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, w tym reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z Dokumentacją Projektową, Pozwoleniem na Budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.

- Sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.

- Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.

- Przygotowanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych elementów robót budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia Wad.

- Pełnienie czynnego i skutecznego nadzoru nad robotami budowlanymi w okresie realizacji Umów na Roboty, w tym nadzór nad Wykonawcami Robót (w tym podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami) oraz ich pracownikami. Nadzór powinien być sprawowany stale, ciągle i stacjonarnie (narady koordynacyjne mogą odbywać się zdalnie wyłącznie za zgodą Zamawiającego).

2. W zakresie koordynacji i weryfikacji dokumentacji:

- Współpraca z projektantem sprawującym nadzór autorski, w tym uzgadnianie wszelkich zmian projektu, robót zamiennych lub dodatkowych.

- Dokonywanie analizy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz Kosztorysu Ofertowego i każdej ich zmiany, w terminie do 3 Dni Roboczych od dnia ich przedłożenia przez Wykonawcę Robót.

- Monitorowanie Harmonogramu i niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu rozbieżności w postępie robót.

- Sprawdzanie dokumentacji technicznej składanej przez Wykonawcę Robót, w tym Dokumentacji Powykonawczej.

- Weryfikacja obecności podwykonawców na Terenie Budowy i zgłaszanie Zamawiającemu podmiotów niezgłoszonych.

- Koordynacja robót w celu minimalizacji kolizji i zagrożeń oraz egzekwowanie zabezpieczenia Terenu Budowy.

3. W zakresie stawiennictwa i organizacji:

- Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych.

- Dokonywanie wizytacji Terenu Budowy nie rzadziej niż 2 razy w każdym tygodniu, potwierdzone listą obecności oraz raportem miesięcznym.

- Stawiennictwo na Terenie Budowy na każde żądanie Zamawiającego (powiadomienie do godz. 15:00 skutkuje stawiennictwem do godz. 12:00 w drugim kolejnym Dniu Roboczym, chyba że Zamawiający wskaże inny termin lub zażąda stawiennictwa w trybie pilnym).

- Uczestnictwo w kontrolach organów nadzoru budowlanego.

4. W zakresie rozliczeń:

- Techniczna weryfikacja i potwierdzanie ilości oraz jakości wykonanych robót zgodnie z obmiarami budowy i weryfikacja każdorazowych rozliczeń z Wykonawcami Robót pod kątem zgodności z Kosztorysem Ofertowym, HRF oraz Umową na Roboty. Zgłaszanie nieprawidłowości w terminie do 5 dni (lub krótszym na żądanie).

- Opiniowanie wniosków o zmiany oraz robót dodatkowych/zamiennych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku rozwiązania Umowy na Roboty – czynne uczestnictwo w inwentaryzacji i opiniowanie dokumentów do czasu rozliczenia umowy.

### IV. UPRAWNIENIA I NARZĘDZIA

- Wykonawca Nadzoru ma prawo i obowiązek wydawać Kierownikowi Budowy polecenia (potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy) dotyczące usunięcia nieprawidłowości, wykonania prób, odkrycia robót lub przedstawienia ekspertyz i dokumentów dotyczących wyrobów i urządzeń.

- Wykonawca Nadzoru ma prawo żądać od Kierownika Budowy poprawek, ponownego wykonania wadliwych prac lub wstrzymania robót w przypadku zagrożenia lub niezgodności z Dokumentacją Projektową/Pozwoleniem na Budowę.

- Żądania lub polecenia skutkujące zmianami umowy lub skutkami finansowymi/czasowymi wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego (a w stosownych przypadkach – zawarcia aneksu).

- Wykonawca Nadzoru musi dysponować własnym sprzętem pomiarowym i badawczym niezbędnym do kontroli jakości robót.

### V. WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

- Płatność następuje comiesięcznie w częściach odpowiadających liczbie pełnych miesięcy do dnia zakończenia realizacji Projektu.

- Przedłużenie realizacji Projektu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Nadzoru nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia.

- W przypadku przedłużenia realizacji Projektu z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy Nadzoru, przedłużenie świadczenia Usług Nadzoru następuje aneksem, a Strony ustalą wysokość wynagrodzenia za dodatkowy nakład pracy odpowiadający uzasadnionym kosztom Wykonawcy Nadzoru.