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                                                   Załącznik nr 9 do SWZ
UMOWA 
O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta w dniu .................................. 2026 r. w Milówce pomiędzy:

Gminą Milówka, ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka, NIP 5532317964, REGON 072182663, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Krzysztofa Kamińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Andrzeja Grzegorzka, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

............................................................................................................................................., 

z siedzibą w ............................................................, NIP ............................, REGON/KRS ............................, reprezentowanym przez: ....................................................................................................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”.

Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ...................................................., znak sprawy ...................................................., na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na wykonanie robót budowlanych i dostaw w ramach zadania pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przeznaczonej do magazynowania zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej w formule zaprojektuj i wybuduj”

Projekt realizowany w ramach umowy o dofinasowanie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
–zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą,
reprezentowaną/ym przez:
§ 1

Przedmiot umowy
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przeznaczonej do magazynowania zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej w formule zaprojektuj i wybuduj” na dz. nr geod. 1074/1, 1074/3 i 926/5 ob. Milówka. Projekt realizowany w ramach umowy o dofinasowanie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
1. Zakres robót obejmuje w szczególności: 
1) wykonanie niezbędnych opracowań przedprojektowych; 

2) wykonanie badań geotechnicznych; 

3) weryfikację istniejącego zagospodarowania; 

4) opracowanie projektu zagospodarowania terenu; 

5) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej; 

6) uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji; 

7) uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym; 

8) wykonanie projektu wykonawczego wszystkich wymaganych branż; 

9) wykonanie robót rozbiórkowych; 

10) wykonanie robót ziemnych i fundamentowych; 

11) wykonanie konstrukcji hali; 

12) wykonanie obudowy hali; 

13) wykonanie posadzki przemysłowej; 

14) wykonanie bram i drzwi; 

15) wykonanie instalacji elektrycznych; 

16) wykonanie oświetlenia; 

17) wykonanie instalacji odgromowej i ochrony przeciwprzepięciowej; 

18) wykonanie wentylacji; 

19) wykonanie wymaganych instalacji teletechnicznych i infrastruktury pod przyszłe systemy; 

20) wykonanie wymaganych zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

21) wykonanie prób, badań i pomiarów; 

22) wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

23) przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie należy do obowiązków Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymagane do jego uzyskania.
 § 2
Termin wykonania zamówienia

1. Termin zakończenia całości prac będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
2 Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa w przypadkach określonych w § 13, ust. 1 pkt.  a - l niniejszej umowy.
§ 3
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, 
2) dokonanie odbioru dokumentacji projektowej, przeprowadzanie odbioru robót zanikających                                      i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego,

3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) opracowanie dokumentacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności w sposób zgodny z wymaganiami wskazanymi                                w programie funkcjonalno-użytkowym wraz z pozyskaniem decyzji i opinii właściwych instytucji,
2) przejęcie terenu robót od Zamawiającego i zabezpieczenie go,

3) ustanowienie kierownika budowy, robót budowlanych,

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym                                 w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2026 r., poz. 524) i ustawie z dnia                       16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1213), okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,

5) wykonanie badań geotechnicznych,

6) wykonywanie robót w sposób uwzględniający specyfikację obiektu,

7) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco odpadów i śmieci,

8) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie                   z kosztami utylizacji, 

9) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.),

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

12) uzyskanie wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń,
13) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów,

14) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

15) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu niezbędnych dokumentów,

16) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

17) informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
18) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa.                                      
§ 4.

Zatrudnienie pracowników 
1. W związku z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2025, poz. 277 ze zm.), których rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, określony został w dokumentach zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy                      zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących rodzaj czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców.

3.
W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących rodzaj czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów potwierdzających wywiązywanie się z obowiązków zatrudniania osób biorących udział w realizacji zamówienia i wykonujących wymagane rodzaje czynności na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 4 niniejszej umowy oraz dokonywanie oceny w zakresie                    wywiązywania się z nałożonego na niego obowiązku w tym zakresie, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

4. Zamawiający, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w dokumentach zamówienia, czynności w zakresie realizacji zamówienia, przewiduje możliwość żądania w szczególności następujących dokumentów:

1)  oświadczenie zatrudnionego pracownika lub 

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub

3)  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

5. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli, zastosowania ust 1, a w sytuacji wątpliwości co do sposobu zatrudnienia pracowników, może zwrócić się o przeprowadzenie stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.   

 § 5
Odbiór dokumentacji
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie projektowania uważa się przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z decyzją pozwolenia na budowę).

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

3. Prace projektowe stanowiące przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej i że zostaną wydane w stanie kompletnym    z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

4. Dokumentacja projektowa winna posiadać wszystkie wymagane zatwierdzenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji inwestycji.

5. Wykonawca dostarczy projekt budowlany sprawdzony pod względem zgodności z przepisami                                   i obowiązującymi normami w tym zakresie.

6. Z dniem odbioru przedmiotu umowy Zamawiający staje się właścicielem dokumentacji i nabywa do niej autorskie prawa majątkowe, w takim zakresie, że może zastosować nabytą dokumentację bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń i bez zgody Wykonawcy dla tej i każdej innej inwestycji realizowanej przez Zamawiającego w całości lub chociażby w części. Zamawiający może korzystać z niej na każdym polu eksploatacji, w szczególności: publicznej prezentacji na wystawie, prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych, prezentacji w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych  i promocyjnych przygotowanych przez Zamawiającego, utrwalania i zwielokrotniania dzieła w każdej technice w celu wykorzystania do w całości lub części, modyfikacji, zmian, przeniesienia prawa do dokumentacji na osobę trzecią, dzierżawy, najmu, wykorzystania wielokrotnego, upublicznienia w każdej znanej technice.
7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego. 
8. Wszelkie czynności prawne i faktyczne w szczególności koszty przejazdów w celu dokonania uzgodnień obciążają Wykonawcę.
 § 6
 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości ................................ zł brutto (słownie...............) zgodnie 
z ofertą Wykonawcy, z czego:
a) …………………………………… zł brutto stanowi koszt dokumentacji,
  b)……………………………………. zł brutto stanowi koszt robót budowlanych.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, koszt nadzoru autorskiego, jak również koszty nieujęte w dokumentacji technicznej, a związane z realizacją zadania  i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na okoliczności i źródło ich powstania oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej  i dostarczonej dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w § 6 ust. 6 niniejszej umowy.

3. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, powstałe różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami i przewidywanymi elementami, a ilościami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia.

4. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie  30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

5. Fakturę należy wystawiać na: Gmina Milówka, ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka, NIP: 5532317964. W tytule usługi/towaru należy podać numer umowy i nazwę zadania: „Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przeznaczonej do magazynowania zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej w formule zaprojektuj i wybuduj”.
6. Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur. Moment ten rozpoczyna bieg terminu płatności.

7. Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu KSeF w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę.

8. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF z uwagi na awarie KSeF, o której mowa w art. 106 nf ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) faktury będą przekazywane w postaci uzgodnionej przez Strony.

9. Jeżeli umowa będzie realizowana z pomocą podwykonawców warunkiem zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest uregulowanie przez niego wszystkich zobowiązań za prace wykonane przez podwykonawców i przekazanie Zamawiającemu:

a) kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

b) 
pisemnego oświadczenia Podwykonawcy, że nie rości on żadnych praw wobec Zamawiającego co do kwoty należnej mu za wykonane roboty, dostawy lub usługi.

10. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

11. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę. 

§ 7 

Odbiory robót budowlanych
1. Odbiorom podlegają roboty zanikające i ulegające zakryciu, etapy częściowe oraz całość przedmiotu umowy. Odbiory etapów częściowych mają charakter techniczny i kontrolny oraz nie stanowią podstawy do wystawienia faktury ani żądania częściowej zapłaty.

2. Wykonawca zgłasza gotowość odbioru robót zanikających co najmniej 3 dni robocze wcześniej. Zakrycie bez odbioru może skutkować obowiązkiem odkrycia robót na koszt Wykonawcy, jeżeli prawidłowości nie można wykazać w inny wiarygodny sposób.

3. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza pisemnie, przekazując dokumentację powykonawczą. Zamawiający rozpocznie odbiór w terminie do 7 dni roboczych.

4. Wady istotne, uniemożliwiające bezpieczne użytkowanie lub osiągnięcie funkcji przedmiotu umowy, uprawniają Zamawiającego do odmowy odbioru do czasu ich usunięcia.

5. Wady nieistotne są wpisywane do protokołu wraz z terminem usunięcia i nie muszą wstrzymywać odbioru, chyba że ich liczba lub charakter uzasadnia odmowę.

6. Dokumentacja odbiorowa obejmuje co najmniej dokumenty wymienione w OPZ, wyniki prób, instrukcje, karty gwarancyjne, certyfikaty, zestawienie materiałów i dokumentację fotograficzną.
§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. w kwocie ……………………… zł.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności:

kosztów usunięcia wad i usterek; 

kosztów wykonania zastępczego; 

kar umownych; 

odszkodowań; 

należności wynikających z odpowiedzialności gwarancyjnej i rękojmi; 

kosztów zabezpieczenia robót lub obiektu; 

innych wymagalnych roszczeń związanych z realizacją umowy. 

3. Zamawiający zwróci:

70% zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go za należycie wykonane; 

30% zabezpieczenia – nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później. 

4. Za dzień należytego wykonania zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych, po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej.

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi mieć charakter nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w granicach roszczeń zabezpieczonych zgodnie z ustawą Pzp i umową.

6. Wykonawca zapewni ciągłość zabezpieczenia przez cały wymagany okres. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione na czas oznaczony, Wykonawca przedłuży je albo wniesie nowe zabezpieczenie nie później niż na 30 dni przed upływem dotychczasowego okresu jego obowiązywania.

7. Brak przedłużenia albo odnowienia zabezpieczenia w wymaganym terminie uprawnia Zamawiającego do zatrzymania należnych Wykonawcy płatności lub skorzystania 

z dotychczasowego zabezpieczenia w celu ustanowienia zabezpieczenia w wymaganej wysokości i na wymagany okres, o ile pozwala na to treść dokumentu zabezpieczenia.

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dopuszczalna na zasadach określonych w Pzp, pod warunkiem zachowania jego ciągłości i pełnej wymaganej wysokości.

§ 9
Kary umowne

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

a)
za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu umowy - 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

b)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi - 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

c)
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego albo Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - 10% wynagrodzenia brutto;

d)
za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy dzień naruszenia, nie mniej niż 500,00 zł za każde zdarzenie;

e)
za nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub jej zmiany -               2 000,00 zł za każde zdarzenie;

f)
za nieprzedłożenie kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 1 000,00 zł za każde zdarzenie;

g)
za brak wymaganej zmiany terminu płatności w umowie podwykonawczej - 1 000,00 zł za każde zdarzenie;

h)
za wykonywanie robót przez niezgłoszonego podwykonawcę - 5 000,00 zł za każde stwierdzone zdarzenie;

i)
za naruszenie obowiązków BHP lub zabezpieczenia terenu, nieusunięte w wyznaczonym terminie -     1 000,00 zł za każde zdarzenie;

j)
za dopuszczenie do wykonywania czynności określonych w § 4 osoby, która nie jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy, mimo że wykonywanie tych czynności posiada cechy określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy – 2 000,00 zł za każdą osobę i każdy stwierdzony przypadek;

k)
za nieprzedłożenie w terminie dokumentów lub wyjaśnień wymaganych na podstawie § 10 – 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po upływie wyznaczonego terminu, nie więcej jednak niż 5 000,00 zł w odniesieniu do jednego wezwania;

l)
za niezgłoszenie w wymaganym terminie zmiany osoby wykonującej czynności objęte obowiązkiem zatrudnienia – 1 000,00 zł za każdą niezgłoszoną osobę;

m)
za uniemożliwienie lub istotne utrudnianie kontroli spełniania wymagań określonych w § 4 –              2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, z wyjątkiem odstąpienia na podstawie przepisów Pzp lub wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto.

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekracza wysokość naliczonych kar.

5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego zapewnienia wykonywania czynności przez osobę zatrudnioną zgodnie z § 10 ani z obowiązku przedłożenia wymaganych dokumentów.
§ 10 

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Pzp i Kodeksie cywilnym, a także gdy Wykonawca: 

a)
bez uzasadnionej przyczyny nie rozpocznie robót przez 7 dni od wezwania; 

b)
przerwie roboty na okres przekraczający 7 dni; 

c)
wykonuje je w sposób rażąco sprzeczny z umową i nie zmieni sposobu realizacji mimo wezwania;

d)
 utraci wymagane uprawnienia lub ubezpieczenie; 

e)
wielokrotnie narusza obowiązki wobec podwykonawców.

2. Przed odstąpieniem, o ile charakter naruszenia na to pozwala, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin naprawczy, nie krótszy niż 5 dni.

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo pisemnego wezwania nie przekaże terenu robót albo pozostaje w zwłoce z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia ponad 30 dni.

4. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania przyczyny. Strony sporządzą inwentaryzację i rozliczą prawidłowo wykonany oraz odebrany zakres.
§ 11
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom zakres wskazany w ofercie oraz inne części za zgodą lub po przeprowadzeniu procedury określonej w umowie i Pzp.

2. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz projekt jej zmiany Wykonawca przedkłada Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót przez podwykonawcę. Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia w terminie 7 dni.

3. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych i jej zmian Wykonawca przedkłada w terminie 7 dni od zawarcia. Zamawiający może zgłosić sprzeciw w terminie 7 dni.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł brutto.

5. Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przekraczać 30 dni od doręczenia faktury lub rachunku.

6. Umowa o podwykonawstwo nie może kształtować kar umownych ani warunków płatności mniej korzystnie dla podwykonawcy niż niniejsza umowa dla Wykonawcy.

7. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom albo oświadczenia Wykonawcy, że na dzień wystawienia faktury nie istnieją wymagalne i niezapłacone należności wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

8. W przypadku uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach określonych w art. 465 Pzp, po uprzednim umożliwieniu Wykonawcy zgłoszenia pisemnych uwag w terminie nie krótszym niż 7 dni. Kwotę dokonaną w ramach bezpośredniej zapłaty Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres …..... miesięcy od dnia odbioru końcowego.

2.  Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu                         z wykonawcą.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający   zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.                                                                                                                                   
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę, w terminie kosztów wykonania zastępczego, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia tej wierzytelności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli wysokość wierzytelności przewyższy wysokość zabezpieczenia, Zamawiający będzie dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych.
§ 13                                                                                                                                                                                                                                       

Zmiana umowy

1. Poza przypadkami wynikającymi bezpośrednio z przepisów Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:

a)
zmiana terminu z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym późniejszego przekazania terenu, opóźnienia decyzji niezbędnych do realizacji;

b)
ujawnienie niezinwentaryzowanych instalacji, wad podłoża niemożliwych do stwierdzenia przed rozpoczęciem robót przy zachowaniu należytej staranności;

c)
konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych dopuszczalnych na podstawie Pzp;

d)
konieczności zastąpienia materiału, wyrobu, urządzenia, wyposażenia lub systemu wskazanego w ofercie Wykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego albo przewidzianego do zastosowania w ramach realizacji umowy, wyłącznie w przypadku gdy po zawarciu umowy:

e)
producent trwale zaprzestał produkcji danego produktu; 

f)
produkt został wycofany z obrotu, jego obrót lub stosowanie zostały zakazane albo zawieszone na podstawie decyzji właściwego organu lub obowiązujących przepisów; 

g)
wystąpiła nadzwyczajna, obiektywna i niezależna od Wykonawcy niedostępność produktu, której Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w chwili składania oferty ani zawarcia umowy; 

h)
zastosowanie produktu pierwotnie przewidzianego stało się niemożliwe z przyczyn technicznych ujawnionych podczas realizacji robót, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy przy zachowaniu należytej staranności; 

i)
nie jest dostępny produkt tego samego producenta i modelu ani inny produkt możliwy do zastosowania bez zmiany postanowień oferty i umowy, spełniający wszystkie wymagania dokumentów zamówienia.

j)
zmiana przepisów, norm, decyzji administracyjnych lub wymagań instytucji dofinansowującej, wpływająca na sposób realizacji;

k)
siła wyższa, awaria, zagrożenie bezpieczeństwa lub inne zdarzenie zewnętrzne, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec;

l)
zmiana osób, podwykonawców, rachunku bankowego, danych organizacyjnych lub formy zabezpieczenia, bez zmiany ogólnego charakteru umowy.

2. Zmiana terminu odpowiada okresowi rzeczywistego wpływu okoliczności na realizację, z uwzględnieniem koniecznej mobilizacji. Zmiana wynagrodzenia wymaga wykazania wpływu na koszty i jest ograniczona do wartości dopuszczalnej przez Pzp.

3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 lit. d, jest dopuszczalna wyłącznie pod warunkiem, że proponowany produkt zamienny:

1)
jest fabrycznie nowy i dopuszczony do obrotu oraz stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2)
spełnia wszystkie wymagania minimalne określone Programie Funkcjonalno -Użytkowym i pozostałych dokumentach zamówienia; 

3)
posiada parametry techniczne, użytkowe, jakościowe, trwałościowe, bezpieczeństwa, dostępności i ochrony przeciwpożarowej nie gorsze niż produkt zastępowany; 

4)
zapewnia pełną kompatybilność z pozostałymi elementami robót, instalacji, wyposażenia i systemów; 

5)
nie powoduje ograniczenia funkcjonalności, skrócenia trwałości, pogorszenia estetyki ani zwiększenia kosztów eksploatacji, konserwacji lub serwisowania po stronie Zamawiającego; 

6)
nie powoduje utraty lub ograniczenia gwarancji producenta systemu albo Wykonawcy; 

7)
nie wymaga wykonania robót lub dostaw niewchodzących w zakres umowy, chyba że zostaną one wykonane przez Wykonawcę w ramach dotychczasowego wynagrodzenia; 

8)
nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy. 

4. Za nadzwyczajną niedostępność produktu nie uznaje się w szczególności:

1)
zwykłego wydłużenia terminu dostawy; 

2)
niedostępności produktu wyłącznie u dostawcy wybranego przez Wykonawcę, jeżeli produkt jest dostępny u innych dostawców lub dystrybutorów; 

3)
wzrostu ceny produktu, kosztów transportu, kursów walut albo innych kosztów jego nabycia; 

4)
zbyt późnego złożenia zamówienia przez Wykonawcę; 

5)
braku dokonania przez Wykonawcę wymaganych pomiarów, uzgodnień lub zamówień;
6)
trudności organizacyjnych, finansowych lub kadrowych Wykonawcy, podwykonawcy, producenta albo dostawcy; 

7)
okoliczności, którym Wykonawca mógł zapobiec przez wcześniejsze zamówienie produktu, wybór innego dostawcy lub podjęcie innych racjonalnych działań. 

5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej zmianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności powinien był się o niej dowiedzieć. Do czasu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może zamówić, dostarczyć ani zastosować produktu zamiennego.

6. Wniosek Wykonawcy o zmianę produktu powinien zawierać co najmniej:

1)
nazwę producenta, model, symbol i parametry produktu pierwotnie przewidzianego; 

2)
szczegółowy opis przyczyny braku możliwości jego zastosowania; 

3)
dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności wskazanej w ust. 1 lit. d, w szczególności informację producenta o zakończeniu produkcji, decyzję o wycofaniu produktu z obrotu lub potwierdzenia jego niedostępności; 

4)
dowody podjęcia przez Wykonawcę w odpowiednim terminie czynności zmierzających do zamówienia produktu; 

5)
potwierdzenia niedostępności uzyskane od co najmniej dwóch niezależnych dostawców lub dystrybutorów, o ile produkt jest dystrybuowany przez więcej niż jeden podmiot; 

6)
nazwę, producenta, model oraz kompletną dokumentację techniczną proponowanego produktu zamiennego; 

7)
tabelę porównawczą wszystkich parametrów produktu zastępowanego i zamiennego, ze wskazaniem dokumentów potwierdzających każdy parametr; 

8)
deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, klasyfikacje, raporty z badań, instrukcje, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane w OPZ; 

9)
opis wpływu zmiany na technologię robót, harmonogram, warunki gwarancji i koszty realizacji umowy. 

7. Ciężar wykazania wystąpienia przesłanek zmiany oraz równoważności produktu zamiennego spoczywa na Wykonawcy. Sama informacja lub oświadczenie Wykonawcy, dostawcy albo podwykonawcy, niepoparte dokumentami umożliwiającymi obiektywną weryfikację, nie stanowią wystarczającej podstawy do dokonania zmiany.

8. Zamawiający jest uprawniony do:

1)
żądania dodatkowych dokumentów, próbek, obliczeń, wyników badań lub wyjaśnień; 

2)
zwrócenia się o opinię do projektanta, inspektora nadzoru, producenta systemu lub niezależnej jednostki technicznej; 

3)
odmowy zaakceptowania produktu zamiennego, jeżeli przedstawione dokumenty nie potwierdzają spełnienia wszystkich wymagań lub istnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące jego kompatybilności, trwałości albo bezpieczeństwa. 

4)
Koszty wykazania równoważności, uzyskania opinii, badań, próbek oraz dostosowania produktu zamiennego ponosi Wykonawca.

9. Zmiana produktu nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca ponosi koszty produktu zamiennego, transportu, przeprojektowania warsztatowego, adapterów, dodatkowych elementów montażowych, badań, prób oraz innych czynności niezbędnych do jego prawidłowego zastosowania.

Zwiększenie wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zachodzi odrębna, wyraźnie wskazana w umowie lub wynikająca z ustawy Prawo zamówień publicznych podstawa zmiany wynagrodzenia, a Strony zawrą stosowny aneks.

10. Zwykłe wydłużenie terminu dostawy produktu nie stanowi podstawy przedłużenia terminu wykonania umowy. Zmiana terminu może zostać rozważona wyłącznie w przypadku nadzwyczajnej i niemożliwej do przewidzenia niedostępności o charakterze obiektywnym, jeżeli Wykonawca wykaże:

1)
terminowe podjęcie czynności zakupowych; 

2)
brak możliwości nabycia produktu lub odpowiedniego produktu równoważnego z innych źródeł; 

3)
rzeczywisty i bezpośredni wpływ niedostępności na ścieżkę krytyczną harmonogramu; 

4)
podjęcie wszystkich możliwych działań ograniczających opóźnienie. 

Ewentualne przedłużenie terminu nie może przekraczać okresu rzeczywistego, udokumentowanego wpływu danej okoliczności na realizację umowy.

11. Zastosowanie produktu zamiennego wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz — w zakresie wpływającym na rozwiązania projektowe lub systemowe — projektanta. Akceptacja techniczna produktu nie stanowi sama w sobie zmiany umowy.

Jeżeli zamiana wpływa na treść oferty, wynagrodzenie, termin, zakres świadczenia albo inne istotne postanowienie umowy, jej wprowadzenie wymaga zawarcia pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

12. Wykonawca nie może powoływać się na ustną zgodę, brak sprzeciwu, przyjęcie dostawy na teren robót ani dokonanie kontroli przez inspektora nadzoru jako na akceptację zmiany produktu. Wbudowanie albo zamontowanie niezaakceptowanego produktu następuje na ryzyko Wykonawcy i może skutkować obowiązkiem jego usunięcia oraz zastąpienia produktem zgodnym z umową, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia lub przedłużenia terminu.

§14
Osoby upoważnione do realizacji umowy i kontaktów
1. Strony przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazują osobom uczestniczącym w realizacji wymagane informacje o przetwarzaniu danych.

2. Oświadczenia i zawiadomienia dotyczące realizacji mogą być przekazywane pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez Strony, z wyjątkiem czynności wymagających formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Adresy do korespondencji: 

a)
Zamawiający - ........................................................; 

b)
Wykonawca - ........................................................ .
§ 15                                          

Ubezpieczenie

1. Wykonawca utrzymuje przez cały okres realizacji ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i realizacji robót na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto umowy.

2. Kopię polisy wraz z dowodem opłacenia składki Wykonawca przedłoży przed przekazaniem terenu robót. Brak ciągłości ubezpieczenia stanowi podstawę do wstrzymania robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 16                                          
Postanowienia końcowe
1. Strony umowy zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach między nimi                                o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawne                                w szczególności ustawę Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.
§ 17
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

      ZAMAWIAJĄCY:                                                                  


 WYKONAWCA:
