Załącznik nr 8 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

które zostaną wprowadzone do treści umowy na roboty budowlane

UMOWA NR ………/2026/ZMK

Zawarta w dniu ………………………………………….. w Białymstoku, pomiędzy:

MIASTEM BIAŁYSTOK, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 966-211-72-20,                                               reprezentowanym przez mgr inż. Andrzeja Ostrowskiego - Dyrektora Zarządu Mienia                                  Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, w imieniu którego działa:                                         mgr inż. Andrzej Ryszard Żegunia - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych na podstawie                               pełnomocnictwa z dnia 27 marca 2025 r., zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną,

a

…………………………………………………………………………………… z siedzibą w ………………………………………… przy ul.…………………………………………… (kod ………) , zarejestrowaną w …………………………………, posiadającym NIP: ………………………, Regon: ………………………………, reprezentowanym przez: ……………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną,

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ………………………… przeprowadzonego 
w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm., zwanej dalej „ustawa Pzp”), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej (pożarowej) wraz z miejscami parkingowymi, budowa utwardzonego placu            z zadaszoną osłoną z miejscami na pojemniki odpadów oraz budowa przyłącza i sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci energetycznej nN na nieruchomościach o nr ewid. gr.: 1401/26, 1401/29, 1401/30, 1401/31, 1421/2 w obrębie 0011 Śródmieście                           w Białymstoku, ul. Biała wraz z uzyskaniem zgłoszenia zakończenia robót/pozwolenia na użytkowanie.

- Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z przepisami prawa, decyzją pozwolenia na budowę 
nr 237/2026 z dn. 08 czerwca 2026 r., niniejszą umową i jej załącznikami, a w szczególności zgodnie
z podanymi niżej, kolejno wg ich ważności, dokumentami:

- specyfikacją warunków zamówienia (SWZ),

- odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego na pytania zadane przez Wykonawców,

- opisem przedmiotu zamówienia,

- dostarczoną Wykonawcy dokumentacją projektową,

- Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- złożoną ofertą,

stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Przedmiot umowy, zgodnie z art. 103 ustawy Pzp, został szczegółowo opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi w dokumentacji projektowej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami Prawa budowlanego, sztuką budowlaną i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu umowy wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane.

- W przypadku, gdy w dokumentacji zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym 
i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych 
w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza jedynie zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne.

- W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać zgodę Zamawiającego.

- Przedmiary robót dołączone do dokumentacji projektowej stanowią jedynie materiał pomocniczy opisujący przedmiot zamówienia. Wszelkie rozbieżności dotyczące przedmiaru w zakresie uwzględnienia przedmiotowego robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, a także w zakresie obmiarów robót zostały wyjaśnione na etapie przetargowym. Przedmiary robót nie są podstawą do rozliczenia powykonawczego wykonanych robót. Przedmiar może służyć, jeżeli zajdzie taka konieczność, po spełnieniu warunków określonych w niniejszej umowie, do: rozliczenia robót zaniechanych przez Zamawiającego, rozliczenia robót zamiennych lub dodatkowych, rozliczenia wykonanych robót w przypadku przedterminowego zakończenia umowy przez którąkolwiek ze Stron.

- Przedmiot umowy obejmuje także pozyskanie przez Wykonawcę własnym staraniem i na swój koszt wszelkich pozwoleń wyprzedzających przystąpienie do robót (jeśli będą konieczne), a także uzyskanie 
w imieniu/na rzecz Zamawiającego zgłoszenia zakończenia robót/ decyzji pozwolenia na użytkowanie, łącznie z uzyskaniem i przygotowaniem niezbędnych decyzji, badań, wystąpień, uzgodnień i potwierdzeń.

§ 2

OBOWIĄZKI STRON

- Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.

- Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z przekazaniem jednego kompletu dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach formalno-prawnych dotyczących uzyskania zgłoszenia zakończenia robót/ pozwolenia na użytkowanie. Pełnomocnictwo zostanie wydane na wniosek Wykonawcy, w którym zostaną zawarte niezbędne do wystawienia pełnomocnictwa dane (imię, nazwisko, numer dowodu osobistego wraz z podaniem przez kogo został wydany) w terminie do 
14 dni od dnia złożenia wniosku,

- zapewnienie odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie 
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy,

- organizowanie spotkań koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego i na budowie mających na celu monitorowanie postępu prac.

- Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:

- wykonanie prac określonych szczegółowo w § 1 zgodnie ze złożoną ofertą, pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, z obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji umowy oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót (o ile będzie wymagane),

- zapewnienie kierownika budowy, który przejmie od Zamawiającego plac budowy, posiadającego wymagane uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej,

- zapewnienie codziennego (w dni robocze) pobytu  kierownika budowy na terenie budowy,

- zapewnienie robotników wykwalifikowanych, niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót,

- zabezpieczenie, oznaczenie robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy,

- opracowanie planu BIOZ i przedłożenie go Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy,

- ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. W szczególności ubezpieczeniu podlegają:

- roboty, materiały, urządzenia, sprzęt, będące przedmiotem umowy - od ognia, czynników atmosferycznych i innych zdarzeń losowych,

- zastosowane materiały, urządzenia, sprzęt, będące przedmiotem umowy - od kradzieży.

Ubezpieczenie winno obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa od kwoty zawartej w ofercie Wykonawcy. Dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty przekazania placu budowy. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających ubezpieczenie budowy 
w terminie 14 dni od przekazania placu budowy lub podpisana umowa ubezpieczeniowa będzie niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną zgodnie 
z § 8 ust. 1 pkt 10 i może wstrzymać roboty budowlane do dnia zawarcia umowy ubezpieczeniowej zgodnej z zapisami powyższej umowy lub Zamawiający może dokonać ubezpieczenia budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu powstałe 
w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszego zamówienia. Wykonawca będzie ponosił też odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania pracowników wykonujących roboty w ramach niniejszej umowy i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się w celu wykonania niniejszego zamówienia oraz będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników wykonujących roboty
w ramach niniejszej umowy i osób trzecich, wynikające bezpośrednio z wykonywanych robót, spowodowane z winy Wykonawcy,

- opracowanie kosztorysów ofertowych, tj.:

- w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia kosztorysy ofertowe (kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną z podaniem cen jednostkowych robót oraz czynników cenotwórczych oraz ich zsumowanie),

- kosztorysy ofertowe będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej 
w układzie uzgodnionym z Zamawiającym,

- zamawiający zatwierdzi kosztorysy ofertowe, o których mowa w lit. a), w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia kosztorysów do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do nich uwagi,

- w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do kosztorysów ofertowych Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionych kosztorysów ofertowych w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag,

- pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w pkt 8 lit. c), będą uważane przez Strony za zatwierdzenie kosztorysów ofertowych,

- Strony umowy mają prawo powoływania się na kosztorysy ofertowe od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie wynikające z braku lub niewłaściwego dozoru i organizacji placu budowy oraz braku dozoru i organizacji pracy znajdującego się na terenie budowy sprzętu,

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów BHP oraz ppoż., a także obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego się na terenie objętym pracami budowlanymi, utrzymywać drogi dojazdowe na obszar inwestycji w czasie prowadzenia prac, a po zakończeniu robót usunąć poza wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawić cały teren budowy i robót uporządkowany, czysty i nadający się do użytkowania,

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącego uzbrojenia podziemnego i ogrodzeń przyległych posesji,

- wystąpienie do zarządcy drogi o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, ponoszenie kosztów zajęcia pasa drogowego,

- wykonanie na czas realizacji robót oznakowania i zabezpieczeń w zakresie tymczasowej organizacji ruchu,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót uporządkowanie go (oczyszczenia z piasku, błota, liści, materiałów budowlanych, itp.) oraz usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza tj. pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego

i nadającego się do użytkowania,

- zaopatrzenie placu budowy w wodę, energię elektryczną, ogrodzenie oraz pozostałe niezbędne elementy placu budowy - we własnym zakresie, a także zainstalowanie na własny koszt liczników wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót, wyposażenie pracowników oraz sprzętu 
w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację w czasie prowadzenia robót,

- zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie terenu budowy i bezpośredniego sąsiedztwa w trakcie realizacji robót; tymczasowe składowanie w wyznaczonych miejscach wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych lub usunięcie ich z terenu budowy,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,

- informowanie Inspektorów nadzoru/przedstawicieli Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego o powyższych okolicznościach, zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego,

- zapewnienie kontroli jakości robót i materiałów; przekazanie Zamawiającemu deklaracji zgodności atestów, aprobat, certyfikatów na materiały i prefabrykaty przed ich wbudowaniem; wyniki badań materiałów, wykonanych elementów, wyniki pomiarów, sprawdzeń i prób technologicznych należy przedłożyć Zamawiającemu przy robotach zanikających oraz przy odbiorach częściowych i końcowym całości robót,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość i terminowość wykonania umowy oraz wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania robót/prac, w tym dostaw urządzeń,

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez pracowników Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedołożenia przez Wykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy,

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu jego oddania, za wypadki oraz szkody wynikłe w czasie wykonywania robót, jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny na tym terenie,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zamówienia dróg, chodników, małej architektury (np. ławki, kosze na odpady), ogrodzeń, zieleni (np. trawników, drzew, krzewów, itp.) Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, 
a w przypadku zieleni do jej odtworzenia,

- zabezpieczenie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, sporządzonej przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 
i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- informowanie na bieżąco Zamawiającego o konieczności wykonywania robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych,

- Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją umowy. 
Na Wykonawcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wobec powyższego utylizację powstałych odpadów Wykonawca przeprowadzi zgodnie z ww. ustawą,

- Wykonawca złoży wnioski materiałowe na wbudowywane materiały/urządzenia i uzyska zgodę przedstawicieli Zamawiającego na ich stosowanie przed wbudowaniem,

- W przypadku konieczności uzyskania pełnomocnictwa niezbędnego do realizacji zadania, Wykonawca zwróci się na piśmie lub drogą elektroniczną e-mailem w tej sprawie do Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót, dokonania uzgodnień oraz o ile to konieczne uzyskania niezbędnych pozwoleń. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym związane oraz koszty energii, koszty używania, eksploatacji sieci, urządzeń technicznych w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt sporządzić dokumentację powykonawczą odbiorową 
w 2 kompletach. Dokumentacja powykonawcza powinna być wpięta do teczki lub segregatora, posiadać ponumerowane strony i spis treści. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży:

- komplet dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 2 egz.

- komplet projektów powykonawczych na płycie CD w 1 egz.,

- atesty i aprobaty techniczne,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 2 egz.,

- protokoły z odbiorów technicznych,

- pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót budowlanych,

- kartę gwarancyjną,

- instrukcję użytkowania zainstalowanych urządzeń.

- Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu każdego podwykonawcę robót pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kary umownej,

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w przypadku prowadzenia robót na zewnątrz budynków zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w kamizelki odblaskowe,

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych,

- Wykonawca jest zobowiązany do udziału w odbiorze końcowym i przeglądach gwarancyjnych,

- zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza budowy oraz zapewnienie odpowiedniego sprzętu
i wykwalifikowanych pracowników,

- przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są do uczestniczenia w naradach budowy organizowanych przez Zamawiającego. Nieusprawiedliwiona nieobecność przedstawiciela Wykonawcy na takim spotkaniu spowoduje naliczenie Wykonawcy kary umownej zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 7.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie sposobu postępowania 
z odpadami w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy ( w tym uzyskać zgłoszenie zakończenia robót/decyzję pozwolenia na użytkowanie) w terminie do 15 grudnia 2026 r. Termin wykonania umowy jest tożsamy z datą podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego z co najmniej 
14-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty określonej w ust. 1, z uwzględnieniem, iż odbiór końcowy przedmiotu umowy musi nastąpić w dacie wskazanej w ust. 1, pod rygorem zastosowania kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2.

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: ……………….. (słownie: …………..) w tym: cena netto ……………….. zł i podatek VAT w wysokości - 23%, 
co stanowi kwotę ………………………….zł.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego wszelkich praw własności intelektualnej, autorskich praw majątkowych do jakiejkolwiek dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę i jego podwykonawców w związku z wykonywaniem umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego ust. 1.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ulegnie zmianie w sytuacjach określonych w § 11 umowy.

- Wierzytelność przysługująca z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy może być przedmiotem cesji na inne osoby/podmioty, w tym podwykonawców jedynie za zgodą Zamawiającego.

§ 5

ROBOTY ZAMIENNE, ZMIANA ZAKRESU I ZMIANY O NISKIEJ WARTOŚCI

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

- Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, podpisanego przez Wykonawcę 
i inspektora/inspektorów nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.

- Wynagrodzenie wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia określonych 
w kosztorysach ofertowych - dotyczy stawek robocizny, kosztów ogólnych, kosztów zakupu, cen pracy sprzętu i cen materiałów. Ceny materiałów i sprzętu należy przyjąć wg. cennika wynikającego 
z kosztorysu ofertowego, a dla materiałów nie wyszczególnionych w cenniku - według faktur dostawców, ale nie wyżej niż średnie ceny SEKOCENBUDU (tabela dla regionu podlaskiego) dla okresu, w którym występuje realizacja robót zamiennych. Podstawą odbioru robót zamiennych będzie obmiar robót wraz 
z wyceną kosztorysową sporządzoną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego, w oparciu o powyższe zasady.

- Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji części robót do 15% wartości umownej, o której mowa w § 4 ust. 1.

- Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót, będzie protokół konieczności uzgodniony przez przedstawicieli stron oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, zawierający pozycje dla robót zaniechanych zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót wynikających ze zmian o niskiej wartości, 
o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 lit. e i ust. 3, w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

- Roboty wynikające ze zmian o niskiej wartości mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, podpisanego przez Wykonawcę i inspektora/inspektorów nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie wykonawcy za zmiany o niskiej wartości zostanie ustalone przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia określonych 
w kosztorysach ofertowych - dotyczy stawek robocizny, kosztów ogólnych, kosztów zakupu, cen pracy sprzętu i cen materiałów. Ceny materiałów i sprzętu należy przyjąć wg. cennika wynikającego 
z kosztorysu ofertowego, a dla materiałów nie wyszczególnionych w cenniku - według faktur dostawców, ale nie wyżej niż średnie ceny SEKOCENBUDU (tabela dla regionu podlaskiego) dla okresu, w którym występuje realizacja robót dodatkowych.

- Podstawą odbioru robót wynikających ze zmian o niskiej wartości będzie podpisany przez Strony protokół odbioru robót.

- Łączne wynagrodzenie za zmiany robót o niskiej wartości nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1.

§ 6

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

- Zapłata wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane protokołem częściowym/końcowym przez inspektorów nadzoru realizowana będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową. Zamawiający przewiduje płatności: za wykonane i odebrane elementy robót zgodnie z kosztorysem ofertowym, ujęte
w zestawieniu rzeczowo - finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego, z następującymi ograniczeniami:

- faktury częściowe, wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu, o łącznej wartości nie przekraczającej 80% wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa § 4 ust. 1 płatne będą w terminie do 21 dni od daty doręczenia na adres ODBIORCY wraz z protokołami odbioru częściowego potwierdzonymi przez inspektorów nadzoru, z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności na wbudowane materiały i urządzenia,

- faktura końcowa o wartości minimum 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru częściowego wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

- Wykonawca w protokołach odbioru robót (częściowych i końcowym) poda informację o wartości robót/przerobu wykonanego przez poszczególnych podwykonawców w danym okresie rozliczeniowym lub dołączy do protokołu oświadczenie o niezatrudnianiu w tym okresie podwykonawców.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych (kopii faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z kopią dowodu dokonania przelewu) oraz dostarczenie oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku wymagalnych zobowiązań Wykonawcy w stosunku do nich.

- Warunkiem wystawienia faktury końcowej, stanowiącej min. 20% wartości zadania ujętego 
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy jest:

- wykonanie wszystkich prac objętych umową i podpisanie protokołu odbioru końcowego,

- usunięcie ewentualnych usterek, o których mowa w § 7 ust. 11 pkt 1 i podpisaniu przez Strony protokołu usunięcia usterek,

- uzyskanie zgłoszenia zakończenia robót/pozwolenia na użytkowanie,

- dołączenie do faktury rozliczenia wszystkich robót realizowanych przez podwykonawców,

- przedłożenie przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.

- Termin płatności za faktury częściowe i końcową wynosi do 21 dni, od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 1-5. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których jest mowa w ust. 1-5 lub ich niekompletności, termin zapłaty ulega odpowiedniemu przesunięciu. W takim przypadku zapłata zostanie dokonana w terminie do 5 dni roboczych od dnia dostarczenia kompletu brakujących dokumentów. W przypadku niespełnienia wymogów ust. 1-5 Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w części równej sumie kwot wynikających z wartości wymagalnych należności podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

7. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek
      w Banku nr …………………………………………….  w terminie do 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego

prawidłowo wystawionej faktury.

8. W przypadku błędnie wystawionej przez Wykonawcę faktury, termin płatności ulega odpowiedniemu

przesunięciu do czasu otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.

9. Wystawiane przez Wykonawcę faktury powinny zawierać wszystkie niezbędne elementy,
      o których mowa w art. 106e ustawy o VAT oraz rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur. W zakresie

oznaczenia nazwy i adresu oraz numeru NIP nabywcy towaru lub usługi faktura powinna zawierać

następujące dane:

NABYWCA: 	MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

NIP: 9662117220

ODBIORCA:	Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok

10. Od dnia rozpoczęcia wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) Wykonawca zobowiązuje

się do wskazywania w fakturach ustrukturyzowanych:

- w pozycji (węźle) Podmiot2 danych Nabywcy:

MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

NIP: 9662117220

oraz wartość „1” w polu JST,

- w pozycji (węźle) Podmiot3 danych Odbiorcy:

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok

NIP: 2030000218

wartość „8”- JST – odbiorca w polu Rola,

- w pozycji Warunki transakcji  w sekcji Umowa - nr i datę umowy.

- w pozycji Pozostałe informacje na fakturze w sekcji Pozostałe informacje w Stopce faktury - pełną lub skróconą nazwę Działu/ ZMK.

11. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w fakturze ustrukturyzowanej w formacie zgodnym
      z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), w szczególności poprawnych numerów identyfikacyjnych NIP

Nabywcy i Odbiorcy, termin płatności ulega odpowiedniemu przesunięciu do czasu otrzymania poprawnie

wystawionej faktury.

12. Za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej przyjmuje się datę nadania fakturze unikatowego numeru

KSeF  w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

13. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu

na rachunek Wykonawcy.

14. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym

służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek

utworzy powiązany z nim rachunek VAT.

15. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT na podstawie

………………………… (podać podstawę prawną). W przypadku zmiany statusu podatkowego w trakcie

obowiązywania umowy wykonawca zobowiązuje się do poinformowania zleceniodawcy o zaistniałym

fakcie i wskazanie rachunku firmowego powiązanego z rachunkiem VAT.

16. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

(t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 276 ze zm.) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada

konto na platformie nr PEPPOL: 2030000218. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i

odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z

wyjątkiem faktur korygujących.

§ 7

WARUNKI ODBIORU

            - Zakres i sposób odbiorów poszczególnych elementów umowy odbywać się będzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami, w tym prawem budowlanym.

            - Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru/przedstawicielowi Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

            - Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego.

            - Inspektor nadzoru/przedstawiciel Zamawiającego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż przez 3 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót.

            - W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru/przedstawicielowi Zamawiającego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać prace/czynności niezbędne dla zbadania robót, 
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

            - Odbiory częściowe robót będą przeprowadzane przez Inspektorów nadzoru/Przedstawicieli Zamawiającego. Roboty zgłoszone do częściowego odbioru robót będą sprawdzane, korygowane 
i akceptowane, oddzielnie dla każdej branży/specjalności, przez Inspektora nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego w zakresie prawidłowości ich wykonania, zakresu i ilości (procentowego zaangażowania) w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia przedłożenia przez Wykonawcę protokołu częściowego odbioru robót. Do protokołu odbioru częściowego Wykonawca dołączy dokumenty, o których jest mowa 
w §6, co będzie warunkować dokonanie odbioru. Dokonanie częściowego odbioru robót nie wyłącza możliwości odmowy przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy z uwagi na wadliwość robót poprzednio odebranych.

            - Odbiór końcowy przedmiotu umowy będzie dokonany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie pisemnego oświadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego oraz po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia realizacji przedmiotu umowy i gotowości do ich odbioru oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej wskazanej w § 2 ust. 3 pkt 31.

            - W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, certyfikaty i aprobaty techniczne, protokoły prób, badań
i sprawdzeń, oświadczenia kierownika robót, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 litera a) i b) ustawy Prawo Budowlane.

            - Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

            - Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości robót do odbioru, w ciągu 7 dni powoła komisję odbioru końcowego robót, która w ciągu kolejnych 7 dni winna zakończyć czynności odbioru lub odmówić odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. Podstawą odmowy odbioru, będzie sytuacja, o której mowa w ust. 11 pkt 1 i 4.

            - Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady zostaje spisany protokół z czynności odbiorowych i Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady są istotne, ale nadają się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia,

- jeżeli stwierdzone wady nie są istotne i nadają się do usunięcia - Zamawiający dokonuje odbioru robót, zamieszczając w nim wykaz wad lub usterek oraz terminy i sposób ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie są istotne Zamawiający może obniżyć wysokość wynagrodzenia,

- w przypadku wad istotnych, nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru 
i odstąpić od umowy.

            - Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad istotnych 
i spełnieniu wymogów z ust. 7-8. Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 
5 dni roboczych od daty zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę. Z czynności tych zostanie spisany protokół potwierdzający usunięcie wad.

            - Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.

            - W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy oraz przy dalszym uchylaniu się lub opieszałości może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Koszty wykonania zastępczego mogą zostać rozliczone poprzez potrącenie

z należności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

            - W celu udokumentowania prawidłowości wykonania robót budowlanych w zakresie uzyskania właściwych parametrów technicznych i właściwości przedmiotu umowy, w tym np. konstrukcyjnych elementów budowlanych, a także w sytuacjach spornych związanych z odbiorem robót, Zamawiający ma prawo zlecania badań i pomiarów, np. pomiarów geodezyjnych zrealizowanych elementów budowlanych, badania materiałów, surowców i zastosowanych technologii. Koszty tych badań oraz pomiarów poniesie Wykonawca.

            - Do czasu zakończenia odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty i za plac budowy oraz ponosi opłaty za wszelkie media, tj. koszty za wodę, ścieki, energię elektryczną.

§ 8

KARY UMOWNE

- Zamawiający naliczy Wykonawcy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki,

- przekroczenia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki,

- nieusunięcia lub nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- z tytułu:

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

w wysokości 3 000,00 zł brutto, za każdy przypadek opisanego tu naruszenia,

- od każdego nieujawnionego Zamawiającemu Podwykonawcy robót w wysokości 5 000 złotych brutto,

- za brak udziału innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych art. 118-122 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w realizacji zamówienia) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek,

- za nieusprawiedliwioną nieobecność na naradach budowy przedstawiciela ze strony Wykonawcy, kierownika budowy, kierowników robót, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 2 000,00 złotych brutto za nieobecność jednego przedstawiciela na jednej naradzie. Zamawiający będzie informował 
o terminach narad z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,

- z tytułu naruszenia postanowień § 15 (wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę) 
w wysokości 3 000,00 zł brutto,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,

- z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie kopii podpisanej umowy ubezpieczeniowej lub przedłożenie umowy ubezpieczeniowej niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego w wysokości 
5 000,00 zł brutto,

- w przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu kosztorysów ofertowych do zatwierdzenia 
w terminie określonym w § 2 ust. 3 pkt 8 litera a), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 400 zł brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym 
w § 2 ust. 3 pkt 8 litera d), lub gdy przedłożone kosztorysy ofertowe w ocenie Zamawiającego są niezgodne z przedmiarami, a Zamawiający uzna, że złożenie takich kosztorysów ofertowych jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 400 zł brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w przypadku nie dotrzymania terminu przekazania miejsca realizacji umowy z winy Zamawiającego niniejszej umowy w wysokości 400 zł brutto za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionej faktury Wykonawcy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia:

- kar umownych określonych w niniejszej umowie,

- płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców

- wszelkich płatności wskazanych w umowie, których zamawiający może dokonać z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze, z wynagrodzenia wynikającego                   z bieżących faktur, z faktury końcowej.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania rzeczywistego, przewyższającego wysokość zastrzeżonej łącznej kary umownej, o której mowa w ust. 5, do wysokości szkody rzeczywiści poniesionej.

- W przypadku opóźnienia w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 9

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca niniejszym udziela na wykonany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia wraz 
z materiałami …… miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania przez Zamawiającego                      i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.

- Uprawnienia gwarancyjne Zamawiającego:

- wady ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego,

- w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową.

- Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy,

- ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy - zgodnie z kartą gwarancyjną wystawioną najpóźniej w dniu odbioru końcowego, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy.

§ 10

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

- ze strony zamawiającego:

- …… - inspektor nadzoru robót drogowych, tel.: ….., e-mail: …….,

- …… - inspektor nadzoru robót sanitarnych, tel.: ……, e-mail: ……,

- …… -  inspektor nadzoru robót elektrycznych tel.: ……,  e-mail: …….

- ze strony wykonawcy:

- ……  - kierownik budowy, tel.: ……, e-mail……,

- ……  - kierownik robót sanitarnych, tel.: ……, e-mail: ……,

- ……  - kierownik robót elektrycznych, tel.: ……, e-mail: ……,

- Kierownik budowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 litera a) umowy jest odpowiedzialny za kontakt 
z zamawiającym w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w § 10 w ust. 1 pkt 2, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowe osoby muszą posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz kwalifikacje/doświadczenie takie same lub wyższe od określonych w SWZ.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wymienionych w ust. 1 pkt 2, jeżeli uzna, 
że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób pełniących funkcję inspektorów nadzoru. Zmiany osób nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

- W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zamówienia.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji zamówienia, wynikająca z braku kierownika budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 11

ZMIANA UMOWY

- Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy, o których mowa w art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:

- zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek:

  - wystąpienia działania siły wyższej (np. powódź, huragan, pożar niezawiniony przez Wykonawcę, wojna, zamieszki uliczne, stan zagrożenia epidemicznego, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne); pod pojęciem „siły wyższej” Zamawiający rozumieć będzie zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, występujące po zawarciu umowy i powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

  - wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych a także ich zmiany mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

  - wystąpienia okoliczności powodujących konieczność przeprowadzenia prac saperskich, archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót, ujawnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

  - przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

  - opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, jeżeli opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwało opóźnienie w przekazaniu placu budowy,

  - zawieszenia lub wstrzymania robót powstałego nie z winy Wykonawcy; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

  - w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, zamiennych niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

  - zaistnienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

  - wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych wstrzymujących wykonywanie robót; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

  - w przypadku wprowadzenia robót zamiennych.

- zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,

- zmiany obowiązujących przepisów prawa,

- w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także 
w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót i/lub ilości urządzeń, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót niewykonanych oraz wartości niezrealizowanych dostaw i/lub usług objętych przedmiotem umowy a ujętych 
w cenie oferty Wykonawcy,

- w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, zamiennych, zmian robót o niskiej wartości 
i innych niezbędnych do prawidłowego zakończenia inwestycji, których sposób udzielenia 
i rozliczenia został określony w § 5 niniejszej umowie,

- w przypadku gdy Zamawiający ograniczy zakres zamówienia; maksymalna możliwość ograniczenia zakresu zamówienia to 15% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

- zmiany zakresu robót powierzonego podwykonawcom,

- zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ i uzyskać akceptację Zamawiającego,

- zmiany osób, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, jeżeli Zamawiający uzna, że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany osoby, nowa osoba musi posiadać uprawnienia wymagane stosownie do wykonywanych czynności oraz kwalifikacji, takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w SWZ,

- zmiany innych podmiotów, o których mowa w § 13 ust 1 jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118-122 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga podpisania stosownego aneksu 
do umowy,

- zmiana adresu lub poczty elektronicznej,

- zmiany, niezależnie od ich wartości, jeśli nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

- w skutek zmian obowiązujących przepisów praw.

- Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie postanowień umowy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie zmiany ceny lub zakresu obowiązków Wykonawcy.

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego, lub przez Wykonawcę.

- W przypadku zainicjowania zmian przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenie wniosku uzasadniającego konieczność dokonania zmian 
w przedmiotowej umowie.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi 
w niniejszej umowie.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

Oprócz wypadków zawartych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- zgodnie z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- jeżeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

- w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 litera a), b), c) i d) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz nie rozpoczyna ich, pomimo dwóch wezwań Zamawiającego złożonych na piśmie lub wysłanych pocztą elektroniczną,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy stanowić podstawę do odstąpienia od umowy,

- Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,

- Wykonawca podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania podmiotowi trzeciemu na potencjał którego powoływał się w ofercie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy odstąpiono od umowy, Wykonawca sporządzi wykaz materiałów wbudowanych. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni roboczych usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków opisanych w niniejszym ustępie, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8 w terminie 
do 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu powyższych okoliczności w formie pisemnej z podaniem przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia uzasadnieniem.

- Jeżeli Wykonawca nie wykonał zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, Zamawiający może, w razie zwłoki Wykonawcy, odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego albo Zamawiający ma prawo powierzyć dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony ustalają procentowo wartość wynagrodzenia na podstawie protokołów inwentaryzacji wykonanych robót.

§ 13

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia, objętego zakresem umowy.

- Wykonawca może realizować przedmiot umowy korzystając z podwykonawstwa na zasadach określonych w umowie, w tym w załączniku nr 7 do umowy z uwzględnieniem zobowiązań zawartych w Ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Powierzenie podwykonawcom wykonania części zamówienia, objętego zakresem umowy, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca podaje:

- nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawców,

- dane kontaktowe podwykonawców,

- dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawców

- którym powierzono do wykonania części umowy, jeżeli są już znani.

- Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 
w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, a także przekazywać wymagane informacje, o których mowa 
w ust. 4, na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części świadczeń, składających się na przedmiot umowy.

- Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, złożone w formie pisemnej na adres wskazany w § 18 ust. 3 
pkt 2 umowy lub w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej, wskazanej w § 18 ust. 3 pkt 2 umowy, podaje:

- nazwy lub imiona i nazwiska dalszych podwykonawców lub dostawców w uczestniczących 
w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane lub usługi,

- dane kontaktowe dalszych podwykonawców lub dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane lub usługi,

- dane kontaktowe przedstawicieli dalszych podwykonawców lub dostawców uczestniczących 
w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane lub usługi

którym powierzono do wykonania części składające się na przedmiot umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składając Zamawiającemu wniosek o zmianę tego podwykonawcy, jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiana podwykonawcy, która dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zmiany umowy (aneksu), w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 7-8, Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami, przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu jego zbadanie i ocenę.

- Do wniosku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca załączy oświadczenie, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące tego podwykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto umowę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji warunków zamówienia.

- Ze strony Zamawiającego, nadzór nad wykonywaniem postanowień umowy, dotyczących umów 
o podwykonawstwo, sprawuje:……………………..(przedstawiciel Zamawiającego), adres poczty elektronicznej:……………….. w zakresie sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania wykonywania umów o podwykonawstwo, przez Strony tych umów, rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą lub dalszego podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

- Z tytułu naruszenia postanowień umowy dotyczących treści zawieranych umów o podwykonawstwo 
lub z tytułu naruszenia postanowień Umowy dotyczących wykonywania umów o podwykonawstwo przysługują Zamawiającemu uprawnienia do naliczenia kar umownych, określonych w umowie.

§ 14

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. ………………… zł (słownie: …………….). Wykonawca złożył zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w formie …………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Zamawiający jest upoważniony do potrącania 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, 
kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Kwota w wysokości: …………… zł (słownie: …………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………… zł (słownie: …………………), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji, o której mowa 
w ust. 5, Zamawiający może:

- najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zmienić formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu pierwszym, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia

albo

- tworzyć zabezpieczenie przez potrącenie z należności za częściowo wykonane lub za wykonane roboty budowlane.

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, 
a jeżeli zostanie wniesione w innej formie:

- w postaci elektronicznej - zwrot nastąpi poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia,

- w postaci dokumentu papierowego – zwrot nastąpi tego dokumentu gwarantowi lub poręczycielowi.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dopuszczalna na zasadach określonych w art. 451 ustawy Pzp i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

- W przypadku nienależytego wykonania Umowy, po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić realizację usunięcia usterek innym podmiotom ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo zapłacić kwoty uzupełniające z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do usunięcia wad, albo jeżeli nie usunął w terminie wszystkich wad, Zamawiający może usunąć wady na koszt Wykonawcy, przy czym przysługuje mu uprawnienie do pokrycia tych kosztów z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może z tego zabezpieczenia naprawić wszystkie szkody związane z wystąpieniem wad.

- Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

§ 15

WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.), 
tj. pracowników wykonujących czynności polegające na wykonaniu: bezpośrednim (fizycznym) robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już pracowników u wykonawcy lub podwykonawcy. Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Osoby, o których mowa powyżej zobowiązane są do wykonywania prac określonego rodzaju na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, i winny być zatrudnione przez cały okres wykonywania tych czynności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy ust. 1 stosuje się do podwykonawcy w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez podwykonawcę będą wykonywać czynności określone w ust. 1, jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegać na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. 
poz. 277 ze zm.).

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy raportu informującego o pracownikach zatrudnionych przez siebie i przez podwykonawców na umowę o pracę w tym okresie. Raport powinien zawierać wykaz pracowników (imię i nazwisko), okres ich zatrudnienia (w danym kwartale kalendarzowym) oraz potwierdzenie pisemne zatrudnionego pracownika i inne dokumenty wymienione w ust. 4 potwierdzające, zatrudnienie pracownika na umowę o pracę.

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 1, w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w terminie określonym w wezwaniu, złożenia:

- wykazu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, których mowa w ust. 1,

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia),

- innych dokumentów,

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W ramach uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w terminie określonym w wezwaniu:

- wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa 
w ust. 4,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usług w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 1,

- przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w ust. 4, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, traktowane będzie jak niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 1 czynności.

- Wielokrotne naruszanie przez Wykonawcę jego obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

§ 16

ZACHOWANIE TAJEMNICY I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

- Strony umowy zobowiązują się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa,

- wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniejszej umowy,

- podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje,

- tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy,

- nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy,

- tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową,

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, o których strona ta poinformowała,

- stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych 
i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

- informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych,

- informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności,

- informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim,

- udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.

- W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.

§ 17

Zgodność rozwiązań ICT z przepisami o cyberbezpieczeństwie

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy przedmiot Umowy (w zakresie produktów ICT, usług ICT lub procesów ICT) nie obejmuje:

- produktów ICT, usług ICT lub procesów ICT wskazanych w rekomendacji, o której mowa 
w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa,

- produktu ICT, którego typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa lub usług ICT lub procesów ICT określonych w tej decyzji.

- Wykonawca zobowiązuje się (przez cały okres realizacji Umowy) nie dostarczać, nie wdrażać, nie utrzymywać, nie aktualizować oraz nie wykorzystywać przy wykonywaniu Umowy produktów ICT, usług ICT lub procesów ICT, o których mowa w ust. 1.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia informacji, poinformować Zamawiającego na piśmie o każdej okoliczności, która może skutkować niezgodnością przedmiotu Umowy z ust. 1 lub 2, w szczególności o objęciu rozwiązania wykorzystywanego przy realizacji Umowy rekomendacją albo decyzją, o których mowa w ust. 1.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Wykonawca, na własny koszt i ryzyko:

- natychmiastowo zaprzestanie wykorzystywania rozwiązania objętego rekomendacją albo decyzją,

- przedstawi rozwiązanie zastępcze spełniające wymagania Umowy w terminie 5 dni roboczych,

- dokona wymiany, rekonfiguracji, migracji lub innych czynności niezbędnych do zapewnienia zgodności realizacji Umowy z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy w terminie uzgodnionym z zamawiającym, nie dłuższym niż 30 dni.

- Do czasu usunięcia niezgodności Zamawiający ma prawo:

- odmówić odbioru całości lub części przedmiotu Umowy,

- wstrzymać zapłatę wynagrodzenia w części dotyczącej świadczenia dotkniętego niezgodnością co nie będzie stanowić opóźnienia zamawiającego i nie uprawni wykonawcy do naliczania odsetek 
(§ 8 Kary umowne ust. 7),

- żądać przedstawienia planu działań naprawczych (wraz z harmonogramem).

- Niewykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi istotne naruszenie postanowień Umowy i uprawnia Zamawiającego, według jego wyboru do odstąpienia od Umowy w całości albo w części w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o naruszeniu.

- W przypadku naruszenia obowiązków określonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy, 
w szczególności:

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i akty prawne wydane na podstawie wyżej podanych ustaw,

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,

- przepisy Kodeksu cywilnego,

- oraz treść oferty złożonej przez Wykonawcę w procedurze zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę,

- a także polskie normy, normy branżowe przenoszące europejskie normy zharmonizowane.

- Wykonawca nie ma prawa do przekazania bez pisemnej zgody Zamawiającego wierzytelności finansowych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- Korespondencja pomiędzy Stronami Umowy, będzie kierowana na adres:

- Zamawiającego:

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok,                  e-mail: zmk@zmk.bialystok.pl,

- Wykonawcy:

…………………………………..

e-mail: ……………………….

Kierowana na powyższy adres korespondencja w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę będzie traktowana ze skutkiem doręczenia.

- W przypadku wystąpienia w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia potrzeby rozstrzygnięcia spraw lub problemów - Strony będą je podejmować i rozstrzygać bez zbędnej zwłoki.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 14 dni od chwili ich zgłoszenia.

- Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie sporu.

- Właściwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w postaci elektronicznej opatrzonej podpisami kwalifikowanymi.

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- oferta Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy),

- Specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ (załącznik nr 2 do umowy),

- opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do umowy),

- dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 4 do umowy), pozwolenie na  budowę Decyzja Nr 237/2026 z dn. 08 czerwca 2026 r. wraz z innymi załącznikami,

- karta gwarancyjna (zał. nr 5 do umowy),

- wzór potwierdzenia zawarcia umowy o pracę (zał. nr 6 do umowy),

- podwykonawstwo (zał. nr 7 do umowy),

- pytania i odpowiedzi udzielone na etapie postępowania przetargowego,

ZAMAWIAJĄCY:                                                         WYKONAWCA:

## Załącznik Nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA- WZÓR

(Gwarancja jakości)

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: Przebudowa drogi dojazdowej (pożarowej) wraz z miejscami parkingowymi, budowa utwardzonego placu z zadaszoną osłoną z miejscami na pojemniki odpadów oraz budowa przyłącza i sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci energetycznej nN na nieruchomościach o nr ewid. gr.: 1401/26, 1401/29, 1401/30, 1401/31, 1421/2 w obrębie 0011 Śródmieście w Białymstoku, ul. Biała wraz z uzyskaniem zgłoszenia zakończenia robót/pozwolenia na użytkowanie.

2. Zamawiający jako Uprawniony:

Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 966 211 72 20, reprezentowane przez: mgr inż. Andrzeja Ostrowskiego - Dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego  w Białymstoku, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, w imieniu którego działa:……………………………………………………………………………..., zwany dalej Zamawiającym, (uprawnionym).

3. Wykonawca jako Gwarant: ……………………………..................................................................................

4. Umowa Nr …………………………………… z dnia ……………………………………………………………………………………

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem, gwarancji: parametry techniczne robót  i inne – zgodnie z  dokumentacją projektową i ………………………………………………………

6. Data odbioru końcowego: ……………………………………………………………………………………………………………..

7. Ogólne warunki gwarancji i jakości:

7.1 Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno - budowlanymi oraz innymi dokumentami będącymi częścią umowy, o której mowa w pkt 4.

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

7.3 Okres gwarancji wynosi ……... miesięcy, licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego. 
(jeśli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji należy je wymienić 
w załączniku do niniejszej karty)

7.4 W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia.

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad 
a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

- siły wyższej,

- normalnego zużycia obiektu lub jego części,

- działania osób trzecich,

- szkód wynikłych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

8. Obowiązki wykonawcy:

8.1 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Użytkownika w okresie trwania gwarancji 
w następujących terminach:

- awarii, wad zagrażających awarią oraz wad uciążliwych - w trybie natychmiastowym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii lub wady z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody,

8.2 Do czasu usunięcia  awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.

8.3 Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

8.4 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad 
w przypadku, gdy wada elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu obiektu dla którego okres gwarancji już upłynął.

8.5 Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru usuniętych wad lub prac naprawczych.

9. Odpowiedzialność Wykonawcy:

9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
w czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.

9.2 Wykonawca (Gwarant) niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność 
z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych.

10. Obowiązki Zamawiającego:

10.1 Zamawiający (Uprawniony) zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokołu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia.

- Przeglądy gwarancyjne:

11.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą:

11.2 W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego Zamawiający (Uprawniony) powoła komisję odbioru gwarancyjnego w skład której wejdą przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta) i Zamawiającego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie.

11.3 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający (Uprawniony) zawiadamiając o nim Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

11.4 Jeżeli Wykonawca (Gwarant) został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

11.5 Z przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiający (Uprawniony) niezwłocznie przesyła Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokołu przeglądu.

- Komunikacja:

12.1 O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Uprawnionego) powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a następnie potwierdza zgłoszenie faxem lub 
e-mailem na wskazane numery telefonów i adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić  sposób i czas usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów określonych w pkt. 8.1.

12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za pośrednictwem e-maila. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Wykonawcę (Gwaranta) o wadzie nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający (Uprawniony) wyśle powiadomienie e-mailem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).

12.3   Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:

a) Wykonawcy (Gwarant ) –    tel . ……………………………….. , e-mail ………………………………………....

b) Zamawiającego (Uprawniony) – MIASTO BIAŁYSTOK ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,                              Zarząd Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, tel. 85 7479430, e-mail: zmk@zmk.bialystok.pl;

12.4 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt. 12.3 strony zobowiązane są informować się niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

- Postanowienia końcowe:

13.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.

13.2  Niniejsza karta gwarancyjna jest integralną częścią Umowy, o której mowa w pkt 4.

13.3 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

.......................................................................................................................................................

.................................................

(podpis)

Przyjmujący gwarancję jakości upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (Uprawnionego):

.......................................................................................................................................................

.................................................

(podpis)

## Załącznik Nr 6

## do umowy

Zamawiający:

# Zarząd Mienia Komunalnego

ul. gen. J. Bema 89/1

15-370 Białystok

……………………………………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………………………………………………………

(oznaczenie pracodawcy: wykonawca lub podwykonawca)

Potwierdzenie zawarcia umowy o pracę nr ……..…………… z dnia ………………

(oznaczenie wprowadza wykonawca)

Dotyczy realizacji umowy z dnia …………… zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na: Przebudowa drogi dojazdowej (pożarowej) wraz z miejscami parkingowymi, budowa utwardzonego placu            z zadaszoną osłoną z miejscami na pojemniki odpadów oraz budowa przyłącza i sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci energetycznej nN na nieruchomościach o nr ewid. gr.: 1401/26, 1401/29, 1401/30, 1401/31, 1421/2 w obrębie 0011 Śródmieście w Białymstoku, ul. Biała wraz z uzyskaniem zgłoszenia zakończenia robót/pozwolenia na użytkowanie.

nr postępowania …………………………………………………

Niniejszym potwierdza się, że w dniu ………………………………… pomiędzy:

- ……………………… - zwanym dalej pracownikiem, a

- ……………………… - zwanym dalej pracodawcą

- Została zawarta umowa o pracę …………………………………………………………………………… (rodzaj umowy).

- Strony ustaliły następujące warunki pracy i płacy:

- rodzaj pracy - ………………………………………………

(wskazać rodzaj czynności, które zostały objęte obowiązkiem postępowania o udzielenia zamówienia - SWZ, oferta, k.p.)

- miejsca wykonywania pracy - ………………………………………………

(wskazać miejsce realizacji zamówienia objętego umową z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

- termin rozpoczęcia pracy - ………………………………………………

(wskazać co najmniej ten  okres, który wynika z realizacji umowy z postępowania o udzielenie za zamówienia publicznego)

…………………………………………………………………………

(podpis pracodawcy)

Uwaga: potwierdzenie ma znaczenie dla dokonania właściwego rozstrzygnięcia przez PIP co do właściwego zastosowania przepisów kodeksu pracy wynikającego z art. 22 i art. 29 § 2.

Załącznik nr 7 do umowy

PODWYKONAWSTWO

- Postanowienia ogólne dotyczące umów o podwykonawstwo między Wykonawcą 
a podwykonawcą.

- Wykonawca powierzając wykonanie części zamówienia podwykonawcy, jest zobowiązany stosować 
przepisy ustawy Pzp oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz wymagania określone 
w umowie w tym postanowienia niniejszego załącznika.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i osób wykonujących umowę ze 
strony podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne.

- Przez umowę o podwykonawstwie należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, zawartą między Wykonawcą, a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane, także między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
zobowiązuje się wykonać część zamówienia, objętego umową w sprawie zamówienia publicznego.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między ZMK, 
a Wykonawcą.

- Umowa o podwykonawstwo między Wykonawcą a podwykonawcą.

- Wykonawca, może powierzyć wykonanie części zamówienia, objętej Umową, podwykonawcy lub 
podwykonawcom, wskazanym:

- w Ofercie lub

- we Wniosku złożonym Zamawiającemu w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- ZMK może udzielić Wykonawcy zgody na powierzenie wykonanie części zamówienia podwykonawcy, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7. Wykonawca nie może zawrzeć umowy 
z podwykonawcą bez uzyskania, ze strony ZMK, akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także nie może dokonać zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane bez uzyskania, ze strony ZMK akceptacji projektu zmiany umowy o podwykonawstwo.

- Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinien wskazywać:

- określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo w tym, zakres świadczeń składających na 
roboty budowlane, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy w szczególności opis wielkości lub zakresu części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie, świadczeń, o których mowa w ust. 7 pkt 1 albo maksymalną wartość nominalną zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawcy,

- nazwę podwykonawcy i adres podwykonawcy oraz adres poczty elektronicznej podwykonawcy,

- dokumenty potwierdzające, iż podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania części zamówienia - odpowiednio w zakresie, w jakim Wykonawca zobowiązany był wykazać swą zdolność techniczną lub
zawodową, do realizacji danej części zamówienia, gdy ubiegał się o udzielenie mu zamówienia, jeżeli podlegało to ocenie w ramach kwalifikacji podmiotowej na etapie prowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta Umowa,

- Wykonawca składa odrębny Wniosek na każdą z umów o podwykonawstwo, którą zamierza 
zawrzeć z poszczególnymi podwykonawcami, którym zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia, składających się na wykonanie Umowy.

- Umowa o podwykonawstwo zawiera, co najmniej:

- datę zawarcia umowy o podwykonawstwo,

- definicje:

- ZMK: Zarząd Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok,

- Wykonawca: (pełna nazwa i adres, numer NIP, jeżeli jest nadany), z którym ZMK zawarł 
Umowę (udzielił zamówienia),

- Podwykonawca: (pełna nazwa i adres, NIP, jeżeli jest nadany), podmiot, z którym 
Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, na wykonanie części zamówienia, objętej Umową,

- Dalszy podwykonawca: (pełna nazwa i adres, NIP, jeżeli jest nadany), podmiot, z którym podwykonawca zawarł umowę o podwykonawstwa na wykonanie części zamówienia, objętej 
Umową,

- Oznaczenie Umowy, którą ZMK zawarł z Wykonawcą, której wykonanie jest podstawą 
zawarcie umowy o podwykonawstwo, obejmujące dzień ………… nr ……………… nazwa 
zamówienia …………………………………………,

- określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, stanowiącego część Umowy w tym:

- świadczenia, które podwykonawca zobowiązuje się wykonać składające się na robotę 
budowlaną, którą Wykonawca powierza podwykonawcy,

- wyspecyfikowane w ramach umowy o podwykonawstwo roboty budowlane i ewentualnie 
inne świadczenia,

- wskazanie planowanego terminu zakończenia wykonywania robót budowlanych, 
a także planowany termin zakończenia poszczególnych części robót budowlanych, gdy 
Zamawiający zgłosi takie żądanie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
w formie pisemnej lub w formie elektronicznej,

- wskazanie w dniach terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż określony w ust. 10,

- warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w tym sposób i termin płatności,

- łączną maksymalną wysokość kar umownych, której mogą dochodzić strony umowy 
o podwykonawstwo,

- określenie wynagrodzenia: …………… w tym wynagrodzenia netto, stawki VAT, wynagrodzenia brutto; w umowie o podwykonawstwo, należy przywołać odpowiedni załącznik, z którego treści wynika kwota wynagrodzenia, w szczególności kosztorys lub cennik, jeżeli został sporządzony),

- wymagania i postanowienia szczegółowe w zakresie umowy o podwykonawstwo między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą:

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia ZMK projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiot obejmuje roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu umowy lub projektu jej zmiany wyraźną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo lub zmiany jej o treści, zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem zmiany umowy o podwykonawstwie; Z treści zgody musi jednoznacznie 
wynikać, iż Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodził się na wszystkie warunki określone w projekcie umowy o podwykonawstwo lub dokumencie obejmującym treść zmiany umowy o podwykonawstwo,

- termin zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, określony w umowie 
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury lub faktur albo rachunku lub rachunków,

- Podwykonawca nie może zawrzeć umowy z dalszym podwykonawcą, bez uzyskania 
akceptacji ZMK projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiot obejmuje roboty 
budowlane,

- Wykonawca obowiązany jest informować ZMK o wysokości wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz o wysokości kwot im zapłaconych za 
wykonanie robót budowlanych, objętych zaakceptowaną przez Zamawiającego umową 
o podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia podwykonawcom, wykonania części Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów o podwykonawstwo lub do zmiany umowy o podwykonawstwo w formie 
pisemnej.

- Termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

- Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, zawierający co najmniej 
postanowienia, o których mowa w ust. 8 Umowy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy                    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy:

- nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 8,

- przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10,

- zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
Umowy zawartej między ZMK, a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub niezgłoszenie zastrzeżeń do 
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację tego projektu umowy o podwykonawstwo lub tego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, przez Zamawiającego.

- Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub kopię zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku lub 
przypadkach, wskazanych w ust. 12.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 15, do tej przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub tej kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy 
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, przy czym wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Wykonawcy poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, przy czym wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000 złotych.

- Umowa o podwykonawstwo między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

- Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą zamówienia, zawiera, co najmniej:

- datę zawarcia umowy o podwykonawstwo,

- definicje:

- ZMK: Zarząd Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok,

- Podwykonawca: (pełna nazwa i adres, NIP, jeżeli jest nadany), podmiot, z którym dalszy podwykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, na wykonanie części zamówienia, 
objętej Umową,

- dalszy podwykonawca: (pełna nazwa i adres, NIP, jeżeli jest nadany), podmiot, z którym podwykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo na wykonanie części zamówienia, objętej Umową,

- oznaczenie Umowy, którą ZMK zawarł z Wykonawcą, której wykonanie jest podstawą zawarcie umowy o podwykonawstwo, obejmujące dzień ………… nr ……………… nazwa zamówienia …………………………………………..,

- określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo w tym:

- świadczenia, które dalszy podwykonawca zobowiązuje się wykonać składające się na robotę budowlaną, którą podwykonawca powierza dalszemu podwykonawcy,

- wyspecyfikowane w ramach umowy o podwykonawstwo roboty budowlane i ewentualnie 
inne świadczenia,

- wskazanie planowanego terminu zakończenia wykonywania robót budowlanych, a także 
planowany termin zakończenia poszczególnych części robót budowlanych, gdy Zamawiający zgłosi takie żądanie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w formie pisemnej lub 
w formie elektronicznej,

- wskazanie w dniach terminu zapłaty wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy, nie dłuższy niż określony w ust. 10,

- warunki zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy w tym sposób i termin płatności,

- łączną maksymalną wysokość kar umownych, której mogą dochodzić strony umowy 
o podwykonawstwo,

- określenie wynagrodzenia: …………… w tym wynagrodzenia netto, stawki VAT, wynagrodzenia brutto; w umowie o podwykonawstwo, należy przywołać odpowiedni załącznik, z którego treści wynika kwota wynagrodzenia, w szczególności kosztorys lub cennik, jeżeli został sporządzony),

- wymagania i postanowienia szczegółowe w zakresie umowy o podwykonawstwo między 
dalszymi podwykonawcami:

- dalsi podwykonawcy są zobowiązani do przedłożenia ZMK projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiot obejmuje roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, przy czym dalsi podwykonawcy zobowiązani są dołączyć do projektu umowy lub projektu jej zmiany, wyraźną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub zmiany jej o treści, zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem zmiany umowy o podwykonawstwo; Z treści zgody musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodził się na wszystkie warunki określone 
w projekcie umowy o podwykonawstwo lub dokumencie obejmującym treść zmiany umowy 
o podwykonawstwo,

- termin zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, określony w umowie 
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub faktur albo rachunku lub rachunków,

- dalszy podwykonawca nie może zawrzeć umowy o podwykonawstwo z dalszym 
podwykonawcą, bez uzyskania akceptacji ZMK projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiot obejmuje roboty budowlane,

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest informować ZMK o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz o wysokości kwot im zapłaconych za wykonanie robót budowlanych, objętych zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umową o podwykonawstwo.

- W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę, z udziałem dalszych 
podwykonawców lub pomiędzy dalszymi podwykonawcami, podwykonawca lub dalsi podwykonawcy są zobowiązani do zawarcia umów o podwykonawstwo w formie pisemnej.

- Termin zapłaty wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, nie może być dłuższy niż termin, o którym mowa w ust. 10.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, zawierający co najmniej postanowienia, o których mowa w ust. 19, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. Z treści zgody musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca zgodził się na wszystkie warunki określone w projekcie umowy.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy:

- nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 19,

- przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10,

- zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
Umowy zawartej między ZMK, a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 23, do przedłożonego projektu umowy pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo zawartej pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 23.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 26, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie określonym 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo pomiędzy 
dalszymi podwykonawcami, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych, w tym również przypadków, gdy wartość umowy o podwykonawstwo stała się większa od tej kwoty w wyniku zmiany Umowy.

- Dalsi podwykonawcy, przedkładają Wykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, przy czym wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

- Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 30, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Zobowiązaniem Zamawiającego, o którym mowa w ust. 30 są zobowiązania z umów o podwykonawstwo, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, jak również zobowiązania z umów o podwykonawstwo 
- których przedmiotem są dostawy lub usługi - w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia, 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w ramach 
maksymalnej kwoty odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców, wyznaczonej wysokością wynagrodzenia Wykonawcy, określoną w Umowie.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie 
w formie elektronicznej, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 
o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia pisemnych uwag, o których mowa w ust. 33, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający może potrącić kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy, stosownie do postanowień Umowy.

- Postanowienia dodatkowe.

- Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.

- Maksymalna kwota odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia względem 
podwykonawców, nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w Umowie.

- Wykonawca nie może zawrzeć kolejnej umowy o podwykonawstwo, w przypadku, gdy w wyniku jej zawarcia łączna kwota wynagrodzenia podwykonawców, wynikająca z umów o podwykonawstwo, przekroczyłaby wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie lub kwotę zaakceptowaną przez Zamawiającego w ramach wyrażonej zgody na korzystanie z podwykonawstwa.

- Ilekroć mowa w Załączniku Nr 8 do Umowy, o zgłaszaniu zastrzeżenia lub zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub zgłaszaniu zastrzeżeń do zmiany umowy o podwykonawstwo lub 
o zgłaszaniu sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub zgłaszaniu sprzeciwu do zmiany umowy 
o podwykonawstwo, należy przez to rozumieć przekazane Wykonawcy:

- zgłoszenie zastrzeżeń lub zgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, z rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres Wykonawcy wskazany w Umowie lub

- zgłoszenie zastrzeżeń lub zgłoszenie sprzeciwu w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym z użyciem środków komunikacji elektronicznej, 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w Umowie.

- W przypadku umów na roboty budowlane, gdy strony umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy lub usługi, ustaliły w niej, w szczególności w wyniku zmiany tej umowy, termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy, niż maksymalnie określony przez Zamawiającego w ust. 10, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni, tak aby termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, ustalony w umowie 
o podwykonawstwo, nie był dłuższy niż maksymalnie określony w ust. 10, pod rygorem powstania uprawnienia Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej, określonego w Umowie.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. W przypadku podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu odbioru 
częściowego/Protokołu odbioru końcowego, w terminie późniejszym niż dzień otrzymania 
wystawionej faktury, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia podpisania przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu odbioru częściowego/Protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, będzie 
dołączał do każdej faktury oraz rachunku przekazywanych Zamawiającemu, oświadczenie podwykonawców, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy, potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych im kwot z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo za części zamówienia, których faktury dotyczą oraz kopie faktur podwykonawców, potwierdzone przez podwykonawców za zgodność z oryginałem, wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewów 
– w wysokości odpowiadającej wartości dostarczonych faktur lub rachunków.

- W przypadku nieprzekazania Zamawiającemu wymienionych dokumentów, Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wyłącznie w zakresie, w jakim przedstawiono mu wszystkie niebudzące zastrzeżeń, wymagane dokumenty.

- Termin zapłaty pozostałej części wynagrodzenia – której Zamawiający nie zapłacił stosownie do 
postanowienia ust. 44 – biegnie od momentu przekazania Zamawiającemu kompletnych, niebudzących 
zastrzeżeń dokumentów.

- Niekompletne, błędnie wystawione albo budzące inne zastrzeżenia faktury albo rachunki, właściwy podmiot będzie obowiązany niezwłocznie skorygować.

- W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot zapłaconych z tego tytułu na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W takim przypadku, Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu wypłaconego wynagrodzenia z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia określonego 
w Umowie.