Załącznik Nr 5 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA Nr … .2026

zawarta w dniu ……........ 2026 roku pomiędzy:

Powiatem Bielskim, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 543-20-12-248,

reprezentowanym przez:

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski,

w imieniu którego działa:

Jan Dawidziuk – Dyrektor

przy kontrasygnacie Urszuli Adamiuk – Głównej Księgowej

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………… z siedzibą w .............................................. ul. …………………...…….	, NIP ..........................., numer KRS ……………………………,

reprezentowanym przez:

……………………………………………………..…..

zwanym dalej „Wykonawcą”

wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”.

§ 1

Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793).

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót budowlanych i oddaniem drogi do użytkowania dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1576B Falki – Filipy” w systemie Projektuj-Buduj.

2.	Szczegółowy zakres robót objętych umową określa:

1)	program funkcjonalno – użytkowy (PFU), stanowiący załącznik nr 3 do Umowy,

2)	badania geotechniczne, stanowiące załącznik nr 4 do Umowy,

3)	mapa zasadnicza, stanowiąca załącznik nr 5 do Umowy.

3.	Wykonawca oświadcza, że zakres prac projektowych i robót budowlanych określony w ust. 1 i 2 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu 
oraz treści Przedmiotu Umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia 
oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania kosztów prac.

§ 3

TERMINY REALIZACJI

1.	Zamawiający określa następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

- termin rozpoczęcia: od daty podpisania niniejszej Umowy,

- termin protokolarnego przekazania terenu budowy: po uzyskaniu decyzji ZRID i dostarczenia 
do Zamawiającego zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót,

3)	termin zakończenia robót budowlanych: 	do 31.10.2028 r.

2.	W ciągu 30 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac projektowych, natomiast w ciągu 30 dni od dnia uzyskania decyzji ZRID – harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych.

4.	Za zakończenie robót Strony uznają dzień dokonania przez Wykonawcę, w osobie kierownika budowy, wpisu w dzienniku budowy potwierdzającego zakończenie robót, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.	Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, demontażu i usunięcia sprzętu budowlanego, a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę 
lub podwykonawców działających na jego rzecz w czasie budowy w terminie 14 dni od dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

§ 4

HARMONOGRAM

- Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych.

- W harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

a) poszczególne elementy opracowań projektowych,

b) kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych.

- Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu prac projektowych na każde żądanie Inwestora i na własny koszt. Zatwierdzenie harmonogramu przez Inwestora nie zwolni Wykonawcy 
od zobowiązań Umowy.

- Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 7 dni, od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

- Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie równoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie 
a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania prac w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.

§ 5

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE I DODATKOWE

1.	Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

1)	wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,

2)	wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3)	dokonanie zmiany kolejności wykonania robót określonej harmonogramem rzeczowo – finansowym,

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

2.	Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek części Umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót (jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne) oraz otrzymania wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 9.

3.	Strony przyjmują następującą definicję robót koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz sposób ich zlecenia i rozliczenia:

1)	roboty konieczne są to roboty, które wynikają z różnicy pomiędzy przedmiarami, a faktyczną ilością wynikającą z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgodą Zamawiającego na polecenie Inspektora Nadzoru na podstawie protokołu konieczności. Rozliczenie robót koniecznych nastąpi 
w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9.

2)	roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub z wprowadzenia rozwiązań projektowych zamiennych w zakresie nie wykraczającym poza przedmiot zamówienia. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykonać 
za zgodą Zamawiającego na podstawie protokołu konieczności. Zamawiający zleci Wykonawcy realizację robót zamiennych jeżeli roboty te nie będą wykraczać poza przedmiot zamówienia.

3)	roboty dodatkowe - w rozumieniu niniejszej umowy - są to roboty wykraczające poza przedmiot zamówienia i mogą być powierzone Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki zapisane art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 
W przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych Strony sporządzą protokół konieczności.

4.	Jeżeli zajdzie konieczność zmian w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół konieczności, który nie będzie miał wpływu na zmianę wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

§ 6

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1.	Obowiązkiem Zamawiającego jest w szczególności:

1) 	przekazanie terenu budowy,

2) 	zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) 	udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy,

4) 	przeprowadzenie odbioru wykonanych usług i robót,

5) 	zapłata za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy.

2.	Zamawiający ma prawo zażądać badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, przy czym:

1)		jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę,

2)	w przeciwnym razie koszty badań dodatkowych obciążają Zamawiającego.

3.	Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji powinien uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, itp.).

§ 7

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.	Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) 	wykonania wszelkich badań i pomiarów niezbędnych do opracowania projektów budowlanych 
i wykonawczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) 	uzyskania wymaganych przepisami warunków, opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i zezwoleń,

3) 	przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych),

4) 	opracowania dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, dla wszystkich branż w formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację 
i uwarunkowania ich wykonania; projekty wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu, przed wdrożeniem ich do realizacji,

5) 	opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu stałej organizacji ruchu 
wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia,

6) 	opracowania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia,

7) 	opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sporządzonych w oparciu o aktualny standard Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego 
i Mostowego dla GDDKiA na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót, harmonogramu robót i harmonogramu płatności,

8) 	realizacji robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową,

9) 	wytyczenia zakresu robót w terenie przez uprawnionego geodetę,

10) 	prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych,

11) 	prowadzenia dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości wykonywanych robót,

12) 	przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu i terenu budowy, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badan laboratoryjnych, deklarację zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzację powykonawczą przyjętą do zasobu geodezyjnego, rozliczenie finansowe, protokoły odbioru przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub administratorów, potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12) 	sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami,

13) 	w razie konieczności Wykonawca powinien zapewnić przeniesienie zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz nadzoru ornitologa w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów,

14) 	sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w formie elektronicznej w formacie DXF), 
i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego zasobu geodezyjnego,

15) 	przygotowania materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem,

16)	utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 
i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci 
oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

17)	umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, 
do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

18)	uporządkowania terenu budowy w terminie 7 dni po zakończeniu robót budowlanych,

19)	zapewnienia ogólnego dozoru terenu budowy.

- Wykonawca w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego propozycje rozwiązań oraz uzyskane warunki techniczne na budowę/przebudowę/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu od właścicieli 
lub użytkowników kolidującej z planowanymi robotami, sporządzi niezbędną dokumentację projektową i uzyska uzgodnienie narady koordynacyjnej. Dokumentacja projektowa będzie podstawą do uzyskania decyzji ZRID lub ew. zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

§ 8

PODWYKONAWCY

1.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających 
na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania.

3.	Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:

1)		Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu:

1.1)	projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany,

1.2)	poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany,

1.3)	poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy 
lub dokonania jej zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
i zmian tych umów, o wartości większej niż 50.000 zł.

2)	zasady zawierania umów o podwykonawstwo, w tym umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami:

2.1)	umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej,

2.2)	umowa ma charakter odpłatny,

2.3)	przedmiotem umowy mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego,

2.4)	umowa o podwykonawstwo może być zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą 
a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą 
lub między dalszymi podwykonawcami,

2.5)	umowa o podwykonawstwo powinna być zgodna z postanowieniami SWZ, umową o udzielenie zamówienia publicznego zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą,

2.6)	umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą,

2.7)	umowa ta powinna być zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym odpowiadać wymogom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych,

W szczególności :

a)	w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane obowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane:

-	do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

-	do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

-	do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian, w terminie 7 dni 
od dnia zawarcia tej umowy lub dokonania jej zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo i zmian tych umów, o wartości większej niż 50.000 zł.

b)	termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

2.8)	do projektu umowy o podwykonawstwo, jej zmiany jak również do zmiany umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w pkt 2.1-2.7).

3)	uprawnienia Zamawiającego w przypadku, gdy projekt umowy lub projekt jej zmiany, umowa 
o podwykonawstwo lub jej zmiana nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego:

3.1)	Zamawiający zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 
7 dni od dnia doręczenia mu przez Wykonawcę projektu umowy lub projektu jej zmiany:

a)	niespełniającej wymagań określonych w SWZ,

b)	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku,

c)	gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej podanym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

3.2)	Zamawiający zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
lub jej zmiany:

a)	niespełniającej wymagań określonych w SWZ,

b)	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku,

c)	gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej podanym terminie, uważa się za akceptację umowy 
lub jej zmiany przez Zamawiającego.

3.3)	W przypadku, gdy w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, przedłożonej Zamawiającemu zgodnie z pkt 2 ppkt 2.7a, termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy ww. wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Ww. postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do bezzwłocznego dostarczenia 
w wymaganym zakresie i w każdym czasie w trakcie realizacji zamówienia szczegółowych informacji dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców, zakresu i zaawansowania zleconych robót budowlanych, dostaw i usług, wystawionych przez podwykonawców faktur/rachunków 
oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców, w tym za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót.

§ 9

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.	Zamawiający i Wykonawca ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi brutto ……………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………), 
w tym VAT ………………..…… zł (słownie: …………………………………………………………………………..…), netto ……………….…… zł (słownie: ……………………………………………………………), z zastrzeżeniem ust. 2.

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie.

3.	Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, nie może być zmienione w innych okolicznościach 
niż określone w Umowie oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne 
do prawidłowego zrealizowania całości Przedmiotu Umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania oraz koszty związane z realizacją zamówienia, przygotowaniem dokumentacji powykonawczej, usunięciem wad, szkód i zniszczeń oraz koszty związane z realizacją warunków gwarancji i rękojmi opisanych w § 11 Umowy.

3.	Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

4.	Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT.

5.	Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

6.	Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem należącym do Wykonawcy umowy i został dla niego utworzony – oddzielnie wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

7.	Inwestycja będzie realizowana w okresie 3-letnim. Zamawiający przewiduje następujące płatności 
za rzeczywiście wykonane i odebrane roboty:

- w roku 2026 do kwoty 10% wynagrodzenia brutto za Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1;

- do końca roku 2027 do kwoty 60% wynagrodzenia brutto za Przedmiot Umowy, o którym mowa 
w ust. 1;

- w roku 2028 pozostała kwota wynagrodzenia brutto za Przedmiot Umowy, zgodnie z ust. 1.

W przypadku niewykorzystania środków finansowych na dany rok, środki te przechodzą na kolejny rok budżetowy.

8.	Rozliczenie częściowe nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych robót zgodnie 
z kosztorysem ofertowym Wykonawcy będącym załącznikiem zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

9.	Podstawą wystawienia przez Wykonawcę częściowych faktur będą podpisane przez Strony protokoły odbiorów częściowych.

10.	Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

11.	Warunkiem przyjęcia przez Zamawiającego faktur VAT jest załączenie do nich dokumentów wymaganych w SST i SWZ.

12.	W związku z wejściem w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT”) przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: „KSeF”), Wykonawca zobowiązuje się – w odniesieniu do faktur wystawianych dla Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy – wystawiać faktury zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT oraz wykonywać inne towarzyszące temu obowiązki.

13.	Wykonawca zobowiązuje się wystawiać faktury w sposób umożliwiający ich poprawne zidentyfikowanie i odebranie przez Zamawiającego przy użyciu KSeF. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo oznaczać Zamawiającego we wzorze faktury ustrukturyzowanej (właściwym schemacie FA) 
w następujący sposób:

NABYWCA (Węzeł „Podmiot2”):

•	Pole „Nazwa”: Powiat Bielski

•	Pole „Adres”: ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski

•	Pole „NIP”: 5432012248

•	Pole opcjonalne „JST”: 1 (Faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego)

ODBIORCA (Węzeł „Podmiot3”):

•	Pole „Nazwa”: Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

•	Pole „Adres”: ul. Widowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski

•	Pole „NIP”: 5431823513

•	Pole obowiązkowe „Rola”: wartość „8” (Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca)

14.	Termin płatności za fakturę wystawioną na podstawie niniejszej umowy zaczyna biec od momentu otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej w sposób prawidłowy, opisany i uzgodniony 
w ust. 2.

15.	Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uważa się datę nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF (tzw. numer KSeF). Termin płatności faktury nie biegnie, jeśli w strukturze tej faktury oznaczono Zamawiającego niezgodnie ze sposobem uzgodnionym w umowie. W takim przypadku termin płatności rozpoczyna swój bieg od dnia nadania numeru KSeF fakturze korygującej, w której Jednostkę oznaczono poprawnie. Powyższe zasady mają zastosowanie także do faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w trybach niedostępności KSeF (tryb offline) 
oraz awarii, o których mowa w art. 106nf ustawy o VAT.

16.	Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie dokumenty (np. załączniki, protokoły), które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury, będą przesyłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzdbielsk.pl lub dostarczane w formie papierowej bezpośrednio 
do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim (ul. Widowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski). W tytule wiadomości e-mail Wykonawca zobowiązany jest podać numer własny faktury oraz nadany jej numer KSeF.

17.	Wykonawca oświadcza, że ma świadomość uchylenia art. 106k ustawy o VAT, przewidującego możliwość wystawiania not korygujących przez nabywcę. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy wystawianiu faktur dla Jednostki oraz ich każdorazowej weryfikacji przed wysłaniem do KSeF (w szczególności weryfikacji nazw, adresów, numerów NIP nabywcy i odbiorcy, ilości, miary, ceny, a także formy i terminu płatności). Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać Wykonawcy informacje o ewentualnej zmianie swoich danych.

18.	W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury zawierającej drobną pomyłkę w zakresie danych (które przed zmianą przepisów mogły być korygowane notą korygującą), Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wystawić Zamawiającemu fakturę korygującą wyłącznie na tę pomyłkę, unikając, 
o ile to możliwe, wystawiania faktur korygujących „do zera”.

19.	Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………….

w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

20.		Warunkiem zapłaty, przez Zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

21.		Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego wydłużenia terminu płatności w razie zgłoszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę żądania zapłaty wynagrodzenia. Termin zapłaty wynagrodzenia może zostać wydłużony o okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 465 ust. 4 ustawy Pzp. Możliwość wydłużenia terminu dotyczy jedynie takiej części wynagrodzenia, która jest niezbędna do zaspokojenia zgłoszonego żądania.

22.		Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

23.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 22, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

24.	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

25.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się 
na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 
o podwykonawstwo.

26.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 25, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

27.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

28.	W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca będzie ponosił koszty:

- urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

- obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,

- opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień 
i zatwierdzeń,

- ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania robót,

- obsługi laboratoryjnej (badań laboratoryjnych, prób technicznych, pomiarów wymaganych 
do przeprowadzenia odbioru przez zamawiającego),

- wykonania pomiarów równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni za pomocą profilometru,

- związane z czasowym wyłączeniem energii elektrycznej /jeśli wystąpią/ w związku 
z przebudową urządzeń energetycznych,

- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z umowy,

- związane z nadzorem robót w obrębie poszczególnych elementów infrastruktury np. sieci teletechnicznych, wodociągowych itp. pełnionych przez właścicieli poszczególnych sieci, w tym związane z nadzorem archeologicznym,

- opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z zapisami PFU – załącznika Nr 3 do niniejszej Umowy.

§ 10

ODBIORY

1.	W ramach realizacji niniejszej Umowy występować będą następujące odbiory:

1)	odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót,

2)	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

3)	odbiór częściowy,

4)	odbiór końcowy,

5)	odbiór gwarancyjny,

6)	odbiór pogwarancyjny.

2.	Przedmiotem odbioru mogą być tylko elementy wykonane zgodnie z projektem w sposób umożliwiający odbiór wg wymogów sztuki budowlanej i SST.

3.	Odbioru, wymienionego w ust. 1 pkt 2, dokonuje Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru tych robót wpisem do dziennika budowy. W przypadku gdy 
z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy – na jego koszt – odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane.

4.	Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy oraz podwykonawców.

5.	Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

1)	dziennika budowy,

2)	dopuszczeń, aprobat, certyfikatów, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane i innych przepisów szczególnych mających zastosowanie 
do wykonania przedmiotu umowy,

3)	dokumentacji powykonawczej,

4)	wykonanie pomiarów równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni za pomocą profilometru.

6.	Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 3 dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

7.	Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru.

8.	Jeżeli w toku odbioru częściowego lub końcowego zostanie stwierdzone, że dzieło ma wady, 
to Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin 
z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie naprawy wad.

Jeżeli stwierdzone wady są istotne, to w przypadku, gdy nie jest możliwe ich usunięcie 
albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w ustalonym terminie, Zamawiający może od umowy odstąpić.

Jeżeli stwierdzone wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia 
w odpowiednim stosunku do stwierdzonych wad. Takie same sankcje dotyczą przypadku, 
gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.	W przypadku określonym w ust. 8, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru ustala się w trybie określonym w ust. 6 i 7.

10.		Jeżeli odbiór zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru.

11.	W przypadku odbiorów częściowych postanowienia ust. 4-10 stosuje się odpowiednio.

12.		Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

1)	oznaczenie miejsca sporządzenia,

2)	datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru,

3)	oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą,

4)	wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu,

5)	ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6)	wymienienie ujawnionych wad,

7)	decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

8)	oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

9)	podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

13.		Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

14.		Odbiór po okresie rękojmi zostanie przeprowadzony przed upływem tego okresu, który wynosi …... miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 11

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY

1.	Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady 
na okres ……. miesięcy, poczynając od daty odbioru końcowego.

2.	Wykonawca, przed podpisaniem umowy, przedstawił Zamawiającemu projekt gwarancji określający czas trwania, warunki oraz termin usunięcia wad. W przypadku gdy usunięcie wady wymaga zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych, wówczas Wykonawca przystąpi do usunięcia wady niezwłocznie po uzyskaniu prawa do rozpoczęcia robót.

3.	Istnienie wady powinno być potwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu potwierdzenie istnienia wad, Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie. Wady ujawnione w terminie gwarancji i rękojmi usuwane będą bezpłatnie.

4.	Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

5.	Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy 
i na jego koszt.

6.	Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi 
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem ust. 2–4.

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.		Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, co stanowi kwotę ……………………. zł, (słownie: ……………………………………) w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego tytułem niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy.

2.		Zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, tj. ..............................................................

3.		Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając 30% zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady w kwocie …………….. zł. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady.

§ 13

KARY UMOWNE

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy;

2)	za zwłokę w zakończeniu prac projektowych w stosunku do terminu określonego w harmonogramie prac projektowych, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki;

3)	za zwłokę w zakończeniu robót w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, 
za każdy dzień zwłoki;

4)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót oraz w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 9 
ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad do dnia ich usunięcia;

5)	za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek;

6)	za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 500,00 zł;

7)	za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
lub jej zmiany - w wysokości 500,00 zł;

8)	za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 500,00 zł;

9)	z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia 
- w wysokości 500,00 zł, za każdy przypadek. Osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy.

2.	Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

3.	Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych:

1) w okresie przed upływem terminu realizacji przedmiotu Umowy bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy,

2) w okresie gwarancji i rękojmi z należytego zabezpieczenia umowy.

4.		Potrącenia, o których mowa w ust. 3, mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 12.

5.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za wyjątkiem odstąpienia 
z przyczyn wskazanych w § 16 ust. 1 pkt 1.

6.	Kary umowne powinny być zapłacone w terminie 14 dni od daty wystąpienia Strony z żądaniem zapłaty.

7.	Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

§ 14

UBEZPIECZENIA

1.	Wykonawca uzyska na swój koszt ubezpieczenie (na kwotę min. 1.000.000,00 zł, słownie: jeden milion złotych) z tytułu wszelkich ryzyk przedmiotowej budowy na wypadek szkód w efektach robót a także mienia zlokalizowanego na terenie budowy. Polisa z tytułu wszelkich ryzyk przedmiotowej budowy powinna obejmować między innymi:

1)	szkody powstałe w robotach oraz wyrobach, materiałach i wyposażeniu, które zostały wbudowane, wmontowane, zainstalowane lub dostarczone do pełnej wysokości,

2)	zwrot wydatków związanych z naprawą powstałych szkód lub usterek.

Ponadto Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu realizacji niniejszej Umowy w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu na żądanie wyżej wymienione polisy 
wraz z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek. Wykonawca obowiązany jest zapewnić 
w razie konieczności przedłużenie okresu, na jaki zawarto ww. ubezpieczenia nie krócej niż do dnia dokonania odbioru końcowego.

2.	Beneficjentami z tytułu ubezpieczeń wymienionych w ust. 1 będą równolegle Zamawiający 
i Wykonawca.

3.	Jeżeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1, lub nie będzie kontynuował wyżej wymienionych ubezpieczeń, Zamawiający może zawrzeć takie ubezpieczenie lub przedłużyć je na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może potrącić sobie wydatki związane z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach umowy.

§ 15

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1.	Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Umowy, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy:

1)	rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 
w trakcie realizacji zamówienia: Zgodnie z treścią art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace, o których mowa w § 2 Umowy;

2)	dokumentowanie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę odbywać się będzie 
w następujący sposób:

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób wykonujących ww. czynności, zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę wraz z oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik Nr 6 do Umowy, zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców. Wykaz wraz z oświadczeniem zostaną przedłożone w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, lecz nie później niż przed przystąpieniem do wykonywania robót. W przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w terminie 5 dni roboczych od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zmianę Zamawiającemu, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2;

3)	dokumentowanie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę odbywać się będzie w następujący sposób:

a) w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo weryfikować, czy na terenie budowy przebywają osoby zgłoszone Zamawiającemu w przedstawionym wykazie osób,

b) w trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących, wskazane w ust. 1 pkt 1, czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika;

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (bez adresów, nr PESEL 
i kwoty wynagrodzenia pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

2.	Ustala się następujące sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust. 1 Pzp. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia - w wysokości 500,00 zł, za każdy przypadek – zgodnie 
z § 13 ust. 1 pkt 9 Umowy.

§ 16

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.	Zamawiający może odstąpić od Umowy:

1)	w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

2)	zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

3)	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4)	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5)	na wypadek utraty dofinansowania z budżetu państwa w trakcie realizacji Umowy.

2.	Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

3.	Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie oraz winno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia którejkolwiek okoliczności przewidzianej niniejszą Umową.

4.	Odstąpienie od Umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu Umowy.

5.	W przypadku odstąpienia od Umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca obowiązany jest 
do dokonania przy udziale Zamawiającego pełnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia wykonanych robót.

6.	Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za niewykonane roboty i niewykorzystane materiały.

§ 17

OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTACJI PRZY REALIZACJI UMOWY

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:

- Inspektor nadzoru wyłoniony w ramach odrębnego postępowania

- ……………………………………………… – przedstawiciel Zamawiającego

telefon do kontaktu: ...............................

e-mail: ...................................................

Wykonawcę reprezentować będzie:

- ......................................................

telefon do kontaktu: ...............................

e-mail: ...................................................

§ 18

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1.	Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2.	Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach:

1)	zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy nastąpią:

a)	okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy tj. warunki atmosferyczne, kolizje utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzenie prób 
i sprawdzeń, dokonywania odbiorów - uzasadnione pisemnie i poparte wydrukami, zdjęciami, opiniami, prognozami itp. dokumentami oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru,

b)	klęski żywiołowe, działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec i będące poza wpływami stron Umowy, które uniemożliwia Wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub w części;

c)	zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),

d)	zmiany będące następstwem działanie organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń. itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych 
nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy;

e)	inne przyczyny lub okoliczności zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 
przy zachowaniu przez nich należytej staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu zrealizowania przedmiotu Umowy,

f)	okoliczności niezależnych od Wykonawcy a zależnych od decyzji leżących po stronie współfinansującego realizację zadania.

g)	konieczność wykonania robót koniecznych, zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa 
na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

2)	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
w przypadkach gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zapisów wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie programu, w ramach którego będzie realizowane zamówienie,

3)	w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, możliwość wykonania prac w inny sposób niż określono to w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania prac, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie 
za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych np. następującymi okolicznościami:

a)	niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

b)	pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

c)	pojawienie się nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

d)	konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

e)	pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia,

4)	zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto – dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

5)	zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 451 ust.1 ustawy Pzp,

6)	zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

7)	rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji jakości w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę,

8)	zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego prac,

9)	zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,

10)	zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy,

11)	w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę Umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

12)	w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę Umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek 
w formie pisemnej,

13)	jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

14)	zmiana sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek wprowadzenia postanowień Umowy o dofinansowanie Zadania.

3.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Strony.

4.	Zmiana może być dokonana przed upływem terminów realizacji robót budowlanych objętych niniejszą Umową, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust. 2. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

5.	Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

6.	Nie stanowi zmiany umowy:

1)	zmiana danych teleadresowych,

2)	zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy

3)	zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniająca postęp w realizacji prac przez Wykonawcę.

§ 19

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

1.	Wynagrodzenie określone w § 9 ust. 1 Umowy może zostać zwaloryzowane po upływie 6 miesięcy 
od zawarcia umowy w przypadku zmiany:

1)	stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

2)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4)	zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany tę będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2.	Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia określonego aneksem, ale nie wcześniej, niż od dnia wejścia w życie przepisów wpływających na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

3.	Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pisemnego wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia zawierającego wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym w szczególności wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznemu albo zdrowotnemu, lub zmianą wysokości stawek lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, oraz przedstawieniem ich wpływu na kalkulację wynagrodzenia.

4.	Zamawiający nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie wynikają z konieczności dostosowania tych wynagrodzeń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia ponad wysokość płacy minimalnej.

5.	Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu, udostępni Zamawiającemu źródłowe dokumenty księgowe 
w zakresie niezbędnym do weryfikacji zasadności i wysokości wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.

6.	Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmować będzie jedynie płatności za świadczenia, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

7.	Ponadto Strony mogą ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem cen przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony 
do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy są niższe, niż ceny produkcji budowlano - montażowej, publikowane w źródłach wskazanych w ust. 16.

8.	Waloryzacja wynagrodzenia będzie dokonywana nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy bądź aneksu.

9.	Korekty wynagrodzenia będą obliczane według wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia.

10.	Roboty budowlane wykonywane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po upływie terminu ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie podlegają waloryzacji.

11.	Waloryzacja wynagrodzenia dotyczyć będzie robót niezrealizowanych do dnia złożenia wniosku 
przy zastosowaniu zasad, o których mowa w ust. 9.

12.	Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w ust. 7, jest złożenie przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, zawierającego wyczerpujące uzasadnienie oraz szczegółowe wyliczenie w ramach waloryzacji wartości robót, które po akceptacji będą stanowiły podstawę do podpisania aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

13.	Do wniosku o którym mowa w ust. 12 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikało, w jakim zakresie zmiany cen materiałów i kosztów mają wpływ na koszty wykonania Umowy.

14.	Kwota wynikająca z dokonanej waloryzacji zostanie wypłacona na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po dokonaniu odbiorów Przedmiotu Umowy.

15.	W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy.

16.	Strony mogą ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, w przypadku zmian powyżej 10%, w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny określone w zagregowanych wskaźnikach waloryzacyjno-prognostycznych ZWW bądź w innych cennikach wydawnictwa SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym.

17.	Waloryzacja nie może łącznie przekroczyć wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 9 ust. 1 Umowy, za wykonanie robót budowlanych.

18.	Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 17.

19.	Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione 
są następujące warunki:

1)	przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;

2)	okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw.

- Strony zgodnie postanawiają, że wszystkie ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą poddane przez strony w pierwszej kolejności mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym wspólnie przez strony mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej Strony.

- Integralną część umowy stanowią:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy zbiorczy

Załącznik Nr 3 – Program funkcjonalno – użytkowy (PFU)

Załącznik Nr 4 - Badania geotechniczne

Załącznik Nr 5 - Mapa zasadnicza

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy (dot. art. 95 ust. 1 ustawy Pzp)

Wykonawca												Zamawiający

Kontrasygnata

Załącznik nr 6

do umowy nr ………………………

Nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp)

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1576B Falki – Filipy” w systemie Projektuj-Buduj

1. Oświadczam, że zatrudniam na podstawie umowy o pracę następujące osoby wykonujące czynności:

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko/ funkcja/zakres wykonywanych czynności | Rodzaj umowy o pracę | Wymiar etatu | Okres zatrudnienia (od –do) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- Oświadczam, że na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia żądania, przedstawię Zamawiającemu:

a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umowy/umów powinny zostać zanonimizowane 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (bez adresów, nr PESEL i kwoty wynagrodzenia pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę,  zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwie 
do zidentyfikowania.

b) dowody odprowadzenia składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni miesiąc pracy pracowników tj.:

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Niniejsze oświadczenie składam w pełnej świadomości podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297 Kodeksu karnego - za poświadczanie nieprawdy.

............................................. 						....................................................

(miejscowość i data) 											(podpis Wykonawcy)

UWAGA: Oświadczenie dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. prace/czynności fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót budowlanych objętych zamówieniem ujętych w przedmiarze robót.