Załącznik nr 1 do umowy nr……..z dnia…...
 I. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
0. opracowanie projektu budowlanego: zagospodarowania terenu, architektoniczno budowlanego oraz technicznego, spełniającego wymogi projektu wykonawczego, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
· opracowanie szczegółowego kosztorysu Inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,
· opracowanie specyfikacji technicznej,
· opracowanie dokumentacji geotechnicznej,
· opracowanie planu gospodarki zielenią,
· opracowanie czasowej oraz docelowej organizacji ruchu, wraz z decyzją zatwierdzającą,
· wykonanie mapy do celów projektowych,
· wykonanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,
· uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na realizacje zadania, jeżeli w trakcie trwania prac projektowych okaże się, że zakres projektowy wykracza poza działki będące w zarządzie Zamawiającego, należy uzyskać decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
· założenie dziennika budowy,
· sporządzenie oświadczenia dla każdej z branż, przez projektanta i sprawdzającego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, o sporządzeniu projektu technicznego.
Dla następującego zadania:
Odbudowa dwóch murów oporowych w ciągu drogi powiatowej nr 1407S Tresna - Roztoka w km 1+582 do km 1+675 w Czernichowie.
Opracowania należy wykonać zgodnie z wymogami polskiego prawa, polskimi normami, w szczególności zgodnie z:
· ustawą z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane,
· ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody,
· ustawą z dnia 11 września 2019r prawo zamówień publicznych,
· ustawą z dnia 20 lipca 2017r prawo wodne,
· rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
· rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych,
· rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 II. Wymogi techniczne dla przedmiotu zamówienia
· Projekt winien zmierzać do doprowadzenia parametrów drogi do zgodności z wymogami przepisów prawa obowiązujących na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizacje robót.
· Projekt powinien obejmować następujące elementy:
· Odbudowę dwóch murów oporowych wzdłuż potoku Roztoka, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w celu stabilizacji korpusu drogi na całej długości zadania.
· W zależności od potrzeb należy przewidzieć w niezbędnym zakresie remont lub przebudowę przepustów podłużnych i poprzecznych, odtworzenie, oczyszczenie i regulacje rowów, poboczy, przykanalików itd.
· Należy przewidzieć wykonanie odwodnienia drogi wraz z odwodnieniem projektowanej konstrukcji.
· W związku z dużą różnicą wysokości terenu, należy przewidzieć odpowiednie urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
· Klasę drogi należy przyjąć zgodnie z uchwała nr XX/249/2020 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego oraz pozbawienia niektórych dróg statusu dróg powiatowych, wraz z późniejszymi zmianami.
Droga posiada klasę L.
· Należy przewidzieć odbudowę konstrukcji drogi na całym projektowanym odcinku.
· Należy przewidzieć, w niezbędnym zakresie, przebudowę urządzeń obcych. W przypadku konieczności przebudowy, należy uzyskać odpowiednie warunki przebudowy.
· Należy przewidzieć dostosowanie projektowanego odcinka drogi, do dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnie drogi – 115kN, zgodnie z Dyrektywą Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996r.
· Należy przewidzieć w niezbędnym zakresie, przebudowę przepustów podłużnych i poprzecznych, odtworzenie, oczyszczenie i regulacje rowów, poboczy, przykanalików itd.
· W docelowej organizacji ruchu należy przeanalizować konieczność oznakowania odcinków drogi znakami A-18. Do analizy należy wykorzystać statystykę zgłoszeń kolizji ze zwierzętami.
Należy także przewidzieć wyminę oznakowania pionowego, dla znaków których tarcze utraciły wymagane parametry.
· W zakres zadania wchodzi regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 X 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w zakresie prac geodezyjnych.
· Projektant wraz z Geodetą, przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych winien przeanalizować zajętość działek pod drogą powiatową oraz drogami gminnymi na dzień 31 XII 1998r., spełniających warunki przejęcia na rzecz odpowiednio Powiatu lub Gminy w oparciu powyższą ustawę. Wynik swojej analizy winien przedłożyć do uzgodnienia przez Zamawiającego.
· W oparciu o powyższe uzgodnienie, Geodeta winien wykonać i zatwierdzić projekty podziałów nieruchomości, które stanowić będą podstawę do przejęcia ich w ramach przywołanej ustawy. Dalszą część procedury prowadzić będzie odpowiednio Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz Gmina Łodygowice. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Wydziałem oraz Gminą w trakcie trwania procedury, w tym do udzielania wyjaśnień, merytorycznego wsparcia oraz korekty swoich opracowań jeśli zajdzie taka potrzeba.
· Nieruchomości nie podlegające pod ustawę z dnia 13 X 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, a które w chwili obecnej są zajęte lub w wyniku prac projektowych zostaną zajęte pod drogę powiatową, należy wydzielić zgodnie z zasadami ustawy z dnia 10 IV 2003 roku, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
· Należy opracować plany gospodarki zielenią w zakresie bieżącego utrzymania zieleni przydrożnej, obejmujące:
· inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji właściwego organu, zezwalające na ich usuniecie,
· inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki, dla których nie wymagane jest uzyskanie decyzji właściwego organu, zezwalające na ich usuniecie,
· inwentaryzację drzew przewidzianych do wykonania cięć technicznych w skrajni drogi oraz cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew,
· inwentaryzację zakrzaczeń wraz z podrostami drzew (samosiejki), do wycinki i karczowania.
· Projektant w oparciu o sporządzoną inwentaryzację drzew i krzewów do wycinki, winien sporządzić kompletny wniosek o zezwolenie na wycinkę i uzyskać decyzję zezwalającą na wycinkę.
Punk niniejszy nie ma zastosowania w przypadku uzyskania decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). Wycinka drzew winna stanowić element tej decyzji.
· Należy przeanalizować, a następnie określić technologię wykonania odtworzenia drogi. Zamawiający nie dopuszcza układania nawierzchni asfaltowej metodą połówkową. W ramach organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, należy przewidzieć całkowite zamknięcie ruchu, na czas układania nawierzchni asfaltowej.
· Należy wykonać kosztorys Inwestorski oddzielnie dla zakresu każdego muru oporowego, tak by można było wykonać pojedynczy mur oporowy jako samodzielne zadanie.
Kosztorys winien być sporządzony z zastosowaniem: Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), Katalogów Scalonych Nakładów Rzeczowych (KSNR), Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), lub równoważnych katalogów.
Pozycje Kalkulacja Własna, dopuszcza się jedynie dla robót nietypowych, nie mających odpowiedników w opracowanych katalogach.
Ceny robocizny, materiałów, sprzętu itd., należy przyjąć w oparciu o uznane publikacje, jak np. SEKOCENBUD, dla kwartału poprzedzającego kwartał w którym dokumentacja przekazywana jest do odbioru końcowego.
· Należy przewidzieć odpowiednią formułę prawną umożliwiająca rezygnację z budowy kanałów technologicznych.
 III. Sposób organizacji opracowań będących przedmiotem zamówienia
 1. Sposób organizacji opracowań przekazywanych Zamawiającemu określa standard techniczny Sposób zorganizowania dokumentacji projektowej.
 2. Wykonany projekt oraz pozostałe opracowania stanowić będą podstawę wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu publicznego.
 3. Mając na uwadze przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności art. 99 ustawy, Zamawiający wymaga aby w wykonanych opracowaniach nie przywoływać nazw własnych i aby nie zawierać innych zapisów utrudniających konkurencje.
 IV. Konsultacje w trakcie realizacji zamówienia
 1. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji przyjętych rozwiązań projektowych oraz do przesyłania Zamawiającemu, drogą e-mail miesięcznych raportów o postępie prac oraz podejmowanych przez Wykonawcę działaniach. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu i bieżącego nadzoru nad prowadzonymi przez Wykonawcę pracami.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania spotkań konsultacyjnych, na dowolnym etapie prac.
 3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia następujących spotkań konsultacyjnych:
· Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, nie później niż trzy tygodnie od podpisania umowy, celem omówienia założeń.
· Minimum trzy tygodnie przez zakończeniem terminu realizacji zadania, celem przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego kompletnych opracowań.
· Projektant może także zażądać przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych w trakcie realizacji zamówienia, w miarę występujących potrzeb.
 4. W spotkaniach konsultacyjnych wezmą udział:
· Ze strony Powiatowego Zarządu Dróg – upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego (pracownicy  Powiatowego Zarządu Dróg).
· Ze strony Wykonawcy Projektant wskazany przez Wykonawcę oraz inne osoby biorące udział w realizacji umowy po stronie Wykonawcy.
 5. Z wnioskiem o przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego, występuje Strona inicjująca spotkanie. Spotkanie, jeżeli strony nie ustalą inaczej, odbędzie się w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w terminie 14 dni roboczych. Termin spotkania wyznacza Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu.
 6. Na spotkaniu wymagana jest obecność Projektanta, w przypadku jego nieobecności, Zamawiający może odwołać spotkanie konsultacyjne, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 V. Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony Wykonawcy
 1. Osobą odpowiedzialną za realizacje umowy ze strony Wykonawcy jest Projektant wpisany do umowy. Projektant jest osobą która na bieżąco konsultuje i omawia szczegóły zadania. Zamawiający nie konsultuje rozwiązań projektowych z innymi osobami poza Projektantem.
