## HRF
Załącznik nr 7 do umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Zadanie: Remont i zmiana sposobu użytkowania nieczynnej poewangelickiej kaplicy na dom przedpogrzebowy i wielokulturowe centrum duchowego wsparcia mieszkańców miasta w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowego obszaru poprzez adaptację Magazynu Solnego i zagospodarowanie terenów sąsiednich w Nowej Soli”
Etap | Zakres rzeczowy (Grupy robót) | Wymagane uzgodnienia, akceptacje i odbiory | Kamień milowy | Czas trwania | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Wartość brutto
|  |  |  | miesiące | data dzienna | data dzienna | zł
I | Prace przygotowawcze i zabezpieczające. Montaż rusztowań, ogrodzenie placu, wygrodzenie ciągów pieszych, zabezpieczenie wnętrza (ołtarz, strop, posadzka), stolarki oraz witraża płytami OSB i folią przed pracami na dachu. Inwentaryzacja rysunkowa 1:1 detali zagrożonych oraz dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót. | Komisyjny odbiór zabezpieczeń; Przekazanie LWKZ danych i dokumentów dotyczących osób kierujących robotami/pracami przy zabytku nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót | Protokolarne przekazanie terenu budowy, wykonana dokumentacja stanu istniejącego i odebrane zabezpieczenia
II | Dach i więźba dachowa. Wykonanie mapy zniszczeń więźby, rozbiórka komina zewnętrznego, wzmocnienie konstrukcji więźby, impregnacja ppoż. drewna, montaż dachówki karpiówki w koronkę, gąsiorów oraz dachówki wentylacyjnej, obróbki blacharskie na rąbek z blachy tytan-cynk; Demontaż, renowacja warsztatowa i ponowny montaż istniejącego krzyża żeliwnego | Przedstawienie LWKZ, w oparciu o mapę zniszczeń, zakresu i sposobu wykonania robót w obrębie więźby dachowej oraz uzyskanie wymaganej akceptacji; Uzgodnienie z LWKZ formy i koloru dachówek na podstawie przedstawionych próbek; Uzgodnienie z LWKZ wymaganych szczegółów obróbek blacharskich przed ich wykonaniem; Uzgodnienie z LWKZ kolorystyki i sposobu wykończenia krzyża żeliwnego; Odbiór prac przy krzyżu z udziałem nadzoru konserwatorskiego. | Zakończone i odebrane roboty dachowe: więźba dachowa po naprawach i wzmocnieniach, pokrycie dachowe wraz z dachówką wentylacyjną, obróbki blacharskie oraz krzyż żeliwny po renowacji.
III | Elewacje zewnętrzne. Rozpoznanie rozkładu soli, oczyszczenie lica cegły klinkierowej, odsalanie murów, wzmocnienie strukturalne murów, usunięcie wtórnych przemurowań i fug oraz luźnych spoin, rekonstrukcja sztukaterii, tynki renowacyjne, scalanie kolorystyczne partii ceglanych (retusz), malowanie tynków. | Wykonanie prób oczyszczania oraz komisyjny wybór metody oczyszczania oraz przedstawienie wyników LWKZ celem akceptacji; Rozpoznanie rozkładu soli w murze na podstawie wyników badań oraz wykonanie odsalania w miejscach najbardziej zasolonych; Akceptacja materiału do uzupełnień oraz barwy i profilu nowej fugi przez właściwy nadzór konserwatorski; Uzgodnienie z LWKZ prób faktury i kolorystyki tynków oraz wymaganych prób scalenia kolorystycznego. | Zakończone i odebrane roboty elewacyjne, w tym partie ceglane, tynkowane i sztukaterie, po uzyskaniu wymaganych akceptacji technologicznych, materiałowych i kolorystycznych.
IV | Stolarka drzwiowa. Renowacja drzwi, uzupełnienie ubytków (flekowanie), osadzenie ościeżnicy, szklenie nadświetla, montaż stylizowanej klamki z szyldem malowanie z pędzla. | Akceptacja przez LWKZ metody czyszczenia po wykonaniu prób; Akceptacja przez LWKZ próbek kolorystycznych na drewnie przed wykonaniem zasadniczych powłok | Zakończona i odebrana renowacja stolarki drzwiowej po uzyskaniu wymaganych akceptacji.
V | Ślusarka okienna i Okulusy. Rozszklenie, naprawa i uzupełnienie ślusarki żeliwnej okien, rekonstrukcja stolarki okulusów frontowych, montaż historycznego szkła ciągnionego (falowanego) i witrażowego na kit pokostowy, | Akceptacja wzoru/faktury historycznego szkła ciągnionego; Zatwierdzenie przez LWKZ ostatecznej formy/projektu warsztatowego okulusów przed wykonaniem; Akceptacja prób kolorystycznych ślusarki; | Zakończona i odebrana renowacja ślusarki okiennej oraz wykonane, oszklone i zamontowane okulusy po uzyskaniu wymaganych akceptacji.
VI | Wnętrze – instalacje, badania, prace konserwatorsko-restauratorskie, tynki, renowacja posadzki i wykończenia. Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych, w tym robót podtynkowych i ulegających zakryciu, montaż osprzętu oraz wykonanie wymaganych prób i pomiarów. Poszerzone odkrywki stratygraficzne polichromii i napisu nad tęczą oraz ich zabezpieczenie, tynki renowacyjne, malowanie ścian, wnęk okiennych i drzwiowych farbami mineralnymi, konserwacja i malowanie lamperii oraz rozpoznanie kolorystyki, czyszczenie i malowanie drewnianej podbitki sufitowej. Renowacja historycznej posadzki i stopni granitowych. | Odbiory robót instalacyjnych ulegających zakryciu; Komisyjne ustalenie zakresu ekspozycji napisu w języku niemieckim i polichromii oraz sposobu zabezpieczenia odsłoniętych dekoracji; przedstawienie LWKZ wyników rozpoznania kolorystyki stropu/podbitki przed wykonaniem powłok; Akceptacja przez LWKZ wymaganych prób kolorystycznych na tynkach i drewnie; Akceptacja próby technologii czyszczenia historycznej posadzki przed wykonaniem całości robót; Protokoły wymaganych prób i pomiarów instalacji elektrycznych i niskoprądowych. | Zakończone i odebrane prace konserwatorsko-restauratorskie i wykończeniowe wnętrza, w tym renowacja posadzki i stopni granitowych, oraz zakończone i odebrane instalacje wraz z osprzętem i pozytywnymi wynikami wymaganych prób i pomiarów.
VII | Zagospodarowanie terenu. Wymiana nawierzchni, montaż ławek, koszy, tablicy granitowej, nasadzenia | Akceptacja materiału nawierzchniowego w zakresie zgodności z dokumentacją projektową; Odbiory warstw konstrukcyjnych nawierzchni przed ich zakryciem; Akceptacja wyglądu tablicy granitowej przed jej zamówieniem; Ochrona systemu korzeniowego istniejących drzew oraz kontrola zgodności małej architektury i nasadzeń z projektem. | Zakończone i odebrane zagospodarowanie terenu, w tym nawierzchnie, mała architektura i nasadzenia, zgodnie z dokumentacją projektową i decyzją konserwatorską.
VIII | Zakończenie i dokumentacja. Prace porządkowe, sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji z przeprowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich. | Odbiór końcowy z udziałem przedstawiciela LWKZ; Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i konserwatorskiej; Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest wymagane przepisami i decyzją pozwolenia na budowę. | Zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy oraz przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i konserwatorskiej, umożliwiającej przystąpienie do odbioru końcowego.
RAZEM: | [6 empty] | 0
Zasady realizacji harmonogramu
1. | Podział robót na etapy określony w harmonogramie służy w szczególności określeniu zakresów rzeczowych stanowiących podstawę odbiorów i rozliczeń. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w kolejności wynikającej z dokumentacji projektowej, STWiORB, decyzji właściwego organu ochrony zabytków oraz wymagań technologicznych poszczególnych robót.
2. | Roboty mogą być prowadzone równolegle, o ile nie narusza to wymaganej kolejności technologicznej, nie powoduje zagrożenia dla substancji zabytkowej oraz pozostaje zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i decyzjami właściwego organu ochrony zabytków.
3. | Wykonanie robót, których kontynuacja zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB lub decyzją właściwego organu ochrony zabytków wymaga uprzedniego zatwierdzenia prób technologicznych, kolorystycznych, materiałowych lub warsztatowych, może nastąpić dopiero po uzyskaniu wymaganych akceptacji. Do czasu uzyskania akceptacji Wykonawca może wykonywać inne roboty w ramach danego etapu, o ile nie narusza to wymaganej kolejności technologicznej.
4. | Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie czas niezbędny na uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i akceptacji. Standardowy czas ich uzyskania przewidziany harmonogramem nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji umowy.
5. | Osiągnięcie kamienia milowego danego etapu nie stanowi samoistnej podstawy do wystawienia faktury. Podstawę rozliczenia etapu stanowi jego odbiór na zasadach określonych w Umowie