HARMONOGRAM RZECZOWO-TERMINOWY

§ 7 ust. 3–7 Umowy oraz pkt 16 OPZ; przekazywany w dniu zawarcia Umowy

„Zaprojektowanie, dostawa i montaż scenografii do Centrów Edukacji Bezpieczeństwa dla dzieci w Chojnowie oraz Legnicy dla KM PSP w Legnicy”
MT.2370.02.2026

Wykonawca: ...............................................................................................

Data sporządzenia: ................................................................................................

Wersja: ...............................................................................................

| Lp. | Etap / zakres | Lokalizacja | Rozpoczęcie | Zakończenie | Kamień milowy / dokument | Uwagi / zależności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przekazanie pomieszczeń i organizacja prac | Legnica / Chojnów |  |  | Protokół przekazania pomieszczeń | Do 3 dni roboczych od zawarcia Umowy |
| 2 | Szczegółowa inwentaryzacja obu lokalizacji | Legnica / Chojnów |  |  | Karty inwentaryzacji | Po przekazaniu pomieszczeń |
| 3 | Ewentualne uszczegółowienie Koncepcji, Macierzy 11 tematów i Scenariuszy po inwentaryzacji | Legnica / Chojnów |  |  | Wersje do zatwierdzenia | Wyłącznie w granicach OPZ i treści oferty |
| 4 | Zatwierdzenie Koncepcji, Macierzy i Scenariuszy | Legnica / Chojnów |  |  | Akceptacja Zamawiającego | Zamawiający: 3 dni robocze; poprawa Wykonawcy: 3 dni robocze |
| 5 | Opracowanie i zatwierdzenie Dokumentacji projektowej i wykonawczej | Legnica / Chojnów |  |  | Zatwierdzona Dokumentacja projektowa | Nie później niż 5 dni roboczych od zatwierdzenia Koncepcji, z zastrzeżeniem formalności |
| 6 | Wymagane formalności, uzgodnienia, zgłoszenia, opinie lub decyzje – jeżeli wymagane | wg zakresu |  |  | Dokument / potwierdzenie formalności | Zgodnie z przepisami i przyjętymi rozwiązaniami |
| 7 | Zatwierdzenie próbek, wzorników i kluczowych materiałów | Legnica / Chojnów |  |  | Karty zatwierdzenia | Przed zamówieniem lub produkcją elementów wymagających akceptacji |
| 8 | Prace przygotowawcze, wykończeniowe, instalacyjne i montażowe | Legnica / Chojnów |  |  | Gotowość do kolejnych etapów / protokoły prac zanikających | Z zachowaniem gotowości operacyjnej JRG |
| 9 | Produkcja i montaż scenografii | Legnica / Chojnów |  |  | Zakończenie montażu scenografii | Po wymaganych zatwierdzeniach |
| 10 | Produkcja i zatwierdzenie finalnych filmów, animacji, narracji i grafik | Legnica / Chojnów |  |  | Zatwierdzone wersje finalne | Zamawiający: 3 dni robocze; poprawa Wykonawcy: 3 dni robocze |
| 11 | Dostawa, rozmieszczenie i montaż urządzeń | Legnica / Chojnów |  |  | Kompletna dostawa i montaż | Zgodnie z OPZ i zatwierdzoną dokumentacją |
| 12 | Programowanie, integracja i testy wewnętrzne | Legnica / Chojnów |  |  | Gotowość do odbiorów technicznych | Pełne testy przed zgłoszeniem odbioru |
| 13 | Odbiór techniczny Centrum w Legnicy | Legnica |  |  | Protokół odbioru technicznego lokalizacji | Zgłoszenie min. 3 dni robocze wcześniej; rozpoczęcie odbioru do 5 dni roboczych |
| 14 | Odbiór techniczny Centrum w Chojnowie | Chojnów |  |  | Protokół odbioru technicznego lokalizacji | Zgłoszenie min. 3 dni robocze wcześniej; rozpoczęcie odbioru do 5 dni roboczych |
| 15 | Szkolenia w obu lokalizacjach oraz przekazanie dokumentacji, danych administracyjnych i kopii konfiguracji | Legnica / Chojnów |  |  | Protokoły szkoleń i przekazania dokumentacji | Każde szkolenie min. 4 godziny |
| 16 | Odbiór końcowy całego Przedmiotu Umowy | Legnica / Chojnów |  |  | Protokół odbioru końcowego – załącznik nr 10 do Umowy | Po spełnieniu warunków § 11 ust. 9 Umowy |

Harmonogram musi uwzględniać terminy zatwierdzeń i poprawek wynikające z Umowy i OPZ oraz termin końcowy: nie później niż 10 grudnia 2026 r. Aktualizacja harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiającego i nie może prowadzić do zmiany terminu końcowego ani innych postanowień Umowy bez podstawy przewidzianej w Umowie i ustawie Pzp.

WYKONAWCA – sporządził: ........................................................................................................
ZAMAWIAJĄCY – zaakceptował: ...................................................................................................
Data akceptacji: ........................................................................................................................