[PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY]

UMOWA NR …

zawarta w Gdańsku w dniu ……………………… roku pomiędzy:

Gminą Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969, 
w imieniu której działa Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, reprezentowany przez:

Kamila Koniuszewskiego –Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

a

[w przypadku spółek prawa handlowego]

... z siedzibą w …, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..., …Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., posiadającą REGON ... i NIP …, kapitał zakładowy …,

reprezentowaną przez:

… - … ,

[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]

…. (PESEL …), zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ….,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającym REGON … i NIP…,

[w przypadku spółki cywilnej]

- … (PESEL …), zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki , posiadającym REGON … i NIP…,

- ... (PESEL …), zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki , posiadającym REGON … i NIP…,

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą … z siedzibą w …, posiadającym REGON … i NIP…,

[w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia]

- ... z siedzibą w …, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..., …Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., posiadającą REGON ... i NIP …, kapitał zakładowy …,

reprezentowaną przez:

… - …,

- (PESEL …), zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki , posiadającym REGON … i NIP…,

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia … roku … (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

… - ….

zwanym (ą) dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

zwani łącznie dalej w treści umowy „Stronami”, a każda z nich osobno „Stroną”.

Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy ZP1.272.10.2026 w trybie zamówienia podstawowego z możliwością negocjacji – zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.), przepisami wykonawczymi do ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący u Zamawiającego.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletną, wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń umożliwiających realizację i zlecenie robót budowlanych związanych z realizowanym zadaniem pn.: „Budowa boiska lekkoatletycznego z nawierzchnią trawiastą i bieżnią tartanową przy Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku przy ul. Subisława 22” (dalej jako: „Zadanie Podstawowe” lub „Zamówienie Podstawowe”), zgodnie z treścią niniejszej Umowy, Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), Opisem Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami (dalej jako „OPZ”) oraz złożoną ofertą Wykonawcy.

- W ramach prawa opcji na podstawie art. 441 ustawy Pzp Zamawiający może zlecić Wykonawcy realizację zamówień opcjonalnych w zakresie:

- Przedmiot Opcji nr 1 (Opcja nr 1) – uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych opinii, uzgodnień oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych) w oparciu o powstałą dokumentację projektową Zadania Podstawowego;

- Przedmiot Opcji nr 2 (Opcja nr 2) – pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w wymiarze szacunkowym do 20 pobytów/wizyt (stawiennictw na budowie, udziału w radach budowy lub naradach koordynacyjnych).

- Szczegółowy zakres rzeczowy prac składających się na Zadanie Podstawowe i Przedmiot Opcji  nr 1 i nr 2 określa Opis przedmiotu zamówienia (dalej jako „OPZ”) stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. Zakresy te są rozłączne w ten sposób, że czynności wyraźnie zaliczone do Opcji nr 1 albo Opcji nr 2 nie są objęte wynagrodzeniem za Zadanie Podstawowe.

- Zadanie Podstawowe oraz Przedmiot Opcji nr 1 i Opcji nr 2 winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytycznymi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA). Szczegółowymi standardami dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku, wytycznymi Gdańskiej Karty Drzew, ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, a także umożliwiać Zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz prawidłowe i bezkolizyjne ich wykonanie.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać dokumentację składającą się na Przedmiot Umowy w wersji papierowej oraz cyfrowej (na nośniku pamięci typu pendrive), w formatach (m.in. PDF, DOCX, XLSX, DWG/DXF, ATH) i liczbie egzemplarzy określonej w OPZ. Nośnik zawierający egzemplarze dokumentacji w wersji cyfrowej winien w sposób swobodny umożliwiać Zamawiającemu jej kopiowanie, odczyt i edycję.

- Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania rozwiązań systemowych, nowoczesnych i ogólnodostępnych, a także materiałów, urządzeń, wyrobów, produktów i technologii posiadających wszelkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz sporcie wyczynowym.

- Wykonawca zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów, urządzeń, wyrobów, produktów i technologii za pomocą parametrów techniczno-funkcjonalnych i jakościowych, bez podawania ich znaków towarowych, patentów, marek lub pochodzenia. Pod pojęciem „parametry” rozumie się m.in. funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, parametry wytrzymałościowe, wymiary, bezpieczeństwo oraz pozostałe cechy użytkowe.

- Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację składającą się na Zadanie Podstawowe zgodnie z przepisami art. 99 i 101 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może w dokumentacji stosować wymagań, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

- Wykonawca może opisać w dokumentacji składającej się na Zadanie Podstawowe przedmiot przyszłego zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać tego przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca wskaże w dokumentacji kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

- Wykonawca opisując w dokumentacji składającej się na Zadanie Podstawowe przedmiot przyszłego zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Prawa zamówień publicznych, jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Wykonawca wskaże w dokumentacji kryteria stosowane w celu oceny równoważności, a w razie gdy stosowanie rozwiązań równoważnych jest niedopuszczalne ze względu na wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego obowiązek spełnienia warunków opisanych w odpowiednich normach Wykonawca wskaże odpowiedni przepis prawa uniemożliwiający stosowanie rozwiązań równoważnych.

§ 2

PRZEDMIOT OPCJI

- Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji (określonego w § 1 ust. 2 - opcja nr 1 i opcja nr 2) zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami o których mowa w § 4.

- Zastrzega się, iż zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji (zarówno opcji nr 1 jaki i opcji nr 2) nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji.

- Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w zakresie Opcji nr 1, Opcji nr 2 lub obu opcji łącznie albo sukcesywnie. Realizacja Przedmiotu danej Opcji dokonywana jest poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy jednostronnego, pisemnego oświadczenia woli określającego uruchamiany zakres opcji. Uruchomienie Przedmiotu danej Opcji nie stanowi zmiany warunków Umowy i nie wymaga zawierania aneksu do Umowy.

- Terminy na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji:

- W odniesieniu do Opcji nr 1: oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji może zostać złożone Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia odbioru bez uwag dokumentacji projektowej w ramach Zadania Podstawowego, z zachowaniem terminu na realizację Opcji nr 1 określonego w § 5 ust. 1 pkt 2;

- W odniesieniu do Opcji nr 2: oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji może zostać złożone przez Zamawiającego w terminie do 24 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej Zadania Podstawowego.

- Po upływie terminów wskazanych w ust. 4, zastrzeżone prawo opcji (w zakresie, w jakim nie zostało uruchomione) wygasa, w związku z czym Zamawiający nie może już z niego skorzystać, z zastrzeżeniem dopuszczalnych zmian Umowy przewidzianych w § 15.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Przedmiotu Opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający, zgodnie z treścią oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w Umowie. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie Przedmiot Opcji ma być realizowany w sposób i w trybie określonym w Umowie.

- Zakres opcjonalny zamówienia stanowi Przedmiot Umowy, przy czym konieczność jego realizacji aktualizuje się w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapisami Umowy (w zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana).

- W momencie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu usług objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją.

- Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie (w tym roszczenie o odszkodowanie, utracone korzyści czy zapłatę wynagrodzenia) w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji w całości lub w części. Wykonawca nie jest obowiązany ani uprawniony do realizacji zakresu opcjonalnego, w jakim zastrzeżone prawo opcji nie zostało uruchomione pisemnym oświadczeniem Zamawiającego

- Realizacja świadczeń objętych Prawem Opcji (w zakresie Opcji nr 1 i/lub Opcji nr 2) nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy w rozumieniu art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż wszystkie objęte nimi czynności dotyczą tego samego zamierzenia inwestycyjnego, stanowią jednolity i powiązany ciąg procesu przygotowania oraz realizacji zadania, a także nie zmieniają rodzaju zamówienia ani jego pierwotnego celu gospodarczego.

§ 3

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON

- Do obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją Umowy należy w szczególności:

  - udzielanie Wykonawcy informacji oraz wyjaśnień w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy oraz posiadanych przez Zamawiającego dokumentów i materiałów;

  - udostępnienie Wykonawcy dokumentacji, będącej w jego posiadaniu koniecznej do realizacji Przedmiotu Umowy;

  - udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy takowego będą wymagać przepisy szczególne;

  - zapewnienie nadzoru nad realizacją Przedmiotu Umowy;

  - zapłata umówionego wynagrodzenia za zrealizowanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Umowy należy w szczególności:

  - terminowe i bezusterkowe wykonanie kompletnej dokumentacji składającej się na Zadanie Podstawowe oraz realizacja Opcji nr 1 i nr 2 (w przypadku ich uruchomienia) zgodnie z Umową, OPZ, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, standardami PZLA i zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej;

  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych map, wypisów, wyrysów, opinii, uzgodnień, decyzji formalno-prawnych, operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będą wymagane) oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;

  - bieżąca koordynacja międzybranżowa (branża architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, drogowa, zieleń) zapewniająca brak kolizji i spójność technologiczną całego obiektu;

  - przeprowadzanie niezbędnych obliczeń, wizji w terenie oraz weryfikacji parametrów projektowanych elementów w odniesieniu do stanu faktycznego nieruchomości przy ul. Subisława 22 w Gdańsku;

  - ujęcie w dokumentacji projektowej i kosztorysowej pełnego zestawienia wyposażenia lekkoatletycznego spełniającego wymogi PZLA zgodnie z OPZ;

  - udział w spotkaniach roboczych i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego (co najmniej jeden raz w miesiącu lub na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego) w celu weryfikacji postępu prac projektowych;

  - przekazywanie Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej kopii wszystkich wystąpień i wniosków formalnych składanych do organów administracji i gestorów sieci w terminie 3 (trzech) dni roboczych od ich złożenia/otrzymania;

  - pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach lub zagrożeniach dla terminowej realizacji Umowy wraz z przedstawieniem propozycji rozwiązań naprawczych;

  - zapewnienie swojemu personelowi wszelkich narzędzi, środków transportu, łączności, sprzętu oraz oprogramowania wymaganego do prawidłowego wykonania zobowiązań;

  - niezwłoczne pisemne powiadomienie Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby, adresu e-mail, numerów telefonów pod rygorem uznania doręczenia pod dotychczasowym adresem za w pełni skuteczne.

- Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości finansowe i techniczne, a także wszelkie wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia niezbędne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, że korespondencja, w tym powiadomienia będą sporządzane w formie pisemnej. Strony jednocześnie dopuszczają równolegle przekazywanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan pisma), a dostarczenie korespondencji w takiej formie w przypadku potwierdzenia ich otrzymania będzie rozpoczynało bieg terminów umownych, jak również uważane będzie jako dochowanie terminu, z wyłączeniem dokumentacji projektowej.

- Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

- Wykonawca powinien zawsze działać jako profesjonalny doradca Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących wykonywania Przedmiotu Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z Umowy.

§ 4

PRZEDMIOTY OPCJI NR 1 i 2

- PRZEDMIOT OPCJI NR 1

            - Zapisy niniejszego paragrafu określają szczegółowe zasady i warunki realizacji Przedmiotu Opcji nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy, i znajdują zastosowanie z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.

            - Zakres Przedmiotu Opcji nr 1 obejmuje kompleksowe przeprowadzenie procedur formalno-prawnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, operatów oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w ramach Zadania Podstawowego.

            - Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy w ramach Opcji nr 1 obejmuje w szczególności:

    - przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę) wraz z wymaganą liczbą egzemplarzy projektu budowlanego, zaświadczeniami, oświadczeniami i uzgodnieniami, a następnie złożenie go we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej (Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku);

    - w przypadku konieczności złożenia wniosku, o którym mowa w lit. a, bezpośrednio przez Zamawiającego – przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych kompletnego, zweryfikowanego i gotowego do podpisu wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i egzemplarzami dokumentacji projektowej;

    - reprezentowanie Zamawiającego w toku całego postępowania administracyjnego przed organami architektoniczno-budowlanymi, środowiskowymi, konserwatorskimi, gestorami sieci oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa);

    - bieżące monitorowanie przebiegu postępowań administracyjnych oraz niezwłoczne (nie później niż w terminie 3 dni roboczych) przekazywanie Zamawiającemu informacji o wszelkich postanowieniach, wezwaniach i pismach organów;

    - w razie wezwania przez organy administracji publicznej do usunięcia braków formalnych, złożenia wyjaśnień lub modyfikacji dokumentacji – niezwłoczne ich usunięcie, uzupełnienie lub poprawienie na własny koszt w terminie wskazanym przez organ lub Zamawiającego.

            - Termin i odbiór Przedmiotu Opcji nr 1:

  - Termin wykonania całości zakresu Opcji nr 1 i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (lub zaświadczenia o braku sprzeciwu) ustala się do 252 dni od dnia zawarcia umowy.

  - Przekazanie przedmiotu Opcji nr 1 nastąpi w siedzibie Zamawiającego wraz z oryginałem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (z klauzulą ostateczności), kompletem zatwierdzonych projektów budowlanych oraz kompletem uzyskanych opinii i uzgodnień formalno-prawnych.

  - Za datę zakończenia realizacji Opcji nr 1 uważa się datę podpisania przez obie Strony bezusterkowego Protokołu Odbioru Przedmiotu Opcji nr 1.

            - Wynagrodzenie za Opcję nr 1:

  - Za należyte i kompletne wykonanie Przedmiotu Opcji nr 1 Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 7 ust. 2 pkt 1 Umowy.

  - Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty, opłaty skarbowe, administracyjne oraz wydatki związane z uzyskaniem kompletu decyzji, uzgodnień i opinii.

  - Podstawą wystawienia faktury VAT za Opcję nr 1 jest podpisany bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Przedmiotu Opcji nr 1, o którym mowa w ust. 4 lit. c.

            - Zamawiający może podjąć decyzję o uruchomieniu Opcji nr 1 (uzyskanie decyzji,  uzgodnień i pozwolenia na budowę) w sytuacji łącznego wystąpienia poniższych okoliczności:

    - prawidłowego i bezusterkowego wykonania oraz odebrania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach Zamówienia Podstawowego;

    - podjęcia przez Zamawiającego decyzji o bezpośrednim kontynuowaniu procedury inwestycyjnej i przejściu do etapu formalno-prawnego przygotowania budowy boiska;

    - zabezpieczenia lub przyznania Zamawiającemu środków finansowych (własnych lub pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w tym dotacji/dofinansowań) na pokrycie kosztów opłat administracyjnych, skarbowych oraz wynagrodzenia za ten etap;

    - braku przeszkód formalno-prawnych lub własnościowych po stronie nieruchomości przy ul. Subisława 22, uniemożliwiających wystąpienie o pozwolenie na budowę albo dokonanie zgłoszenia robót.

- Spełnienie powyższych warunków nie zobowiązuje Zamawiającego do uruchomienia Opcji nr 1 i nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o jej uruchomienie.

- PRZEDMIOT OPCJI NR 2

            - Postanowienia niniejszego paragrafu regulują szczegółowe zasady pełnienia wielobranżowego nadzoru autorskiego w przypadku uruchomienia przez Zamawiającego Przedmiotu Opcji nr 2, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych według dokumentacji projektowej sporządzonej w ramach Zadania Podstawowego, przez cały okres trwania robót aż do odbioru końcowego inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

            - Czynności z zakresu nadzoru autorskiego Wykonawca powierzy autorom poszczególnych projektów branżowych dokumentacji projektowej. Zmiana osoby sprawującej nadzór autorski wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności i dopuszczalna jest wyłącznie na osobę posiadającą uprawnienia budowlane i kwalifikacje nie niższe niż autor danego opracowania.

            - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz o planowanym terminie rozpoczęcia robót na budowie.

            - Nadzór autorski pełniony będzie w wymiarze szacunkowym do 20 pobytów/wizyt (stawiennictw na budowie, udziału w radach budowy lub naradach technicznych).

            - Czynności nadzoru autorskiego na budowie realizowane będą wyłącznie na pisemne lub elektroniczne wezwanie Zamawiającego. Projektant zobowiązany jest stawić się na terenie budowy w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze od dnia przekazania zawiadomienia (lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego).

            - Zakres czynności nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:

- czynności wynikające z art. 20 ust. 1 pkt 3, 3a i 4 ustawy Prawo budowlane;

- stwierdzanie w toku wykonywania robót zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową;

- wyjaśnianie wątpliwości wykonawcy robót i inspektora nadzoru dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań technicznych w terminie do 3 dni roboczych od zapytania;

- uzgadnianie i opiniowanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych (materiałowych, konstrukcyjnych, technologicznych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia wniosku;

- sporządzanie rysunków i dokumentacji zamiennej w 2 egzemplarzach oraz uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień lub formalne kwalifikowanie zmian jako nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego;

- udział w komisjach technicznych, próbach i odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorze końcowym i procedurze uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

            - Każdy pobyt na budowie i wykonana czynność nadzoru musi zostać odnotowana wpisem w Dzienniku Budowy oraz potwierdzona pisemnie w comiesięcznym raporcie nadzoru autorskiego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

            - Za pełnienie nadzoru autorskiego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe rozliczane na podstawie stawki jednostkowej za 1 pobyt określonej w Formularzu Oferty, do maksymalnego limitu 20 pobytów/wizyt.

            - W przypadku, gdy dana wizyta na budowie, udział w radzie lub opracowanie rozwiązań zamiennych wynika z błędów, wad, braków lub niejednoznaczności pierwotnej dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pobyt ani zwrot jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.

            - Wszelkie koszty, straty i szkody powstałe w wyniku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa projektanta lub opóźnienia w wykonaniu czynności nadzoru autorskiego obciążają w całości Wykonawcę.

            - Zamawiający może podjąć decyzję o uruchomieniu Opcji nr 2 (pełnienie nadzoru autorskiego) w sytuacji zaistnienia łącznie następujących okoliczności:

## uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (bądź braku sprzeciwu organu do dokonanego zgłoszenia robót);

## zabezpieczenia w budżecie Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na realizację robót budowlanych boiska lekkoatletycznego;

## wszczęcia i skutecznego rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz zawarcia umowy z generalnym wykonawcą robót;

## faktycznego rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych w oparciu 
o dokumentację projektową sporządzoną w ramach niniejszej umowy, wymagających stałego lub doraźnego udziału projektanta w celu zapewnienia zgodności realizacji z projektem.

§ 5

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY I JEGO ODBIÓR

- Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

  - Zadanie Podstawowe: rozpoczęcie prac z dniem zawarcia Umowy, a zakończenie realizacji i przekazanie kompletnej dokumentacji do odbioru w terminie do 70 dni od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do dnia 15 grudnia 2026 roku;

  - Przedmiot Opcji nr 1 (w przypadku jej uruchomienia): wykonanie całości zakresu i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 252 dni od dnia zawarcia umowy;

  - Przedmiot Opcji nr 2 (w przypadku jej uruchomienia): świadczenie usługi nadzoru autorskiego w okresie prowadzenia robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej – od dnia przekazania terenu budowy wykonawcy robót do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych (szacunkowy horyzont czasowy zakończenia budowy: do 4 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy).

- Za termin zakończenia realizacji całego Zadania Podstawowego przez Wykonawcę uważa się datę podpisania przez obie strony Protokołu odbioru Zadania Podstawowego bez zastrzeżeń.

- Odbiór dokumentacji projektowej składającej się na Zadanie Podstawowe (oraz odpowiednio Opcję nr 1) nastąpi w siedzibie Zamawiającego na zasadach określonych w ust. 4–12 poniżej.

- Do przekazywanej dokumentacji Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z Umową, OPZ, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi PZLA oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

- Wykonawca przekaże dokumentację w siedzibie Zamawiającego wraz z protokołem zdawczym, który stanowi wyłącznie potwierdzenie fizycznego doręczenia egzemplarzy i nie stanowi potwierdzenia odbioru jakościowego.

- Zamawiający dokona weryfikacji i sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej pod względem formalnym, technicznym i międzybranżowym w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty podpisania protokołu zdawczego.

- W przypadku stwierdzenia wad, błędów, braków formalnych, sprzeczności międzybranżowych lub konieczności uzupełnień, Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne lub elektroniczne zestawienie uwag, odmawiając odbioru i wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na bezpłatne usunięcie wad i uzupełnienie dokumentacji – nie krótszy niż 14 dni (termin ten może ulec wydłużeniu na uzasadniony wniosek Wykonawcy w razie konieczności ponowienia uzgodnień formalno-prawnych).

- Po usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru poprawionej dokumentacji, a Zamawiający w terminie 5 dni roboczych dokonuje weryfikacji usunięcia uchybień.

- Procedurę sprawdzania stosuje się odpowiednio aż do uzyskania dokumentacji w pełni zgodnej z Umową.

- W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający – niezależnie od naliczenia kar umownych – ma prawo powierzyć poprawienie lub wykonanie dokumentacji osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

- W przypadku stwierdzenia drobnych wad niemających charakteru istotnego, niestwarzających przeszkód do dalszego procedowania, Zamawiający może dokonać warunkowego odbioru dokumentacji, wyznaczając termin na usunięcie stwierdzonych usterek.

- Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji oraz odszkodowań za wady dokumentacji ujawnione na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane oraz w toku samej budowy.

§ 6

PODWYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot Umowy siłami własnymi / z udziałem podwykonawców wskazanych w Ofercie.

- Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o powierzeniu wykonania którejkolwiek z części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom, przed rozpoczęciem przez nich wykonywania zadań. Wykonawca w tym samym terminie złoży oświadczenie, że nabędzie autorskie prawa majątkowe do wykonywanej przez  Podwykonawców części Przedmiotu Umowy i przeniesie je na rzecz Zamawiającego na wskazanych przez niego polach eksploatacji, zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

- W wypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie części Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę, jak za działania własne, choćby nawet Wykonawca nie ponosił winy w wyborze Podwykonawcy.

- Powierzenie przez Wykonawcę jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z Umowy.

- W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o realizowaniu prac przez Podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, Zamawiający może nakazać przerwanie realizacji Przedmiotu Umowy do momentu wyjaśnienia sprawy lub odstąpić od Umowy, na zasadach przewidzianych w § 16. Wstrzymanie wykonywania Umowy z tego tytułu nie stanowi do żądania przez Wykonawcę wydłużenia terminu realizacji Umowy.

- Jeżeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli Wykonawca zmienia Podwykonawcę na zasadach określonych w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z propozycją zmiany Podwykonawcy oświadczenia i dokumenty dotyczące nowego podwykonawcy, które potwierdzać będą, że nowy podwykonawca nie podlega wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarta została niniejsza Umowa, w zakresie w jakim podmiot prowadzący przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia żądał tych oświadczeń i dokumentów w przedmiotowym postępowaniu.

- Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków, o których mowa w ust. 6, jak również z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków, o których mowa w ust. 6, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy.

§ 7

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO ZAPŁATY

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za realizację Zadania  podstawowego, ustalone w oparciu o złożoną ofertę, w łącznej wysokości netto ……… zł tj. brutto…………………….…. zł.

- W razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji:

a) wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za Przedmiot Opcji nr 1 będzie wynosiło łącznie: ……………….. netto ……… zł, tj. brutto……….zł,

b) wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za Przedmiot Opcji nr 2 będzie wynosiło łącznie: ……………….. netto ……… zł, tj. brutto……….zł 
w tym cena brutto za jeden nadzór ………………………….. zł.

- O ile co innego nie wynika z treści Umowy lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia, a kwoty określone ust. 1 i 2 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, w tym autorskich praw zależnych we wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Podstawą wystawienia faktur za:

    - Zadanie Podstawowe jest podpisany przez obie Strony bezusterkowy Protokół Odbioru Końcowego Zadania Podstawowego.

    - Przedmiot Opcji nr 1 jest podpisany przez obie Strony bezusterkowy Protokół Odbioru Przedmiotu Opcji nr 1 (potwierdzający uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę i kompletu uzgodnień).

    - Przedmiot Opcji nr 2 są podpisane przez obie Strony comiesięczne protokoły potwierdzające liczbę faktycznie zleconych i zrealizowanych wizyt/pobytów autorskich w danym miesiącu kalendarzowym.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy 
o nr ................................................................ Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, dla którego prowadzony jest rachunek VAT w rozumieniu Prawa bankowego, oraz że figuruje on w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (tzw. Biała Lista VAT).

- Zapłata wynagrodzenia następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur z następującymi danymi:

NABYWCA:

Gmina Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

NIP 583-00-11-969

ODBIORCA:

GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU

ul. Traugutta 29

80-221 Gdańsk

- Wystawiając fakturę ustrukturyzowaną z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poniższych zasad:

Nabywca (sekcja Podmiot2 wg struktury KSeF, w pole znacznikowe JST należy wpisać „1”, czyli „tak”, co oznacza, że faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST ):

Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 5830011969,

Odbiorca (sekcja Podmiot3 wg struktury KSeF, należy określić rolę jako „8”, czyli „jednostka samorządu terytorialnego odbiorca”):

Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, NIP: 5830010579.

Dodatkowo Wykonawca powinien umieścić w polu „Umowa” sekcji „Warunki transakcji” pełny numer niniejszej umowy.

- Faktura w postaci pliku PDF wystawiona poza KSeF lub wizualizacja faktury ustrukturyzowanej podlega przesłaniu pocztą elektroniczną z adresu e-mail Wykonawcy: ………………………..…. na adres e-mail Zamawiającego: faktury@sportgdansk.pl.

§ 8

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia Umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu zrealizowanej usługi będzie wystawiał rachunki.

- W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwot, o których mowa w ust. 3, z należnego mu wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (w tym także utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące jego statusu podatnika podatku VAT stanowi załącznik nr 5 do Umowy (składany w przypadku zmiany statusu Wykonawcy).

/LUB/

- Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia Umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (w tym także utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu realizowanych usług będzie wystawiał rachunki.

- W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwot, o których mowa w ust. 5 z należnego mu wynagrodzenia.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące jego statusu podatnika VAT stanowi załącznik nr 5 do Umowy (składany w przypadku zmiany statusu Wykonawcy).

§ 9

KLAUZULE WALORYZACYJNE

- Waloryzacja ustawowa (na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp) - Wynagrodzenie Wykonawcy (w zakresie Zadania Podstawowego, Opcji nr 1 oraz Opcji nr 2) ulegnie zmianie w przypadku wystąpienia jednej z następujących zmian przepisów prawa:

    - stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego;

    - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

    - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK), o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

– jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty, bezpośredni i udokumentowany wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- Zasady wprowadzania waloryzacji:

      - W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, a odpowiedniej modyfikacji ulegnie kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, w odniesieniu do części Przedmiotu Umowy wykonanej i fakturowanej po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę.

      - W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-4, zmiana wysokości wynagrodzenia następuje na pisemny wniosek jednej ze Stron. Wniosek Wykonawcy musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz szczegółową kalkulację wykazującą bezpośredni wpływ zmian na koszty realizacji zamówienia. Zamawiający nie uwzględni kosztów wynikających ze zwłoki Wykonawcy.

- Waloryzacja z tytułu zmiany cen materiałów lub kosztów (na podstawie art. 439 ustawy Pzp) Strony ustalają następujące zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:

    - Podstawę ustalenia zmiany cen materiałów lub kosztów stanowi miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Biuletynie Statystycznym GUS (lub w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej GUS).

    - Poziomem odniesienia jest wskaźnik cen ogłoszony przez Prezesa GUS za miesiąc, w którym upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

    - Uprawnienie do żądania waloryzacji powstaje, jeżeli skumulowany wskaźnik wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS (liczony jako iloczyn miesięcznych wskaźników GUS od miesiąca składania ofert) przekroczy +/- 5% w stosunku do poziomu bazowego.

    - Mechanizm waloryzacji przedmiotu umowy:

- dla Zadania Podstawowego i Opcji nr 1 (wynagrodzenie ryczałtowe): Wniosek o waloryzację może zostać złożony jednorazowo, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. W przypadku Opcji nr 1 (rozliczanej jednorazową fakturą końcową po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę), waloryzacji podlega całkowita wartość wynagrodzenia ryczałtowego za Opcję nr 1 określona w § 7 ust. 2 lit. a Umowy, o ile do dnia złożenia wniosku nie dokonano odbioru końcowego i nie wystawiono faktury za tę opcję;

- dla Opcji nr 2 (nadzór autorski – wynagrodzenie kosztorysowe): Waloryzacji podlega jednostkowa stawka brutto za 1 pobyt/czynność nadzoru autorskiego określona w § 7 ust. 2 lit. b Umowy. Wniosek o waloryzację stawki jednostkowej może być składany nie częściej niż raz w każdym roku kalendarzowym realizacji nadzoru autorskiego, a nowa stawka obowiązuje wyłącznie dla czynności zleconych po wejściu w życie waloryzacji.

    - Łączna maksymalna wartość zmian wysokości wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego ustępu nie może przekroczyć 15% wartości wynagrodzenia określonego jako suma kwot z § 7 ust. 1 i § 7 ust. 2 lit. a i b Umowy. .

    - Waloryzacji nie podlega część prac wykonana lub pobyty nadzoru autorskiego odbyte po upływie terminów określonych w Umowie, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (zwłoka).

    - Po przekroczeniu progu, o którym mowa w lit. c, wynagrodzenie ulega zmianie o wartość odpowiadającą różnicy między skumulowanym wskaźnikiem GUS a wartością progu 5%, zastosowanej do:

  - w przypadku Zadania Podstawowego i Opcji nr 1 – całości wynagrodzenia ryczałtowego za dany zakres określonego odpowiednio w § 7 ust. 1 lub § 7 ust. 2 lit. a Umowy;

  - w przypadku Opcji nr 2 – jednostkowej stawki brutto za 1 pobyt określonej w § 7 ust. 2 lit. b Umowy, przy czym nowa stawka obowiązuje wyłącznie dla czynności zleconych po wejściu w życie waloryzacji.

- Obowiązek wobec Podwykonawców (art. 439 ust. 5 ustawy Pzp): Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie ust. 3, zobowiązany jest do odpowiedniej, proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo na okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania tego Podwykonawcy. Brak dokonania waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy stanowi nienależyte wykonanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej w § 14 ust. 1 pkt 6.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Wykonawca wnosi przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie (obejmującej Zadanie Podstawowe, Opcję nr 1 oraz maksymalny limit Opcji nr 2), tj. kwotę:

………………………… zł (słownie: ……………………………………………………) w formie: ………………………… w tym:

- zabezpieczenie Zadania Podstawowego: ……………… zł (5% wartości brutto Zadania Podstawowego);

- zabezpieczenie Opcji nr 1: ……………… zł (5% wartości brutto Opcji nr 1);

- zabezpieczenie Opcji nr 2: ……………… zł (5% maksymalnej wartości brutto Opcji nr 2).

      - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w pełnym zakresie (w tym Zadania Podstawowego oraz uruchomionych Opcji), zapłaty kar umownych, pokrycia kosztów wykonania zastępczego oraz pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

      - Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

      - Zasady częściowego i końcowego zwrotu / zwolnienia zabezpieczenia (zgodnie z art. 453 ustawy Pzp):

- W zakresie Zadania Podstawowego:

  - 70% kwoty zabezpieczenia Zadania Podstawowego (tj. kwota: …………… zł) zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego dokumentacji projektowej Zadania Podstawowego;

  - 30% kwoty zabezpieczenia Zadania Podstawowego (tj. kwota: …………… zł) pozostawia się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości i zwraca nie później niż w 15. dniu po upływie 60-miesięcznego okresu rękojmi i usunięciu ewentualnych wad.

- W zakresie Opcji nr 1:

  - 70% kwoty zabezpieczenia Opcji nr 1 (uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę / zaświadczenia o braku sprzeciwu) (tj. kwota: …………… zł) zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego dokumentacji projektowej Zadania Podstawowego;

  - 30% kwoty zabezpieczenia Opcji nr 1 (uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę / zaświadczenia o braku sprzeciwu) (tj. kwota: …………… zł) pozostawia się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości i zwraca nie później niż w 15. dniu po upływie 60-miesięcznego okresu rękojmi i usunięciu ewentualnych wad.

  - W przypadku uruchomienia Opcji nr 2 – kwota zabezpieczenia Opcji nr 2 zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia zakończenia świadczenia usług nadzoru autorskiego i odbioru końcowego robót budowlanych;

  - W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z Opcji nr 2 – kwota zabezpieczenia Opcji nr 2 zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia prawa opcji (tj. po upływie 24 miesięcy od odbioru Zadania Podstawowego).

      - Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie niepieniężnej (gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego skierowane do Gwaranta o zwolnieniu zabezpieczenia lub częściowym zmniejszeniu sumy gwarancyjnej do kwot i w terminach wynikających z ust. 4.

      - Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy.

      - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w innej formie niż pieniądz, a termin realizacji poszczególnych zakresów zamówienia lub okres rękojmi ulegnie przedłużeniu, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć termin ważności zabezpieczenia lub wnieść nowe zabezpieczenie na wydłużony okres, najpóźniej na 14 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego dokumentu pod rygorem wystąpienia przez Zamawiającego z roszczeniem o wypłatę z gwarancji w celu utworzenia zabezpieczenia w pieniądzu.

§ 11

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi:

a) na dokumentację składającą się na Zadanie Podstawowe – na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy, przy czym termin ten rozpoczyna się dnia następnego po dacie podpisania Protokołu Odbioru Zadania Podstawowego;

b) na dokumentację składającą się na Przedmiot Opcji nr 1 (o ile zostanie uruchomiona) – na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy, przy czym termin ten rozpoczyna się dnia następnego po dacie podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Opcji nr 1.Termin rozpoczęcia okresu rękojmi za wady rozpoczyna się analogicznie do rozpoczęcia gwarancji.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w dokumentacji składającej się na Zadanie Podstawowe i zakres przedmiotu opcji nr 1, a także szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady lub wad prawnych.

- Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień wynikających z gwarancji pokrywa Wykonawca.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie do:

- usunięcia wad, naniesienia poprawek, uzupełnienia dokumentacji, lub

- wykonania Zadania Podstawowego lub dotkniętej wadami jego części od nowa – w przypadku, kiedy samo usunięcie wady nie umożliwia korzystania z dokumentacji składającej się na Zadanie Podstawowe i zakres przedmiotu opcji nr 1  zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, a w związku z tym postanawiają, że termin rękojmi za wady kończy swój bieg łącznie z upływem terminu gwarancji.

- Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad i usterek oraz naniesienia poprawek i uzupełnienia dokumentacji, a także udzielenia wyjaśnień w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego i usunąć je w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 (siedem) dni roboczych, a w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa, życia lub zdrowia termin usunięcia wad nie krótszym niż 1 (jeden) dzień roboczy.

- O fakcie usunięcia wad i usterek oraz naniesienia poprawek i uzupełnienia dokumentacji, a także udzielania wyjaśnień o których mowa w ust. 8 Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi i ich nieusunięcia przez Wykonawcę, a także nie naniesienia poprawek i uzupełnień dokumentacji i nie udzielenia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić zastępcze usunięcie wad i usterek, naniesienie poprawek, uzupełnień dokumentacji oraz udzielenia wyjaśnień, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad i usterek.

- Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wad.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed upływem ich terminu.

§ 12

PRAWA AUTORSKIE

- W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wszystkich utworów składającej się na Zadanie Podstawowe i innych utworów opracowanych na rzecz Zamawiającego w ramach Umowy, w tym w ramach wykonywania Przedmiotu Opcji, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Autorskie prawa majątkowe do utworów przechodzą na Zamawiającego z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru ich egzemplarzy. Wraz z przekazaniem egzemplarzy utworów Zamawiający nabywa również ich własność.

- Na mocy Umowy z chwilą przekazania poszczególnych opracowań, o których mowa w ust. 1 Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów przekazanych mu przez Wykonawcę w ramach Umowy na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów, w postaci wytwarzania i reprodukowania egzemplarzy utworów, w szczególności jako informatory, certyfikaty, plakaty, w każdej technice, w szczególności: na papierze – techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową – wprowadzenie do pamięci komputera (input) jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, w sposób stały lub czasowy, w części lub całości na wszelkich nośnikach elektronicznych znanych w chwili zawierania Umowy, w szczególności na zip, CD/DVD, pendrive dyskach optycznych, na kliszy fotograficznej – na fotografiach kolorowych lub czarno-białych, na slajdach, w postaci pojedynczych reprodukcji lub w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystanych do zapoznawania się z utworami w sposób pośredni lub bezpośredni – przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia, np. rzutnika, komputera, techniką dyskretyzacji – poprzez skanowanie lub przekształcenie w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym), włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów, takimi jak wykonanie klisz czy innych niezbędnych negatywów, metodą holografii czy metodą wytrawiania lub przy świadczonych przez Zamawiającego usługach, w wizerunku lub w związku z budowaniem wizerunku Zamawiającego;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono 
w postaci wprowadzania zwielokrotnianych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia ich własności, przez rozpowszechnianie w ramach akcji informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, czy indywidualnych, informacji na temat Zamawiającego i jego działalności we wszelkiego typu i rodzaju materiałach, informacjach, materiałach promocyjnych, w szczególności w katalogach, w formie cyfrowej – na CD/DVD, na taśmie magnetycznej, filmowej, w publikacjach wszelkiego typu, w szczególności w publikacjach książkowych zawierających informacje o Zamawiającym, w artykułach prasowych poświęconych Zamawiającemu, w sprzedaży na odległość, w szczególności drogą pocztową lub innymi środkami, w tym poprzez direct mailing, poprzez dystrybucję egzemplarzy utworów samodzielnie, w handlu elektronicznym, Internecie, a także użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy utworów;

- w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w lit. b), 
w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania utworów lub ich elementów w dziełach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych;

- wystawienie lub takie publiczne udostępnienie utworów, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym – udostępnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w Internecie, przedstawienie utworów samodzielnie lub w witrynie internetowej Zamawiającego, przy użyciu telefonii komórkowej i/lub Internetu lub innej linii online lub połączeń offline, on demand, wprowadzanie do pamięci komputera jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;

- reemitowanie dzieł, oraz eksploatacja w ramach platform cyfrowych;

- wykorzystania do realizacji innych prac, w tym projektowych oraz robót budowlanych;

- modyfikacja oraz dalsze wykorzystanie zarówno całości utworu jak również jego elementów.

- W przypadku pojawienia się konieczności korzystania przez Zamawiającego z utworów na innych polach eksploatacji aniżeli wskazane w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich na tych polach eksploatacji w terminie 3 (trzech) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego bez odrębnego wynagrodzenia.

- Wykonawca zapewnia, że jego prawa do wszystkich utworów wchodzących w skład Zadania Podstawowego i innych utworów opracowanych na rzecz Zamawiającego w ramach Umowy nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone.

- Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów i na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich. Wykonawca jednocześnie zapewnia, że niniejsze zezwolenie nie naruszy osobistych praw twórcy do jego dzieł noszących znamiona utworu. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo rozporządzania i korzystania z wszystkich  utworów wchodzących w skład Zadania Podstawowego i innych utworów opracowanych na rzecz Zamawiającego w ramach Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać od twórców utworów, o których mowa w ust. 1 oświadczenia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich oraz o niewykonywaniu wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych, w szczególności o wyrażeniu zgody na anonimowe udostępnianie utworów, jak też swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia utworów, zgody na zmiany i modyfikację w utworach oraz zwolnienia z obowiązku określonego w art. 2 ust. 5 przywołanej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego adaptacji, modyfikacji lub zmian we wszystkich utworach wchodzących w skład Zadania Podstawowego i innych utworów opracowanych na rzecz Zamawiającego w ramach Umowy. Wykonawca ponadto zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie utworu/utworów bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem twórców.

- W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o fakcie zgłoszenia roszczenia. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu, a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie patentu, prawa autorskiego, licencji, zastrzeżonego wzoru lub praw do znaku towarowego - na podstawie wyroku sądowego lub porozumienia Stron z udziałem Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z utworami, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

- Ponadto, jeśli używanie utworów, o których mowa w ust. 1 stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:

- uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania utworów;

- zmodyfikować utwory tak żeby były zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.

- Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:

- możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw;

- dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie.

- Strony postanawiają, że wszelkie informacje udzielane przez Wykonawcę na temat utworów, o których mowa w ust. 1 zawierać będą na wstępie informację o przysługujących Zamawiającemu prawach majątkowych.

§ 13

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za realizację Zadania Podstawowego, określonego w § 7 ust. 1 Umowy

- Kopia aktualnej polisy wraz z dowodem opłaty składki/składek za przedmiotową polisę lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę ważnego ubezpieczenia stanowią Załącznik nr 4 do Umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki w ciągu 7 (siedmiu) dni po terminie wymagalności zapłaty.

- W przypadku, gdy aktualne ubezpieczenie zostało zawarte na czas krótszy niż czas potrzebny do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, na co najmniej 10 (dziesięć) dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia nowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) potwierdzającej, że jest ubezpieczony na warunkach określonych w ust. 1 i 2.

- W przypadku niewywiązania się z obowiązków określonych w ust. 1 – 4 Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy lub dopełnić innych niezbędnych czynności w imieniu Wykonawcy, w szczególności dokonać zapłaty brakującej części składki ubezpieczeniowej i obciążyć Wykonawcę kosztami z tym związanymi.

§ 14

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

      - za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu do odbioru dokumentacji w ramach Zadania Podstawowego – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za Zadanie Podstawowe (określonego w § 7 ust. 1 Umowy) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu z § 5 ust. 1 pkt 1;

      - za zwłokę w wykonaniu całości zakresu Przedmiotu Opcji nr 1 (w przypadku jej uruchomienia) – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za Opcję nr 1 (określonego w § 7 ust. 2 pkt 1 Umowy) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu z § 5 ust. 1 pkt 2;

      - za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych w toku odbioru dokumentacji lub w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto odpowiednio za dany zakres (Zadanie Podstawowe lub Opcję nr 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po upływie wyznaczonego terminu na ich usunięcie;

      - w ramach realizacji Opcji nr 2 – za nieusprawiedliwione niestawiennictwo Projektanta na budowie / radzie budowy w wyznaczonym terminie (zwłoka w podjęciu czynności nadzoru autorskiego) – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;

      - za zwłokę w udzieleniu wyjaśnień, wydaniu opinii, uzgodnieniu rozwiązania zamiennego albo wykonaniu innej czynności nadzoru autorskiego w terminie określonym w umowie – 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

      - za zawinioną nieobecność przedstawiciela Wykonawcy na spotkaniu koordynacyjnym/roboczym, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. f – w wysokości 300,00 zł za każdy ujawniony przypadek;

      - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu dokonanej waloryzacji na zasadach określonych w § 9 – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

      - za powierzenie części zamówienia niezgłoszonemu Podwykonawcy – 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

      - za brak wymaganego ubezpieczenia OC albo nieprzedłożenie w terminie dokumentu potwierdzającego jego kontynuację – 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień naruszenia;

      - za nieprzedłużenie zabezpieczenia albo niewniesienie nowego zabezpieczenia w terminie określonym w § 10 – 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

      - za naruszenie obowiązków dotyczących przeniesienia praw autorskich albo niedostarczenie wymaganych oświadczeń twórców – 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

      - za odstąpienie od Umowy w całości lub w części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto za zakres zamówienia objęty odstąpieniem (tj. 10% wynagrodzenia za Zadanie Podstawowe oraz uruchomione Opcje).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego (z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Pzp) – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część zamówienia podstawowego.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy ze wszystkich tytułów, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia określonego jako suma kwot z § 7 ust. 1 i § 7 ust. 2 lit. a i b Umowy. .

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Jeżeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 15

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

      - Dopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w granicach i na zasadach określonych w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

      - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, które mogą dotyczyć w szczególności następujących sytuacji:

- zmiana postanowień Umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy lub zmiany wytycznych i standardów właściwych związków sportowych (w tym PZLA );

- zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania Przedmiotu Umowy (zarówno w odniesieniu do terminu realizacji Zadania Podstawowego, jak i terminów realizacji Przedmiotu Opcji nr 1 i Przedmiotu Opcji nr 2) w związku z:

  - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z nieprzewidzianych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

  - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych lub powiązanych, których wykonanie ma bezpośredni wpływ na termin realizacji Zadania Podstawowego lub Opcji;

  - działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki, stany nadzwyczajne, epidemie) mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji prac;

  - zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji publicznej, gestorów sieci lub innych podmiotów zewnętrznych, w szczególności:

    - przedłużenia się procedur administracyjnych, uzgodnieniowych i opiniodawczych (w tym pozwoleń wodnoprawnych, decyzji o pozwoleniu na budowę) ponad ustawowe terminy przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego, o ile przedłużenie to nie wynikało z winy lub zaniechania Wykonawcy;

    - przedłużających się konsultacji społecznych, sprzeciwów lub protestów mieszkańców bądź stron postępowania administracyjnego;

    - wystąpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami miejskimi w zakresie niezbędnym do ich skoordynowania;

  - wystąpieniem odmiennych od zakładanych warunków geotechnicznych, hydrologicznych lub niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego;

  - wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływających na rozwiązania projektowe;

  - zmianą przepisów prawnych mającą bezpośredni wpływ na tryb i czasochłonność opracowania dokumentacji;

  - przedłużeniem się procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych lub przedłużeniem się samego okresu realizacji robót budowlanych podlegających nadzorowi autorskiemu (Opcja nr 2);

  - wystąpieniem innych przeszkód formalno-prawnych lub technicznych, których Strony działając z należytą starannością nie mogły przewidzieć;

– termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o udokumentowany czas trwania przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie prac;

- zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego, w szczególności wynikająca ze zmian w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego, zasadach finansowania budżetowego;

- zmiany dotyczące kluczowego personelu Wykonawcy, pod warunkiem wykazania, że kwalifikacje, uprawnienia budowlane i doświadczenie proponowanej osoby zastępującej są co najmniej równe wymogom określonym w SWZ (pkt 7.2.4.2 SWZ);

- zmiana postanowień Umowy w zakresie podwykonawstwa, w tym:

  - rezygnacji z podwykonawcy dla części wskazanej w ofercie;

  - powierzenia podwykonawcy wykonania części prac nieprzewidzianych uprzednio do podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego;

  - zmiany podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z zasadami określonymi w § 6 Umowy i art. 118 ustawy Pzp;

- zmiany warunków realizacji, rozwiązań technologicznych i zakresu Przedmiotu Umowy, w tym:

  - konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia lub zapobieżenia awarii;

  - wystąpienie okoliczności powodujących bezcelowość, zbędność lub niemożliwość wykonania poszczególnych elementów dokumentacji, przy jednoczesnym odpowiednim obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy;

  - wprowadzenie rozwiązań zamiennych, nowocześniejszych, bardziej efektywnych ekonomicznie lub energetycznie z punktu widzenia przyszłej eksploatacji obiektu sportowego;

  - konieczność przedłużenia okresu sprawowania Opcji nr 2 (nadzoru autorskiego) lub zlecenia dodatkowych pobytów na budowie ponad szacunkowy limit 20 pobytów w razie przedłużenia czasu trwania robót budowlanych;

- zmiana wysokości wynagrodzenia umownego w ramach i na zasadach określonych w klauzulach waloryzacyjnych (§ 9 Umowy);

- porządkujące i informacyjne zmiany Umowy, w szczególności zmiany danych rejestrowych, adresowych, kont bankowych czy osób reprezentujących Strony;

- zmiany o charakterze podmiotowym po stronie Wykonawcy (w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej), w razie upadłości, likwidacji lub ustąpienia jednego z uczestników konsorcjum – za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, poprzez przejęcie całości zobowiązań przez pozostałych członków konsorcjum;

- zmiany niemające charakteru istotnego w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp.

      - Dokonywanie istotnych zmian Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp z naruszeniem art. 455 ustawy Pzp jest niedopuszczalne.

      - Z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie przewidzianych w Umowie (w tym jednostronnego uruchomienia prawa opcji na mocy oświadczenia Zamawiającego), dokonanie jakiejkolwiek zmiany postanowień Umowy wymaga każdorazowo sporządzenia i podpisania przez obie Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności (lub w kwalifikowanej formie elektronicznej).

      - W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę Umowy, Strona wnioskująca zobowiązana jest złożyć drugiej Stronie pisemny wniosek zawierający co najmniej:

- dokładny opis i zakres proponowanej zmiany;

- uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z powołaniem odpowiednich jednostek redakcyjnych niniejszego paragrafu oraz ustawy Pzp;

- dowody i dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności uzasadniających zmianę;

- wpływ zmiany na termin wykonania Umowy (jeżeli dotyczy);

- szczegółową kalkulację finansową zmiany wynagrodzenia sporządzoną zgodnie z ust. 6 (jeżeli zmiana wywołuje skutki finansowe).

      - W przypadku gdy zmiana postanowień Umowy pociąga za sobą konieczność modyfikacji wysokości wynagrodzenia (zwiększenia lub obniżenia), wartość tej zmiany ustalana jest w oparciu o następujące, jednoznaczne zasady:

- w przypadku rezygnacji z części prac lub ograniczenia zakresu zamówienia: wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy ulega pomniejszeniu o wartość niewykonanych elementów, określoną w oparciu o szczegółowy kosztorys / wycenę elementów scalonych Wykonawcy lub kosztorys inwestorski Zamawiającego;

- w przypadku wprowadzenia prac zamiennych lub rozszerzenia zakresu projektowego: wartość robót projektowych zostanie ustalona na podstawie uzgodnionej kalkulacji szczegółowej uwzględniającej rzeczywisty nakład roboczogodzin oraz średnie rynkowe stawki jednostkowe dla prac projektowych publikowane w wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud, BSET) za kwartał poprzedzający wprowadzenie zmiany;

- w przypadku zlecenia dodatkowych pobytów / czynności nadzoru autorskiego w ramach Opcji nr 2 ponad limit 20 pobytów: rozliczenie nastąpi w oparciu o stałą jednostkową stawkę za 1 pobyt określoną w § 7 ust. 2 lit. b) Umowy (z uwzględnieniem ewentualnej waloryzacji dokonanej na podstawie § 9 Umowy);

- łączna wartość zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu nie może przekroczyć limitów określonych w art. 455 ustawy Pzp.

      - Zmiana danych teleadresowych, numerów telefonów, adresów e-mail oraz osób odpowiedzialnych za bieżące kontakty robocze określonych w § 17 Umowy następuje w drodze pisemnego lub elektronicznego zawiadomienia drugiej Strony i nie wymaga zawierania aneksu do Umowy.

§ 16

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w szczególności w następujących sytuacjach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przy czym w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego;

  - w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka);

  - w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub co najmniej jednego z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka);

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy;

  - w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków konsorcjum;

  - Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcy z naruszeniem postanowień Umowy;

  - jeżeli Wykonawca dokona cesji jakiegokolwiek prawa lub obowiązku z Umowy niezgodnie z jej postanowieniami;

  - jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie Przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia dodatkowego wezwania;

  - gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy albo pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w Umowie o okres dłuższy niż 14 dni.

  - łączna kwota naliczonych kar umownych przekroczy limit określony w § 14 ust. 3 Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- Z zastrzeżeniem przypadku określonego w ust. 1 lit. a, odstąpienie od Umowy na podstawie ust. 1 powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty uzyskania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od Umowy, chyba że Umowa przewiduje inaczej.

- W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) – e) Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 (siedmiu) dni od zaistnienia tego zdarzenia, bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy przez jego wierzyciela.

- W przypadku odstąpienia od Umowy:

  - Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni przedstawi Zamawiającemu w oparciu o posiadaną dokumentację zestawienie wykonanych części Umowy wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy;

  - Zamawiający ustali, które opracowania Wykonawcy może przyjąć;

  - w ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do wszystkich przyjętych zgodnie z lit. b) powyżej utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.

- Postanowienia niniejszej Umowy nie wyłączają stosowania przez Strony Umowy ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego o odstąpieniu od umowy.

§ 17

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony:

    - Zamawiającego jest …;

    - Wykonawcy jest … .

- Bieżący nadzór nad wykonywaniem Umowy wykonuje:

- ze strony Zamawiającego: …………………………;

- ze strony Wykonawcy: ……………………………

- Osobą uprawnioną do roboczych kontaktów w zakresie realizacji Umowy:

- ze strony Zamawiającego jest: ………………………..;

- ze strony Wykonawcy jest: …………………………………………….

- Osoby wskazane w ust. 1 – 3 nie są uprawnione – bez odrębnego umocowania – do składania oświadczeń woli w imieniu Stron w zakresie zmiany Umowy, a osoby wskazane w ust. 2 i 3 do składania także innych oświadczeń woli skutkujących powstaniem lub wygaśnięciem zobowiązań finansowych Stron.

- Ze strony Wykonawcy dokumentację projektową wykonywać będzie …………………. (Projektant), posiadający uprawnienia budowlane do ……………………… ………………………………………………………………., i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane uprawnienia i doświadczenie, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

§ 18

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej Umowy.

- Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej Umowy dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, określonymi w ust. 3-6 i § 17 ust. 1 -3.

- Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej Umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej Umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji Umowy.

- Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej Umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

- Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

- z ramienia Wykonawcy – …………………………………………….;

- z ramienia Zamawiającego – telefonicznie po nr telefonu +48 ………………., pod adresem e-mail …………………, pocztą pod adresem ……………………………… z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail ……………….. lub pocztą pod adresem lub listownie pod adresem Zamawiającego.

- Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umową.

§ 19

ZAKAZ PRZENIESIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW Z TYTUŁU UMOWY

Wykonawca, bez uprzedniej, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie, obciążania tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności nie może dokonywać przelewu lub jakiejkolwiek innej czynności wywołującej podobne skutki.

§ 20

KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień Umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego.

§ 21

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

- Spory wynikłe w trakcie wykonywania Umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla jednostki organizacyjnej Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym:

  - 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego,

  - 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

- Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,

- Załącznik nr 3 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- Załącznik nr 4 – Dowód ubezpieczenia,

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące jego statusu podatnika 
podatku VAT

…………………………………				……………………………….

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA