#### UMOWA

dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym

pn.: „Dostosowanie Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”

#### UMOWA NR … NA REALIZACJĘ ZADANIA pn.:

„Dostosowanie Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”

zawarta w dniu … roku, pomiędzy:

Filharmonią Opolską im. Józefa Elsnera, ul. Krakowska 24, 45-075 Opole, NIP: 754-033-67-47, REGON: 000279692, reprezentowaną przez:

…………………………………………

……………………………………….

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Zważywszy, że:

- Wykonawca złożył Ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą „Dostosowanie Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” a złożona przez Wykonawcę Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

- a także zważywszy, że Zamawiający wymaga, aby przywołany powyżej przedmiot zamówienia realizowany był w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników, środowiska oraz mienia Zamawiającego, przez podmiot dysponujący odpowiednio wykwalifikowanym personelem, odpowiednim sprzętem, wiedzą i doświadczeniem,

Strony postanawiają zawrzeć umowę o treści następującej:

W niniejszej umowie następujące słowa i wyrażenia będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w definicjach podanych poniżej (przywołane w umowie zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej):

Dni robocze - te dni, które nie są sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za dni wolne od pracy.

Dokument Uzupełniający do PFU – oznacza dokument, będący integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia, który doprecyzowuje PFU i w razie jakichkolwiek sprzeczności lub wątpliwości pomiędzy tymi dokumentami, ma pierwszeństwo przed PFU.

Gwarancja – gwarancja udzielona przez Wykonawcę na zrealizowany przedmiot umowy, na okres wskazany 
w Ofercie Wykonawcy, nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 60 miesięcy, dla celów realizacji umowy przyjmuje się okres 60 miesięcy. W sytuacji przedłożenia przez Wykonawcę osobnego dokumentu Gwarancji, to musi on odpowiadać postanowieniom SWZ, w tym postanowieniom umowy oraz przepisom powszechnie obowiązującego prawa. Termin Gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez Strony Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy. Ilekroć w niniejszej umowie mowa o Gwarancji należy przez to rozumieć również rękojmię za wady.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy / HRF – dokument opracowany przez Wykonawcę wskazujący kamienie milowe realizacji przedmiotu umowy, w tym dokumentacji projektowej, który stanowi uszczegółowienie terminów realizacji zamówienia wskazanych przez Zamawiającego w umowie.  HRF jest sporządzany zgodnie z wytycznymi oraz w terminach wskazanych w § 1 ust. 9 umowy. Terminy wskazane w HRF są wiążące dla Wykonawcy i stanowią podstawę do weryfikacji postępu oraz terminowości realizacji przedmiotu umowy. HRF wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. HRF po jego uzgodnieniu z  Zamawiającym zostaje włączony jako załącznik nr 4 do umowy. HRF winien być sporządzony metodą liniową (lub inną metodą krytycznej ścieżki, np. MS Project) i winien uwzględniać wszystkie etapy realizacji przedmiotu umowy, w tym:

- Kamienie milowe realizacji przedmiotu umowy;

- Terminy dostaw kluczowych urządzeń;

- Terminy przeznaczone na akceptację przez Zamawiającego materiałów, urządzeń i instalacji;

- Terminy odbiorów częściowych i końcowego.

Przedmiot umowy – oznacza zamówienie pn.: „Dostosowanie Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”, realizowane zgodnie z dokumentami zamówienia, w tym umową i PFU. Na potrzeby niniejszej umowy przez Przedmiot umowy należy rozumieć wszelkie czynności konieczne do zaprojektowania i wykonania zamówienia, zgodne z PFU, umową oraz pozostałymi dokumentami postępowania, jak również przepisami powszechnie obowiązującego prawa; w tym przede wszystkim wszelkie roboty, prace, dostawy oraz usługi zmierzające do ich prawidłowego wykonania oraz osiągnięcia celu wskazanego w umowie.

Końcowy protokół odbioru Przedmiotu umowy – protokół sporządzany w celu całościowego odbioru Przedmiotu umowy, sporządzony zgodnie ze wzorem, przekazanym przez Zamawiającego lub Nadzór inwestorski po podpisaniu umowy.  Końcowy protokół odbioru Przedmiotu umowy winien potwierdzać wykonanie Przedmiotu umowy, w tym wszystkich dostaw i usług wchodzących w zakres Przedmiotu umowy, osiągnięcie celu umowy, przekazanie dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej oraz usunięcie co najmniej Wad Limitujących. W sytuacji uchylania się przez Wykonawcę od podpisania Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy za skuteczny i wiążący zostanie uznany Końcowy protokół odbioru Przedmiotu umowy podpisany jednostronnie przez Zamawiającego.

Oferta – oznacza oświadczenie woli Wykonawcy wyrażone w postaci dokumentu tak zatytułowanego, podpisanego i przedłożonego przez Wykonawcę wraz z załączonymi do niego załącznikami zgodnie z wymogami SWZ. Na potrzeby niniejszej umowy przez „Ofertę”, prócz formularza ofertowego i załączników do niego, należy rozumieć również dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126 Pzp, jak również wszelkie wyjaśnienia, uzupełnienia, itp. składane np. zgodnie z art. 128, 223 oraz 224 Pzp.

Personel Wykonawcy – oznacza cały personel, który Wykonawca zatrudnia, a który może obejmować w szczególności personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego z zatwierdzonych przez Zamawiającego Podwykonawców (dalszych podwykonawców) oraz wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji umowy.

Podwykonawca – ilekroć w niniejszej umowie mowa o Podwykonawcy należy przez to rozumieć zarówno Podwykonawcę robót budowlanych, w stosunku do którego Zamawiający nie wniósł sprzeciwu zgodnie z postanowieniami umowy, jak i Podwykonawcę dostaw i usług, którego skan umowy został przedłożony Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami umowy, jak również ich dalszych podwykonawców, kolejnych dalszych podwykonawców, etc. Inne podmioty, w tym niezatwierdzeni w trybie umownym podwykonawcy są zwane w niniejszej umowie „podwykonawcami” lub „niezatwierdzonymi podwykonawcami”.

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do umowy wraz z wszystkimi załącznikami, stanowiący Załącznik nr 1A do SWZ, zgodny z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Gdziekolwiek w postanowieniach umowy mowa o PFU należy przez to rozumieć wszystkie dokumenty składające się na opis zamówienia, w tym dokument uzupełniający do PFU.. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) a postanowieniami Dokumentu Uzupełniającego do PFU, pierwszeństwo i rozstrzygające znaczenie mają postanowienia Dokumentu Uzupełniającego do PFU.

Pzp – oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2026 r., poz. 793, z późn. zm. lub późniejszy tekst jednolity).

Siła wyższa – oznacza wyjątkowe wydarzenie o charakterze nadzwyczajnym o następujących, łącznie występujących cechach:

a) na które Strona nie ma wpływu,

b) przed którym Strona nie mogła się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia umowy,

c) którego Strona nie mogła przewidzieć, uniknąć lub przezwyciężyć,

d) którego zaistnienia nie można przypisać drugiej Stronie oraz

e) które ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy.

W szczególności pojęcie to oznacza wojnę lub każdy inny akt o charakterze militarnym, w tym zamachy, akty terroru, powstania, wojnę domową, hybrydową lub cybernetyczną, inwazję, mobilizację, embargo, strajki (za wyjątkiem strajków w przedsiębiorstwach Stron lub ich kontrahentów), eksplozję jądrową, skażenie radioaktywne, zamieszki społeczne, epidemię lub pandemię, pożar, powódź lub inne klęski żywiołowe, awarie zasilania (tzw. blackout) itp., obiektywnie uniemożliwiające danej Stronie wykonywanie jej zobowiązań objętych niniejszą umową.

Strony – oznacza Zamawiającego i Wykonawcę.

SWZ – oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z wszelkimi załącznikami.

Teren Budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wyodrębniony przed przystąpieniem do robót budowlanych, z uwzględnieniem pól odkładczych i dróg transportowych, przekazany protokolarnie Wykonawcy przez właściciela terenu, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

umowa – oznacza umowę wraz z innymi dokumentami do niej włączonymi, w postaci załączników wprost w niej wymienionych.

Wada - należy przez to rozumieć jakąkolwiek cechę lub brak cechy Przedmiotu umowy (w tym dokumentacji, dostarczonych urządzeń oraz wykonanych prac montażowych i budowlanych), która powoduje niezgodność wykonanego przedmiotu zamówienia z umową, PFU, dokumentacją projektową, aktualną wiedzą techniczną, normami lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym wszelkiego rodzaju usterki, pominięcia, błędy i niezgodności. W szczególności za Wadę uznaje się: wady fizyczne i prawne, tj. niezgodność z PFU lub dokumentacją projektową (w tym wykonanie Przedmiotu umowy w sposób odbiegający od rozwiązań zaakceptowanych przez Zamawiającego lub niewykonanie pełnego zakresu prac); utratę wartości lub użyteczności, rozumianą jako cechę zmniejszającą wartość zastosowanych materiałów, urządzeń i elementów infrastruktury dostępności lub uniemożliwiającą ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem (np. nieprawidłowy tor lub parametry jazdy platformy przyschodowej, brak właściwej kontrastowości lub wyczuwalności ścieżek dotykowych, brak spełnienia wymagań dostępności w przebudowanej toalecie); wady materiałowe i technologiczne, w tym nieosiągnięcie założonych parametrów technicznych; naruszenie autorskich praw majątkowych, licencji lub brak wymaganych certyfikatów, decyzji UDT i atestów dla zamontowanych urządzeń i materiałów. W zakres pojęciowy definicji Wady wchodzi również definicja Wady Limitującej.

Wada Limitująca / Wada Istotna – oznacza Wadę Przedmiotu umowy, której wystąpienie powoduje brak możliwości bezpiecznego lub prawidłowego korzystania z infrastruktury dostępności Filharmonii (w tym toalety dla osób z niepełnosprawnościami, ścieżek dotykowych lub platformy przyschodowej) bądź powoduje obniżenie ich funkcjonalności w stopniu uniemożliwiającym lub istotnie ograniczającym swobodny dostęp osób ze szczególnymi potrzebami do obiektu. Wadą Limitującą jest również sytuacja, gdy: Przedmiot umowy lub jego część nie nadaje się do bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji, zagraża bezpieczeństwu osób lub mienia albo narusza obowiązujące przepisy (w tym ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przepisy przeciwpożarowe i BHP). Za Wadę Limitującą uznaje się również sytuację, w której: występują błędy w konfiguracji lub oprogramowaniu układów sterowania platformy przyschodowej lub systemu alarmowo-przyzywowego; brak jest wymaganej prawem decyzji Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) zezwalającej na eksploatację platformy przyschodowej; zastosowane elementy ścieżek dotykowych, pasów ostrzegawczych lub oznakowania są niewłaściwie zamontowane, wprowadzają użytkowników w błąd lub stwarzają zagrożenie potknięcia bądź upadku.

W dokumentacji projektowej, odbiorowej lub powykonawczej występują braki, błędy lub niespójności, które:

a) uniemożliwiają bezpieczną i zgodną z instrukcjami eksploatację zainstalowanych urządzeń i systemów;

b) uniemożliwiają jednoznaczną weryfikację jakości użytych komponentów lub wykonanych prac zakrytych;

c) uniemożliwiają uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń lub decyzji (w tym decyzji UDT).

Wada Nielimitująca / Wada Nieistotna - oznacza jakąkolwiek Wadę, która nie stanowi Wady Limitującej.

Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła umowę w sprawie zamówienia pn.: „Dostosowanie Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.

Zamawiający/Filharmonia – oznacza Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu przy ul. Krakowskiej 24.

§ 1.

Przedmiot umowy oraz oświadczenia Stron

- W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie podstawowym Zamawiający w oparciu o złożoną przez Wykonawcę Ofertę, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy, w tym roboty budowlane oraz wszelkie dostawy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zamówienia pn.: „Dostosowanie Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” (Inwestycja).

- Zamawiający informuje, że zadanie stanowiące Przedmiot umowy jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przyznanych przez Samorząd Województwa Opolskiego.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego lub koncepcji i programu prac) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych;

- wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i montażowych, w tym: modernizację i adaptację toalety na I piętrze budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami; dostawę i montaż systemu ścieżek dotykowych, pasów ostrzegawczych, oznaczeń kontrastowych i tablic; demontaż istniejącego urządzenia oraz dostawę, montaż, uruchomienie i uzyskanie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dla nowej, krzywoliniowej platformy przyschodowej;

- sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót;

- przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi montowanych urządzeń;

- udzielenie Gwarancji i rękojmi za wady.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią, SWZ, Dokumentem Uzupełniającym do PFU, PFU, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem obiektu Filharmonii Opolskiej, dokonał wizji lokalnej i uwzględnił uwarunkowania wynikające z prowadzenia robót w funkcjonującym obiekcie kultury.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót w sposób niezakłócający bieżącej działalności artystycznej Zamawiającego, w tym prób, koncertów oraz wydarzeń kulturalnych, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, atesty higieniczne oraz deklaracje zgodności CE dla wszystkich zastosowanych wyrobów budowlanych i urządzeń.

- Dokumentacja projektowa podlegać będzie pisemnemu zaopiniowaniu przez Zamawiającego. Pozytywne zaopiniowanie dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne błędy projektowe oraz nie wyłącza odpowiedzialności za osiągnięcie zakładanego w PFU efektu użytkowego.

- Wykonawca opracuje i uzgodni z Przedstawicielem Zamawiającego HRF, który zostanie przekazany do uzgodnienia Zamawiającemu w terminie 3 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy. HRF musi być zgodny z postanowieniami umowy i wskazanymi terminami realizacji oraz zawierać wszelkie elementy wskazane w definicji „HRF” w umowie. HRF musi obejmować trzy równolegle realizowane fronty prac: modernizację toalety dostępnej, system ścieżek dotykowych i informacji dostępnej oraz platformę przyschodową wraz z procedurą UDT. HRF musi wskazywać co najmniej terminy: inwentaryzacji i dokumentacji, składania i zatwierdzania wniosków materiałowych, zamówienia/uruchomienia produkcji platformy, dostawy i montażu platformy, gotowości do badania UDT, badania UDT, zakończenia toalety i systemu ścieżek dotykowych, przekazania kompletnej dokumentacji odbiorowej oraz odbioru końcowego. Terminy muszą zapewniać wykonanie całego Przedmiotu umowy w terminie 6 tygodni.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:

- po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje, iż dokumentacja ta jest przydatna dla realizacji umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi umową, w szczególności Wykonawcy są znane SWZ, Dokument Uzupełniający do PFU, PFU oraz wymagania techniczne Zamawiającego i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

- posiada wszelką wiedzę i doświadczenie, a także posiada lub w odpowiednim czasie będzie posiadał sprzęt i środki niezbędne w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego do zrealizowania umowy oraz dysponuje właściwą liczbą odpowiednio wyszkolonego Personelu Wykonawcy, zdolnego do wykonania Przedmiotu umowy;

- przed podpisaniem umowy zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji Przedmiotu umowy, dostępną przed zawarciem umowy, w szczególności dokumentacją wskazaną w SWZ, Dokumencie Uzupełniającym do PFU, PFU i wszelkimi materiałami otrzymanymi od Zamawiającego oraz uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji Inwestycji, możliwości zorganizowania placów budowy i zaplecza budowy na Terenie Budowy;

- zapoznał się z karami umownymi przewidzianymi w umowie oraz pozostałymi postanowieniami umowy i zobowiązuje się do przestrzegania tych wymagań oraz zasad, jak i wyraża zgodę na ich stosowanie przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z umowy;

- miał możliwość dokonania wizji lokalnej terenu, na którym realizowany będzie Przedmiot umowy, mającego stanowić Teren Budowy i akceptuje panujące na nim warunki i możliwości wprowadzenia zabezpieczeń Terenu Budowy przed szkodami ze strony lub wobec osób trzecich, uznając, iż pozwalają one na realizację umowy w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego;

- zapoznał się z urządzeniami i instalacjami objętymi umową, a także tymi, z którymi przedmiot umowy ma współpracować;

- starannie skalkulował wynagrodzenie umowne i jest ono wystarczające dla realizacji umowy, w tym pokrycia wszelkich kosztów w zakresie przewidzianym umową, nabycia urządzeń i materiałów oraz zapewnienia sprzętu, usług Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, robocizny, a także uzyskania wszelkich praw koniecznych do realizacji umowy, podatków, ubezpieczeń, ustanowienia zabezpieczeń, wydatków ogólnych i wszelkich innych (niewskazanymi powyżej) kosztów wynikających z PFU, których poniesienie przez Wykonawcę będzie konieczne dla realizacji umowy, przy czym na wezwanie Wykonawcy, Zamawiający przekaże mu posiadane przez siebie informacje lub inną dokumentację Zamawiającego, które są w posiadaniu Zamawiającego;

- skalkulował (oszacował i wycenił) ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji umowy i uwzględnił je w oferowanej cenie wskazanej w Ofercie, w szczególności uwzględniając szacunkowy charakter danych przekazanych przez Zamawiającego;

- podejmie wszystkie czynności konieczne do uzyskania zgodności Przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentacją techniczną i dobrą praktyką inżynierską;

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że ma (lub będzie miał w okresie realizacji umowy) wystarczające zasoby osobowe, materiałowe i sprzętowe oraz wystarczającą zdolność finansową do realizacji umowy na zasadach finansowych w niej określonych.

- W ramach realizacji Przedmiotu umowy (w tym na etapie projektowania), Wykonawca zapewni spełnienie wymagań ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, stosując zasady projektowania uniwersalnego lub uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z zakresem określonymi SWZ, Dokumencie Uzupełniającym do PFU i w PFU oraz art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 2.

Terminy wykonania

      - Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy. Wykonawca rozpocznie czynności organizacyjne, inwentaryzacyjne i projektowe niezwłocznie, nie później niż w następnym Dniu roboczym po zawarciu umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości Przedmiotu umowy (w tym opracowania dokumentacji projektowej, wykonania wszystkich robót budowlanych, dostawy i montażu platformy przyschodowej, przeprowadzenia odbiorów technicznych oraz uzyskania ostatecznej decyzji UDT) w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia urządzenia do UDT 
z wyprzedzeniem umożliwiającym przeprowadzenie badania przed upływem tego terminu.

2a. Prace i roboty budowlano-montażowe niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej mogą zostać rozpoczęte przez Wykonawcę w dowolnym momencie przed końcowym zatwierdzeniem całości dokumentacji projektowej, po ich uprzednim zgłoszeniu i pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru).

      - Nieprzekraczalne terminy etapów wykonania Przedmiotu umowy określa HRF. Terminy realizacji wskazane przez Wykonawcę w HRF są wiążące dla Wykonawcy.

      - Rozpoczęcie robót budowlanych, prac, dostaw będzie dozwolone jedynie po uzyskaniu przez Wykonawcę i dostarczeniu Zamawiającemu wszystkich wymaganych prawem, ostatecznych i wykonalnych decyzji administracyjnych (o ile będą wymagane). Pozytywne zaopiniowanie przez Zamawiającego dokumentacji realizowanej w ramach Przedmiotu umowy jest czynnością o charakterze wyłącznie kontrolnym i nie zdejmuje z Wykonawcy wyłącznej odpowiedzialności za poprawność merytoryczną, techniczną oraz zgodność rozwiązań z PFU, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jeśli podczas opiniowania lub po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej konieczne będzie wprowadzenie jakichkolwiek zmian w wykonanych przez Wykonawcę pracach, w ramach ryzyka Wykonawcy, określonego w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca wykona je w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, zaś jakiekolwiek opóźnienie w realizacji umowy powstałe z tego tytułu będzie traktowane jako okoliczność zawiniona przez Wykonawcę i nie może stanowić podstawy do żądania przedłużenia któregokolwiek z terminów wskazanych w HRF lub umowie, ani do zwiększenia wynagrodzenia. Powyższe dotyczy okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w świetle postanowień umowy i jej załączników.

§ 3.

Realizacja umowy

- Wykonawca rozpocznie i będzie realizował Roboty budowlane zgodnie z postanowieniami umowy, w tym zgodnie z HRF.  HRF stanowić będzie podstawę do bieżącej kontroli realizacji umowy i stanowić będzie zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych terminów realizacji poszczególnych etapów. Podział wynagrodzenia w HRF musi zachowywać pełną spójność z kwotami oraz strukturą cenową wskazaną przez Wykonawcę w formularzu Oferty (z wyodrębnieniem pozycji kosztowych dla: modernizacji toalety, ścieżek dotykowych oraz platformy przyschodowej).

- Realizacja poszczególnych pozycji HRF, zgodnie z protokołem zaawansowania prac, wyłącznie dla potrzeb fakturowania, zostanie potwierdzona protokołami odbiorów częściowych. Zrealizowanie całości Przedmiotu umowy zostanie potwierdzone Końcowym protokołem odbioru Przedmiotu umowy. Przedmiot umowy uznaje się za odebrany, jeżeli Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń, co do ilości i jakości Przedmiotu umowy, w tym nie zaistnieją Wady Limitujące. Protokoły częściowe nie stanowią podstawy do płatności częściowych i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za całość Przedmiotu umowy.

- Roboty budowlane i montażowe prowadzone będą w funkcjonującym obiekcie użyteczności publicznej. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji robót w sposób zapewniający bezawaryjne funkcjonowanie obiektu oraz niezakłócony przebieg wydarzeń artystycznych, koncertów i prób, zgodnie z harmonogramem wydarzeń przekazywanym przez Zamawiającego.

- Prace powodujące hałas, drgania lub uciążliwe zapachy mogą być wykonywane wyłącznie w godzinach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym, poza czasem trwania prób i koncertów. Wykonawca zobowiązany jest do stałego zabezpieczenia obszaru robót przed rozprzestrzenianiem się pyłu oraz do ochrony wykończenia wnętrz i mienia Filharmonii przed uszkodzeniem.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o zmianę HRF, zmiana ta może nastąpić, jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę, na piśmie pod rygorem nieważności. W sytuacji, gdy zmiana HRF miałaby doprowadzić do przesunięcia terminów realizacji kluczowych etapów, wskazanych w § 2 ust. 2 lub 3 umowy, odpowiednie zastosowanie znajduje § 18 umowy. W przypadku braku wyrażenia zgody na zaktualizowanie ww. załączników do umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy uzasadnienie swojej decyzji.

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, leżącej po stronie Wykonawcy, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy lub jego części, tempo realizacji Przedmiotu umowy według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie zgodnie z HRF, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie wszelkich racjonalnych działań dla przyspieszenia postępu prac (zwiększenie postępu robót budowlanych, zwiększenie ilości zatrudnionych osób, zwiększenie ilości sprzętu itp.). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przedłożyć Zamawiającemu harmonogram naprawczy. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. W przypadku nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń i bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, który nie może być krótszy niż 5 Dni roboczych - Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, jednak wyłącznie, gdy przyczyny opóźnień będą zawinione przez Wykonawcę. Uprawnienie to Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od dnia upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli na moment odstąpienia trwają okoliczności je uzasadniające. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonany zakres Przedmiotu umowy, ustalonego zgodnie przez Strony lub w przypadku braku zgody Stron ustalonego na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawcę (rzeczoznawców). Jeżeli Strony w ciągu 14 dni nie ustalą wspólnie takiego rzeczoznawcy (rzeczoznawców), zostanie(ą) on(i) wskazany(i) przez Zamawiającego z listy biegłych sądowych. W sytuacji odstąpienia od umowy, zgodnie z niniejszym ust. 6, odpowiednie zastosowanie znajdzie § 16 ust. 4 umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy pełnego odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, niezależnie od wszelkich kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy będące bezpośrednim następstwem Siły wyższej. Za Siłę wyższą Strony uznają zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia w dacie składania ofert. Strona powołująca się na Siłę wyższą zobowiązana jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni, pisemnego zawiadomienia drugiej Strony pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności.

- Strony obowiązane są współdziałać przy wykonywaniu umowy, w celu jej należytej realizacji, stosownie do treści art. 431 Pzp.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedniego pełnomocnictwa, na wniosek Wykonawcy, w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia robót, a także uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy) lub innych czynności realizowanych w ramach umowy, które wymagają udzielenia pełnomocnictwa.

- Przedmiot zaprojektowanego, a następnie wykonanego Przedmiotu umowy musi spełniać funkcje, do których był przeznaczony, i musi być zgodny z umową, a w szczególności z Dokumentem Uzupełniającym do PFU, PFU i obowiązującymi przepisami prawa.

- Działania Wykonawcy powinny mieć postać działania profesjonalnego podmiotu wykonującego umowę w trybie „pod klucz”. Formuła „pod klucz” oznacza dokonanie wszelkich czynności potrzebnych do osiągnięcia przez Przedmiot umowy wszelkich parametrów, określonych w umowie, w tym PFU, OPZ i SWZ, w tym osiągnięcie zakładanego efektu użytkowego, zapewnienia bezpieczeństwa, inwestycji „pod klucz” oraz uzyskania decyzji UDT, nawet jeżeli czynności takie nie zostały w nich wyraźnie wymienione, ale są lub powinny być znane Wykonawcy, z uwagi na profesjonalny charakter jego działalności i doświadczenia w realizacji podobnych prac.

- W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją jakiegokolwiek obowiązku umownego, w tym wskazanego w PFU lub innych załącznikach do umowy, Zamawiający ma możliwość zlecenia wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy – odpowiednie zastosowanie znajduje § 13 ust. 11 – 13  umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu wszelkich zauważonych nieścisłości w PFU lub Dokumencie Uzupełniającym do PFU niezwłocznie po ich ujawnieniu, celem zapewnienia prawidłowej i niezakłóconej realizacji Przedmiotu umowy. W przypadku wykrycia nieścisłości, błędów lub braków w PFU, Dokumencie Uzupełniającym do PFU lub innej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia, zawierającego:

- szczegółowy opis stwierdzonej nieścisłości;

- wpływ błędu na bezpieczeństwo, terminowość lub parametry techniczne Przedmiotu umowy;

- propozycję rozwiązania zamiennego wraz z uzasadnieniem technicznym.

Zamawiający niezwłocznie od otrzymania zgłoszenia poinformuje Wykonawcę o sposobie rozstrzygnięcia nieścisłości, wskazując wiążące instrukcje co do dalszego toku prac. Jeżeli nieścisłość wynika z błędów, które profesjonalny podmiot mógł i powinien był wykryć na etapie analizy dokumentacji przed złożeniem oferty lub w ramach obowiązków projektowych (w formule „pod klucz”), wprowadzenie rozwiązań naprawczych nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia ani przedłużenia terminu realizacji. Do czasu otrzymania instrukcji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania prac jedynie w zakresie, w którym nieścisłość uniemożliwia ich prawidłowe wykonanie, podejmując jednocześnie wszelkie działania minimalizujące ryzyko opóźnienia w pozostałym obszarze robót.

§ 4.

Rozliczenia

- Rozliczenia będą dokonywane zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie oraz na zasadach wskazanych w § 6 umowy.

- Zamawiający przewiduje dokonanie płatności za całościowe wykonanie Przedmiotu umowy w wysokości i na zasadach określonych w § 6 umowy.

- Warunkiem dokonania płatności należności za wykonanie Przedmiotu umowy określone w § 6 poniżej, będzie dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury zgodnie z postanowieniem § 7 umowy. Ponadto, warunkiem dokonania przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane (z wyłączeniem płatności za dokumentację projektową) jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom (o których mowa w art. 464 ust. 1 Pzp), biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, na warunkach szczegółowo określonych w § 7 umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności (przelew wierzytelności, cesja) z tytułu tej umowy na osoby lub podmioty trzecie, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie wierzytelności (przelew wierzytelności, cesję) w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W sytuacji chęci dokonania przelewu wierzytelności (cesji) Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem w formie pisemnej oraz przedłożyć do zaakceptowania projekt umowy cesji. Projekt umowy cesji winien jednoznacznie wskazywać, co najmniej:

- cesja dotyczy wyłącznie wierzytelności przyszłych, przy czym skutek rozporządzający przelewu następuję z chwilą kiedy wierzytelności te staną się wymagalne (tj. nastąpi w momencie wymagalności którejkolwiek z faktur wystawianych przez Wykonawcę / Cedenta, zgodnie z postanowieniem umowy). Cesja będzie miała charakter zobowiązujący.

- prawo dokonywania przez Zamawiającego / Dłużnika potrącenia wymagalnych roszczeń Zamawiającego / Dłużnika z przelanej wierzytelności względem Cedenta, a także dopuszczalność ewentualnych zajęć komorniczych dot. przelanej wierzytelności, jednak nie później niż do czasu wymagalności przelanej wierzytelności (tj. do czasu wymagalności danej faktury). Roszczenia Zamawiającego / Dłużnika winny wynikać z postanowień umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

- Zgodę stron, że jakikolwiek aneks lub zmiana umowy, mająca wpływ na zmniejszenie wynagrodzenia z umowy, w odpowiedni sposób zmniejszy przelaną wierzytelność.

- Oświadczenie stron, że do wierzytelności będącej przedmiotem przelewu zastosowanie znajdują przepisy Pzp, w tym w szczególności art. 447 ust. 2 oraz 465 Pzp, a tym samym nie będą kwestionować ewentualnego wstrzymania płatności wynagrodzenia wynikającego z umowy lub potrąceń z tego wynagrodzenia.

- Postanowienia, zgodnie z którymi umowa cesji wygasa w sytuacji złożenia przez Wykonawcę / Cedenta (któregokolwiek z członków konsorcjum) do Zamawiającego / Dłużnika roszczenia o wystawienie gwarancji zapłaty na podstawie art. 6491 Kodeksu cywilnego. Skutek wygaśnięcia umowy cesji nastąpi z momentem dostarczenia Zamawiającemu / Dłużnikowi roszczenia o wystawienie gwarancji zapłaty.

- Zrzeczenie się przez strony umowy cesji dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego / Dłużnika, w związku z okolicznościami wskazanymi w lit. a) – e) powyżej.

- Zamawiający może odstąpić od części lub całości wymogów wskazanych w ust. 4 lit. a)-f) powyżej, po analizie wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 oraz wskazanego przez Wykonawcę uzasadnienia.

- Zamawiający zastrzega możliwość uznania części robót za niekwalifikowalne bez wpływu na wysokość wynagrodzenie Wykonawcy, wynikającego z umowy.

§ 5.

Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, iż na dzień podpisania umowy zakłada, że następujący zakres prac wykona przy pomocy Podwykonawców:

a)

b)

c) …

Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż w ramach realizacji niniejszej umowy, będzie posługiwał się następującymi Podwykonawcami (Wykonawca wskazuje, o ile na dzień podpisania umowy są mu znane nazwy/firmy Podwykonawców):

(na dzień podpisania umowy nie znane nazwy/firmy Podwykonawców):

Wskazanie powyżej przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw lub firm Podwykonawców nie oznacza zgłoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury określonej poniżej w ust. 2-10. Wykonawca każdorazowo, w sytuacji chęci powierzenia wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy robót budowlanych (dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, kolejnemu dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, etc. – ilekroć w umowie mowa o Podwykonawcy robót budowlanych należy przez to rozumieć również dalszego lub kolejnego dalszego Podwykonawcę robót budowlanych) musi dokonać stosownego zgłoszenia, określonego szczegółowo w niniejszym § 5 umowy.

Zastosowanie znajduje art. 462 ust. 3 Pzp – przedmiotowe informacje należy przedłożyć Zamawiającemu przed przekazaniem Terenu Budowy.

- W przypadku robót budowlanych (w rozumieniu definicji z ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego), Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą (odpowiednio także z Podwykonawcą robót budowlanych, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą robót budowlanych, kolejnym dalszym Podwykonawcą robót budowlanych, etc.) za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy robót budowlanych z tytułu wykonanych przez tego Podwykonawcę robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót budowlanych, chyba że w ciągu 30 dni od doręczenia do Zamawiającego zgłoszenia, Zamawiający złożył Wykonawcy i Podwykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy podwykonawczej lub sprzeciw w stosunku do przedłożonej umowy podwykonawczej.

- W przypadku chęci powierzenia Podwykonawcy realizacji jakichkolwiek robót budowlanych, Wykonawca lub odpowiednio Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) zobowiązani są zgłosić Zamawiającemu tego Podwykonawcę robót budowlanych, przed przystąpieniem przez niego do realizacji tych robót budowlanych. W celu zgłoszenia Zamawiającemu Podwykonawcy robót budowlanych, Wykonawca lub Podwykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu:

- projekt umowy z Podwykonawcą bądź projekt zmiany umowy podwykonawczej (wcześniej zgłoszonej Zamawiającemu, co do której nie wniósł on sprzeciwu lub zastrzeżeń), który musi być kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez Strony, określający w szczególności: wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, która nie może być wyższa niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres umowy (do projektu umowy podwykonawczej należy dołączyć harmonogram rzeczowo-finansowy, sporządzony co najmniej ze szczegółowością zgodną z HRF Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zamawiającego, z jednoznacznym odniesieniem, których pozycji HRF dotyczy projekt umowy podwykonawczej), termin realizacji oraz szczegółowy zakres prac do wykonania, wraz z częścią dokumentacji projektowej dotyczącą robót budowlanych określonych w w/w umowie lub jej projekcie (lub jednoznacznym wskazaniem w projekcie umowy części dokumentacji projektowej). W projekcie umowy winno się znaleźć postanowienie, zgodnie z którym Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu, na jego żądanie, dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, jak również zobowiązanie Podwykonawcy do przedkładania Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy. Do projektu umowy podwykonawczej należy dołączyć wzór oświadczenia do płatności końcowej, który będzie zgodny z załącznikiem nr 6 do umowy, oraz

- w przypadku, gdy Podwykonawca robót budowlanych ma zamiar zawrzeć umowę o podwykonawstwo to ten Podwykonawca obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, oraz

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo (odpowiednio projekcie jej zmiany), nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- jeżeli zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy) z tytułu realizacji umowy podwykonawczej byłaby kaucja pieniężna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy), to projekt umowy podwykonawczej powinien obejmować następujące postanowienie: „Celem uniknięcia ewentualnych, mogących się pojawić, wątpliwości interpretacyjnych, dot. charakteru zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Strony zgodnie uznają, iż kwota  zatrzymana na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie ma charakteru wynagrodzenia i nie stanowi części wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Tym samym, Strony zawierają w chwili zatrzymania ww. kwoty odrębną umowę kaucji gwarancyjnej”;

- projekt umowy o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę robót budowlanych płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

- uzależniających zwrot Podwykonawcy robót budowlanych kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy;

- kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny, niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia Podwykonawcy, zgodnie z ust. 3 powyżej, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy:

- nie spełnia ona wymagań określonych w niniejszym § 5 umowy, w tym gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy, niż określony w ust. 3 lit. c) powyżej,

- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 powyżej, w terminie tam określonym, uważa się za akceptację projektu umowy podwykonawczej przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedłożenie kopii zawartej umowy podwykonawczej jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający nie zgłosił zastrzeżeń do projektu umowy  podwykonawczej, zgodnie z ust. 4 powyżej. Zastosowanie znajduje ust. 5 powyżej.

- Zamawiający, w terminie 30 dni od dni przedłożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgodnie z ust. 6 powyżej, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej. Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i w terminie tam wskazanym, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy o podwykonawstwo.

- Powierzenie Podwykonawcy do wykonania jakichkolwiek robót budowlanych jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiający złożył zastrzeżenia (o których mowa w ust. 4 powyżej) lub wyraził w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw (o którym mowa w ust. 7 powyżej). Jeżeli pomimo zastrzeżeń lub sprzeciwu Wykonawca (odpowiednio Podwykonawca) powierzył wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):

- ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usunięty z Terenu Budowy oraz

- upoważnia to Zamawiającego według własnego uznania do:

- odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 4 umowy albo

- naliczenia kary umownej względem Wykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, bez korzystania z prawa do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, o którym mowa w lit. a) powyżej.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w lit. a) powyżej Zamawiający może każdorazowo wykonać w terminie 5 miesięcy od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego podwykonawcę lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawcę w stosunku, do którego Zamawiający złożył zastrzeżenia lub zgłosił sprzeciw, nie później jednak niż do dnia całkowitego rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach realizacji umowy.

- Wykonawca lub Podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – dotyczy umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto.

- W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w przedłożonej, zgodnie z ust. 9 powyżej, będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie danej umowy podwykonawczej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę (odpowiednio Podwykonawcę) i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 lit. e) tiret czwarte niniejszej umowy.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego zakazuje się wprowadzać jakichkolwiek zmian do umowy z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) względem treści przedstawionej Zamawiającemu zgodnie z ust. 3 lit. a) powyżej. W zakresie zmiany umowy podwykonawczej, konieczne jest odpowiednie zastosowanie ust. 3-9 powyżej.

- Rozliczenie z zaakceptowanym Podwykonawcą prowadzi Wykonawca (rozliczenia z zaakceptowanym dalszym Podwykonawcą prowadzi zaakceptowany Podwykonawca etc.). Zamawiający wymaga, aby rozliczenia z Podwykonawcami prowadzone były nie rzadziej niż w cyklach zgodnych z rozliczeniami Wykonawcy z Zamawiającym. Ostateczne rozliczenie z Podwykonawcą musi nastąpić przed rozliczeniem Zamawiającego z Wykonawcą (w zakresie zakresu umowy, który wykonywał Podwykonawca). Powyższe regulują szczegółowo postanowienia § 7 ust. 3 i nast. umowy.

- W przypadku naruszania przez Podwykonawcę zasad bezpieczeństwa na Terenie Budowy lub gdy wykonuje on zakres umowy bez odpowiedniego nadzoru osób uprawnionych lub w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, mimo pisemnego wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zaprzestania naruszeń, Zamawiający ma prawo żądać usunięcia Podwykonawcy z Terenu Budowy i/lub naliczyć odpowiednią karę umowną do tej, o której mowa w § 16 ust. 1 lit. e) tiret piąte niniejszej umowy, chyba że naruszenia dokonywane przez Podwykonawcy zostaną zaniechane, a ewentualne skutki naruszeń usunięte. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego, umotywowanego zastrzeżenia co do Podwykonawcy, zostanie on usunięty z Terenu Budowy w terminie 3 Dni roboczych od dnia zgłoszenia tego zastrzeżenia. Wykonawca i Podwykonawca zagwarantują to prawo odpowiednio w umowie z Podwykonawcą.

- Powierzenie wykonania części umowy Podwykonawcom lub jakimkolwiek innym podmiotom trzecim, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 6 oraz 9 powyżej, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio do sytuacji, gdy Wykonawca powierzy realizację jakiegokolwiek zakresu umowy z naruszeniem art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1 z późn. zm.).

§ 6.

Wynagrodzenie

      - Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za zrealizowanie Przedmiotu umowy ustalone zostało zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, na kwotę: … zł netto (słownie: …) plus należny podatek od towarów i usług w wysokości ………… zł, kwota brutto ……………………… zł.

      - Strony ustalają, że rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, na podstawie faktury końcowej, wystawionej po wykonaniu całości Przedmiotu umowy i podpisaniu przez Strony Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy.

      - Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1 powyżej, jako ryczałtowe, jest niezmienne i obejmuje całość prac wykonywanych przez Wykonawcę, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

§ 7.

Zapłata wynagrodzenia

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy, zgodnie z § 6 umowy, przy uwzględnieniu postanowień § 4 umowy, nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury po zaistnieniu łącznie, poniższych okoliczności:

- podpisaniu przez Zamawiającego Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy;

- zakończeniu całości Przedmiotu umowy, w tym wszystkich prac budowlanych, instalacyjnych i montażowych;

- uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) zezwalającej na eksploatację platformy schodowej;

- przeprowadzeniu szkolenia personelu Zamawiającego oraz przetestowaniu i sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania montowanych instalacji (w tym systemu alarmowego w toalecie).

Powyżej wskazane protokoły będą stanowić podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 1 powyżej, płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz po spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 3 i nast. poniżej. Wykonawca może również składać ustrukturyzowane faktury podczas realizacji niniejszej umowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy), zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 276). Wszelkie faktury będą wystawiane i doręczane w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie, w szczególności ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 775 z późniejszymi zmianami, dalej: ustawa o VAT) i przepisami wykonawczymi, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej określonych zasad. Za dzień skutecznego doręczenia faktury drugiej Stronie uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, tym samym w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF. W szczególnych przypadkach określonych w ustawie o VAT, gdy dopuszcza się udostępnienie  faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, doręczenie faktury do Zamawiającego powinno nastąpić listem poleconym na adres Zamawiającego  lub adres poczty elektronicznej: filharmonia@filharmonia.opole.pl , z zachowaniem obowiązujących przepisów, w tym ustawy o VAT. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania załączników związanych z transakcją innych niż przesłanych za pośrednictwem KSeF, których przedłożenie przez Wykonawcę warunkuje zapłatę faktur zgodnie z umową, listem poleconym na adres Zamawiającego  lub adres poczty elektronicznej: filharmonia@filharmonia.opole.pl . W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązuje się do ujmowania w treści załączników danych umożliwiających jasne i czytelne powiązanie danego załącznika z konkretną fakturą.

- Warunkiem zapłaty faktury w zakresie robót budowlanych we wskazanej na fakturze wysokości, jest przedłożenie:

- końcowego oświadczenia wszystkich Podwykonawców biorących udział w realizacji niniejszej umowy, potwierdzające, że otrzymali oni należne im wymagalne wynagrodzenie i wszelkie ewentualne inne należności z tytułu zawartych umów podwykonawczych (oświadczenie winno być złożone na wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do umowy),

- jak również kopie faktur wraz z protokołami odbioru robót, będących podstawą do wystawienia faktury przez Podwykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz tych Podwykonawców.

Należności wobec Podwykonawców, które wykraczają poza wartość końcową wynagrodzenia, należnego Wykonawcy w ramach Przedmiotu umowy (zob. § 6 ust. 1 umowy), muszą być uregulowane przez Wykonawcę przed wystawieniem faktury końcowej (powyższe jest jednym z warunków wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu umowy) – Wykonawca musi w takim przypadku przedłożyć dokumenty i oświadczenia jak w zdaniach poprzedzających.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3 powyżej, wstrzymuje się odpowiednio wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty (bieg płatności faktury nie następuje, bowiem uznaje się, że faktura została złożona niekompletna).

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zapłaci swoim Podwykonawcom jakichkolwiek wymagalnych kwot, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do uregulowania tych kwot na rzecz Podwykonawców i potrącenia ich równowartości z kwot należnych Wykonawcy od Zamawiającego lub zaspokojenia roszczenia z przedłożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 niniejszej umowy. Powyższe znajdzie również odpowiednie zastosowanie, w sytuacji złożenia przez Zamawiającego kwoty do depozytu sądowego, zgodnie z ust. 8 lit. b) poniżej.

- Wymagalne kwoty, o których mowa w ust. 5 powyżej dotyczą wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej umowy, ewentualnie po przedłożeniu umowy podwykonawczej zgodnie z § 5 ust. 8 umowy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 5 powyżej, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej   zapłaty   wynagrodzenia   Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie na zgłoszenie uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.  7 powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający posiada następujące uprawnienia, może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wskaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty, lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Konieczność wielokrotnego (więcej niż 3 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o której mowa w ust. 5 powyżej lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 2% wartości niniejszej umowy (wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy) może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  Uprawnienie to Zamawiający może wykonać w terminie 12 miesięcy od zaistnienia przesłanki do odstąpienia od umowy. Przez bezpośrednią zapłatę Podwykonawcy rozumie się również wypłatę stosownej kwoty z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura (zarówno częściowa, jak i końcowa) winna zawierać następujące zdanie: „Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, dokonywać przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej faktury”. W przypadku braku na fakturze sformułowania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się, że faktura nie została prawidłowo wystawiona i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Wykonawca zapewni, że odpowiednio przeredagowane oświadczenie, wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, będzie się znajdowało na fakturach wystawianych przez Podwykonawców, stosowne postanowienie znajdzie się również w umowach podwykonawczych. Ponadto, na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazywać numer PKWiU.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: …………………….

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 754-033-67-47.

- Wykonawca wystawi faktury na Zamawiającego: Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu,
ul. Krakowska 24, 45-075 Opole

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który będzie wskazany na fakturze został zgłoszony w Urzędzie Skarbowym, pod rygorem wstrzymania przez Zamawiającego płatności za fakturę.

- W przypadku gdy Wykonawcą będzie kilka podmiotów (np. konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający narzuca sposób prowadzenia rozliczeń tylko z Liderem Konsorcjum.

§ 8.

Nadzór inwestorski oraz autorski

- Zamawiający będzie prowadził Nadzór Inwestorski zgodny z Prawem budowlanym, delegując Inspektora/-ów Nadzoru Inwestorskiego z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi i branżowymi. Wykonawca zostanie powiadomiony o osobach prowadzących Nadzór Inwestorski w terminie 7 dni od dnia delegowania poszczególnych Inspektorów bądź od ich zmiany na inne uprawnione osoby.

- Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących w szczególności: wstrzymania robót w przypadku ich niezgodności z dokumentacją projektową pozytywie zaopiniowaną przez Zamawiającego lub PFU, usunięcia zagrożeń, a także do żądania odkrycia robót zakrytych lub wykonania dodatkowych prób i badań w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jakości użytych materiałów lub urządzeń.

- Obecność Inspektora Nadzoru na budowie oraz dokonywane przez niego odbiory nie zwalniają Wykonawcy z pełnej odpowiedzialności za jakość i prawidłowość wykonanego Przedmiotu umowy oraz jego zgodność z umową, w tym PFU i dokumentacją projektową pozytywnie zaopiniowaną przez Zamawiającego.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, zobowiązany jest do zapewnienia pełnego nadzoru autorskiego sprawowanego przez projektantów sporządzających dokumentację projektową, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2026 r., poz. 524 z późn. zm.).

- Nadzór autorski będzie sprawowany przez cały okres realizacji Inwestycji, aż do zakończenia procedur odbiorowych (podpisania Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy) i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli wymagane).

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru;

- bieżącego uzgadniania z Inspektorem Nadzoru możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, pozytywnie zaopiniowanej przez Zamawiającego, przy czym każda zmiana wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego pod rygorem odmowy odbioru robót oraz ewentualnego sporządzenia aneksu do umowy, jeśli zaistnieją podstawy do takiej zmiany;

- udziału projektantów, na żądanie Zamawiającego, w radach budowy, kluczowych próbach technicznych i sprawdzeniach instalacji (w tym systemu alarmowo-przyzywowego toalety) oraz w badaniu odbiorczym platformy przyschodowej prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

7.  Projektant sprawujący nadzór autorski jest zobowiązany do wydania końcowego oświadczenia o zgodności wykonania Inwestycji z dokumentacją projektową pozytywnie zaopiniowaną przez Zamawiającego oraz celami i funkcjonalnościami określonymi w PFU oraz przepisach w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co stanowi warunek konieczny do podpisania Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy.

§ 8a.

Wnioski materiałowe i standard wykonania

- Wszelkie materiały, urządzenia, wyroby budowlane, elementy wykończeniowe, przed ich zamówieniem i montażem, wymagają uzyskania akceptacji Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru (w formie pisemnej lub e-mailowej na podstawie wniosku materiałowego).

- Obowiązek uzyskania akceptacji dotyczy w szczególności:

- elementów wyposażenia i wykończenia toalety dla osób z niepełnosprawnościami;

- systemu ścieżek dotykowych, pasów ostrzegawczych, nakładek oraz tablic i oznaczeń w języku Braille’a;

- platformy przyschodowej.

- Wykonawca przedkłada wnioski materiałowe wraz z kartami technicznymi, atestami, deklaracjami właściwości użytkowych oraz próbkami materiałowymi i propozycją kolorystyczną (wg palety RAL/NCS) nie później niż na 3 Dni roboczych przed planowaną datą zamówienia. Zamawiający lub Inspektor Nadzoru wyda decyzję w terminie 2 Dni roboczych od otrzymania kompletnego wniosku.

- Wykonawca zapewni estetyczne wykonanie prac i dopasowanie kolorystyczne widocznych elementów (w szczególności profesjonalne lakierowanie szyny jezdnej i obudowy platformy schodowej) do wystroju wnętrz Filharmonii, na podstawie uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiającego próbek.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia oraz koszty wynikające z zamówienia lub montażu materiałów i urządzeń, które nie zostały uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego.

§ 9.

Przedstawiciele i personel

            - Strony ustalają, że osobami reprezentującymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru będą:

- ze strony Zamawiającego – jako Przedstawiciel Zamawiającego……………………

- Inspektor Nadzoru – branża …………………..

- Przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik Budowy ……………………………………….

- Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej - Projektant: ……………

- Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w składzie osobowym Przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie, bez przedłożenia uzasadnionego wniosku i uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego (poprzez e-mail).

- Wykonawca zapewnia, że nadzór nad realizacją umowy sprawować będą osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu.

- Kierownik Budowy jest zobowiązany do bieżącej obecności na terenie Filharmonii w trakcie prowadzenia robót, w stopniu zapewniającym prawidłową koordynację prac i nadzór nad pracownikami/Podwykonawcami.

- Projektant jest zobowiązany do wizytacji Terenu Budowy na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego lub w sytuacji takiej konieczności, stwierdzonej przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacjach wymagających doprecyzowania rozwiązań projektowych lub stwierdzenia kolizji z istniejącą infrastrukturą obiektu.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym (osobiście, telefonicznie oraz drogą elektroniczną). Kierownik Budowy oraz Projektant (w zakresie swoich kompetencji) są zobowiązani do udzielania odpowiedzi na zapytania Zamawiającego nie później niż w terminie 24 godzin w Dni robocze.

- Każdorazowa zmiana w składzie osobowym przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 lit. c) lub d) powyżej wymaga, pod rygorem nieważności, dokonania stosownej zmiany umowy, oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w składzie osobowym przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 lit c) lub d) powyżej w przypadkach:

  - śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób ze składu przedstawicieli Wykonawcy,

  - jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób ze składu przedstawicieli Wykonawcy  z innych przyczyn, niż wymienione pod lit.  a) powyżej, które nie są zależne od Wykonawcy,

  - utraty uprawnień przez konkretną osobę ze składu przedstawicieli Wykonawcy,

  - urlopu lub nieobecności przedstawicieli Wykonawcy – po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

- Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu przedstawicieli Wykonawcy, jeżeli w jego opinii, rażąco nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wraz ze wskazaniem uzasadnienia dla takiej decyzji.

- Przedstawiciele Wykonawcy zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia przez cały okres trwania umowy.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek obowiązku dotyczącego przedstawicieli Wykonawcy, wskazanych w ust. 4-10, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych, zgodnie z § 16 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy.

- Wykonawca lub Podwykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2025 roku, poz. 277 z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w pkt. 15 SWZ rodzaje czynności w zakresie realizacji zamówienia.

- Wykonawca lub Podwykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub uprawnionego podmiotu, przez cały okres realizacji niniejszej umowy, będzie zobowiązany złożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia, określającego liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaje umów o pracę i wymiary etatów.

- Oświadczenie, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 14 dni.

- Zamawiający ma prawo żądania, w każdym czasie, w trakcie realizacji niniejszej umowy, w celu weryfikacji obowiązku wskazanego w ust. 12 powyżej, przedstawienia mu:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika;

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- raportu stanu i sposobu zatrudnienia osób;

- dowodów odprowadzenia obligatoryjnych składek do ZUS;

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu stosowne dokumenty najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania takiego, pisemnego żądania Zamawiającego.

- Wykonawca lub Podwykonawca może zastąpić osobę lub osoby zatrudnione zgodnie z ust. 12 i nast. powyżej, wyłącznie pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań co do sposobu zatrudnienia nowego pracownika. W przypadku zmiany ww. osób Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do pisemnego przedłożenia w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania takiej zmiany, oświadczenie, o którym mowa w ust. 13 powyżej.

- Zamawiający może również zlecić przeprowadzenie kontroli, celem ustalenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 12 i nast. powyżej, na Terenie Budowy przez:

- Przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione przez Zamawiającego osoby trzecie;

- Państwową Inspekcję Pracy, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudniania personelu.

- W przypadku, gdy Wykonawca w Ofercie zadeklarował skierowanie do realizacji Przedmiotu umowy osoby z niepełnosprawnością (w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert), Wykonawca zobowiązany jest do faktycznego zapewnienia udziału tej osoby w wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia przez cały okres prowadzenia prac. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tego wymogu (np. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, z zachowaniem przepisów RODO) w terminie 5 Dni roboczych na każde pisemne żądanie Zamawiającego.

§ 10.

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:

      - sprawdzania kompletności i poprawności przedłożonych: dokumentacji projektowej i innych dokumentów 
w terminie nie dłuższym niż 3 Dni robocze od daty dostarczenia do Zamawiającego, oraz przystąpienia do odbiorów częściowych dotyczących zakończenia poszczególnych etapów realizacji Przedmiotu umowy oraz odbioru końcowego całości Przedmiotu umowy, w terminach nie dłuższych niż wskazane w PFU od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i innej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy tej dokumentacji;

      - zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże przedmiotu umowy;

      - dokonywania stosownych wpisów w dzienniku budowy;

      - przystąpienia do odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w terminie zgodnym z umową;

      - sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych w terminach wskazanych w umowie;

      - przystąpienia do odbioru prac zanikowych, odbioru częściowego, oraz odbioru końcowego w terminach wskazanych w umowie od daty potwierdzenia przez Zamawiającego kompletności dokumentacji odbiorowej;

      - zabezpieczenia środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania Inwestycji;

      - terminowej zapłaty należności wynikających z faktur prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez  Zamawiającego na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy;

      - podjęcia decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych lub dodatkowych w terminie 3 (słownie: trzech) Dni roboczych od daty otrzymania kompletnych dokumentów od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że jeżeli podjęcie decyzji wymagało będzie zgody organów zwierzchnich w stosunku do Zamawiającego lub w przypadku konieczności zaangażowania dodatkowych środków finansowych, termin ten może ulec odpowiedniemu przesunięciu, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.

§ 11.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami umowy oraz zapisami SWZ (w tym Dokumentem Uzupełniającym do PFU i PFU) i pozostałych załączników do umowy, w tym uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, zezwoleń i uzgodnień (o ile będą wymagane) w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy;

- wykonania robót budowlanych, stanowiących Przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami SWZ, Dokumentem Uzupełniającym do PFU i PFU oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie p.poż. w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy;

- stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w Dokumentem Uzupełniającym do PFU i PFU, OPZ oraz w pozytywnie zaopiniowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub warsztatowej (jeśli dotyczy) oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie widoczne elementy montażowe (uchwyty, maskownice, okablowanie) muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym pod kątem kolorystyki i estetyki, aby nie naruszały wystroju wnętrz Filharmonii;

- organizacji i realizacji na własny koszt dostaw urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy, składowania zgodnie ze sztuką budowlaną, i wymogami wynikającymi z przepisów dot. ochrony p.poż. i bhp, przy założeniu minimalizacji szkód oraz zanieczyszczeń w środowisku i mieniu Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie Przedmiotu umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. W myśl prawa budowlanego, odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części Przedmiotu umowy (w tym dokumentacji projektowej) przez Podwykonawców lub inne podmioty.

- Od dnia przejęcia Terenu Budowy do dnia podpisania Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją umowy, w tym robotami budowlanymi, w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu oraz w mieniu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz strzeże przed uszkodzeniem i kradzieżą Teren Budowy, mienie oraz materiały przeznaczone do wykonania Robót budowlanych od chwili przekazania Terenu Budowy do podpisania Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy (m. in. utrzymanie budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie została zniszczona lub okradziona), ale nie dłużej niż do przejęcia Przedmiotu umowy do eksploatacji przez Zamawiającego (podpisania Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy).

- Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeń w robotach budowlanych, urządzeniach i materiałach powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania, z wyłączeniem sytuacji, gdy nastąpiły one z wyłącznej winy Zamawiającego.

- Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt (w ramach wynagrodzenia ryczałtowego) zasilanie Terenu Budowy w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenie ścieków, na warunkach uzgodnionych z dostawcami tych mediów (jeżeli będzie wymagane).

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt (w ramach wynagrodzenia ryczałtowego) zorganizować Teren Budowy zgodnie z wymogami w zakresie właściwej gospodarki odpadami i w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie wytworzonych odpadów przez legalne składowiska i dokonanie stosownych opłat oraz dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie tych czynności.

- Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest obowiązkiem Wykonawcy i nastąpi na jego koszt. Odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia demontażu dotychczasowej platformy schodowej oraz towarzyszącej infrastruktury wskazanej przez Zamawiającego, w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo oraz brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku Filharmonii. Demontaż musi być prowadzony zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia zdemontowanego sprzętu oraz mienia Zamawiającego. Po demontażu Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia urządzenia do czasu przekazania do utylizacji (zgodnie z PFU).

- Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych na własny koszt: zlikwiduje Teren Budowy, wywiezie pozostałe materiały i odpady oraz doprowadzi Teren do stanu pełnego uporządkowania. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na Teren Budowy przed uszkodzeniami, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy (o ile dotyczy). Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco dróg dojazdowych i ciągów komunikacyjnych z zanieczyszczeń powstałych w wyniku prac, a w przypadku spowodowania uszkodzeń – do ich natychmiastowej naprawy (o ile dotyczy).

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji Przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę i wliczone są w wynagrodzenie objęte niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do dziennika budowy o każdym przypadku wstrzymania Robót budowlanych, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1  umowy, w imieniu Zamawiającego wykonać wszystkie obowiązki nałożone na Zamawiającego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie, w jakim dotyczą one przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu Budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty budowlane w związku z umową będą wykonywane.

- Wykonawca, w trakcie realizacji robót, zobowiązany jest do udziału w naradach koordynacyjnych organizowanych na wniosek Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych prób, testów i pomiarów instalacji oraz do zorganizowania i przeprowadzenia badania odbiorczego platformy schodowej przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), przy zapewnieniu udziału Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania na żądanie Zamawiającego informacji odnośnie postępu prac związanych z realizacją Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wynagrodzenia swoich Podwykonawców. Ponadto, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za swoje własne. Przedmiotowy zapis dotyczy również podwykonawców niezatwierdzonych przez Zamawiającemu, których umowy nie zostały przedłożone Zamawiającemu w trybie niniejszej umowy, jak również podwykonawców, za których Zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności.

- Wykonawca przed rozpoczęciem Robót budowlanych zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia Zamawiającemu i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ – jeśli jest wymagany przepisami Prawa budowlanego).

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, zapewni wielozmianowy system wykonywania Przedmiotu umowy, także w dniach wolnych od pracy, w przypadku, gdy będzie to konieczne, w celu dotrzymania terminów określonych w umowie lub wymogów cichej pracy podczas wydarzeń w Filharmonii.

- Wykonawca obowiązany  jest  wykonać  wszystkie  prace (w tym dostawy i roboty)  dodatkowe  lub  zamienne (niewyszczególnione  w  niniejszej  umowie  i  załącznikach  do  niej  lub  nieuwzględnione  w dokumentacji  projektowej  sporządzonej  przez  Wykonawcę),  które  Zamawiający uzna  za niezbędne do realizacji celu Przedmiotu umowy, o ile konieczność ich wykonania nie wynika z błędu lub zaniedbania Wykonawcy na etapie projektowania lub weryfikacji terenu budowy przed złożeniem Oferty. Przedmiotowe prace zostaną wycenione i rozliczone zgodnie z § 19 umowy, na zasadach tam określonych.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania odciągów pyłu bezpośrednio przy narzędziach oraz szczelnego zabezpieczenia (np. ekranami foliowymi) przejść między Terenem Budowy a pozostałą częścią Filharmonii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony instrumentów wrażliwych na zanieczyszczenia.

- Wykonawca nie może dokonywać żadnych uszkodzeń elementów dekoracyjnych, wykończeniowych ani strukturalnych budynku bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku konieczności naruszenia substancji budynku, Wykonawca przywróci jej pierwotny stan i estetykę.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi oraz konserwacji zainstalowanej platformy schodowej oraz systemu alarmowo-przyzywowego toalety.

- Zamawiający, w terminie 2 Dni roboczych od daty podpisania umowy, przekaże Wykonawcy ramowy harmonogram wydarzeń kulturalnych, prób oraz nagrań planowanych w Filharmonii w okresie realizacji Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do planowania i prowadzenia prac w sposób niezakłócający przebiegu wydarzeń i prób wskazanych w harmonogramie.

- W godzinach trwania prób i wydarzeń, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wyłącznie prac cichych (rozumianych jako prace niepowodujące emisji hałasu, drgań ani pyłu, które mogłyby przenikać do sal koncertowych).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do aktualizacji harmonogramu z wyprzedzeniem 2 Dni roboczych, a Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania planu prac do tych zmian w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wykonawca wyznaczy osobę do stałego kontaktu z koordynatorem artystycznym Filharmonii w celu bieżącego potwierdzania możliwości prowadzenia prac głośnych w danym dniu.

- Wszelkie trasy kablowe należy prowadzić w sposób maksymalnie ukryty, wykorzystując istniejące szachty, kanały techniczne lub przestrzeń za elementami dekoracyjnymi (sztukaterią, panelami akustycznymi), chyba, że inny zakres świadczenia wynika z PFU.

- W przypadku konieczności montażu natynkowego, okablowanie musi być prowadzone w estetycznych maskownicach o profilu i kolorze ściśle dopasowanym do podłoża, przy zachowaniu idealnego poziomu i pionu linii montażowych.

- Wszystkie przejścia przez ściany i stropy muszą zostać wykończone w sposób estetyczny, z użyciem dedykowanych rozet maskujących lub mas szpachlowych odtwarzających strukturę powierzchni.

§ 12.

Ubezpieczenie

- Wykonawca na swój koszt zapewni i utrzyma w ważności przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia, obejmującą odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe obejmujące straty oraz utracone korzyści, czyste straty finansowe wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, z uwzględnieniem poniższych warunków ubezpieczenia.

  - Suma gwarancyjna: nie mniej niż 400 000,00 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia (podlimity odpowiedzialności dopuszczalne wyłącznie w zakresie wskazanym w warunkach ubezpieczenia).

  - Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

    - odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w mieniu otaczającym oraz mieniu udostępnionym/powierzonym Wykonawcy przez Zamawiającego (w tym w budynku, wnętrzach i infrastrukturze Filharmonii Opolskiej);

    - odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców;

    - odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane pracami demontażowymi, rozbiórkowymi i montażowymi;

    - odpowiedzialność cywilna z tytułu czystych strat finansowych;

    - odpowiedzialność cywilna z tytułu rażącego niedbalstwa;

    - odpowiedzialność cywilna za szkody poniesione przez pracowników zaangażowanych w realizację umowy (OC Pracodawcy).

  - Franszyza redukcyjna/udział własny – nie wyższy niż 1 000,00 zł w szkodzie rzeczowej. Nie dopuszcza się wprowadzenia franszyz redukcyjnych w odniesieniu do szkód osobowych.

- Żadne prace na Terenie Budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii polis / certyfikatów ubezpieczeniowych i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych. Wykonawca ma obowiązek uzyskania pisemnej akceptacji przedłożonych polis / certyfikatów ubezpieczeniowych przez Zamawiającego. Zamawiający dokonuje weryfikacji przedłożonych dokumentów niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 5 Dni roboczych od daty przedłożenia polis / certyfikatów ubezpieczeniowych przez Wykonawcę i w tym terminie dokonuje akceptacji przedłożonych dokumentów lub wnosi uzasadnione uwagi w zakresie niezgodności dokumentów z postanowieniami umowy. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona akceptacji polis w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy, z uwagi na niezgodność polis z niniejszą umową, Zamawiający może zawrzeć na koszt Wykonawcy umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z przyszłego wynagrodzenia należnego Wykonawcy (potrącenie).

- Polisy ubezpieczeniowe muszą obejmować swoim zakresem sumy ubezpieczenia i warunki określone powyżej i pozostawać w ważności przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy. W sytuacji przedłużenia się okresu realizacji umowy (nawet w sytuacji niezawinionej przez Wykonawcę), jest on zobowiązany do przedłożenia stosownej polisy (bądź aneksu do polisy) co najmniej na zakładany, przedłużony okres realizacji umowy. Projekt nowej polisy lub aneksu do polisy, Wykonawca musi przedłożyć co najmniej na 7 dni przed końcem obowiązywania dotychczasowej polisy. W przypadku nie dotrzymania wskazanego powyżej terminu Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia stosownej polisy w imieniu i na rachunek Wykonawcy oraz potrącenia wynikających stąd kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. Powyższe postanowienia, wskazane w zdaniach poprzedzających, dot. terminu przedłożenia nowej polisy oraz konsekwencji niedotrzymania tego terminu, mają zastosowanie do każdej nowej polisy (lub aneksu do polisy) przedkładanej przez Wykonawcę, bez względu na podstawy do jej złożenia.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów zawarcia polis, opłacenia składek ubezpieczeniowych lub ważności polis ubezpieczeniowych (przedłużenie ważności polis), to Zamawiający może wstrzymać wykonywanie robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robót poniesie  wyłącznie Wykonawca. Zamawiający może także w stosownym zakresie zawrzeć na koszt Wykonawcy umowę ubezpieczeniową lub ją przedłużyć, opłacając składki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Kwoty udziałów własnych/franszyz w szkodzie obciążają Wykonawcę.

- W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich ciągłości w okresie realizacji Przedmiotu umowy lub nie przedstawi potwierdzenia opłaty należnej składki Zamawiający będzie miał prawo, ale nie obowiązek, do zawarcia takiej polisy lub przedłużenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obciążając go kosztami.

§ 13.

Gwarancja (oraz rękojmia za wady) na Przedmiot umowy

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na wykonany Przedmiot umowy na okres wskazany 
w Ofercie Wykonawcy, nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 60 miesięcy, dla celów realizacji umowy przyjmuje się okres 60 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez Strony Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy. Przedmiotowa Gwarancja dotyczy również jakości zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń.

      - W razie stwierdzenia w okresie Gwarancji Wad nienadających się do usunięcia, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający może:

- żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jeżeli Wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (Wady Nieistotne),

- odstąpić od umowy - jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (Wady Istotne), na zasadach określonych w § 17 ust. 1 lit. g) umowy oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 4 umowy.

      - Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej Gwarancji jest odpowiednio protokół  stwierdzający brak Wad lub protokół z usunięcia Wad sporządzony i podpisany przez Strony na dzień upływu terminu udzielonej przez Wykonawcę Gwarancji.

      - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach Gwarancji, napraw bieżących i awaryjnych (usuwania Wad) zgłaszanych przez Zamawiającego, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

      - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego wystawionego przez Wykonawcę (o ile dotyczy) lub poszczególnych producentów wbudowanego czy zainstalowanego wyposażenia inwestycyjnego, przy czym Strony zgodnie oświadczają, iż wystawcą dokumentu gwarancyjnego dla Zamawiającego na cały przedmiot umowy i zobowiązanym z tego tytułu jest Wykonawca. Brak przekazania dokumentu gwarancyjnego przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych i rękojmianych, wskazanych w umowie.

      - Dokument gwarancyjny nie może zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności nieprzewidzianych w umowie. Przede wszystkim zaś postanowienia dokumentu gwarancji nie mogą być sprzeczne z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej sprzeczności pierwszeństwo przed postanowieniami dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, mają postanowienia umowy. Przez sprzeczność dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Zamawiający rozumie również zawarcie w niej postanowień nieuregulowanych w § 13, nie znajdujących się wprost w niniejszym § 13 bądź w jakikolwiek sposób sprzecznych z niniejszym § 13, a które będą niekorzystne dla Zamawiającego. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do dokumentów tworzących dokumentację powykonawczą oraz instrukcje eksploatacji lub inne dokumenty odbiorowe, przekazywane przez Wykonawcę.

      - Zamawiający w razie stwierdzenia jakichkolwiek Wad Przedmiotu umowy w okresie Gwarancji obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ujawnienia się Wady.

- Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej lub w formie e-mail, na przedłożoną reklamację, wskazując na sposób i szacowany termin naprawy Wady:

- niezwłocznie - nie dłużej niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny od otrzymania reklamacji, jeżeli skutki ujawnionej Wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia lub mogą skutkować utratą przychodów Zamawiającego (naprawa awaryjna);

- w innych przypadkach w terminie 3 (słownie: trzy) dni od dnia otrzymania reklamacji (naprawa bieżąca),

kwalifikacji Wady dokonuje wiążąco Zamawiający.

- Po bezskutecznym upływie terminów, o których mowa w ust. 8 powyżej reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie może zakwestionować zaproponowany sposób naprawy Wady, wskazując stosowne uzasadnienie. Wykonawca, zobowiązany będzie zastosować się do uzasadnionego stanowiska Zamawiającego i zaproponować odmienny sposób naprawy, za który weźmie pełną odpowiedzialność.

- W ramach Gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia Wady w czasie 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin od daty powiadomienia o niej w formie pisemnej lub e-mail i jej usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni od przystąpienia do usunięcia Wady dla napraw awaryjnych i w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni od przystąpienia do usunięcia Wady dla napraw bieżących lub w innym terminie, o ile Strony tak ustaliły. Przekroczenie terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, spowoduje obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa w § 16 ust.1 lit. b) umowy.

- W przypadku, gdy w związku z okolicznościami zawinionymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie usunie Wady w terminie określonym w ust. 10 powyżej, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie Wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez uzyskiwania zgody sądu na zastępcze wykonanie zobowiązania. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze.

- Strony zgodnie ustalają, iż koszt zastępczego wykonania, o którym mowa w ust. 11 powyżej, zostanie przez Zamawiającego udokumentowany oraz nie może przekroczyć łącznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający ma możliwość potrącenia poniesionego kosztu wykonawstwa zastępczego z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych roszczeń Wykonawcy lub dokonać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (według własnego uznania).

- Skorzystanie przez Zamawiającego z procedury wykonania zastępczego usunięcia Wad, o której mowa w ust. 11 oraz 12 niniejszego paragrafu, nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiającego od Wykonawcy kar umownych lub roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych (przewyższających naliczone kary umowne) za niezrealizowanie przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do naprawienia wszelkich szkód, które może ponieść Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku wymiany rzeczy w ramach Gwarancji, termin Gwarancji biegnie na nowo dla dokonanej wymiany od dnia jej dokonania. Termin Gwarancji ulega również przedłużeniu o czas trwania naprawy, jeżeli naprawa spowodowała zakłócenia w funkcjonowaniu Filharmonii.

- Ilekroć w niniejszej umowie mowa o Gwarancji należy przez to rozumieć również rękojmię za wady. Wykonawca w ramach Gwarancji zobowiązany jest również do pokrycia kosztów ewentualnych dodatkowych badań nieniszczących, odkrywek i prób, jeżeli są one niezbędne do zdiagnozowania przyczyny wystąpienia Wady.

§ 14.

Zabezpieczenie

- Wykonawca złożył u Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, podanego w Ofercie Wykonawcy, tj. w wysokości … zł (słownie: …).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - w pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 98 z późn. zm.).

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 Pzp.

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 100 % kwoty zabezpieczenia przed zawarciem niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu podlega zwrotowi w całości wraz z odsetkami wynikającymi z prowadzenia rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji (zarówno bankowej, jak i ubezpieczeniowej), gwarancja ta winna być ważna min.  30 dni po stwierdzeniu należytego wykonania Przedmiotu umowy (tj. 30 dni po podpisaniu Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy lub 30 dni po podpisaniu protokołu stwierdzającego usunięcie Wad wyszczególnionych w Końcowym protokole odbioru Przedmiotu umowy, w zależności od tego, który z tych dokumentów powstanie później). Jeśli termin wykonania Przedmiotu umowy ulegnie wydłużeniu, to Wykonawca jest obowiązany do stosownego przedłużenia terminu ważności gwarancji (na co najmniej 30 dni przed upływem terminu dotychczasowej gwarancji), tak by była ona ważna co najmniej 30 dni po upływie wydłużonego terminu wykonania Przedmiotu umowy. Jeśli w Końcowym protokole odbioru Przedmiotu umowy zostaną wskazane Wady, to Wykonawca w terminie 3 dni po podpisaniu Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy zobowiązany jest przedłużyć termin obowiązywania gwarancji, tak by była ważna przez 30 dni licząc od dnia wyznaczonego w Końcowym protokole odbioru Przedmiotu umowy na usunięcie Wad (jeśli takiego terminu nie ustalono, winien to być racjonalny termin na usunięcie stwierdzonych Wad).

- W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczenia, taki dokument powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.

- Po stwierdzeniu należytego wykonania Przedmiotu umowy (podpisaniu Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy lub protokołu stwierdzającego usunięcie Wad wskazanych w Końcowym protokole odbioru Przedmiotu umowy – w zależności od tego, który z tych protokołów zostanie podpisany później) zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu umowy, nie później jednak niż w ciągu 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty podpisania Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego lub protokołu usunięcia Wad stwierdzonych w Końcowym protokole odbioru Przedmiotu umowy, zaś pozostałe 30%, zatrzymane na zabezpieczenie roszczeń z Gwarancji lub rękojmi za wady zostanie zwolnione po upływie okresu Gwarancji lub rękojmi za wady, nie później jednak niż w 15 dniu po upływie okresu Gwarancji lub rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy.

- W przypadku, gdyby częściowe zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wiązałoby się z koniecznością wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia takiego dokumentu w terminie do dnia wygaśnięcia lub częściowego wygaśnięcia ważności dokumentu złożonego tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W sytuacji konieczności przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownego dokumentu (bądź aneksu do tego dokumentu) co najmniej na 30 dni przed upływem zakładanego, przedłużonego okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przedmiotowy projekt dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca musi przedłożyć co najmniej na 30 dni przed końcem obowiązywania dotychczasowego dokumentu. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyżej terminu Zamawiający będzie zobowiązany do dokonania wypłaty całej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zamiany zabezpieczenia na formę w pieniądzu.

- W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku, gdy jakikolwiek Podwykonawca zwróci się do Zamawiającego o wypłatę należnych mu kwot od Wykonawcy, wskazując ziszczenie się przesłanek z art. 6471 Kodeksu cywilnego lub innego przepisu, z którego wynika solidarna odpowiedzialność Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do wykorzystania w tym celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2 powyżej, wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 15.

Odbiory Przedmiotu umowy

- Odbiory Przedmiotu umowy będą dokonywane na zasadach oraz w terminach określonych w niniejszym § 15 umowy. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - odbiór częściowy dokumentacji projektowej – celem weryfikacji i zatwierdzenia przyjętych rozwiązań (bez dokonywania płatności częściowych);

  - odbiór końcowy Przedmiotu umowy – będący potwierdzeniem wykonania całości Przedmiotu umowy i braku istnienia Wad Limitujących oraz stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej;

  - odbiór pogwarancyjny – odbiór po upływie ostatniego okresu Gwarancji.

- Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół odbioru podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. W przypadku odbioru częściowego dokumentacji projektowej oraz odbioru końcowego Przedmiotu umowy, protokoły odbioru winny być podpisane przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i inne podmioty uczestniczące w odbiorze.

- Protokół odbioru należy sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden Zamawiający, a jeden Inspektor Nadzoru.

- Za termin zakończenia Przedmiotu umowy uważa się datę zgłoszenia gotowości Przedmiotu umowy do odbioru, pod warunkiem jednak, że odbiór przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakończy się wynikiem pozytywnym, tj. nie zaistnieją Wady Limitujące. Niedopuszczalne jest żądanie przeprowadzenia odbioru Przedmiotu umowy z terminem wyprzedzającym, tj. złożenie takiego żądania jeszcze w trakcie prowadzenia prac stanowiących Przedmiot umowy. W przypadku takiego przedwczesnego powiadomienia, Inspektor Nadzoru, w obecności Przedstawiciela Zamawiającego niezwłocznie rozpocznie procedurę odbiorową, niemniej odbiór zakończony zostanie wynikiem negatywnym ze względu na niewykonanie pełnego zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy – zaistnienie Wady Limitującej.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem Przedmiotu umowy w terminie umożliwiającym ich weryfikację, nie krótszym niż 5 Dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

- W razie stwierdzenia Wad Limitujących zgłoszonego do Przedmiotu umowy, jak również w razie braków lub niekompletności dokumentów, Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych i jednocześnie odmówi przyjęcia Przedmiotu umowy do czasu usunięcia takich Wad Limitujących i w tym celu wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin odbioru, z zastrzeżeniem uprawnień wskazanych w ust. 16 poniżej.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru w terminie do 3 Dni roboczych od dnia zgłoszenia wpisem do dziennika budowy oraz pisemnego powiadomienia. Podpisanie protokołów robót zanikających lub odbioru częściowego dokumentacji nie oznacza zdjęcia odpowiedzialności z Wykonawcy za Wady, które mogą się ujawnić w dalszym biegu realizacji Przedmiotu umowy. Potwierdzenie poprawnego wykonania całości Przedmiotu umowy stanowi wyłącznie Końcowy protokół odbioru Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt wszelkich prób, badań i pomiarów instalacyjnych, uruchomienia montowanych urządzeń (w tym platformy schodowej oraz systemu alarmowo-przyzywowego toalety), a także do zorganizowania i przeprowadzenia badania odbiorczego z udziałem Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Brak wykonania powyższych obowiązków lub brak decyzji UDT traktowany jest jako Wada Limitująca.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla montowanych urządzeń i instalacji, a także do przeprowadzenia szkolenia personelu wyznaczonego przez Zamawiającego. Do dokumentacji odbiorowej Wykonawca dołączy w szczególności: ostateczną decyzję UDT zezwalającą na eksploatację platformy schodowej, deklaracje zgodności CE, atesty na użyte materiały, protokoły pomiarów elektrycznych i sanitarnych oraz karty gwarancyjne. Brak kompletnej dokumentacji lub niedopełnienie obowiązku przeszkolenia personelu traktowane jest jako Wada Limitująca.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz gotowości do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy oraz pisemne zawiadomienie Zamawiającego.

- Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, w których stwierdzono błędy lub niedokładności, stanowiące Wadę Limitującą, muszą zostać niezwłocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży wymagane dokumenty, zgłoszenia lub uzyska pozwolenie na użytkowanie (jeśli wymagane).

- Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego całości zadania nastąpi w terminie do 5 Dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego kompletności przekazanej dokumentacji odbiorowej (w tym decyzji UDT). Czynności Odbioru Końcowego zostaną zakończone w terminie nie dłuższym niż 14 Dni roboczych od ich rozpoczęcia.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego Wad Limitujących w dokumentacji odbiorowej lub powykonawczej, Wykonawca musi je niezwłocznie (w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, pozwalającym na naniesienie niezbędnych zmian) poprawić i ponownie dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą. Wszędzie, gdzie nie zostanie uzgodniony stosowny termin, zostanie on wyznaczony jednostronnie przez Zamawiającego, z uwzględnieniem jego realności.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za całość robót budowlanych do momentu podpisania Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy i przekazania Zamawiającemu Przedmiotu umowy do eksploatacji.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Przedmiotu umowy zostaną stwierdzone Wady, to wówczas, bez uchybienia innym uprawnieniom wynikającym z postanowień umowy lub przepisów prawa, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

(1)	wystąpienie Wady Nielimitującej (Wad Nielimitujących) – Zamawiający dokonuje odbioru Przedmiotu umowy, wskazuje Wady Nielimitujące w Końcowym protokole odbioru Przedmiotu umowy i wyznacza Wykonawcy termin na usunięcie Wad Nielimitujących,

(2)	wystąpienie Wady Limitującej (lub Wad Limitujących) nadających się do usunięcia, wg wyboru Zamawiającego:

(a)	odmowy odbioru Przedmiotu umowy i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie Wady Limitującej (lub Wad Limitujących), a po jego bezskutecznym upływie zlecenia usunięcia Wady Limitującej (lub Wad Limitujących) w ramach wykonawstwa zastępczego, zgodnie z postanowieniami umowy (odpowiednie zastosowanie znajduje § 13 ust. 11-13 umowy),

albo

(b)	odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, które nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość i użyteczność prac, wchodzących w zakres Przedmiotu umowy wolnych od jakichkolwiek Wad, pozostaje do jej wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem Wady Limitującej (lub Wad Limitujących).

(3)	jeżeli wystąpiła Wada Limitująca (lub Wady Limitujące), która nie nadaje się do usunięcia, ale nie uniemożliwia użytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, które nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość i użyteczność prac, stanowiących Przedmiot umowy wolnych od jakichkolwiek Wad, pozostaje do jej wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem Wady Limitującej (lub Wad Limitujących);

(4)	jeżeli wystąpiła Wada Limitująca (lub Wady Limitujące), która nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie uniemożliwia użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (według wyboru Zamawiającego):

(a)	odstąpienia od umowy, przy czym odstąpienie to będzie uznawane za odstąpienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Termin na  odstąpienie w tym przypadku wynosi 36 miesięcy od dnia uzyskania przez Zamawiającego wiedzy o wystąpieniu Wady Limitującej (lub Wad Limitujących), która nie nadaje się do usunięcia,

albo

(b)	wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi przez Wykonawcę lub w ramach wykonawstwa zastępczego, zgodnie z postanowieniami umowy (odpowiednie zastosowanie znajduje § 13 ust. 11-13 umowy).

(5) Wystąpienie wady seryjnej – za którą uznaje się powtarzającą się Wadę tego samego rodzaju w co najmniej 10% zamontowanych elementów, co uprawnia Zamawiającego do żądania wymiany wszystkich elementów danej partii na koszt Wykonawcy, niezależnie od ich aktualnego stanu technicznego.

- Wzory protokołów odbioru prac zanikowych, odbioru robót częściowych, Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy, zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

- W sytuacji nieusunięcia przez Wykonawcę Wad Nielimitujących, stwierdzonych w Końcowym protokole odbioru Przedmiotu umowy lub Wad Limitujących, Zamawiający ma możliwość zlecenia wykonawstwa zastępczego – odpowiednie zastosowanie znajduje § 13 ust. 11-13 umowy.

§ 16.

Kary umowne

- Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, prócz przypadków wprost określonych w pozostałych postanowieniach umowy, z następujących tytułów:

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy.

- za zwłokę w usunięciu Wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu umowy, określonego w § 6 ust. 1  umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie Wad do dnia faktycznego ich usunięcia, potwierdzonego przez Zamawiającego,

- w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek obowiązku dotyczącego Przedstawicieli Wykonawcy, wskazanego w § 9 ust. 4-10, w wysokości 1500 zł za każde stwierdzone naruszenie,

- w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących zatrudniania na umowę o pracę, przedkładania stosownych oświadczeń lub innych dokumentów na żądanie Zamawiającego lub innych podmiotów lub innych obowiązków, o których mowa w § 9 ust. 12-14 lub 16-17 umowy, w wysokości 1500 zł za każde stwierdzone naruszenie,

- w przypadku naruszenia postanowień dotyczących Podwykonawców, określonych w § 5 niniejszej umowy, w zakresie:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, w wysokości 2000 zł za każde stwierdzone naruszenie;

- nieprzedstawienia Zamawiającemu do zaakceptowania dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 i nast. umowy lub projektu ich zmiany, w wysokości 1500 zł za każde stwierdzone naruszenie;

- nieprzedłożenia Zamawiającemu, w terminie i na zasadach określonym w § 5 ust. 6 lub § 5 ust. 9 umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1500 zł za każde stwierdzone naruszenie;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w  § 5 ust. 10 umowy, w sytuacji zgłoszenia przez Zamawiającego stosownych zastrzeżeń, w wysokości 1500 zł za każde stwierdzone naruszenie;

- w przypadku usunięcia Podwykonawcy z Terenu Budowy, zgodnie z § 5 ust. 13 umowy, w wysokości  2000 zł za każdy taki przypadek;

- w sytuacji nieprzedłożenia niezbędnych dokumentów, w terminie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego, zgodnie z § 9 ust. 15  umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu wymaganych dokumentów;

- w przypadku niewywiązania się z zadeklarowanego w Ofercie obowiązku skierowania do realizacji Przedmiotu umowy osoby z niepełnosprawnością lub nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających ten fakt w terminie określonym w § 9 ust. 18 umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień braku skierowania tej osoby do realizacji prac lub za każdy przypadek nieprzedłożenia wymaganych dokumentów.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1   niniejszego paragrafu, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli naliczone kary umowne określone w niniejszej umowie nie pokryją w całości szkód (strat lub utraconych korzyści) poniesionych przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Kwota odszkodowania może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelności Wykonawcy lub wypłacona z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca, także z przyczyn odstąpienia od umowy określonych wprost w umowie, zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto Przedmiotu umowy, określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- Zwłoka spowodowana przez Zamawiającego w udostępnieniu Terenu Budowy, przeprowadzeniu odbioru robót lub prac, skutkować będzie przesunięciem terminu zakończenia prac o czas zwłoki Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z przyczyn określonych w niniejszej umowie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony z wszystkich tytułów określonych w niniejszej umowie, nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy

- Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca z roszczeń Zamawiającego wynikających z umowy jest ograniczona do wartości 100% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. Niezależnie od  podstawy  prawnej  dochodzenia  roszczenia  odpowiedzialność  odszkodowawcza Wykonawcy  ograniczona  jest w  każdym  przypadku  do  szkód  rzeczywistych.

- Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 8 powyżej, nie ma zastosowania w przypadku:

  - odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;

  - odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód na osobie;

  - odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód w środowisku naturalnym.

- Mając na uwadze fakt, iż Inwestycja dotyczy dostosowania obiektu użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz jest współfinansowana ze środków zewnętrznych krajowych, Strony potwierdzają, że terminowa realizacja umowy jest kluczowa dla uniknięcia ryzyka utraty dotacji oraz zapewnienia pełnej dostępności architektonicznej obiektu. Zastrzeżone kary umowne pełnią funkcję prewencyjną, stymulacyjną oraz kompensacyjną, co Wykonawca w pełni akceptuje.

- W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją obowiązku umownego, za który należą się kary umowne, w tym w zwłoce z usunięciem Wad lub prac zaległych, stwierdzonych w Końcowym protokole odbioru Przedmiotu umowy, a Zamawiający dokona realizacji uprawnień w zakresie wykonawstwa zastępczego, Wykonawca prócz należnych Zamawiającemu kar umownych z tytułu zwłoki Wykonawcy, zobowiązany jest zapłacić koszty wykonawstwa zastępczego, o których mowa w umowie.

§ 17.

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy (wg wyboru Zamawiającego: ex tunc lub ex nunc), prócz przypadków wprost określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej umowy oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w następujących sytuacjach:

  - zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy;

  - w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;

  - nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji umowy w terminie 20 dni od dnia jej zawarcia, w wyniku okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W sytuacji, gdy rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji umowy nie nastąpi w terminie 50 dni od dnia zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy również w sytuacji zaistnienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

  - nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od przejęcia Terenu Budowy, lub przerwania na okres dłuższy niż 14 (słownie: czternaście) dni, bez uzasadnionych przyczyn oraz ich niepodjęcia lub niekontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy niż 7 dni,

  - nie wywiązania się przez Wykonawcę z wykonania Przedmiotu umowy w terminach określonych w § 2 ust. 2 lub 3 umowy, w związku z zaistnieniem przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

  - niewypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiającego i upływu wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy niż 7 dni,

  - wystąpienia Wad Limitujących/Wad Istotnych, nienadających się do usunięcia, z zastrzeżeniem § 15 ust. 16 pkt 4 lit. b) umowy;

  - zaistnienia przesłanki odstąpienia od umowy wskazanej w innych postanowieniach umowy, w terminach tam określonych (o ile zostały określone odmiennie, niż w niniejszym paragrafie),

  - nieposiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia, o którym mowa w § 12 umowy,

  - suma kar umownych, które Zamawiający mógłby naliczyć Wykonawcy, przekroczy limit wskazany w § 16 ust. 7 umowy,

  - trzykrotnego przedstawienia przez Wykonawcę próbek materiałów, maskownic lub zestawień kolorystycznych, które zostaną odrzucone przez Zamawiającego jako rażąco niespójne z estetyką wnętrz Filharmonii lub naruszające jej wystrój;

  - zaistnienia uzasadnionego i udokumentowanego ryzyka utraty dofinansowania ze środków zewnętrznych, o którym mowa w niniejszej umowie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. w wyniku znacznych opóźnień uniemożliwiających rozliczenie dotacji w terminie końcowym programu);

w terminie 6 miesięcy od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zdarzeniu będącym podstawą do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, chyba, że z postanowień umowy wprost wynika inny termin na odstąpienie.

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli stwierdzi, iż Wykonawca realizuje Przedmiot umowy przy udziale osób pełniących funkcje kierownicze nieposiadających wymaganych prawem uprawnień lub przy udziale osób niezatrudnionych na umowę o pracę, pomimo obowiązku ich zatrudnienia zgodnie z niniejszą umową. Prawo to Zamawiający może wykonać w terminie dwumiesięcznym od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zdarzeniu będącym podstawą do odstąpienia od umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminach określonych w umowie, z zastrzeżeniem uprzedniego wezwania Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty, który nie może być krótszy niż jeden miesiąc. Powyższe uprawnienie Wykonawca może wykonać w terminie dwumiesięcznym od upływu dodatkowego miesięcznego terminu wyznaczonego Zamawiającemu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę realizacji części robót budowlanych podwykonawcy, bez zastosowania procedury określonej w § 5 umowy (tak zwanemu niezatwierdzonemu podwykonawcy). W przedmiotowym przypadku Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o realizowaniu Robót budowlanych przez Wykonawcę przy pomocy niezatwierdzonego podwykonawcy.

- Bez względu na uprawnienie Zamawiającego do naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, o której mowa w § 16 ust. 4 umowy, Zamawiający, w sytuacji odstąpienia od umowy w części, jest również uprawniony do naliczenia Wykonawcy jakiejkolwiek innej kary umownej, dot. części wykonanej umowy, w sytuacji spełnienia przesłanek do jej naliczenia. Wszystkie naliczone kary umowne ulegają w takim przypadku sumowaniu.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Przed dokonaniem odstąpienia od umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia uchybienia (uchybień) stanowiącego podstawę do odstąpienia od umowy i wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie uchybienia, nie krótszy niż 7 dni, chyba że z postanowień umowy wynika termin dłuższy.

- W wypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Wykonawcę obciążą następujące obowiązki szczegółowe:

- w ciągu 7 (słownie: siedem) dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, z uwzględnieniem kwot wskazanych w HRF. W przypadku niesporządzenia przez Wykonawcę protokołu inwentaryzacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, zostanie on sporządzony przez Zamawiającego, a o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony winnej odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternaście) dni usunie z Terenu Budowy urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronnie,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych,

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Podwykonawców z tytułu wykonania niniejszej umowy;

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni, usunie z Terenu Budowy urządzenia zaplecza budowy i roboty tymczasowe, przez niego dostarczone lub wniesione na swój koszt i ryzyko, a  w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i  robót tymczasowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- w przypadku odstąpienia od umowy w części dotyczącej niezrealizowanego zakresu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgłoszonych przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonanego i odebranego przedmiotu umowy. W takim przypadku okres gwarancji i rękojmi za wady biegnie od dnia podpisania przez obie Strony protokołu inwentaryzacyjnego robót budowlanych.

- W sytuacji odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron przed pozytywnym zaopiniowaniem i odebraniem przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego przydatności dokumentacji projektowej dla Zamawiającego, ma on możliwość odbioru dokumentacji projektowej poprzez spisanie protokołu z inwentaryzacji dokumentacji projektowej. W takim wypadku Strony rozliczą wykonaną dokumentację projektową proporcjonalnie do stopnia jej wykonania. Odpowiednie zastosowanie znajduje § 25 umowy.

§ 18.

Zmiany umowy

- Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 Pzp, jak również okoliczności wskazanych w ust. 4 poniżej, nie jest możliwe dokonanie zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, zgodnie z art. 509 § 1 i nast. k.c.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  zawartej umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy w następującym zakresie:

- zmiany osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób pełniących funkcje kierownicze na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego oraz zastąpienie osoby Wykonawcy pełniącego funkcje kierownicze osobą o uprawnieniach zgodnych z wymogami SWZ;

- zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust. 2 umowy oraz terminów pośrednich wskazanych w HRF, w przypadku: wystąpienia przestojów w realizacji Przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub innych podmiotów niezależnych od Wykonawcy; termin wykonania Przedmiotu umowy zostanie w takiej sytuacji przedłużony o czas trwania przestojów; w przypadku zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy, o okres równy tej zwłoce; w sytuacji konieczności wykonania robót podobnych, dodatkowych, zamiennych, o ile wykonanie tych robót powoduje konieczność przedłużenia wykonania umowy, w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy;

- w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć w chwili składania Oferty, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, stosownie udokumentowanych przez Wykonawcę.

Za okoliczności niezależne od Wykonawcy, o których mowa powyżej, rozumie się zdarzenie, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, w tym:

- wystąpienie realnych utrudnień niewynikających z winy Wykonawcy, a powodujących brak możliwości realizacji robót budowlanych zgodnie z umową, w wyniku których zachodzi konieczność zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź konieczność odejścia od standardowo przyjętej technologii realizacji Przedmiotu umowy;

- działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

- opóźnienia innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje, roboty lub prace kolidują z wykonaniem Przedmiotu umowy, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

- zawieszenie wykonania umowy przez Zamawiającego;

- wystąpienie niewybuchów, których procedura usunięcia uniemożliwia przez okres co najmniej 7-u dni kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w umowie.

- wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia Przedmiotu umowy, opracowań projektowych;

- opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania Przedmiotu umowy, co ma wpływ na termin wykonania umowy;

- przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego;

- szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań;

- wystąpienia protestów społecznych i/lub przedłużających się odwołań od wydanych decyzji administracyjnych;

- wystąpienia awarii na Terenie Budowy, uniemożliwiającej bezpieczne prowadzenie prac lub przeprowadzenie prób lub rozruchów, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

- wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany Przedmiotu umowy, o których mowa w innych postanowieniach umowy, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy;

- zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

- odkrycie w trakcie prac ziemnych niewykazanych w PFU lub OPZ oraz niemożliwych do przewidzenia na podstawie badań geotechnicznych skażeń gruntu, odpadów niebezpiecznych lub innych zanieczyszczeń wymagających specjalistycznej utylizacji lub zmiany technologii prowadzenia robót;

- natrafienie na obiekty o charakterze archeologicznym lub historycznym, wymagające wstrzymania prac przez właściwego konserwatora zabytków;

- wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- zmiany Podwykonawcy lub podmiotu trzeciego za zgodą Zamawiającego (nowy Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać takie same warunki jakie musiał spełniać Podwykonawca lub podmiot trzeci pierwotny);

- uzupełnienia i zmiany załączników do niniejszej umowy;

- wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany do umowy o charakterze informacyjnym i instrukcyjnym, niezbędnej do realizacji umowy, w szczególności dotyczącej osób upoważnionych do komunikowania się, osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami telefonów, adresów poczty elektronicznej itp.,

- kiedy konieczność taka będzie wynikać z zaleceń lub uzgodnień z Instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą lub Wdrażającą,

- wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej umowy, w tym konieczności zmiany wynagrodzenia (stosownego zmniejszenia bądź zwiększenia), z zastrzeżeniem, że zakres przedmiotu umowy nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 40% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 1 umowy;

- w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia robót zamiennych, na zasadach określonych w § 19 niniejszej umowy – w tym ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zakres przedmiotu umowy nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 40% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 1 umowy;

- zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, w tym ewentualnej zmiany wynagrodzenia;

- wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w PFU lub OPZ warunki Terenu Budowy, w szczególności dotyczące zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych;

- w sytuacji udowodnienia przez Wykonawcę, że na rynku ubezpieczeniowym nie jest możliwe uzyskanie ubezpieczenia określonego w § 12 ust. 1 umowy, Zamawiający umożliwia wprowadzenie zmian, które dostosują wymagania wskazane w § 12 ust. 1 umowy do sytuacji na rynku ubezpieczeniowym;

- wystąpienia obiektywnego braku dostępności na rynku konkretnych modeli urządzeń lub materiałów wskazanych w Ofercie lub PFU, pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje rozwiązania o parametrach nie gorszych niż pierwotne;

- konieczności zmiany technologii montażu lub rozmieszczenia elementów, wynikającej z dodatkowych ekspertyz budowlanych lub z zakresu dostępności architektonicznej zrealizowanych po zawarciu umowy;

- wystąpienia kolizji z nowo ujawnionymi elementami konstrukcyjnymi lub instalacyjnymi obiektu, których nie można było przewidzieć na etapie PFU, a które uniemożliwiają montaż urządzeń w pierwotnie przewidzianych miejscach;

- zmiany HRF wynikającej z konieczności dostosowania terminów montażu do kalendarza wydarzeń artystycznych Filharmonii o randze państwowej lub międzynarodowej, których termin został wyznaczony po dacie zawarcia umowy.

- Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 powyżej, wymaga podpisania przez obie Strony stosownego aneksu oraz wskazania w preambule aneksu okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy.

- Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy może wystąpić Zamawiający lub Wykonawca  Wniosek powinien zawierać opis wydarzenia lub okoliczności oraz wskazywać postanowienia umowy dające podstawę do podpisania zmiany do umowy.

- Zmiana do umowy wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 19.

Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

  - Zamawiający w trakcie realizacji Przedmiotu umowy dopuszcza wykonanie prac zamiennych polegających na wykonaniu części przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w sposób odmienny od określonego w niniejszej umowie.

  - Konieczność prowadzenia prac zamiennych może wynikać m.in. z: postępu technologicznego (pojawienie się urządzeń lub materiałów nowszej generacji o lepszych parametrach i funkcjonalnościach z zakresu dostępności); ujawnienia niezinwentaryzowanych kolizji instalacyjnych lub wad konstrukcyjnych w miejscu montażu toalety, ścieżek dotykowych lub platformy; zaleceń Inspektora Nadzoru, projektanta lub wymogów Urzędu Dozoru Technicznego (UDT); sytuacji, gdy zmiana poprawi funkcjonalność Przedmiotu umowy lub obniży koszty jego późniejszej eksploatacji.

  - Procedura zatwierdzania robót zamiennych może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności opisującego zakres robót zamiennych przewidzianych do wykonania, z uwzględnieniem poniższych zasad i czynników cenotwórczych:

  - jeśli prace/urządzenia są tożsame z opisanymi w HRF, stosuje się ceny tam wskazane;

  - jeśli prac/urządzeń nie ma w HRF, ich wartość zostanie wyliczona w oparciu o kalkulację indywidualną:

a) Ceny urządzeń oraz materiałów budowlanych/instalacyjnych: przyjmowane na podstawie średnich cen rynkowych lub cen producenta/dystrybutora. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej dwie oferty handlowe od niezależnych dostawców dla potwierdzenia rynkowości ceny. Do cen tych nie dolicza się kosztów zakupu;

b) Prace instalacyjne, budowlane i montażowe: wyceniane na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) oraz aktualnych stawek roboczogodziny i narzutów wydawnictwa Sekocenbud dla m. Opola (lub woj. opolskiego) dla odpowiedniego kwartału.

c) Prace specjalistyczne (montaż i programowanie układów sterowania platformy, wykonanie badań odbiorczych UDT, specjalistyczne pomiary elektryczne i sanitarne): wyceniane według rynkowych stawek dla danej branży, potwierdzonych przez Zamawiającego na etapie negocjacji Protokołu Konieczności.

d) Narzuty (Kp i Zysk): w wysokości średniej dla danej branży według wydawnictwa Sekocenbud dla danego kwartału.

  - W przypadku prac zaniechanych (rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu), wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o wartość tych prac wynikającą z HRF. Jeżeli dany element nie był wyodrębniony w HRF, jego wartość zostanie oszacowana metodą opisaną w ust. 3.2 powyżej (kosztorysowanie różnicowe).

  - Wykonawca sporządzi kosztorys różnicowy, wykazujący różnicę między wartością prac zaniechanych a wartością prac przyjętych do wykonania w zamian. Jeżeli wartość prac zamiennych jest niższa od pierwotnych, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Jeżeli jest wyższa – wynagrodzenie może ulec zwiększeniu po akceptacji Zamawiającego i po podpisaniu aneksu.

  - Wykonawca może przystąpić do wykonywania prac zamiennych lub dodatkowych wyłącznie po pisemnym zatwierdzeniu Protokołu Konieczności przez Zamawiającego oraz po podpisaniu aneksu do umowy.

  - Postanowienia niniejszego paragrafu, w szczególności zasady wyceny określone w ust. 3 oraz wymóg sporządzenia Protokołu Konieczności i zawarcia aneksu, stosuje się odpowiednio do prac dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stało się niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.

§ 20.

Powiadamianie

W trakcie trwania umowy oraz w okresie Gwarancji Strona zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania drugiej Strony na adres wskazany w komparycji umowy, o:

- zmianie siedziby firmy;

- zmianie nazwy firmy;

- ogłoszeniu upadłości;

- otwarciu likwidacji firmy;

- zawieszeniu działalności;

- zmianie osób reprezentujących.

§ 21.

Prawo pracy, kontrola

- Wykonawca oświadcza, że pracownicy, którzy będą wykonywać czynności związane z realizacją przedmiotu umowy posiadać będą aktualne: dopuszczenia lekarskie do wykonywania prac, wymagane szkolenia w zakresie BHP i Ppoż. oraz wiedzę w zakresie ryzyka zawodowego dotyczącego danego stanowiska pracy.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego poinformowania i przekazania (nie później niż przed rozpoczęciem realizacji zamówienia) informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (według wzorów określonych przez Zamawiającego – załącznik nr 7 i nr 8 do umowy).

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu na jego żądanie, w terminie nie krótszym niż 5 dni, oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z zagrożeniami oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o wypadkach przy pracy, incydentach (zdarzeniach potencjalnie wypadkowych), oraz chorobach zawodowych, które wystąpiły w związku z realizacją zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania wymagań przepisów prawa ochrony środowiska, BHP i Ppoż. w trakcie realizacji zadania objętego umową. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za szkody dla środowiska zaistniałe u Zamawiającego w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

- Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:

- Wykonawca wyraża zgodę na współpracę oraz ustali z wyznaczonym przez Zamawiającego Koordynatorem zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,

- Strony umowy dopuszczają sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań zgodnych m.in. z:

- Ustawą Kodeks pracy z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;

- Ustawą Prawo budowlane z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;

- Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu, dokumentów potwierdzających spełnienia wymagań w zakresie bhp i ppoż, na każde jego żądanie.

§ 22.

Prawo właściwe oraz spory

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Prawa zamówień publicznych, a w zakresie nieuregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego oraz postanowienia SWZ, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

- W przypadku powstania sporu w związku z niniejszą umową, Strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu w drodze bezpośrednich negocjacji. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze Stron, Strony nie uzgodnią w sposób ostateczny jego rozwiązania, spór może zostać poddany pod mediację prowadzoną przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z jego regulaminem. Dopiero w sytuacji, gdy mediacja przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nie zakończy się zawarciem ugody (co zostanie potwierdzone stosownym protokołem z mediacji) lub jedna ze Stron nie wyrazi zgody na przeprowadzenie mediacji, spór może zostać poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

- W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 23.

Poufność

      - Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy, w tym także treść niniejszej umowy.

      - Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, do których przekazywania lub ujawnienia zobowiązane są Strony umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 24.

RODO

- Wykonawca niniejszym oświadcza, że został względem niego zrealizowany obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, określanego dalej również jako RODO) oraz innych aktów obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych udostępnioną na stronie internetowej pod adresem https://filharmonia.opole.pl/

- Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, 
za pomocą, której będzie realizował niniejszą umowę, której dane osobowe są lub będą przetwarzane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z informacją, o której mowa w ust. 1 powyżej, zwalniając tym samym Zamawiającego z obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić oświadczenie o zrealizowaniu wymogu lub oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym przez osoby, których dane dotyczą, w zależności od żądania Zamawiającego.

- W związku z wykonywaniem niniejszej umowy dochodzi do udostępniania przez jedną ze Stron drugiej Stronie danych osobowych osób zaangażowanych w zawarcie oraz wykonywanie umowy (dalej jako „dane osobowe”).

- Celem przetwarzania danych osobowych udostępnianych przez Stronie jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej umowy. Przez wykonanie niniejszej umowy Strony rozumieją w szczególności: nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu na potrzeby wykonania umowy, realizację wszelkich zobowiązań wynikających z umowy; jeżeli to niezbędne: udostępnianie danych osobowych ewentualnym partnerom zaangażowanym w wykonanie umowy, uzgadnianie sposobów wykonania zobowiązań.

- Udostępnianie  danych osobowych powoduje, iż Stronie której udostępniono dane osobowe staje się ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE 119 z dnia 4 maja 2016 roku, s. 1) (dalej jako „RODO”), ustalając dalsze cele i sposoby ich przetwarzania, z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 5.

- W przypadku gdy Zamawiający uzna to za niezbędne Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowo odrębną umowę dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru określonego przez Zamawiającego.

§ 25.

Prawa autorskie

      - Wykonawca oświadcza, iż:

  - będzie posiadał pełnię autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z postanowieniami umowy,

  - przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej objętej umową nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone prawami osób trzecich, i nie naruszają praw osób trzecich,

  - nie zawarł ani nie zawrze z żadnym podmiotem umowy o korzystanie z dokumentacji projektowej objętej umową (umowa licencyjna),

  - posiada i będzie posiadał pełne, wyłączne i niczym nieograniczone prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej objętej umową.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonie Przedmiotu umowy, autorskie prawa majątkowe (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r., poz. 24), zwanej dalej Prawem autorskim, do utworów w rozumieniu Prawa autorskiego wchodzących w zakres Przedmiotu umowy, innych niż programy komputerowe (w tym dokumentacji objętej umową: m.in. dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej), na wszystkich znanych w dniu zawierania umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania,

- w zakresie wykorzystania w całości lub części oraz dokonywania zmian i przeróbek, w tym również do łączenia z innymi projektami,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie uprawnienia do używania, wykorzystania, utrwalania i zwielokrotniania opracowań (utworów zależnych), które powstaną wskutek dokonania zmian, przeróbek i połączenia z innymi projektami, zgodnie z pkt. 2;

- w zakresie wprowadzania do pamięci komputera;

- w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych;

- udostępnianie dokumentacji podmiotom trzecim, w tym wykonawcom prac serwisowych, konserwacyjnych, organom nadzoru (w tym UDT) oraz doradcom współpracującym z Zamawiającym.

- Zamawiający ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych niniejszą umową praw i zezwoleń.

- Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy tej dokumentacji, w liczbie wymaganej zgodnie z niniejszą umową w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. Przejście autorskich praw majątkowych następuje z chwilą podpisania Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy lub z chwilą podpisania protokołu inwentaryzacji w przypadku odstąpienia od umowy.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonany Przedmiot umowy, udziela Zamawiającemu bezterminowej, niewyłącznej licencji do korzystania w pełnym zakresie z oprogramowania, wchodzącego w zakres przedmiotu umowy (ilekroć w niniejszym punkcie mowa jest o oprogramowaniu rozumie się przez to także programy komputerowe, aplikacje, sterowniki itp.), dla celów:

- eksploatacji, funkcjonowania, obsługi, utrzymania i konserwacji przedmiotu umowy;

- szkolenia użytkowników,

- dokonywania serwisów.

- W zakresie, w jakim dla realizacji umowy lub eksploatacji, funkcjonowania, obsługi, utrzymania lub konserwacji przedmiotu umowy niezbędne będzie korzystanie z oprogramowania (ilekroć w niniejszym punkcie mowa jest o oprogramowaniu rozumie się przez to także programy komputerowe, aplikacje, sterowniki itp.), Wykonawca zobowiązuje się, przed ich zainstalowaniem, uzyskać dla Zamawiającego niewyłączne prawo do korzystania z nich. Z chwilą zainstalowania oprogramowania, Wykonawca upoważnia Zamawiającego, jak również użytkowników przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonane Roboty budowlane, do korzystania w pełnym zakresie z oprogramowania wraz z wszystkimi jego elementami w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym:

- korzystanie z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

- instalowanie kopii otrzymanego oprogramowania na serwerze oraz komputerach lub innych urządzeniach wskazanych przez Zamawiającego,

- trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (nie wymaga dodatkowej zgody uprawnionego zwielokrotnianie dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania oprogramowania);

- przystosowywanie lub zmiany układu w oprogramowaniu;

- udostępnianie oprogramowania osobom i podmiotom trzecim;

- dokonanie modyfikacji lub rozbudowy oprogramowania przez Zamawiającego lub osoby trzecie,

- dokonywania wszelkich czynności na oprogramowaniu w związku z eksploatacją, funkcjonowaniem, realizacją usług, serwisem, utrzymaniem, jak również konserwacją i szkoleniem dotyczącym przedmiotu umowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie kody dostępu (hasła administratora do sterowników, modułów komunikacyjnych i urządzeń), klucze licencyjne oraz pliki projektowe i konfiguracyjne w formacie edytowalnym (w tym pliki .dwg, .docx, .xlsx oraz projekty konfiguracji automatyki). Przekazanie to musi umożliwić Zamawiającemu pełne administrowanie systemem, w tym przywracanie ustawień pierwotnych, dokonywanie samodzielnych modyfikacji przez pracowników Filharmonii lub podmioty trzecie (serwis) oraz wykonywanie kopii zapasowych konfiguracji.

- Licencja udzielona jest na czas nieoznaczony. Okres wypowiedzenia Licencji wynosi 25 lat, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, przy czym Wykonawca może wypowiedzieć  licencję wyłącznie z zachowaniem powyższego okresu wypowiedzenia pod warunkiem wystąpienia istotnego i rażącego naruszenia przez Zamawiającego warunków udzielonej licencji, o ile wcześniej Zamawiający zostanie wezwany pisemnie przez Wykonawcę do zaprzestania istotnych i rażących naruszeń warunków udzielonej licencji w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, a Zamawiający nie zaprzestanie takich naruszeń.

- W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z naruszenia ich praw, o których mowa powyżej, Wykonawca zwolni Zamawiającego od obowiązku zaspokojenia tych roszczeń.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie stosownych roszczeń przeciw Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw tych osób trzecich, o których mowa powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i zwolnienia go z udziału w sprawie.

§ 26.

Postanowienia końcowe

            - Postanowienia umowy oraz wszystkie załączniki do umowy, stanowiące jej integralną całość, należy wykładać z uwzględnieniem przede wszystkim wykładni celowościowej, służącej należytej, prawidłowej i terminowej realizacji Inwestycji. W sytuacji, gdy jakiekolwiek środki wykładni nie pozwolą na usunięcie ewentualnych sprzeczności lub nieścisłości dokumentów składających się na umowę, Strony postanawiają, iż w ramach niniejszej umowy następuje następująca ważność dokumentów:

- Oferta;

- postanowienia umowy;

- Dokumentu Uzupełniający do PFU;

- PFU;

- Wyjaśnienia SWZ dokonane w trybie art. 135 ust. 1 Pzp;

- SWZ;

- HRF;

- pozostałe załączniki do umowy.

            - W przypadku wątpliwości lub niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami składającymi się na umowę, regulacje bardziej szczegółowe będą miały pierwszeństwo przed regulacjami ogólniejszymi, przy uwzględnieniu hierarchii dokumentów umownych. Jeżeli jednak z różnych dokumentów składających się na umowę wynikać będzie różny zakres świadczeń lub różne standardy ich wykonania, to za decydujący będzie się uważać szerszy zakres świadczeń lub wyższy standard wykonania. Ostateczna decyzja, m.in., który z podanych standardów uznać należy za wyższy, należy do Zamawiającego.

            - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

            - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Z A M A W I A J Ą C Y		            			W Y K O N A W C A

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

Załącznik nr 2 – Dokument Uzupełniający do PFU.

Załącznik nr 3 – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

Załącznik nr 4 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) – włączony do umowy po jego sporządzeniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Załącznik nr 5 – Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami w trybie art. 135 ust. 1 Pzp.

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia do płatności końcowej.

Do uzupełnienia przed podpisaniem umowy.